## 测算表
国产技术体系下的供应链统计分析和系统开发服务
序号 | 工作内容 | 子模块 | 描述 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合价 (元） | 备注
A | 国产可信技术体系下供应链管理系统统计分析和系统融合研究
A1 | 系统设计 | 需求调研 | 按照文件要求，调研系统改造的具体需求，形成需求规格说明书 | 项 | 1
A2 |  | 概要设计 | 根据需求说明，进行系统概要设计，形成概要设计文档 | 项 | 1
A3 |  | 详细设计 | 按照需求和概要设计，规划进行数据库设计和功能详细设计 | 项 | 1
A4 | 统计报表 | 静态数据统计表录入展示 | 1、集团物资采购统计表 2、物资采购明细表；（各公司） 3、5w以上明细表；（各公司） 4、整理和校对数据，并导入 | 项 | 1
A5 |  | 统计报表 | 统计报表优化： （1）物资采购情况统计表：每个公司看自己的表，集团看总表见备注。 （2）物资采购明细汇总表：集团+公司 （3）单笔5万以上明细表 （4）同一供应商年度累计5万以上明细表 （5）非平台采购明细表 （6）平台采购明细表 *组织树，集团—集团本部/各个公司 *总表（1）可下穿 *表23456均要有合计行 *表1 采购总额列=表 2、3、4 合计金额 *采购次数默认填1 | 项 | 1
A6 |  | 菜单优化 | *统计报表的菜单精简： 保留一个菜单，从公司-部门-个人下穿 | 项 | 1
A7 |  | 首页统计报表 | 新增首页统计报表；涉及报表23张；首页图表展示；穿透表列表展示。 报表名称：首页、采购方式采购数据统计、公司采购方式统计（商城采购、竞价、自主决策招标、询比价啊、单一来源、竞争性谈判、线下采购、直接采购、紧急采购）、公司采购率统计（线下采购率、上网采购率、公开采购率、商城采购率、集中采购率、电子招标率）、公司采购情况统计、供应商排名统计、供应商情况统计（合格供应商、待审核供应商、临时供应商、黑名单供应商）。 | 项 | 1
A8 | 接口开发 | 多系统接口开发 | 1、资产管理系统：物资采购平台获取资产管理系统中的【需用申请】数据，选择该数据在物资采购平台进行下单，通过需用申请采购量与物资采购平台下单量进行对比，直至该申请量用完位为止；物资采购平台下单后在资产管理系统中自动生成【采购申请】数据，后续资产管理系统中【开箱验收】后物资采购平台【订单收货】才能进行收货。（已完成） 2、通力项目管理系统对接； 3、首讯项目管理系统对接；（和首讯项目管理系统对接需求已明确，待项目管理系统提供具体对接文档） | 项 | 1
A9 |  | 采购过程所有菜单功能 | 按国资接口要求对系统页面的字段进行整改，需结合巨能对接一事同步进行。 *需对采购过程中所有功能的字段进行核对差异，并兼容旧数据。 | 项 | 1
A10 |  | 系统对接 | 1、数字监督系统对接，详情见在线表格需求文档(已更新) 2、市场部自有需求（未完成，9月新增需求） 3、风险点需要在平台上有预警功能（未完成，9月新增需求） | 项 | 1
A11 |  | 物资采购合同 | 1、新增合同管理板块，在确定中标后供应商在物资采购平台签署采购合同，并对合同的执行情况进行监管。 | 项 | 1
A12 |  |  | 2、新增功能【物资采购合同签订】、【物资采购合同变更】、【物资采购合同补充协议】；供应商在中标后通过【物资采购合同签订】进行合同的签署，合同中关联中标备案数据，自动带出中标物资明细、合同单位。后续通过选择合同进行收发存、结算的管理。 | 项 | 1
A13 |  |  | 3、业务流程：中标备案—物资采购合同签订—选择合同进行下单—订单收货—对账—票据的管理—确认付款。 | 项 | 1
A14 | 待办审批 | 钉钉审批表单：H5手机端 | 1、采购计划：采购需求计划、紧急采购计划。 | 项 | 1
A15 |  |  | 2、采购过程：采购需求发布、二次采购需求发布、标后二次竞价。 | 项 | 1
A16 |  |  | 3、采购结果：开标中标备案、招标项目流标备案、询比价中标备案、单一来源通知备案、线下采购备案、直接采购备案。 | 项 | 1
A17 |  |  | 4、公告发布：招标补充公告发布、流标公告发布。 | 项 | 1
A18 |  |  | 5、供应商管理： 待审核供应商、整改供应商登记。 | 项 | 1
A19 |  |  | 6、收发货：紧急物资采购入库、采购发货申请、京东采购发货申请。 | 项 | 1
A20 |  |  | 7、报表：高速集团物资采购平台招投标统计表（12张）、商城采购统计表（8张）、供应商查询报表（11张）、后续新增查询型报表等（5张）。 | 项 | 1
A21 | 测试部署 | 测试用例 | 针对所有功能，编写测试用例 | 项 | 1
A22 |  | 功能测试 | 根据测试用例对所有功能模块进行功能测试，并形成功能测试报告 | 项 | 1
A23 |  | 集成测试 | 所有功能模块开发完成后，系统集成测试。 | 项 | 1
A24 |  | 部署 | 系统整体部署、用户答疑，需求收集整理、故障性修复，保证开发质量。 | 项 | 1
合计 |  |  |  | 项