**第一章 招标公告**

2024年重庆高速公路服务区充电站机电工程项目

招标公告

**1. 招标条件**

本招标项目2024年重庆高速公路服务区充电站机电工程项目，招标人为重庆高速绿能科技有限公司，招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件，现对2024年重庆高速公路服务区充电站机电工程项目进行公开招标。

**2. 项目概况与招标范围**

2.1项目概况及项目规模：根据交通运输部和国家能源局《关于印发〈加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案〉的通知》（交公路发〔2022〕80号）、《重庆市加速建设新能源汽车便捷充电设施行动方案（2024—2025年）》（渝府办发〔2024〕29号）、《交通强市建设领导小组办公室第二十六次会议纪要》（渝交强市办纪要〔2024〕6 号）等相关文件要求须开展加快推进高速公路服务区超充设施建设，提早完成我市新能源汽车便超充行动计划相关任务。根据重庆高速集团充换电资源整合有关事宜会议纪要（市国资委会议纪要2022077号）的要求，重庆高速绿能科技有限公司定位为全市高速公路充换电基础设施投建主体。本项目位于重庆高速集团全资控股路段（含已通车和在建路段）服务区，项目建设包括充电终端、照明、箱式变电站、车棚、光伏、储能系统等机电系统及配套工程的施工及安装。本次拟建共计129座超充站，充电枪1276把，其中额定功率不低于480KW的超充枪389把，额定功率不低于180KW的快充枪887把。配置明细详见设计配置表、工程量清单。

2.2 招标范围：重庆高速集团全资控股路段（含已通车和在建路段）服务区的充电设备的设备采购、安装以及配套的运营平台，包括但不限于充电终端、照明、箱式变电站等机电系统及配套工程的施工及安装，包含施工图、清单中所含的全部工程内容及招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

2.3 本次招标项目合同估算金额：19969万元

2.4 项目建设地点：重庆高速集团全资控股路段（含已通车和在建路段）服务区：成渝公司（荣昌服务区进出城方向、青杠服务区进出城方向）、城开公司（开州北服务区进出城、雪宝山服务区进出城、北屏服务区进出城）、东北公司（云阳服务区进出城、万州服务区进出城、奉节服务区进出城、巫山服务区进出城、谭家服务区进出城）、东南公司（酉阳服务区进出城、黔江服务区出城、清平服务区进出城、彭水服务区出城、舟白服务区进出城、阿蓬江服务区进出城、黔江服务区进城、彭水服务区进城、秀山服务区、洪安服务区进出城、板溪服务区出城）、江綦公司（先锋服务区进出城、永新服务区进出城）、梁开公司（竹海服务区进出城）、南方公司（大观服务区进出城、水江服务区进出城、巴南服务区出城、界石服务区进出城、武隆服务区进出城、涪陵服务区进出城、南平服务区进出城）、通粤公司（金佛山东服务区进出城）、铜永公司（双石服务区进出城、万古服务区进出城）、万利万达公司（歇凤服务区进出城、万州服务区进出城、小河服务区进出城）、巫云开公司（红池坝服务区、江口服务区进出城、双龙服务区进出城）、渝东公司（龙溪河服务区进出城、冷水服务区进出城、忠州服务区进出城、三店服务区出城）、渝广梁忠（双槐服务区进出城、静观服务区进出城、铁门停车区进出城、礼让服务区进出城）、渝合公司（团山堡进出城）、渝邻公司（古路服务区进出城）、渝蓉公司（围龙服务区进出城、大足石刻服务区出城、高升服务区出城）、渝湘复线公司（黎香湖服务区进出城、桥塘服务区进出城、芙蓉洞服务区进出城、阿依河服务区进出城、龚滩服务区进出城、天馆服务区进出城、石桥服务区进出城、二圣停车区进出城）、中渝公司（龙兴服务区内外圈、迎龙服务区内外圈、北碚服务区内外圈、珞璜服务区内外圈、曾家服务区内外圈、钱塘服务区进出城、江津服务区进出城、复兴服务区内外圈）、忠都公司（曹家服务区进出城）等。

2.5 工期要求：

已开通路段一批次：2024年8月30日前投运9座站，包含龙溪河服务区进出城、大观服务区进出城、古路服务区进出城、围龙服务区进出城、大足石刻服务区出城等；

已开通路段二批次：2024年9月30日前投运41座站，包含龙兴服务区内外圈、迎龙服务区内外圈、北碚服务区内外圈、珞璜服务区内外圈、曾家服务区内外圈、钱塘服务区进出城、江津服务区进出城、水江服务区进出城、巴南服务区出城、界石服务区进出城、武隆服务区进出城、涪陵服务区进出城、冷水服务区出城、酉阳服务区进出城、黔江服务区出城、清平服务区进出城、彭水服务区出城、云阳服务区进出城、万州服务区进出城、奉节服务区进出城、金佛山东服务区出城、双槐服务区进出城、静观服务区进出城等；

已开通路段三批次：2024年12月30日前投运50座站，包含复兴服务区内外圈、南平服务区进出城、忠州服务区进出城、三店服务区出城、冷水服务区进城、舟白服务区进出城、阿蓬江服务区进出城、黔江服务区进城、彭水服务区进城、秀山服务区、洪安服务区进出城、板溪服务区出城、巫山服务区进出城、谭家服务区进出城、团山堡服务区进出城、歇凤服务区进出城、开州服务区进出城、小河服务区进出城、高升服务区出城、双石服务区进出城、万古服务区进出城、曹家服务区进出城、金佛山东服务区进城、先锋服务区进出城、永新服务区进出城、铁门停车区进出城、礼让服务区进出城、荣昌服务区进出城、青杠服务区进出城等；

在建路段共29座站，需随路段开通同步投运（计划时间2024年12月30日前）。包含：二圣停车区进出城、黎香湖服务区进出城、桥塘服务区进出城、芙蓉洞服务区进出城、阿依河服务区进出城、龚滩服务区进出城、天馆服务区进出城、石桥服务区进出城、红池坝服务区、江口服务区进出城、双龙服务区进出城、开州北服务区进出城、雪宝山服务区进出城、北屏服务区进出城、竹海服务区进出城等。

试运行期要求：投运后3个月。

缺陷责任期要求：24个月。

质量保证期要求：5年。

**3. 投标人资格要求**

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人同时具备以下资质条件：

（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质。

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。

（3）具备国家能源局(或国家电力监管委员会)颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上许可证。

3.1.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：2021年5月1日起至投标截止日止（以交（竣）工时间为准），投标人完成过1个合同金额或结算金额不低于10000万元人民币的高速公路机电工程项目（若该业绩不只包含机电工程，则机电工程部分合同金额或结算金额须不低于10000万元人民币），且实施内容包含供配电系统。

3.1.3 投标人须提供采用充电主机加充电终端的分体式结构成套充电设备的具有充电设施CMA或CNAS资质的第三方实验室出具的委托试验或型式试验报告，其中超充枪额定最大功率不低于480kW，快充枪额定最大功率不低于180kW。充电终端、充电主机、箱式变电站、光伏、储能等核心设备的技术标准、技术参数须符合重庆市经信委发布的《重庆市超充基础设施技术指南（2024年）》（征求意见稿）及设计文件要求。

3.1.4 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

**4. 招标文件的获取**

4.1 本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

4.3 招标人应在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清或修改。

**5. 投标文件的递交**

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2 未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

**6. 发布公告的媒介**

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900）网上发布。

**7. 联系方式**

**招标人：重庆高速绿能科技有限公司**

地 址：重庆高科财富园2号A幢2号门

联系人：熊斐

电 话：18423135845

**招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司**

地 址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦A栋1805室

联系人：汪渝涛、陈莹莹

电 话：023-67707973、67708598