重庆公路养护工程（集团）有限公司

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程

专业分包

竞争性比选文件

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2024年12月

重庆公路养护工程（集团）有限公司

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包

竞争性比选公告

本项目 G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程 准备组织实施，重庆公路养护工程（集团）有限公司以竞争性比选方式确定该施工项目的专业分包单位，具体情况如下：

- 一、项目概况与比选范围

干溪沟特大桥位于包茂高速公路重庆至长沙段，桥梁桩号 K1806+927，长沙侧接蔡家堡隧道，重庆侧接大龙洞隧道，为预应力混凝土连续刚构桥和预应力先简支后连续结构连续 T 梁组合桥。桥梁上部结构左幅按 9×30m+90m+170m+90m+5×30m 布置，右幅按 10×30m+90m+170m+90m+4×30m 布置。

本次招标主要为干溪沟特大桥结构裂缝病害处治确定为应急抢险工程，处治大桥跨中节段箱梁有效预应力损失导致底板开裂，桥梁线形下挠等病害问题。

1.1比选范围：

本次应急抢险专业分包施工内容为：（1）混凝土构件耐久性病害处治；（2）主跨增设体外预应力。采用24小时交替占道作业施工（期间浇筑锚固块、转向块混凝土，以及进行体外预应力张拉，封闭桥面交通），要求主跨转向块、锚固块至少两班组平行施工，500t 张拉千斤顶不少于 4 套。

（比选人甲供转向块、锚固块混凝土，钢筋，体外索钢绞线，锚具，锚具预埋件传感器，转向器，通过束直管，减震器，锚栓，传感器材料设备，负责处治期间的交通组织、施工监控量测，其余材料及施工内容由比选申请人负责等）。

1.2工程地点：

包茂高速公路重庆至长沙段干溪沟特大桥

1.3工期：

- 本项目暂定工期总日历天数90天

开工日期：　　　　　　　　　　2024年12月11日

竣工日期：　　　　　　　　　　2025年04月10日

具体工期按施工批复及甲方实际要求为准。

1.4缺陷责任期自实际交工日期起计算1年。

- 二、比选申请人资格要求

2.1资质要求：

须具备独立法人资格、有效的营业执照、交通行政主管部门颁发的桥梁养护甲级资质、有效的安全生产许可证、银行开户许可证或基本账户信息等。（注：须提供营业执照、安全生产许可证、资质证书的复印件或扫描件，并加盖比选申请单位公章。）

2.2业绩要求：

以项目交工时间为准，自 2020 年 1 月 1 日起至竞争性比选截止日，比选申请人承担过 1 个桥梁体外预应力加固施工总包或专业分包业绩。比选申请人提供的业绩需在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn/，下同）或省级“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的相关项目网页截图。提供的网页截图能够完全反映业绩要求对应的业绩信息的，无须再提供其他业绩证明材料；如不能提供网页截图或提供的网页截图不能完全反映业绩要求对应的业绩信息的，可以补充提供中标通知书、合同协议书、工程竣工（或交工）验收合格的证明材料。

与比选人存在利害关系可能影响竞争性比选公正性的单位，不得参加竞争性比选。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞争性比选，否则，相关竞争性比选均为无效。

2.3项目主要管理人员要求：

①项目负责人：1人，已在比选申请人单位注册并应具有 公路工程 专业 壹级 及以上注册建造师执业资格，并具有省级及以上交通行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）。

比选申请人须在投标文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理身份证、建造师注册证、安全生产考核合格证书（B类）及比选申请人为其交纳的养老保险证明材料。

②技术负责人：1人，比选申请人拟派的项目总工应具有 公路工程 类专业 高级 及以上技术职称，并具有省级及以上交通行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）。

比选申请人须在投标文件资格审查部分提供有效的拟派项目总工身份证、职称证、安全生产考核合格证书（B类）及比选申请人为其交纳的养老保险证明材料。

③安全负责人：1人，具有交通行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（交安C证）。

注：须附上述项目负责人、技术负责人、安全负责人的身份证及相应证件，并附社保证明材料（时间为2024年5月至2024年10月），以上材料均只需提供复印件或扫描件即可，并加盖比选申请单位公章。

④其他主要人员最低要求：劳务人员需根据项目实际安排满足招标人进度、工期等要求的数量，男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过55岁。具体人数要求按招标人实施要求为准。按比选要求进行承诺，承诺格式自拟。

2.4财务要求：

比选申请人2022、2023年度经营情况不亏损。

比选申请人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

2.5信誉要求：

①最近三年没有出现违法违规或失信行为；

②无拖欠专业费的败诉记录；

③没有无故弃标的不良记录；

④未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态；

⑤比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被失信惩戒对象。

（注：须对上述信誉要求作出承诺即可，并按竞争性比选文件格式中的承诺书承诺，并加盖比选申请单位公章。）

2.6其他要求：本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

- 三、比选申请文件的相关要求

3.1竞标报价说明：

（1）本项目报价方式为：固定投标下浮比例值。

本次竞争性比选按照业主结算金额扣除甲供主材费用后，按中标下浮比例向抢险劳务单位进行结算。本项目采用技术评分最低价法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审投标人的报价文件进行评审，按照投标下浮率由高到低的顺序推荐中标候选人。

（2）竞标报价为全费用综合报价。包含比选申请人为完成本合同内容所需发生全部费用（比选人提供的材料除外），包括但不限于人工费（包括食宿费）、材料费、机械设备费、地质雷达定位及检测费、车辆通行费、甲供材料下车转运费、非甲供材料试验检测费、安全生产费、环境保护费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、设备进出场、多点同时施工等因素）、24小时抢工费、节假日加班费、夜间施工增加费、临时设施费、成品和半成品保护、缺陷修复、保险费、规费、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险，比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（税率为：9%）。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）本项目合同价暂定2500000元，最低投标下浮比例12%，若竞标下浮比例低于12% ，直接按否决竞标处理。

3.2施工要求：

（1）质量验收标准：《公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017》要求，且必须全部达到国家现行的工程质量验收标准及最终施工设计图纸要求。

（2）比选申请人使用的材料必须满足相关规范和设计要求，竞争性比选方可随时抽检并送检。如抽检不合格，由此所产生的运费和检测费等全部有关的费用和责任全部由比选申请人承担。

（3）比选申请人按照比选人提供的比选文件、设计图纸、控制价文件等资料自行考虑施工方案、施工计划，并提交合理的不超过90日历天（不含春运）的倒排工期计划及横道图于竞争性比选文件中（格式自拟）。

（4）比选申请人根据比选人提供的比选文件、设计图纸、控制价文件、工程量清单等资料进行本项目的报价。成交的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并在中标后立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

3.3施工安全要求：

比选申请人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；施工期间发生的安全事故均由比选申请人自行负责。

3.4进度要求：

竞标人应在竞标文件中随同报价后附以不超过90日历天（不含春运）的工期倒排的施工进度计划（横道图）、劳动力投入计划、设备投入计划。如现场施工进度、劳动力及设备投入不能满足施工进度要求，比选人有权对竞标人中标工程量进行分割，以保证项目整体进度可控。竞标人必须严格服从比选人要求的施工任务要求，在接到施工任务通知后，在约定的时间内及时组织人员、设备进行施工。

3.5其他要求：

比选申请人须派驻专业的资料人员常驻现场按照比选人提供的资料表格根据工程进度及时完善工程资料，工程交工验收前提供完整的竣工资料（比选申请人须严格按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）及业主单位要求，组织完成交（竣）工资料的收集和编制工作。比选申请人应于工程验收合格后10个工作日内向发包人递交合格的交（竣）工资料。）。比选申请人须负责本工程所有未甲供的原材料、半成品、型式检验等试验工作，并出具相应的试验报告给比选人，所需的费用由比选申请人自行负担。

3.6保险要求：

（1）为加强对比选申请人人员保险管理，比选申请人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。比选申请人商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为150万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费。比选申请人雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在比选人推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报比选人备案。

（2）若发生保险事故，由比选申请人自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

（3）比选申请人在项目开工前，须提前向甲方提供比选申请人从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

（4）项目实施过程中，比选申请人从业人员如发生变更，比选申请人须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给比选人备案，待比选申请人变更人员投保后方可进出施工现场作业。

（5）比选申请人从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因比选申请人责任造成的一切后果均由比选申请人自行承担。

（6）如因比选申请人违约，比选人可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由比选申请人承担由此给比选人造成的一切损失及后果。

3.7本次比选申请文件的组成：

按响应文件格式编制

（注：按“竞争性比选申请文件格式”中的要求执行）

3.8比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 四、评标办法：

本项目采用技术评分最低价法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审投标人的报价文件进行评审，按照投标下浮率由高到低的顺序推荐中标候选人。

若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 竞标文件要求竞标人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 施工组织设计评分标准（100分） | 总体施工组织布置及规划 | （0-10分）编制要点：对本项目总体认识深刻， 能够快速、高效、全面响应招标人对施工的需求，重点评审施工现场布置的合理性，避免造成交叉作业的施工干扰，以及与其他分阶段施工部分的衔接是否合适具有针对性、可行性和指导性。 优得 6-10分，良得3-6分(不含)，差得 0-3分(不含) |
|  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | （0-20分）编制要点:投标人结合现行相关标准规范及招标文件要求，编制施工方案;主要工程项目施工方案全面，不能够出现遗漏，施工方法及工艺过程清晰、准确，技术措施合理可行，危大施工的措施可靠，各分部分项工程验收方案是否完善。 优得 13-20分，良得6-13分(不含)，差得 0-6分(不含) |
|  |  | 对本工程的重点与难点分析及针对性措施 | （0-15分）编制要点：准确提出工程施工重点、难点，对重难点问题进行详细分析并提出可行的应对措施，并采取有效方法保证施工质量和提高施工 作业的可靠性。 优得 10-15分，良得5-10分(不含)，差得 0-5分(不含) |
|  |  | 工期保证体系及保证措施 | （0-15分 ）编制要点:施工总体进度计划合理可行，体现关键线路并清晰、准确、完整，控制性项目安排得当，对施工中可能出现的变更提前作出应对措施，保证工程按期完成，计划开、交工日期符合本项目招标文件要求，承诺计划不达标承担违约责任、经济赔偿责任。 优得 10-15分，良得5-10分(不含)，差得 0-5分(不含) |
|  |  | 工程质量保证体系及保证措施 | （0-15分）分编制要点:工程质量管理体系健全、质量目标明确、制定了质量管理监督工作程序和管理职能要素分配。同时在施工过程中对如何抓好项目整体工程质量提出合理方案，并达到施工图设计要求。缺陷责任期的质量维护保证措施编制合理。 优得 10-15分(不含)，良得5-10分(不含)，差得0-5分(不含) |
|  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | （0-15分）分编制要点:安全管理体系与措施按照国家相关规定与要求执行并针对工程特性及施工环境，建立安全管理体系、专职安全监督机构，具备齐全完整的、可操作的项目安全生产管理制度，针对本项目体外预应力施工，须提出具有针对性的安全管理措施，承诺安全施工如果不达标，具有违约责任、经济赔偿责任。 优得 10-15分(不含)，良得5-10分(不含)，差得 0-5分(不含) |
|  |  | 文明施工与环境保护保证体系及保证措施 | （0-10分）分编制要点:文明施工体系、措施计划全面、完整，对废弃物的管理和处理措施妥当，有针对性的防扬尘措施和施工车辆管控措施，具有减少施工对周边环境影响的环保措施。 优得 6-10分(不含)，良得3-6分(不含)，差得 1-3分(不含) |
| 2.1.1 | 响应性评审标准 | 报价要求 | - 竞标人总报价及综合单价报价不得超过比选人公布的相应最高限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求。 2、同一竞标不得人提交两个以上不同的竞标文件或者竞标报价，但比选文件要求提交备选的除外。 |
|  |  | 投标保证金（如有） | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、2.1.1均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决竞标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。 - 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性； - 不同竞标人的竞标文件相互混装； - 竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。 |  |  |  |
| 候选人推荐 |  | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。 若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

- 五、投标保证金

1、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

投标保证金交款形式及要求：竞标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

2、以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：30000.00元整（人民币叁万元整）。

3、投标保证金账户及账号：

单位名称：重庆公路养护工程（集团）有限公司

开户行：兴业银行重庆分行营业部

账户性质：（一般户、收入户）

账号：346010100100780766

行号：309653011070

投标保证金以比选人展示的保证金交纳情况为准。投标人须在投标文件中提供企业基本账户开户证明文件。

4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“ G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包投标保证金”。

5、投标保证金有效期与投标有效期一致。

6、必须从基本账户转入。

- 六、履约担保

1、履约担保的形式：由中标人自主选择银行保函或者现金支付形式。

2、履约担保的金额：中标金额10%作为履约担保金（暂定合同价）。（在中标人收到中标通知书30日内（签订合同之前提交；履约保证金应在完成合同约定的所有事项，在项目交工验收通过后1个月退还。）

- 七、民工工资保证金

农民工工资保证金：结算金额的2%。具体按照比选人《重庆公路养护工程（集团）有限公司农民工工资管理办法》渝高速养护文〔2024〕61号要求执行。

- 八、低价风险担保

中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

- 九、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间及开标时间：2024年12月11日下午 15 时 30 分。

（五）竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；重新比选不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆公路养护工程（集团）有限公司

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包竞争性比选申请文件

（第一信封 商务及技术文件）/（第二信封 报价文件）

在2024年12月11日下午 15时 30 分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与养护集团所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同范本（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地址：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：谭老师      电话：023-88563373    郁老师  电话：18008376357

- 合同格式：

重庆公路养护工程（集团）有限公司

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程

专

业

分

包

合

同

签约时间：    年   月

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程

专业分包合同

甲方（发包方）：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地          址：重庆市沙坪坝区高滩岩立交与梨高路交叉口

法定代表人（或授权代理人）：赵刚  职 务：   董事长

乙方（承包方）：

地          址：

法定代表人（或授权代理人）：        职  务：

甲方因工作需要，根据重庆高速公路集团关于高速公路养护管理的有关规定，将G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包给乙方实施；为了明确工程内容及双方责任，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经共同协商，达成一致意见，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称：G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包

工程地点：包茂高速公路重庆至长沙段干溪沟特大桥

工程内容：

本次施工主要干溪沟特大桥结构裂缝病害处治确定为应急抢险工程，处治大桥跨中节段箱梁有效预应力损失导致底板开裂，桥梁线形下挠等病害问题。

本次应急抢险专业分包施工内容为：（1）混凝土构件耐久性病害处治；（2）主跨增设体外预应力。采用24小时交替占道作业施工（期间浇筑锚固块、转向块混凝土，以及进行体外预应力张拉，封闭桥面交通），要求主跨转向块、锚固块至少两班组平行施工，500t 张拉千斤顶不少于 4 套。

具体详见施工图文件及附件资料。

- 第二条　工程承包范围

上述工作内容甲方甲供转向块、锚固块混凝土，钢筋，体外索钢绞线，锚具，锚具预埋件传感器，转向器，通过束直管，减震器，锚栓，传感器材料设备，负责处治期间的交通组织、施工监控量测，其余材料及施工内容由乙方负责。

详见图纸。

承包方式： 施工专业分包

- 第3条 工程工期：暂定总日历天数90天

开工日期：　　　　　　　　　　2024年12月11日

竣工日期：　　　　　　　　　　2025年04月10日

具体工期按施工批复及甲方实际要求为准。

- 第四条 工程质量验收标准

1、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单、甲方技术交底等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；具体要求详见施工图设计文件，各项指标达到国家和地方规定的标准，交工质量检验评定达到合格以上，竣工质量检验评定达到优良以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的业主罚款、业主主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

2、 乙方使用的所有材料必须满足相关规范和设计要求。乙方须安排专业的资料人员按照甲方、监理及业主提供的资料表格根据工程进度及时完善工程资料，工程交（竣）工验收前提供完整的竣工资料。乙方须负责乙方自行提供的原材料、半成品、型式检验等试验工作，并出具相应的试验报告给甲方，所需的费用由乙方自行负担。若乙方提供的材料检验不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

3、质量验收标准：《公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017》、施工图设计文件、国家及云南市相应规范及要求及甲方要求进行施工，各项指标应达到规范所规定的标准和要求，并确保交工质量达到合格标准以上，竣工质量达到优良标准以上 。

4、本合同工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责（包括全站仪、地质雷达以及其他施工监控量测相关测量设备，并按规定填报测量相关资料），费用由乙方承担。甲方负责提供控制网点，并复核乙方的测量结果。本合同工程所需的所有施工方案均由乙方负责编制及邀请相应专家进行评审，所需费用由乙方自行承担。

5、乙方应积极配合甲方、业主或监理工程师对工程质量进行检查。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方应及时配合甲方自检，甲方及时通知监理、业主及相关单位验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字确认后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

6、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

7、乙方必须服从甲方及业主、监理对本工程质量管理的规章制度，因乙方原因造成甲方受到业主或监理的罚款均由乙方承担；因乙方原因造成的甲方项目部受到业主、监理或甲方公司相应部门的罚款均由乙方承担。如因乙方原因（包括但不限于进度、质量、安全、人力与设备投入不满足业主、监理及甲方的要求，路面污染、不服从安排等）导致甲方在工地设立的项目经理部受到业主、监理、质量监督机构处罚，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

8、如因乙方原因导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足甲方在工地现场设立的项目经理部的相应要求，则处以50000元/次的罚款，该罚款限期十日内以现金的形式交至比选人指定账户，如超期未交则将按双倍金额从比选申请人的履约保证金或计量支付款项中扣除。

9、因乙方施工造成的本项目其他单位已完成产品的污染（包括但不限于路面、标线及其它构造物，以项目业主核定为准）由乙方自行负责组织相应机械设备进行当日完成清洗或清除，如因乙方的原因未能及时清洗或清洗后未恢复而导致甲方设立在施工现场的项目经理部受到项目业主、监理、质量监督及安全监管部门处罚的，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

第五条 工程量的确认

1、计量原则

（1）甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，乙方须通知甲方，甲方及时通知监理、业主进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证收方后方可计量。

（2）乙方结算工程量应是：按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经甲方确认的工程量才能办理结算。对乙方超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量不予计量，责任由乙方自行承担，且不免除承担因此造成甲方损失的责任（含业主、监理的罚款等）。

2、甲供材料的确认

甲供材料核算根据材料类别及工程部位按定额消耗及规范允许的损耗量进行核算，超出规范及定额允许范围的消耗量，按工程建设期间该材料甲方实际采购的最高价*110%计算，并从乙方的结算款中予以扣款。乙方需仔细计算工程所需的甲供材料并向甲方提请相应材料计划，如超需要提请则工程完工后的甲供材料由乙方负责超额甲供材料运输至甲方指定地点（含上下车及堆放整齐），并承担相应费用。

3、工程量的确认

（1）按甲方项目经理部验收合格的实际工程量进行计量。

（2）在甲方收到乙方工程量统计报表后，共同复核确认完成量。乙方未按时上报或未配合确认完成量而由甲方独自进行计量或计算的，视为乙方认同甲方的计算成果及办理的相应结算。

（3）对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

（4）工程量经甲方项目部校核、经甲方项目经理批准方作为结算依据。

第六条  履约担保及低价风险担保

1、履约担保：

（1）乙方在签订本合同之日按暂定合同总价的10%向甲方缴纳履约保证金：      元（大写：XXXXXX元整）。乙方应在收到收到中标通知书30日内，合同签订前采用 现金或银行保函 形式缴纳履约保证金，经比选方确认后签订合同。

（2）保证金在工程交工并验收合格后在乙方无任何违约或赔偿的情况下退还，不计利息。

（3）项目实施期间，如果乙方发生违约行为，比选方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，比选方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给比选方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，比选方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后两日内予以补足，否则按照每日应补足金额的1%向比选方支付迟延违约金。

2、低价风险担保

中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

第七条  工程变更

1、本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

①、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

②、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

③、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

④已标价的工程量清单中无适用或类似子目的单价，按甲方审定的价格参照投标整体下浮比例值下浮后的价格执行。

2、如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；如果本工程的变更指示是因为承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

第八条　合同价款与支付

（一）本合同为固定下浮比例值合同，固定下浮比例值XX%，合同暂定总价为 贰佰伍拾万元整（¥：2500000.00元）。

合同总价为暂定总价，不作为结算支付的依据。最终以项目业主通过委托第三方审计审核同意的用于业主向甲方支付的工程量清单单价扣除甲供材费用后的XX%做为结算固定单价，以经项目业主收方认可的乙方实施部分的工程数量做为结算工程量。

乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为9%。双方结算金额已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。包括为完成本工程项目所需的一切费用（甲供材及交通组织、施工监控量测除外），其他非甲供材料、机械由乙方负责并在合同下浮比例中考虑物价上涨等因素。

（二）工程费用的计量方法：

按甲方代表确认的实际工程量×单价（具体施工内容、工程总量、单价及总价以最终设计图为准），包括为完成本工程项目所需的一切费用，包含但不限于以下各项费用：

1、人工费（包括食宿费）、材料费、机械设备费、地质雷达定位及检测费、车辆通行费、甲供材料下车转运费、非甲供材料试验检测费、安全生产费、环境保护费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、设备进出场、多点同时施工等因素）、24小时抢工费、节假日加班费、夜间施工增加费、临时设施费、成品和半成品保护、缺陷修复、保险费、规费、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险，乙方应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（税率为：9%）。

2、工程量清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按工程造价的2%计取，在工程量清单中单列，结算时由乙方提供用于安全生产的证明发票（该发票必须符合法律法规的规定和甲方的要求）和安全生产费用使用清单，经甲方代表审核无误后，依据安全生产费用实际使用金额计入实际工程结算款中一并支付，并统一开具增值税专用发票,但安全生产费用的结算金额最高不超过工程造价的1.5%。

（三）工程款的支付：

1、预付款。本工程签订后由甲方向乙方支付暂定合同金额15%的预付款，乙方需向甲方开具等额收据。甲方需在本合同完工结算前冲抵完等额工程预付款。

2、进度款支付。按月办理结算，支付金额按经甲方验收合格的实际工程量计算，在乙方提交了经甲方书面认可的工程计量结算资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票后，甲方应在15个工作日内向乙方支付结算金额95%的工程款进度款，剩余3%作为工程质量保证金，2%作为农民工工资保证金。

3、结算支付。工程经业主竣工验收合格后，办理完工结算支付。结算金额按最后一期甲方认可并办理支付的实际完成工程量结算，在乙方提交了经甲方书面认可的工程计量结算资料及合法且符合甲方要求的增值税发票后，甲方应在15个工作日内向乙方支付结算金额95%的工程款进度款，剩余3%作为工程质量保证金，2%作为农民工工资保证金，到期后经甲方核实后予以支付。

4、项目结算总金额的3%作为缺陷责任期质保金，待工程完工并通过交工验收1年,缺陷责任期结束后，经甲方验收确认无质量缺陷情况后据实返还（不计利息）。缺陷责任期内出现的质量缺陷，非甲方原因造成的返修，由乙方承担相应责任和返修费用。工程保修期间，乙方必须在甲方书面通知确定的完工时间内派人完成修理工作。乙方在维修期间内的发生的一切安全风险及责任事故由其自行承担。若乙方不能够按要求完成维修工作，必须在收到甲方通知后1个工作日内书面回函确认，甲方即有权另行委托第三方完成维修工作，由此产生的全部费用在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方承担。若乙方拒绝回复，则视为乙方已同意可由甲方委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分可向乙方追偿。

5、缺陷责任期自实际交工日期起计算1年。

6、为确保农民工资的发放，甲方对其施工作业人员的工资发放进行监管。每次计量或结算时，乙方应向甲方提交上期“员工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额并加以公章，并经乙方负责人、员工本人签字确认后交甲方。不提交“员工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付工程款。同时甲方可直接进行对乙方农民工工资发放，乙方必须按甲方要求出具合法的委托支付手续。

乙方提供农民工工资专用支出账户（ 户名：            账号：             开户行：    ），在项目实施过程中比选人会随机抽查农民工工资发放情况，如存在问题则不支付后续工程款。

7、农民工工资保证金在工程交工验收通过半年后支付。（乙方应在退场前在工地施工现场明显处张贴退场公告，退场公告中应列有农工工资发放公示事宜，公告时间不短于一个月，退还农民工工资保证金时需向甲方提供退场公告的证明材料。如乙方拖欠民工工资，甲方将对民工工资保证金进行扣留，直到民工工资问题解决。在此情况下，甲方有权直接支付民工工资后，从民工工资保证金予以扣除。）

（四）发票的开具

1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为    %，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

- 第九条 双方的责任、权利和义务

（一）甲方:

1、甲方指定 郁泽华 为本工程的项目代表，由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续；

2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。

3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（二）乙方:

1、乙方指派XXX（身份证号码：                       ；联系电话：            ；邮箱：          ；微信：              ；传真：              ；联系地址：                    ）为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作。该负责人必须始终驻守现场。

2、乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

3、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

4、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、国家《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）和《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》的要求组织施工，遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

5、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6、乙方及其施工人员必须服从业主、监理及甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

7、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗，保证乙方人员证照持续有效。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

8、乙方承诺严格按甲方要求建立民工工资公示牌，决不拖欠。一经发现未按时按量支付民工工资，甲方有权要求乙方在10个工作日内予以全额发放。若逾期仍未发放的，甲方将按未发放工资总额的双倍向乙方收取违约金，该部分违约金从应付乙方工程款中予以直接扣除，并由乙方自行承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

9、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

10、负责提供施工过程中的自检资料及项目完工后所有的交（竣）工资料，并按照甲方及行业有关主管部门的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。

11、乙方应当妥善处理与建筑工人及其他材料供应商等各方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付违约金20000元和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

12、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

13、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

14、设备要求：乙方提供的所有设备必须满足甲方关于施工质量、进度和安全文明施工的要求；主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好并在七成新及以上。

15、材料运输车要求：车辆数量必须满足工程需要，车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示、且车辆第三责任险不低于50万、车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限超载超速。否则，甲方有权单方终止或解除合同。

第十条　保险管理

1、人员保险：为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为150万/人，附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。如因乙方处理事故不及时或不当，对甲方造成稳定风险和产生不良社会影响，因此对甲方造成经济、名誉或其他一切损失，甲方有权向乙方追偿。

3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，否则由此造成的一切后果责任均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

第十一条　安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

3、乙方作为本工程项目的专业承包方，是本项目安全生产的责任主体，履行安全生产及管理职责，并承担相应的责任、义务和经济损失。乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90-2015)、《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》（附后）等有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、事故处置

（1）乙方作为工程施工安全生产责任主体，施工现场发生的安全事故，均由乙方负责承担和处置。

（2）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（3）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（150万），超过部分由乙方自行承担。

（4）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

第十二条　违约和争议

（一）违约

1、甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员违约：

①乙方按照质量标准和甲方要求进行施工作业，在接到施工任务通知后，在约定的时间内及时组织人员、设备进行施工，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目主要负责人未按要求驻守现场的，一经发现，乙方将承担1000元/次的违约金。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担1000元/人•次的违约金。

项目合同签订后，管理人员不得随意更换，确需更换的，需书面报请甲方同意，更换人员也需满足询价文件要求，同时不免除项目经理2万元/人次，其他人员1万元/人次的违约处罚。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担5000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担5000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C、资料违约：

完工验收合格后，乙方应在30个工作日内向甲方递交工程竣工资料、结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《协作（分包）单位安全生产考核办法》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

（二）争议

1、本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决；协商不成，可向重庆市沙坪坝区人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第十三条　其他约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

2、该工程项目的询价文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

3、本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。

4、对于甲方提供的材料，乙方根据现场施工进度需要上报供应计划，乙方应妥善管理和合理使用甲方供应材料。

第十四条 合同订立地点、份数及时效

1、合同订立地点：本合同签订于重庆市沙坪坝区梨高路4号。

2、本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：重庆公路养护工程                       乙方：

（集团）有限公司（盖章）                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（法人印）      法定代表人或其授权的代理人 ：

经办人：（经办人印）                         经办人：

- 附件一：廉政合同

廉政合同

（本格式编排在比选文件中，供比选申请人参考，投标时不需填写）

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程

专业分包合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆公路养护工程（集团）有限公司（以下称甲方）与             （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、专业等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条 本合同作为《G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条 本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：重庆公路养护工程                       乙方：

（集团）有限公司（盖章）                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（法人印）      法定代表人或其授权的代理人 ：

经办人：（经办人印）                         经办人：

- 附件二：安全生产合同

安全生产合同

（本格式编排在比选文件中，供比选申请人参考，投标时不需填写）

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同之安全生产合同

为在G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好安全管理工作，本项目发包人重庆公路养护工程（集团）有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14、乙方指定项目现场安全责任人：       。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市沙坪坝区高滩岩立交与梨高路交叉口。

六、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：重庆公路养护工程                       乙方：

（集团）有限公司（盖章）                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（法人印）      法定代表人或其授权的代理人 ：

经办人：（经办人印）                         经办人：

- 协作（分包）单位安全生产考核办法

- 为规范重庆公路养护工程（集团）有限公司交安桥隧分公司管所辖项目协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平,交安桥隧分公司为确保项目安全管理制定本考核办法。

- 一、适用范围

- 本考核办法适用于重庆公路养护工程（集团）有限公司交安桥隧分公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作。

二、 考核依据

（一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

（二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

（三）地方性管理条例、办法；

（四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

三、考核责任部门

养护集团各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程 合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

四、考核对象

各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考核对象。

五、考核工作程序

（一）开展安全检查

1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆公路养护工程（集团）有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

（二）发布考核通知

对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

（三）考核结果反馈

1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

六、考核工作要求

（一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

（二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

- 协作（分包）单位安全生产考核标准

一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知业主公司监控站，每次处罚 500 元；

九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯,必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

十一、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500 元；

十二、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

十三、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十四、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000元；

十五、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

十六、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

十七、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十八、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

十九、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

二十、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

二十一、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500元。

二十二、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元。

二十三、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外养护集团将依法追偿。

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司交安桥隧分公司

- 协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（存根）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：                        签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

————————————————签发部门盖章————————————————

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司交安桥隧分公司

- 协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（副联）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：                         签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

- 附件三：环境保护合同

环境保护合同

（本格式编排在比选文件中，供比选申请人参考，投标时不需填写）

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程

专业分包合同之环境保护合同

为在《G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同》实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，本项目发包人重庆公路养护工程（集团）有限公司（以下简称“甲方”）与                  （以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务

1.1严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通建设项目环境保护管理办法》、《交通行业环境保护管理规定》等，认真执行工程承包合同中的有关环境保护要求。

1.2 环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利

2.1有权要求乙方按照甲方制定环保措施方案执行，并落实。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务

3.1乙方根据甲方的环保措施方案进行落实。

3.2加强施工过程中的扬尘与噪声管控，推行公路施工、养护作业机械尾气处理，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域施工，应高度重视并加强环境保护措施，降低施工对环境的影响。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，做好泥浆护壁挖孔桩的泥浆处理，严禁随意砍伐树木、挖掘土壤、植被，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料、渣土“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

3.5施工机械在路面切割、破除混凝土等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，边坡锚杆（索）钻孔和隧道边墙锁脚锚杆（管）等钻孔作业应采用湿钻，或采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

3.6施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

3.7施工工地离居民区较近，对超过噪声标准作业，应采取有效的噪声污染防治措施（如：夜间禁止作业、设置临时隔音墙等），并提前告知相关监管部门。

3.8 集中做好施工过程中产生的建筑垃圾处置，按弃渣规定对渣场进行分级卸载、修建渣脚挡墙、设置防排水等防护设施，并在渣场设立乙方管理标牌。

3.9 按《建筑施工安全检查标准》规定设置文明施工和环境保护牌，搅拌站料场应分区并用彩条布等遮盖，对施工便道等进行硬化，对现场临时堆放的材料、垃圾等应分类做好遮盖处理，切实做好文明施工。

第4条  违约责任

4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定向甲方支付合同结算金额5%的违约金。

4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

第5条  其它约定

5.1本合同作为《G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：重庆公路养护工程                       乙方：

（集团）有限公司（盖章）                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（法人印）      法定代表人或其授权的代理人 ：

经办人：（经办人印）                         经办人：

- 比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程

专业分包合同

竞争性比选申请文件

（第一信封 商务及技术文件）

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

一、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人 	（姓名）系      （比选申请人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

二、有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书、业绩证明材料

三、人员证明材料

项目主要人员资历表

| - 姓 名 |  |  | - 年 龄 |  | - 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术职称 |  |  | - 学历 |  | - 拟在本工程任职 |  |
| - 经历 |  |  |  |  |  |  |
| - 时间 | - 参加过的工程项目名称 |  |  |  | - 担任何职 | - 发包人及联系电话 |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：每张表格只填写一个人员，投标人应根据比选文件要求在本表后附相关证明材料。

四、比选申请单位自行承诺部分

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将按照竞争性比选文件及合同要求提供材料、施工人员、车辆设备，并满足项目一切施工要求。

我司承诺严格按照比选文件的要求按期、保质保量的完成任务，并不得发生安全事故，并严格按比选文件及比选人要求执行。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性比选文件要求实施项目。

若违背竞争性比选文件及合同要求及以上承诺，我司将按照约定接受处罚。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

五、民工工资账户或承诺

（格式自拟）

六、投标保证金缴纳凭证

七、施工组织设计

八、施工进度计划（横道图）、劳动力投入计划、设备投入计划

（格式自拟）

九、其他资料（如有）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程

专业分包合同

竞争性比选申请文件

（第二信封 报价文件）

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

一、报价书

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司

1．我方已仔细研究了G65 包茂高速干溪沟特大桥应急抢险工程专业分包合同竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以下浮比例          %作为报价，完成比选文件规定的工作任务并按照业主结算金额扣除甲供主材及甲供设备费用后，按下浮比例进行结算。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日