## IPO内控体系建设服务需求
首讯公司IPO内控体系建设与执行专项工作咨询服务要求
序号 | 服务名称 | 服务目标 | 服务内容 | 具体工作 | 成果形式 | 完成时限 （招标要求） | 备注
一 | 内控手册更新 | 以IPO合规为目标，满足内控手册、公司制度及实际执行的一致性。 | 1.内控手册更新 —研发与数开业务 | （1）调研访谈、制度审阅对标 （2）开展穿行测试 （3）识别缺陷并提出整改建议，缺陷包括设计缺陷、执行缺陷以及管理建议 （4）结合IPO审核要求，更新、完善“研究与开发”模块 （5）增补原内控手册缺失的“数开业务”模块 | 1.根据现有内控手册所涉及19个业务模块一一进行测试，形成穿行测试工作底稿；在穿行测试过程中识别缺陷，根据识别的缺陷提出整改建议，形成表单化《缺陷清单与整改建议》 2.根据首讯公司实际情况，结合IPO合规要求，更新优化《内部控制手册》： 2-1.新增8个模块：《印章管理》、《关联交易》、《制度管理》、《内审合规》、《对外投资》、《资产管理》（工程物资）、《成本管理》、《数开业务》。 2-2.更新优化现有内部手册所涉及的19个业务模块，包括但不限于《采购业务》、《销售业务》、《研究与开发》、《项目全过程管理》、《资产管理》，预计完善优化200个流程（最终数量根据测试检查情况进行确定） | 合同签订后10个自然日内
|  |  | 1.内控手册更新 —其他全部模块 | （1）调研访谈、制度审阅对标 （2）开展穿行测试 （3）识别缺陷并提出整改建议，缺陷包括设计缺陷、执行缺陷以及管理建议（表单） （4）更新优化其他全部模块 |  | 合同签订后45个自然日内
|  |  | 2.阶段培训 | 内控手册宣贯培训，培训课时不低于5课时 | 培训材料 | 培训与试运行辅导以询价单位需求时间为准
|  |  | 3.试运行辅导 | 负责公司内控手册的试运行过程中的答疑和指导。
二 | 研发/数开专项内控整改 | 确保申报期内研发资料合规 | 4.研发制度深化及报告期单据补充完善 | （1）细化研发项目与研发费用管理实施细则，包括流程、表单、执行标准等。 （2）指导公司梳理2023年度、2024年度至2025年1-6月研发费用相应支持性单据与研发管理全流程文档等 | 1.制定2个制度，《研发实施细则》、《研发费用核算管理办法》。 2.结合IPO要求，对比制度细则，根据检查梳理情况，指导完善2023年度-2025年1-6月研发项目相关的支持性单据，包括但不限于研发立项文件、项目过程人员、物料、设备等投入文件、项目验收与结项文件等 | 合同签订后10个自然日内
|  | 确保申报期内数开业务内控资料合规 | 5.数开业务制度梳理及报告期单据补充完善 | （1）梳理数开业务管理办法与实施细则，包括流程、表单、执行标准等 （2）复核、指导公司梳理2023年度至2025年1-6月相应支持性单据，主要包括软件开发业务全流程文档等 | 1.制定数开业务1制度+N个细则，《数开业务管理办法》及相应配套实施细则（暂定名）。 2.结合IPO要求，对比制度细则，根据检查梳理情况，指导完善2023年度-2025年1-6月数开业务全流程文件，包括但不限于项目立项与评估文件、项目过程人员、物料、设备等投入文件、项目完工与验收文件等
三 | 内控制度专项 | 结合内控、IPO以及内部管理流程优化目标，对管理制度进行修订、新增。 | 6.结合内控穿行结果以及缺陷整改方案，更新/修订/新增公司管理制度 | （1）结合风险控制矩阵，匹配内控风险及相应措施在制度层面的设计情况，分析制度设计的合理性，梳理制度存在的缺陷（空白/不清晰/重叠/矛盾/待优化等），消冗整合，强化关键控制，提出制度优化建议。 | 结合内控与IPO要求、公司内部管理要求、业务流程优化情况，审阅公司制度，提出《制度缺陷清单及整改建议》 | 合同签订后45个自然日内
|  |  |  | （2）明确控制活动输出表单，以表单作为工具，使工作在各部门间顺利流转，保障流程的有效执行，强调制度涉及表单的标准化、信息化； （3）更新/修订/新增公司管理制度 | 1.制定2制度+修订完善N个制度，新增关联交易管理制度、预算成本管理办法等2个，根据梳理制度情况预计复核完善制度45个（最终数量根据梳理检查情况确定）。 2.完成《制度汇编》（更新）
四 | 内控评价检查 | 年度内部控制评价 | 7.年度内部控制评价 | 根据上市公司内控评价指引及规范开展控制测试，完成内控评价报告 | 《内控自我评价报告》 《内控测试底稿》 | 以询价人实际需求时间为准 | 按次
合计