## 2025年万利万达公司机电专项工程
2025年万利万达公司机电专项工程供配电改造项目-工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 工作内容 | 计量规则 | 供货方式 | 单位 | 工程量 | 单项限价（元） | 合计限价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水泥终端杆15m | 上端Φ190-15m锥杆，含拉线、横担等 附件,含基础开挖和回填 | 1.施工定位 2.电杆组立 3.土(石)方挖填 4.底盘、拉盘安装 5.金具制作、安装 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.接地 9.工地运输：电杆、金具设备装卸、运输；场内转运：人工转运150m；场外运输：汽车转运35km | 1.依据图纸所示，按水泥终端杆数量以根计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材卸货，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 根 | 6 | 9257.88 | 55547.28
2 | 原水泥终端杆拆除 | 12m水泥杆（直径170mm) | 1.电杆拆除 2.工地运输：电杆、金具设备装卸、运输；场内转运：人工转运150m；场外运输：汽车转运35km | 1.依据图纸所示，按原水泥终端杆拆除数量以套根计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材卸货，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 根 | 6 | 898.12 | 5388.72
3 | 终端杆更换真空开关 | 按原真空开关型号、额定电流更换，含拆除及转运(ZW32-12/T630-16) | 1.真空开关拆除 2.真空开关安装 3.转运 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的真空开关数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 台 | 3 | 9555.91 | 28667.73
4 | 更换横担 | 按图制作，含拆除及转运 | 1.横担拆除 2.横担安装 3.转运 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的横担数量以付计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 付 | 1 | 209.87 | 209.87
5 | 周边环境协调赔偿青苗费用 | 满足设计及规范要求 | 周边环境协调赔偿青苗费用 | 1.依据图纸所示，按周边环境协调赔偿青苗费用数量以项计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材卸货，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 项 | 1 | 11008 | 11008 |  |  | 该项列入暂定金额，结算时按实际发生进行结算
6 | 施工组织措施费 | 2公里 | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.按单位工程以天为单位计量 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费 3、每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2km考虑 | 乙供 | 天 | 3 | 1376.79 | 4130.37
小计 | [8 empty] | 104951.97

## 2025年东南公司专项工程
2025年东南公司专项工程供配电改造项目-工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 工作内容 | 计量规则 | 供货方式 | 单位 | 工程量 | 单项限价（元） | 合计限价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水泥终端杆15m | 上端φ190-15m锥杆，含拉线、横担等附件，含基础开挖和回填 | 1.施工定位 2.电杆组立 3.土(石)方挖填 4.底盘、拉盘安装 5.金具制作、安装 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输：电杆、金具设备装卸、运输；场内转运：人工转运150m；场外运输：汽车转运35km | 1.依据图纸所示，按水泥终端杆数量以根计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材卸货，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 根 | 20 | 9206.8 | 184136
2 | 刀闸 | 12kV，630A，具体以原断路器额定电流为准。 | 1.刀闸安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的刀闸数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 套 | 3 | 1116.65 | 3349.95
3 | 真空断路器 | 油开关断路器改为户外高压真空断路器，固封极柱式,12kV，630A | 1.真空断路器安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的真空断路器数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 套 | 3 | 9555.91 | 28667.73
4 | 跌落保险断路器 | 200A，具体以原跌落保险断路器额定电流为准 | 1.跌落保险断路器安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的跌落保险断路器数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 套 | 2 | 686.54 | 1373.08
5 | 绝缘线 | JKLYJ/10KV-3(1X70mm²) | 1.放线 2.连接 3.架线 4.紧线 5.调整弧垂 6.绑扎 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的绝缘线数量以km计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | km | 2.7 | 21936.23 | 59227.821
6 | 拉线 | GJ-35 | 1.拉线安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的拉线数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 套 | 1 | 42.48 | 42.48
7 | 底座横担 | 满足设计及规范要求 | 1.横担安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的横担数量以付计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | 付 | 1 | 194.97 | 194.97
8 | 施工组织措施费 | 临时占用应急车道150米 | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.按单位工程以天为单位计量 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费 3、每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按150m考虑 | 乙供 | 天 | 10 | 503.23 | 5032.3
小计 | [8 empty] | 282024.331