重庆公路养护工程（集团）有限公司                        重庆高速集团有限公司东北营运

分公司2025年边坡及排洪渠处治

工程劳务分包

竞争性比选文件

重庆公路养护工程（集团）有限公司                          二〇二五年八月

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速集团有限公司东北运营分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包竞争性比选公告

本项目重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程施工准备组织实施，重庆公路养护工程（集团）有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

1.1工程概况

本项目为重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包。本项目共包含20处工点，其中奉云路4处：①K1397+500（进城）线外排洪渠修复； ②K1393+200庙垭口隧道外弃渣场；③K1386+800马合村大桥下沟渠冲刷；④K1382+600 付家湾大桥下排洪渠修复；巫奉路5处：①K1305+000～K1305+320（出城）边坡落石；②K1299+300申家坡隧道外侧 排水渠修复；③K1295+100大风口隧道外侧排水渠修复；④K1292+700弃土场增设排水渠；⑤楚阳隧道巫山端洞口外排洪渠底板修复；万云路10处：①K1451+900段边坡垮塌工点；②K1454+900段边坡落石工点；③K1462+700段边坡落石工点；④K1466+300段边坡落石工点（进城）；⑤K1466+300段边坡落石工点（出城）；⑥K1467+700段边坡落石工点；⑦K1468+380段边坡落石工点；⑧K1472+100段边坡落石工点；⑨小周互通排洪渠水毁工点；⑩庙梁隧道洞口检修道工点；万开路1处工点：K1087+200段边坡溜坍。具体见下表：

表1工程点位的具体位置

| 序号 | 路段名称 | 行政区域 | 工点 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉云路 | 云阳县 | K1397+500(进城)线外排洪渠 | 排洪渠修复 |
| 2 |  | 云阳县 | K1393+200庙垭口隧道外弃渣场 | 排洪渠修复 |
| 3 |  | 云阳县 | K1386+800马合村大桥下沟渠冲刷 | 桥梁防冲刷 |
| 4 |  | 云阳县 | K1382+600付家湾大桥桥下排洪渠 | 排洪渠修复 |
| 5 | 奉巫路 | 巫山县 | K1305+000～K1305+320（出城）边坡落石 | 边坡处治 |
| 6 |  | 巫山县 | K1299+300申家坡隧道外侧排水渠 | 排洪渠修复 |
| 7 |  | 巫山县 | K1294+100大风口隧道外侧排水渠 | 排洪渠修复 |
| 8 |  | 巫山县 | K1292+700弃土场增设排水渠 | 新建排洪渠 |
| 9 |  | 巫山县 | 楚阳隧道巫山端洞口外排洪渠 | 排洪渠修复 |
| 10 | 云万路 | 云阳县 | K1451+900段边坡垮塌工点 | 边坡处治 |
| 11 |  | 万州区 | K1454+900段边坡落石工点 | 边坡处治 |
| 12 |  | 万州区 | K1462+700段边坡落石工点 | 边坡处治 |
| 13 |  | 万州区 | K1466+300段边坡落石工点（进城） | 边坡处治 |
| 14 |  | 万州区 | K1466+300段边坡落石工点（出城城） | 边坡处治 |
| 15 |  | 万州区 | K1467+700段边坡落石工点 | 边坡处治 |
| 16 |  | 万州区 | K1468+380段边坡落石工点 | 边坡处治 |
| 17 |  | 万州区 | K1472+100段边坡落石工点 | 边坡处治 |
| 18 |  | 万州区 | 小周互通排洪渠水毁工点 | 排洪渠修复 |
| 19 |  | 万州区 | 庙梁隧道洞口检修道工点 | 检修便道 |
| 20 | 万开路 | 万州区 | K1087+200 段边坡溜坍 | 边坡处治 |

1.2比选范围

分包一：

以重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程中所涉及的G42沪蓉高速奉云路、奉巫路范围内的工程作为分包一，处治内容主要包括场地清理、排洪渠修复及新建、被动防护网新增等，具体工作内容详见工程量清单。

分包二：

以重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程中所涉及的G42沪蓉高速云万路、G69银百高速万开路范围内的工程作为分包一，处治内容主要包括场地清理、边坡锚喷防护、边坡锚杆框架梁加固边坡挡土墙加固，被动防护网新增，排洪渠修复、检修便道等，具体工作内容详见工程量清单。

1.3工程地点：G42沪蓉高速奉云路、奉巫路、云万路、G69银百高速万开路（具体的施工点位见表1）

1.4工期：预计2025年9月至2025年12月，具体工期以业主单位及比选人工程项目实际要求（含批准延长）为准。

1.4主要工程量

表2主要工程量

| 分包号 | 工程名称 | 所辖路段 | 工作 内容 | 费率% | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程（奉云路、奉巫路） | G42沪蓉高速奉云路、 奉巫路 | 详见工程量清单 | 3%增值税专用发票 | （合同期预计自2025年9月至2025年12月） |
| 分包二 | 重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程（云万路、万开路） | G42沪蓉高速云万路，G69银百高速万开路 | 详见工程量清单 | 3%增值税专用发票 | （合同期预计自2025年9月至2025年12月） |

- 比选申请人资格要求：

1、资质要求：

①具备独立法人资格，有效的营业执照、安全生产许可证；

②具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质不分类别及等级（旧版劳务分包（脚手架作业分包和模板作业分包除外）企业资质证书也有效）。

（注：须提供营业执照、安全生产许可证、资质证书的复印件或扫描件，并加盖竞标单位公章）。

2、业绩要求：以项目交工时间为准，自2022年1月1日起至竞争性比选截止日，承担过至少一个合同价不低于100万元的营运高速公路边坡及水毁类处治工程。

如提供的是总承包业绩，该业绩需在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或省级“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的相关项目网页截图。提供的网页截图能够完全反映业绩要求对应的业绩信息（如合同金额、交（竣）工时间等）的，无须再提供其他业绩证明材料。若不能完全反映，则需提供相应能反映的证明材料(合同、交(竣)工证书等)，提供的材料须清晰明确反映该业绩要求的内容，并加盖竟标单位公章。如有需要，配合比选人提供合同、交（竣）工证书原件备查。

如提供的是劳务业绩或专业承包业绩，需提供合同、结算资料及发票复印件或扫描件，提供的材料须清晰明确反映该业绩要求的内容，并加盖竟标单位公章。如有需要，配合比选人提供合同、结算资料及发票原件备查。

3、各包段主要管理人员要求：

（1）项目负责人1名，具有二级注册建造师资格证书（公路工程），持有有省级及以上交通行政主管部门或建设主管部门颁发的安全生产考核合格B证；

（2）现场管理人员1名，具有土木工程类相关专业工程师及以上技术职称；

（3）现场安全员1名，持有省级及以上交通主管部门或建设主管部门颁发的安全生产考核合格C证。

（注：1、须附上述现场项目负责人、现场管理人员、安全安全员的身份证及相应证件的复印件或扫描件，并加盖竞标单位公章；2、须附上述项目负责人、现场管理人员、现场安全员的社保证明材料（时间为2025年3月至2025年7月），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

4、其他主要人员最低要求：劳务人员需根据项目实际安排满足比选人进度、工期等要求的数量，不超过法定退休年龄。具体人数要求按招标人实施要求为准。按要求进行承诺。

5、施工队伍要求：包1奉云段至少安排1只边坡队伍和1只排洪渠队伍实施、奉巫段至少安排2只排洪渠队伍实施。包2万云、万开段至少安排2只边坡队伍和1只排洪渠队伍实施；要求各标段在其施工区段内根据相应的工程量倒排工期，安排多支专业施工队伍，同时开工及流水作业，确保作业面全面开展，确保工期满足合同要求。

6、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

7、信誉要求：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）无拖欠劳务费的败诉记录；

（3）没有无故弃标的不良记录；

（4）未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态；

（5）比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被失信惩戒对象。

（注：须对上述信誉要求作出承诺即可，并按竞争性比选文件格式中的承诺书承诺，并加盖竞标单位公章。）

8、比选申请人须提供农民工工资账户（不得与银行开户账户相同），如比选申请人已有账户则提供相关账户信息（如无则作出承诺在合同签订前提供，否则作放弃投标处理）。在项目实施过程中比选人会随机抽查农民工工资发放情况，如存在问题则不支付后续工程款。

三、比选申请文件的相关要求：

本项目分包一最高总限价（含税）为：2431652.22元（大写：贰佰肆拾叁万壹仟陆佰伍拾贰元贰角贰分），分包二最高总限价（含税）为为：2228726.26元（大写：贰佰贰拾贰万捌仟柒佰贰拾陆元贰角陆分）。

- 1、竞标报价说明：

- （1）比选申请人结合市场、企业自身情况等，并根据比选人提供的分项单价最高限价，统一填报下浮比例值（下浮比例值a≥0.00%）。成交的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- 比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（税率为：3%）。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 采用单价限价，比选申请人填报整体下浮比例值a(a≥0.00%）的方式（比选申请人按比选人提供的电子版最高单价限价结合实际情况填报下浮值，下浮比例值a应保留2位小数）。

（3）其他相关事项

①比选申请人的单价和总价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用，以及明示、暗示的所有责任、义务和一切风险。

②安全文明施工费执行国家及重庆市相关文件要求，安全文明施工管理费用不作竞争性报价，结算时由比选申请人提供用于安全文明施工的证明材料（含发票或发票复印件）。

③施工项目的合同价及结算价均以人民币元为单位，相关价格中已包含向比选人提供增值税专用发票的成本费用，实际支付前比选申请方须向比选方提供增值税专用发票。

- 2、单价组成说明

（1）比选申请人提供的发票为增值税专用发票，抵扣税率为 3 %。

（2）工程量清单含税单价已包含了比选申请人为完成本合同内容所需发生的全部成本（除甲方提供的物资及机械设备外），包括但不限于人工费（包括食宿费）、机械设备费、小型机具费、车辆使用费（包括自备上下班交通车、除渣清运车、交通维护车等所需车辆）、辅材及周转材料、员工往返车费、临时设施费、环境保护费、节假日加班费、安全措施费、冬雨季、夜间施工增加费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、夜间施工、每天设备进出场、多点同时施工等因素）、24小时抢工费、保险费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险。

3、施工要求：

（1）施工质量要求：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及比选人的要求；必须达到国家或专业质量检验评定的 合格 以上等级。

因比选申请人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，比选人有权要求比选申请人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由比选申请人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4、施工安全要求：比选申请人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；施工期间发生的安全事故均由比选申请人自行负责。

- 5、设备要求：

- 5.1主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好。车辆需安装语音倒车提示、且车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限。

- 5.2上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守道路交通有关规定，车辆第三者责任险不低于100万。

- 5.3车辆的性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和养护集团公司关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“养护集团公司”标识。

- 其他要求：

6.1比选中标单位需服从比选人的工作安排调动；

6.2禁止本项目比选中标单位将本工程转包或再次分包，一经发现则视为中标单位违约；

6.3比选申请人施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从比选人管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于比选申请人安全措施不力造成事故责任和经济损失，由比选申请人承担。

- 本次比选申请文件的组成：

按比选申请文件的相关要求编制比选文件。

（注：以上所有文件均须盖单位公章）

8、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 评标办法：

本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件所有要求的前提下，评标委员会按下浮比例值从高到低的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 竞标文件要求竞标人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性 评审标准 | 报价要求 | - 竞标人总报价及综合单价报价不得超过比选人公布的相应最高限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求。 2、同一竞标人不得提交两个以上不同的竞标文件或者竞标报价，但比选文件要求提交备选的除外。 |
|  |  | 投标保证金 （如有） | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决竞标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。 - 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性； - 不同竞标人的竞标文件相互混装； - 竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。 |  |  |  |
| 候选人推荐 |  | 若报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

注：本次比选允许潜在竞标人对本项目的2个包段进行投标，但只能中一个标段。竞标人若在2个标段中被同时推选为第一中标候选人,则由评标委员会推选该竟标人中标金额较高的一个包段作为第一中标候选人，另外包段则不再推荐其为中标候选人(另外包段顺延推荐中标候选人)。竟标人投2个包段的,应分别编制投标文件、分别递交投标文件。

五、比选保证金

以转账支票或电汇形式交纳比选保证金

1、比选保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户。若投标截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的比选保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

2、以转账支票或电汇形式提交比选保证金的金额：40000元整（人民币）。

3、比选保证金账户及账号：

单位名称：重庆公路养护工程(集团)有限公司

开户行：兴业银行重庆分行营业部

账户性质：（一般户、收入户）

账号：346010100100780766

纳税识别号：915000006992835410

比选保证金以比选人展示的保证金交纳情况为准。投标人须在投标文件中提供企业基本账户开户证明文件。

4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“ （奉云路、奉巫路2025年边坡及排洪渠处治工程（分包一））、（万云路、万开路2025年边坡及排洪渠处治工程（分包二）） 比选保证金”。

5、比选保证金有效期与投标有效期一致。

6、必须从基本账户转入。

五、履约担保

- 1、履约担保的形式：由中标人自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式。

- 2、履约担保的金额：10万元。（签订合同之前提交；履约保证金应在完成合同约定的所有事项，在合同终止后1个月无息退还。）

七、民工工资保证金

#### 农民工工资保证金：结算金额的10%。同时，按比选人要求设置农民工工资账户。具体按照比选人《高速公路养护项目农民工工资管理办法（试行）》要求执行。

八、低价风险担保

- 中标候选人所填报下浮比例值大于15%时，须缴纳低价担保金，担保方式采用现金方式，担保额度＝单个分包段项目的最高限价*（比选申请人中标下浮比例值-0.15)*3，签订合同之前提交。风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

九、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

（四）比选申请文件递交截止时间：2025年9月4日上午 10 时30分。

（五）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）比选申请人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为比选申请人默认开标过程及开标结果。

（七）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程

劳务分包（分包   ）竞争性竞标文件

在 2025 年9月4日上午10时30分前不得开启

（八）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与养护集团公司所有比选项目报价，投标保证金不予退还。

（九）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（十）合同（附后）。

（十一）比选人联系方式

比选人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地址：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）

联系人：刘老师      电话：023-88563373              郑老师  电话：18623588561

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠

处治工程劳务分包（分包   ）合同

甲方： 重庆公路养护工程（集团）有限公司

联系地址：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆公路养护工程（集团）有限公司

乙方：__________________________

联系地址：______________________

甲方因重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程工程需要，协议将工程劳务部分分包给乙方实施。为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行。

# 第一条 工程概况

工程名称：重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程。

工程地点：G42沪蓉高速奉云路、奉巫路（分包一），G42沪蓉高速云万路、G69银百高速万开路（分包二）（具体的施工点位见表工程量清单）

工程内容：主要包括场地清理、排洪渠修复及新建、被动防护网新、边坡锚喷防护、边坡锚杆框架梁加固、边坡挡土墙加固，被动防护网新增，排洪渠修复、检修便道等，具体工作内容详见工程量清单。

# 第二条 承包范围

以上工程内容劳务（含设备）及交通组织维护、安全管理、配合甲方完成交竣工资料编制及移交等全部工作。

# 第三条 合同期限

自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，具体工期以业主单位及甲方工程项目实际要求（含批准延长）为准。

# 履约保证金：

1、履约担保的形式：由乙方自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式。

2、履约担保的金额：10万元。（签订合同之前提交；履约保证金应在完成合同约定的所有事项，在合同终止后1个月退还。）

# 第五条 结算与支付

1、本合同为固定单价合同，下浮比例  XX% ，单价详见后附工程量清单，乙方提供的发票税率为 3 %。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

合同工程量清单含税单价已包含了乙方为完成本合同内容所需发生的全部成本（除甲方提供的物资及机械设备外），包括但不限于人工费（包括食宿费）、机械设备费、小型机具费、车辆使用费（包括自备上下班交通车、除渣清运车、交通维护车等所需车辆）、辅材及周转材料、员工往返车费、临时设施费、环境保护费、节假日加班费、安全措施费、冬雨季、夜间施工增加费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、夜间施工、每天设备进出场、多点同时施工等因素）、24小时抢工费、保险费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险。

2、工程量的确认

乙方按甲方要求完成施工作业，甲方根据乙方实际完成的工程量进行确认。

3、工程款的支付

（1）本工程无预付款。

（2）进度款支付：按 完工验收 办理结算支付。甲方在收到结算资料并复核无误，且乙方向甲方递交了有效地发票后，甲方在 15 个工作日内以 银行转账 方式向乙方支付至劳务费用的 95% ，暂扣 2% 作为农民工工资保证金和3%作为工程质保金。

（3）农民工工资保证金退还：农民工工资保证金在工程全部完工、完工结算办理完毕，乙方向甲方提供证明所有施工人员工资都足额发放的有效证明材料后不计息返还。

4、农民工工资发放

（1）乙方必须保证农民工工资及时足额发放，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，只有在乙方足额发放当月及之前全部农民工工资后，甲方方可支付工程款。

（2）为确保农民工资的发放，甲方对其施工作业人员的工资发放进行监管，每次支付前，乙方应向甲方提交上期“农民工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方项目负责人、农民工本人签字确认并加盖乙方公章后交甲方。不提交“农民工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付结算款，同时甲方以未结清的结算款项和履约保证金为限先行垫付所拖欠的农民工工资，垫付仍未结清的农民工工资由乙方自行承担。

（3）乙方提供农民工工资支出账户（ ______________ ），在项目实施过程中比选人会随机抽查农民工工资发放情况，如存在问题则不支付后续工程款。

5、发票的开具

（1）在甲方向乙方支付结算价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为  3 % ，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

（4）合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

# 第六条 工程变更

本合同签订后，项目实施过程中工程量清单若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

# 第七条 施工要求

1、质量要求及验收标准

（1）乙方必须严格根据本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定，按甲方要求组织施工。

（2）乙方使用的辅助材料及辅助工具必须满足相关规范设计要求和施工要求。

（3）质量验收标准：各项指标应达到规范所规定的标准和要求，并确保达到合格标准。

2、设备及车辆要求

（1）乙方应自行提供合同范围内施工内容所需全部设备。

（2）乙方主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好。车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示、且车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限。

（3）乙方上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守道路交通有关规定，车辆第三者责任险不低于100万。

（4）乙方提供车辆的性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和养护集团公司关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“养护集团公司”标识。

3、人员要求

（1）根据甲方各项目不同作业点的施工需要，乙方在单个作业点配置的人员数量应满足甲方施工要求，其中每个/作业点委派现场负责人 1 人，专（兼）职安全管理负责人 1 人，交通维护及安全员 3 人。

（2）乙方作业人员要求法定退休年龄内且人员身体健康。

（3）所有人员须按照国家相关规定及甲方要求购买保险，具体要求见合同“第十条 保险管理”。

4、工期要求

乙方须严格按照甲方及业主的进度及工期安排进行施工，根据甲方要求组织人员、机具设备进行施工。

# 第九条 双方的权利和义务

1、甲方

（1）甲方指派       为本项目的项目负责人，联系电话：              ，负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续。

（2）在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

（3）向乙方承诺按照合同约定的期限和方式进行支付及其他应当支付的款项。

2、乙方

（1）乙方指派        为本项目的项目负责人，联系电话：             ，配合甲方处理好各种关系，并根据甲方的实际施工需要，负责对本项目劳务作业的总体工作安排。积极组织人员及机具设备进场施工，配合甲方办理工程费用的结算工作。

（2）乙方须按照甲方要求配备现场负责人及专（兼）职安全管理负责人。现场负责人及专（兼）职安全管理负责人须服从甲方现场管理人员的工作安排，按照甲方施工需要，负责施工现场劳务作业人员的具体工作安排，协调劳务作业人员的关系及提供配套机具设施、设备。现场负责人需配合专（兼）职安全管理负责人完成劳务作业人员的安全教育培训及安全生产管理工作（含工前教育）。确保施工劳务作业人员的现场操作满足规范要求、安全防护设施设备配备到位、施工作业质量可靠。

（3）乙方在进场施工前 3 天内须将其进场作业人员的基本信息（姓名、性别、身份证复印件）及人员保险购买证明材料（复印件加盖公司鲜章）以书面形式报送甲方备案，未备案或备案资料经甲方核验不符合甲方要求的不得进场施工；

（4）严格执行国家现行施工技术验收规范和标准，尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程施工质量负责。

（5）贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019）的要求组织施工，遵守道路建设管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

（6）乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（7）乙方及其施工人员必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务。

（8）乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

（9）乙方必须保证农民工工资及时足额发放，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，一经发现未按时支付农民工工资，甲方有权要求乙方在 10 个工作日内予以发放。若逾期仍未发放的，甲方以未结清的结算款项和履约保证金为限先行垫付所拖欠的农民工工资，垫付仍未结清的农民工工资由乙方自行承担，并承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

（10）按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

（11）乙方应当妥善处理与劳务作业人员的关系，不得出现因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降等问题。

（12）乙方具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

（13）乙方须严格按照相关法律规定，应当与劳务作业人员建立劳动合同关系，并承担用人主体责任。

# 第十条 保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家相关规定规范用工并为从业人员购买意外伤害保险及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险或团体意外险（保险额度为200万/人，附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费。

2、乙方施工车辆购买第三者责任险不低于100万。

3、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。如因乙方处理事故不及时或不当，对甲方造成稳定风险和产生不良社会影响，因此对甲方造成经济、名誉或其他一切损失，甲方有权向乙方追偿。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员及施工车辆未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

# 第十一条 安全生产及文明施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方作业人员要求法定退休年龄内且人员身体健康。

3、乙方应保证甲方不因该项目的劳务分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格遵守和执行包括交通部颁发的《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)、《公路筑养路机械操作规程》以及《协作（分包）单位安全生产考核办法》（见附件）等在内的有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关保险，严格遵守公路道路交通有关规定。

6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目负责人，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（200万），超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

9、乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

10、非甲方原因导致乙方遭受到财产和人员生命、健康损失的，由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责；由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

11、乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

# 第十二条 工程缺陷责任期

1、本项目缺陷责任期：自实际交工日期起 壹 年。

2、缺陷责任期内的修复工作：由乙方实施，如因乙方原因造成的工程质量缺陷，乙方应在接到甲方修复通知后48小时内进场施工，否则甲方可以聘请第三方单位进行整改，相关合理费用由乙方承担，但甲方应事先书面通知乙方。

3、质量保证金：按照工程完工结算价的3%一次性计留。在乙方履行了缺陷职责的前提下，工程缺陷责任期满（壹年），甲方无息支付给乙方。

# 第十三条 违约和争议

1、违约

（1）甲方违约

当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款。

2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

（2）乙方违约

1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将有权终止或解除合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，乙方向甲方支付200000元的违约金。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员违约：

①如因乙方未按照本合同约定提供人员的，甲方有权对其做出 1000/次 罚款，并限期整改，整改不到位，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方人员在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；

③现场负责人及专（兼）至安全管理负责人未驻守现场，一经发现，甲方将按 1000元/次 处罚。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知或书面通知的进场时间 48 小时内组织相关设备及人员进场施工，逾期将按 2000 元/天的进行罚款；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担 2000 元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

③乙方因与作业人员之间的纠纷影响甲方施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付违约金 10000 元和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

C、其他违约：

①乙方未按照甲方规定期限缴纳履约保证金，逾期超过 15 日及以上的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，另有权单方解除本合同。

②项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后 5 日内予以补足，否则按照每日应补足金额的 1% 向甲方支付迟延违约金。

③乙方所提供的辅助施工的机具设备不满足甲方要求的，应在 1 天内整改更换，逾期未整改的，按照 1000元/天 进行处罚，拒不整改或逾期超过 5 天的，甲方有权单方终止或解除合同。

D、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失及甲方为索赔支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、鉴定费、评估费、拍卖费等全部费用。针对合同履行过程中乙方应向甲方支付的任何违约金或赔偿的损失，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

2、争议

（1）甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向 重庆市沙坪坝区 仲裁委员会申请仲裁。

（2）发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2）调解要求停止施工，且为双方接受；

3）仲裁机构要求停止施工；

4）法院要求停止施工。

# 第十四条 其它约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

2、该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

3、本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。

# 第十五条 签订地点、份数及时效

# 1、合同签订地点：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆公路养护工程（集团）有限公司。

# 2、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

（本页无正文）

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人									法定代表人

或授权代理人：								或授权代理人：						 经办人：

签订日期：2025年   月   日					签订日期：2025年   月   日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包工程量清单汇总表

货币单位：人民币   元

| 序号 | 路段 | 工点 | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉云路 | K1397+500（进城）线外排洪渠修复 |  |  |
| 2 |  | K1393+200庙垭口隧道外弃渣场 |  |  |
| 3 |  | K1386+800马合村大桥下沟渠冲刷 |  |  |
| 4 |  | K1382+600付家湾大桥下排洪渠修复 |  |  |
| 5 | 奉巫路 | K1305+000～K1305+320（出城）边坡落石 |  |  |
| 6 |  | K1299+300申家坡隧道外侧排水渠修复 |  |  |
| 7 |  | K1294+100大风口隧道外侧排水渠修复 |  |  |
| 8 |  | K1292+700弃土场增设排水渠 |  |  |
| 9 |  | 楚阳隧道巫山端洞口外排洪渠底板修复 |  |  |
| （奉云、奉巫路）分包一小计 |  |  |  |  |

甲方授权代表：                                       乙方授权代表：

| 序号 | 路段 | 工点 | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云万路 | K1451+900段边坡垮塌 |  |  |
| 2 |  | K1454+900段边坡落石 |  |  |
| 3 |  | K1462+700段边坡落石 |  |  |
| 4 |  | K1466+300段边坡落石（进城） |  |  |
| 5 |  | K1466+300段边坡落石（出城） |  |  |
| 6 |  | K1467+700段边坡落石 |  |  |
| 7 |  | K1468+380段边坡落石 |  |  |
| 8 |  | K1472+100段边坡落石 |  |  |
| 9 |  | 小周互通排洪渠水毁 |  |  |
| 10 |  | 庙梁隧道边坡检修便道 |  |  |
| 11 | 万开路 | K1087+200段边坡溜坍 |  |  |
| （万云、万开路）包二小计 |  |  |  |  |

甲方授权代表：                                       乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治

工程劳务分包（分包   ）之安全合同

为在重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位 重庆公路养护工程（集团）有限公司 （以下简称甲方）与承包单位                      （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方进场人员的资格资料。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格遵守和执行包括交通部颁发的《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90—2015)、《公路筑养路机械操作规程》以及《协作（分包）单位安全生产考核办法》（见附件）等在内的有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、加强作业人员的安全培训教育。从派往项目实施的项目负责人到劳务作业人员（包括临时雇请的民工和人员）的安全生产培训教育做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，专（兼）职安全管理负责人为直接责任人。现场施工应配备不少于 2 名安全维护员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场专（兼）职安全管理负责人，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

10、对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

11、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工、野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，与甲方无关。

12、乙方指定专（兼）职安全管理负责人：            。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包  ）》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆公路养护工程（集团）有限公司。

六、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人									法定代表人

或授权代理人：								或授权代理人：

经办人：									经办人：

日期： 2025年   月   日						日期： 2025 年   月   日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠

处治工程劳务分包（分包    ）之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆公路养护工程（集团）有限公司 （以下称甲方）与                          （以下称乙方），特订立如下合同：

# 一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包   ）合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

# 三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

# 四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、反商业贿赂条款

本条款是本合同之必备条款，与本合同具有同等法律效力，甲乙各方签署合同之当事人认真阅读本条款，同意签订并遵守如下反商业贿赂条款：

1.1各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，各方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

1.2各方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

1.3各方严格禁止其经办人员的任何商业贿赂行为。各方经办人发生本条第1.2款所列示的任何一种行为，都是违反各方公司制度的，都将受到各方制度和国家法律的惩处。

1.4各方郑重提示：各方反对各方或各方的经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第各方发生本条款第1.2款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

1.5如因一方或一方经办人违反上述第1.2款、第1.3款、第1.4款之规定，给其他方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

1.6本条所称“其他相关人员”是指各方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

# 六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

# 七、本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程分包（分包  ）合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

# 八、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

甲方：（盖章）								        乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人										    法定代表人

或授权代理人：								        或授权代理人：

经办人：										     经办人：

签约时间：2025年   月   日					         签约时间：2025年   月   日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠

处治工程劳务分包（分包    ）之环境保护合同

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司

乙方：

为在重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同：

# 一、双方的义务

1、严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》等，认真执行合同履行中的有关环境保护要求。

2、环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

# 二、甲方的权利

1、有权组织对乙方的项目施工作业、运输等进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2、发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

# 三、乙方的义务

1、加强弃渣运输、装卸等过程中的扬尘与噪声管控，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域运输、装卸等，应高度重视并加强环境保护措施，降低项目施工作业对环境的影响。

2、在项目施工作业过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒弃渣及建筑垃圾，杜绝造成环境污染。

3、运输车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

4、项目施工作业过程中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

# 四、违约责任

1、如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定承担合同结算金额 5% 的违约金。

2、若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

# 五、其它约定

1、本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包   ）合同》的附件，具有同等的法律效力。

2、本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照《重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包    ）合同》中所约定的争议解决方式解决。

# 六、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，工程项目交工验收后终止。

甲方：（盖章）								     乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人										 法定代表人

或授权代理人：								     或授权代理人：

经办人：										 经办人：

签约时间：2025年   月   日					     签约时间：2025年   月   日

附件：

协作（分包）单位安全生产考核办法

为规范重庆公路养护工程（集团）有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平，制定本考核办法。

# 一、适用范围

本考核办法适用于养护集团高速公路养护工程有限公司有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作。

# 二、考核依据

（一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

（二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

（三）地方性管理条例、办法；

（四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

# 三、考核责任部门

养护集团公司各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

# 四、考核对象

各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考核对象。

# 五、考核工作程序

（一）开展安全检查

1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆公路养护工程（集团）有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

（二）发布考核通知

对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

（三）考核结果反馈

1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

# 六、考核工作要求

（一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

（二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

协作（分包）单位安全生产考核标准

一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知 业主公司监控站，每次处罚 500 元；

九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯，必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；

十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

十二、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚 500 元；

十三、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

十四、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十五、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000 元；

十六、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

十七、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

十八、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十九、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

二十、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

二十一、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

二十二、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500 元；

二十三、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元；

二十四、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外养护集团公司将依法追偿。

重庆公路养护工程（集团）有限公司

协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（存根）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：										签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

·················签发部门盖章··················

重庆公路养护工程（集团）有限公司

协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（副联）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：										签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年

边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包   ）

竞争性比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 报价书

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 比选申请人提供有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书、

- 业绩证明材料

四、人员证明材料

五、比选申请人提供信誉证明资料

六、比选申请单位财务承诺（格式自拟）

- 七、农民工工资账户或相关承诺（格式自拟）

- 八、已标报价清单

九、比选保证金缴纳证明

十、其他资料（如有）

- 一、报价书

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司

1．我方已仔细研究了 重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包     ）竞争性比选文件的全部内容，愿意以统一下浮比例值      %（如不为整数比例，则保留两位小数）竞标，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包   ）报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证 | 法定代表人身份证 |
| --- | --- |
| 代理人身份证 | 代理人身份证 |

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请人提供有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书、

- 业绩证明材料

四、人员证明材料

项目主要人员资历表

| - 姓 名 |  |  | - 年 龄 |  | - 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术职称 |  |  | - 学历 |  | - 拟在本工程任职 |  |
| - 经历 |  |  |  |  |  |  |
| - 时间 | - 参加过的工程项目名称 |  |  |  | - 担任何职 | - 发包人及联系电话 |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：每张表格只填写一个人员，投标人应根据比选文件要求在本表后附（现场负责人等人员）相关证明材料或承诺。

五、比选申请人提供信誉证明资料

信誉承诺

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，未在“信用中国”未被列入失信被失信惩戒对象，并将按照竞争性比选文件要求实施项目。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 六、比选申请单位财务承诺（格式自拟）

- 七、农民工工资账户或相关承诺（格式自拟）

- 八、已标报价清单

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025边坡及排洪渠处治工程

- （分包一）劳务清单及单价限价

项目：重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025年边坡及排洪渠处治工程            货币单位：人民币 元

| 标段：奉云路K1397+500（进城）线外排洪渠修复 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 486.94 | 486.94 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 14 | 355.78 | 4980.92 |  |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c-1 | 拆除 | m3 | 26.4 | 140.08 | 3698.11 |  |
| 202-3-c-2 | 装车 | m3 | 26.4 | 1.6 | 42.24 |  |
| 202-3-c-4 | 弃方运输5km | m3 | 26.4 | 10.64 | 280.90 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 24 | 2.36 | 56.64 |  |
| 203-1-f-3 | 弃方运输5km | m3 | 24 | 9.31 | 223.44 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-a | C25现浇混凝土（修复） | m3 | 57.64 | 189.08 | 10898.57 | 甲供商砼 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1 | 沟身钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 1584 | 1.14 | 1805.76 | 甲供钢筋 |
| 207-2-i | 凿毛冲洗 | m2 | 149.98 | 4.1 | 614.92 |  |
| 207-2-k | 钻孔植筋压浆 | m | 52.8 | 16.95 | 894.96 | 包工包料 |
| 207-5 | 盲（渗）沟 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a | 盲（渗）沟填料 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a-1 | 碎石（利用建设期弃渣） | m3 | 6.2 | 11.77 | 72.97 |  |
| 合计 |  | 元 |  |  | 24833.97 |  |

| 标段：奉云路K1393+200庙垭口隧道外弃渣场 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价（含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 18269.86 | 18269.86 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-c | 1天（控制长度3km）（地方道路） | 天.处 | 60 | 259.22 | 15553.20 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c-1 | 拆除 | m3 | 632.5 | 140.08 | 88600.60 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 7464.8 | 2.31 | 17243.69 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-a | C25现浇混凝土（修复） | m3 | 135.31 | 343.85 | 46526.34 | 自拌、甲供水泥 |
| 207-2-d-3-b | C25现浇混凝土（重(新)建） | m3 | 1983.51 | 343.85 | 682029.91 | 自拌、甲供水泥 |
| 207-2-f | 预制安装混凝土盖板 |  |  |  |  |  |
| 207-2-f-2 | C25混凝土 | m3 | 7.5 | 500.94 | 3757.05 | 包工包料 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1 | 沟身钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 15111 | 1.11 | 16773.21 | 甲供钢筋 |
| 207-2-g-2 | 盖板钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-2-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 608 | 1.11 | 674.88 | 甲供钢筋 |
| 207-2-i | 凿毛冲洗 | m2 | 249.28 | 4.01 | 999.61 |  |
| 207-2-j | 栏杆 | m | 10 | 380.20 | 3802.00 | 包工包料 |
| 207-2-k | 钻孔植筋压浆 | m | 33 | 16.95 | 559.35 | 包工包料 |
| 207-5 | 盲（渗）沟 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a | 盲（渗）沟填料 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a-1 | 碎石（利用建设期弃渣） | m3 | 3141.3 | 11.77 | 36973.10 |  |
| 合计 |  | 元 |  |  | 931762.80 |  |

| 标段：奉云路K1386+800马合村大桥下沟渠冲刷 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 150.84 | 150.84 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-c | 1天（控制长度3km）（地方道路） | 天.处 | 10 | 280.00 | 2800.00 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 88.5 | 2.31 | 204.44 |  |
| 203-1-f-4 | 弃方运输6km | m3 | 88.5 | 9.18 | 812.43 |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |  |
| 204-5 | 排洪渠侧壁回填 |  |  |  |  |  |
| 204-5-a | 碎石土（土石比1:2，利用建设期弃渣） | m3 | 6.83 | 11.77 | 80.39 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-b | C25现浇混凝土（重(新)建） | m3 | 10.6 | 343.85 | 3644.81 | 甲供水泥 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 7692.91 |  |

| 标段：奉云路K1382+600付家湾大桥下排洪渠修复 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 8717.95 | 8717.95 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-c | 1天（控制长度3km）（地方道路） | 天.处 | 30 | 259.22 | 7776.6 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c-1 | 拆除 | m3 | 379.7 | 140.82 | 53469.354 |  |
| 202-3-c-2 | 装车 | m3 | 379.7 | 1.6 | 607.52 |  |
| 202-3-c-7 | 弃方运输10km | m3 | 379.7 | 17.11 | 6496.667 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 647.9 | 2.2 | 1425.38 |  |
| 203-1-f-6 | 弃方运输10km | m3 | 647.9 | 13.06 | 8461.574 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-a | C25现浇混凝土（修复） | m3 | 910.75 | 343.85 | 313161.3875 | 甲供水泥 |
| 207-2-f | 预制安装混凝土盖板 |  |  |  |  |  |
| 207-2-f-2 | C25混凝土 | m3 | 4.5 | 500.94 | 2254.23 | 包工包料 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1 | 沟身钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 12499 | 1.11 | 13873.89 | 甲供钢筋 |
| 207-2-g-2 | 盖板钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-2-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 412 | 1.11 | 457.32 | 甲供钢筋 |
| 207-2-i | 凿毛冲洗 | m2 | 1172.54 | 4.01 | 4701.8854 |  |
| 207-2-j | 栏杆 | m | 15 | 365.7 | 5485.5 | 包工包料 |
| 207-2-k | 钻孔植筋压浆 | m | 739.2 | 16.68 | 12329.856 | 包工包料 |
| 207-5 | 盲（渗）沟 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a | 盲（渗）沟填料 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a-1 | 碎石（利用建设期弃渣） | m3 | 458.5 | 11.77 | 5396.545 |  |
| 合计 |  | 元 |  |  | 444615.66 |  |

| 标段：奉巫路K1305+000～K1305+320（出城）边坡落石 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1704.56 | 1704.56 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 19 | 355.78 | 6759.82 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 1346.4 | 2.31 | 3110.18 |  |
| 203-1-f-8 | 弃方运输16km | m3 | 1346.4 | 19.53 | 26295.19 |  |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |  | 0 |  |  |
| 208-7 | 被动柔性防护网 |  |  | 0 |  |  |
| 208-7-b | 钢丝格栅防护网 |  |  | 0 |  |  |
| 208-7-b-1 | PPS-100/DB-A型被动防护网 | m2 | 500 | 96.57 | 48285.00 | 被动防护网甲供 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 86932.35 |  |

| 标段：奉巫路K1299+300申家坡隧道外侧排水渠修复 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 5984.42 | 5984.42 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 44 | 355.78 | 15654.32 |  |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c-1 | 拆除 | m3 | 471.7 | 140.08 | 66075.74 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 768.2 | 2.31 | 1774.54 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-a | C25现浇混凝土（修复） | m3 | 947.37 | 185.22 | 175471.87 | 甲供商砼 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1 | 沟身钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 19266 | 1.11 | 21385.26 | 甲供钢筋 |
| 207-2-i | 凿毛冲洗 | m2 | 525 | 4.61 | 2420.25 |  |
| 207-5 | 盲（渗）沟 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a | 盲（渗）沟填料 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a-1 | 碎石（利用建设期弃渣） | m3 | 1308.4 | 11.97 | 15661.55 |  |
| 合计 |  | 元 |  |  | 305205.55 |  |

| 标段：奉巫路K1294+100大风口隧道外侧排水渠修复 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 437.61 | 437.61 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 9 | 355.78 | 3202.02 |  |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c-1 | 拆除 | m3 | 15.2 | 140.08 | 2129.22 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 18 | 2.31 | 41.58 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-a | C25现浇混凝土（修复） | m3 | 65.01 | 185.22 | 12041.15 | 甲供商砼 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1 | 沟身钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 2267 | 1.11 | 2516.37 | 甲供钢筋 |
| 207-2-i | 凿毛冲洗 | m2 | 208.38 | 4.61 | 960.63 |  |
| 207-5 | 盲（渗）沟 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a | 盲（渗）沟填料 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a-1 | 碎石（利用建设期弃渣） | m3 | 18 | 11.77 | 211.86 |  |
| 合计 |  | 元 |  |  | 22318.04 |  |

| 标段：奉巫路K1292+700弃土场增设排水渠 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 10009.84 | 10009.84 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 104-2 | 承包人驻地建设（租赁） | 总额 | 1 | 27000 | 27000.00 | 包干使用 |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-c | 1天（控制长度3km）（地方道路） | 天.处 | 60 | 259.22 | 15553.20 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |  |
| 202-2-a | 水泥混凝土 | m3 | 17.6 | 92.27 | 1623.95 |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c-1 | 拆除 | m3 | 16.76 | 140.08 | 2347.74 |  |
| 202-3-c-2 | 装车 | m3 | 16.76 | 1.6 | 26.82 |  |
| 202-3-c-13 | 弃方运输30km | m3 | 16.76 | 42.91 | 719.17 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 2848.6 | 2.31 | 6580.27 |  |
| 203-1-f-12 | 弃方运输30km | m3 | 2848.6 | 31.06 | 88477.52 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-b | C25现浇混凝土（重(新)建） | m3 | 559.96 | 338.56 | 189580.06 | 甲供水泥 |
| 207-2-f | 预制安装混凝土盖板 |  |  |  |  |  |
| 207-2-f-2 | C25混凝土 | m3 | 3.52 | 513.18 | 1806.39 | 包工包料 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1 | 沟身钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-1-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 30613 | 1.11 | 33980.43 | 甲供钢筋 |
| 207-2-g-2 | 盖板钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-2-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 446 | 1.11 | 495.06 | 包工包料 |
| 207-2-i | 凿毛冲洗 | m2 | 2.5 | 4.61 | 11.53 |  |
| 207-2-j | 栏杆 | m | 16 | 405.12 | 6481.92 | 包工包料 |
| 207-5 | 盲（渗）沟 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a | 盲（渗）沟填料 |  |  |  |  |  |
| 207-5-a-1 | 碎石（利用建设期弃渣） | m3 | 781.5 | 11.97 | 9354.56 |  |
| 207-5-a-4 | 碎石 | m3 | 185.54 | 112.76 | 20921.49 | 包工包料 |
| 304 | 路面基层 |  |  |  |  |  |
| 304-8 | 混凝土基层 |  |  |  |  |  |
| 304-8-a | 厚200mm | m2 | 80 | 77.88 | 6230.40 | 包工包料 |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |  |
| 312-1 | 普通水泥混凝土面板 |  |  |  |  |  |
| 312-1-e | 弯拉强度4.5MPa | m3 | 17.6 | 365.67 | 6435.79 | 包工包料 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |  |
| 419-1-e | φ1.5m | m | 10 | 3345.6 | 33456.00 | 包工包料 |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |  |
| 602-2 | 波形梁钢护栏 |  |  |  |  |  |
| 602-2-k | C级波形梁钢护栏 |  |  |  |  |  |
| 602-2-k-1 | 拆除波形护栏（Gr-C-2C） | m | 8 | 7.44 | 59.52 |  |
| 602-2-k-2 | 安装波形护栏（Gr-C-2C） | m | 8 | 97.32 | 778.56 | 利用旧护栏板，立柱包工包料 |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |  |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |  |  |
| 605-1-b | 反光型 | m2 | 3.2 | 31.8 | 101.76 | 包工包料 |
| 702 | 种植土回填 |  |  |  |  |  |
| 702-3 | 外购种植土回填 | m3 | 48.15 | 33.91 | 1632.77 | 包工包料 |
| 704 | 栽植乔木、灌木和攀缘植物 |  |  |  |  |  |
| 704-1 | 栽植乔木 |  |  |  |  |  |
| 704-1-an | 马尾松 |  |  |  |  |  |
| 704-1-an-1 | 胸径5～7cm以内 | 棵 | 463 | 101.16 | 46837.08 | 包工包料 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 510501.83 |  |

| 标段：奉巫路楚阳隧道巫山端洞口外排洪渠底板修复 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价（含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1917.43 | 1917.43 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-c | 1天（控制长度3km）（地方道路） | 天.处 | 20 | 259.22 | 5184.40 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 202-3-c-1 | 拆除 | m3 | 80.8 | 140.08 | 11318.46 |  |
| 202-3-c-2 | 装车 | m3 | 80.8 | 1.6 | 129.28 |  |
| 202-3-c-7 | 弃方运输10km | m3 | 80.8 | 17.09 | 1380.87 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 70.7 | 2.31 | 163.32 |  |
| 203-1-f-6 | 弃方运输10km | m3 | 70.7 | 11.61 | 820.83 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  | 0 |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-a | C25现浇混凝土（修复） | m3 | 307.46 | 187.15 | 57541.14 | 甲供商砼 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  | 0 |  |  |
| 207-2-g-1 | 沟身钢筋 |  |  | 0 |  |  |
| 207-2-g-1-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 11186 | 1.11 | 12416.46 | 甲供钢筋 |
| 207-2-i | 凿毛冲洗 | m2 | 1094.21 | 4.61 | 5044.31 |  |
| 207-5 | 盲（渗）沟 |  |  | 0 |  |  |
| 207-5-a | 盲（渗）沟填料 |  |  | 0 |  |  |
| 207-5-a-1 | 碎石（利用建设期弃渣） | m3 | 159.1 | 11.77 | 1872.61 |  |
| 合计 |  | 元 |  |  | 97789.11 |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包一）清单及单价限价，愿意在劳务分包工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

比选申请人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025年   月   日

- 八、已标报价清单

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025边坡及排洪渠处治工程

- （分包二）劳务清单及单价限价

| 标段：云万路K1451+900段边坡垮塌 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1811.49 | 1811.49 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-f | 脚手架搭设边坡坡面高度 (20m)以内 | m2 | 700 | 13.09 | 9163.00 | 包含 场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 39 | 2.31 | 90.09 |  |
| 203-1-f-10 | 弃方运输20km | m3 | 39 | 22.78 | 888.42 |  |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  |  |  |  |
| 213-3 | 预应力锚杆 |  |  |  |  |  |
| 213-3-b | 1-φ25mm | m | 564 | 73.87 | 41662.68 | 包工包料 |
| 213-4 | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 213-4-a | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 742 | 1.29 | 957.18 | 甲供钢筋 |
| 213-4-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 3666 | 1.29 | 4729.14 | 甲供钢筋 |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  |  |  |  |
| 213-5-b | C25混凝土（岩腔嵌补） | m3 | 13.2 | 206.24 | 2722.37 | 甲供商砼 |
| 213-5-c | C30混凝土 | m3 | 34.58 | 248.49 | 8592.78 | 甲供商砼 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 92385.77 |  |

| 标段：云万路K1454+900段边坡落石 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 3179.24 | 3179.24 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-g | 脚手架搭设边坡坡面高度 (30m)以内 | m2 | 1740 | 18.79 | 32694.60 | 包含 场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 45.65 | 2.31 | 105.45 |  |
| 203-1-f-9 | 弃方运输17km | m3 | 45.65 | 19.87 | 907.07 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-3 | 截水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-3-d | 现浇混凝土截水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-3-d-3 | C25现浇混凝土 | m3 | 25.65 | 185.22 | 4750.89 | 甲供商砼 |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  |  |  |  |
| 213-3 | 预应力锚杆 |  |  |  |  |  |
| 213-3-b | 1-φ25mm | m | 1002 | 73.87 | 74017.74 | 包工包料 |
| 213-4 | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 213-4-a | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 1247 | 1.29 | 1608.63 | 甲供钢筋 |
| 213-4-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 6333 | 1.29 | 8169.57 | 甲供钢筋 |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  |  |  |  |
| 213-5-c | C30混凝土 | m3 | 60.12 | 248.49 | 14939.22 | 甲供商砼 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 162141.03 |  |

| 标段：云万路K1462+700段边坡落石 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 4655.64 | 4655.64 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-g | 脚手架搭设边坡坡面高度 (30m)以内 | m2 | 1750 | 18.79 | 32882.50 | 包含 场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 190 | 2.31 | 438.90 |  |
| 203-1-f-5 | 弃方运输9km | m3 | 190 | 12.1 | 2299.00 |  |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  |  |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  |  |  |  |
| 212-1-b | 钢筋网 | kg | 896 | 1.44 | 1290.24 | 甲供钢筋 |
| 212-1-e | 喷射混凝土 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-e-2 | C25混凝土 | m3 | 21.87 | 428 | 9360.36 | 甲供水泥 |
| 212-1-f | 锚杆 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-f-1 | 1-φ16mm（锚钉） | m | 165 | 7.64 | 1260.60 | 包工包料 |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  |  |  |  |
| 213-3 | 预应力锚杆 |  |  |  |  |  |
| 213-3-b | 1-φ25mm | m | 1374 | 73.87 | 101497.38 | 包工包料 |
| 213-4 | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 213-4-a | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 3097 | 1.29 | 3995.13 | 甲供钢筋 |
| 213-4-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 18695 | 1.29 | 24116.55 | 甲供钢筋 |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  |  |  |  |
| 213-5-c | C30混凝土 | m3 | 133.11 | 254.47 | 33872.50 | 甲供商砼 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 237437.42 |  |

| 标段：云万路K1466+300段边坡落石（进城） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 5837.22 | 5837.22 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-g | 脚手架搭设边坡坡面高度 (30m)以内 | m2 | 2260 | 18.79 | 42465.40 | 包含 场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 241 | 2.31 | 556.71 |  |
| 203-1-f-4 | 弃方运输6km | m3 | 241 | 10.2 | 2458.20 |  |
| 203-1-g | 人工危岩处理 | m3 | 22 | 120.94 | 2660.68 |  |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-b | 钢筋网 | kg | 8915 | 1.44 | 12837.60 |  |
| 212-1-e | 喷射混凝土 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-e-2 | C25混凝土 | m3 | 225.7 | 428 | 96599.60 |  |
| 212-1-f | 锚杆 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-f-4 | 1-φ22mm | m | 1680 | 66.85 | 112308.00 |  |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  | 0 |  |  |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  | 0 |  |  |
| 213-5-b | C25混凝土（岩腔嵌补） | m3 | 1 | 206.24 | 206.24 |  |
| 合计 |  | 元 |  |  | 297698.27 |  |

| 标段：云万路K1466+300段边坡落石（出城） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1126.24 | 1126.24 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 29 | 355.78 | 10317.62 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-e | 脚手架搭设边坡坡面高度 (10m)以内 | m2 | 1260 | 7.63 | 9613.80 | 包含 场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 141 | 2.31 | 325.71 |  |
| 203-1-f-4 | 弃方运输6km | m3 | 141 | 10.2 | 1438.20 |  |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |  |  |  |  |
| 208-7 | 被动柔性防护网 |  |  |  |  |  |
| 208-7-b | 钢丝格栅防护网 |  |  |  |  |  |
| 208-7-b-2 | PPS-050/DB/A型被动网 | m2 | 380 | 89.05 | 33839.00 | 甲供被动防护网 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 57438.17 |  |

| 标段：云万路K1467+700段边坡落石 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价 （含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 3130.97 | 3130.97 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-f | 脚手架搭设边坡坡面高度 (20m)以内 | m2 | 1110 | 13.09 | 14529.90 | 包含 场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 126 | 2.31 | 291.06 |  |
| 203-1-f-2 | 弃方运输4km | m3 | 126 | 8.04 | 1013.04 |  |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-b | 钢筋网 | kg | 4400 | 1.44 | 6336.00 | 甲供钢筋 |
| 212-1-e | 喷射混凝土 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-e-2 | C25混凝土 | m3 | 111.4 | 423.87 | 47219.12 | 甲供水泥 |
| 212-1-f | 锚杆 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-f-4 | 1-φ22mm | m | 972 | 66.85 | 64978.20 | 包工包料 |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  | 0 |  |  |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  | 0 |  |  |
| 213-5-b | C25混凝土（岩腔嵌补） | m3 | 2 | 206.24 | 412.48 | 甲供商砼 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 159679.39 |  |

| 标段：云万路K1468+380段边坡落石 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价（含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 2168.2 | 2168.20 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-f | 脚手架搭设边坡坡面高度 (20m)以内 | m2 | 720 | 13.09 | 9424.80 | 包含 场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 87 | 2.31 | 200.97 |  |
| 203-1-f-2 | 弃方运输4km | m3 | 87 | 8.04 | 699.48 |  |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-b | 钢筋网 | kg | 2836 | 1.44 | 4083.84 | 甲供钢筋 |
| 212-1-e | 喷射混凝土 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-e-2 | C25混凝土 | m3 | 71.8 | 423.87 | 30433.87 | 甲供水泥 |
| 212-1-f | 锚杆 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-f-4 | 1-φ22mm | m | 616 | 66.85 | 41179.60 | 包工包料 |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  | 0 |  |  |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  | 0 |  |  |
| 213-5-b | C25混凝土（岩腔嵌补） | m3 | 3 | 206.24 | 618.72 | 甲供商砼 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 110578.1 |  |

| 标段：云万路K1472+100段边坡落石 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价（含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1770.53 | 1770.53 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-f | 脚手架搭设边坡坡面高度 (20m)以内 | m2 | 550 | 13.09 | 7199.50 | 包含场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  |  |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 70 | 2.31 | 161.70 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-f | 预制安装混凝土盖板 |  |  |  |  |  |
| 207-2-f-1 | C20混凝土 | m3 | 0.16 | 491.34 | 78.61 | 包工包料 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-2 | 盖板钢筋 |  |  |  |  |  |
| 207-2-g-2-a | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 19 | 1.71 | 32.49 | 甲供钢筋 |
| 207-4 | 跌水与急流槽 |  |  |  |  |  |
| 207-4-c | 现浇混凝土跌水与急流槽 |  |  |  |  |  |
| 207-4-c-3 | C25现浇混凝土 | m3 | 36.54 | 185.22 | 6767.94 | 甲供商砼 |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  |  |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  |  |  |  |
| 212-1-b | 钢筋网 | kg | 2161 | 1.44 | 3111.84 | 甲供钢筋 |
| 212-1-e | 喷射混凝土 |  |  |  |  |  |
| 212-1-e-2 | C25混凝土 | m3 | 54.7 | 424.14 | 23200.46 | 甲供水泥 |
| 212-1-f | 锚杆 |  |  |  |  |  |
| 212-1-f-4 | 1-φ22mm | m | 392 | 66.85 | 26205.20 | 包工包料 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 90296.89 |  |

| 标段：云万路小周互通排洪渠水毁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价（含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 14063.62 | 14063.62 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原有道路的养护） | m2 | 900 | 4.33 | 3897.00 | 包工包料 |
| 103-7 | 临时排水管（φ1000mm） | m | 155 | 525.14 | 81396.70 | 包工包料 |
| 104 | 标准化工地建设 |  |  | 0 |  |  |
| 104-2 | 承包人驻地建设（租赁） | 总额 | 1 | 17280 | 17280.00 | 包干使用 |
| 202 | 场地清理 |  |  | 0 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  | 0 |  |  |
| 202-3-c | 混凝土结构 |  |  | 0 |  |  |
| 202-3-c-1 | 拆除 | m3 | 310 | 142.27 | 44103.70 |  |
| 202-3-c-2 | 装车 | m3 | 310 | 1.6 | 496.00 |  |
| 202-3-c-8 | 弃方运输15km | m3 | 310 | 23.55 | 7300.50 |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 1080 | 2.31 | 2494.80 |  |
| 203-1-f-7 | 弃方运输15km | m3 | 80 | 17.93 | 1434.40 |  |
| 204 | 填方路基 |  |  | 0 |  |  |
| 204-5 | 排洪渠侧壁回填 |  |  | 0 |  |  |
| 204-5-b | 土方 | m3 | 106.5 | 9.89 | 1053.29 |  |
| 204-5-c | 石方 | m3 | 893.5 | 11.87 | 10605.85 |  |
| 207 | 排水工程 |  |  | 0 |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  | 0 |  |  |
| 207-2-c | 现浇片石混凝土排水沟 |  |  | 0 |  |  |
| 207-2-c-2 | C20片石混凝土（侧墙） | m3 | 945 | 343.85 | 324938.25 | 甲供水泥 |
| 207-2-d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-2 | C20现浇混凝土（铺砌） | m3 | 17.4 | 343.85 | 5982.99 | 甲供水泥 |
| 207-2-d-3 | C25现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 207-2-d-3-b | C25现浇混凝土（重(新)建） | m3 | 363.91 | 343.85 | 125130.45 | 甲供水泥 |
| 207-2-g | 钢筋 |  |  | 0 |  |  |
| 207-2-g-1 | 沟身钢筋 |  |  | 0 |  |  |
| 207-2-g-1-a | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 687 | 1.11 | 762.57 |  |
| 207-2-g-1-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 17166 | 1.11 | 19054.26 |  |
| 207-6 | 路堑坡体排水 |  |  | 0 |  |  |
| 207-6-c | 软式透水管 |  |  | 0 |  |  |
| 207-6-c-3 | φ50mm | m | 119.5 | 8.27 | 988.27 | 包工包料 |
| 209 | 挡土墙 |  |  | 0 |  |  |
| 209-2 | 重力式(半重力式)混凝土挡土墙 |  |  | 0 |  |  |
| 209-2-a | 现浇片石混凝土 |  |  | 0 |  |  |
| 209-2-a-2 | C20片石混凝土 | m3 | 163.41 | 344.3 | 56262.06 | 甲供水泥 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 717244.71 |  |

| 标段：云万路庙梁隧道边坡检修便道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价（含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1762.78 | 1762.78 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 216 | 检修道 |  |  |  |  |  |
| 216-1 | 混凝土 |  |  |  |  |  |
| 216-1-a | C20混凝土 | m3 | 103.47 | 495.6 | 51279.73 | 包工包料 |
| 216-2 | 钢管扶手 |  |  | 0 |  |  |
| 216-2-a | φ35*3.5mm钢管 | m | 508.28 | 29.69 | 15090.83 |  |
| 合计 |  | 元 |  |  | 89901.96 |  |

| 标段：万开路K1087+200段边坡溜坍 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 上限价（含税） | 上限价合价（含税） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 4194.6 | 4194.60 | 安全生产费不作为竞争性报价，费用实报实销，不超过清单一（除安全生产费本身外）总报价的2%； |
| 101-2 | 交通安全组织措施费（占道作业） |  |  |  |  |  |
| 101-2-a | 1天（控制长度3km） | 天.处 | 1 | 777.6 | 777.60 | 乙方按甲方审批的交通组织方案实施，并提供符合相关规范的所有标志标牌、锥标、安全人员、安全车辆等，按实际天数计量。 |
| 101-2-b | 每增加1天 | 天 | 59 | 355.78 | 20991.02 |  |
| 104-3 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 104-3-g | 脚手架搭设边坡坡面高度 (30m)以内 | m2 | 1740 | 18.79 | 32694.60 | 包含 场地清理、基础及底座处理 、搭拆 脚手架、铺设及移动工作跳板； |
| 203 | 挖方路基 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f | 土石方 |  |  | 0 |  |  |
| 203-1-f-1 | 开挖 | m3 | 84 | 2.31 | 194.04 |  |
| 203-1-f-11 | 弃方运输21km | m3 | 84 | 23.76 | 1995.84 |  |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-b | 钢筋网 | kg | 6257 | 1.45 | 9072.65 | 甲供钢筋 |
| 212-1-e | 喷射混凝土 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-e-2 | C25混凝土 | m3 | 158.4 | 428 | 67795.20 | 甲供水泥 |
| 212-1-f | 锚杆 |  |  | 0 |  |  |
| 212-1-f-4 | 1-φ22mm | m | 1140 | 66.85 | 76209.00 | 包工包料 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 213924.55 |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆高速集团有限公司东北营运分公司2025边坡及排洪渠处治工程劳务分包（分包二）清单及单价限价，愿意在劳务分包工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

比选申请人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025年   月   日

九、比选保证金缴纳证明

十、其他资料（如有）