## 汇总表
限价测算汇总表
项目编码 | 项目名称 | 预算金额（元） | 市场最低报价（元） | 市场询价平均价（元） | 供应链测算价（元） | 内审后招标限价金额（元） | 备注
2023-G-448 | 渝湘复线高速公路水彭段三维可视化中台开发服务 | 3300790 | 3190000 | 3272600 | 3424272 | 3190000

## 测算表
渝湘复线高速公路水彭段三维可视化中台开发服务测算表
一、项目总体设计
序号 | 功能 |  | 具体描述 | 报价（元） |  |  |  |  | 平均价 | 最低价 | 备注
1 | 项目总体设计 |  | 根据渝湘复线高速水彭段项目需求，制定三维可视化中台总体设计方案，明确系统架构、功能模块、技术路线及实施计划，为后续开发提供完整框架与规范 | 重庆星华沅科技有限公司 | 重庆数智融合创新科技有限公司 | 重庆吼吼科技有限公司 | 重庆鹏康大数据有限公司 | 重庆晓诺科技有限公司
|  |  |  | 65000 | 60000 | 65000 | 65000 | 65000 | 64000 | 60000
小计 | [9 empty] | 60000
二、项目平台开发
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 具体描述 | 工作量（人天） |  |  | 单价（元） |  |  | 小计 | 备注
|  |  |  | 项目负责人 | 开发工程师 | 运维实施工程师 | 项目负责人 | 开发工程师 | 运维实施工程师
1 | 需求分析及开发框架搭建 |  | 根据业务需求，采用axture进行原型设计以及对前后端开发框架搭建 | 15 | 40 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 93530
2 | UI设计 |  | UI界面设计 | 5 | 45 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 73610
3 | 架构设计 |  | 系统架构设计、数据库表设计 | 10 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 66820
4 | 系统管理 | 系统管理 | 系统正常运行的基础功能模块，包括：用户管理、角色管理、组织管理、菜单管理、系统配置、数据字典、日志等 | 2 | 10 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 18724
5 |  | 权限管理 | 支持按路段、项目、标签管理权限,支持按角色设置权限 | 1 | 5 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 9362
6 |  | apiKey管理 | 支持分别设置RESTful API接口、JavaScript SDK和UnrealEngine SDK的接入apiKey,支持绑定用户，权限等同于绑定的用户 | 1 | 5 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 9362
7 | 基础数据管理 | 项目管理 | 支持添加项目，后续图层、场景等可配置所属项目,支持为项目配置主题，默认需要提供2-3种常见主题色，归属同一项目页面主题统一 | 1 | 5 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 9362
8 |  | 路段管理 | 支持添加路段，为设备设置所属路段,支持按路段查看、筛选设备,支持批量导入、导出 | 0 | 3 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 4020
9 |  | 标签管理 | 支持添加标签，后续设备、图层等支持设置标签方便搜索、查看,支持批量导入、导出 | 0 | 3 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 4020
10 |  | 设备模型管理 | 能添加设备类型，为不同设备配置模型,支持为设备的通用状态(正常、告警、断连等)配置不同模型或颜色，支持根据设备属性字段配置不同模型（如车道指示器等）,支持配置设备属性字段（包括静态属性和动态属性），在地图上设备详情页面展示,同一种设备支持厂商、版本管理，支持在基础版本上为特定厂商设置定制模型或添加属性,支持批量导入、导出 | 10 | 50 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 93620
11 |  | 车辆模型管理 | 支持添加各种车辆模型,支持为不同类型车辆设置不同属性，包括静态属性和动态属性,提供接口支持应用平台推送车辆实时位置和动态属性，车辆图层可根据车辆位置实时显示车辆位置 | 8 | 20 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 48096
12 | 设备数据接入管理 | 通用设备接入 | 支持接入高速公路常用设备,对接物联网平台,自动获取设备状态和动态属性字段,支持批量导入、导出 | 20 | 100 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 187240
13 |  | 视频设备接入 | 支持接入高速公路常见视频设备,对接流媒体平台（开源wvp或指定流媒体平台），能播放实时视频、历史视频,能配置关联设备，实现设备页面查看视频,能根据距离自动关联设备，设置距离后自动列出附近设备，用户确认后关联,支持批量导入、导出 | 5 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 53510
14 |  | 气象设备接入 | 支持接入高速公路常用气象设备，自动获取气象数据,支持配置气象设备影响范围，加入该设备的页面根据该设备数据实时更新该范围气象信息 | 5 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 53510
15 |  | 情报板设备接入 | 支持接入高速公路可变情报板设备数据,支持对接情报板的数据并提供情报板图层服务。 | 15 | 50 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 106930
16 | 数据管理 | 在线底图 | 支持代理主流在线地图，支持多key获取，支持卫星、矢量、高程等,支持预览、缩放等基础操作,支持批量导入、导出配置 | 10 | 10 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 40020
17 |  | 离线底图 | 支持卫星、矢量、高程等.支持上传、增量上传，支持选择服务器上指定目录下文件上传.支持下载、选定区域层级下载，支持异步下载.支持自动发布为访问地址.支持预览、缩放等基础操作.支持批量导入、导出配置 | 5 | 20 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 40110
18 |  | 三维地图 | 支持统一管理各种模型，如:倾斜模型、BIm模型,支持为模型设置标签，方便搜索选择,支持批量导入、导出,支持预览，支持选择设置底图辅助查看 | 5 | 20 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 40110
19 |  | 矢量数据 | 支持上传主流矢量数据格式文件，包括shp、geojson、kml等,支持页面新建、编辑矢量数据，如漫游飞行路径，页面新建的支持修改,支持自动发布矢量服务,支持预览，支持选择设置底图辅助查看 | 5 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 53510
20 | 图层管理 | 静态图层 | 提供可视化界面创建、组织、配置图层,支持选择静态数据,支持在图层中添加文字标注,支持批量导入、导出配置 | 5 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 53510
21 |  | 设备图层 | 提供可视化界面创建、组织、配置图层,支持图层中添加设备，支持按路段批量选择设备，设备状态等数据能实时更新，关联摄像机设备可查看实时视频,支持设置图层底图，支持预览、查看设备详情等常规操作，支持设备聚合,支持权限管理，可设置为只读,支持批量导入、导出配置 | 15 | 80 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 147130
22 |  | 气象图层 | 可关联气象数据动态更新全局气象，可根据接入的气象设备动态更新局部气象,支持常见的气象效果图,根据高速需求定制气象预警效果图，包括预警分级、标注告警等 | 5 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 53510
23 |  | 车辆图层 | 可按路段、区域选择关联车辆，创建车辆图层,根据推送车辆信息，动态更新车辆实时信息,点击可查看车辆数据 | 10 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 66820
24 | 场景管理 | 场景管理 | 支持选择多个图层组成场景,支持权限管理，可设置为只读，支持操控设备,支持版本管理，新版本可基于某个归档版本增量修改,支持批量导入、导出配置 | 10 | 50 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 93620
25 |  | 快照管理 | 支持场景定时快照，将场景中的动态数据（如设备状态等）缓存或合并保存为genjson、kml文件，加载快照时直接从缓存获取数据，提高页面加载速度,快照只读，页面操作快照和场景完全一样 | 3 | 20 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 34786
26 | 分布式服务 | 多节点部署 | 支持按需部署服务节点，可进行负载均衡，流量分发,节点按配置自动同步主节点静态数据.动态数据子节点通过接口代理等方式动态从主节点获取.主节点能监控子节点同步等信息.子节点与主节点网络中断是正常提供服务 | 20 | 100 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 187240
27 | 标准API/SDK | RESTful API接口 | RESTful API接口，能通过接口对接集成到第三方应用 | 5 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 53510
28 |  | JavaScript SDK | JavaScript SDK，支持场景调用，并能根据需求扩展开发,支持同时设置主要多个节点连接信息，可自动选择到最快节点 | 5 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 53510
29 |  | UnrealEngine SDK | 封装的UnrealEngine SDK 支持在UE客户端中进行场景调用，并能根据需求扩展开发,支持同时设置主要多个节点连接信息，可自动选择到最快节点 | 5 | 30 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 53510
30 | 应用平台对接，业务融合 | 与现有的监控平台对接，业务融合 | 基于三维可视化底座平台及其sdk，重构现有的监控平台的地图相关页面 | 30 | 300 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 481860
31 |  | 渝湘全线三位对象化 | 基于三维可视化底座平台及其sdk，满足渝湘全线基础设施、设备对象化需求 | 40 | 400 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 642480
32 | 测试用例 |  | 针对已确认需求，编写测试用例 | 5 | 20 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 40110
33 | 功能测试 |  | 根据测试用例对所有功能模块进行功能测试，并形成功能测试报告 | 5 | 60 | 0 | 2662 | 1340 | 903 | 93710
34 | 联调测试 |  | 测试环境及正式环境部署完成后，配合业主进行联调复测 | 2 | 10 | 53 | 2662 | 1340 | 903 | 66583
35 | 安装部署 |  | 按照网络环境及硬件设施，部署应用服务器及数据库服务器，形成安装部署报告 | 2 | 5 | 65 | 2662 | 1340 | 903 | 70719
36 | 文档编写 |  | 文档编写包括：需求文档、详细设计、测试报告 | 2 | 5 | 60 | 2662 | 1340 | 903 | 66204
37 | 实施 |  | 试运行保障三个月+1年的缺陷责任期（故障性修复，反向保证开发质量），如发生较大的需求变更需单独评估工作量。 | 2 | 10 | 90 | 2662 | 1340 | 903 | 99994
小计 | [9 empty] | 3364272
合计 | [9 empty] | 3424272

## 市场询价
序号 | 报价单位 | 金额 | 备注
1 | 重庆星华沅科技有限公司 | 3290000
2 | 重庆数智融合创新科技有限公司 | 3190000 | 最低报价
3 | 重庆吼吼科技有限公司 | 3345000
4 | 重庆鹏康大数据有限公司 | 3260000
5 | 重庆晓诺科技有限公司 | 3278000
6 | 平均报价 | 3272600

## Sheet1
单位
| 养老保险 | 16
| 医疗保险 | 8.25
| 失业保险 | 1.5
| 工伤保险 | 1.25
| 生育保险 | 0.7
| 合计 | 27.7