# 2026年中渝公司计重称台维修服务施工方案

工程编号： ____________________

编制单位： ____________________

编制日期： 2026年____月____日

## 目录

第一章 编制说明与维修服务概况

第二章 施工部署与管理架构

第三章 施工准备工作计划

第四章 主要施工技术方案及措施

第五章 质量保证体系与控制措施

第六章 安全文明施工及环境保护措施

第七章 工期安排及进度保证措施

第八章 雨季及突发事件应急预案

第九章 竣工验收与资料交付

附录 常用表格及记录

## 第一章 编制说明与维修服务概况

### 1.1 编制说明

本方案依据重庆绕城高速公路运营管理要求及现场实际病害情况编制，用于指导收费站入口称重车道的基础维修与设备维修工程。旨在确保施工过程安全、高效，完工后设备达到国家计量标准及高速通行要求。

### 1.2 维修服务概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 维修服务名称 | 2026年中渝公司计重称台维修服务 |
| 维修地点 | 绕城高速XX收费站入口称重检测车道 |
| 建设单位 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 |
| 施工单位 | 重庆首讯科技股份有限公司 |
| 维修服务性质 | 维修改造（保留原秤体） |
| 主要病害 | 1. 基础沉降、基坑淤泥积水清理<br>2. 预埋件及角钢断裂<br>3. 传感器、钢球、限位螺丝、秤台搭接板损坏 |

### 1.3 编制依据

- GB/T 21296.2-2020《动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式》

- JTG/T 4320-2022《公路车辆动态称重检测系统技术规范》

- 《公路工程施工安全技术规范》

- 施工现场实地勘查记录及设备原厂技术手册

## 第二章 施工部署与管理架构

### 2.1 组织管理机构

成立项目部，实行项目负责人负责制，人员配置如下：

| 岗位 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 全面负责工程协调、进度、安全、质量总把控 |
| 技术负责人 |  | 负责施工技术交底、工艺控制、调试检定 |
| 土建工长 |  | 负责基坑处理、混凝土浇筑、基础结构修复 |
| 机电工程师 |  | 负责传感器安装、接线调试、仪表校准 |
| 安全员 |  | 负责安全巡查、交通管制布设、应急预案执行 |

### 2.2 施工总体流程

吊装移秤 → 基坑清淤破除 → 预埋件/角钢更换 → 基础结构修复 → 传感器/配件更换 → 系统联调 → 计量检定 → 验收通车

## 第三章 施工准备工作计划

### 3.1 技术准备

- 组织施工班组进场，进行安全与技术交底。

- 核对新传感器、钢球、限位螺丝等材料的型号规格，确保与原秤体匹配。

### 3.2 物资设备准备

#### 3.2.1 主要材料清单

| 类别 | 主要材料 |
| --- | --- |
| 土建材料 | 灌浆料、钢筋、新预埋件、加厚定制角钢 |
| 机电设备 | 称重传感器、钢球、限位螺丝等 |

#### 3.2.2 施工机具清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 不小于25吨 | 1台 | 吊装秤体 |
| 2 | 随车吊/货车 | / | 1台 | 基坑清淤 |
| 3 | 电镐 | / | 2台 | 基础结构破除 |
| 4 | 风炮 | / | 1台 | 预埋件拆装 |
| 5 | 电焊机 | / | 1台 | 预埋件焊接 |
| 6 | 水准仪 | / | 1台 | 标高检测 |

## 第四章 主要施工技术方案及措施

### 4.1 交通管制与现场防护

- 管制布设：在收费站500m、200m、50m处设置“车道封闭”、“施工慢行”提示牌。

- 作业区封闭：采用水马或1.8m高硬质围挡封闭作业区域，设置警示灯，确保夜间可视。

- 人员管理：施工人员穿戴反光背心及安全帽，严禁非作业人员进入施工区域。

### 4.2 基础维修施工方案（核心）

#### 4.2.1 秤体吊装与保护

- 吊车就位，使用专用吊具平稳吊起原秤体。

- 将秤体移至基坑前方或后方平整空地放置，四周用警戒线包围。

#### 4.2.2 基坑清淤与破除

- 清淤：组织人员/机械清理基坑内淤泥及积水，杂物装车外运。

- 破除：电镐破除沉降及开裂混凝土。

#### 4.2.3 预埋件及角钢修复

- 拆除断裂、锈蚀的预埋件及角钢。

- 新件安装：安装新预埋件及加厚角钢，焊接牢固，确保预埋件水平度≤3mm，间距偏差≤5mm。

#### 4.2.4 排水系统检查

- 检查基坑底部铺设排水管是否通畅。

- 确保基坑内排水顺畅，无积水隐患。

#### 4.2.5 基础结构修复

- 材料：灌浆料。

- 养护：修复完成后养护≥48小时。

### 4.3 设备安装调试方案

#### 4.3.1 传感器及配件安装

- 配件更换：安装全新传感器、钢球、限位螺丝。

- 传感器安装：调整好传感器位置，确保传感器压实且受垂直力。

#### 4.3.2 秤体回装

- 吊车将原秤体复位安装，确保秤体落在传感器上，无倾斜、无卡滞。

- 调整限位间隙，控制在2-3mm范围内。

#### 4.3.3 系统调试

- 接线：规范敷设信号线，做好防水密封。

- 校准：通电调试仪表，进行零点、量程、线性校准。

- 联调：测试动态称重数据及通讯状态。

## 第五章 质量保证体系与控制措施

### 5.1 质量目标

工程一次验收合格率100%，通过重庆市计量质量检测研究院检定合格，计量性能符合国家标准。

### 5.2 关键控制点

- 基础平面度：施工完成后，用水准仪检测，平面度误差≤3mm/m。

- 预埋件水平度：经现场技术负责人验收合格后方可吊装秤台。

- 传感器输入阻抗：检测传感器输入阻抗700±7Ω。

- 检定合格：法定计量检定机构检定及张贴检定合格标签后方可投入使用。

## 第六章 安全文明施工及环境保护措施

### 6.1 安全施工措施

- 吊装安全：专人指挥吊车，严禁超载，作业半径内严禁站人。

- 用电安全：三级配电两级保护，电焊机接地可靠，线缆严禁拖地。

- 基坑防护：基坑周边设置围挡，设置警示标识。

### 6.2 文明与环保

- 噪音控制：夜间（19:00-次日7:00）不进行产生噪音的破除及施工作业。

- 扬尘控制：破除、切割时全程洒水湿法作业。

- 垃圾清运：基坑内淤泥及破碎垃圾清运至渣场，不得随意倒弃。

## 第七章 工期安排及进度保证措施

本工程单台计划总工期为 7日历天。

### 7.1 横道计划

| 序号 | 工作内容 | 工期(天) | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审批、勘查、秤台吊装 | 1 | 第1天 |
| 2 | 基坑清淤、破除、预埋件施工 | 2 | 第2-3天 |
| 3 | 基础结构修复及养护 | 2 | 第4-5天 |
| 4 | 传感器安装、接线、仪表调试 | 1 | 第6天 |
| 5 | 计量检定、验收、通车 | 1 | 第7天 |

### 7.2 保证措施

- 配备充足的备用传感器及配件，避免因材料短缺停工。

- 安排专人与高速运营单位沟通，确保审批流程顺畅。

## 第八章 雨季及突发事件应急预案

### 8.1 暴雨应急预案

- 遇暴雨立即停止基坑施工，用防雨布覆盖基坑。

- 启动大功率抽水泵，强制排水，防止基坑被淹导致基础受损。

### 8.2 交通拥堵预案

- 若收费站通行压力过大，立即协调交警疏导交通，合理缩短封闭时长。

## 第九章 竣工验收与资料交付

### 9.1 验收内容

- 基础工程：沉降消除、预埋件牢固、排水通畅。

- 设备工程：传感器工作正常、仪表显示准确、通讯数据正常。

- 检定合格证：法定计量检定机构检定合格标签。

### 9.2 资料移交清单

施工单位向建设单位移交以下资料：

- 施工方案审批表

- 材料合格证或检测报告

- 隐蔽工程施工记录

- 施工日志及照片

- 检定合格标签照片

## 附录：常用填写表格（可直接复制使用）

### 附表1：材料进场验收记录表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 合格证编号 | 验收结果 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋件 |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
| 2 | 角钢 |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
| 3 | 传感器、钢球 |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
| 4 | 灌浆料 |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |
| 5 | 限位螺丝 |  |  |  |  | 合格/不合格 |  |

### 附表2：基坑隐蔽工程验收记录

| 验收部位 | 基坑清理情况 | 预埋件位置/水平度 | 排水设施 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秤台基础 | 干净无杂物 | ≤3mm | 排水管通畅 | □同意 □待整改 |

### 附表3：设备调试记录表

| 调试项目 | 技术要求 | 实测数据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器阻抗 | 700±7Ω |  | 合格/不合格 |
| 零点漂移 | ≤50kg |  | 合格/不合格 |
| 动态误差 | ≤±1% |  | 合格/不合格 |
| 通讯状态 | 稳定不掉线 |  | 合格/不合格 |