渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购

项目编号：TZZX-26010893

竞争性比选文件

采购人：重庆首讯科技股份有限公司（盖单位法人章）

代理机构：重庆市投资咨询有限公司（盖单位法人章）

2026年5月

目 录

第 一 卷	2

第一章  竞争性比选公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法（综合评估法）	37

第四章  合同条款及格式	47

第五章  工程量清单	93

第 二 卷	100

第六章  图纸	101

第 三 卷	102

第七章  技术标准和要求	103

第八章  工程量清单计量规则	104

第 四 卷	105

第九章  响应文件格式	106

第 一 卷

第一章  竞争性比选公告

渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购

竞争性比选公告

1. 采购条件

本比选项目渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购已具备采购条件，项目业主为重庆渝赤叙高速公路有限公司，项目资金已落实，采购人为渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）机电工程施工总承包单位重庆首讯科技股份有限公司。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开竞争性比选，评审办法采用综合评估法。

2. 项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市。

2.2 项目概况与建设规模：渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）起点百节互通（K0+470）至至省界(K64+358），主线全长 64.828 公里，主要实施内容包含临时工程、通信、监控、收费三大系统及隧道监控、隧道通风、隧道照明、隧道供配电、隧道消防包括防火门、高低位水池、收费岛等施工图范围内的机电工程设施设备安装调试施工及缺陷修复（不含隧道预留预埋）；采购人全面负责本项目项目的机电施工建设任务，统筹协调现场施工管理、设备采购及最终联调联试等工作。根据现场施工进度，现拟采购具备能力的房建施工单位进场施工。

2.3 本次比选项目合同估算金额：1001万元。

2.4 比选范围：主要包含5个隧道变电所和6个水泵房相关土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程以及相关的电气安装、给排水、通风工程等配套施工工作内容。

2.5 工期要求：12个月。

计划开工日期：中选通知书下发之后，具体以甲方实际下达的开工通知为准。

计划完工日期：2027年6月，具体以甲方要求为准。

缺陷责任期： 24个月

2.6标段划分：/。

3. 供应商资格要求

3.1 本次比选要求供应商须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求供应商具备的资质条件：

（1）具有独立法人资格；

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（3）具有有效的安全生产许可证。

3.1.2 本次比选要求供应商具备的业绩条件：

供应商2021年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）完成一项合同额500万元以上的房建土建工程（需包含电气安装、通风等内容）业绩。

3.1.3 供应商还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章供应商须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次比选不接受联合体。

4.比选文件的获取

4.1凡有意参加比选者，请于2026年5月22日（北京时间，下同）前在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）下载比选文件、清单、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在供应商全部知晓有关比选过程和全部内容。本项目不需要报名，直接比选。

4.2  供应商可以电子邮件形式对本项目提出疑问，提问方式为向代理机构及采购人邮箱发送提问文件扫描件（需盖单位法人章）和可编辑电子文档，提问时间从本公告发布至2026年5月18日9时00分（北京时间）前。

4.3  采购人应于2026年5月19日18时00分（北京时间）前在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）发布澄清。

5. 响应文件的递交

5.1 比选截止时间和比选时间：2026年5月22日10时30分（北京时间）。

5.2 比选地点：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A座负一楼开标厅(重咨大厦车库入口旁的原工商银行网点位置)，可见比选当日开标厅指示牌。

5.3 逾期送达、或未送达指定地点、或未按比选文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次竞争性比选公告同时在中国招标投标服务平台（http://www.cebpubservice.com/）和重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上发布。

7.联系方式

采购人：重庆首讯科技股份有限公司

地　址：重庆市两江新区龙溪街道新南路52号

项目负责人：蒋老师

电  话：023-63131274

电子邮件：jiangchengke@cegc.com.cn

代理机构：重庆市投资咨询有限公司

地址：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A栋707

项目负责人：杨莉萍

电    话：023-63875872

电子邮件：541479255@qq.com

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

正文内容不允许修改。若供应商须知前附表与正文不一致的地方，以供应商须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：重庆首讯科技股份有限公司 地 址：重庆市两江新区龙溪街道新南路52号 项目负责人：蒋老师 电 话：023-63131274 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 名 称：重庆市投资咨询有限公司 地 址：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A栋707 项目负责人：杨莉萍 电 话：023-63875872 |
| 1.1.4 | 比选项目名称 | 渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 主要包含5个隧道变电所和6个水泵房相关土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程以及相关的电气安装、给排水、通风工程等配套施工工作内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 缺陷责任期 | 工期：12个月 计划开工日期：中选通知书下发之后，具体以甲方实际下达的开工通知为准。 计划完工日期：2027年6月，具体以甲方要求为准。 缺陷责任期： 24个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程交工验收的质量评定：合格，年度一次性抽检合格率不低于97%。 工程竣工验收的质量评定：合格，年度一次性抽检合格率不低于97% 。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 不发生较大及以上安全生产责任事故，项目责任事故死亡指标为0。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件、独立法人资格及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 提供：有效的资质证书复印件。 （2）具有独立法人资格。 提供：有效的营业执照或事业单位法人证书复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证, 企业主要负责人具备相应的由交通行政主管部门或建设主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 提供：有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2、业绩要求 供应商2021年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）完成一项合同额500万元以上的房建土建工程（需包含电气安装、通风等内容）业绩。 提供：该业绩的合同协议书和工程交工验收合格的证明材料复印件。合同提供关键页即可，合同需清晰反映上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同首尾页、签章页、金额页等，需能充分体现以上业绩要求各项要素。 4、比选截止日投标资格情况要求 供应商不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格处罚或禁止从业处罚，且在处罚期限内； （3）第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“供应商须知”第9.2款规定的情形之一。 （4）被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。 （5）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入严重失信主体名单。 提供：承诺（格式见第九章响应文件格式）。 5、项目经理、项目总工、安全负责人 5.1项目经理：1 人。 5.1.1供应商拟派的项目经理须是供应商单位人员，应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并在供应商单位注册，并具有省级及以上交通行政主管部门或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）。 5.1.2项目经理要求：供应商须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。 5.1.2.1到岗履职要求：承诺拟派项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中选后不得随意更换。 5.1.2.2未被禁止参与投标要求：承诺拟派项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履职的，采购人按合同相关条款要求供应商承担责任并上报行政主管部门，给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任或违约责任。拟派项目经理中选后不得随意更换。 5.1.2.3为保证供应商拟派的项目经理到本项目到岗履职，供应商还需承诺： 若供应商拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），应在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），采购人在合同签订前有权对供应商拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与供应商承诺内容不符或供应商未在上述时间内按照比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中选或拟中选的相关资料，视为供应商放弃中选资格，采购人不退还其比选保证金。在合同签订时，供应商需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为供应商放弃中选资格，采购人不退还其比选保证金。 放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。 放弃在其他项目中选或拟中选的需提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。 提供：拟派项目经理有效的身份证、建造师注册证、安全生产考核合格证书（B类）、供应商为其交纳的养老保险证明材料、承诺（承诺格式见第九章响应文件格式）。 注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。 （2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书扫描件。 （3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决的情形。 5.2项目总工：1人。 5.2.1供应商拟派的项目总工应具有建筑或机电相关专业中级工程师及以上职称。 5.2.2项目总工要求：供应商须承诺拟派项目总工按相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。 5.2.2.1到岗履职要求：承诺拟派项目总工中选后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目总工必须与响应文件中的项目总工一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履职的，采购人按合同相关条款要求供应商承担责任并上报行政主管部门，给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任或违约责任。拟派项目总工中选后不得随意更换。 5.2.2.2未被禁止参与投标要求：承诺拟派项目总工未被有关部门暂停投标资格或禁止从业。若其被暂停投标资格或禁止从业但仍参加比选，将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，采购人有权取消供应商的中选候选人资格或中选资格；给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任或违约责任。 提供：拟派项目总工有效的身份证、职称证、供应商为其交纳的养老保险证明材料复印件，承诺（承诺格式见第九章响应文件格式）。 5.4 安全负责人：1人 5.4.1供应商拟派的安全负责人应具有省级及以上交通行政主管部门或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类）。 5.4.2到岗履职要求：承诺拟派项目安全负责人中选后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目安全负责人必须与响应文件中的项目安全负责人一致。不能按承诺到岗履职的，采购人按合同相关条款要求供应商承担责任并上报行政主管部门，给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任或违约责任。 提供：拟派安全负责人有效的身份证、安全生产考核合格证书（C类）、供应商为其交纳的养老保险证明材料复印件，承诺（承诺格式见第九章响应文件格式）。 6、其他管理和技术人员要求 供应商须自行承诺合同谈判阶段按照采购人要求提供人员名单及相关证明材料。人员要求如下： （1）管理人员： 专职安全员2人（持安全C证），专职施工员2人，物资管理员1人，资料管理员1人。 （2）劳务作业人员： 土方及基础施工班组至少2个，每个班组不少于8人；钢筋施工班组至少2个，每个班组人员不少于5人；外架及模板班组至少4个，每个班组人员不少于5人；混凝土班组至少3个，每个班组人员不少于6人；砌筑班组至少3个，每个班组人员不少于5人；水电门窗班组不少于3个，每个班组人员不少于5人。 注：以上要求为最低要求，后续根据项目进度及采购人要求增加配置。 提供：拟投入其他管理和技术人员承诺（格式见第九章响应文件文件格式）。 7、主要机械设备和试验检测设备要求 供应商须自行承诺合同谈判阶段按照采购人要求提供主要设备进场清单，并在合同履行阶段按清单投入主要设备。主要设备清单如下： （1）施工用具及机械设备类: 螺丝刀、夹嵌、绝缘表、行规要求自带的工、用具、对讲机、各类割具、各类锉刀、气枪、胶囊、墨斗、线坠、角尺、卷尺、皮尺、水平尺、管钳、压线钳、各类榔头、扳手、锯、电筒、铆枪、放线架、紧线器、焊锡锅、滑石粉、各类资料表格、办公用品、地阻仪、编码器、全站仪、水准仪、经纬仪、回弹仪、钢筋扫描仪、混凝土试模、红外线水平仪、水平仪、万用表、各类爬梯、对讲机、喷枪、绞磨、千斤顶、各类电锤、电钻、台钻、试压泵、剪板机、咬口机、液压弯管机、管子切断机、钳桌、折方机、套丝机、钢筋调直机及各类开孔器、钻孔器、打磨机、液压钳、焊接设备及其配套的电线电缆焊钳面罩、电焊机等、型材切割机及锯片、滚槽机、热融器、电动葫芦、砂轮切割机、柴油发电机、打夯机、钻机、挖掘机、水泵、钢筋加工器械、混凝土振捣器、回弹仪等。 （2）配电类: 二级、三级施工电线源、三级配电箱及配电板、夜间施工照、灯具(灯泡)、电源线等。 （3）安全及劳保用品类: 安全帽、安全绳、安全带、消防器材、灭火器、竹木挑板、手套、工作鞋、劳保服装、雨具等其他劳保用清凉饮料水、十滴水、茶叶等承包人作业需用的所有安全及劳保用品等。 （4）安装工程辅材类: 棉纱头、砂布0#~2#、塑料布、聚乙烯、汽油、镀锌铁丝8#~22#、扎丝、钢丝、钢锯条、黄油、白布、扒钉、焊锡膏、焊锡丝、胶木板、垫木、垫块、内衬、止水丝杆，对拉丝杆、各色电工绝缘胶布、液压油、橡胶垫、石棉水泥板、膨胀螺栓、滤油纸、自粘胶带、塑料带、纱布棉纱、封口胶、缠绕膜、绝缘胶带、香蕉水、白厚漆、记号漆、各色喷漆、石墨块、电极棒、塑料软管、胶木线夹、黄腊管、标志牌、标志箭头、尼龙绳、护口、保险丝、木螺钉、自攻螺丝、钢丝绳、半圆头螺栓、铰链、各类钻头钻花、切割片、彩棉布、稀料、石膏粉、白乳胶、铁钉、塑料胀管、开孔器、扎钩、各相色带、电源线、插头插板(机械用)、麻丝、碘钨灯、油毛毡、胶水、玻璃胶、煤油、喷灯、麻袋、砂纸、机油、柴油、焦炭、草绳、油麻、破布、尼龙编织袋、泡沫板、铁铆钉、玻璃、氧气乙炔瓶、、密封胶、密封片、生料带、液体生料带、石棉板、石棉绒、石棉绳、石棉垫、岩棉、护口圈、封箱带、热缩套、弹簧卡、扎带、钢丝绒、塑料膨胀管、垫料、小型机制非标螺丝、螺帽、螺栓、小型机制非标螺丝等、砂轮切割片、砂轮磨光片、石材切割片、冲击钻头、金属麻花钻、套丝机板牙、机械润滑剂、水泥钉、记号笔、粉笔、石笔、记号油漆笔、氧气乙炔、各种施工用开关插座、油漆刷、滚筒、焊条、职工宿舍用的棕垫、草垫、水平管、线坠、盒尺等。 注：以上要求为最低要求，后续根据项目进度及采购人要求增加配置。 提供：拟投入主要机械设备和试验检测设备承诺（格式见第九章响应文件格式）。 8、其他要求 （1）法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人代表供应商签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由供应商承担。委托代理人须是供应商单位人员。 提供：法定代表人身份证明（格式见第九章响应文件格式）。法定代表人委托代理人比选的，还须提供授权委托书（格式见第九章响应文件格式）、供应商为该委托代理人缴纳的养老保险证明。 （2）响应文件真实性： 响应文件中的所有内容须真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第九章响应文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料复印件须清晰可辨，且均应加盖供应商单位法人章并装入响应文件。上述要求，有一条不满足则响应文件由评审委员会作否决处理。 （2）采购人有权对供应商提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其比选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选保证金等额的款项，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②拟派人员在供应商单位的连续养老保险证明期限须包含2025年10月至2026年3月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在供应商单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他关联情形 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 供应商对比选文件提出疑问的截止时间 | 供应商应仔细阅读比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在竞争性比选公告规定的时间前以电子邮件形式提交提问。 |
| 2.2.2 | 采购人对比选文件澄清的截止时间 | 采购人应在竞争性比选公告规定的时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）发布澄清。 |
|  | 比选截止时间 | 详见竞争性比选公告规定的比选截止时间。 |
| 2.2.3 | 采购人对比选文件进行修改的时间 | 采购人应在竞争性比选公告规定的时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）发布修改。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 税率9%。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 |
| 3.2.5 | 安全生产费 | 结算时据实结算。 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高比选限价 | 比选总报价最高限价为壹仟万零柒仟陆佰贰拾叁元叁角整（¥10007623.30元），其中含安全生产费（暂定金额）为叁拾叁万零肆佰壹拾壹元叁角玖分（¥330411.39元）。各清单子目单价最高限价详见附件。 |
| 3.2.9 | 比选报价的其他要求 | 1.采购人将公布比选总报价最高限价及各清单子目单价最高限价。供应商的比选总报价及各清单子目单价报价不应高于比选总报价及各清单子目单价最高限价，否则由评审委员会作否决处理；比选函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评审委员会作否决处理。 2.工程量清单应与本工程竞争性比选文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。 3.本竞争性比选报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金（税率为9%）等完成本项目的一切费用（即本项目除安全生产费以外的人工费、材料设备及采管费和二次转运费、工程照管费（工程照管期：自项目开工至工程整体通过业主的竣工验收，照管责任转移至业主止；如项目实施过程中另行书面约定，以其约定为准）、机械使用费、安装和调试费、差旅费、交通费、车辆通行费、车辆台班费、办理施工许可、竣工资料编制、驻地建设、竣工验收、保险、环境保护、文物保护、废弃物转运处理、综合费等），以及竞争性比选文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。 4.“安全生产费”为不可竞争性费用，不得随意调整，据实结算。 5.供应商应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于供应商完成该项目的成本。 6.工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量*工程量清单的单价来计算支付金额。 7.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除供应商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 8.不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。 9.对作业和材料设备的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目报价前，应参阅并满足设计文件及竞争性比选文件中技术标准和要求的有关部分，如不满足相关技术标准和要求，由此对采购人造成的一切损失由供应商承担。 10.对于符合要求的响应文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得供应商的同意，并确认修正后的最终报价。 11.工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前书面通知采购人核查，除非采购人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 12.报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。 13.合同为单价合同，合同期间不予调价。 14.供应商应严格按照工程量清单进行报价，不得随意修改采购人发布的工程量清单数量、公式及相关内容。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 90 日历天（从提交响应文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 比选保证金的交纳方式：供应商可选择以下二种方式之一。 方式一 一、比选保证金的交纳 1.本项目比选保证金为:10万元（大写：壹拾万元整）。 2.比选保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，比选可任选一种。 3.提交时间和方式：比选保证金必须从供应商单位基本账户直接转（汇）入重庆市投资咨询有限公司指定的专用银行账户，其转（汇）款到账截止时间与比选截止时间一致，若本比选文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则比选保证金到账截止时间相应顺延。迟到的比选保证金将导致评委会对其作否决处理。 各供应商递交的比选保证金，如果不是从其基本账户汇出，或者不是汇到上述指定专用账户；将导致评审委员会对其作否决处理。 比选保证金指定账户如下： 单位全称：重庆市投资咨询有限公司 开 户 行：兴业银行重庆分行营业部 账 号：346010100105354662010024 4.特别提示：请供应商务必仔细阅读下列条款： （1）供应商必须在付款凭证备注栏中注明“项目名称”（可简写）保证金； （2）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。比选保证金未在到账截止时间前汇入比选文件指定账户的风险由供应商自行承担。 5. 比选保证金的退还 非中选人的比选保证金的退还：采购人应当在法定时间内确定中选人，通报代理机构并向中选人发出中选通知书，同时代理机构5日内将除中选人以外的供应商的比选保证金及银行同期活期存款利息退还至其银行基本账户。 中选人的比选保证金的退还：在采购人与中选人签订合同后5日内，由代理机构将比选保证金及银行同期活期存款利息退还至其银行基本账户。 方式二 一、以纸质投标保函形式交纳比选保证金 1. 纸质投标保函交纳形式及要求： （1）缴纳形式：纸质投标保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见响应文件格式。供应商提交的纸质投标保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：纸质投标保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。供应商应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质投标保函。供应商对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。 供应商须在响应文件“其他资料”中提供纸质投标保函扫描件，纸质投标保函原件应当于比选截止时间前在比选现场递交采购人保管。 若比选截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和比选截止时间保持一致。 不满足上述要求的纸质投标保函无效。 2. 以纸质投标保函形式担保的比选保证金的金额：10万元（大写：壹拾万元整）。 3. 供应商须在纸质投标保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质投标保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。 4. 供应商递交的纸质投标保函原件应与响应文件中提供的纸质投标保函复印件一致，否则由评审委员会作否决处理。 5. 在发出中选通知书前，采购人应当对供应商（至少中选候选人或中选人）递交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质投标保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为供应商未提交纸质投标保函，对已取得中选候选人资格或中选资格的供应商，按相关规定取消中选候选人资格或中选资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任。供应商提交的纸质投标保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。 二、纸质投标保函的退还、注销 采购人应当在法定时间内确定中选人，向中选人发出中选通知书，同时向除中选人以外的其他供应商退还纸质投标保函并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由供应商与金融机构协商。 采购人应在法定时间内和中选人签订合同，并同时书面通知相关金融机构向中选人注销纸质投标保函。具体注销事宜由供应商与金融机构协商。 注：根据采购人《合格供方库管理办法》，符合免交比选保证金资格的供应商，可提交经采购人审批通过并加盖采购人单位公章的《免交投标担保及履约担保审批表》代替相关比选保证金凭证。《免交投标担保及履约担保审批表》须在有效期内，资料复印件加盖供应商单位法人章并装入响应文件中。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还比选保证金的情形 | 无 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选比选方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 响应文件格式要求 | 编制响应文件时不得对第九章“响应文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评审委员会作否决处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决处理。 |
| 3.7.4 | 响应文件的份数 | 响应文件正本1份、副本1份，电子文档（U盘，包括签名盖章齐全的响应文件PDF格式、清单EXCEL格式）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评审委员会作否决处理。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 1、本项目的比选函部分、报价部分、资格审查部分、技术部分（如有）可以共同装订成一册，也可各自分别装订成册。所有响应文件不论使用任何方式进行装订，必须保证响应文件装订牢固，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2、装订 （1）比选函部分的装订要求 应按照第九章规定格式装订成册，原则上并应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。 （2）报价部分 应按照第九章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）资格审查部分的装订要求 应按照第九章规定格式装订成册，并原则上并应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。 （4）技术部分（如有）的装订要求 应按照第九章规定格式装订成册，原则上并应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。 |
| 4.1.1 | 响应文件的密封 | 1、电子文档（U盘）1份，U盘上注明项目名称和供应商单位名称并加盖供应商单位法人章，装入“电子文档袋”。 2、所有响应文件（含电子文档）等装入“响应文件”大袋中，密封并在大袋上加盖供应商单位法人章，同时“响应文件”袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。一个大袋装不下的，可使用多个大袋分册封装。大袋未按要求密封的，采购人或代理机构应当拒收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在 “响应文件”袋封套上写明如下内容： 采购人名称： 供应商名称： 渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 供应商递交响应文件的地点 | 重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A座负一楼开标厅(重咨大厦车库入口旁的原工商银行网点位置)，可见比选当日开标厅指示牌。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1.1 | 比选时间和 地点 | 比选时间：同比选截止时间。 比选地点：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A座负一楼开标厅(重咨大厦车库入口旁的原工商银行网点位置)，可见比选当日开标厅指示牌。 |
| 5.2 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比选： （1）供应商法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。 （2）公布在比选截止时间前递交响应文件的供应商名称。 （3）响应文件的密封检查：供应商可对自己的响应文件封装情况进行检查，以确认其响应文件密封完好。 （4）汇总比选保证金缴纳情况。 （5）设有最高限价的，公布最高限价。 （6）逐单位随机开启响应文件。公布供应商名称、比选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 （7）供应商对比选有异议的，应当场提出，由采购人或代理机构当场答复，并记录到比选记录表中。异议处理完毕后，汇总比选情况，打印比选记录表。 （8）供应商代表、主持人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。因其他原因未能签名的，视为默认比选结果。 （9）比选结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 由采购人按相关规定组建评审委员会。 |
| 6.3.2 | 评审委员会推荐中选候选人的人数 | 2名 |
| 7.1 | 中选候选人公示 | 采购人在收到评审报告后3日内将评审结果在 中国招标投标服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上进行公示，公示期不少于3日。 |
| 7.4 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前2名为中选候选人，若有效供应商少于2个的则按实际数量推荐。 |
| 7.5 | 中选通知书和中选结果通知发出的形式 | 以书面的形式发出 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1、中选人是否提供履约保证金：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付； （2）履约担保的金额：中选合同金额的5% ， （3）履约担保的提交时间：中选人收到中选通知书后 10 日内提交。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至项目完工之日止。 （5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，合同工程完工证书颁发后28天内一次性退还；采用银行保函的，合同工程完工证书颁发后28天内内退还。 注：根据采购人《合格供方库管理办法》，符合免交比选保证金及履约保证金资格的供应商，可提交经采购人审批通过并加盖采购人单位公章的《免交投标担保及履约担保审批表》代替相关投标（或履约）保证金凭证。《免交投标担保及履约担保审批表》须在有效期内。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.比选截止时间止，供应商少于 3 个的（本款只适用于首次比选）； 2.经评审委员会评审后否决所有比选的； 3.经评审委员会评审后部分比选被否决，因有效供应商不足三个使得比选明显缺乏竞争的（本款只适用于首次比选）； 4.法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 重新比选和不再比选 | 重新比选后供应商仍少于3个，按程序比选和评审，确定中选人。经评审无合格供应商，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 供应商或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、比选情况、评审结果等事项提出投诉的，应当先向采购人采购部门提出异议；采购人应当在规定时间内答复；对采购人的答复不满意，可向采购人监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 供应商不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 3. 异议受理部门：重庆首讯科技股份有限公司供应链管理部 联系电话：023-63131274 投诉受理部门：重庆首讯科技股份有限公司合规监管部 联系电话：023-63132246 |
| 10.2 | 关于对比选文件及比选争议的解释 | 对资格预审文件或者比选文件中的条款理解有争议的，应当作出不利于采购人的解释；对响应文件理解有争议的，应当作出不利于供应商的解释。但是，违背国家利益、社会公共利益的除外。 |
| 10.3 | 代理服务费 | 代理服务费由中选人在领取中选通知书时向代理机构缴纳。缴纳金额：中选金额1000万元以内招标代理费定额2.55万元；中选金额1000万元至50000万元，招标代理费定额5.16万元。 |
| 10.4 | 其他 | 供应商凡被列入采购人暂停、终止、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）名单内的单位，不得参与本次比选。如发现有上述情况，其比选将被否决。 |

以下部分为供应商须知正文。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备的招标条件见供应商须知前附表，现对本项目进行比选。

1.1.2 本比选项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本比选项目代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本比选项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本比选项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.1.6 本比选项目相关单位：见供应商须知前附表。

1.2 比选项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 比选范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 比选范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 安全目标：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体比选的，联合体应当符合本章第1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务 ，并承诺就中选项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中比选；

（4）联合体各方应分别按照本比选文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在比选、签约与履约合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 供应商（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他供应商同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或代理机构存在控股或参股关系；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时比选；

（16）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，供应商应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对供应商据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 比选预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开比选预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开比选预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 比选预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有供应商。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 供应商拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。采购人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在供应商须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备供应商须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：供应商如有分包计划，应按第九章“响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且供应商中选后的分包应满足合同条款第 4.3 款的相关要求。

1.11.2 中选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。中选人应就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 响应文件偏离比选文件某些要求，视为响应文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 响应文件应对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，供应商的比选将被否决。

响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 响应文件中的下列偏差为细微偏差：

在按照第三章“评审办法”的规定对比选价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终比选报价未超过最高比选限价（如有）的情况下，出现第三章“评审办法”规定的算术性错误和比选报价的其他错误；

1.12.4 评审委员会对响应文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第 1.12.3 项所述的细微偏差，按照第三章“评审办法”的规定予以修正并要求供应商进行澄清；

1.12.5 供应商应根据比选文件的要求提供施工组织设计等内容以对比选文件作出响应。

2. 比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）竞争性比选公告（或比选邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）响应文件格式；

（10）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

当比选文件、比选文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。当对比选文件的理解有争议的，应当作出不利于采购人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在相应法定网站提问，要求采购人对比选文件予以澄清。

2.3 比选文件的修改

按照本章第2.2款比选文件的澄清相关内容及方式执行。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

3.1.1.1比选函部分

（1）比选函

（2）比选函附录

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.1.1.2报价部分

（1）已标价工程量清单

3.1.1.3技术部分

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（2）承诺

（3）其他资料

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.2供应商须知前附表规定不接受联合体比选的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括共同投标协议。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交比选保证金的，响应文件不包括比选保证金。

3.2 比选报价

3.2.1 比选报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第九章“响应文件格式”的要求在比选函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.2 供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响比选报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在比选截止时间前修改比选函中的比选总报价，应同时修改响应文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 供应商如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知采购人核查，除非采购人按照本章第2.2 款或2.3 款的有关要求，以比选文件澄清或修改的方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5  比选报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3比选有效期

3.3.1  在供应商须知前附表规定的比选有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长比选有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长比选有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其比选失效，但供应商有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1  供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式规定的比选保证金格式递交比选保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2  供应商不按供应商须知前附表第 3.4 项要求提交比选保证金的，其响应文件按否决处理。

3.4.3  比选保证金退还：见供应商须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的比选有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书，在签订合同时向采购人提出附加条件，或未按竞争性比选文件规定提交履约担保；

（3）违反供应商须知第9.2款对供应商的纪律要求的；

（4）法律法规和竞争性比选文件规定的其他情形。

3.4.5 其它说明

（1）比选保证金为无条件担保；

（2）比选保证金的受益人为采购人。

3.5资格审查资料

按供应商须知前附表1.4.1项要求提供的资料提供。

3.6 备选比选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选比选方案，否则其比选将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选比选方案的，只有中选人所递交的备选比选方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选比选方案优于其按照比选文件要求编制的比选方案的，采购人可以接受该备选比选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上比选报价，或在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第九章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，比选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件的签名盖章要求：按本章供应商须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4 响应文件份数：见供应商须知前附表。

3.7.5 响应文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求见供应商须知前附表规定。

4. 参选

4.1 响应文件的密封和标识

4.1.1 响应文件的密封：见供应商须知前附表。

4.1.2 响应文件的封套上应写明的内容：见供应商须知前附表。

4.2响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表第 2.2.2 项规定的比选截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表第2.2.2项规定的比选截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

5. 比选

5.1 比选时间和地点

5.1.1采购人在本章第 4.2.1 项规定的比选截止时间（比选时间）和供应商须知前附表规定的地点对收到的响应文件公开比选，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

供应商若未派法定代表人或委托代理人出席比选活动，视为该供应商默认比选结果。

5.2比选程序

详见供应商须知前附表第5.2款比选程序。

5.3 比选异议

供应商对比选有异议的，应在比选现场提出，比选现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。采购人当场作出答复，并制作记录，有异议的供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6. 评审

6.1 评审委员会

6.1.1评审委员会的组建：见供应商须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责比选项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员，或比选项目的主管部门的工作人员，或对该项目有监督职责的行政监督部门的工作人员；

（2）采购人或代理机构主要负责人的近亲属，或与供应商法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为供应商的工作人员或退休人员；

（4）与供应商有其他利害关系，可能影响评审活动公正性；

（5）在与比选有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚；

（6）采购人及其子公司、采购人的上级主管部门或者控股公司、代理机构的工作人员或者退休人员；

（7）近3年在采购人、供应商或代理机构工作过的人员。

6.1.3评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，应当及时更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审完成后，评审委员会应向采购人提交书面评审报告和中选候选人名单。评审委员会推荐中选候选人的人数见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中选候选人公示

采购人在收到评审报告之日起3日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示中选候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评审结果异议

供应商或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评审结果有异议的，应在中选候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停比选活动。

7.3 中选候选人履约能力审查

中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中选通知书前提请原评审委员会按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审委员会依法确定中选人。

7.5 中选通知

在本章第 3.3 款规定的比选有效期内，采购人以供应商须知前附表规定的形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的供应商。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中选人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的5%。联合体中选的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合供应商须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中选人承担，中选人应保证银行保函有效。

7.6.2 中选人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其比选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选保证金等额的款项，给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中选人应在中选通知书发出之日起 28 日内，根据比选文件和中选人的响应文件订立书面合同。中选人放弃中选项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或不按照比选文件要求提交履约保证金的，采购人取消其中选资格，其比选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选保证金等额的款项；给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中选通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中选人提出附加条件的，采购人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应赔偿损失。

7.7.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评审办法规定对比选报价进行修正后，若修正后的最终比选报价小于比选时的比选函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终比选报价为准；

（2）按照评审办法规定对比选报价进行修正后，若修正后的最终比选报价大于比选时的比选函大写金额报价，则签订合同时以比选时的比选函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.7.4 联合体中选的，联合体各方应共同与采购人签订合同，就中选项目向采购人承担连带责任。

7.7.5 采购人和中选人在签订合同协议书的同时，须按照本比选文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 重新比选和不再比选

8.1 重新比选的情形

重新比选的情形：见供应商须知前附表。

8.2 重新比选和不再比选

重新比选后供应商仍少于3个，按程序比选和评审，确定中选人。经评审无合格供应商，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露比选活动中应保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通比选：

（1）采购人在比选前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评审委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高比选报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中选提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商中选而采取的其他串通行为。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通比选或与采购人串通比选，不得向采购人或评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或以其他方式弄虚作假骗取中选；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.2.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通比选：

（1）供应商之间协商比选报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中选人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃比选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同比选；

（5）供应商之间为谋取中选或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

9.2.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通比选：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的比选保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（7）参加比选活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一比选项目的其他供应商的在职人员；

（8）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书比选的，属于以他人名义比选。

9.2.4 供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。不得对比选文件中《否决情况一览表》以外的内容予以否决，否则对评审委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 供应商或其他利害关系人认为比选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见供应商须知前附表。

9.5.2 供应商或其他利害关系人对比选文件、比选和评审结果提出投诉的，应按照本章第 2.2 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附表一：比选记录表

渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购比选记录表

比选时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 供应商 | 比选保证金 | 密封情况 | 比选总报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 项目总工 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购人：            代理机构：

主持人：            记录人：

年    月    日

附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 供应商 | 保函开具机构 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 比选截止时间前 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |

（注：采购人栏显示单位名称，记录人栏显示人名。）

采购人：                     记录人：

年     月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购招标的评审委员会，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前提交。

评审委员会：                   （签名）

年    月    日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购   评审委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年    月    日

附表四：中选通知书

中选通知书

中选单位         ：

我单位拟建的渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购于    年    月    日比选，经评审委员会评定，确定你单位为中选人，中选额为（大写）        ，￥       。中选工程范围：     ，工程规模为       ，中选工期       日历天，工程质量要求：               ，工程安全目标：               ，项目经理由          担任，项目总工由          担任。

你单位收到中选通知书后，在           日内到我单位签订承发包合同。在此之前按比选文件第二章“供应商须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

采购人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

评审办法中的评审内容必须和供应商须知中的对应内容一致，若供应商须知中未作要求的内容，不得列入评审办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质条件 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 独立法人资格 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 比选截止日投标资格情况 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目经理资格要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目总工资格要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全负责人资格要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他管理和技术人员要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 主要机械设备和试验检测设备要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 响应文件格式 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.7款的要求（不含比选函部分）。 编制响应文件时不得对第九章“响应文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | 响应文件的签署 |  | 第九章 响应文件格式（不含比选函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第九章 响应文件格式（不含比选函部分）要求加盖单位法人章的，应加盖供应商单位法人章。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 供应商法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和供应商为其缴纳的养老保险证明材料。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 比选内容 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 比选保证金 |  | 符合第二章供应商须知前附表第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，响应文件不应附有采购人不能接受的条件。（由供应商承诺，承诺书格式详见第九章响应文件格式。） |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定。（由供应商承诺，承诺书格式详见第九章响应文件格式。） |
|  |  | 其他实质性要求 |  | 本次比选不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为。 按评审委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分 100 分） | 1.技术部分20分； 2.商务部分10分； 3.报价部分70分。 |  |  |
| 2.2.2 （1） | 技术评审标准 | 技 术 方 案 评 审 | 总体要求 | 技术部分评分分为客观评分和主观评分。 客观评分：评审委员会按以下各评审因素设定的分值进行评分且保证分值统一；主观评分：评审委员会成员为5人及以上时，所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该供应商技术方案得分。 技术部分得分的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
|  |  |  | 项目施工方案 （20分） | 针对本项目编制施工组织设计方案，施工组织设计方案需包含以下内容： 1.施工方案与技术措施，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施。 2.质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与施工措施。 3.施工总进度计划及保证措施，包含但不限于：详细的项目进度计划、项目工期保证措施、管理措施。 4.资源配备计划，包括主要施工设备、检测试验和仪表设备、主要材料及劳动力计划。 5.对重大危险源的识别分析管理措施；特殊气候条件下的施工方案；紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺。 6.对专业工程的配合、协调、管理、服务方案；与采购人、设计人的配合。 7.项目管理机构（含项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人及其他主要人员的资格）；对项目管理机构人员的到位情况承诺。 8.施工总平面布置规划，包括施工现场总平面布置和临时用地布置。 9.应急预案：提供详细合理的应急预案，包括但不限于：施工过程常见风险因素应急预案、针对本项目实施过程实际情况可能发生的应急预案。 综合比较打分：方案描述清晰、完整，可操作性强得20-16分，方案描述较清晰、较完整，可操作性较强得16-12分；方案描述不够清晰，不够完整得12-0分。 |
| 2.2.2 （2） | 商务评审标准 | 总体要求 |  | 商务部分评分为客观评分，评审委员会按以下各评审因素设定的分值进行评分且保证分值统一。 商务部分得分的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
|  |  | 供应商业绩 （6分） |  | （1）满足资格业绩条件要求得3.6分； - （2）在满足资格审查条件的基础上，供应商2021年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）每额外每额外具有一项合同额500万元以上的房建土建工程（需包含电气安装、通风等内容）业绩得0.6分，满分1.2分。 - （3）在满足资格审查条件的基础上，供应商2021年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）每额外具有一项合同额500万元以上的高速公路房建土建工程（需包含电气安装、通风等内容）业绩得1.2分，满分1.2分。 - 注：1.合同业绩不重复计算。 - 2.提供合同复印件并加盖供应商单位法人章，合同需清晰反映上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同首尾页、签章页、金额页等，需能充分体现以上业绩要求各项要素。 |
|  |  | 人员业绩 （1分） |  | - 供应商拟派项目经理在2021年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）作为项目负责人或技术负责人承担过一个合同金额500万元以上的房建土建工程（需包含电气安装、通风等内容）业绩的得1分,满分1分。 - 注：1.合同业绩不重复计算。 - 2.提供合同复印件并加盖供应商单位法人章，合同需清晰反映上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同首尾页、签章页、金额页、人员页等，需能充分体现以上业绩要求各项要素。 |
|  |  | 企业资质（2分） |  | - 供应商具备有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质得2分，满分2分。 注：提供有效的资质证书复印件，并加盖供应商单位法人章。 |
|  |  | 财务 （1分） |  | 供应商2022年、2023年以及2024年经营状况良好，3年均不亏损得1分，其余情况不得分，满分1分。 注：提供第三方审计机构出具的审计报告复印件并加盖供应商单位法人章。 |
| 2.2.2 （3） | 比选函部分评审标准 | 比选函部分的签名盖章 |  | 比选函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可，要求加盖单位法人章的，应加盖供应商单位法人章。 |
|  |  | 比选函附录 |  | 比选函附录的所有数据均符合比选文件规定。 |
|  |  | 人员 |  | 《比选函》中填写的项目经理、项目总工应与拟派项目经理、项目总工的信息一致。 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 比选有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 比选总报价 |  | 比选总报价不得高于采购人公布的比选总报价最高限价。比选函中的总报价必须与已标价工程量清单中的比选总报价一致。工程量清单总报价应与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果一致。 |
|  |  | 暂定金额 |  | 安全生产费必须按照比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 1.各清单子目单价报价不应高于各清单子目单价最高限价。 2.供应商的工程量清单单项报价不得为零报价（采购人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 |
|  |  | 比选报价大小写不一致修正 |  | 符合第三章3.评审程序第3.1.2项规定。 |
| 2.2.3 | 评审基准价计算方法 | 比选总报价 |  | 进入报价评审且不低于最高限价85%的比选总报价中中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的比选总报价的评审基准价。 评审基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2.2.4 | 偏差率计算 | 比选总报价的偏差率计算公式 偏差率=100％×（供应商报价一评审基准价）／评审基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |  |
| 3 | 评审程序 | 全部评审方式 1.初步评审。按照第2.1.1项至第2.1.3项的规定，对所有响应文件进行初步评审。未通过初步评审或评审委员会认定为无效的响应文件的不再进行后续评审。 2.技术评审。按照第2.2.2（1）目及第3.2.1（1）目的规定，进行技术评审，计算出技术得分A。 3.商务评审。按照第2.2.2（2）目及第3.2.1（2）目的规定，进行商务评审，计算出商务得分B。 4.比选函部分评审。按照第2.2.2（3）目的规定，进行比选函部分评审，未通过比选函部分评审的响应文件不再进行后续评审。 5.报价评审。按照第2.2.3项的规定，计算评审基准价；并按照第3.2.1（3）目的规定，进行报价评审，计算出报价得分C。 6.汇总得分。对技术得分A、商务得分B、报价得分C进行汇总，确定得分由高至低前二名供应商为中选候选人。 注：1.因评审委员会作否决处理导致有效供应商不足三个的，评审委员会应当对有效供应商是否仍具有竞争性进行论证。评审委员会认为有效供应商的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定中选候选人。（注：本款只适用于首次比选。） 2.综合评分相等的，以比选报价低的优先；比选报价相等的，以优先高速集团内部单位的原则排序，若无，则按照优先免缴投标担保和履约担保单位的原则排序，若均为免缴单位，则以递交响应文件先后顺序，若均不为免缴单位，则以缴纳比选保证金优先排序。 |  |  |
| 3.2.1 （1） | 技术评审得分（A） | 项目施工方案 |  | 评审委员会按第2.2.2（1）目各评审因素设定的分值评分。 |
| 3.2.1（2） | 商务评审得分（B） | 评审标准详见 2.2.2（2） |  | 商务评审为客观评分，评审委员会按第2.2.2（2）目各评审因素设定的分值统一进行评分。商务评分的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 3.2.1（3） | 报价评审得分（C） | 比选总报价 |  | 进入报价评审的供应商的比选总报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分70分。在此基础上，比选总报价与评审基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，最多扣10分。按插入法计算得分。 未参与评审基准价计算的比选报价，仍应参加计算相应分值。 比选总报价得分最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 供应商得分 | 供应商得分=A+B+C |  |  |

1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足比选文件实质要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据采购人授权直接确定中选人，若出现供应商综合评分相等的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术评审分值：见评审办法前附表；

（2）商务评审分值：见评审办法前附表；

（3）报价评审分值：见评审办法前附表。

2.2.2 评审标准

（1）技术评审标准：见评审办法前附表；

（2）商务评审标准：见评审办法前附表；

（3）比选函部分评审标准：见评审办法前附表。

2.2.3 评审基准价计算

评审基准价的计算方法：见评审办法前附表。

2.2.4 比选报价的偏差率计算

比选报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决处理。

3.1.2 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，评审委员会按照以大写金额为准的原则对比选报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

3.2 详细评审

3.2.1  详细评审程序：见评审办法前附表。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  供应商得分=A+B+C。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和中选候选人名单。

3.4.3 有效供应商不足三个的，评审委员会应当对有效供应商是否仍具有竞争性进行论证，并在评审报告中记载论证过程和结果。

附件A：综合评估法否决情况一览表

响应文件存在本一览表下列情形之一的，响应文件视为重大偏差并作否决处理，否则，评审委员会不得视为重大偏差而否决供应商的响应文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | 供应商的资质条件、独立法人资格及安全生产条件不满足供应商须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | 供应商的业绩不满足供应商须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  |  | 供应商的比选截止日投标资格情况不满足供应商须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  |  | 供应商的项目经理、项目总工、安全负责人资格不满足供应商须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  |  | 供应商的其他管理和技术人员最低要求不满足供应商须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  |  | 供应商的主要机械设备和试验检测设备最低要求不满足供应商须知前附表1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | 供应商的其他要求不满足供应商须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  | 形式评审 | 供应商名称与营业执照(或事业单位法人证书)、资质证书、安全生产许可证不一致。 |
|  |  | 响应文件格式（不含比选函部分）不符合第二章“供应商须知”第3.7款的要求。 编制响应文件时对第九章“响应文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | 第九章 响应文件格式（不含比选函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全，要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。 第九章 响应文件格式（不含比选函部分）要求加盖单位法人章的，未加盖供应商单位法人章。 |
|  |  | 供应商法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权委托书，或无供应商为其缴纳的养老保险证明材料。 |
|  | 响应性评审 | 比选内容不符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 比选保证金不符合第二章“供应商须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | 不符合第四章“合同条款及格式”规定，响应文件附有采购人不能接受的条件。（由供应商承诺，承诺书格式详见第九章响应文件格式。） |
|  |  | 不符合第七章“技术标准和要求”规定（如有）。（由供应商承诺，承诺书格式详见第九章响应文件格式。） |
|  |  | 供应商有以下情形之一的： 1.本次比选存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为的； 2.拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 比选函部分评审 | 比选函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全，要求签名的，签名未采用手写签名或未签章，要求加盖单位法人章的，未加盖供应商单位法人章。 |
|  |  | 比选函附录的数据不符合比选文件规定。 |
|  |  | 《比选函》中填写的项目经理、项目总工与拟派项目经理、项目总工的信息不一致。 |
|  |  | 工期不符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 工程质量不符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 比选有效期不符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 比选函中的比选总报价高于采购人公布的比选总报价最高限价。 |
|  |  | 比选函中的总报价与已标价工程量清单中的比选总报价不一致。工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致。 |
|  |  | 安全生产费未按照比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 有多个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，提交选择性报价。 |
|  |  | 各清单子目单价报价高于比选总报价及各清单子目单价最高限价。 |
|  |  | 供应商的工程量清单单项报价为零报价（采购人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 |
|  |  | 比选报价有大小写不一致的，未按照第三章3.评审程序第3.1.2项规定执行。 |
| 其他 |  | 供应商为被列入采购人暂停、终止、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）名单内的单位。 |

第四章  合同条款及格式

合同编号：

XX工程施工合同

（示范文本）

合同编号：xxxx （x） s/x  x  xx  xxxx

项目名称:渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

安全生产费/安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）               (¥          元)；

2.合同价格形式：                      。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书（如果有）；

（2）比选函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

九、签订地点

本合同在重庆签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式X份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执X份。

发包人：                            承包人：

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：91500000586880999E    组织机构代码：  

地  址： 重庆市渝北区龙溪街道       地  址：  

新南路52号1幢3-1

法定代表人：                    法定代表人：      

委托代理人：                    委托代理人：

经办人：                        经办人：

电  话：023-86917860                电  话：

开户银行：中国光大银行              开户银行：

股份有限公司重庆冉家坝支行

账  号：39530188000016968           账  号：

- 通用合同条款

（本部分内容同住房城乡建设部、工商总局印发的《建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）》中通用合同条款一致，在此略，如与本合同协议书及专用条款矛盾，则以协议书及专用条款为准）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：住房城乡建设部、工商总局印发的《建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）》。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

业    主（如有）：

名    称：                ；

监理人（如有）：

名    称：                ；

发包人：

名    称：                ；

联系电话：                ；

通信地址：                。

承包人：

名    称：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

# 1.2 联络

1.2.1承包人应当在X（1-7） 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.2.1.1双方确认以1.2.2条作为送达地址与受送达人，送达适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

1.2.1.2送达主体按照以下送达地址进行送达，视为有效送达；采用邮寄送达的，以文书签收之日或退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

1.2.1.3以下送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

1.2.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

# 1.3 交通运输

1.3.1超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

# 1.4 知识产权

1.4.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

# 1.4.2 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.5工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，经双方协商一致可以调整合同价格，协商不一致，合同价格不变更。

2. 发包人

# 2.1 发包人现场代表

姓    名：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：                    。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

（2）承包人应履行的其他义务：服从业主、监理人（如有）、发包人的管理要求及整改要求，及时报告施工进展及情况。

3.2 项目经理及技术负责人

3.2.1

项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

技术负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：（由承包人填写，应当要求其全面填写）或详见附件项目经理任命书。

关于项目经理、技术负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理、技术负责人要求每月全勤/每月至少应当在施工现场考勤X（28）天。

承包人未提交项目经理或技术负责人劳动合同，以及没有为项目经理或技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：应在发包人要求时间内补足相关证明，若经提醒仍未整改，承包人应赔偿发包人XX元/人。

项目经理或技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若经提醒仍未整改，承包人应赔偿发包人X元/人。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理或技术负责人的违约责任：若经提醒仍未整改，承包人应赔偿发包人X元/人。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理或技术负责人的违约责任：若经提醒仍未整改，承包人应赔偿发包人X元/人。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：发包人提出要求后10天内提交相应报告。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若经提醒仍未整改，承包人应赔偿发包人X元/人。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   向发包人书面提交申请并经批准。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若经提醒仍未整改，承包人应赔偿发包人X元/人。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若经提醒仍未整改，承包人应赔偿发包人X元/人。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：          合同签订后/实际开工后/入场后至竣工验收完毕退场。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是/否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金/保函、金额为X元，期限为(起止时间)，若期限不满足甲方需求，承包人应于履约担保到期前续期，最终履约保证金在期限届满后30日内无息退还，保函在期限届满后方可解除。

4. 工程质量

# 4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：有（写明具体标准要求）/无 。

# 4.2 隐蔽工程检查

承包人应提前  XX  天通知发包人现场代表或监理人进行隐蔽工程检查。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：项目无安全事故、行政处罚。

5.1.2 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在进度款支付中，不再单列支出。

5.1.3安全文明施工费

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.1.4 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人和监理人（如有）。承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人应及时如实地向发包人报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发包人提出要求后的X日内完成。

业主、发包人、监理人在收到详细的施工组织设计后提出修改意见的，承包人应当在X日内修改。

6.2 开工

6.2.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人提出要求后的X日内完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：有（填写具体工作），期限：发包人提出相关要求后的X日内完成。

6.3 工期延误

6.3.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期总天数*合同总金额/约定工期。

7. 材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用由承包人承担。

# 7.2 施工设备和临时设施

修建临时设施费用由承包人承担。

8. 试验与检验（如需）

8.1试验设备与试验人员

8.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所及试验设备由承包人负责，试验人员安全由承包人负责。

9. 变更

# 9.1 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件12：《暂估价一览表》。

10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：有（需要填写市场价格波动的具体精确定义及调整方式）/无（包干）。

本条增加以下内容：

当合同清单任一单项实际完成工程量较合同工程量增加超过15%，且超出15%部分的工程价款达到20万元（含）及以上时，超出15%部分的工程量，其单价应提交总承包单位重新审核确定，并以审核后的单价作为该部分工程的结算依据。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 本合同价款采用      (1) /(2)    方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围： 执行期间一切遇国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动（合同另有约定的除外），承包人可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等均由承包人自行负担。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，除合同中另有约定外不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法：

①工程量确定原则：分部分项工程量由项目经理与承包人进行现场计量确认，并如实填报计量资料。

- ②单价的确定原则：投标书中有相同子目的，按相同子目的价格调整；有相似子目的，按相似子目换算后的价格调整（相似子目由甲方认定）；原投标书无相同或相似子目时，根据项目性质，本项目选择以下（A/B）计价原则并结合市场行情计算。（A/B计价原则二选一）

A计价原则：35kv以下的架空线路、高压变配电工程、房屋装饰工程以及钢结构工程等执行《重庆市建设工程清单计价规则》（GQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》2018 年。

人工单价：按合同签订当月重庆市建设工程造价管理总站发布《重庆工程造价信息》的人工信息价计算。

材料价：按合同签订当月《重庆工程造价信息》中的材料价格进行计算，如遇信息价中没有的价格，由发包人核定。

机械费：根据相关文件计取。

安全文明施工费：按计价原则据实结算。

措施费：包干计取（按实结算）。   （根据项目情况二选一）

B计价原则：高速公路机电工程执行《重庆市公路工程量清单及计量规范》（2016）、交通部2019年5月1日实施的《公路工程基本建项目概算预算编制方法》（JTG3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3831-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、重庆市交通委员会关于执行交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制方法》（JTG3830-2018）的通知（渝交委路[2019]29号文）及相关配套文件。

人工单价：按《重庆市交通局关于发布重庆市公路工程补充性造价依据（2019-1）的通知》（渝交路[2019]29号）文件规定，人工费按101元/工日计算；

材料价：按合同签订当月《重庆交通工程材料造价信息》中的材料价格进行计算，没有的参照当月《重庆工程造价信息》计算，如遇信息价中没有的价格，由发包人核定；

机械费：根据相关文件计取。

安全生产费按实结算。

措施费：包干计取（按实结算）。（根据项目情况二选一）如有交通组织措施费发生，实施单位需提供交通组织措施相关资料，如锥标摆放长度、次数、交通管制方式（占道/封道），现场负责人签字确认、交通组织现场照片等。

③在合同实施工程中，当单项工程量变化时，应先按《首讯公司工程变更及计量支付管理细则》规定进行合同变更流程或签订补充合同后据实结算。

④在借用相似清单（主要为材料的规格、型号等发生变化），发包人认为相似清单综合单价存在明显不合理报价时，发包人有权对新增清单项综合单价进行重新审核，审核办法按照第2）条执行。

- 采用框架协议合同，有关合同金额的约定: 承包方承诺以发包方审定金额乘以 / 的折扣率作为结算金额 ，发包人计价原则按照第（1）条中的（A/B）计价原则执行。

- 备注：外省项目根据当地相关文件进行调整。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：X元(合同总价的(10-20)%)。

预付款支付期限：合同签订后X（10-30）日内。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后X（3-7）日。

预付款担保的形式为：保函。

11.3 工程进度款支付

11.3.1 付款周期

承包人提交专项安全防护措施及施工方案后，经业主、监理人（如有）、发包人批准通过，甲方每次确认收到业主进度款、货款、结算款、质保金等工程款项后再按以下方式支付乙方的对应款项：

- 每次支付前需由乙方提交书面支付申请、相关证明材料以及对应增值税专用发票经甲方审核无误后，按以下节点支付，因乙方原因未按时提交相关资料，导致支付延期的，非甲方违约责任：

- 一、工程费用支付：

- （1）按月支付工程进度款，乙方按规定时间报送进度报表给甲方审批，审批通过后60日内，甲方支付已计量审定金额（扣除违约金）的80%；

- （2）项目通车后，甲方60日内支付至已验收合格工程量的90%；

- （3）项目交工验收完成并收到业主签发的交工证书，乙方按要求结清所有农民工工资后，甲方60日内支付至结算金额的97%。

- （4）甲乙双方已确认的结算金额的3%作为质量保证金，缺陷责任期（自甲方收到业主签发的交工证书之日起算）届满后且双方无异议的情况下，由乙方主动提出书面申请，经甲方业务部门确认后60日内全额支付（质量保证金不计任何利息），若乙方未提出书面申请，则相应的延迟责任由乙方自行承担。

- 二、安全文明施工费支付：

合同签订后30日内向乙方支付安全文明施工费的50%。安全文明施工费按实结算，工程竣工结算后结余的安全文明施工费，应当退回甲方。 乙方应按照甲方《关于工程(维护）类安全生产费据实支付的业务指引》中安全生产法结算的要求，提供相应结算材料，确保安全生产投入。

11.4 农民工工资的支付

11.4.1本工程实行农民工工资保证金制度，发包人在支付工程进度款时按以下方式留存作为农民工工资保证金，专项用于支付承包人拖欠的农民工工资：（1）工程合同价款在100(不含100万)万元以下的，按工程合同价款的5%留存；（2）工程合同价款在100万以上至200万元的(含100万元)，按工程合同价款的4%留存；（3）工程合同价款在200万元至500(含200万)万元的，按工程合同价款的3%留存；（4）工程合同价款在500万元以上的(含500万)，按工程合同价款的2%留存。

11.4.2承包人聘用的农民工工资由承包人自行支付，承包人应在申报当期完成产值情况时同时提交上期经农民工签字的农民工工资支付表和当期的农民工工资支付计划表，经承包人劳资专管员根据农民工考勤、劳动合同中约定的支付额审核确认后方可予以支付当期工程进度款，否则不予以支付当期工程进度款。

11.4.3承包人须按照与农民工签订的劳动合同书中约定的工资支付金额、时间足额支付工资。农民工工资应当以货币形式，通过银行转账给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

11.4.4 农民工工资的返还：承包人应提供本年度农民工工资足额发放清单（含农民工签字），发包人在每年年底返还扣留的本年度农民工工资保证金的80%。若发生承包人拖欠农民工工资现象的，每发生一次则按20%予以扣罚，但累计总额不超过合同金额的10%。若竣工验收合格，承包方无拖欠农民工工资事件则全额发放。

11.4.5 发生农民工工资纠纷时，发包方以切实保障农民工合法权益为前提，督促和协调承包单位予以解决。确实存在农民工工资拖欠现象的，发包人将留存的农民工工资保证金先行支付被拖欠的农民工工资，留存的农民工工资保证金不足以支付的可以以未结清的工程款为限垫付农民工工资。对于已经垫付的农民工工资，发包人在后续工程进度款支付时进行追偿。

11.4.6 承包人发生拖欠农民工工资的，并在发包人两次提醒后仍不改正的，发包人将在对承包人考核评价时予以降级处理，情节特别严重的直接清退，并按照合同约定追究分包方违约赔偿和违约。

本条增加以下内容：

11.5项目资金专用帐户

为保证建设资金投入到项目建设，承包人须在项目所在地设立项目资金专用帐户，且设立项目资金专用帐户的银行应征得发包人同意，承包人将对承包人的资金账户进行监管。承包人大额资金的对外拨付须经发包人审批，同时提供相应合同和支付依据。将根据需要请承包人提供项目专用账户的流水时序帐。如发现资金违规挪用或转移现象，发包人将处以违规挪用或转移的金额的5%的违约金。

12. 验收和工程调试

12.1 交（竣）工验收

12.1.1移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：交（竣）工验收后X（7-15）日内。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，支付合同总价款X（0.1-1）%的违约金。

12.2 工程调试

12.2.1 调试程序

工程调试内容：

。

调试费用由承包人承担；

# 12.4 竣工退场

12.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收后X（7-15）日内。

13.2缺陷责任期

13.2.1 缺陷责任

工程缺陷责任期为X（0-2）年。

13.3.3 修复通知

承包人收到通知应在X日内到达工程现场进行修复。

14. 违约

# 14.1 发包人违约

14.1.1发包人违约的情形

# 在承包人按约定履行所有相应义务后仍不支付合同款项。

# 14.2 承包人违约

14.2.1 承包人违约的情形

不服从业主、监理人（如有）、发包人的管理，不履行合同约定的义务。

14.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式：承包人应在收到发包人提出的支付违约金通知后X（7-15）日内将相应违约金付至发包人指定账户。

14.2.2.1承包人在本项目工作开展期间，其项目经理、项目安全负责人必须驻施工现场开展工作，其在岗驻场工作时间按计划工期的工作日天数按实计量，若不在岗将处以1千元/人·天的违约处理。若离开必须书面向业主请假，未经批准擅自离开，按1千元/人·天处违约处理。

14.2.2.2承包人在本项目工作开展期间，更换项目经理，甲方按5万元/人进行违约处理；更换安全负责人，甲方按2万元/人进行违约处理。新更换的人员不低于响应文件人员资质要求。

14.2.2.3承包人分包的工程项目，不得再行转包或分包，否则将无条件被认为承包人违约，由此引起的一切责任、事故和损失由承包人负责。此外，承包人还应当向发包人支付 1 万元违约金，发包人有权终止或解除合同。

14.2.2.4在施工过程中由承包人分包的工程项目质量经检验达不到验收规范和评定标准，不能保证工程质量，或因承包人分包的工程项目进度不能满足采购人和发包人制定的进度目标要求，则发包人有权终止合同，由此造成的损失由承包人承担。此外，承包人还应当向发包人支付1万元违约金。

除上一条款外，合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如承包人未经发包人同意，单方解除合同时（如中途未征得发包人同意无故退场），发包人将按照承包人完成工作量的80%进行结算，同时承包人还需支付发包人  1 万元违约金，并且由承包人赔偿发包人因影响施工计划造成的经济损失；如发包人中途无故解除合同，按承包人完成工作量的100%进行结算，应赔偿承包人因此造成的经济损失。

14.2.2.5因承包人原因，出现下列情况之一的，发包人有权采取认为合理的一切措施进行处理，由此引起的损失由承包人承担。

（1）承包人的主要人员、机械设备及流动资金不能按时到位的，严重制约了工程的施工；

（2）进度滞后该工程总体进度计划的10％或落到工程管理曲线下线以下的；

（3）不按施工技术规范和标准要求施工，造成工程质量低劣的达不到验收标准的；

（4）不遵守发包人的管理，不能服从采购人和监理人的指令，造成工程不能管理无法推进。

（5）承包人应按合同规定的工期及质量要求完成，否则应偿付给发包人10000元/天的逾期违约金，并承担发包人项目部延期完成任务以后后续发生的管理费用，限额为 5％本合同的签约合同价。

15. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，双方应当先进行协商，协商不成按下列第     种方式解决：

（1）向重庆仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：工程量清单

附件2：安全生产合同

附件3：廉政合同

附件4：环境保护协议

附件5：诚信合规协议(如有）

附件6：授权委托书（如有）

附件7：承包人项目经理任命书

附件8：承包人主要施工管理人员表（如有）

附件9：承包人用于本工程施工的机械设备表(如有）

附件10：履约担保格式（如有）

附件11：预付款担保格式（如有）

附件12：履约保证金格式（如有）

附件13：分包工程资金监管协议

附件1：工程量清单

| 单位及专业工程名称：安装工程- 第X册 XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|  |  | 1.XXX系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：安全生产协议

合同

之安全生产协议

为在              实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人重庆首讯科技股份公司（以下简称“甲方”）与承包人                   （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议：

一、此项工程甲乙双方安全责任人

甲方（此工程项目负责人）：

乙方（此工程项目负责人）：

二、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

三、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015）、《重庆市营运高速公路施工管理规范》DB50/T 959-2019及《首讯公司工程安全生产的违约处理细则》渝高速首讯文〔2019〕40 号等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（相关文件乙方应在施工前从甲方处取得）

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、安全生产费用实行专款专用。施工单位应当在规定范围安排使用安全生产费用，不得挪用或挤占，并接受甲方项目经理及安全管理部门的检查。

5、所有现场施工人员、管理人员必须投保“意外伤害医疗险”“人身意外伤害险”，且“人身意外伤害险”每人投保额度（占道工程不低于100万，非占道工程不低于80万），“意外伤害医疗险”每人投保额度不低于10万。

6、施工前，应认真勘察现场，按甲方要求制订有针对性的安全技术措施，对管理人员和施工人员进行安全生产进场教育。

7、在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

8、乙方必须按照安全作业规程进行现场施工。对施工现场的各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。

9、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

10、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

11、乙方如涉及安全生产许可证条例中规定的企业范围，应依法依规取得安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高架设作业、焊接、机动车船艇驾驶、等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

12、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

13、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

14、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

15、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

16.乙方需根据自身业务量需求配置布控球，涉及占道施工或危险性较大作业时，按相应施工组织计划分别配置，施工期间按我公司要求接入相应系统，确保图像传输稳定、运行正常，使用期间受我公司安全环保监督办公室、信创工程中心及各运维中心及下属机电站的安全监督。

17、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大或次生事故发生；并按国家有关规定立即如实报告有关部门；另外，要积极配合事故调查，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

四、违约处罚及责任

1、乙方违反《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015）、《重庆市营运高速公路施工管理规范》DB50/T 959-2019有关安全生产的规定施工作业的，按《首讯公司工程安全生产的违约处理细则》渝高速首讯文〔2019〕40 号执行。

2、乙方在施工现场存在安全隐患、未落实安全生产措施拒不改正的，甲方有权要求停工，并向公司领导报告，同时与施工单位的服务评价挂钩列入黑名单，由此产生的损失乙方自己承担。

3、乙方在施工期间违反安全生产相关要求及乙方职责，造成安全事故或人身损害、财产损失的，乙方承担全部责任。

五、协议份数与时效

1、本协议作为                 的附件，与主合同具有同等的法律效力。

2、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署盖章后生效，全部工程完工验收后终止。

3、因协议在履行过程中所产生的争议，双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

附件：《首讯公司工程安全生产的违约处理细则》

甲方：重庆首讯科技股份有限公司            乙方：XXXXXX

公司负责人或授权代理人：                   公司负责人或授权代理人：

项目经理：	                                 项目经理：

经办人：                                    经办人：

日期: 	                                     日期:

重庆首讯科技股份有限公司

工程安全生产的违约处理细则

SX（Ⅱ）/AH19026

- 1、目的与范围

- 为确保工程安全得以有效控制，纠正和处理工程过程中不规范的行为，特制定本违约处理实施细则。

- 本细则适用于重庆首讯科技股份有限公司（以下简称发包人）发包的所有施工、维护、服务等项目的承包人。

- 2、原则

- 2.1告知原则：发包人在与承包人签订合同（或施工协议、任务书）时，本细则作为《合同协议书》、《安全生产合同》附件。未与承包人签订合同时，管理（维护中心）、项目部在进场前书面告知,并经承包人签字或盖章确认。

- 2.2违约处理原则：承包人应认真履行合同条款，凡是违反合同条款规定的，均按规定承担违约责任，接受相应处理。

- 3、违约处理依据

- 《中华人民共和国合同法》，第一百一十四条，违约金：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

- 4、职责

- 4.1安全监管职能部门（安全管理部、工程管理部、智能交通研发中心等职能部门包括项目部、维护管理中心）是安全生产的违约处理的执行部门，具体负责对违约处理。

- 4.2违约处理人员：机电站站长、中心专职兼职安全管理人员、中心负责人、项目部负责人、安全负责人、技术负责人。

- 4.3施工单位必须严格执行国家、行业、主管部门、发包人安全生产相关规定，管好项目相关作业人员，如被发现违约行为，则按本文规定接受相应的违约金处理。

- 5、履约保证金交纳

- 承包人在与公司签订施工、维护、服务合同后，按合同约定交纳履约保证金，如未交纳履约保证金或履约保证金不足的，则违约处理在项目结算时扣减。

- 6、违约处理标准

- 6.1承包人必须重视安全生产，严格按照施工安全规范制订符合本工程实际的施工安全技术方案和安全保证措施，若在项目实施工程中未按审批后的技术方案和保证措施执行的，将处以1000元/次的违约金。

- 6.2施工单位须建立安全管理机构或设置安全管理人员，明确责任，安全管理人员必须到岗，否则，将处以1000元/次的违约金。

- 6.3发包人将开展各种形式的安全检查，对施工现场有安全隐患的，要立即整改；对现场已发现的安全隐患不及时排除或不采取必要的防护措施的，则处以施工单位500～2000（元/次）的违约金；承包人要对安全隐患要零容忍，对隐患整改做到“五落实”。

- 6.4承包人发生安全生产责任事故的，除接受有关主管部门的处罚外，同时按照安全生产责任事故认定大小，并接受发包人处以合同金额的10%-30%的违约处理。同时承包人应自行承担事故责任，发包人由此承担了责任的，有权向承包人追偿。

- 6.5施工现场必须有明显的各种安全标识及安全保护措施，涉路作业必须按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）进行交通组织，否则，处以承包人每处1000元/次违约金。

- 6.6承包人必须文明施工，施工现场整齐规范，无乱堆乱放，由于生产、生活原因破坏生态环境，每处违约金 500元/次，并限期整改。

- 6.7特种工作人员，无证上岗的，则处以施工单位500元/人的违约金，并责令更换无证人员。

- 6.8未参加岗前培训或未购买保险的作业人员从事养护施工作业，则处以施工单位500元/人的违约金，并责令更换人员。

- 6.9施工单位或施工现场有如下情况之一者，每人每次处以违约金500～2000元：

- 6.9.1违章指挥，强令施工人员违章作业者。

- 6.9.2不遵守安全生产技术操作规程。

- 6.9.3发现事故隐患苗头，未采取积极有效措施及时整改者。

- 6.9.4发生事故隐患不报告，或隐瞒事故真相，或未保护好事故现场者。

- 6.9.5使用安全生产用品不符合使用质量要求者。

- 6.9.6未配带安全防护器具者。

- 6.9.7在未摆放安全锥标情况下在紧急停车带内临时停车作业、较长时间停车情况下车内留人。

- 6.9.8在6级以上大风天气开展高处作业、吊装作业和能见度<50米的气候条件下室外作业。

- 6.9.9在通车的道路内采用攀登脚手架、井字架、龙门架进行高处移动作业。

- 6.9.10开展高压外线巡检、供配电维护、高位水池检查等作业，未按要求监护的。

- 6.9.11施工单位未按规定办理相关施工手或施工手续不全、施工作业范围不在审批的手续范围内、擅自施工或未在维护中心、机电站报备的。

- 7、违约处理程序

- 7.1违约发现：

- 违约监督人员在履行发包人的监督检查工作中，发现承包人有违约行为，应现场及时制止、纠正、整改承包人的违约行为，作好记录，让承包人现场人员确认。

- 7.2违约处理：

- 具有处理权限人员根据监督人员记录的承包人违约行为，按本文件规定作出处理决定，填写《违约处理通知书》，与《监督检查记录表》一并交职能部门，由职能部门最终确认。

- 7.3违约处理的执行：

- 承包人的项目完工后，在履约保障金在退还时，发包人（工程管理部、智能交通研发中心）根据承包人在该项目实施过程中所获得的《违约处理通知书》计算累计处理金额，并在履约保障金中扣除，未缴纳履约保证金或履约保证金不足的，在结算支付款中扣除。

- 8、相关记录：

- 8.1《监督检查记录表》

- 8.2《违约处理通知书》

- 9、其它

- 9.1本规定在使用过程中，应结合发包人实施的各项管理办法及规章制度等执行。

- 9.2本规定对合同协议双方当事人具有约束力。若出现违约，须严格按以上规定进行违约处理，对严重违约或不履约者，或有以上违约行为超过2次的，发包人有权解除合同，并有权要求其赔偿损失。

- 9.3本办法未尽事宜由发包人在过程中另行补充完善和约定执行。

违约处理通知书

- 编号：

| - 受处理单位名称 |  |
| --- | --- |
| - 施工项目名称 |  |
| - 违章地点 |  |
| - 处理原因 |  |
| - 处理依据 |  |
| - 处理决定 |  |
| - 处理违约金金额 | - 人民币大写： (￥：元) |
| - 开单部门 |  |
| - 开单人 |  |
| - 接收人 |  |

- 注：本《违约处理通知书》一式三份，一份交违约施工单位，一份开具违约通知书部门留底，一份交职能部门。

附件3：廉政合同

合同

之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为搞好机电工程中的党风廉政建设，保证机电工程工作高效优质，保证机电资金的安全和有效使用及投资效益，重庆首讯科技股份有限公司（以下称甲方）与           公司（以下称乙方），特订立如下合同。

一、此项工程甲乙双方廉政责任人

甲方（信创或智慧中心项目负责人）：

乙方（此工程项目负责人）：

二、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反养护工程管理规章制度。

（3）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（4）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

三、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关部门的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

四、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损坏甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（6）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

五、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关部门规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关部门规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

六、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检查机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。

七、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工后止。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：重庆首讯科技股份有限公司  	         乙方：

公司负责人或授权代理人：                    公司负责人或授权代理人：

项目经理：	                                 项目经理：

经办人：                                    经办人：

日期: 	                                     日期:

附件4：环境保护协议

合同

之环境保护协议

为遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》及国家地方各项环境保护法律法规，保证施工生产符合环境管理要求，确保在实施过程中对周边环境的保护，经甲乙双方协商，签订本协议。

一、此项工程甲乙双方环保责任人

甲方（信创或智慧中心项目负责人）：

乙方（此工程项目负责人）：

二、甲方职责

1.严格遵守国家有关环境保护的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关环保要求。

2.监督检查乙方，对乙方在施工和提供其他服务的过程中在环境保护是否进行有效控制。

3.甲方发现施工环境问题，或乙方违反环境法律、法规及标准情况，有权责成乙方对发现的问题进行整改。乙方经整改合格后，方可再次进场作业。

4.针对项目特点，甲方对乙方进行环保交底工作，施工过程中监督乙方按交底内容实施。

三、乙方职责

1.乙方必须遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》及国家地方有关环境保护方案的法律法规及标准，遵守甲方的环境方针。

2.甲方对重大环境因素所提出的控制措施，乙方应负责进行有针对性的控制和实施。

3.乙方在施工作业和生活中所产生的废水、生活污水必须按照国家和地方排放标准达标排放，不得随意排入附近的天然水体。

4.乙方在施工活动中产生的固体废弃物，必须进行收集并转运至指定垃圾填埋场，不的随意丢到水体或土壤等周围环境中。

5.乙方在施工中产生的危险废弃物必须按照要求分类存放并移交给专业机构处理，不的随意丢到水体或土壤等周围环境中。

6.乙方对在施工中产生的噪音，应次啊去降噪或隔离措施，以符合国家和地方标准，不得扰乱施工区域附近居民的正常生活。

7.乙方对易燃、一包或有毒有害危险品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄露等事故，造成对环境的污染。

8.乙方进入施工现场前，必须接受甲方环境保护培训，以提高作业人员环境保护意识。

9.乙方必须按照甲方环境方针要求，排查各作业点环境因素，并制定相应措施。

10.乙方在土方开挖、运输、回填土作业时，必须要有防尘措施。

11.乙方作业人员要做到工完料净场地清，避免造成环境污染。

12.乙方施工机械、车辆尾气排放必须符合国家规定，不的泄露油污。

13.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的环保事故应急救援预案；如果发生环保事故，应迅速采取有效措施，组织抢救，最大限度降低事故对环境可能造成的污染危害；并按国家有关规定立即如实报告有关部门，环保事故控制住后，要做好人员安抚、现场恢复等善后工作，同时，要积极配合事故调查工作。

四、违约处罚及责任

1.乙方在施工现场存在环保隐患、未落实环保措施拒不改正的，甲方有权要求停工，并向公司领导报告，同时与施工单位的服务评价挂钩列入黑名单，由此产生的损失乙方自己承担。

2.乙方不遵守环保法律法规及甲方环境的要求，发生环境违章事件导致甲方被上级单或政府执法部门处罚造成经济损失、影响甲方社会形象的，乙方承担全部责任。同时甲方有权对乙方给予上级经济处罚的基础上3-5倍经济处罚，违章情节严重的，甲方有权提前终止与乙方的工程合同。

五、协议份数与时效

1.本协议作为                     的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

2.本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署盖章后生效，全部工程完工验收后终止。

3.因协议在履行过程中所产生的争议，双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

甲方：重庆首讯科技股份有限公司  	         乙方：

公司负责人或授权代理人：                    公司负责人或授权代理人：

项目经理：	                                 项目经理：

经办人：                                    经办人：

日期: 	                                     日期:

附件5:(适用于2000 万元以上的建设类项目合同）

诚信合规协议

甲方：

乙方：

本协议为各方签订的          （以下简称“合同”）的重要组成部分，经各方协商一致，同意共同遵守。

一、遵守反腐败法律

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或 交易的个人及相关方，在过去或将来均不会违反或致使各方违反《联合国反腐败公约》《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》《中华人民共和国刑法》及所在国家的反腐败、反欺诈、反不正当竞争法律、法规及规则等（以下合称“反腐败法律”）

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在过去或将来也不会发生以下行为：

（一）为以下目的给予或承诺给予公务人员、个人或法人任何利益：

1. 不当影响公务人员的行为或决定；

2. 诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

3. 诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

4. 协助各方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

（二）为以下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

1、意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

2、知晓该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

二、持续义务

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

- 公务人员参与

- 除各方已披露的情形外，各方现有的董事、高级管理人员、股东（此处不包括上市公司的股东）、最终受益人均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若任何一方发现上述董事、高级管理人员、股东（此处不包括上市公司的股东）、最终受益人成为公务人员时，应在合理期限内通知其他方。

- 四、无私设资金

在本协议有效期内，各方不会因为受到反腐败法律禁止的支付、或者为便利反腐败法律所禁止的其他行为，而设立秘密或账外资金、账户或资产，且无论其是否与合同拟进行的活动或交易相关。

五、免责

各方及其股东、董事、高级管理人员及员工不承担因其他方违反本协议约定的反腐败保证和承诺而造成的损失，包括但不限于罚金、损失赔偿金、或上述个人或相关方的经济损失。

六、终止权

根据可靠消息来源，包括但不限于任意方自行陈述或有正当来源的新闻报道，如任意方已实质性违反其在本协议中的遵守反腐败法律的相关保证与承诺，则视为实质违反本协议。无论该方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他惩罚，其他方都有权终止本协议，且无须为此承担罚金或支付赔偿金。

七、审核权

各方应保留所有必要记录以证明其遵守本协议的约定。各方同意，经事先通知，各方或各方指派的审计事务所可查阅或审核其他方与合同履行相关的会计账簿和记录。各方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且应仅为合规审核目的。本条所列审核产生的费用应由申请方自行承担。

八、调查通知

各方同意，如其发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，其应立即通知其他方；此外，如各方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知其他方。

咨询举报邮箱：

九、本协议有效期

本协议有效期与合同的有效期一致。

十、本协议生效

本协议一式X份，经各方盖章后生效，具有同等法律效力。

附：公务人员的定义

本协议中的“公务人员”应包括但不限于其他单位的下列人员：

（一）政府部门的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力机构授权的人员；

（二）国际组织的官员、雇员和代表;

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员;

（四）政府直接或间接控制或施加决定性影响力的国有企业的人员。

（以下无正文）

甲方（盖章）                              乙方（盖章）

年 月 日                                   年 月 日

附件6：授权委托书

附件7：项目经理任命书

项目经理任命书

经公司研究决定，任命 XX 同志担任 XXXXXX项目的项目经理，负责该工程项目管理工作，并负责处理该工程项目的一切事务。

特此任命！

XXXXXXXXXXXX公司

20XX年 X月X 日

附件8：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件10：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 重庆   仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并盖章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件11 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

# （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方进度款（不含质保金）全部已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 重庆  仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并盖章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件12 ：

### 履约保证金格式

：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年    月    日参加渝湘复线高速公路项目武道段照明工程专项分包（标段名称）施工的比选。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同工期结束并延长6个月，但最迟不超过      年    月    日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

5.发包人转让本保函项下权利的，应经我行书面同意，否则我行不再承担担保责任。

6.书面索赔通知和有关证明材料必须在保函有效期内送达我行，否则我行在本保函项的的责任自动解除。

7.合同按期限履行完毕、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。

担 保 人：                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件13：分包工程资金监管协议

协议编号：

签订地点：

签订日期：

甲方（总包单位）：

法定代表人：

乙方（分包单位）：

法定代表人：

丙方（经办银行）：

负责人：

鉴于：

1. 甲方作为【请填写项目名称】的总承包单位，已与建设单位签订《建设工程施工合同》；

2. 甲方将【请填写分包工程名称】分包给乙方，双方已签订《分包合同》（合同编号：【请填写分包合同编号】）；

3. 为保障分包工程款专款专用，防范资金挪用风险，确保工程顺利实施，经甲、乙、丙三方协商一致，签订本协议。

第一条 监管账户的开立

1.1 乙方应在本协议签订后【10】个工作日内，在丙方处开立分包工程资金监管专用账户（以下简称“监管账户”），账户信息如下：

- 账户名称：【请填写账户名称】

- 账号：【请填写银行账号】

- 开户行：【请填写开户行全称】

1.2 该监管账户专项用于本分包工程项下所有工程款项的收支，包括但不限于材料采购、设备租赁、劳务分包费用等。乙方不得将本分包工程款项存入其他账户，也不得将监管账户资金用于与本工程无关的支出。

1.3 乙方应将监管账户的开立凭证在开户后【5】个工作日内报送甲方备案。

第二条 资金存入

2.1 甲方按照《分包合同》约定的付款节点和金额，将工程款（包括预付款、进度款、结算款）足额支付至乙方监管账户。

2.2 乙方不得要求甲方将工程款支付至本协议约定以外的其他账户。否则，甲方有权拒绝支付，且不承担任何违约责任。

第三条 资金使用监管

3.1 监管原则：监管账户资金专项用于本分包工程，实行“甲方审核、银行支付”的双重监管机制。

3.2 支付审批权限：

- 小额支付：单笔支付金额在人民币【XX】万元以下的，乙方可自行通过网银或柜面支付，但须在每月【10】日前向甲方报送上月资金支付明细表。

- 大额支付：单笔支付金额达到或超过人民币【XX】万元的，乙方须提前向甲方提交《资金支付审批表》（格式见附件），并附相关证明文件（合同、发票、验收单、采购指令等），经甲方书面审批同意后，丙方方可办理支付。

- 关联方支付：乙方向其关联方（包括但不限于子公司、母公司、实际控制人控制的其他公司）支付款项的，无论金额大小，均须经甲方书面审批。

3.3 支付审核材料：乙方申请大额支付时，应提供以下材料（可为复印件加盖公章）：

- 《资金支付审批表》（须有甲方授权代表签字或盖章）；

- 与支付用途相对应的合同/协议关键页；

- 发票或合法收款收据；

- 材料入库单/设备进场验收单/工程量确认单等能够证明交易真实发生的文件。

3.4 丙方审核义务：

- 丙方应严格按照本协议约定审核支付指令。

- 对未经甲方审批的大额支付、支付对象与合同不符、支付金额明显异常等情况，丙方有权拒绝办理支付，并在【1】个工作日内通知甲方。

- 丙方应于每月【10】日前，向甲方提供乙方监管账户的上月度对账单（或网银查询权限），配合甲方进行资金监督。

3.5 紧急支付：如遇安全事故、劳动监察等紧急情况，需要紧急支付资金的，经甲乙双方协商一致，可凭双方共同签发的书面紧急支付通知办理，事后补办审批手续。

第四条 甲方的权利与义务

4.1 按照《分包合同》约定按时足额支付工程款至监管账户。

4.2 有权对乙方监管账户资金使用情况进行监督、检查，包括但不限于要求乙方提供账户流水、合同、支付凭证等。

4.3 有权审核乙方大额资金支付申请，对不符合本协议约定的支付申请不予批准，并说明理由。

4.4 发现乙方存在挪用资金、提供虚假资料套取资金等行为的，有权责令其限期整改，并依据本协议追究违约责任。

第五条 乙方的权利与义务

5.1 确保监管账户依法合规开立，账户信息真实有效，并确保账户状态正常。

5.2 确保本分包工程款专款专用，不得发生抽逃、挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保等任何方式使用监管账户资金进行与本工程无关的融资或担保。

5.3 按本协议约定及时提交大额支付审批申请，并确保申请材料的真实性、准确性。

5.4 配合甲方、丙方及监管部门的监督检查，如实提供相关资料。

第六条 丙方的权利与义务

6.1 为乙方开立监管账户，提供便捷有效的银行结算服务。

6.2 对监管账户资金进行监督，严格按照本协议约定的条件办理资金支付。对不符合条件的支付申请，有权拒绝办理并及时通知甲方。

6.3 按月向甲方提供对账单或协助甲方查询账户信息。

6.4 发现乙方账户资金异常（如大额异常转账、短期内频繁分散转出等），应及时通知甲方。

6.5 在收到司法机关对监管账户的冻结、扣划指令时，应及时通知甲方，并根据相关规定配合处理。

第七条 违约责任

7.1 乙方违约：

- 未按规定开立监管账户或拒绝接受资金监管的，甲方有权暂停支付工程款，直至乙方改正；逾期【15】日未改正的，甲方有权解除分包合同。

- 挪用、套取监管账户资金的，甲方有权责令限期追回，并按挪用金额的【20%】收取违约金（最低不低于人民币【X】万元），违约金从应付乙方的工程款中直接扣除。

- 提供虚假资料、伪造合同套取资金的，甲方有权按套取金额的【1】倍向乙方追偿，并记入分包商不良信用记录，同时有权解除分包合同。

- 因乙方挪用资金导致材料供应商、劳务班组等向甲方主张权利的，乙方应承担全部责任，并赔偿给甲方造成的损失。

7.2 甲方违约：

- 无正当理由拒绝审核或拖延审核，导致工程材料供应中断、造成乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

7.3 丙方违约：

- 未按本协议约定履行监管职责，擅自为乙方办理大额支付或向非约定账户付款，导致资金被挪用、无法追回的，应在违规支付金额范围内承担相应的赔偿责任。

第八条 协议的变更与终止

8.1 本协议的任何变更须经三方协商一致，并签订书面补充协议。

8.2 本协议有效期自各方签字盖章之日起，至分包工程竣工结算完成、所有款项结清、且乙方履行完保修责任后，经甲方书面同意之日止。

8.3 乙方完成本协议约定的全部义务，经甲方书面同意后，可向丙方申请办理监管账户撤销手续。丙方凭甲方出具的《同意撤销监管账户的函》办理账户销户，账户余额划转至乙方指定账户。

第九条 争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向【项目所在地】人民法院提起诉讼。

第十条 其他

10.1 本协议是《分包合同》不可分割的组成部分，与《分包合同》具有同等法律效力。《分包合同》中与本协议不一致的，以本协议为准。

10.2 本协议一式【陆】份，甲、乙、丙三方各执【贰】份，每份具有同等法律效力。

10.3 本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

日期：    年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

日期：    年   月   日

丙方（盖章）：

负责人/授权代表：

日期：    年   月   日

第五章  工程量清单

详见附件。

第 二 卷

第六章  图纸

详见图纸

第 三 卷

第七章  技术标准和要求

详见图纸

第八章  工程量清单计量规则

详见附件。

第 四 卷

第九章  响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

供应商： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

# 目  录

# 一、比选函部分

（一）比选函

（二）比选函附录

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

# 二、报价部分

已标价工程量清单

# 三、技术部分

技术方案

# 四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

一、比选函部分

目  录

（一）比选函

（二）比选函附录

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

（一）比选函

（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           	             （¥	        ）的比选总报价进行报价，该工程项目经理为        ，项目总工为        。工期：满足比选文件要求，缺陷责任期：        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷， 工程质量：满足比选文件要求，安全目标：满足比选文件要求。

2. 我方承诺响应比选文件规定的比选有效期，在比选有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 随同本比选函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）　　　      （¥　　　）。比选保证金有效期与比选有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本比选文件的相关规定，比选保证金的受益人为采购人。

4. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选函递交的比选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于比选文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

供 应 商：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）比选函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算24月 |  |
| 2 | 质量保证金金额 | 3 %合同价格 |  |
| 3 | 保修期 | 自实际交工日期起计算2年 |  |

供 应 商：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

## 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

供应商：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

## 授权委托书

本人    （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购响应文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

供 应 商：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年      月      日

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、报价部分

目  录

[目录由供应商自行编制]

（一）已标价工程量清单

三、技术部分

目  录

[目录由供应商自行编制]

（一）技术方案

[供应商应根据比选文件的要求编制技术方案]

# 四、资格审查资料

目  录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

供应商：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购响应文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

供 应 商：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年      月      日

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）承诺

（采购人名称）：

我公司        （供应商名称）参加了贵单位渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程隧道配电房、水泵房房建施工专项分包采购的比选，自愿作出以下承诺：

1、比选截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格处罚或禁止从业处罚，且在处罚期限内；

（3）第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“供应商须知”第9.2款规定的情形之一；

（4）被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

（5）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入严重失信主体名单。

2.1我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1.1拟派的项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履职的，贵单位按合同相关条款要求我公司承担责任并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。拟派的项目经理中选后不得随意更换。

2.1.2拟派的项目经理未被有关部门暂停投标资格或禁止从业，若其被暂停投标资格或禁止从业但仍参加比选，将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

2.1.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），应在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中选或拟中选的相关资料，我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的比选保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的比选保证金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中选或拟中选的将提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。

2.2我公司拟派的项目总工按相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.2.1拟派的项目总工中选后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目总工必须与响应文件中的项目总工一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目总工中选后不得随意更换。

2.2.2拟派的项目总工未被有关部门暂停投标资格或禁止从业，若其被暂停投标资格或禁止从业但仍参加比选，将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

2.3我公司承诺拟派项目安全负责人中选后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目安全负责人必须与响应文件中的项目安全负责人一致。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚，给贵司造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派项目安全负责人中选后不得随意更换。

3、我公司若中选，将在合同谈判期间按照本项目比选文件“供应商须知”前附表1.4.1的要求，向贵单位提供参与本项目施工工作的人员名单，并附相应人员的身份证、执业资格证、职称证书、等证明材料作为响应文件附件并作为合同文件的组成部分。如果我公司在合同谈判期间，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中选候选人资格。

4、我公司若中选，将在合同谈判期间按照本项目比选文件“供应商须知”前附表1.4.1的要求，向贵单位提供主要设备进场清单，并在合同履行阶段按清单投入主要设备。如果我公司在合同谈判期间，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中选候选人资格。

5、我公司严格按照第五章“工程量清单”、第八章“工程量清单计量规则”的规定进行报价。比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。

6、本响应文件的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，比选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

7、我公司的响应文件符合第二章 供应商须知第 1.3.1 项的规定。

8、我公司的响应文件符合第四章 合同条款及格式规定，响应文件中没有贵单位不能接受的条件。

9、我公司的响应文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

10、我公司接受比选文件中关于“不平衡报价”的相关要求（如有）。

11、我公司接受比选文件中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

12、我公司接受比选文件中关于“不允许零报价”的相关要求（如有）。

13、我公司承诺绝不向贵单位工作人员、评审委员会成员等提供或变相提供现金、回扣、有价证券、旅游等形式的利益输送，并自愿配合贵单位或第三方机构对项目进行廉政审查。

14、我公司在此承诺：若我公司中标，将完全服从采购人《合格供方库管理办法》的管理要求，在合同执行过程中，对出现进度、质量、服务及违规等问题，采购人可视违规行为的具体情形、情节轻重和危害程度，依据《合格供方库管理办法》给予暂停合格供应商资格、终止合格供应商资格、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）等处理。

15、我公司在此承诺：未被列入采购人暂停、终止、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）名单内的单位。

16、我公司知悉并愿意接受贵单位监督部门对本次竞争性比选活动的监督，积极配合相关工作，如实提供所需信息和资料。

17、其他承诺事项：

供应商：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（三）其他资料

1. 比选保证金

[以转账支票或电汇形式交纳比选保证金的提供以下资料]

（1）企业基本账户开户证明文件。

（以纸质投标保函形式交纳比选保证金的提供以下资料）

（1）纸质投标保函（如有）

投标保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于    年    月    日就                   （以下简称“本工程”）发出的比选文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向采购人（即“受益人”）提交响应文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，供应商必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在上述基础交易中承担的供应商义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）    元（¥        ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

- （1）供应商在比选后至比选有效期满之前撤销投标的；

- （2）供应商在收到中选通知后，不能或拒绝在中选通知书规定的时间内与贵方签订合同；

- （3）供应商在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合比选文件要求的履约担保；

- （4）供应商违反比选文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至比选有效期届满之日后的    日止（提示：建议30日）。比选有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。

- 四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的   个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招响应文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在比选文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国              。

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：        ；核验方式：       。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：                     （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

2.按照比选文件第二章供应商须知前附表第1.4.1项和第三章评审办法商务部分要求提供的资料。

……