## 报价对比表
机载边缘计算盒子设计服务采购限价清单表
序号 | 工作内容 | 服务名称 | 设计服务需求与技术参数 | 交付物 | 单位 | 数量 | 税率 | 单项限价（元） | 单价报价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 里程碑1：完成硬件设计与系统开发 | 需求详勘 + 设计可行性分析 | 1.梳理无人机整机参数、非标Type-C私有协议、功率/网络约束； 2.明确尺寸、算力、散热、功耗需求； 3.明确盒子计算控制逻辑，确定硬件、底层系统、驱动、数据转发SDK研发内容。 | 1.《需求规格说明书》 | 项 | 1 | 税率6% | 5000 |  | 0
|  | 硬件方案设计人力工作 | 1.基于 Orin NX 16G 完成整机硬件架构设计，划分算力模块、非标Type-C电源/网口适配模块、电源管理模块； 2.完成全器件选型、BOM 初稿编制，控制整机功耗上限； 3. 原理图绘制、PCB 布局布线，约束整机、重量； 4. 同步对接开孔、挂载、散热布局。 | 1.硬件原理图设计文件 | 项 | 1 | 税率6% | 80000 |  | 0
|  | 底层驱动&嵌入式系统开发人力工作 | 1.嵌入式 Linux 系统裁剪、内核调优，适配机载低延迟、低功耗场景； 2.开发非标 Type-C 接口底层驱动：供电检测、私有协议收发、链路心跳检测； 3.完成 RTSP 视频拉流Demo，打通无人机视频传输链路； 4.协助适配无人机控制SDK，提供标准化数据转发接口供上层算法调用； 5.与无人机整机联调，打通供电、数据双向交互链路，协助完成驱动部分功能调通 | 1.《底层SDK开发手册》 2.RTSP拉流Demo程序 | 项 | 1 | 税率6% | 66200 |  | 0
|  | 结构设计人力工作 | 1.整机结构外形方案选型，控制总长≤85mm，匹配无人机挂载槽位； 2.非标 Type-C 接口开孔、天线内置布局、装配公差设计； 3.输出结构图纸； 4.样机零部件装配、散热效果初步验证、挂载适配校核。 | 1.结构设计文件 | 项 | 1 | 税率6% | 80000 |  | 0
2 | 里程碑2：完成结构设计与样机研发生产 | EVT 试验测试人力工作 | 1.硬件基础通电测试：各模块上电、电压电流采集，校验整机满载功耗≤40W； 2.算力跑分测试，验证 Orin NX 100TOPS 算力输出稳定性； 3.非标 Type-C 接口通信稳定性、供电连续性测试； 4.RTSP 视频拉流连续稳定性测试； 5.基础功能联调辅助测试：盒子与无人机指令收发、视频回传基础流程； 6.记录硬件、驱动、结构缺陷，输出 EVT 问题整改清单 | 1.《EVT 原型整机测试报告》 | 项 | 1 | 税率6% | 100000 |  | 0
|  | EVT 硬件调试 | 1. 完成 1 台 EVT 样机焊接、组装、预装系统调试； 2.硬件打样、结构结构打样。 | 1.《样机操作手册》 | 项 | 1 | 税率6% | 70000 |  | 0
|  | EVT 硬件物料 | 1. 采购英伟达 Jetson Orin NX（16G）核心板 1 套； 2. 全套电子元器件物料 1 套（电源芯片、存储、接口器件等）； 3. 结构加工原材料：铝合金壳体、散热导热材料、固定配件、密封件； 4. 辅料：排线、螺丝、绝缘垫片、标签等装配耗材。 | 1.交付1台EVT原型样机实物； | 项 | 1 | 税率13% | 32300 |  | 0
3 | 里程碑3：完成可靠性测试与优化整改 | EVT 问题闭环 + 整机指标联合实测 | 1.针对 EVT 阶段全部缺陷完成硬件、驱动、结构优化改版； 2.协助 EVT 样机搭载上层算法完成全场景实测； 3.复测尺寸、功耗、算力、通信延迟、事件指令联动指标； 4.核对需求规格项达标，确认设计优化完成。 | 1.《EVT 缺陷闭环整改报告》 | 项 | 1 | 税率6% | 25000 |  | 0
|  | IP55 防护等级认证测试 | 1.优化壳体密封结构、接口防水处理； 2.第三方实验室送检，获取 IP55 认证测试报告。 | 1.测试文档； 2.IP55认证测试报告。 | 项 | 1 | 税率6% | 24500 |  | 0
|  | 成品样机生产 | 1.无人机持续控飞指令联动闭环稳定性测试； 2.确保功能完善稳定使用； 3.输出整改可靠性缺陷，完成最终设计固化。 | 1.BOM清单 2.SDK、驱动程序适配、RTSP拉流程序 | 项 | 1 | 税率6% | 35000 |  | 0
|  | 成品机交付 | 1.成品机2台； | 1.2台完整DVT试产成品机； | 项 | 1 | 税率13% | 40000 |  | 0
|  | 项目研发资料交付 |  | 1.研发资料电子归档包 | 项 | 1 | 税率6% | 20000 |  | 0
不含税总报价（元）
含税总报价（元） | [7 empty] | 0