## 明细表
InSAR数据采购、解译处理、原型平台开发的采购限价清单表
序号 | 工作内容 | 服务内容与技术参数 | 单位 | 数量 | 单项限价（元） | 单价报价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 里程碑1：重庆奉溪高速公路42公里、绕城高速10公里两端路的SAR数据及光学遥感影像数据获取 | 1、1:5万DEM数据1次：“.tiff”格式栅格数据。InSAR处理时，DEM用于模拟并剥离地形引起的相位贡献，从而提取出地表形变信息。 2、奉溪高速（42公里）L波段SAR数据46景：SLC单视复数数据。采用商业 L波段SAR数据，分辨率3米。时间序列为2023年8月~2026年12月，其中2026年6、7、8月汛期2次/月，共计46景，如因拍摄原因2026年12月未达到46景，则顺延，直至46景交付。 3、奉溪高速（42公里）光学遥感影像：“.tiff”格式栅格数据。0.5m编程数据，L5级正射产品。 4、绕城高速（10公里）光学遥感影像1期、C波段SAR数据56景。 | 套 | 1 | 272280 |  | 0
2 | 里程碑2：重庆奉溪高速公路42公里、绕城高速10公里两端路的SAR数据及光学遥感影像数据处理及分析 | 1、高速公路结构物提取：“.shp”等格式矢量数据。基于高分辨率遥感影像，对告诉公路沿线结构物进行提取，区分道路、桥梁、隧道进出口及边坡，并基于起始里程桩，开展百米桩定点划段。 2、奉溪高速L波段SAR 数据、InSAR数据处理：“.shp”等格式矢量数据。采用最优InSAR处理方法处理46景SAR数据。以道路中心线两侧半径500m为缓冲区为处理分析范围，处理分析面积为42km*1km=42km²。 3、K99边坡C波段SAR数据、InSAR数据处理：“.shp”等格式矢量数据。采用最优InSAR处理方法处理56景SAR数据。 | 套 | 1 | 127730 |  | 0
3 | 里程碑3：高速公路结构物隐患靶区智能识别模型技术开发服务 | 基于InSAR时序形变数据的隐患靶区智能识别模型开发，自动识别并提取风险区域及形变关键信息，实现隐患靶区的自动化、智能化、精准化识别。模型以亚厘米级时序形变场为输入，融合地形坡度、地质背景、历史灾害等信息，自动圈定边坡滑移面、路基不均匀沉降区、桥梁及隧道周边变形区，隐患识别准确率不低于95%；提供发明专利技术交底书1份，支撑甲方完成1项发明专利申请。 | 套 | 1 | 122220 |  | 0
4 | 里程碑4：高速公路保护线人为违法扰动监测模型技术开发服务 | 高速公路保护线人为违法扰动监测模型开发，基于0.5m高分辨光学影像，明确违法侵占、违法搭建等各类场景识别标准与特征指标，可识别违法扰动目标尺寸：违法搭建≥8m*8m，废料堆放≥10m*10m，违法开挖面≥3m*3m，识别准确率不低于90%。 | 套 | 1 | 88890 |  | 0
5 | 里程碑5：原型平台开发技术服务 | InSAR风险监测预警原型平台开发，具备多源数据管理、InSAR形变监测、风险智能识别与综合评估等功能；平台内置动态阈值学习与误报过滤机制，根据实际反馈调整预警灵敏度，确保有效提醒率达标、无效提醒率可控。 | 套 | 1 | 288000 |  | 0
6 | 里程碑6：成果报告编制 | 矢量数据“.shp”格式。文档，电子版（docx格式）/纸质版。开展内业数据编辑整理及报告编制。报告提供道路结构物形变情况和风险分级结果等信息，便于相关部门分析和决策。成果可选择以电子版（docx格式）或纸质版形式提供（含打印费）。月度报告，2026年6~12月每月提供1期，共7期，年度提供年度总结报告1份。 | 项 | 1 | 44440 |  | 0
不含税总报价（元）
税率
含税总报价（元） |  |  |  |  | 0