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安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包

竞争性比选公告

    本项目重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程施工准备组织实施，重庆公路养护工程（集团）有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包。
1.1工程范围：

重庆公路养护工程（集团）有限公司G42沪蓉高速奉节至梁平段、G65包茂高速彭水至酉阳段、G6911安来高速奉节至巫溪段安全韧性提升及路面修复性养护路面工程，主要内容如下：

（1）主要包括除甲供材、甲供设备外其余均由劳务单位按施工图所示完成的铣刨重铺、清除标线及抗滑表层、精铣刨、路面清洁、碎石封层、加铺罩面、超薄罩面等施工作业；
（2）沥青混合料、水稳料等所有路面摊铺材料从比选人指定的拌合地点（可供参考地点详见拌合站位置）运输至施工地点；

注:标段4的沥青混合料云龙至分水段进出城双向及分水至万州段出城方向由梁平铁门拌合站提供，万州至分水段进城方向由万州飞恒拌合站提供；该标段的铣刨料云龙至分水段进出城双向及万州至分水段进城方向运输至梁平铁门拌合站卸料，分水至万州段出城方向运输至万州飞恒拌合站卸料。

（3）作业路段的交通安全设施的堆放、装卸、运输、摆设、移动、维护、拆除或撤回等相关工作；

注：标段4梁万段的安全作业交通维护包含整个G42万州至梁平段安全韧性及路面修复性养护工程所有专业的交组维护工作（路基、路面、桥梁、隧道、交安、服务区及爬坡车道等等工程），比选申请人需根据项目总体安排及各专业工程需求，服从比选人安排及协调，组织实施各专业的交通维护工作。
（4）以上内容均以比选人具体指令为准，具体工作内容详见工程量清单。
1.2工程地点：G42沪蓉高速奉节至梁平段、G65包茂高速彭水至酉阳段、G6911安来高速奉节至巫溪段。

1.3工期：预计2026年7月11日至2028年11月30日，具体工期以业主单位及比选人工程项目实际要求（含批准延长）为准。

1.4标段划分：本次划分为4个标段（详见下表）

	项目名称
	标段
	施工路段
	路段长度
	备注

	G65包茂高速彭水至酉阳段
	1
	K1743-K1871
	128km
	G65黄草至黔江段

	G42沪蓉高速奉节至梁平段
	4
	K1491-K1575
	84km
	梁万段

	
	5
	K1397-K1491
	94km
	红狮至万州段

	
	6
	K1342-K1397
	102km
	奉节至红狮段

	G6911安来高速巫溪至奉节段
	
	K131-K178
	
	巫溪至夔门段


注：1.本次比选允许潜在比选申请人对本项目的所有标段进行投标。比选申请人投多个标段的，应分别编制投标文件、分别递交投标文件。

2.中标人应严格遵守招投标相关法律法规及招标文件约定，不得无故放弃中标候选人资格；若无故放弃，将无条件接受招标人依据相关规定及招标文件作出的处罚，并承担由此给招标人造成的全部损失。

3.本项目已为重新招标，各标段不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

1.5沥青混凝土拌合站大致位置（详见下表）：

	项目名称
	标段
	沥青混凝土拌合站位置

	G65包茂高速彭水至酉阳段
	1
	彭水拌合站K1816附近、黔江重庆长铸建设有限公司

	G42沪蓉高速奉节至梁平段
	4
	梁平拌合站：重庆市梁平区铁门乡新龙村四组

万州拌合站：重庆市万州区九龙园桐九大道19号重庆飞恒砼业有限公司

	
	5
	万州拌合站：重庆市万州区九龙园桐九大道19号重庆飞恒砼业有限公司

夔门拌合站：重庆市奉节县万年加油站西北侧110米桥湾村农村综合服务社

	
	6
	

	G6911安来高速巫溪至奉节段
	
	


二、比选申请人资格要求：

2.1 资质要求：1.具备独立法人资格、有效的营业执照、有效的安全生产许可证、银行开户许可证或基本账户信息。 

注：提供有效的营业执照、有效的安全生产许可证、有效银行开户许可证（或基本账户信息）复印件或扫描件加盖申请人公章。
2、具备建设行政主管部门颁发（含备案）的施工劳务资质不分类别及等级（旧版劳务分包（脚手架作业分包和模板作业分包除外）企业资质证书也有效）。

注：提供有效的资质证书复印件或扫描件加盖申请人公章。
2.2业绩要求（满足以下其一即可）：

1.2020年1月1日至申请文件递交截止日（以合同签订时间为准），承担过1个及以上高速公路新建或高速公路改扩建沥青路面工程施工业绩，单个合同金额不低于5000万。

2.2020年1月1日至申请文件递交截止日（以合同签订时间为准），承担过1个及以上高速公路新建或改扩建沥青路面工程施工劳务业绩，单个合同金额不低于2500万。

3. 2020年1月1日至申请文件递交截止日（以合同签订时间为准），承担过1个及以上已通车高速公路养护沥青路面工程施工业绩，单个合同金额不低于200万。

4.2020年1月1日至申请文件递交截止日（以合同签订时间为准），承担过1个及以上已通车高速公路养护沥青路面工程施工劳务业绩，单个合同金额不低于100万。
注：提供业绩证明（加盖申请人公章）、合同原件扫描件（加盖申请人公章，原件备查）及结算发票原件扫描件（加盖申请人公章，原件备查）（发票开具时间不得晚于2026年6月6日），若合同金额与发票金额不一致，则以发票金额为准，业绩证明材料应清晰反映前述所有要求的内容（合同包含多个专业的，应提供合同清单或结算资料证明沥青路面工程的金额）。
2.3项目人员要求：

（1）项目负责人（提供1名）：二级及以上建造师证书或工程类中级及以上职称，持有行业行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（建委B证或交委B证），必须为参选单位人员。

（2）技术负责人（提供1名）：工程师及以上职称，必须为参选单位人员；

（3）安全管理人员（提供1名）：持有行业行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（建委C证或交委C证），必须为参选单位人员

注：1.证明材料应清晰反映所要求内容。

2、按要求提供以上人员的身份证、建造师注册证、职称证、安全生产考核合格（以上证件均须提供复印件或扫描件）。建造师、安全生产考核合格证注册单位必须为参选单位。

3、养老保险证明资料（连续养老保险证明期限须包含2025年12月至2026年5月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。）
以上人员必须为投标时各单位递交人员，若所投标段须增加主要管理人员，比选申请人根据实际情况进行要求新增且人员满足相关要求。若现场实际实施主要管理人员与申请报送时人员不一致的（若有特殊情况必须给审查人来函报批并征得同意可更换一次），比选人有权终止双方合同并将按比选人相关要求进行处理。比选申请人的项目负责人、技术负责人、安全管理人员按比选人要求进行履约，充分履行作为合作方的义务。如比选申请人对应人员未按要求履职，则甲方有权终止合同。具体要求详见比选文件格式要求。
（4）其他主要人员最低要求：每个标段资料员不少于3人，测量员不少于1人；劳务人员需根据项目实际安排满足比选人进度、工期等要求的数量，男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过55岁，具体人数要求按比选人实施要求为准。最低要求详见下表:

施工队伍配置表（表中为最低要求，实际以比选人要求为准）

	标段号
	劳务铣刨重铺队伍
	劳务+设备铣刨重铺队伍
	精铣刨队伍
	碎石封层队伍
	加铺罩面队伍
	超薄罩面队伍
	备注

	1
	2
	2
	4
	4
	2
	2
	

	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	6
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	


每施工队伍现场人员配置表（表中为最低要求，实际以比选人要求为准）

	人员配置
	数量
	要求
	备注

	现场负责人
	1
	具有相关工作经验和工作能力。
	

	技术员
	2
	具有相关工作经验和工作能力。
	

	安全员
	1
	持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（建委C证或交委 C证）并具有相关工作经验和工作能力。
	

	运输管理员
	2
	具有相关工作经验和工作能力。
	

	劳务作业人员 （铣刨重铺）
	12
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	

	劳务作业人员 （精铣刨）
	3
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	

	劳务作业人员 （碎石封层）
	5
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	

	劳务作业人员 （加铺罩面）
	10
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	

	劳务作业人员 （超薄罩面）
	10
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	


2.4信誉要求：

1.在最近三年内经营活动中没有重大违法和不良记录。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违法及重大工程质量、安全事故。

2.未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象名单且在被执行

期内；未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

注：此项由必选申请人承诺，若后期发现承诺内容不实，则取消中标资格。
2.5本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。
2.6比选申请人应按要求开通本项目的银行专用账户用于支付与监管管理，在项目实施过程中比选人会随机抽查对下各方款项发放情况，如存在问题则不支付后续工程款。
2.7比选申请人应按要求配合开通民工工资专用账户，民工工资按要求进行代发，如存在问题则不支付后续工程款。

2.8其他要求、不得中标情形及信誉要求：满足响应文件格式内容，由竞选人自行承诺。已通过路面劳务前置审查和原路面劳务供方库内单位，可不再提供证明材料直接报价。
三、比选申请文件的相关要求：

3.1竞标报价说明：

（1）本项目各标段最高限价详见限价清单。

（2）成交的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

（3）比选申请人结合市场、企业自身情况、工期要求、交通组织情况等综合考虑，并根据比选人提供的投标总报价最高限价及各清单子目单价最高限价，报统一下浮比例（保留两位小数），最终以下浮后价格（含修正）签订合同。

（4）比选人将公布投标总报价最高限价及各清单子目单价最高限价。比选申请人的下浮比例a≥0.00%且报价书必须为机打，否则由评标委员会作否决投标处理。

（5）比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票税率9%。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（6）甲供材料（已在清单中明确）在项目完工后，劳务分包费用结算前，按定额消耗进行核销。超耗部分，按甲方实际采购最高价格110%进行扣回；所有甲供材料运输到场后的装卸货由劳务分包组织人员及设备进行实施；所有甲供材到场后的堆场场地及材料看护由劳务分包单位负责。

（7）其他相关事项

①比选申请人的单价和总价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用，以及明示、暗示的所有责任、义务和一切风险。

②安全文明施工费执行国家及重庆市相关文件要求，按清单计量规则执行，结算时由比选申请人提供用于安全文明施工的证明材料（含发票或发票复印件）。

③施工项目的合同价及结算价均以人民币元为单位，相关价格中已包含向比选人提供增值税专用发票的成本费用，实际支付前比选申请方须向比选方提供增值税专用发票。

3.2单价组成说明

（1）比选申请人提供的发票为增值税专用发票。

（2）工程量清单不含税单价已包含了比选申请人为完成本合同内容所需发生的全部成本（除甲方提供的物资及机械设备外），包括但不限于人工费（包括食宿费）、机械设备费（包括进出场及转运费）、小型机具费、运输费（含道路通行费）、车辆使用费（包括自备上下班交通车、除渣清运车、交通维护车等所需车辆）、辅材及周转材料、员工往返车费、临时设施费、环境保护费、节假日加班费、安全措施费、冬雨季、夜间施工增加费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、夜间施工、每天设备进出场、 施工点位分散零星多点同时施工等因素）、24小时抢工费、保险费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险，具体详见限价清单要求。

3.3施工要求：

（1）施工质量要求：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及比选人的要求；满足交工验收合格，竣工验收优良。
因比选申请人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，比选人有权要求比选申请人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由比选申请人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.4施工安全要求：比选申请人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；施工期间发生的安全事故均由比选申请人自行负责。

3.5设备及运输要求：

（1）主要设备及车辆：应满足比选人要求且性能可靠，技术状况良好，且车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限，设备及车辆使用年限在5年以内。工程车辆必须具备行车记录仪、倒车警报和倒车影像等；部分设备必须具备倒车警报、倒车影像、智能刹车系统等。具体要求详见以下《主要车辆、设备配置表》。
主要车辆配置表（每支劳务铣刨重铺队伍）

	设备名称
	数量
	备注

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2

	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需

	客车
	1-2

	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2

	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支铣刨重铺劳务加设备施工队）

	设备名称
	数量
	备注

	铣刨机
	1
	满足施工所需、符合当地环保要求（具备吸尘功能）

	摊铺机（进口品牌）
	1
	满足施工所需

	钢轮压路机
	1
	13t以上（带震荡功能）

	胶轮压路机
	1
	26t以上

	清扫机
	1
	满足施工所需

	洒油车
	1
	5t以上

	水车
	1
	8t以上

	拖车
	1-2
	满足施工所需

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，
且满足高速交巡警要求

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间且满足高速交巡警要求往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支精铣刨劳务加设备施工队）
	设备名称
	数量
	备注

	铣刨机（精铣刨）
	1
	满足施工所需、铣刨精度小于3毫米、坡合格率100%、具备全天侯，全工况下纹理间距一致，符合当地环保要求（具备吸尘功能）

	清扫机
	1
	满足施工所需

	水车
	1
	8t 以上

	拖车
	1
	满足施工所需

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，
且满足高速交巡警要求

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支碎石封层劳务加设备施工队）

	设备名称
	数量
	备注

	同步碎石封层车
	1
	满足施工所需，具备三同步、温控、计量等功能

	沥青储存加热灌
	1
	满足施工所需，容量30吨以上

	压路机
	1
	满足施工所需

	清扫机
	1
	满足施工所需

	水车
	1
	8t以上

	除渣车
	1
	满足施工所需

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支加铺罩面施工队）

	设备名称
	数量
	备注

	摊铺机（进口品牌）
	2
	满足施工所需

	钢轮压路机
	4
	13t 以上（带震荡功能）

	钢轮压路机
	1
	3t 以上

	清扫机或清洗车
	1
	满足施工所需

	智能洒油车
	1
	5t 以上

	水车
	1
	8t 以上

	拖车
	1
	满足施工所需

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，
且满足高速交巡警要求

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支超薄罩面劳务加设备施工队）

	设备名称
	数量
	备注

	摊铺机（进口品牌）
	2
	满足施工所需，保证10-20mm薄层摊铺

	钢轮压路机
	4
	13t 以上(带震荡功能)

	钢轮压路机
	1
	3t 以上

	清洗车
	1
	满足施工所需（具备吸尘功能）

	智能洒油车
	1
	5t 以上

	水车
	1
	8t 以上

	拖车
	1
	满足施工所需

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，
且满足高速交巡警要求

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


（2）上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守道路交通有关规定，车辆第三者责任险不低于200万。

（3）车辆的性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和养护集团关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“养护集团”标识。

（4）运输要求：

①提供车辆的性能、外观、货厢等不仅要满足国家相关法律及行政主管部门的要求，且还要满足养护集团关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有"施工车辆"(黄底黑字)和"养护集团"标识。

②提供的车辆保证技术状况良好，车辆使用年限在5年以内，准载吨位在5吨以上(按比选人实际需求为准)。

③对提供的车辆进行沥青混合料运输时必须采取保温设施，其车厢四周及箱底应装2-3cm厚石棉保温，顶面用双层篷布覆盖绑扎，并满足运输途中的保温要求。

④根据比选人各项目的实际需求，在施工时必须同时提供不低于50辆符合要求的运输车辆(按比选人实际需求数量提供)。

⑤因项目施工特点或施工设备实际情况，要求提供双轴自卸运输货车时，比选申请人不得以任何理由拒绝。

⑥车辆车厢尺寸需满足国家最新的规范要求，货箱护栏不得高于80cm，运输车辆需满足我司要求配备安全设施，不得超限超载。

⑦比选申请人从事工程材料运输车辆及驾驶员除遵守有关道路运输的法律、法规及行业标准外，还应遵守比选人制定的有关安全管理的各项规章制度，牢固树立"安全第一，预防为主"的方针，努力提高驾驶人员安全操作的自觉性，确保在工作中不发生伤亡事故。

⑧比选申请人所提供的每辆车辆驾驶员的驾驶年限在5年以上，持有国家及行业规定机动车驾驶员的全部有效证件。

3.6商业保险 

人员商业保险：为加强对比选申请人人员保险管理，比选申请人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（工伤）或其他商业险种。比选申请人商业险种应按照比选人要求购买雇主责任险，保险额度不低于200万元/人，并自行承担相应的保费。

3.7交通组织相关执行标准为重庆市地方标准《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959—2019）规范；若现场实施方案与清单工作内容不一致，结算均以审批通过的交通组织方案为依据，并经监理、业主验收合格后，据实计量支付。
3.8其他要求：

（1）比选中标单位需服从比选人的工作安排调动；

（2）禁止本项目比选中标单位将本工程转包或再次分包，一经发现则视为中标单位违约；

（3）比选申请人施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从比选人管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于比选申请人安全措施不力造成事故责任和经济损失，由比选申请人承担。

（4）比选申请人中标后负责专项方案编制、邀请专家评审等相关专项方案、专家论证评审手续，评审通过后报比选方审核、备案。

（5）比选申请人中标后双方需进行合同谈判、经过比选人交通组织考核通过后签订合同；

3.9本次比选申请文件的组成：

按比选申请文件的相关要求编制比选文件。

（注：以上所有文件均须盖单位公章）

4.比选申请文件的份数及编制要求：

纸质比选申请文件1份比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法：

本项目采用经评审的最低价法（本项目采用双信封法，资格审核通过的单位再开启报价），在满足比选文件要求的前提下，评标委员会根据报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。

具体评审标准详见下表：

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	形式评审标准
	签字盖章
	竞标文件要求竞标人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。

	1.2
	资格评审标准
	资质要求
	符合比选文件规定

	
	
	业绩要求
	符合比选文件规定

	
	
	人员要求
	符合比选文件规定

	
	
	其他要求、不得中标情形及信誉要求
	符合比选文件规定

	1.3
	响应性评审标准
	报价要求
	下浮比例a≥0.00%，且报价书必须为机打，否则由评标委员会作否决投标处理。只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	投标保证金
	符合比选文件规定

	注：条款1.1、1.2、1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决竞标处理。

	有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。

1.不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性；

5.不同竞标人的竞标文件相互混装；

6.竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。

	候选人推荐
	若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足

比选文件要求的），则只选取相应的数量。

	报价算术错误修正
	若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。

	澄清
	在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。

	开标流程
	本项目先开启资格审查文件进行审查，审查通过后的单位再开启报价文件。未通过资格审查单位领回报价文件。


【注】若投标人恶意竞标后不按比选要求与比选人签订合同，比选人将直接将投标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与公路养护工程（集团）有限公司所有比选项目报价。

五、投标保证金

1.以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

投标保证金交款形式及要求：比选申请人从企业公司基本账户在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
2.以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：20万元/标段；

3.投标保证金账户及账号：

单位名称：重庆公路养护工程（集团）有限公司

开户行：兴业银行重庆分行营业部

账户性质：（一般户、收入户）

账号：346010100100780766

行号：309653011070

投标保证金以比选人展示的保证金交纳情况为准。

4.比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“韧性及路面修复劳务标段  ”。

六、履约保证金

合同金额的10%；要求由中标人以现金或保函形式缴纳。按项目分阶段验收合格比例或第三方单位评比靠前综合情况可用银行保函（限工行、农行、中行、建行、交行、邮政及全国性股份制商业银行支行及以上）置换。

七、低价风险担保
中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用现金方式，担保额度＝(最高限价×85% - 中标价格)×3。签订合同之前提交。按施工节点百分比、抽检合格率或第三方单位评比靠前综合情况可用银行保函（限工行、农行、中行、建行、交行、邮政及全国性股份制商业银行支行及以上）置换。

八、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，自挂网起至投标文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）与养护集团招投标平台（http://219.152.86.50:6900/#/web/home） 上发布的本项目比选公告中的获取方式（链接）自行下载，不管投标人是否下载，均视为已知晓比选文件的全部内容和有关事宜，本项目不需要报名，直接投标。  

（二）比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）与养护集团招投标平台（http://219.152.86.50:6900/#/web/home）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司招标二室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

（四）比选申请文件递交截止时间： 2026年 7 月 13 日上午  10  时  30  分。若递交现场出现拥挤，可先行对应递交室领取竞标类别标段签到单（领取后必须在对应递交室，不得随意进出递交室），递交文件时间以签到单发放时间为准。
（五）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。本项目已为重新招标，不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。
（六）比选申请人只能现场递交标书，不得通过邮寄等方式。

（七）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件资格文件密封到一个封套中，再在封套上写明：
重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（）资格文件
比选申请文件

在2026 年7 月13 日上午10 时30分前不得开启

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选报价文件资格文件密封到一个封套中，再在封套上写明：
重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（）报价文件
比选申请文件

在2026 年7 月13 日上午10 时30分前不得开启

（八）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与养护集团所有比选项目报价。
（九）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187986
我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（十）合同（附后）。

（十一）比选人联系方式
比选人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地址：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）

联系人：谭老师      电话：023-88563373   余老师 13508340881
重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程

劳务分包合同（标段   ）

签订日期：   年    月    日

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司

乙方：

鉴于：

甲方因           项目施工需要，现将该项目的劳务分包给乙方实施。为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行。

工程基本情况

    1、工程名称：
2、工程地点：       

3、工程质量应达到：
劳务分包工程内容

乙方应完成的劳务分包工程内容：

（1）主要包括除甲供材、甲供设备外其余均由劳务单位按施工图所示完成的铣刨重铺、清除标线及抗滑表层、精铣刨、路面清洁、碎石封层、加铺罩面、超薄罩面等施工作业；
（2）沥青混合料、水稳料等所有路面摊铺材料从比选人指定的拌合地点运输至施工地点；

（3）作业路段的交通安全设施的堆放、装卸、运输、摆设、移动、维护、拆除或撤回等相关工作；

（4）以上内容均以甲方具体指令为准，具体工作内容详见工程量清单。

工程工期

    开工日期【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止（若甲方有要求则可顺延）；若最终开工日期与本条约定不一致的，以甲方实际要求或书面通知为准。

工程量计量

1、甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。

2、对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。

4、隐蔽工程部分，乙方须通知甲方，甲方及时通知监理、业主进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证收方后方可计量。

5、甲供材料（已在清单中明确）在项目完工后，劳务分包费用结算前，按定额消耗进行核销。超耗部分，按甲方实际采购最高价格110%进行扣回；所有甲供材料运输到场后的装卸货由劳务分包组织人员及设备进行实施；所有甲供材到场后的堆场场地及材料看护由劳务分包单位负责。
工程价款

1、本合同采用的价格形式为工作量清单综合单价。

2、费用组成详见工程量清单。

3、本合同下浮比例为    %，暂定含税总价为（大写）：     （¥    ）。其中不含税价款为 ¥      ，增值税为¥      。价格即要求详见后附工程量清单，乙方按甲方要求提供税率为    %的发票。工程完工后，按照甲方代表确认的合格工程量结算。双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，除明确约定外，任何一方不得擅自改变或调整。

4、工程量清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2022〕136号）。计取比例详见工程量清单，在工程量清单中单列，结算时由乙方提供用于安全生产的证明发票（该发票必须符合法律法规的规定和甲方的要求）和安全生产费用使用清单，经甲方代表审核无误后，依据安全生产费用实际使用金额计入实际工程结算款中一并支付，并统一开具增值税专用发票,但安全生产费用的结算金额最高不超过工程造价的规定计取比例。

保证金

   （1）履约保证金

1、本合同履约保证金为  元（大写金额：  ），形式为现金或保函形式，乙方应在签订本合同之前向甲方缴纳履约保证金。

2、履约保证金按项目分阶段验收合格比例或第三方单位评比靠前综合情况可用银行保函（限工行、农行、中行、建行、交行、邮政及全国性股份制商业银行支行及以上）置换。

3、如果乙方发生违约行为，甲方有权按照约定从履约保证金中直接扣除乙方应承担的违约金和损失金等；如果发生意外、安全事故等，产生赔付事项甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

4、合同期间，如果非因甲方原因造成合同单方解除或提前终止，甲方将不予退还其履约保证金。

5、履约保证金被扣除的，乙方应当在扣除后五日内予以补足，否则按照每日应补足金额的1%向甲方支付迟延违约金。

6、对于违反合同约定的保密条款、安全环保条款等，造成甲方或业主损失或面临潜在法律风险的，根据违约情节轻重扣除10%至50%的履约保证金，并要求乙方采取补救措施。

7、在合同履行过程中，如果出现不可抗力等特殊情况导致部分条款无法正常履行，双方应协商确定履约保证金的处理方式。

低价风险担保的扣减
1、乙方在工程施工期间，以其投标价格过低为由拒绝实施的或因

其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给甲方造成直接经济损失且拒绝承担的，视情况按低价风险担保金额的10～100%扣减，直至解除合同。
    2、乙方在工程施工期间或竣工验收时，以其价格过低造成工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，视情况按低价风险担保金额的10～100%扣减，直至解除合同。 

    3、按施工节点百分比、抽检合格率或第三方单位评比靠前综合情况可用银行保函（限工行、农行、中行、建行、交行、邮政及全国性股份制商业银行支行及以上）置换。
工程变更

    本合同签订后，项目实施过程中若因业主要求、设计变更等进行工程变更的，变更按下列方法进行： 

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、若本合同段及本项目其它合同段没有相同子目或类似子目单价套用的，则根据本合同段最高投标限价编制时采用的造价依据及配套标准、规定和人工工日单价、材料信息价及限价采用的市场调查价格水平的原则进行计算，并按本合同段中标价与最高投标限价的下浮幅度进行调整确定新增单价；

4、如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

5、如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

6、G65彭酉：若分包实施的工程内容不属于其分包清单范围，但包含在G65段其他分包的清单中，则参照该清单项的限价，按中标下浮比例确定新增单价。

7、G42奉万：若分包实施的工程内容不属于其分包清单范围，但包含在G42沪蓉高速公路奉节至万州段其他分包的清单中，则参照该清单项的限价，按中标下浮比例确定新增单价。

8、G42梁万：若分包实施的工程内容不属于其分包清单范围，但包含在G42沪蓉高速公路万州至梁平段其他分包的清单中，则参照该清单项的限价，按中标下浮比例确定新增单价。
9、G6911奉溪：若分包实施的工程内容不属于其分包清单范围，但包含在G6911安来高速公路奉节至巫溪段其他分包的清单中，则参照该清单项的限价，按中标下浮比例确定新增单价。
价款支付

1、支付方式

（1）本工程无预付款。

（2）进度款支付：按月办理支付。甲方在收到支付资料并复核无误，且乙方向甲方递交了有效地发票后，甲方在规定的时间内向乙方支付至劳务费用的 85%，其中暂扣15%包括每期扣2%作为民工工资保证金（交工验收合格后半年后无息退还）、3% 作为质量保证金（竣工验收优良后无息退还）。

（3）合同工程交工验收合格后 28 天内，向乙方支付至累计进度审定金额的 85%，民工工资保证金按交工验收合格半年后支付；

（4）移交完整的工程交工验收资料后28天内，向乙方支付至累计进度审定金额的88%；

（5）完成交工结算后28天内，扣留质量保证金后向乙方支付至交工结算合同总价的90%；

（6）竣工验收优良且审计结束后向乙方支付剩余工程款。

2、乙方未按约定提供发票和相关结算资料或未结清民工工资、商业保费及其他费用和款项的，甲方的付款期限相应顺延且不承担任何违约责任。

3、乙方需按甲方相关资金监管要求执行。

4、农民工工资承诺

合同正常履行完毕、提前解除、甲方责令乙方退场等情形，乙方应按照甲方要求提供所有农民工签字确认的《工资结清承诺书》及工资支付凭证，且乙方承诺因未结清农名工资所造成的一切后果均由乙方自行承担。

若乙方未能结清，甲方有权根据乙方确认的工资表，直接从应付乙方的任何款项中扣除相应金额，直接支付给农民工；若应付款不足以支付的，乙方应自收到甲方收款通知之日起三日内予以支付。

审计

本项目资金部分来源于财政资金，根据《审计法》相关规定本项目必须经过国家审计机关进行审计。

乙方确认并同意：本项目工程价款须经国家审计，乙方应无条件配合审计工作，最终结算金额以建设单位与甲方结算后经项目审计部门、国家审计机关审计金额为准。

若该合同项下清单最终审计金额与甲乙双方暂计结算金额不一致的，乙方同意按照最终审计金额执行，且应按照最终审计金额及甲方要求重新办理结算。

发票

1、乙方按甲方要求向甲方开具发票，税率为    ，并配合甲方验证发票的真伪。否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。
工程质量标准及验收

1、乙方完成的工作成果应符合标准：满足交工验收合格，竣工验收优良。

2、本工程按照技术规范、设计文件和上级主管单位要求的相关行业标准进行验收，因乙方原因造成项目工程质量总体的一次抽检合格率未达到95%以上，如果施工过程中，重庆市交通局和重庆高速集团每年所下达的指标要求高于95%，以重庆市交通局和重庆高速集团每年所下达的指标要求为准，则按照每低1%对贵司处以违约金。违约金计算如下：违约金=100万元×（A-B）。其中A%为95%或者重庆市交通局和重庆高速集团每年所下达的合格率指标要求，B%为本合同段工程质量总体的一次抽检合格率。抽检合格率指标以重庆市交通运输综合行政执法总队工程质量监督支队（以下简称：质监支队）的综合督查通报文件的数据为准。
3、乙方必须严格按施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；各项指标达到国家和地方规定的标准，质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，由此造成的业主罚款、业主主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。

4、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，由甲方现场验证并同意使用后才能使用，或者乙方提供材料的出厂证书、抽检报告后经甲方同意后也可使用。甲方可随时抽检并送检，若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

5、本合同工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责（包括GPS及全站仪测量设备，并按规定填报测量相关资料），费用由乙方承担。甲方负责提供控制网点，并复核乙方的测量结果。本合同工程所需的所有施工方案均由乙方负责编制及邀请相应专家进行评审，所需费用由乙方自行承担。

6、乙方必须服从甲方及建设单位、监理对本工程质量管理的规章制度，因乙方原因造成甲方受到建设单位或监理的罚款均由乙方承担；因乙方原因造成的甲方项目部受到建设单位、监理或甲方公司相应部门的罚款均由乙方承担。如因乙方原因（包括但不限于进度、质量、安全、人力与设备投入不满足建设单位、监理及甲方的要求，路面污染、不服从安排等）导致甲方在工地设立的项目经理部受到建设单位、监理、质量监督机构处罚，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

7、如因乙方原因导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足甲方的相应要求，则处以2000-10000元/次的罚款，该罚款限期十日内以现金的形式交至甲方指定账户，如超期未交则将按双倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

8、因乙方施工造成的本项目其他单位已完成产品的污染（包括但不限于路面、标线及其它构造物，以项目建设单位核定为准）由乙方自行负责组织相应机械设备进行当日完成清洗或清除，如因乙方的原因未能及时清洗或清洗后未恢复而导致甲方设立在施工现场的项目经理部受到项目建设单位、监理、质量监督及安全监管部门处罚的，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

9、涉及到施工过程中所有铣刨料及拆除的可利用材料（所有权归甲方所有）等回收运输装卸至甲方指定位置，铣刨弃料余渣、摊铺余渣运输装卸至甲方指定位置或自寻渣场弃渣并满足环保设计要求。乙方在施工期间及移交前，均须承担安全破除与分类、现场临时保管与维护、施工转运‌环境保护等基本义务。若乙方未按约定履行临时保管义务，导致拆除物损毁、遗失或造成安全事故、环境污染，乙方应负责修复、赔偿并承担相应法律责任‌。若乙方擅自处置所有权归属甲方的拆除物，视为严重违约，甲方有权要求乙方赔偿物料的市场价值或相应收益，并可按合同约定追究其他违约责任‌。

质保期

1、质保期2年，自交工验收合格之日起计算。

2、质保期内，由乙方承担相应维护、维修责任和返修费用。工程保修期间，乙方必须在甲方书面通知确定的完工时间内派人完成修理工作。乙方在维修期间内的发生的一切安全风险及责任事故由其自行承担。若乙方不能够按要求完成维修工作，必须在收到甲方通知后1个工作日内书面回函确认，甲方即有权另行委托第三方完成维修工作，由此产生的全部费用在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方承担。若乙方拒绝回复，则视为乙方已同意可由甲方委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方承担（回函中需明确维修责任与费用）。

劳务施工现场管理

施工现场实名制管理，并接受相关部门的监督管理。

2、乙方应对项目的实名制工作负总责，并实施以下工作并将相应材料于施工前10日内提交给甲方备存：

（1）建立健全项目人员登记、考勤、劳动合同签订、工资发放等劳务用工管理制度。

（2）根据需要在实名制信息系统录入项目管理人员及工作人员信息，包括项目负责人、技术负责人、安全管理人员及其他项目工作人员、劳务工人。

（3）根据需要在开工前配备实名制管理设备，配备实名制管理员对项目人员进行管理。

3、乙方应积极配合建设单位、甲方落实实名制管理工作，如实提供个人身份等实名制要求的基本信息。乙方应按照实名制管理要求采集人员信息、个人近期证件照（3个月内）、居住信息、移动电话、劳动关系、工资发放、考勤信息、执业（岗位）资格证书或者职称证书、安全培训证书、工种、特种作业证书等，并向承包人诚实申报采集的信息。人员信息是指人脸、虹膜、指纹、掌型、二代身份证等个人信息。

4、乙方应在作业人员进场前，依法与招用的劳务工人签订劳动合同并严格履行，及时组织现场工人按规定进行考勤，完成考勤记录。班组及劳务工人进场和退场时，乙方应要求其签署进场承诺书和退场确认书。

5、乙方雇佣的劳务作业人员应在进场作业前完成质量安全基础训练，进场后应组织劳务工人进行岗前安全培训、三级教育培训等培训，并将培训考核等信息归档提交给甲方。

6、甲方根据需要应对人员各项信息进行动态检查，确保信息的全面、真实、准确。乙方应配合甲方的监督检查，对进出施工现场的人员进行校验，强化施工现场考勤管理，不得组织身份信息未通过校验的人员进入施工现场。

7、因乙方提供的信息弄虚作假造成拖欠劳务工人工资的，责任由乙方承担。

8、人员信息识别设备发生的费用由乙方承担。
材料、设备、运输管理
乙方应在收到甲方通知之日起5日内向甲方提交施工机械、设备、材料以及周转材料供应计划。设备及车辆应满足甲方要求且性能可靠，技术状况良好，且车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限，设备及车辆使用年限在5年以内。工程车辆必须具备行车记录仪、倒车警报和倒车影像等；部分设备必须具备倒车警报、倒车影像、智能刹车系统等。设备具体要求详见以下。

主要车辆配置表（每支劳务铣刨重铺队伍）

	设备名称
	数量
	备注

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支铣刨重铺劳务加设备施工队）

	设备名称
	数量
	备注

	铣刨机
	1
	满足施工所需、符合当地环保要求（具备吸尘功能）

	摊铺机（进口品牌）
	1
	满足施工所需

	钢轮压路机
	1
	13t以上（带震荡功能）

	胶轮压路机
	1
	26t以上

	清扫机
	1
	满足施工所需

	洒油车
	1
	5t以上

	水车
	1
	8t以上

	拖车
	1-2
	满足施工所需

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间且满足高速交巡警要求往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支精铣刨劳务加设备施工队）
	设备名称
	数量
	备注

	铣刨机（精铣刨）
	1
	满足施工所需、铣刨精度小于3毫米、坡合格率100%、具备全天侯，全工况下纹理间距一致，符合当地环保要求（具备吸尘功能）

	清扫机
	1
	满足施工所需

	水车
	1
	8t 以上

	拖车
	1
	满足施工所需

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支碎石封层劳务加设备施工队）

	设备名称
	数量
	备注

	同步碎石封层车
	1
	满足施工所需，具备三同步、温控、计量等功能

	沥青储存加热灌
	1
	满足施工所需，容量30吨以上

	压路机
	1
	满足施工所需

	清扫机
	1
	满足施工所需

	水车
	1
	8t以上

	除渣车
	1
	满足施工所需

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支加铺罩面施工队）

	设备名称
	数量
	备注

	摊铺机（进口品牌）
	2
	满足施工所需

	钢轮压路机
	4
	13t 以上（带震荡功能）

	钢轮压路机
	1
	3t 以上

	清扫机或清洗车
	1
	满足施工所需

	智能洒油车
	1
	5t 以上

	水车
	1
	8t 以上

	拖车
	1
	满足施工所需

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


主要设备及车辆配置表（每支超薄罩面劳务加设备施工队）
	设备名称
	数量
	备注

	摊铺机（进口品牌）
	2
	满足施工所需，保证 10-20mm 薄层摊铺

	钢轮压路机
	4
	13t 以上（带震荡功能）

	钢轮压路机
	1
	3t 以上

	清洗车
	1
	满足施工所需（具备吸尘功能）

	智能洒油车
	1
	5t 以上

	水车
	1
	8t 以上

	拖车
	1
	满足施工所需

	除渣车
	1
	满足施工所需

	交通安全维护车
	1-2
	双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求

	客车
	1-2
	满足人员驻地与施工点间往返等施工所需

	管理用车
	1-2
	满足施工所需


2、由乙方提供操作人员的，相关操作人员应具有相应的作业资格证书。

3、材料进场后，乙方配合对入场材料应进行验收，核实材料的规格、型号、数量是否满足施工的要求，存在异议的应当当场提出并根据实际送检，检测机构的选定应由双方共同确认，送检主体为乙方。检测费用及因停工、保管产生的一切费用和工期延误，由提议检测方承担（若为乙方提议，则自行承担；若为甲方提议，则承担乙方合理损失）。

4、乙方本合同项下须提供的设备和辅材为： 除甲供外全部设备、材料 ，上述车辆均需满足高速公路作业管理要求，配置警示声光，配置行车记录仪。如因需要增加设备，由乙方自行出资进行配置。甲方可提供部分设备由乙方有偿使用。辅材则根据实际要求提供。
5、乙方应妥善保管和使用甲方提供给乙方使用的机械、设备、材料以及周转材料，并接受甲方对使用情况的监督检查。因乙方保管不善、未合理使用、违章操作等造成机械、设备、材料以及周转材料丢失或损毁的，乙方应予以赔偿，并承担因此造成其他损失。

6、乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，严禁使用国际明令淘汰或者禁止使用的设备，必须向甲方报验（如有需要向监理单位报验）后方可进场，在使用前须按规定要求通过验收，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并严格按照甲方要求进行管理。

7、运输要求：

（1）提供车辆的性能、外观、货厢等不仅要满足国家相关法律及行政主管部门的要求，且还要满足养护集团关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有"施工车辆"(黄底黑字)和"养护集团"标识。违者，按200元/辆.次计收安全违约金。

（2）提供的车辆保证技术状况良好，车辆使用年限在5年以内（车辆原则以购车年限为标准），准载吨位在5吨以上(按甲方实际需求为准)。

（3）对提供的车辆进行沥青混合料运输时必须采取保温设施，其车厢四周及箱底应装2-3cm厚石棉保温，顶面用双层篷布覆盖绑扎，并满足运输途中的保温要求。若甲方发现乙方所提供的沥青混合料运输车辆不符合要求，按200元/辆.次计处违约罚金，若仅此造成的混合料质量问题，所造成的损失由乙方全部承担，情节严重的将按要求约谈乙方法定代表人或实际控制人，同时甲方有权根据损失情况终止本合同。

（4）根据甲方各项目的实际需求，在施工高峰期时必须同时提供不低于50辆合格的符合甲方要求的运输车辆(按甲方实际需求数量提供)。若因车辆不足无法满足甲方项目正常施工或影响施工进度，由此造成的损失由乙方全部承担，且甲方为确保工程进度有权寻找其他运输单位合作，由此发生的相关费用由乙方承担，同时按壹万元/次计处违约罚金。若累计出现三次以上不按要求提供足量且合格的运输车辆的情况，甲方有权终止本合同，同时由此带来的损失由乙方全部承担。

（5）因项目施工特点或施工设备实际情况，要求提供双轴自卸运输货车时，乙方不得以任何理由拒绝。

（6）向甲方提供的运输车辆为非农用系列车型，车辆必须具有公路运输资格的公司所属车辆，不允许私人车辆运输。

（7）车辆车厢尺寸需满足国家最新的规范要求，货箱护栏不得高于80cm，运输车辆需满足我司要求配备安全设施，不得超限超载，违反规定造成的损失由乙方自行承担。

（8）乙方必须按甲方现场实际需求，提供运输车辆数量及车型。否则，结算时按照原定价格7折进行结算，造成损失由乙方承担。若因乙方未按要求提供运输车辆导致工程无法实施引起的一切损失由乙方承担。

（9）本项目禁止乙方使用立翻自卸半挂车进行沥青混合料运输工作，若甲方发现乙方所提供的沥青混合料运输车辆不符合要求，按500元/辆.次计处违约罚金，若仅此造成的安全和混合料质量问题，所造成的损失由乙方全部承担，情节严重的将按要求约谈乙方法定代表人或实际控制人，同时甲方有权根据损失情况终止本合同。

驾驶员要求：

（1）双方签订合同后，在合同期内乙方提供的车辆不得随意来、去或无故不参与运输，否则所造成的损失(运输误时影响甲方工作进度)由乙方负责赔偿，甲方保留单方终止合同的权利。

（2）乙方从事工程材料运输车辆及驾驶员除遵守有关道路运输的法律、法规及行业标准外，还应遵守甲方制定的有关安全管理的各项规章制度，牢固树立"安全第一，预防为主"的方针，努力提高驾驶人员安全操作的自觉性，确保在工作中不发生伤亡事故。

（3）乙方所提供的每辆车辆驾驶员的驾驶年限在5年以上，持有国家及行业规定机动车驾驶员的全部有效证件，并将相关有效证件的复印件交由甲方进行审验并取得认可。期间不得随意更换驾驶员，确因工作需要，应提前三天通知甲方并进行考核;如未通知，按违约处理。

（4）驾驶员在运输作业前乙方必须对其进行高速公路行车专项安全教育，并服从现场施工管理人员的指挥，必须将车辆停放在施工规定区域或安全区域，不得在施工区域外随意停放，违者按200元/车.次计收安全违约金。不得违规行驶，严禁横穿非施工区域的中央分隔带，严禁在高速公路随意调头和逆向行驶，违者处1000元/次安全违规处罚。在施工封闭区域行驶必须限速在30kml小时以内，并鸣号提示，随时注意工地动态，确保施工人员和施工机械安全，超速行驶者处100元/辆.次安全违规处罚。严禁使用货车车厢装载作业人员违者，按200元/人.次计收安全违约金。驾驶员不按以上规定行驶，所发生的一切安全(含事故)责任和损失，甲方不承担任何责任，更不作任何补偿。

（5）乙方车辆驾驶员上高速公路行驶，应严格遵守交通规则和操作规程，遵守高速公路各项行车规定，加强车辆的检查维护，严禁开带病车，严禁酒后驾车，严禁超速行驶，严禁擅自改变行车路线等。

运料要求：

（1）运输过程中要进行合理装载，违反规定超限运输所造成的一切损失和后果由乙方自行承担。

（2）运输车在装载前必须打油，稳妥遮盖，并及时将工程材料运到指定地点，中途不得无故耽搁，如因运输方原因造成运输材料报废(主要指热拌沥青混和料温度损失严重，超过正常的摊铺温度)，必须按以下金额赔偿:普通沥青混和料 400元/吨，改性沥青混合料600元/吨，玄武岩沥青混合料800元/吨。

保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）或其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险，保险额度不低于200万元/人，并自行承担相应的保费。
2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。如因乙方处理事故不及时或不当，对甲方造成稳定风险和产生不良社会影响，因此对甲方造成经济、名誉或其他一切损失，甲方有权向乙方追偿。

3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，否则由此造成的一切后果责任均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

安全环保施工

本工程安全目标：不发生安全生产责任事故。

甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全环保生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全环保生产职责，严格按有关的安全环保规范和要求组织施工。劳务单位在本项目合同履约期间发生安全生产责任事故，每死亡一人，一经查实，视情况对劳务单位处以50万元-100万元违约金。

2、乙方在岗施工作业人员要求满足男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过55岁，相关人员身体健康。

3、乙方作为本工程项目的劳务承包方，是本项目安全环保生产的责任主体，履行安全环保生产及管理职责，并承担相应的责任、义务和经济损失。乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90-2015)、《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》、设计及交通组织批复等有关规定，同时应严格执行国家环保要求。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。上路作业必须配备视频监控设备，并接受甲方监督与处罚。
6、乙方应定期或不定期组织安全环保检查，对检查发现的安全环保隐患，及时整改。对甲方安全环保检查过程中发现的隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全环保事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全环保防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、安全环保事故处置

（1）乙方作为工程施工安全环保生产责任主体，施工现场发生的安全环保事故，均由乙方负责承担和处置。

（2）乙方发生安全环保事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（3）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过保险理赔金额，超过部分由乙方自行承担。

（4）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条的规定，生产安全环保事故一般分为以下四个等级，一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。

（5）一般事故，事故单位安全环保部门在每月安全报表内体现。并进行罚款。

（6）一般及以上事故，承担本次事故的所有责任及因此给甲方带来的损失，并解除合同，并纳入黑名单。

9、质量事故处置

（1）乙方作为工程施工生产责任主体，施工现场发生的质量事故，均由乙方负责承担和处置。

（2）甲方代表定期对施工现场展开质量检查，并进行打分考核，不合格的将按规定进行处罚。

（3）如乙方在施工过程中被政府有关职能部门检查后被发文通报的，将直接解除合同，并承担所有责任。

（4）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

根据国家对工程质量通常采用按照损失严重程度进行分类，一般分为以下三个等级，一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故。

（5）一般事故，事故单位质量部门在每月安全报表内体现。并按规定进行罚款。

（6）一般及以上事故，承担本次事故的所有责任及因此给甲方带来的损失，并解除合同，纳入黑名单。

（7）乙方在施工现场作业期间，必须全员、全程规范佩戴和使用合格的安全防护用品，包括但不限于安全帽、反光衣等。

（8）上述安全防护用品的款式、规格、颜色需严格按照甲方统一标准执行，严禁使用不符合甲方要求或质量不合格的防护用品。对于未按要求执行的，甲方可责令乙方限期整改，由此产生的一切损失及责任由乙方承担。

危险工程特别约定

本项目属于容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程的，乙方除应遵守本合同其他安全约定外，必须严格按照本条安全特别约定执行：

1、乙方应在施工现场显著位置公告危险性较大部分工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

2、乙方项目专职安全生产管理人员必须全程对专项施工方案实施情况进行现场监督的。

3、乙方从业人员必须按照要求穿戴安全防护设施，严格按照流程先后顺序进行作业，不得违反。

乙方应严格遵守上述规定，杜绝安全事故发生；若因乙方安全责任落实未到位造成人员伤亡、财产损失的，甲方因此被追究责任的，甲方有权要求乙方支付因此产生的一切费用包括但不限于赔偿费、诉讼费、差旅费、担保费、保全费、律师费等；同时发生一次，甲方有权要求乙方支付违约金（视情况扣履约保证金的1%到10%）并进行信息公示等。

甲方权利义务

1、负责明确乙方分包作业质量标准，制定相应的质量考核、奖惩办法。

2、依据合同服务周期与施工组织设计，及时支付进度款。

3、协调各方工作。

4、按有关规定组织和参加现场收方、计量、验收工作。

5、根据上级有关部门指示或要求，对乙方作业内容计划、标准提出调整要求。

6、有权要求乙方及时进行本路段范围内的应急、抢险、抢修等工作。

7、有权要求乙方撤换不能胜任工作的管理人员。

8、由于国家政策改变、甲方股权形式改变以及甲方上级单位关于本项目的管理发生变化，甲方有权单方终止或解除合同，乙方不得要求进行相关违约补偿。

9、甲方指定   为本工程的项目代表，由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续。
10、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算与付款。

11、为了提高工作积极性，提高工作效率和质量，确保乙方单位按时、按质完成项目任务，促进项目顺利进行。

乙方权利义务

1、乙方指派【】（身份证号码：        ；联系电话：             ；邮箱：             ；微信：              ；联系地址：                    ）为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作。

技术负责人 身份证号码：        ；联系电话：_______________。

安全管理人员 身份证号码：        ；联系电话：_______________。

以上人员必须长期驻守现场，并积极接受现场的履约管理。
其余人员根据甲方要求进行配备，配置的人员应按要求积极履行自身职责及义务。

资料员不少于3人，测量员不少于1人；劳务人员需根据项目实际安排满足比选人进度、工期等要求的数量，男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过55岁，具体人数要求按比选人实施要求为准。最低要求详见下表:

施工队伍配置表（表中为最低要求，实际以比选人要求为准）

	标段号
	劳务铣刨重铺队伍
	劳务+设备铣刨重铺队伍
	精铣刨队伍
	碎石封层队伍
	加铺罩面队伍
	超薄罩面队伍
	备注

	X
	
	
	
	
	
	
	


每施工队伍现场人员配置表（表中为最低要求，实际以比选人要求为准）

	人员配置
	数量
	要求
	备注

	现场负责人
	1
	具有相关工作经验和工作能力。
	

	技术员
	2
	具有相关工作经验和工作能力。
	

	安全员
	1
	持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（建委C证或交委 C证）并具有相关工作经验和工作能力。
	

	运输管理员
	2
	具有相关工作经验和工作能力。
	

	劳务作业人员 （铣刨重铺）
	12
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	

	劳务作业人员 （精铣刨）
	3
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	

	劳务作业人员 （碎石封层）
	5
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	

	劳务作业人员 （加铺罩面）
	10
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	

	劳务作业人员 （超薄罩面）
	10
	表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。
	


2、乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

3、根据甲方要求按时保质的完成各项任务。

4、及时向甲方提供实施方案并经甲方认可后实施，乙方负责各专项方案编制、邀请专家评审等相关专项方案、专家论证评审手续，评审通过后报甲方审核、备案。在施工过程中乙方不得擅自改变现场管理机构、人员、机械设备和安全措施等。乙方保证按批准的计划进度进行施工，若甲方发现实际进度与计划进度不符，无法确保工程在协议规定的时期内完成时，可要求乙方增加人员和机械设备，乙方不得拒绝。

5、乙方的用工必须严格执行国家相关法律规定，并高度重视安全生产，负责对施工作业人员进行安全教育和指导，并做好相应的安全记录。乙方设备和乙方职工的人身意外险，均由乙方自行投保，保险费由乙方承担，并已包含在施工合同总价中，不单独计量。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担全部责任及所发生的费用。乙方未做好安全记录、或未足额全面购买保险、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

6、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

7、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、国家《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）和《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》的要求组织施工，遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

8、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9、乙方及其施工人员必须服从业主、监理及甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

10、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗，保证乙方人员证照持续有效。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

11、乙方承诺严格按甲方要求建立民工资机制，决不拖欠。一经发现未按时按量支付民工工资，甲方有权要求乙方在10个工作日内予以全额发放。若逾期仍未发放的，甲方将按未发放工资总额的双倍向乙方收取违约金，该部分违约金从应付乙方工程款中予以直接扣除，并由乙方自行承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

12、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

13、乙方应配备专业资料员，负责提供施工过程资料及项目完工后所有的交（竣）工资料，并按照甲方及行业有关主管部门的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。

14、乙方应当妥善处理与建筑工人及其他材料供应商等各方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付违约金50000元和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

15、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

16、乙方严格按照国家行业标准组建项目作业班组，并配备满足要求的作业班组协调管理人员。主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗，保证乙方人员证照持续有效。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

17、乙方提供的所有设备必须满足甲方关于施工质量、进度和安全文明施工的要求；主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好。

18、主要设备车辆应采用满足甲方要求且性能可靠，技术状况良好，且车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限。所有车辆及部分设备需安装倒车提醒声光报警装置、倒车影像。车辆第三责任险不低于200万。否则，甲方有权单方终止或解除合同。车辆的性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和养护集团关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“养护集团”标识。

19、必须遵守本工程沿线有关部门对施工现场交通、施工噪音和环境保护等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。乙方有责任做好与施工有关的环境保护工作，妥善处理弃土弃渣等的施工垃圾，如因此引起的全部责任均由乙方自行承担。乙方未进行有效交通噪音和环境管理、未取得相关审批、未做好环保工作、未妥善处理施工垃圾、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

20、乙方在施工作业过程中应正确使用和维护高速公路设施，严禁违章作业，若由于乙方原因造成高速公路及其设施受到损害的，乙方应及时修复并赔偿损失。乙方未进行设施保护、未正确适当使用和维护设施、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

21、乙方应按照相关规范和要求严格施工，确保工程质量，按施工协议要求时间完工和交付使用。在质保期内，因乙方原因引起的质量问题由乙方完成缺陷修复，直至工程合格，并由乙方承担修复费用。如乙方拒绝在要求时间内履行缺陷修复责任，或多次整改仍然不合格，则甲方有权委托另外有相应资质的单位完成，修复费用从乙方工程款中支付，且乙方承担相应的违约责任。若因返工造成任何不良影响或经济损失的，由乙方承担违约责任。在施工过程中甲方可随时抽检，一旦发现不符合要求的，乙方应无条件返工并承担由此造成的一切损失。

22、乙方应加强对施工安全管理，高度重视安全生产，加强对工人的安全培训和指导，并做好相应的安全资料。乙方未做好安全资料、或未做好安全培训、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

23、对施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线进行保护及承担相应费用。

24、在工程施工作业过程中，要制订相关的预案，要确保道路畅通。乙方未制定预案、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

25、乙方施工完毕后，应及时清理现场，确保道路畅通、安全，否则，将承担由此造成的全部责任。乙方未做现场清理、未及时撤离人员和设备等、或未能履行上述义务、或因乙方原因导致交通堵塞、交通事故的，相关责任由乙方承担，甲方有权要求乙方限期整改。

26、除不可抗拒的自然灾害外，作业在任何情况下应保持高速公路行车安全畅通。

27、乙方对影响道路行车安全的施工作业项目，应在得到甲方通知24小时内进行维修，若因维修不当而造成的交通安全事故承担一切责任和损失赔偿。乙方未能在上述时限进行维修的，甲方有权委托第三人处理，相关费用全部由乙方承担。

28、按时完成甲方交办的所有施工任务，接受甲方的检查。乙方应根据甲方要求向甲方移交完整的工程档案资料。

29、自觉接受并积极配合甲方安排的相关工作及检查、监督工作，积极配合上级有关部门的各种检查、评比活动。

30、提供与工程项目所匹配的相应设备、车辆、小型工具以及接送项目实施人员的交通客车。

31、乙方应加强作业人员的安全教育和安全管理，不得违反重庆市交通委员会、重庆高速集团有限公司以及甲方制定的关于高速公路施工安全作业管理相关规定安排驾驶员工作和施工作业，否则一切后果由乙方自行全部承担，乙方对施工作业人员和施工车辆（含甲供车辆，若有）使用期间所发生的一切交通事故或其他事故负全部责任。

32、乙方未安排满足甲方要求的人员数量处理的，相关责任由乙方承担，甲方有权要求乙方即刻安排足额人数处理。

33、应积极配合甲方和有关部门做好排除道路安全隐患、清理现场、保持畅通等工作。

34、乙方不得违反高速公路交通安全的规定安排驾驶员工作，否则一切后果由乙方自行承担；乙方应对车辆使用期间所发生的一切交通事故或其他事故负全部责任。

35、乙方应当安排具备相应特种资质的人员进行施工，对有关人员进行培训，对作业过程中的事故负责。乙方应当与作业人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。乙方未能做好员工的社保、劳动保护，劳动用工、工伤赔偿等的，甲方有权要求乙方依法处理，否则乙方应按每次50000元标准向甲方支付违约金。
36、乙方必须服从甲方及业主、监理对本工程的规章制度，因乙方原因造成甲方受到业主或监理的罚款均由乙方承担；因乙方原因造成的甲方项目部受到业主、监理或甲方公司相应部门的罚款均由乙方承担。如因乙方原因（包括但不限于进度、质量、安全、环保、人力与设备投入不满足业主、监理及甲方的要求、不服从安排等）导致甲方在工地设立的项目经理部受到业主、监理、质量监督机构处罚，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除，其中所发生的额外成本均由乙方承担。

37、服从公司的相关办法及制度。

合同解除

1、甲乙双方若出现《民法典》规定的情形的，可行使法定解除权。

2、甲乙双方协商一致，可以提前解除合同。

3、甲方部分路段未承接的，则双方终止合同，乙方无条件服从并按要求退场，乙方不得因此进行索赔、起诉等。

4、乙方出现下列情形的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付因另行委托第三方完成剩余工作所产生的所有额外费用（包括但不限于新签合同价差、赶工费、管理费等）及合同结算价的30%（无结算金额的则按履约保证金）支付解除合同违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方损失：

（1）乙方未按照比选要求足额支付履约保证金，逾期10日以上仍未支付；

（2）乙方未按照合同约定的时间安排足够的人员进场的，逾期5日以上人员仍未安排就位；

（3）乙方供应的材料质量未达合同施工要求，类似情形累计发生3次以上；

（4）乙方供应的材料逾期送达，逾期5日以上仍未送达，类似情形累计发生3次以上的；

（5）乙方原因导致工程进度节逾期5日以上仍未完成的，类似情形累计发生3次以上的；

（6）乙方质保期内未按照甲方要求进行维修施工的，经催告仍未或仍未按照要求履行的；

（7）公司相关规章制度约定情形。

（8）乙方未按甲方下达的任务通知（包括但不限于招标文件、工程量清单、合同及谈判纪要等约定的工作内容），在规定时间内按相应要求响应的，类似情形累计发生3次以上的。

（9）乙方拒绝履行甲方根据工程需要作出的合理指令；

（10）乙被政府主管部门责令停工整改的；

（11）乙方现场人员组织混乱，发生聚众闹事、围堵等影响现场秩序或社会稳定的行为。

（12）未经甲方书面批准，擅自停工累计超过48小时，经甲方书面催告后仍不复工的；

（13）乙方明确以书面或行为表示无法继续履行或不再履行合同的；

（14）乙方施工质量存在重大缺陷，经甲方两次书面要求整改仍未达到规范要求的；

（15）乙方严重拖延工期，导致关键工期节点严重滞后，且未采取有效赶工措施的；

（16）乙方将本合同专业分包进行转包或再分包的。

（17）其他甲方认为可单方行使解除合同的情形。

5.解除告知

发生法定解除和合同可解除之情形的，甲方有权单方发出《解除告知函》；自《解除告知函》送达之日起，双方解除合同。

6.本合同协商一致解除后，乙方应按照下述要求完善解除手续：

（1）自解除合同之日起15日内，乙方及乙方人员应无条件退出施工现场并配合甲方办理相应交接手续；

（2）乙方已完工部分工程量经甲方验收合格的，甲方予以计量；

（3）乙方应按照甲方要求自合同解除之日起15日内提交相应的工程进度结算材料，若乙方拒绝、逾期或不按甲方要求提交的，甲方按照自行核定的工程量及单价作为最终结算金额，乙方对此无异议；

（4）其他乙方应配合甲方完成的手续。

7.非因甲方原因造成合同提前解除的，乙方除因按照违约条款向甲方承担违约责任外，须按照下述要求完善解除手续：

（1）双方确认本条约定情形下：甲方按照已完成且验收合格的工程量进行计量且合同单价再次下浮【10】%执行；

（2）自解除合同之日起7日内，乙方及乙方人员应无条件退出施工现场并配合甲方办理相应交接手续；

（3）乙方应按照甲方要求自合同解除之日起15日内提交相应的工程进度结算材料，若乙方拒绝、逾期或不按甲方要求提交的，甲方按照自行核定的工程量及单价进行结算并作为本合同项下工程最终结算金额，乙方对此无异议；

（4）其他乙方应配合甲方完成的手续。

8.已完工工作界面确认

合同解除之日，甲方有权立即接管乙方负责的施工区域、临时设施、及乙方为履行本合同留在现场的所有材料、设备。乙方应自合同解除之日起3日内派授权代表办理交接。

双方在7日内共同对乙方已完工程量进行测量、记录，对已完成工作面界进行确认。若乙方不配合或逾期签字确认的，则以甲方单方记录为准。

9. 资料移交

乙方应自合同解除之日起【15】日内向甲方移交全部施工图纸、技术资料、质量安全记录、材料合格证、已签署的各类单据等所有工程资料。

不可抗力

1、不可抗力事件是指合同双方在订立合同时无法预见，在合同施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件，包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和大风、暴雨、高温等自然灾害，以至于本合同部分或全部不能继续履行。

2、合同双方应按照下列程序处理不可抗力事件：

（1）不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生的，乙方应按要求向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

（2）不可抗力发生后，任何一方当事人因没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

（3）因任何一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的迟延履行责任。

3、因不可抗力事件导致的费用损失及工期延误由甲方和乙方按以下方法分别承担：

（1）运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装的设备的损害，由乙方承担；

（2）乙方人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用；

（3）乙方装备等损坏及停工损失，由乙方承担；

（4）因不可抗力导致停工期间，乙方应在施工场地留有的必要的管理人员及保卫人员，相应费用由乙方自行承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由乙方承担；

（6）延误的工期相应顺延。

4、因不可抗力导致合同无法履行连续超过30天或者累计超过30天的，合同任何一方均可要求解除合同。合同解除后，合同双方应按照第二十条办理后续手续。

违约责任

1、本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同结算金额30%的违约金（无结算金额的则按履约保证金）。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

2、人员违约：

（1）乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，劳务人员必须满足施工要求，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

（2）若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，超过计划工期一月以上甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用； 

（3）乙方的主要人员必须长驻施工现场履职（主要管理人员每月驻地不少于22天；若需离开工地则需向项目部完善请假手续），管理人员不得随意更换，若有特殊情况必须给审查人来函报批并征得同意可更换一次，否则按照项目负责人4万元/人次，其他人员2万元/人次进行违约处罚。乙方的项目负责人、技术负责人、安全管理人员未按要求驻守现场，一经发现，乙方将承担5000元/次的违约责任。乙方的项目负责人、技术负责人、安全管理人员按比选人要求进行履约，充分履行作为合作方的履约义务。如乙方对应人员未按要求履职，则甲方有权终止合同。
（4）乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担2000元/人/次的违约责任。

（5）乙方未按甲方要求配备施工车辆与设备，乙方将承担2000元/台•次的违约责任。

（6）乙方未按业主要求配备足够劳务人员，乙方将承担1000元/人•次的违约责任。

3、质量进度违约

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

（1）铣刨重铺沉降施工时必须挂钢线进行找平摊铺，未挂钢线摊铺，每次处罚10000元。

（2）无论任何施工机械，包括运输机械，均不得有漏油情况，任何漏油的机械，均不准用于沥青混凝土路面施工，也不得停放在已铺沥青混凝土的路面上，检查设备和机械，发生沥青混凝土路面的施工机械漏油，每次处罚3000元，而且由于漏油造成的已铺路面损害或不合格，乙方自费返工。乙方不按规定乱停乱放机械或用柴油清洗压设备的，每次处罚2000元。

（3）摊铺下承层有污物未清理干净，不得铺筑沥青混凝土路面，未清理干净每次处罚1000元。

（4）未按规范要求洒布粘层，每次处罚2000元。

（5）未按规范要求铺贴防水卷材和贴缝条，每次处罚2000元。

（6）沥青路面施工时，摊铺必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得等料停顿，摊铺、碾压速度必须严格控制在规范允许范围，严禁急停急走，未按规定进行摊铺碾压，每次处罚1000元。

（7）现场检测不满足规范及设计技术指标要求时，每次每指标处罚2000元，需返工的由乙方自费返工。

（8）非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

（9）乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担2000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担2000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

（10）乙方未按照甲方要求的工程节点完成相应的施工内容的，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期完工违约金1000元；逾期5日以上仍未完工的，甲方有权自行委托第三方进行施工，因此产生的费用由乙方自行承担，同时乙方应承担发包人要求甲方承担的违约责任、罚款等后果。

（11）乙方逾期完工的，每逾期一日应向甲方支付逾期完工违约金2000元；逾期10日以上仍未完工的，甲方有权单独解除合同并要求乙方除支付逾期完工违约金外，另行支付结算金额的1%解除合同违约金。同时双方确认，乙方对此予以确认并同意按照此执行。

（12）如因非甲方原因本项目施工未达到工程质量交工验收合格、竣工验收优良标准的，对不满足要求的单位工程根据严重程度按其不低于1%对乙方罚款，乙方应返工达到要求的质量为止。如果因乙方原因造成本项目施工未达到工程质量交工验收合格、竣工验收优良的标准，视情况对施工单位处以500万元-1000万元违约金。

（13）质保期内，乙方未按照甲方要求进行维护、维修的，甲方有权自行委托第三方进行因此产生的费用由乙方自行承担；甲方有权从预留的质保金中直接扣除，不足以扣除的，乙方应自收到甲方收款通知之日起5日内予以支付。
4、资料违约

（1）完工验收合格后，乙方应在10个工作日内向甲方递交结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

（2）双方办理结算时乙方应无条件配合甲方提交、确认相应的结算材料；若乙方或乙方指定经办人逾期或拒绝提交、确认相应结算材料的，甲方有权以甲方自行确认的结算金额作为本合同项下工程的最终结算金额，乙方对此无异议并同意按照此金额执行。

5、安全违约

（1）乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《养护工程项目安全文明施工管理办法》及甲方相关安全管理制度的规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。甲方有权立即终止或解除合同。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（2）乙方施工过程中，非因甲方原因造成人员人身伤害、财产损失的，由乙方自行承担一切后果；甲方因此被追究责任的，甲方有权要求乙方承担因此产生的一切费用包括但不限于赔偿款、诉讼费、公证费、担保费、律师费等。

（3）协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知 建设单位监控站，每次处罚 500 元；特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯，必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚 500 元；氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000 元；协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500 元；上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元；因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外养护集团将依法追偿。

本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失及甲方为索赔支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、鉴定费、评估费、拍卖费等全部费用。针对合同履行过程中乙方应向甲方支付的任何违约金或赔偿的损失，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

7、乙方违反《廉政合同》或《环境保护合同》项下任何义务的，均视为对本采购合同的违约，甲方有权视其违约程度要求乙方支付【1】万元至【5】万元的违约金；乙方累计违反【3】次以上视为情节严重，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付解除合同违约金【100000】元。

第二十三条  退出约定

1、定义

（1）主动退出：指因乙方自身原因（包括但不限于其财务状况、管理能力、履约意愿等原因），未经甲方书面同意，擅自停止施工或提出提前终止合同的行为，或因其违约行为导致合同目的无法实现而视为其主动退出。

（2）被动退出：指因乙方出现本合同约定的解除与违约情形（不可抗力除外），甲方行使单方合同解除权，责令乙方退场的行为。

（3）退场清算：指退出发生时，双方对已完工程量、质量、费用、材料、资料及人员安置等进行全面清理和确认的过程。

2、乙方主动退出的处理程序及后果

2.1视为乙方主动退出的情形（包括但不限于）：

（1）未经甲方书面批准，擅自停工累计超过48小时，经甲方书面催告后仍不复工的；

（2）乙方明确以书面或行为表示无法继续履行或不再履行合同的；

（3）乙方施工质量存在重大缺陷，经甲方两次书面要求整改仍未达到规范要求的；

（4）乙方严重拖延工期，导致关键工期节点严重滞后，且未采取有效赶工措施的；

（5）乙方将本合同劳务作业进行转包或再分包的。

2.2处理程序：

（1）通知与确认：发生上述情形，甲方向乙方发出《要求澄清/整改通知书》。若乙方未在24小时内作出合理解释或有效整改，甲方可发出《单方退出告知函》，视为乙方主动退出。

（2）现场封锁与接管：自《单方退出告知函》送达之日起，甲方有权立即接管乙方负责的施工区域、临时设施、及乙方为履行本合同留在现场的所有材料、设备。乙方应在3日内派授权代表办理交接。

（3）工作界面确认：双方在7日内共同对乙方已完工程量进行测量、记录，对已完成工作面的质量状况进行联合检查并出具书面记录，作为后续结算依据。若乙方不配合，则以甲方单方记录为准。

2.3结算与支付：

（1）结算原则：按照“已完成且验收合格的工程量”进行结算，且合同单价下浮10%作为乙方违约给甲方的补偿。同时按合同要求扣除履约保证金。

（2）扣款项：甲方有权直接从乙方结算款中扣除以下费用

因乙方退出导致甲方需另行委托第三方完成剩余工作所产生的所有额外费用（包括但不限于新签合同价差、赶工费、管理费等）；

乙方应向甲方支付的违约金（根据主合同约定）；

乙方对甲方造成的其他直接损失（经甲方举证）；

为确保乙方工人工资支付，甲方有权在结算款中直接预留相当于未结清工程款 30% 的款项作为“农民工工资支付保证金”，甲方专项用于发放工人工资代发。

（3）最终支付：在乙方完成全部人员撤场、资料移交、债务（特别是工人工资）清偿完毕，并与甲方签订《最终退场结算及免责协议》后30个工作日内，甲方支付扣除上述款项后的余额（如有）。若结算款不足以抵扣，甲方保留向乙方追索的权利。

2.4 工人工资保障特别条款：

乙方退场时，必须向甲方提交经所有工人签字确认的《工资结清承诺书》及工资支付凭证。若乙方未能结清，甲方有权根据乙方确认的工资表，直接从应付乙方的任何款项中扣除相应金额，直接代付给工人，此行为视为甲方已向乙方支付相应工程款。由此产生的一切法律责任由乙方承担。

3、甲方责令乙方被动退出的处理程序

3.1 甲方有权单方解除合同并责令乙方退出的情形：详见合同解除条款及违约情形。

3.2 处理程序：

（1）发出解约通知：甲方发出《解除合同及退场通知》，明确退场期限（通常为收到通知后7日内）。

（2）现场交接：双方按第2.2(1)(2)款规定进行现场接管和工作界面确认。

3.3结算与支付：

（1）结算原则：与“主动退出”下的结算原则基本相同（按合格工程量，单价下浮5%，并扣除相关费用）。这体现了对违约行为的惩罚性。

（2）工人工资保障条款同第2.4条。

4、退场要求

4.1资料移交：乙方必须向甲方移交全部施工图纸、技术资料、质量安全记录、材料合格证、已签署的各类单据等所有工程资料。

4.2人员设备撤场：乙方应在约定期限内，将其所有人员、自有机械设备、剩余材料及生活垃圾全部清运离场，做到“工完场清”。

4.3退场协议：在所有经济、技术、现场问题解决后，双方应签订《最终退场结算及免责协议》，明确“双方就本合同项下所有事宜已结清，互不追究任何经济及法律责任”。此协议是甲方支付最终结算款（如有）的前提。

4.4退出单位拉入公司供应商黑名单。

第二十四条  争议解决

    本合同项下争议双方均协商处理，协商不成的，双方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

第二十五条  送达地址

1、甲、乙双方确认本合同项下文书，包括因本合同履行产生的争议进入民事诉讼程序后的一审程序、二审程序和执行程序的法律文书的送达地址为：

甲方送达地址：

甲方联系人及联系电话： 

乙方送达地址：

乙方联系人及联系电话： 

2、任何一方送达地址发生变更的，应当在变更后七日内以书面方式通知对方；一方送达地址发生后未按要求的时间、形式通知对方的，原送达地址仍为有效送达地址。

3、一方或司法机关按照约定地址向对方送达法律文书的，视为有效送达；对方拒绝签收或由他人签收的，不影响送达的效力。

4、因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上证明情况之日视为送达之日；发送信息的，从信息发出之日视为有效送达。
第二十六条  合同组成

1、本协议书； 

2、招标文件、投标书及其附件

3、专用合同条款（若有）； 

4、通用合同条款（若有）； 

5、工程预算书或已标价的工程量清单； 

6、技术标准和要求； 

7、合同图纸； 

8、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 

9、其他合同文件。

第二十七条  其他条款

1、合同签订地点：重庆市沙坪坝区梨高路4号。

2、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，协商一致双方达成书面补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式【6】份，甲方执【4】份，乙方执【2】份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
（以下无正文）

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司      

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：                           项目负责人：

项目负责人：                           经办人： 

签订日期：    年    月   日            签订日期：    年    月   日   

重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包工程量清单

货币单位：人民币   元

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


甲方授权代表：                                       乙方授权代表：
重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）之安全合同

为在重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位 重庆公路养护工程（集团）有限公司 （以下简称甲方）与承包单位                      （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方进场人员的资格资料。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格遵守和执行包括交通部颁发的《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90—2015)、《公路筑养路机械操作规程》以及《协作（分包）单位安全生产考核办法》（见附件）等在内的有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、加强作业人员的安全培训教育。从派往项目实施的项目负责人到劳务作业人员（包括临时雇请的民工和人员）的安全生产培训教育做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，专（兼）职安全管理负责人为直接责任人。现场施工应配备不少于 2 名安全维护员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场专（兼）职安全管理负责人，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

10、对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

11、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工、野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，与甲方无关。

12、乙方指定专（兼）职安全管理负责人：            。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市沙坪坝区梨高路重庆公路养护工程（集团）有限公司（沙坪坝区档案馆旁）三楼。
六、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后终止。

甲方：（盖章）







乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人









法定代表人

或授权代理人：







或授权代理人：

项目负责人：








项目负责人：

经办人：









经办人：

日期：     年   月   日





日期：     年   月   日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆公路养护工程（集团）有限公司 （以下称甲方）与                          （以下称乙方），特订立如下合同：

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。
 甲方：（盖章）







乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司



法定代表人








法定代表人

或授权代理人：







或授权代理人：

部门负责人：

经办人：








经办人：

签约时间：    年   月   日




签约时间：    年   月   日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）之环境保护合同

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司

乙方：                               

为在重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同：

一、双方的义务

1、严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》等，认真执行合同履行中的有关环境保护要求。

2、环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

二、甲方的权利

1、有权组织对乙方的项目施工作业、运输等进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2、发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

三、乙方的义务

1、加强弃渣运输、装卸等过程中的扬尘与噪声管控，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域运输、装卸等，应高度重视并加强环境保护措施，降低项目施工作业对环境的影响。

2、在项目施工作业过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒弃渣及建筑垃圾，杜绝造成环境污染。

3、运输车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

4、项目施工作业过程中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

四、违约责任

1、如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定承担合同结算金额 5% 的违约金。

2、若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

五、其它约定

1、本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）》的附件，具有同等的法律效力。

2、本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照《重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包合同（标段   ）》中所约定的争议解决方式解决。

六、合同份数及时效
本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，工程项目交工验收后终止。

甲方：（盖章）







乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人








法定代表人

或授权代理人：







或授权代理人：

部门负责人：

经办人：








经办人：

签约时间：    年   月   日




签约时间：    年   月   日
重庆公路养护工程（集团）有限公司

协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（存根）

编号：

	路段：
	
	日期：
	

	工程项目：
	
	（桩号）位置：
	

	被处罚单位：
	
	处罚金额：
	

	处罚理由：




签发部门：









签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

·················签发部门盖章··················

重庆公路养护工程（集团）有限公司

协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（副联）

编号：

	路段：
	
	日期：
	

	工程项目：
	
	（桩号）位置：
	

	被处罚单位：
	
	处罚金额：
	

	处罚理由：




签发部门：









签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

限价清单与说明

（详见清单要求）

比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（）资格审查申请文件
比选申请单位名称全称（盖单位公章）
一、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：         系                     （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          比选申请人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书 

本人 
（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（） 报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


比选申请人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

二、比选申请人按资质要求2.1提供证明文件

三、比选申请人按业绩要求2.2提供证明文件
四、比选申请人按人员要求2.3提供证明文件
五、比选申请人按信誉要求2.4提供证明文件

六、响应报价承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我方已仔细研究了 重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（） 竞争性比选文件及限价的全部内容，我方承诺严格按照文件要求进行报价，我司若中标，将按照比选人核实的清单内容与价格签订合同，否则将接受比选人的一切处罚。

                            比选申请人：__________________（盖单位公章）

                       法定代表人：________________（签字） 

      年       月       日

七、人员设备承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我方已仔细研究了 重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（） 竞争性比选文件的全部内容，我方承诺在后期项目中提供具备满足  重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（）施工要求的基本设备，项目负责人、技术负责人、安全管理人员为报价递交人员，其他管理人员及设备按，满足生产施工需要。

我司若中标，若因施工点位需求则按甲方要求进行主要管理人员增加，其余如测量员、资料员其他主要人员等以具体项目要求配置，至少达到其他主要人员最低要求。合同履行过程中，若业主单位对人员及施工设备作出相关要求，比选人有权要求成交人增加人员，我方无条件接受。

我司若中标，承诺负责专所有项方案编制、邀请专家评审等相关专项方案、专家论证评审手续，评审通过后报比选方审核、备案。

                            比选申请人：__________________（盖单位公章）

                       法定代表人：________________（签字） 

      年       月       日

八、信誉要求承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我方已仔细研究了 重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（） 竞争性比选文件的全部内容，我方承诺不存在以下情形：
1、被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内，被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象名单且在被执行期内；

    2、被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

    3、被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

    4、被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

    5、被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

    6、被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

    7、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

    8、在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

    9、单位或其法定代表人、拟委派的负责人在近两年内有行贿犯罪行为的 。

 比选申请人：__________________（盖单位公章）

                       法定代表人：________________（签字） 

      年       月       日

九、不得中标情形承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我方已仔细研究了 重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（） 竞争性比选文件的全部内容，我方承诺不存在以下情形：
1、与本次其他投标单位负责人为同一人，其中单位负责人包括：法定代表人、董事长、执行董事、经理、合伙人等法律法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、与本次其他投标单位存在控股、管理关系。

3、正在接受事故调查的单位。

4、在集团或公司黑名单中的单位。

5、和公司曾经有过法律纠纷的单位

 比选申请人：__________________（盖单位公章）

                       法定代表人：________________（签字） 

      年       月       日

十、其他要求承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我方已仔细研究了 重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（） 竞争性比选文件的全部内容，我方承诺满足以下要求：
1、若提供的竞选响应资料存在弄虚作假情况的，将同意取消中标资格，并禁止其参与贵司及下属公司其它项目业务。

2、将配合比选人进行现场实地考察。若存在弄虚作假情况，同意被取消入选资格，纳入贵司黑名单，并视情况报上级部门。

3、同意本次提交的管理人员在后期不得随意更换。若有特殊情况必须给比选人来函报批并征得同意可更换一次，后续更换按照项目负责人4万元/人次，其他人员2万元/人次进行违约处罚。后续更换的人员将满足本次比选人员相关要求。

4、同意按照要求的格式提交申请资料，并确保清晰度，若因其提供的资料清晰度不够无法辨识被否决投标责任自负。

5、同意对提供资料的真实性负责，积极配合核查原件。

6、同意按比选申请人资格要求2.3、2.6、2.7要求执行。
比选申请人：__________________（盖单位公章）

                       法定代表人：________________（签字） 

      年       月       日

十一、投标保证金

十二、报价清单

详见清单附件（本项目无须提交报价清单）

十三、其他资料（如有）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（）

报价文件
比选申请单位名称全称（盖单位公章）
一、报价书

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司
1．我方已仔细研究了 重庆公路养护工程（集团）有限公司安全韧性提升及路面修复性养护路面工程劳务分包标段（）竞争性比选文件的全部内容，愿意以下浮比例       %（若有多位小数，则取小数点后两位，第三位四舍五入，必须为机打）的投标总报价进行报价，税率为 9%  ，并按约定实施。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
