资料员对上资料整理范围

# 一、开工前期报审资料

## 1. 合同文件类收集

- 工程量清单、图纸会审纪要、设计交底记录

## 2. 单位/人员/设备报审

- 施工单位资质

- 项目经理、技术负责人、安全员、特种作业人员证件（含安全考核合格证书）

- 进场设备/仪器报验、检定证书（含安全防护设备）

## 3. 方案与计划收集报审

- 施工组织设计、专项施工方案

- 安全专项方案、应急预案（含专项应急处置方案）

- 进度计划、材料使用计划

## 4. 开工报审

- 开工报告、开工令

# 二、施工过程质量控制资料

## 1. 图纸与变更资料收集

- 施工图纸、图纸会审、设计变更、工程洽商、签证单

- 变更台账、工程量增减确认单

## 2. 材料/设备/构配件进场资料收集

- 材料/设备报审表、进场验收记录

- 合格证、检测报告、3C认证、厂家资质

- 机电设备开箱检验记录

## 3. 隐蔽工程与工序验收资料整理与收集

- 隐蔽工程验收记录

- 工序报验单、检验批验收记录

- 监理通知及回复

## 4. 试验检测资料整理

- 线缆测试、接地电阻测试、绝缘测试

- 设备通电调试、系统联调记录

- 第三方检测报告（通信、监控、收费系统等）

# 三、高速公路机电专项系统资料整理收集

- 监控系统：外场设备基础、管线、设备安装调试资料；摄像机、情报板、检测器、交换机等报验

- 通信系统：光缆敷设、接续、测试资料；通信设备、光端机、机柜安装调试

- 供配电与照明系统：配电箱、柜、电缆、变压器、UPS 安装；防雷接地、照明灯具、供电调试

- 隧道机电（如有）：通风、照明、消防、报警、应急广播等资料

# 四、安全管理专项资料整理

## 1. 安全管理基础资料

- 安全责任书收集与保管（逐级签订的安全责任书，覆盖项目经理、班组、作业人员）

- 安全管理体系文件、安全管理制度（含安全检查制度、隐患排查制度、教育培训制度等）资料整理保管

- 安全生产费用使用计划、使用台账及相关凭证制作登记

## 2. 安全教育培训与交底资料收集保管

- 三级安全教育记录（公司级、项目级、班组级，含培训签到表、考核记录）

- 安全技术交底记录（分专业、分工序，如机电管线敷设、设备安装、高空作业、用电作业等，交底人与被交底人签字确认）

- 特种作业人员专项培训记录、特种作业操作证（有效期内，如电工、焊工、高空作业人员等，对上必查）

- 安全宣传教育资料（宣传照片、标语台账、安全会议培训课件）

## 3. 安全检查与隐患整改资料收集保管

- 日常安全巡查记录、周/月/季度安全检查记录（含检查人员、检查部位、发现问题、整改要求）

- 安全隐患排查台账（含隐患描述、整改措施、整改责任人、整改时限、复查记录）

- 监理安全检查通知、安全隐患整改回复单（闭环管理，对上核查重点）

- 专项安全检查记录（如用电安全、消防安全、高空作业安全、临时设施安全等）

## 4. 安全防护与现场安全资料收集保管

- 安全防护用品（安全帽、安全带、绝缘手套、防护鞋等）进场验收记录、合格证、发放台账

- 施工现场安全警示标志布置图、警示标志验收记录

- 临时用电专项资料（临时用电施工组织设计、用电线路验收记录、漏电保护器检测记录、用电安全巡查记录）

- 高空作业、动火作业、有限空间作业（如有）专项审批表、作业记录

## 5. 应急管理资料收集保管

- 综合应急预案、专项应急预案（如触电应急、火灾应急、高空坠落应急、设备伤人应急等），经监理、业主审批备案

- 应急救援队伍组建方案、应急救援人员名单及联系方式

- 应急物资清单、应急物资进场验收记录、定期检查维护记录（如灭火器、急救箱、应急照明、救援工具等）

- 应急演练计划、演练记录（含演练方案、演练照片/视频、演练总结）

## 6. 安全事故相关资料（如有）

- 安全事故报告（按规定上报业主、监理、质监站的报告）

- 事故调查处理记录、整改措施及复查记录

- 事故善后处理相关资料

# 五、安全、文明施工及监理往来资料收集登记保管

- 文明施工管理制度、文明施工检查记录（含现场围挡、材料堆放、环境卫生等）

- 安全技术交底、三级安全教育（与安全专项资料呼应，统一归档）

- 安全检查记录、隐患整改回复（与安全专项资料呼应）

- 监理工程师通知单、回复单、工作联系单（重点留存安全相关往来文件）

- 会议纪要（重点整理安全专题会议纪要）、往来函件、发文收文台账（单独建立安全类文件台账）

# 六、进度、计量、支付资料办理及保管

- 施工进度报表、形象进度

- 工程计量单、中期支付申请、支付证书

- 已完工程量确认、现场签证

- 变更价款报审、索赔资料（如有）

# 七、竣工/验收/审计资料收集整理保管

- 竣工图（机电专业：监控、通信、收费、配电、照明、管线综合）

- 分部/分项/单位工程验收记录（含安全验收相关记录）

- 竣工报告、交工验收证书

- 结算资料、审计资料（含安全费用审计相关凭证）

- 资料移交清单、归档目录（安全资料单独分类归档）

# 八、资料员日常台账收集

- 图纸、变更台账

- 材料/设备进场台账

- 检验批/隐蔽工程台账

- 试验检测台账

- 计量支付台账

- 发文、收文、监理通知台账

- 安全隐患排查整改台账

- 安全教育培训台账

- 特种作业人员台账

- 安全防护用品发放台账

- 应急物资管理台账