## 项目部资料员考核
项目部资料员考核评价表
服务内容 | 考核内容 | 考核得分 | 评分说明
项目基础资料管理 （30分） | 施工图纸管理 （10分） |  | 优秀 (9-10分): 施工图纸接收及时，分类清晰，台账完整，版本控制准确，能快速响应查询需求 良好 (7-8分): 施工图纸管理规范，台账基本完整，版本控制无重大失误，查询响应及时 合格 (5-6分): 施工图纸基本齐全，台账存在少量遗漏，版本控制偶有失误，查询响应基本及时 不合格 (<5分): 施工图纸缺失严重，台账混乱，版本控制失误多，查询响应不及时
| 技术规范与标准管理 （8分） |  | 优秀 (7-8分): 技术规范与标准收集齐全，更新及时，分类清晰，能主动提供相关资料支持 良好 (6分): 技术规范与标准基本齐全，更新基本及时，分类规范，能按要求提供资料支持 合格 (4-5分): 主要技术规范与标准齐全，更新存在延迟，分类基本规范，能配合提供资料支持 不合格 (<4分): 技术规范与标准缺失多，更新不及时，分类混乱，无法有效提供资料支持
| 变更签证资料管理 （12分） |  | 优秀 (11-12分): 变更签证资料收集及时完整，编号规范，审批流程跟踪到位，台账清晰可查 良好 (9-10分): 变更签证资料收集基本及时完整，编号规范，审批流程跟踪基本到位，台账清晰 合格 (7-8分): 变更签证资料收集基本完整，编号基本规范，审批流程跟踪存在少量遗漏，台账基本清晰 不合格 (<7分): 变更签证资料收集不完整，编号混乱，审批流程跟踪不到位，台账不清晰
项目文件管理 （25分） | 项目文件分发与传递 （10分） |  | 优秀 (9-10分): 文件分发及时准确，传递记录完整，能主动跟踪文件接收情况，确保信息传达到位 良好 (7-8分): 文件分发基本及时准确，传递记录完整，能按要求跟踪文件接收情况，信息传达基本到位 合格 (5-6分): 文件分发基本及时，传递记录基本完整，能配合跟踪文件接收情况，信息传达基本正常 不合格 (<5分): 文件分发不及时不准确，传递记录不完整，无法有效跟踪文件接收情况，信息传达存在失误
| 项目文件版本控制 （8分） |  | 优秀 (7-8分): 文件版本控制严格，版本标识清晰，修订记录完整，无版本混淆情况 良好 (6分): 文件版本控制规范，版本标识清晰，修订记录基本完整，无重大版本混淆情况 合格 (4-5分): 文件版本控制基本规范，版本标识基本清晰，修订记录存在少量缺失，偶有版本混淆 不合格 (<4分): 文件版本控制混乱，版本标识不清晰，修订记录缺失多，版本混淆严重
| 项目文件借阅管理 （7分） |  | 优秀 (6-7分): 借阅登记完整，归还提醒及时，文件保管完好，无丢失损坏情况 良好 (5分): 借阅登记基本完整，归还提醒基本及时，文件保管良好，无重大丢失损坏情况 合格 (4分): 借阅登记存在少量遗漏，归还提醒存在延迟，文件保管基本完好，无严重丢失损坏 不合格 (<4分): 借阅登记混乱，无归还提醒，文件存在丢失损坏情况
竣工资料管理 （20分） | 竣工资料收集与整理 （10分） |  | 优秀 (9-10分): 竣工资料收集及时全面，分类整理规范，符合竣工要求，能提前发现问题并整改 良好 (7-8分): 竣工资料收集基本及时全面，分类整理规范，基本符合竣工要求，能配合整改问题 合格 (5-6分): 竣工资料收集基本完整，分类整理基本规范，存在少量不符合要求项，能按要求整改 不合格 (<5分): 竣工资料收集不完整，分类整理混乱，不符合要求项多，整改不及时
| 竣工图编制协助 （10分） |  | 优秀 (9-10分): 积极协助竣工图编制，提供准确的变更资料，竣工图审核配合到位，确保按时完成 良好 (7-8分): 配合竣工图编制，提供基本准确的变更资料，竣工图审核配合良好，基本按时完成 合格 (5-6分): 基本配合竣工图编制，提供的变更资料存在少量误差，竣工图审核配合基本到位 不合格 (<5分): 不配合竣工图编制，提供的变更资料误差大，竣工图审核配合不到位，影响进度
外部对接与报送 （15分） | 监理/业主资料报送 （8分） |  | 优秀 (7-8分): 按要求及时准确向监理、业主报送资料，资料完整规范，反馈处理及时，沟通良好 良好 (6分): 基本按要求向监理、业主报送资料，资料基本完整规范，反馈处理基本及时，沟通良好 合格 (4-5分): 能向监理、业主报送主要资料，资料存在少量不规范项，反馈处理存在延迟，沟通基本顺畅 不合格 (<4分): 向监理、业主报送资料不及时不完整，资料不规范，反馈处理不及时，沟通存在问题
| 质监支队资料对接 （7分） |  | 优秀 (6-7分): 按要求向质监相关部门提交资料，资料完整准确，对接及时，能主动跟踪办理进度 良好 (5分): 基本按要求向质监相关部门提交资料，资料基本完整准确，对接基本及时，能配合跟踪进度 合格 (4分): 能向政府相关质监提交主要资料，资料存在少量问题，对接存在延迟，基本能配合跟踪 不合格 (<4分): 向政府相关质监提交资料不及时不完整，资料问题多，对接不及时，无法跟踪进度
综合能力 （10分） | 资料准确性与规范性 （5分） |  | 优秀 (4.5-5分): 所有资料准确率100%，格式规范统一，无任何错误 良好 (4分): 资料准确率95%以上，格式基本规范统一，无重大错误 合格 (3-3.5分): 资料准确率90%以上，格式基本规范，存在少量非关键性错误 不合格 (<3分): 资料准确率90%以下，格式不规范，存在较多错误
| 工作效率与响应速度 （5分） |  | 优秀 (4.5-5分): 工作效率高，任务完成及时，响应迅速，能主动提前完成工作 良好 (4分): 工作效率良好，任务基本按时完成，响应及时 合格 (3-3.5分): 工作效率一般，任务基本能完成，响应基本及时，偶有延迟 不合格 (<3分): 工作效率低，任务经常延迟完成，响应不及时
考核周期： |  | 年 月 日 至 年 月 日
考核人： |  | 被考核人：