项目名称：2026年档案数字化扫描服务

竞

争

性

比

选

文

件

采购人：重庆首讯科技股份有限公司

2026年9月

目   录

第一章 比选公告	1

1. 比选条件	1

2. 项目概况与比选范围	1

3. 报价人资格要求	1

4. 评标办法	2

5. 比选文件的获取	2

6. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜	2

7. 联系方式	2

第二章 报价人须知	3

附录1  报价人资格要求	10

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	11

1. 评标方法	13

2. 评审标准	13

3. 评标程序	13

第四章 服务内容要求	15

第五章  合同范本	20

第六章  竞争性比选响应文件格式	23

一、 竞争性比选响应声明书	26

二、 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书	27

三、报价一览表	29

四、资格审查资料	30

五、报价人承诺	36

六、报价人其他资料	37

# 第一章 比选公告

1. 比选条件

本竞争性比选项目2026年档案数字化扫描服务，采购人为重庆首讯科技股份有限公司，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1服务地点：重庆市

2.2项目概况：对指定的档案进行数字化加工，并将成果数据导入档案管理平台，满足采购人使用需求。

2.3项目规模：约84.00万元。

2.4比选范围：档案数字化加工服务；具体详见“第四章 服务要求”。

2.5服务期限：2027年12月30日前完成档案数字化扫描服务。

2.6标段划分：本项目划分为1个标段。

3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：

（1）报价人具有独立法人资格及有效的营业执照或事业单位法人证书。

（2）报价人具有国家秘密载体印制资质证书(类别：涉密档案数字化加工）乙级及以上资质。

3.2项目成员人员要求：

- （1）	报价人拟派1名项目负责人，项目负责人具有档案专业技术高级及以上职称。

- （2）报价人拟派2名及以上现场加工人员为本项目服务，现场加工人员应有档案人员岗位培训证书或档案继续教育证书或档案专业技术初级及以上职称，并自行承诺根据采购人业务量的不同随时增派现场加工人员为本项目服务。

3.3 业绩要求：2023年1月1日至竞争性比选文件发出之日（以合同签订时间为准）起至少承担一项合同金额不低于40万元的与本项目类似的服务业绩。

3.4信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入严重失信主体名单。

3.5 本次比选不接受联合体报价。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

4. 评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法。

5. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在报价截止时间前在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/，下同）获取竞争性比选文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

6. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

6.1竞争性比选响应文件递交截止时间：2026年 9 月14日上午10时00分（北京时间）。

6.2开标时间：同竞争性比选响应文件递交截止时间。

6.3竞争性比选响应文件递交地点：重庆市渝北区龙溪街道新南路52号1楼（重庆首讯科技股份有限公司）。

6.4采购人不组织现场踏勘，不召开报价预备会。

6.5逾期送达的或未送达指定地点的或未按要求密封的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

6.6递交方式：现场递交或邮寄，若采用现场递交方式需在竞争性比选响应文件递交截止时间前将竞争性比选响应文件送达并参与现场开标；若采用邮寄方式的需在竞争性比选响应文件递交截止时间前，通过正规快递公司将竞争性比选响应文件邮寄至重庆首讯科技股份有限公司（邮寄地址同6.3递交地点），否则采购人有权拒收，采用邮寄方式的报价人默认认可采购人的开标结果，不得由此提出任何质疑。

7. 联系方式

采购人：重庆首讯科技股份有限公司

地址：重庆市渝北区两江新区52号东界龙湖3楼

技术联系人：田老师 电 话：13101279979

商务联系人：余老师 电 话：13101153601

第二章 报价人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 地 址：重庆市两江新区新南路52号东界龙湖3楼 联系人：余老师 电 话：13101279979 |
| 2 | 项目名称 | 2026年档案数字化扫描服务 |
| 3 | 服务地点 | 见比选公告 |
| 4 | 项目规模 | 见比选公告 |
| 5 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 6 | 服务期限 | 见比选公告 |
| 7 | 服务要求 | 详见竞争性比选文件 第四章 |
| 8 | 报价人资格要求 | 见比选公告及附录1 |
| 9 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 13 | 偏差 | 本项目不允许任何负偏离。 |
| 14 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 15 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 16 | 报价人须知 | 1.投标报价： 本项目采用□总价包干报价/☑综合单价包干报价，报价人所报投标报价应包含但不限于完成本项目比选内容全部工作内容所需的人工、材料、服务、税金、管理费、利润等所有一切费用，一旦中标，采购人不再额外支付任何费用。 2.报价原则 报价人应严格根据竞争性比选文件及相关资料，结合市场价格、依据企业自身实力、技术及生产管理水平等，进行自主报价；报价人投标总报价只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，否则竞争性比选响应文件将按否决报价处理。 3.报价人按照采购人提供的报价清单填写报价 4.投标报价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 5.本项目报价清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。 6.异常低价警戒线要求 本项目是否设置异常低价警戒线要求：是设置异常低价警戒线 （1）异常低价警戒线要求：最高限价的 85 %。 （2）报价人总报价或者部分单项报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。报价人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。 （3）报价人总报价或者部分单项报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，报价人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决报价处理。 （4）采购人对“报价一览表”的清单中序号 / 、序号 / 、序号 / 设置单项报价异常低价警戒线[提示：采购人对单项报价有异常低价警戒线要求的，可自行列举部分单项进行约定。] 7.当合同清单任一单项实际完成工程量较合同工程量增加超过15%，且超出15%部分的工程价款达到 20万元(含)及以上时，超出15%部分的工程量，其单价应提交甲方重新审核确定，并以审核后的单价作为该部分工程的结算依据。 特别提醒： 1.若因报价人在报价时有漏报、漏项的情况发生，采购人均视为报价人已充分理解竞争性比选文件要求，漏报、漏项部分已包含在其报价之中。该报价人若中标，其报价不得调整。 2.报价人在报价时应充分考虑市场价格波动、人工费用上涨等不确定因素的风险，该报价人若中标，其报价在服务期内不得调整。 |
| 17 | 最高投标限价 | 本项目设置最高限价为840000.00元。 报价人报价不得高于采购人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。 |
| 18 | 合同支付办法 | 每次支付前需由乙方提交书面支付申请、工作量验收证明材料以及对应增值税专用发票，经甲方审核无误后，按以下节点支付；因乙方原因未按时提交相关资料，导致支付延期的，不属于甲方违约责任。 本项目服务费用按季度结算： （1）乙方完成上季度档案数字化服务工作，经甲方阶段性验收合格后，按当季度实际完成合格工作量据实结算，甲方向乙方支付该季度结算金额的90%； （2）全部加工工作完成、项目终验合格，且乙方配合甲方完成重庆市档案馆数字化副本移交接收全部工作后，甲方向乙方支付至项目总结算金额的95%； （3）剩余总结算金额5%作为质量质保尾款，自质保期届满，无质量遗留问题，甲方无息付清该尾款。 |
| 19 | 中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：2名。 |
| 20 | 保证金 | 一、投标保证金 报价人是否提供投标保证金：是 1、报价人须缴纳投标保证金10000.00元，由报价人从公司基本账户将投标保证金汇至以下指定账户： 保证金到账截止时间：开标截止时间前； 若竞争性比选响应文件内无投标保证金缴纳凭证，采购人有权作废标处理，若投标保证金存在虚假不实情况，采购人有权作废标处理。 转款备注：2026年档案数字化扫描服务投标保证金（项目名称可简写）。 2、投标保证金退还方式 （1）非第一中标候选人：中标候选人公示结束后，按要求提供相关资料后15个工作日内无息退还至报价人基本账户，相关资料获取详见序号（3）。 （2）中标人：自合同签订后，按要求提供相关资料后15个工作日内无息退还至中标人基本账户，相关资料获取详见序号（3）。 （3）相关资料的获取：报价人进入资料获取网站（https://365.kdocs.cn/l/cdDweP9keuyn），下载资料并加盖章后整理成PDF格式，发送至邮箱（sxgyl@cegc.com.cn），邮件命名均为XXX项目XXX单位。 3、若本项目“第一次”采购失败，采购人发布“第二次”采购后，报价人可沿用“第一次”采购递交的投标保证金，无需重复递交投标保证金。 4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还 （1）报价人在规定的报价有效期内撤销或修改其竞争性比选响应文件； （2）中标人在中标后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金； （3）采购人有权对报价人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报行业监督部门，其投标保证金不予退还，报价人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （4）法律法规规定的其他情形。 二、履约保证金 报价人是否提供履约保证金：是 1、履约保证金作为本项目合同附件。 2、履约保证金的金额：中标金额的10% 3、履约保证金有效期：自本合同生效之日起，至项目终验合格、完成重庆市档案馆数字化副本移交接收。 4、履约保证金缴纳方式：现金或保函 5、履约保证金的提交：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供履约保证金缴纳凭证。若缴纳现金的，则需备注，转款备注：2026年档案数字化扫描服务履约保证金（项目名称可简写） 6、若提供保函的：纸质保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。报价人对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。 7、履约保证金退还：采用现金担保的，在完成合同约定的全部工作内容（不含质保工作内容）后28天内退还；采用银行保函的，在完成合同约定的全部工作内容（不含质保工作内容）后28天内退还。 三、采购人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：重庆首讯科技股份有限公司 开户银行：兴业银行股份有限公司重庆空港支行 帐 号：3460 1010 0100 4791 14 注：根据采购人《合格供方库管理办法》，符合免交投标担保及履约担保资格的报价人，可提交经采购人审批通过并加盖采购人单位公章的《免交投标担保及履约担保审批表》代替相关保证金凭证。《免交投标担保及履约担保审批表》须在有效期内。 |
| 21 | 投标文件的装订、密封及标记 | 1.竞争性比选响应文件提交正本1份，副本1份，电子文件1份（U盘1个），副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册。 竞争性比选响应文件电子文件为盖章版扫描件（原件或彩色复印件的扫描件均可）PDF格式一份（内容须包括竞争性比选响应文件全部内容，所有文件均须逐页加盖报价人的单位公章）、excel格式报价清单一份。 当电子文件与纸质版竞争性比选响应文件不一致时，以纸质版竞争性比选响应文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。 2.本次竞争性比选响应文件的组成：竞争性比选响应声明书、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、报价一览表、资格审查资料、承诺书、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须加盖报价人的公章）。 3.密封要求：竞争性比选响应文件密封到一个封袋中。 4.竞争性比选响应文件的标记 应在 “竞争性比选响应文件”封袋写明以下内容： 采购人名称： （项目名称） 响应文件 报价人名称： （加盖报价人单位公章） 在 年 月 日 时 分（同报价截止时间）前不得开启. |
| 22 | 异议及投诉 | 1. 报价人或者其他利害关系人就本项目的竞争性比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向采购人提出异议；采购人应当在规定时间内答复；对采购人的答复不满意，可向监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 监督部门依照相关法律法规文件处理投诉。 3. 报价人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4. 异议受理单位：重庆首讯科技股份有限公司 联系电话：023-63131274 投诉受理部门：重庆首讯科技股份有限公司合规监管部 联系电话：023-63132246 |
| 23 | 中标候选人公示 | 评标结果将在重庆高速集团官网上进行公示，公示期为3日。公示内容包括中标候选人名称、排序、投标报价；提出异议、投诉的渠道和方式。 |
| 24 | 确定中标人 | 1.中标候选人公示结束且无异议的，采购人确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人不得在中标候选人之外确定中标人。 2.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能签订合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 25 | 乙方违约的处理 | 1.乙方应在所规定的时间内完成和交付。如乙方未履行义务，应当向甲方支付违约金，违约金以及其它相关处罚的具体确定方式以及金额依照合同附件一执行，每结算季度中产生的违约金在当期结算金额中直接扣除。 2.如因乙方服务人员造成甲方损失且违约金不足以弥补的，乙方还必须对造成的损失按实际情况进行赔偿（具体赔偿金额可由甲乙双方认可的第三方评估机构进行实际评估计算）。 3.任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按约定支付违约金。如实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。 4.甲方有权对乙方提供的服务进行定期检查，若乙方未满足要求，每发现一次，乙方应向甲方支付2000元/次的违约金。 5.任何一方违反本合同所规定的其他义务，除本合同另有约定外，违约方按合同总价的5%向对方支付违约金。 6.按本合同赔偿的违约金应在15个工作日内付清，否则，按逾期付款处理，即每迟延一日按欠付金额的0.03%支付违约金。 7.以上涉及违约金或罚款的，应先扣除履约保证金，直至履约保证金扣除完后，在进度款中扣除。 8.因乙方服务人员造成甲方损失，乙方除应当负责配合甲方解决之外，还应当承担由此给甲方造成的一切损失。本义务不随本合同履行期限届满而结束。 9.因履行合同而发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的损失均由乙方承担。 10.报价人应服从采购人供应商管理，对出现进度、质量、服务及违规问题的供应商，视违规行为的具体情形、情节轻重和危害程度，根据采购人《合格供方库管理办法》给予暂停合格供应商资格、终止合格供应商资格、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）等处理。 |
| 26 | 需要补充的其他内容 |  |
| 26.1 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。重新招标后报价人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。 |  |
| 26.2 | 需提供投标保证金银行回执（如有）。 |  |
| 26.3 | 1、报价人在报价时应充分考虑人工费用上涨、采购人采购量波动等不确定因素的风险，该报价人若中标，其报价在服务期内不得调整。 2、若报价人对服务范围有漏报、漏项的情况发生，采购人均视为报价人已充分理解竞争性比选文件要求，漏报、漏项部分已包含在其投标报价之中。该报价人若中标，其报价不调整。 |  |
| 26.4 | 1、报价人须承诺竞争性比选响应文件中所有资料都是真实、准确、完整的。 2、报价人须承诺不存在资质挂靠或参与串标、围标情形。 3、报价人须承诺完全响应竞争性比选文件中的人员要求、响应内容要求、报价要求、服务期限要求、服务质量标准及支付方式等一切要求。 4、报价人须承诺绝不向采购人工作人员、评标委员会成员等提供或变相提供现金、回扣、有价证券、旅游等形式的利益输送，并自愿配合贵司或第三方机构对项目进行廉政审查。 5、报价人凡被列入采购人暂停、终止、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）名单内的单位，不得参与本次报价。如发现有上述情况，其报价将被作废。 6、报价人须承诺完全服从采购人《合格供方库管理办法》（详见相关附件）的管理要求，对出现进度、质量、服务及违规问题的供应商，视违规行为的具体情形、情节轻重和危害程度，采购人可依据《合格供方库管理办法》给予暂停合格供应商资格、终止合格供应商资格、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）等处理。 7、报价人须知悉并愿意接受采购人监督部门对本次竞争性比选活动的监督，积极配合相关工作，如实提供所需信息和资料。 8、如报价人违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按竞争性比选文件要求组织实施，被采购人发现或被他人举报查实，无条件接受贵司的处罚，对造成的损失，任何法律和经济责任完全由报价人承担。 |  |
| 26.5 | 评标委员会在评审过程中，发现报价人的报价明显低于其他报价使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，应认定该报价人以低于成本报价竞标的，其报价应作无效响应处理。 |  |
| 26.6 | 报价有效期：45日历天（从提交竞争性比选响应文件截止日起计算） |  |

附录1  报价人资格要求

| 序号 | 项目 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | （1）报价人具有独立法人资格及有效的营业执照或事业单位法人证书。 （2）报价人具有国家秘密载体印制资质证书(类别：涉密档案数字化加工）乙级及以上资质。 |
| 2 | 业绩要求 | 2023年1月1日至竞争性比选文件发出之日（以合同签订时间为准）起至少承担一项合同金额不低于10万元的与本项目类似的服务业绩。 |
| 3 | 主要管理 人员要求 | - 报价人拟派1名项目负责人，项目负责人具有档案专业技术高级及以上职称。 |
| 4 | 其他人员要求 | 报价人拟派2名及以上现场加工人员为本项目服务，现场加工人员应有档案人员岗位培训证书或档案继续教育证书或档案专业技术初级及以上职称，并自行承诺根据采购人业务量的不同随时增派现场加工人员为本项目服务。 |
| 5 | 信誉要求 | 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入严重失信主体名单。 |

注：1.提供营业执照及相关证书复印件，并加盖公章。

2.业绩证明资料提供合同复印件（合同需清晰反映上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同签订时间、合同金额及合同内容），并盖单位公章。若合同中无法体现上述内容的，则还需出具加盖业主公章的业主证明材料。

3.报价人拟派的主要管理人员，由报价人提供项目负责人身份证、相关证书复印件以及连续近三个月的养老保险证明文件。

4.报价人拟派的其他人员，由报价人提供现场加工人员身份证、相关证书复印件以及连续近三个月的养老保险证明文件。

5.信誉要求报价人自行通过上述网站进行查询，经查询存在相应记录的，应回避本次比选；查询后无相应记录的，还需按竞争性比选响应文件中承诺格式进行承诺并盖单位公章。采购人保留对报价人承诺真实性进行查询的权利，如果发现报价人承诺不实的，将取消其中标资格，采购人可以按照评审报告中标结果的排序，依次递补其他报价人为中标候选人或中标人，也可重新采购。

- 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定中标候选人： 以最早提交报价文件的报价人为中标候选人。 |
| 2.1 | 报价排序 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有报价人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |
| 2.2 | 符合性审查 | 符合性审查 | 取报价排序前☑5□6□7名（若实际报价人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：形式评审、资格评审、响应性评审。符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 符合性审查中有任何一项不符合要求，符合性审查不合格，其竞争性比选响应文件由评标委员会作否决处理。 |
| 2.2.1 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 报价函签名盖章 | 有法定代表人或委托代理人签名或加盖单位公章。 |
|  |  | 竞争性比选 响应文件格式 | 符合第六章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
|  |  | 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
|  |  | 其它 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 主要管理人员要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 其他人员要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 服务地点 | 符合第二章“报价人须知”第3项规定 |
|  |  | 项目规模 | 符合第二章“报价人须知”第4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第5项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“报价人须知”第6项规定 |
|  |  | 服务要求 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
|  |  | 报价 | 1.符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 2.报价人总报价或者部分单项报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。 |
|  |  | 偏差 | 符合第二章“报价人须知”第13项规定 |
|  |  | 保证金 | 符合第二章“报价人须知”第20项规定 |
| 3 | 评标结果 | 补充细化： 本项目评标采用经评审的最低投标价法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照报价从低到高的先后顺序，推荐2名中标候选人。 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的报价人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。若出现报价人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2. 评审标准

2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审（如有）、形式评审、资格评审、响应性、响应声明书部分及经济部分（如有）评审。

2.2.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有报价人的竞争性比选响应文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对竞争性比选响应文件进行符合性审查。符合性审查顺序：形式评审、资格评审、响应性评审。

3.2.2 报价人有以下情形之一的，其竞争性比选响应文件将被否决：

（1）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（2）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞争性比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）响应声明书中的总报价与已标价采购清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

3.3 竞争性比选响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求报价人对所提交竞争性比选响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞争性比选响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于竞争性比选响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 服务内容要求

- （一）服务内容

按照行业标准及重庆市档案局（馆）相关要求对本项目各类档案进行规范化整理。

- （二）工作要求

- 1．时间要求：合同签订后至2027年12月30日内完成本项目所有工作。

- 2．质量要求：

- 2.1档案整理要求：档案整理按行业标准执行，工作内容包含：鉴别文件材料是否应归档；归档文件材料的保管期限及分类；加盖归档章并完善其内容；录入档案管理系统、装订（用不锈钢订书钉）、装盒并完善其内容、排序上架；完成整理的档案能通过上级部门的检查和专业机构的检验，且能满足重庆市档案馆的进馆要求，如因中选人的档案整理服务不符合上述要求，中选人须在15个工作日内无条件进行整改直至满足要求，且须承担相应的经济损失。

- 2.2档案数字化要求：纸质档案数字化基本环节为数字化预加工、数字化前处理、扫描、档案著录、挂接、项目验收及成果移交。各环节遇到的问题以及需要确认的事项须做详细的书面记录，并经甲乙 双方签字确认。具体工作步骤及要求如下。

- 2.2.1数字化预加工

- 每类档案数字化加工前需选取少量具有代表性档案开展数字化预加工，由双方对档案著 录规范、扫描质量等书面确认后再正式开展数字化加工。

- 2.2.2档案出库

- 服务供应商办理档案出库，需按采购人要求填写出库登记表，出库时档案要逐卷（件）清点，重点档案须逐页清点，并作好记录。

- 2.2.3档案前处理

- 2.2.3.1补充案卷封面信息

- 补充案卷封面信息，要求：用 1.0mm 黑色签字笔书写，字迹工整、规范。

- 2.2.3.2核查公章和签字

- 核实文件材料中公章或签字是否完备，不完备需将该盒档案整体退回出库人补章或补签字后重新移交。

- 2.2.3.3核查备考表

- 核查每盒档案中备考表是否完备，不完备需将该盒档案整体退回出库人完善后重新移交。

- 2.2.3.4装订物处理

- 已装订成册的档案，如果不去除装订物影响扫描，应拆除装订物，拆除装订物时，应注 意保护档案不受损害，杜绝野蛮拆卷；如果不去除装订物不影响扫描，应维持原样。

- 档案中的精装书籍和精装装订的档案不得拆散，须用书籍扫描仪扫描。

- 2.2.3.5页号编制

- 没有编制页号或编制页号不规范的档案应重新编制页号。档案正面编右下角，背面编在 左下角。凡有记录信息的页面都要编页号，空白页不编页号。页号要求连续、无缺号、重号， 页号清晰易于识别。对于以前存在的错误页号则用橡皮擦掉，无法擦除的则划掉重编。

- （四） 目录建库

- 核对案卷题名是否正确，逐页核对图纸名称及页码，并完成案卷目录的更新和卷内目录的著录。对案卷目录信息和卷内目录的相关信息进行著录时，要求参照《档案著录规则》 （DA/T18-1999）及采购人签字确认的各类档案著录规范执行。

- （五）纸质档案扫描

- 档案数字化标准按照《纸质档案数字化规范》(DA/T 31-2017)  执行。

- （1）选择扫描仪

- 扫描设备的选择应注意对档案实体的保护，尽量选择对档案实体破坏小的设备进行数字 化，严格禁止使用高速扫描仪扫描重要档案。

- 根据档案幅面的大小(A4、A3、A0 等)选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪(如工程图纸 应采用 0 号图纸扫描仪)进行扫描，大幅面档案应采用大幅面数码平台。

- （2）扫描质量要求

- 无论页面大小均自然平展开进行扫描，筒子页、折子页均作一个画幅来扫描，并以画幅 （自然页）作为扫描的计量单位。

- 必须按照案卷标明的页码顺序进行扫描，扫描时做到不缺页、不重页、图像内容完整， 包括文件上的正文、页码、有关标记等必须纳入扫描图像范围。

- 纸张暗黄发黑、字迹不清的档案，或文字偏小、密集、清晰度较差等，应通过数字化系 统调整亮度、对比度、分辨率等技术参数，直至图像清晰为止。

- 初始扫描时，应尽量将档案纸张放置端正，最大限度地减少因纠偏产生的图像失真问题。

- 遇有浮贴时，浮贴加原页扫 1 页，浮贴揭开后原页扫 1 页，若有多张浮贴重叠，每张浮 贴均需单独扫描。

- 档案扫描时不可折角、遮字，不得有非档案的杂物，如头发、纸屑等。 图像清晰、不失真、完整、不影响图像的利用效果。

- （3）扫描参数

- 所有档案采用24 位真彩色模式进行扫描。

- 一般纸质档案扫描分辨率为 300dpi，如原件材料文字偏小、密集、清晰度较差等特殊情 况，必须人工适时调整扫描参数，使图像最大限度接近实体档案原貌，扫描输出及存储的原 始格式为 JPG（中质量压缩）。

- 基建图纸扫描分辨率为 300dpi ，扫描输出及存储格式为 tif或jpg。 照片档案扫描分辨率为 600dpi ，扫描输出及存储格式 tif或jpg

- （六）图像处理

- 需要对扫描后的图像文件进行相应的图像优化处理，确保档案原始性，对扫描过程中形 成的噪点、污迹等的图像文件进行纠偏、去污等处理，保证扫描图像文件清晰、完整，符合 一般阅读习惯；扫描形成的图像文件与实体档案数量相同，且保持准确的对应关系。扫描图 像无杂质、黑边、黑线等，图像质量符合档案数字化标准规范要求，并进行“消蓝 ”处理。

- （1）图像拼接：对分幅扫描形成的多幅数字图像，应进行拼接处理，合并为一个完整 的图像，以保证纸质档案数字图像的整体性。拼接时应确保拼接处平滑地融合，拼接后整幅 图像无明显拼接痕迹。

- （2）旋转及纠偏：对不符合阅读方向的数字图像应进行旋转还原。对出现偏斜的图像 应进行纠偏处理，以达到视觉上基本不感觉偏斜为准。

- （3）裁边：如需对数字图像进行裁边处理，应在距页边最外延至少 2 至 3 毫米处裁剪 图像。

- （4）去污：如需对数字图像进行去污处理，以去除在扫描过程中产生的污点、污线、 黑边等影响图像质量的杂质，应遵循展现档案原貌的原则，处理过程中不得去除档案页面原

- 有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等痕迹。

- （5）图像质量检查：数字图像不完整、无法清晰识别或图像失真度较大时，应重新扫  描；对于漏扫、重扫、多扫等情况，应及时改正；数字图像的排列顺序与档案原件不一致时， 应及时进行调整；对图像拼接、旋转及纠偏、裁边、去污等处理情况进行检查，发现不符合 图像质量要求时，应重新进行图像处理。

- （七）图像存储

- 图像命名应确保唯一性，图像文件的命名及存储规则由采购人确认。存储格式。要求采用JPG 或 PDF 格式保存，JPG 文件经 OCR 识别后再形成双层 PDF 文件，OCR 识别率符合有关标准和学校要求，PDF 的文件名和档案文件的档号一一对应， 为挂接利用提供准备。

- （八）数据挂接

根据档案管理系统的数据结构及挂接方式，对转换处理后的图像文件修改文件名后进行系统挂接处理，对应率达到 100％正确。（报价人自行承诺最终加工数据成果挂接到采购人指定的系统中，如数据挂接过程中所产生的费用由中标供应商与采购人系统供应商自行接洽。）

- （九）档案装订还原

- （1）拆除档案上的金属物，如书钉、回形针、大头针和金属夹等。

- （2）恢复装订时，应认真核对档案页码，核对文件排列顺序，发现错误的地方及时纠正，不能处理的上报采购人，装订成册的档案必须保证每页都装订成功，不得 有漏装掉页情况出现。

- （3）经核对无误的档案，应以文件左齐（裁口整齐）、下齐（地脚整齐），装订成品 必须结实美观。

- （4）在装订过程中，如遇有小页面、没有足够装订空白页面、文件无装订边，必须用 质地、颜色相近纸张加边后再装订。

- （5）对浮贴在相邻档案纸张上的小签条等小页面档案，如粘连不牢，用档案修裱专用 浆糊加固避免脱落。

- （6）对没有预留空白装订边的正常大小页面，用修裱档案专用纸张接边后，再折成与 案卷大小一致页面装订。

- （7）所有应进行修裱、托底、接边等处理的页面，须完全干燥后才能进行装订。

- （8）对原来已打孔装订的档案，在装订时尽可能利用原孔装订，不能按原孔而需重新 打孔的档案，打孔时严格按照规定沿档案文件左边适当处打孔，确保三点一线，既不漏页也不损害文件字符。

- （9）档案装订系线时要按照标准方法操作，线不可太长或太短，系线松紧适度。

- （10）档案卷皮或卷盒破损，应书面上报采购人。

（11）换盒，对所有已数字化档案进行档案盒更换，并完善档案盒信息，档案盒应为标准无酸盒（厚度≥4cm）。

- （十）数据质检

- 服务供应商必须提供档案四性检查和著录规范检测工具，对档案数据完成质检。 服务供应商在提交验收前，必须进行质量自检，自检率不低于 20%。

- （十一）档案实体验收入库

- 档案实体验收必须逐卷清点，按档案数量、文件状况、卷内文件页数顺序、装订要求等进行检查，确保无顺序错误、装订不符要求，卷内文件颠倒等错误，方可履行档案入库手续。 如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任。

- （十二） 验收流程及标准

- （1）组织专业验收小组进行验收。

- （2）验收指标

- 参照《纸质档案数字化规范》 (DA/T 31-2017)执行，具体抽检项目及指标如下： 档案实体整理、装订还原情况，档案原件 100%不缺失。

- 对于数据库条目与数字图像内容对应的准确性，抽检合格率应为 100%，其他内容的抽 检合格率应不低于 95%。

- 备份数据：完整。以上项目全部达标予以验收通过。

- （十三）数据备份

- （1）备份范围

- 验收合格的纸质档案数字化成果数据及时进行备份，包括档案目录数据、图像文件、监 控视频，并附说明性文档。

- （2）数据校验

- 对备份数据进行必要的检验，包括数据能否打开、数据信息是否完整、数据内容是否准确等。

- （十四）成果移交

- （1）移交验收

- 档案数字化成果数据移交时，接收方应进行验收。验收内容为：移交的载体是否完好、清洁，是否无划痕、无损伤、无病毒；数据内容是否完整、可用、准确等。

- （2）移交手续

- 档案数字化成果数据移交时，填写《档案数字化成果移交清单》，一式两份，由交接双方共同签字盖章。

- 3．人员要求：中选人需委派至少2名工作人员到比选人驻点工作，如无特殊情况不能随意更换投入人员，如确需调整，需经比选人同意后方可调整。如发现中选人私自更换投入人员，比选人可立即终止合同且无须向中选人支付任何费用。

- 4．场地要求：由比选人提供工作场地，要求所有档案整理均在指定工作场地内完成，禁止出现档案带离指定工作场地的情况。

- 5．安全及保密要求：中选人需对投入人员（2名）进行岗前培训和安全保密教育，与其签订安全保密协议并采购人备案。同时，中选人需与采购人签订安全保密协议，并严格遵守。

- 6．其他要求：

- （1）若中选人未按约定时间（合同签订后12个月内完成）完成档案整理工作，按100元/天的标准从当年结算金额（单价×最终数量）中扣除违约金。

- （2）若中选人未按约定时间（合同签订后至2027年12月31日内完成）完成整改的，比选人仅须支付当年结算费用的95%。

# 第五章  合同范本

详见随竞争性比选文件一同发布的附件合同

附件：履约保函（如有）

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就项目          （以下简称“本项目”）服务和有关事项协商一致，根据本项目中标通知书、竞争性比选文件和竞争性比选响应文件，了解到申请人为本项目项下之乙方、受益人为本项目项下之甲方，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本项目依据中标通知书、竞争性比选文件和竞争性比选响应文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的服务期限截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人（单位负责人）或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

第六章  竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

竞争性比选响应文件

报价人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

年        月        日

目    录

一、竞争性比选响应声明书

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、报价人承诺

六、报价人其他资料

- 竞争性比选响应声明书

致：重庆首讯科技股份有限公司

我方收到             （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选，签名代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争性比选响应单位           （竞争性比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以：￥           （大写：    ）的报价按照竞争性比选文件的要求，提供本次竞争性比选文件要求的服务内容。服务地点达到竞争性比选文件要求，服务期限达到竞争性比选文件要求，服务要求达到竞争性比选文件要求。

据此函，签名代表宣布同意如下：

### 1、竞争性比选响应单位将按竞争性比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争性比选响应单位已详细审查全部竞争性比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争性比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争性比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争性比选响应或收到的任何报价。

### 4、与本竞争性比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争性比选响应单位法定代表人或授权代表人（签名或盖章）：

竞争性比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争性比选响应单位名称（加盖单位公章）：

日期：     年      月      日

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴法定代表人身份证复印件（双面）

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

报价人：          	（盖单位公章）

年      月      日

注：1、本身份证明需由报价人加盖单位公章。

2、法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

此处粘贴法定代表人身份证复印件（双面）

委托代理人身份证复印件

此处粘贴委托代理人身份证复印件（双面）

报  价  人：			               	（盖单位公章）

法定代表人：			                	（签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                	（签名或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：1.本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签名。

2.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

三、报价一览表

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对本项目竞争比选响应报价如下：

报价采用表格形式，见附件“采购限价清单”。 报价人将填写好的“采购清单”复制到“报价一览表”附件清单中，并加盖公章。

注：1、含税总报价应与竞争性比选响应声明书中的报价一致；所有价格均系用人民币表示，单位为“元”，报价最多精确到小数点后两位。

2、报价人应仔细核实比选范围内所包含的所有计费项目，未报及漏报的项目将视为是报价人对采购人进行优惠，结算时不再进行增加。

报  价  人：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签名或盖章）

年   月   日

四、资格审查资料

（一）资质要求

| 资质要求 | （1）报价人具有独立法人资格及有效的营业执照或事业单位法人证书。 （2）报价人具有国家秘密载体印制资质证书(类别：涉密档案数字化加工）乙级及以上资质。 |
| --- | --- |

注：提供营业执照及相关证书复印件，并加盖公章。

1、营业执照及相关证书

提供营业执照及相关证书复印件，并加盖公章。

（二）业绩要求

| 业绩要求 | 2023年1月1日至竞争性比选文件发出之日（以合同签订时间为准）起至少承担一项合同金额不低于40万元的与本项目类似的服务业绩。 |
| --- | --- |

注：提供业绩证明资料提供合同复印件（合同需清晰反映上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同签订时间、合同金额及合同内容），并盖单位公章。若合同中无法体现上述内容的，则还需出具加盖业主公章的业主证明材料。

（三）主要管理人员要求

| 主要管理人员要求 | - 报价人拟派1名项目负责人，项目负责人具有档案专业技术高级及以上职称。 |
| --- | --- |

3.报价人拟派的主要管理人员，由报价人提供项目负责人身份证、相关证书复印件以及连续近三个月的养老保险证明文件。

（四）其他人员要求

| 其他人员要求 | 报价人拟派2名及以上现场加工人员为本项目服务，现场加工人员应有档案人员岗位培训证书或档案继续教育证书或档案专业技术初级及以上职称，并自行承诺根据采购人业务量的不同随时增派现场加工人员为本项目服务。 |
| --- | --- |

4.报价人拟派的其他人员，由报价人提供现场加工人员身份证、相关证书复印件以及连续近三个月的养老保险证明文件。

（五）信誉要求

| 信誉要求 | 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入严重失信主体名单。 |
| --- | --- |

注：信誉要求报价人自行通过上述网站进行查询，经查询存在相应记录的，应回避本次比选；查询后无相应记录的，还需按竞争性比选响应文件中承诺格式进行承诺并盖单位公章。采购人保留对报价人承诺真实性进行查询的权利，如果发现报价人承诺不实的，将取消其中标资格，采购人可以按照评审报告中标结果的排序，依次递补其他报价人为中标候选人或中标人，也可重新采购。

五、报价人承诺

致：重庆首讯科技股份有限公司

我公司对            （项目名称）竞争性比选文件中要求内容完全响应做出以下承诺：

1、我公司比选响应文件中所有资料都是真实、准确、完整的。

2、我公司不存在资质挂靠或参与串标、围标情形。

3、完全响应竞争性比选文件中的人员要求、响应内容要求、报价要求、服务期限要求、服务质量标准等要求。

4、我公司承诺绝不向贵司工作人员、评标委员会成员等提供或变相提供现金、回扣、有价证券、旅游等形式的利益输送，并自愿配合贵司或第三方机构对项目进行廉政审查。

5、我公司在此承诺：若我公司中标，将完全服从采购人《合格供方库管理办法》的管理要求，在合同执行过程中，对出现进度、质量、服务及违规等问题，采购人可视违规行为的具体情形、情节轻重和危害程度，依据《合格供方库管理办法》给予暂停合格供应商资格、终止合格供应商资格、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）等处理。

6、我公司在此承诺：未被列入采购人暂停、终止、永久取消合格供应商资格（列入诚信黑名单）名单内的单位。

7、我公司知悉并愿意接受贵司监督部门对本次竞争性比选活动的监督，积极配合相关工作，如实提供所需信息和资料。

8、我公司在此承诺：我公司具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入严重失信主体名单。

9、如我公司违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按竞争性比选文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵司的处罚，对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方承担。

承  诺  人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签名或盖章）

日期：    年   月   日

## 六、报价人其他资料

（一）报价人基本信息表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人 公司股权结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 | 年 月 日 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）商务和技术部分偏离表

| 序号 | 商务（技术）要求 | 条款号 | 比选文件商务（技术）要求的项目 | 报价人偏离的 商务（技术）项目 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：报价人无须逐条响应，只需填写有偏离部分即可。

报价人承诺：所有商务和技术部分负偏离项均已填写在本表，除此之外的商务和技术条款均无偏离。

报价人（盖单位公章）：                      法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年   月   日

说明：1、如果本表不能填写完毕，可按此格式扩展

2、报价人承诺“所有商务和技术部分负偏离项均已填写在本表，除此之外的商务和技术条款均无偏离。”本表视作对“无偏离商务和技术条款”的响应。

（三）其他材料

1.投标保证金（以转账形式交纳投标保证金的，须提供投标保证金交纳凭证）；

2.在满足竞争性比选文件实质性要求的基础上，报价人可以提出比竞争性比选文件要求更有利于采购人的承诺（格式自拟）；

3.报价人认为有必要提供的资料，标明其内容且格式自拟。

4.报价合理性说明（注：投标报价低于异常低价警戒线时提供，格式自拟，并提供必要的佐证材料。报价人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约）