2026年档案数字化扫描服务合同

项目名称：2026年档案数字化扫描服务

委托方：    重庆首讯科技股份有限公司

（甲方）

服务方：    【乙方完整公司名称】

（乙方）

依据《中华人民共和国民法典》规定，经协商一致，甲乙双方就2026年项目档案整理、数字化服务签订本合同。

- 服务内容

按照行业标准及重庆市档案局（馆）相关要求对本项目各类档案进行规范化整理。

- 工作要求

- 1．时间要求：合同签订后至2027年12月30日内完成本项目所有工作。

- 2．质量要求：

- 2.1档案整理要求：档案整理按行业标准执行，工作内容包含：鉴别文件材料是否应归档；归档文件材料的保管期限及分类；加盖归档章并完善其内容；录入档案管理系统、装订（用不锈钢订书钉）、装盒并完善其内容、排序上架；完成整理的档案能通过上级部门的检查和专业机构的检验，且能满足重庆市档案馆的进馆要求，如因中选人的档案整理服务不符合上述要求，中选人须在15个工作日内无条件进行整改直至满足要求，且须承担相应的经济损失。

- 2.2档案数字化要求：纸质档案数字化基本环节为数字化预加工、数字化前处理、扫描、档案著录、挂接、项目验收及成果移交。各环节遇到的问题以及需要确认的事项须做详细的书面记录，并经甲乙 双方签字确认。具体工作步骤及要求如下。

- 2.2.1数字化预加工

- 每类档案数字化加工前需选取少量具有代表性档案开展数字化预加工，由双方对档案著 录规范、扫描质量等书面确认后再正式开展数字化加工。

- 2.2.2档案出库

- 服务供应商办理档案出库，需按采购人要求填写出库登记表，出库时档案要逐卷（件）清点，重点档案须逐页清点，并作好记录。

- 2.2.3档案前处理

- 2.2.3.1补充案卷封面信息

- 补充案卷封面信息，要求：用 1.0mm 黑色签字笔书写，字迹工整、规范。

- 2.2.3.2核查公章和签字

- 核实文件材料中公章或签字是否完备，不完备需将该盒档案整体退回出库人补章或补签字后重新移交。

- 2.2.3.3核查备考表

- 核查每盒档案中备考表是否完备，不完备需将该盒档案整体退回出库人完善后重新移交。

- 2.2.3.4装订物处理

- 已装订成册的档案，如果不去除装订物影响扫描，应拆除装订物，拆除装订物时，应注 意保护档案不受损害，杜绝野蛮拆卷；如果不去除装订物不影响扫描，应维持原样。

- 档案中的精装书籍和精装装订的档案不得拆散，须用书籍扫描仪扫描。

- 2.2.3.5页号编制

- 没有编制页号或编制页号不规范的档案应重新编制页号。档案正面编右下角，背面编在 左下角。凡有记录信息的页面都要编页号，空白页不编页号。页号要求连续、无缺号、重号， 页号清晰易于识别。对于以前存在的错误页号则用橡皮擦掉，无法擦除的则划掉重编。

- （四） 目录建库

- 核对案卷题名是否正确，逐页核对图纸名称及页码，并完成案卷目录的更新和卷内目录的著录。对案卷目录信息和卷内目录的相关信息进行著录时，要求参照《档案著录规则》 （DA/T18-1999）及采购人签字确认的各类档案著录规范执行。

- （五）纸质档案扫描

- 档案数字化标准按照《纸质档案数字化规范》(DA/T 31-2017)  执行。

- （1）选择扫描仪

- 扫描设备的选择应注意对档案实体的保护，尽量选择对档案实体破坏小的设备进行数字 化，严格禁止使用高速扫描仪扫描重要档案。

- 根据档案幅面的大小(A4、A3、A0 等)选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪(如工程图纸 应采用 0 号图纸扫描仪)进行扫描，大幅面档案应采用大幅面数码平台。

- （2）扫描质量要求

- 无论页面大小均自然平展开进行扫描，筒子页、折子页均作一个画幅来扫描，并以画幅 （自然页）作为扫描的计量单位。

- 必须按照案卷标明的页码顺序进行扫描，扫描时做到不缺页、不重页、图像内容完整， 包括文件上的正文、页码、有关标记等必须纳入扫描图像范围。

- 纸张暗黄发黑、字迹不清的档案，或文字偏小、密集、清晰度较差等，应通过数字化系 统调整亮度、对比度、分辨率等技术参数，直至图像清晰为止。

- 初始扫描时，应尽量将档案纸张放置端正，最大限度地减少因纠偏产生的图像失真问题。

- 遇有浮贴时，浮贴加原页扫 1 页，浮贴揭开后原页扫 1 页，若有多张浮贴重叠，每张浮 贴均需单独扫描。

- 档案扫描时不可折角、遮字，不得有非档案的杂物，如头发、纸屑等。 图像清晰、不失真、完整、不影响图像的利用效果。

- （3）扫描参数

- 所有档案采用24 位真彩色模式进行扫描。

- 一般纸质档案扫描分辨率为 300dpi，如原件材料文字偏小、密集、清晰度较差等特殊情 况，必须人工适时调整扫描参数，使图像最大限度接近实体档案原貌，扫描输出及存储的原 始格式为 JPG（中质量压缩）。

- 基建图纸扫描分辨率为 300dpi ，扫描输出及存储格式为 tif或jpg。 照片档案扫描分辨率为 600dpi ，扫描输出及存储格式 tif或jpg

- （六）图像处理

- 需要对扫描后的图像文件进行相应的图像优化处理，确保档案原始性，对扫描过程中形 成的噪点、污迹等的图像文件进行纠偏、去污等处理，保证扫描图像文件清晰、完整，符合 一般阅读习惯；扫描形成的图像文件与实体档案数量相同，且保持准确的对应关系。扫描图 像无杂质、黑边、黑线等，图像质量符合档案数字化标准规范要求，并进行“消蓝 ”处理。

- （1）图像拼接：对分幅扫描形成的多幅数字图像，应进行拼接处理，合并为一个完整 的图像，以保证纸质档案数字图像的整体性。拼接时应确保拼接处平滑地融合，拼接后整幅 图像无明显拼接痕迹。

- （2）旋转及纠偏：对不符合阅读方向的数字图像应进行旋转还原。对出现偏斜的图像 应进行纠偏处理，以达到视觉上基本不感觉偏斜为准。

- （3）裁边：如需对数字图像进行裁边处理，应在距页边最外延至少 2 至 3 毫米处裁剪 图像。

- （4）去污：如需对数字图像进行去污处理，以去除在扫描过程中产生的污点、污线、 黑边等影响图像质量的杂质，应遵循展现档案原貌的原则，处理过程中不得去除档案页面原

- 有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等痕迹。

- （5）图像质量检查：数字图像不完整、无法清晰识别或图像失真度较大时，应重新扫  描；对于漏扫、重扫、多扫等情况，应及时改正；数字图像的排列顺序与档案原件不一致时， 应及时进行调整；对图像拼接、旋转及纠偏、裁边、去污等处理情况进行检查，发现不符合 图像质量要求时，应重新进行图像处理。

- （七）图像存储

- 图像命名应确保唯一性，图像文件的命名及存储规则由采购人确认。存储格式。要求采用JPG 或 PDF 格式保存，JPG 文件经 OCR 识别后再形成双层 PDF 文件，OCR 识别率符合有关标准和学校要求，PDF 的文件名和档案文件的档号一一对应， 为挂接利用提供准备。

- （八）数据挂接

根据档案管理系统的数据结构及挂接方式，对转换处理后的图像文件修改文件名后进行系统挂接处理，对应率达到 100％正确。（报价人自行承诺最终加工数据成果挂接到采购人指定的系统中，如数据挂接过程中所产生的费用由中标供应商与采购人系统供应商自行接洽。）

- （九）档案装订还原

- （1）拆除档案上的金属物，如书钉、回形针、大头针和金属夹等。

- （2）恢复装订时，应认真核对档案页码，核对文件排列顺序，发现错误的地方及时纠正，不能处理的上报采购人，装订成册的档案必须保证每页都装订成功，不得 有漏装掉页情况出现。

- （3）经核对无误的档案，应以文件左齐（裁口整齐）、下齐（地脚整齐），装订成品 必须结实美观。

- （4）在装订过程中，如遇有小页面、没有足够装订空白页面、文件无装订边，必须用 质地、颜色相近纸张加边后再装订。

- （5）对浮贴在相邻档案纸张上的小签条等小页面档案，如粘连不牢，用档案修裱专用 浆糊加固避免脱落。

- （6）对没有预留空白装订边的正常大小页面，用修裱档案专用纸张接边后，再折成与 案卷大小一致页面装订。

- （7）所有应进行修裱、托底、接边等处理的页面，须完全干燥后才能进行装订。

- （8）对原来已打孔装订的档案，在装订时尽可能利用原孔装订，不能按原孔而需重新 打孔的档案，打孔时严格按照规定沿档案文件左边适当处打孔，确保三点一线，既不漏页也不损害文件字符。

- （9）档案装订系线时要按照标准方法操作，线不可太长或太短，系线松紧适度。

- （10）档案卷皮或卷盒破损，应书面上报采购人。

（11）换盒，对所有已数字化档案进行档案盒更换，并完善档案盒信息，档案盒应为标准无酸盒（厚度≥4cm）。

- （十）数据质检

- 服务供应商必须提供档案四性检查和著录规范检测工具，对档案数据完成质检。 服务供应商在提交验收前，必须进行质量自检，自检率不低于 20%。

- （十一）档案实体验收入库

- 档案实体验收必须逐卷清点，按档案数量、文件状况、卷内文件页数顺序、装订要求等进行检查，确保无顺序错误、装订不符要求，卷内文件颠倒等错误，方可履行档案入库手续。 如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任。

- （十二） 验收流程及标准

- （1）组织专业验收小组进行验收。

- （2）验收指标

- 参照《纸质档案数字化规范》 (DA/T 31-2017)执行，具体抽检项目及指标如下： 档案实体整理、装订还原情况，档案原件 100%不缺失。

- 对于数据库条目与数字图像内容对应的准确性，抽检合格率应为 100%，其他内容的抽 检合格率应不低于 95%。

- 备份数据：完整。以上项目全部达标予以验收通过。

- （十三）数据备份

- （1）备份范围

- 验收合格的纸质档案数字化成果数据及时进行备份，包括档案目录数据、图像文件、监 控视频，并附说明性文档。

- （2）数据校验

- 对备份数据进行必要的检验，包括数据能否打开、数据信息是否完整、数据内容是否准确等。

- （十四）成果移交

- （1）移交验收

- 档案数字化成果数据移交时，接收方应进行验收。验收内容为：移交的载体是否完好、清洁，是否无划痕、无损伤、无病毒；数据内容是否完整、可用、准确等。

- （2）移交手续

- 档案数字化成果数据移交时，填写《档案数字化成果移交清单》，一式两份，由交接双方共同签字盖章。

- 3．人员要求：中选人需委派至少2名工作人员到比选人驻点工作，如无特殊情况不能随意更换投入人员，如确需调整，需经比选人同意后方可调整。如发现中选人私自更换投入人员，比选人可立即终止合同且无须向中选人支付任何费用。

- 4．场地要求：由比选人提供工作场地，要求所有档案整理均在指定工作场地内完成，禁止出现档案带离指定工作场地的情况。

- 5．安全及保密要求：中选人需对投入人员（2名）进行岗前培训和安全保密教育，与其签订安全保密协议并采购人备案。同时，中选人需与采购人签订安全保密协议，并严格遵守。

- 6．其他要求：

- （1）乙方未按约定时间（合同签订后12个月内完成）完成档案整理工作，按100元/天的标准从当年结算金额（单价×最终数量）中扣除违约金。

- （2）若乙方未按约定时间（合同签订后至2027年12月31日内完成）完成整改的，比选人仅须支付当年结算费用的95%。

# 三、合同费用及支付方式

- 合同费用明细为：附件1：2026年档案数字化扫描服务限价清单表

- 合同金额

本合同为单价合同，乙方开具税率6%的增值税专用发票；如国家税收政策发生调整，则按国家最新有效政策执行。乙方提交发票不符合国家财税规定的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。每次支付前需由乙方提交书面支付申请、工作量验收证明材料以及对应增值税专用发票，经甲方审核无误后，按以下节点支付；因乙方原因未按时提交相关资料，导致支付延期的，不属于甲方违约责任。

- 结算支付方式：本项目服务费用按季度结算。（1）乙方完成上季度档案数字化服务工作，经甲方阶段性验收合格后，按当季度实际完成合格工作量据实结算，甲方向乙方支付该季度结算金额的90%；（2）全部加工工作完成、项目终验合格，且乙方配合甲方完成重庆市档案馆数字化副本移交接收全部工作后，甲方向乙方支付至项目总结算金额的95%；（3）剩余总结算金额5%作为质量质保尾款，自质保期届满，无质量遗留问题，甲方无息付清该尾款。

- 履约保证金

- 1．履约保证金的金额：合同预估总金额的10%，即【XX】元（大写：【人民币XX元整】）。

- 2．履约保证金有效期：自本合同生效之日起，至项目终验合格、完成重庆市档案馆数字化副本移交接收。

- 3．履约保证金缴纳方式：现金或银行履约保函。银行履约保函有效期必须覆盖合同工期。

- 4．履约保证金退还：乙方缴纳现金的，在全部合同工作完成、项目终验合格、配合甲方完成重庆市档案馆数字化副本移交进馆接收完毕后28个工作日内无息退还剩余履约保证金；若采用银行保函，保函到期前乙方按甲方要求完成续保。甲方有权将违约金、赔偿金、整改代付费用直接从履约保证金中予以扣除；履约保证金不足以抵扣的，甲方有权继续向乙方追偿。

四、合同工期和工作地点

1、合同工期：签订合同后至2027年12月30日，该工期为档案数字化加工工作完成截止时间。乙方配合重庆市档案馆移交进馆的义务，不受前述工期限制，乙方应当持续配合直至档案馆完成数字化副本接收。乙方应当在合同生效后，向甲方提交正式项目实施进度计划，经甲方审核确认后执行。

2、工作地点：甲方指定地点。

五、甲方责任

1．向乙方提供原始档案、工作场所及基础水电设施；作业桌椅、全部软硬件加工设备由乙方自行自备。

2．在合同期内有权对乙方进行不定期检查，若发现问题，及时向乙方提出整改意见。

3．在收到乙方验收申请后及时组织人员进行验收。

4．按合同约定付款。

六、乙方责任

1．在合同期内，按质按量完成甲方要求的全部工作。

2．自备档案数字化工作所需的硬软件设备（扫描仪、电脑、服务器、交换机等）。

3．接受甲方不定期检查，并按甲方提出的意见及时进行整改。

4．在工作中若发现问题及时向甲方反映，并提出解决问题的建议和意见。

5．不得擅自拆装、涂改、毁损甲方档案，确保甲方档案的安全和完整。

6．承诺严格按保密要求和保密协议（附后）等要求做好甲方档案的保密工作，不发生泄密事件。

7．对合同期内在作业现场发生的人身伤害、设备损害、泄密等全部事故承担安全责任及相关全部费用；乙方所有进场工作人员劳动关系归属乙方，人员劳资纠纷全部由乙方承担，与甲方无关。

8．本项目严禁转包、违法分包；乙方不得将本合同项下全部或部分工作转包、分包给第三方，一经查实，甲方有权单方解除合同，乙方应当向甲方支付总结算金额20%的违约金，并赔偿甲方全部实际损失。

9．乙方进场全部工作人员，须向甲方提交身份信息，并签署个人保密承诺书提交甲方留存。

# 七、项目管理

甲方指定【甲方项目负责人】、乙方指定【乙方项目负责人】为本合同的项目主管人员，合同期内双方主管人员应积极配合，若产生意见分歧无法协调时，由双方单位负责人共同协商解决。

八、数字化成果验收与移交

（一）验收要求

由甲方组织有关人员进行验收，采用计算机自动检验与人工检验相结合的方式进行，分为阶段性验收与终验，乙方提供相应技术支持。档案数字化工作成果符合行业标准且满足甲方使用和移交进馆工作要求，方可通过验收。

（二）验收内容

验收内容包括档案目录数据、数字图像、数字化工作中产生的工作文件和存储载体、以及数据挂接等。如目录内容、格式等的准确程度、必填项是否填写；图像的数字化参数、存储路径、命名的准确性、图像的完整性、排列顺序的准确性、图像质量等；目录数据与数字图像对应的准确性等；存储载体的可用性、安全性等。

针对甲方验收提出的问题，乙方单位须及时进行限期整改，直至符合甲方以及重庆市档案馆接收标准要求。

乙方配合移交进馆工作义务包含：按渝档发〔2018〕6号规范修改目录、图像数据，完成档案馆反馈全部问题整改，提供进馆全部表单及技术材料，直至重庆市档案馆正式接收数字化副本。因乙方加工质量原因造成档案馆不予接收，全部整改成本由乙方自行承担。

（三）移交

乙方及时向甲方移交验收合格的工作成果，并办理移交手续。移交内容包括：数字化原文数据（JPG格式以及双层PDF格式各一套）、目录数据、记录表单等。

（四）档案数字化工作成果的归属

档案数字化工作完成后，乙方必须及时向甲方移交原始档案、数据和数字化副本等工作成果，工作成果所有权归为甲方所有。乙方必须严格保密，不得将甲方原始档案、数据和数字化副本等工作成果以任何形式复制、转让和保留。

# 九、质量保证及售后服务

# （一）质保期

质保期自项目终验合格，并且重庆市档案馆完成数字化副本接收之日起计算，期限两年。质保期内，乙方向甲方提供免费售后服务。

# （二）售后服务内容

1．质保期内

（1）电话咨询

乙方提供免费电话咨询服务，解答甲方在使用中遇到的问题，并及时提供解决问题的方法和措施。

（2）现场响应

乙方定期派专人对甲方档案管理软件挂接的数据进行维护。出现需乙方人员现场解决的问题时，乙方接甲方通知后应在2小时内作出响应；一般问题应当24小时内解决。若属于复杂问题无法在24小时完成处置，乙方应当向甲方提交书面整改计划，经甲方确认后按期闭环整改。除不可抗力和甲方自身责任，如乙方未及时作出响应或解决问题，相关责任和费用全部由乙方承担。

2．质保期外

乙方提供免费电话咨询服务，并承诺提供上门服务，乙方上门服务费应不高于市场平均价。

# 十、违约责任

甲、乙双方任何一方未履行本合同约定均属违约，违约方应承担因违约而给守约方造成的损失。任何一方不能单方解除合同（本合同另有约定除外）。守约方通过诉讼程序向违约方主张责任产生的诉讼费、律师费、诉讼保全担保费等全部由违约方承担。

# （一）甲方的违约责任

# 如甲方未能按合同约定付款（不可抗力除外），每逾期一天，按当期应付未付金额，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付违约金。

# （二）乙方的违约责任

# 1．如乙方未按合同约定完成数字化工作并通过甲方验收，乙方必须及时整改直到验收合格为止，所产生的费用由乙方承担。每逾期一天按该阶段应完成工作量结算金额的万分之五计算乙方违约金，违约金由甲方在付款时直接扣除，不够扣除的，乙方应赔偿甲方直接经济损失，且甲方有权继续向乙方追偿。

# 2．如因乙方原因导致甲方未能按要求完成移交进馆工作，除按上述要求计算乙方违约金，乙方还需按合同结算金额的10%向甲方支付赔偿金，并限期整改直至甲方完成移交进馆工作。前述赔偿金不免除乙方整改义务；若乙方限期整改依然不符合验收或移交进馆工作要求，甲方可自行安排第三方完成相关工作，由此产生的费用由乙方承担。

# 3．如乙方损坏、遗失甲方档案，可修复的档案由乙方负责修复；不可修复的档案，100元/卷、50元/件为最低赔偿标准；若档案实际损失高于该标准，甲方有权按照实际损失向乙方追偿。赔偿金由甲方在付款时直接扣除，不够扣除的，乙方应赔偿甲方直接经济损失，且甲方有权继续向乙方追偿。

# 4．乙方不得将甲方档案带出工作场所或向外泄露；泄密包含纸质档案、目录元数据、扫描图像、OCR文本及全部过程中间数据。一旦发生泄密事件，乙方需按本合同结算金额的10%支付违约金，违约金由甲方在付款时直接扣除。若乙方泄密事件对甲方造成损失，由此产生的赔偿金由甲方在付款时直接扣除，不够扣除的，乙方应赔偿甲方直接经济损失，且甲方有权继续向乙方追偿。情节严重的将按相关法律法规的规定报相关行政部门处理。

# 十一、争议的解决方法

在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，向甲方所在地人民法院（即重庆市两江新区人民法院）提起诉讼。

十二、其它

# 1．本合同经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖单位章后即生效。

# 2．未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方；乙方严禁转包、分包，相关约束见本合同第六条第8款。

# 3．双方遵守保密制度，未经对方书面同意，不得将合同内容及相关文件资料向第三方泄露。

# 4．在合同期内如有与合同要求不符或额外增加的工作内容，由甲乙双方书面协商签订补充协议确定。

# 5．文书送达：双方确认本合同载明联系地址、联系电话为有效通讯地址和联系方式。各方以邮寄快递等方式向该地址发出书面函件、通知及司法文书，邮寄发出次日起满3日即视为有效送达；接收方拒绝签收不改变送达效力。任何一方通讯信息发生变更，应于变更之日起5个工作日内书面通知另一方，未及时通知的，按原地址送达文书均视为有效送达。

# 6．本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

| # 甲方（章）：重庆首讯科技股份有限公司 | # 乙方（章）：【乙方完整公司名称】 |
| --- | --- |
| # 法定代表人或其授权代理人： | # 负责人或其授权代理人： |
| # 杨卫勇 |  |
| # 经办人： | # 经办人： |
| # 张伟 | # 开户银行： |
|  | # 账号： |
| # 合同签订时间： | # 合同签订时间： |