## Sheet1
仙山里10#地块北侧11#地块市政道路及管网工程施工-质疑回复
序号 | 质疑内容 | 答疑
1 | 请问该项目有完整版的CAD图纸吗？如有请补充发送一份。 | 请各投标单位统一在以下地址下载CAD图纸 链接：https://pan.baidu.com/s/1Qf6ile2KhFfJsFL3_G1Llg 提取码：w48s --来自百度网盘超级会员V4的分享
2 | 合同条款5.2条与5.4.2.2条冲突：合同条款5.2.1条明确综合单价为固定结算单价，综合包干单价包含措施费、规费、税金、安全文明施工费、施工组织和技术措施费； 合同条款5.4.2.2条明确结算总价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金（最高限价也是将分部分项、措施、规费、税金单列）；两者冲突，本次投标报价是按全费用综合单价报价还是综合单价报价，请明确 | 本次投标报价按综合单价报价。 5.2.1调整为：综合单价为固定结算单价，综合单价按：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)以及2018年重庆市相关计价定额规定计算。综合包干单价包含乙方为实施和完成本合同工程约定工作内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及不可预见的其他风险费用。
3 | 招标文件第17页，第六条 工程款支付 第6.2条工程价款的支付：工程完成并经甲方和监理（若有）竣工验收合格后，工程进度款支付已完实际产值的80%。此条款中竣工验收合格后支付第一次进度款不合理，工程进度款意义主要体现在保障工程进度，施工进度款支付应按月进度审核付款 | 按原合同条款执行，不做调整。
4 | 建筑图纸中有特殊路基处理设计图，“全部挖淤换填”、“挤淤换填”，清单未体现，是否漏项？ | 本次投标不考虑“全部挖淤换填”、“挤淤换填”的费用，以现场实际发生的为准，价格以合同约定为准。
招标人：重庆中域财众旅游文化产业投资有限公司