## 清单
附件
江津区2024年重点建设项目清单（动态调整后）
备注：“★”为新开工项目，“●”为市级重点项目。
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 项目责任单位 | 总投资 （万元） | 2024年计划投资（万元） | 建设规模及主要建设内容 | 2024年主要建设内容和工作目标 | 建设性质 | 所属行业 | 项目投资类型 | 开工时间 | 完工时间
| 合计 |  | 198个 | 18810563.54 | 3180954.22
（一） | 双福工业园发展中心 |  | 43个 | 4489299.15 | 700335
1 | ★●华健未来国际创新医药总部项目 | 华津（重庆）药业有限公司 | 双福工业园发展中心 | 500000 | 13000 | 项目总投资50亿元，分两期建设。项目一期：选址西部（重庆）科学城江津片区双福工业园团结湖数字经济产业园厂房约20000平方米，投资25亿元新建高水平研发创新中心、产业化研究与高端制造基地、全球营销中心，至少生产消化道肿瘤精准药物。 | 一期2000平建成投用 | 新开工 | 9生物医药 | 社会投资 | 202407 | 202512
2 | 美智科技全国总部基地项目 | 广东美智智能科技有限公司 | 双福工业园发展中心 | 20000 | 8800 | 项目投资5亿元，建设用地面积约59亩，建设专业实验室（包括EMC实验室、可靠性实验室）、SMT车间、自动组装车间、IQC车间、智能仓库等。 | 全面建成投产。 | 竣工 | 11其他 | 社会投资 | 202207 | 202409
3 | 芸峰·时代峰汇 | 嘉飞置业有限公司 | 双福工业园发展中心 | 200000 | 12430 | 项目建设用地面积297亩，建筑面积约50万平方米。建设集洋房、高层、幼儿园、商业为一体的城市综合体项目。 | 三期一标段21-28号楼约5万平方米绿化及竣工验收备案交付完成。 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202008 | 202512
4 | ★●康硕集团西南总部基地项目 | 康硕（重庆）智能制造有限公司 | 双福工业园发展中心 | 50000 | 30000 | 位于重庆市江津区双福新区，双福工业园创业路30号，总用地面积约50000平方米，新建厂房约37500平方米。主要经营: 增材制造、3D打印等;工艺流程: 涉及增材制造、等材制造、减材制造、低应力制造等多种工艺手段，生产航空航天、国防装备等。 | 建成投用 | 竣工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202401 | 202412
5 | ●团结湖大数据产业园PPP项目 | 双福工业园发展中心 | 双福工业园发展中心 | 383400 | 200000 | 项目总投资约38亿元，主要建设内容包括生产服务用房、公共服务设施与配套基础设施三大类。其中智能制造基地等生产服务用房约51.95万平方米，投资约32.35亿元；小学等公共服务设施约11.29万平方米，投资约4.51亿元；片区道路、公园景观等配套基础设施投资约3.42亿元。 | 会展中心、研发创新中心AB完成80%，环湖西路完成95%，湿地公园二期完成90%，污水处理站完成95%，智慧园区信息化系统完成80%，其余子项均竣工（除智能制造基地C）。 | 续建 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202204 | 202508
6 | 双福第九小学项目 | 双福工业园发展中心 | 双福工业园发展中心 | 17000 | 12000 | 建设用地面积45372.28平方米，总建筑面积31418.84平方米，包含教学楼、综合楼、食堂、幼儿园、风雨操场等建筑。 | 完成主体、内外装饰工程并建成投用 | 竣工 | 教育 | 政府投资 | 202308 | 202408
7 | 东风小康技改 | 赛力斯汽车（湖北）有限公司重庆分公司 | 双福工业园发展中心 | 8700 | 5400 | 东风小康双福工厂智能化改造项目投资3940万元，利用原有厂房，购买来料检测设备实现来料100%自动化检测，购买自动化焊接产线及PICKUP输送系统以匹配新能源车型布局需求，涂装电泳阳极系统等产线技术改造以提升过程质量。 | 全面完成技改 | 竣工 | 11其他 | 社会投资 | 202312 | 202412
8 | ★●西北工业技术研究院重庆产业基地项目（一期） | 西北工业技术研究院、重庆亿创西北工业技术研究院有限公司 | 双福工业园发展中心 | 200000 | 20000 | 该项目占地面积约200亩，拟选址江津区团结湖大数据产业园。项目达产后预计实现年销售收入14亿元以上，完成年入库税收4000万元以上。首期拟建设4个项目（包含但不限于）：碲锌镉晶体材料及探测器项目、国家钛材产品质量监督检验中心重庆实验室等。 | 完成厂房主体工程量的90% | 新开工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202408 | 202512
9 | 江津吾悦广场 | 新城控股集团股份有限公司 | 双福工业园发展中心 | 200000 | 25972 | 占地面积约22万方，总建筑面积67.09万方。吾悦广场商业综合体和吾悦华府一期已全部交付使用。吾悦华府二期分两个标段，二期一标已全部交付使用（其中11、12栋于2024年6月30日交付）。二期二标于2025年12月31日交付。 | 完成吾悦华府二期一标11、12栋竣备交付，二期二标复工复产。 | 续建 | 13商贸 | 社会投资 | 202010 | 202512
10 | ★隐身及天线测试评估项目 | 重庆测威科技有限公司 | 双福工业园发展中心 | 20000 | 5000 | 2022年2月8日签约入驻，建设隐身及天线测试评估实验中心，生产车间，开放实验区，配套设施区。主要用于国防重点隐身型号武器平台整机及全尺寸部件雷达散射测试与诊断分析，获取典型电磁数据支撑军工设计研究机构对装备隐身迭代设计加快我国隐身型号研制 | 主体建设完成50% | 竣工 | 4电子信息及设备制造 | 社会投资 | 202403 | 202412
11 | 绿色智慧建筑产业园 | 重庆驰旭混凝土有限公司 | 双福工业园发展中心 | 30000 | 15000 | 项目占地130亩，建设绿色智慧建筑产业园、多工能流水线、商品混凝土搅拌站等。 | 完成整体工程量的80% | 续建 | 11其他 | 社会投资 | 202311 | 202502
12 | 阳光天玺 | 重庆迪鑫房地产开发有限公司 | 双福工业园发展中心 | 90000 | 8000 | 本项目占地面积46887平方米，总建筑面积132951.9平方米，其中住宅92063.15平方米；公建1082.19平方米；车库34377.43平方米。共计14幢，分为两期开发建设，一期（1-8#楼）面积89135.09平方米，现施工建设中 | 二期（9-14#楼）面积43816.81平方米，预计2024年6月开始建设。一期（1#、6#、7#楼）预计2024年12月竣工交付 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202209 | 202612
13 | ★重庆地盾混凝土搅拌有限公司迁建项目 | 重庆地盾混凝土搅拌有限公司 | 双福工业园发展中心 | 10000 | 10000 | 建设商品混凝土搅拌站、研发中心、行政办公区等 | 完成整体工程量的80% | 新开工 | 11其他 | 社会投资 | 202402 | 202502
14 | 东升印刷基地项目 | 重庆东升印务有限公司 | 双福工业园发展中心 | 15000 | 6000 | 项目占地28亩，建设胶印、丝印、包装等一体生产线。 | 建成投用 | 竣工 | 11其他 | 社会投资 | 202311 | 202410
15 | ●重庆公共运输职业学院扩建项目（二期） | 重庆公共运输职业学院 | 双福工业园发展中心 | 67179 | 35224 | 总建筑面积约97827.06m²（建设工程规划许可证载面积），其中教学楼建筑面积17922.35m²，宿舍楼29489.63m²，培训中心24949.79m²，食堂9628.98m²，车库面积13894.78m²，室内运动场1941.53m²。 | 2024年底计划完工。 | 续建 | 教育 | 社会投资 | 202212 | 202502
16 | 恒大健康城（养生谷）项目 | 重庆恒津健康产业有限公司 | 双福工业园发展中心 | 606000 | 30000 | 项目总规划用地面积1066.1亩（R2二类居住用地758.5亩，B1、B3商业用地307.6亩），总规划建筑面积144.55万平方米，其中，住宅85.47万平方米，商业12.66万平方米，地下车位41.25万平方米，配套设施和设备用房5.18万平方米。 | 1、全面推动项目保交楼区域5405套52.92万m²住宅的工程建设，并完成3640套35.92万m²的交楼工作。 2、推动2024年保交楼任务17.65套17万m²的工程建设。 3、推动I14地块及I12-1/03地块工程建设。 | 竣工 | 14房地产 | 社会投资 | 201909 | 202412
17 | 李子湖畔三期 | 重庆建工房地产有限公司 | 双福工业园发展中心 | 60000 | 10000 | 李子湖畔项目三期总建筑面积214811.45平方米，共9栋住宅楼和8栋商业。根据合同三期一批次2-7号楼，1、4号商业于2024年1月26日完成交付。2024年拟建三期二批次住宅1、8、9号 商业部分二号商业，3-8号商业及对应地下车库。 | 完成三期一批次2-7号楼，1、4号商业主体砌体结构施工完成，外墙保温及涂料施工完成，室内抹灰及地坪施工完成，门窗及栏杆施工完成，公区精装及室外景观完成，达到交付条件，拟启动三期二批次建设。 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202110 | 202610
18 | ★碧隆重机车生产基地项目 | 重庆凌腾机械有限公司 | 双福工业园发展中心 | 15000 | 6000 | 项目占地15亩，建设摩托车通用机械平叉生产线。 | 建成投用 | 竣工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202401 | 202412
19 | ●微小流量控制阀生产和高精密电气设备装配项目 | 重庆欧瑞翔科技有限公司 | 双福工业园发展中心 | 30000 | 15000 | 项目占地57亩，建设微小流量控制阀生产和高精密电气设备装配线。 | 厂房主体建设完成 | 竣工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202311 | 202410
20 | 发动机凸轮轴、平衡轴总部生产基地 | 重庆盛元机械有限公司 | 双福工业园发展中心 | 15000 | 6000 | 项目占地26亩，建设发动机凸轮轴、平衡轴生产车间、研发楼等。 | 建成投用。 | 竣工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202311 | 202410
21 | ★长江支流大溪河团结水库生态治理工程（一期） | 重庆市江津区生态环境局 | 双福工业园发展中心,区生态环境局 | 3500 | 1800 | 该项目位于江津区双福新区，主要建设内容为在项目区域内实施“内源治理”工程。其中“内源治理”建设内容为73万平方米湖区生态基质异位处理及原位处理。项目分两阶段实施，一阶段为湖区生态基质异位处理，二阶段为湖区生态基质原位处理。 | 完成整体工程量的70%。 | 新开工 | 水利 | 政府投资 | 202408 | 202508
22 | 嘉裕国际社区西区项目 | 重庆市世纪嘉裕房地产发展有限公司 | 双福工业园发展中心 | 100000 | 6700 | 项目占地面积302亩，总建筑面积54万平方米，分为东区西区南区。目前东区11万平米已竣工交付用，西区29万平米包括1-19栋高层住宅，1栋物管配套用房，南区14万平米尚未实施。 | 完成整体工程量的10% | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202112 | 202512
23 | 江泸北线南北大道互通项目 | 重庆市双福建设开发有限公司 | 双福工业园发展中心 | 8000 | 5000 | 位于双福新区与滨江新城之间，距滨江新城北边界约500m（即江沪北线高速连接道和南北大道相交处）。 | B通道和C匝道桥施工完成70%。 | 续建 | 交通基础设施 | 区属国有公司投资 | 202307 | 202504
24 | ★●重庆西部东盟农产品冷链分拨中心 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 双福工业园发展中心 | 60000 | 4000 | 项目占地面积112亩，总建筑面积11.4万㎡，根据项目规划建设方案，拟建四栋单体建筑，总建筑面积116285.37M2，分为五大功能板块，包括冷链仓储物流区、仓储交易区、电商综合楼、架空坡道、地下车库及室外停车区。通过架空坡道连廊与主市场有机连接。 1#交易市场及电商综合楼37656.35M2（含地下车库12479M2）、2#交易市场14159.12M2、3-1#冷链仓库20588.64M2、3-1#冷链仓库20588.64M2、3-2#冷链仓库10282.27M2、4-1#冷链仓库20588.64M2、4-2#冷链仓库10282.27 M2、坡道连廊建筑2728M2。 项目主要技术经济指标：容积率1.94（总计容建筑面积：145155.87M2，交易市场层高7.5M，计容面积加倍），建筑密度50.18%，绿地率10.53%。 | 完成一期工程主体工程，进入外墙装饰及设备安装阶段。 | 新开工 | 13商贸 | 社会投资 | 202406 | 202512
25 | 智能打磨机器人研究生产基地（戴屹） | 重庆索之屹科技有限公司 | 双福工业园发展中心 | 20000 | 15000 | 项目占地30亩，建设智能打磨机器人软硬件科技研发中心，产品展示中心，产品培训中心，智能硬件设备生产基地。 | 开始试生产 | 续建 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202301 | 202501
26 | ★拓博尔轨道维保智能重大装备研发制造总部基地 | 重庆拓博尔轨道交通装备有限公司 | 双福工业园发展中心 | 560000 | 5000 | 公司研发生产总部及上市主体迁入江津区，利用该厂房、场地建设拓博尔轨道维保智能重大装备研发制造总部基地，是该基地具备轨道维保智能重大装备研发制造能力 | 一期厂房开工建设 | 新开工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202410 | 202509
27 | 四皆摩托车整车生产基地项目 | 重庆五信机械制造有限公司 | 双福工业园发展中心 | 20000 | 10000 | 项目占地30亩，建设摩托车、三轮车研发、生产车间。 | 建成投用 | 竣工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202311 | 202410
28 | 融耀城 | 重庆新融太宇房地产开发有限公司 | 双福工业园发展中心 | 86400 | 2609 | 本项目占地面积51249.09平方米，总建筑面积141628平方米，其中地上面积102498平方米，地下面积39130平方米；由16栋住宅（其中14栋洋房，2栋高层）、商业以及地下车库组成。计划于2021年9月动工，2024年7月竣工。 | 二批次2-5，7-9号楼主体砌体结构施工完成，外墙保温及涂料施工完成，室内抹灰及地坪施工完成，门窗及栏杆施工完成，公区精装及室外景观完成，达到交付条件；三批次1#楼主体及砌体结构施工完成。 | 竣工 | 14房地产 | 社会投资 | 202109 | 202412
29 | 智能制造产业园 | 重庆鑫能实业有限公司 | 双福工业园发展中心 | 48000 | 10000 | 项目选址位于 双福新区L07-2/01号-04地块，占地面积：119.71亩，建筑面积85304.59平方米，其中标准厂房面积84552.79平方米（标准厂房44栋，楼栋号1-44#楼），配套面积751.8平方米（门卫室、设备用房）。 | 12-21#,30-33#,29#,36-37#共17栋楼主体结构封顶 | 续建 | 11其他 | 社会投资 | 202312 | 202512
30 | 御景天下项目 | 重庆远拓房地产开发有限公司 | 双福工业园发展中心 | 49800 | 9900 | 总建筑面积36.05万平米，保交楼面积19.89万平米，保交楼套数1862套，计划于2023年8月30日前全部交付。 | 完成A地块5万平方米建成交付 | 竣工 | 14房地产 | 社会投资 | 202008 | 202408
31 | 朗诗.福源時代 | 重庆珍荟实业有限公司 | 双福工业园发展中心 | 150000 | 31000 | 本项目占地面积91878平方米，总建筑面积259324.08平方米，共分为两期开发建设，其中一期已办理工规证，建筑面积115861.86平方米，其中地上面积94112.95平方米，地下面积21748.91平方米。 | 项目1-7号楼及车库约7.7万㎡主体结构施工完成，砌体施工完成，外墙保温及涂料施工完成，室内抹灰及地坪施工完成，门窗及栏杆施工完成，8-11#楼约3.8万㎡正负零结构施工完成 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202305 | 202511
32 | ★西部食品商贸城暨智能物流基地项目 | 重庆中骏实业有限公司 | 双福工业园发展中心 | 200000 | 15000 | 项目方整合线上线下资源，打造集批发和零售高端休闲食品、仓储物流、展会、商务金融等为一体的西部食品商贸城暨智能物流基地项目。项目计划36个月内全部建成投用，投用手中2年内达产。 | 完成一期主体建设。 | 新开工 | 13商贸 | 社会投资 | 202409 | 202710
33 | ★江津区双福新区公共停车位改造提升项目 | 重庆市福昊物业管理有限公司 | 双福工业园发展中心 | 63159.61 | 3500 | 本项目收购位于江津区双河路、学府路、双凤路、祥福大道、黑林路、恒大南路、英利东路、九江大道、创业大道、行知路、浒溪路等区域的10842个公共停车位经营权并进行改造提升，包括配套安装高位视频停车系统、建设智慧收费系统等配套设施。 | 完成90% | 新开工 | 16其他 | 区属国有公司投资 | 202407 | 202506
34 | ★智能中央厨房设备生产研发基地 | 重庆金田厨具工程有限公司 | 双福工业园发展中心 | 150000 | 6000 | 项目占地23亩，，建设各类商用厨房设备、智能物联网节能厨具、蒸柜、智能中央厨房设备的研发生产及办公用房基地。 | 项目主体建设完成 | 新开工 | 11其他 | 社会投资 | 202407 | 202504
35 | ★商业智能显示机生产研发基地项目 | 重庆星科商显科技有限公司 | 双福工业园发展中心 | 150000 | 8000 | 项目占地29亩，建设各类商用智能显示屏的研发生产基地。 | 项目建设完成 | 竣工 | 4电子信息及设备制造 | 社会投资 | 202404 | 202412
36 | ★晶帆光电LCOS光阀芯片总部及生产基地项目（一期） | 重庆市晶帆光电科技有限公司 | 双福工业园发展中心 | 50000 | 25000 | 厂房为租赁，用地面积为3975.16平方米，厂房面积为11449.47平方米，县体投资建设LCOS芯片封装测试车间、LCOS芯片纳米级无机镀膜车间，以及LCOS芯片封装测试车间配套附属建筑、办公研发等其他配套设施，具体设备有:蒸镀机无机取向超高纯水设备系统、进口无油空压机、晶园清洗机、P机（有机膜）、层炉热处理机、蒸镀机无机取向、划胶机、点银浆机、封银浆点胶等等，生产LCOS芯片，年产量200万片。 | 项目建成投产 | 竣工 | 4电子信息及设备制造 | 社会投资 | 202405 | 202410
37 | ★移动AI算力赋能中心（一期） | 中国移动江津分公司 | 双福工业园发展中心 | 50000 | 10000 | 项目一期计划投入约5亿元，建成1000个机柜和相应云计算能力，建筑面积不低于8000平方米；二期计划投入5亿元，建成1000个机柜和相应云计算能力，建筑面积不低于8000平方米。 | 项目建成投产 | 竣工 | 4电子信息及设备制造 | 社会投资 | 202406 | 202412
38 | ★星光农机西南总部及山地丘陵智慧农机研发生产基地项目 | 重庆智慧星光农机有限公司 | 双福工业园发展中心 | 10000 | 7000 | 公司重点针对稻、麦、油菜的全程机械化、山地丘陵智慧农机、轻型履带式底盘等标准件和通用件的研发、成果转换，推动农机行业高端人才的引进。重庆公司承担星光农机西南区域总部职能，负责区域内对外投资、品牌管理、生产组织、产品销售以及售后体系的建立。 | 项目建成投产 | 竣工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202405 | 202409
39 | ★农业智慧机器人研发制造及应用推广项目（一期） | 重庆岚江智能科技有限公司 | 双福工业园发展中心 | 20000 | 10000 | 一期建设研究院和半自动化智能农机装备标准生产线2条，年产能不低于1000台；二期新开发山地丘陵智能装备3-5种，建设智能化生产线4-5条，年产能1万台，二期投资具体事宜另行签订协议进行约定。 | 项目建成 | 竣工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202408 | 202412
40 | ★汽车EPS转向系统研发生产项目 | 重庆越欧转向系统有限公司 | 双福工业园发展中心 | 45000 | 15000 | 占地约50亩，建设厂房、仓库、办公楼、倒班房等，总建筑面积28000平方米，安装总成生产线3条，购置数控加工中心、数控车床、数控滚齿机、铣床等配套设备30余台，用于生产汽车转向EPS转向系统、吸能式转向器、转向柱总成等产品。 | 初步建设地块道路与围墙 | 新开工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202407 | 202507
41 | ★诺比侃机器视觉智能装备生产总部项目（一期） | 诺比侃人工智能科技（成都）股份有限公司 | 双福工业园发展中心 | 80000 | 20000 | 项目一期：项目一期投资约8亿元，包括生产总部基地建设、土地费用、研发投入、设备购置及安装、流动资金以及场地租赁、装修等投入，拟选址江津区双福工业园团结湖片区，主要建设诺比侃机器人视觉智能装备生产总部，包括建设研发中心和现代化智能装备生产基地，主要运营智慧机场、智慧能源、智慧城市、轨道交通以及智慧环境等业务，生产轨道交通智能运维装备、机场智能泊机设备、化工行业智能监测检测装备、智慧教育项目等产品。项目一期自过渡厂房交付之日起6个月内投产，总部大楼自用地交付之日起36个月内竣工。 | 完成约2900平方米过渡厂房的装修及设备安装。 | 新开工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202409 | 202609
42 | ★匠旭自动化生产线成套设备研发生产基地 | 匠旭智能科技（重庆）有限公司 | 双福工业园发展中心 | 20000 | 2000 | 集智能组装设备及其零件组成件生产基地、西部（重庆）研发中心及学研实习基地、员工宿舍和生活中心为一体的综合产业园 | 农村公路建设、平场及厂房建设 | 新开工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202409 | 202509
43 | ★科学城江津片区双溪片区防洪排涝工程 | 双福工业园发展中心 | 双福工业园发展中心 | 8160.54 | 4000 | 南北大道溪山美郡段河道至米花糖厂段河道沿南北大道西侧新建650m分洪涵洞dn3000；双福第一人民医院桥梁段新建分洪涵洞4.0m*2.0m约110m；改建大溪河福城中央段人行桥一座；迁改、疏通管网530m；沿双庆路西段新建雨水管dn1650约930m；双溪老街段改造河道约160m；福城中央段河道新建防洪墙约1580m；新建防洪防涝检测预警系统一套。 | 完成总工程量的30% | 新开工 | 园区基础设施 | 政府投资 | 202410 | 202612
（二） | 江津综保区管委会 |  | 17个 | 2756545 | 465000
44 | ●顾家家居西南生产基地项目 | 顾家家居重庆有限公司 | 江津综保区管委会 | 120000 | 35000 | 占地面积约294亩，计划总投资12亿元，建设高端沙发、床垫生产基地。建设过渡期间，租赁约68000㎡厂房进行生产，年产值约2.8亿元，入库税金约700万元。项目全面建成投产后工业总年产值约25亿元，入库税金6250万元。 | 项目一期建设完工。 | 竣工 | 11其他 | 社会投资 | 202210 | 202412
45 | ★节能电力变压器、智能成套设备生产及技术研发中心项目 | 九能电气有限公司 | 江津综保区管委会 | 20000 | 10000 | 该项目建设节能电力变压器、非晶合金变压器、智能箱式变电站、智能高低压成套、智能补偿装置等的生产线及研发中心。 | 完成主体工程建设30%。 | 新开工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202403 | 202509
46 | ★●中联金先进材料智慧产业园项目 | 浦新（重庆）供应链有限公司 | 江津综保区管委会 | 120000 | 20000 | 该项目建设一个不锈钢及有色金属交割库、一个不锈钢加工贸易中心、一个新材料交易市场、一个电子商务数字供应链平台，涉及材料主要包括不锈钢、新能源电池材料、铜材，再生金属、稀土等。 | 完成主体工程建设50%。 | 新开工 | 11其他 | 社会投资 | 202403 | 202509
47 | 乐行天下智能短交出行装备生产基地项目（一期） | 深圳乐行天下科技有限公司 | 江津综保区管委会 | 30000 | 10000 | 一期项目建设年产 10万辆智能平板车和智能独轮车生产、测试车间及年产 10 万个乐行高端自动化出行和山地丘陵智慧农机电池 PACK 生产车间:综保区网内建设保税维修项目。 | 建成投产。 | 竣工 | 11其他 | 社会投资 | 202312 | 202410
48 | ●智能化柔性化生产基地及丘陵山区农用机械研发技术中心建设项目 | 威马农机股份有限公司 | 江津综保区管委会 | 30000 | 20000 | 该项目规划用地面积108亩，建设新能源农业、园林机械项目，丘陵山区农业机械工程技术中心。 | 完成主体工程建设70%。 | 续建 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202312 | 202506
49 | ●大唐江津燃机项目 | 中国大唐集团有限公司重庆分公司 | 江津综保区管委会 | 259819 | 120000 | 建设2台500MW等级9F级蒸汽燃气联合循环发电机组，留有扩建条件。 | 完成主体工程建设40%。 | 续建 | 11其他 | 社会投资 | 202307 | 202507
50 | ●西部陆海新通道枢纽港产业园 | 中冶赛迪 | 江津综保区管委会 | 730000 | 35000 | 该项目第一期选址于支坪-临港产业城内，主要包含道路建设、平场、隧道及桥梁建设等。 | 完成项目首开区平场及开展厂房基础施工。 | 续建 | 11其他 | 社会投资 | 202312 | 202812
51 | ★德钢摩托车水箱生产项目 | 重庆德钢科技有限公司 | 江津综保区管委会 | 6000 | 5000 | 该项目位于原现代EP地块，总占地面积40亩，拟扩建项目占地面积约15亩，扩建厂房1栋，总建筑面积7000平方米。 购置流水线10套、水箱式型装置10台、高精冲床20台等设备，达产后预计汽车、摩托车水箱年产量约80万套。 | 建成投产。 | 新开工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202403 | 202503
52 | 恒大国际文化城项目 | 重庆恒渝珞城房地产开发有限公司 | 江津综保区管委会 | 500000 | 10000 | 该项目总建筑面积210万平方米，配备国际温泉度假酒店、国际会议中心、风情商业街、运动中心、儿童公园、运动公园、中央湿地公园等配套集群，致力于打造南部重庆珞璜片区最大商业住宅项目。 | 完成恒大三期高层5、6#楼工程建设内容。 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 201708 | 202512
53 | ●江津综保区片区开发建设项目 | 江津综保区管委会 | 江津综保区管委会 | 630726 | 90000 | 项目主要建设内容包括市政基础设施、城市公共服务配套设施、产业服务配套设施3大类25个子项目。 | 完成工程建设总量的60%。 | 续建 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202108 | 202512
54 | 利能机械高端摩托车发动机配件生产基地项目 | 重庆利能机械制造有限公司 | 江津综保区管委会 | 25000 | 12000 | 该项目规划用地面积约30亩，新建建筑面积13746.28平方米，建设高端摩托车发动机配件生产基地，达产后年产值约2亿元，入库税金450万元。 | 建成投产。 | 竣工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202209 | 202403
55 | 福鑫居定制还房项目 | 重庆市贵福房地产开发有限公司 | 江津综保区管委会 | 65000 | 54000 | 该项目规划用地面积约120亩，总建筑面积约20.76万平方米，总住宅面积约15.46万平方米，计划定制房屋1955套，车位约1564个。 | 完成主体工程建设80%。 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202306 | 202506
56 | 光学镜片及光电半导体设备项目 | 重庆泰义信科技有限公司 | 江津综保区管委会 | 20000 | 7000 | 该项目规划用地面积约41亩，新建建筑面积约50000平方米，建设光学镜片、镜头及光电半导体设备生产线，可实现年产2000台以上，达产后年产值约3亿元，入库税金1500万元。 | 建成投产。 | 竣工 | 11其他 | 社会投资 | 202305 | 202405
57 | ●伟星新型防水建筑材料生产基地项目 | 重庆伟星咖乐新材料科技有限公司 | 江津综保区管委会 | 30000 | 3000 | 该项目租赁重庆伟星新型建材有限公司场地约25亩，建筑面积约28000平方米，建设伟星新型防水建筑材料生产基地项目，购置国内领先的生产线二条，主要开展新型防水建筑材料制造及销售业务。建成达产后年产值达3亿元，入库税金1500万元。 | 建成投产。 | 竣工 | 6建材 | 社会投资 | 202305 | 202405
58 | 长鑫江制冷设备制造及贸易公司项目 | 重庆长鑫江制冷设备有限公司 | 江津综保区管委会 | 20000 | 14000 | 该项目规划用地面积约46亩，新建建筑面积23000平方米，建设制冷机组、蒸发式冷凝器、蒸发器、冷链物流超低温B1级阻燃保温系列等制冷设备生产制造及贸易项目，达产后年产值约4亿元，入库税金600万元。 | 建成投产。 | 竣工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202310 | 202412
59 | ★重庆金海标准件有限公司新能源汽车零部件智能化生产基地项目 | 重庆金海标准件有限公司 | 江津综保区管委会 | 120000 | 10000 | 该项目选址重庆江津综合保税区，占地103548平方米，总建筑面积67667平方米，购置先进汽车紧固件生产设备200余套，建设汽车紧固件智能化生产线。项目建成后可年产汽车高强度紧固件5万吨。 | 主体建设。 | 新开工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202408 | 202603
60 | ★建涛木业高端家居智能制造生产建设项目 | 重庆欧美家智能家居有限公司 | 江津综保区管委会 | 30000 | 10000 | 该项目占地72.41亩，总建设面积46000平方米，包括标准化厂房及其他瓦套设备设施，其中钢结构4幢，框架结构3幢，形成家居智能一体化解决方案，可年生产家具投影面积120万平方米。 | 基础工程建设。 | 新开工 | 11其他 | 社会投资 | 202410 | 202510
（三） | 滨江新城建设管理中心 |  | 39个 | 2489638.24 | 380000
61 | ★江跳线圣泉寺站步行便捷性提升工程项目 | 江津区滨江新城建设管理中心 | 滨江新城建设管理中心 | 2000 | 500 | 项目位于滨洲东路与南北大道交叉口，过街设施总长约240米。 | 完工。 | 竣工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202406 | 202412
62 | ★中海油滨江新城德滨路加油站项目 | 中海油华东销售有限公司重庆分公司 | 滨江新城建设管理中心 | 3500 | 3200 | 建设包括加油、充电、光伏等多功能综合能源站，并在油站设置自动洗车、精洗、顾客休息等增值服务。 | 动工建设，完成工程量的20%。 | 新开工 | 13商贸 | 社会投资 | 202412 | 202512
63 | ★中海油德感加油站项目 | 中海油华东销售有限公司重庆分公司 | 滨江新城建设管理中心 | 3600 | 2500 | 选址位于德感中路和规划滨州西路延伸段交叉口，占地面积约7亩 ，建筑面积约1100平方米。建设包括加油、充电、光伏等多功能综合能源站，并在油站设置自动洗车、精洗、顾客休息等增值服务。 | 动工建设，完成工程量的20%。 | 新开工 | 13商贸 | 社会投资 | 202410 | 202510
64 | 江津喜来登酒店 | 重庆百盛酒店管理有限责任公司 | 滨江新城建设管理中心 | 30000 | 30000 | 该项目位于江津区滨江新城A6-08-3/02地块，建设酒店1幢，占地面积11501平方米，总建筑面积28000平方米，其中地下停车场建筑面积约9000平方米，地上建筑面积约19000平方米。 | 部分完工投用 | 续建 | 13商贸 | 社会投资 | 202312 | 202506
65 | 滨江春城·公元 | 重庆贝蒙锦城置地有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 36646 | 10000 | 建设规模约28.9万方，由洋房、叠拼、高层、商业组成的住宅小区。 | 主体完成，外立面施工，完成销售 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202103 | 202512
66 | 篆山熙园 | 重庆鼎铸实业发展有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 135000 | 4500 | 项目总用地面积为73216.57平方米，总建筑面积为277172.29平方米，地上建筑面积为216179.48平方米，地下建筑面积为60992.81平方米，其中居住面积为193877.84平方米，公建面积为16273.62平方米，配套4123.09平方米。 | 项目整体建设完成 | 竣工 | 14房地产 | 社会投资 | 201901 | 202403
67 | ★重庆工程职业技术学院校区建设二期工程——教学楼及学生十公寓项目 | 重庆工程职业技术学院 | 滨江新城建设管理中心 | 11395 | 3500 | 建设总建筑面积约10000平方米的教学楼和20000平方米的学生公寓。 | 完成初步设计及概算审批；完成施工图审查、备案；完成施工图预算编制及审核；完成施工招标，签订施工合同，办理建设工程施工许可并开工建设。 | 新开工 | 教育 | 社会投资 | 202407 | 202505
68 | 重庆工程职业技术学院智能制造与智慧物流共享实践平台建设项目 | 重庆工程职业技术学院 | 滨江新城建设管理中心 | 15499.24 | 9742 | 土建总建筑面积5.94万平方米实训大楼，并配置实训教学实施设备，并完善配套工程建设。 | 工程全部竣工。 | 竣工 | 教育 | 社会投资 | 202307 | 202411
69 | 恒鼎·锦荣府 | 重庆恒鼎旅游开发有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 136313 | 20000 | 该项目选址于重庆市江津区滨江新城A3-13-1/02号，A3-21-3/02号地块，占地97249.83平方米，总建筑面积321711平方米。其中地上245942平方米，地下75769平方米；住宅220059平方米，非住宅101652平方米。 | 1#楼交付，7#、8#、9#、12#、13#、40#楼施工 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 201806 | 202512
70 | 鲁能领秀城二街区 | 重庆江津鲁能领秀城开发有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 170000 | 33000 | 江津领秀城二街区项目占地105440平方米，总建筑面积约33.6万平米。由10栋洋房、3栋高层、11栋小高层及配套商业、幼儿园组成。23年完成1-12#楼竣工交付（建筑面积约约10.2万㎡），其余楼栋高层主体封顶，小高层主体封顶50%。 | 二批次完成竣工备案，三批次完成主体施工 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202107 | 202506
71 | 石竹新花园 | 重庆金嘉得利房地产开发有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 120000 | 22000 | 该项目占地133265.7平方米，建筑总面积460431.49平方米，计容面积333163.72平方米。其中：地上建筑面积333163.72平方米（高层住宅面积240347.06平方米，多层洋房面积58427.08平方米，商业面积33489.58平方米，其他面积900平方米），地下面积127267.77平方米（其中地下建筑面积112864.06平方米，其他面积14403.71平方米）。 | 16、17、19三栋洋房，10、12、13三栋高层主体施工完成，完成室外市政工程并竣工交付 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 201812 | 202512
72 | 克拉中心项目 | 重庆津瑞置地有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 42000 | 8000 | 项目规划用地面积29530.09平方米，建设用地面积23698.25平方米，总建筑面积71976.22平方米.其中：地上建筑面积53314.37平方米，地下建筑面积18611.85平方米。其中住宅共3栋，剪力墙结构，建筑面积25871.04平方米。公建共4栋，框架结构，建筑面积25872.89平方米，地下车库框剪结构，建筑面积16333.17平方米，地下设备用房建筑面积1955.19平方米，其它配套用房建筑面积608平方米，套地下泊车位515个，地上泊车位93个。2023年工作目标预计完程工程建设3万平方米。 | 1#、2#楼完成主体结构，4#楼完成主体结构50%。 | 续建 | 13商贸 | 社会投资 | 202201 | 202702
73 | 融创晓风澜庭 | 重庆乾创置业有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 123000 | 24000 | 项目选址于重庆市江津区滨江新城核心区A3-06-1/02 地块，建设用地面积67173.7平方米，建筑面积 247209.60平方米，配套建设管网、消防等相关设施，拟建项目为框架结构，共有建筑24幢（含门岗、商业和幼儿园），其中：3-8号楼、10-17号楼为8+1洋房，1-2号楼、9号楼、18-19号楼为32层高层，建筑高度99米。（以相关部门申请为准）。 | 北地块全面主体投入施工，部分主体竣工。 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202105 | 202512
74 | 乾和新天汇万怡酒店项目 | 重庆乾和新天置业有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 15000 | 10000 | 该项目对位于江津区滨江新城乾和新天汇项目的酒店进行升级改造，占地面积2295平方米，总建筑面积约32600平方米 ，其中地下停车场建筑面积约4000平方米，地上建筑面积约28600平方米。 | 项目完工 | 竣工 | 13商贸 | 社会投资 | 202309 | 202410
75 | 滨江新城德感片区综合设施配套项目 | 重庆市江津区滨江工程开发有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 44603 | 8777 | 项目选址于江津区德感旧城，总用地面积约13700平方米，容积率2.5,建筑密度35%，建筑限高100米，绿地率30%。商业服务业设施面积为6850平方米，拟配建约411个停车位。配套建设社区服务站、文化活动站、社区卫生服务站、老年活动中心、警务室、物业管理室、开闭所等，配套道路约2440米。 | 项目完工。 | 竣工 | 保障性住房 | 区属国有公司投资 | 202207 | 202412
76 | 德感小学改扩建工程 | 重庆市江津区滨江新城建设管理中心 | 滨江新城建设管理中心 | 27000 | 16000 | 项目位于南华1社C2-01-1/03、C2-01-5/02地块，用地面积约56亩，建筑面积35000平方米，设计办学规模48班，最大学生容量2000人。 | 项目一期完工 | 续建 | 教育 | 政府投资 | 202210 | 202506
77 | 李家湾隧道 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 17302 | 1300 | 李家湾隧道道路工程南起松林路，止于规划10号路，道路全长约500m，双向六车道，标准路幅宽36m，其中隧道部分长约240m，双洞双向六车道，隧道两头引线长约260m，为城市主干道。包含道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、附属管网工程等。 | 李家湾隧道工程完工。 | 竣工 | 交通基础设施 | 区属国有公司投资 | 202210 | 202409
78 | 江泸北线高速公路滨江新城互通及连接线项目 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 122910 | 1000 | 项目选址于滨江新城，用地面积约为27.6万平方米。起点接江泸北线高速，终点接入现状西江大道，与清栖路形成立交，全长3.027km，公路等级为一级公路，设计时速60km/h，双向8车道，标准路基宽度54m。 | 完成至总工程量的40%。 | 续建 | 交通基础设施 | 区属国有公司投资 | 202306 | 202506
79 | ★江津站TOD城市更新项目 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 113200 | 2000 | 本更新项目以“站城文”相融发展的休闲TOD为更新目标，更新充分挖掘与利用江津白酒厂资源，改造升级江津白酒厂打造区域制酒博物馆；同时结合成渝铁路江津火车站，挖掘铁路记忆，打造区域文化TOD，为片区及德感工业园提供各类商务服务和文化体验。 | 动工建设 | 新开工 | 市政基础设施 | 区属国有公司投资 | 202409 | 202709
80 | ●渝昆高铁江津北站综合交通枢纽配套基础设施项目 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 71326 | 32000 | 选址滨江新城北片区,总用地面积约332亩，总建筑面积约48597㎡（含地上建筑面积33992㎡，地下建筑面14605㎡）；新建室外广场41800㎡、室外停车场21300㎡，并配套实施景观绿化13059㎡、综合管网4610m等基础设施建设工程 | 完成至总工程量的60%。 | 续建 | 交通基础设施 | 区属国有公司投资 | 202310 | 202506
81 | 滨江新城檀溪路道路工程 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 5620 | 2620 | 项目选址于滨江新城，占地15243平方米（22.82亩），起于朝门路二期，止于滨洲路，全长633.801米；道路等级为城市次干道，标准路幅宽24米，双向四车道，设计车速为40Km/h。 | 项目完工。 | 竣工 | 交通基础设施 | 区属国有公司投资 | 202307 | 202406
82 | 重庆江津万达1、2、3#地块项目 | 重庆市江津区万达房地产开发有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 206200 | 25000 | 该项目选址于重庆市江津区滨江新城A10-06-2/02、A10-01-2/03，总建筑面积为575141.62平方米。其中，A10-06-2/02号地块（1#地块）总建筑面积：408638.82平方米，其中地上建筑面积：298119.92平方米，地下建筑面积：110518.90平方米；住宅：285119.88平方米，商业：7261.6平方米，其他及配套服务用房：5721.43平方米（其中包含幼儿园：4005.92平方米）。A10-01-2/03号地块（2#地块）总建筑面积：166502.80平方米，其中地上建筑面积：122188.50平方米，地下建筑面积：44314.30平方米；住宅：116530.27平方米，商业：2679.26平方米，其他及配套服务用房：2973.30平方米。 | 2024年完成1~12、18、19、25、26#楼交付 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202009 | 202712
83 | 腾龙居项目二期 | 重庆腾龙居实业有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 120000 | 11000 | 总建筑面积24万平方米，分别两个标段进行。总建筑规模地上地下共约24万平方，共计27栋。 | 项目一期3#、4#、5#楼完成竣工备案，二标段基础施工 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202111 | 202507
84 | 昕晖·麓台熙著 | 重庆昕晖旭瑞房地产开发有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 148587 | 20000 | 该项目位于重庆市江津区滨江新城A3-01-2/02号地块，总建筑面积：328084.84平方米，其中地上建筑面积：253965.64平方米，地下建筑面积：74119.20平方米；住宅：240612.16平方米，商业：2618.11平方米，其他及配套服务用房：5357.27平方米，架空面积5378.1平方米。 | 8#、31#、32#楼交付，2#、5#、9#、33#、34#、35#楼施工 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202006 | 202504
85 | ★江津希尔顿欢朋酒店 | 重庆烨海酒店管理有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 20000 | 10000 | 该项目对位于江津区滨江新城克拉中心项目内一栋写字楼进行酒店升级改造，占地面积3500平方米，总建筑面积16000平方米，其中地下停车场建筑面积约4000平方米，地上建筑面积约12000平方米。 | 主体完工 | 新开工 | 13商贸 | 社会投资 | 202406 | 202506
86 | 华远·江和墅 | 重庆篆山澜岛房地产开发有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 481768 | 10000 | 该项目一期占地150117.95平方米，总建筑面积227211平方米。其中：地上建筑面积165993平方米（住宅面积154778平方米，非住宅面积9217平方米，配套用房1998平方米），地下61218平方米。二期占地335679.27平方米，总建筑面积581933.43，其中地上408148.17平方米（住宅321703.56平方米，非住宅86442.82平方米）地下173786.27平方米。 | 1#、2#、10-21#号楼竣工交付 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 201804 | 202601
87 | 江津区城市大脑 | 重庆市江津区滨江新城建设管理中心 | 滨江新城建设管理中心 | 10000 | 5000 | 本项目为江津区城市大脑，包含城市大脑运行系统和指挥大厅等，总投资约10000万元。 | 完工。 | 竣工 | 社会事业 | 政府投资 | 202302 | 202406
88 | ★江津区德感片区城市排水设施防涝工程项目 | 滨江新城建设管理中心 | 滨江新城建设管理中心 | 2500 | 2000 | 项目选址于德感街道，对片区内部分河道及雨水管网等防涝设施进行改造升级。主要建设内容包括河道治理约1200米，改建雨水管约1500米。 | 完成工程量的70%。 | 新开工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202403 | 202509
89 | 昕辉·麓台山舍 | 重庆昕晖旭瑞房地产开发有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 67300 | 12000 | 总建筑面积：133605.25㎡，其中地上建筑面积：98409.68平方米，地下建筑面积：35195.57平方米；住宅：91526.22平方米，商业：817.72平方米，车库及其他配套用房：41261.31平方米。 | 22号楼主体结构验收 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 201910 | 202504
90 | ★重庆工程职业技术学院数字与信息技术产教融合实训基地项目 | 重庆工程职业技术学院 | 滨江新城建设管理中心 | 14550 | 8730 | 项目总用地面积45484㎡，总建筑面积38298㎡，建设内容主要包括建筑工程、安装工程及室外工程等。 | 开展并完成方案设计、初步设计及概算编制，办理并取得工程规划许可证，完成初设及概算审批、施工图编制及审查备案，完成施工招标、签订施工合同，办理施工许可，预计7月底开工建设。 | 新开工 | 教育 | 政府投资 | 202407 | 202503
91 | ★重庆市江津区滨江新城体育公园工程项目 | 滨江新城建设管理中心 | 滨江新城建设管理中心 | 9280 | 8500 | 项目选址于重庆市江津区滨江新城，总占地面积约10.3万平方米，体育设施场地面积约1.96万平方米，绿化面积约8.16万平方米（绿化率约79%），配套生态停车场约0.16万平方米，公共厕所建筑面积约100平方米。主要包括儿童活动区域（约400平方米）、健身广场（约4700平方米）、健身步道2条（宽约2米-3米）、新建5人制足球场1个、3人制篮球场4个、乒乓球场10个、羽毛球场2个、网球场2个、排球场2个，以及配套生态停车场、公共厕所等公共服务设施。 | 完成土建。 | 新开工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202409 | 202509
92 | ★江津区圣泉片区城市排水设施防涝工程 | 滨江新城建设管理中心 | 滨江新城建设管理中心 | 6500 | 3500 | 项目选址于江津区圣泉街道，对片区内雨水管网、河道等防洪设施进行改造升级。主要建设内容包括修复雨水管网约8000米，河道整治约1200米，新建排水箱涵约400米。 | 完成工程量50%。 | 新开工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202409 | 202512
93 | ★江津区中医院感染性疾病楼 | 江津区中医院 | 滨江新城建设管理中心 | 13037 | 249 | 新建感染性疾病楼1栋，框架结构，建筑面积约15400平方米（地上5层约9325平方米，地下1层约6075平方米），设置独立发热门诊、肠道门诊、传染病门诊传染病病房、负压病房、负压手术室等，配备专用CT、B超、洗浆消毒灯设施设备。并进行建筑室内外装饰装修，同时添置完善部分医疗设备和配套设施。 | 开工建设。 | 新开工 | 医疗卫生 | 政府投资 | 202407 | 202612
94 | ★重庆市江津第二中学校体育场新建工程 | 重庆市江津第二中学校 | 滨江新城建设管理中心 | 6381 | 2000 | 本项目选址于重庆市江津区德感正街364号，C3-01-1/03地块，建设用地总面积16000平方米（24亩），新建12000平方米体育场，主要建设内容包括室内运动场，含游泳池、篮球场、排球场、乒乓球场及辅助用房；配套建设停车场、消防、室内外给排水、强弱电及相关附属设施。 | 开工建设。 | 新开工 | 教育 | 政府投资 | 202410 | 202602
95 | ★江津区救助管理站建设项目 | 江津区民政局 | 滨江新城建设管理中心 | 983 | 500 | 救助管理站拟建床位数55张，房屋综合建筑面积1500㎡，室外活动场地不低于200㎡。 | 中央预算内资金下达后3个月内开工，基础施工。 | 新开工 | 民政 | 政府投资 | 202410 | 202512
96 | ★江津区未成年人救助保护中心建设项目 | 江津区民政局 | 滨江新城建设管理中心 | 1138 | 677 | 未成年人救助保护中心拟建床位数100张，房屋综合建筑面积3000㎡，室外活动场地不低于300㎡。 | 中央预算内资金下达后3个月内开工，基础施工。 | 新开工 | 民政 | 政府投资 | 202410 | 202512
97 | ★重庆市江津区滨江一小项目 | 滨江新城建设管理中心 | 滨江新城建设管理中心 | 17500 | 8000 | 项目占地面积约40亩，建筑面积约26000平方米，办学规模36个班，其中地下车库面积约3800平方米，以及配套附属工程。 | 开工建设。 | 新开工 | 教育 | 政府投资 | 202410 | 202508
98 | 北京师范大学江津附属学校 | 重庆石竹实业有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 83000 | 6205 | 占地350亩，总建筑面积267571.5平方米。建设一所能容纳9000名学生就读的从幼儿园、小学、初中、高中、国际部的完全寄宿学校。 | 完工投用 | 竣工 | 教育 | 社会投资 | 201501 | 202406
99 | ★滨江新城思善广场项目 | 重庆谨而信商业管理有限公司 | 滨江新城建设管理中心 | 35000 | 2000 | 本项目计容建筑面积约3.6万平方米，主要建设综合性商业，拟招商入驻包括商业（市场、超市、公寓等）、医院综合大楼及相关配套设施、健康养老中心等。 | 开工建设。 | 新开工 | 13商贸 | 社会投资 | 202412 | 202612
（四） | 德感工业园发展中心 |  | 14个 | 486800 | 329000
100 | ★●烘焙食品及预制菜研发生产基地项目 | 真不赖（重庆）科技有限公司 | 德感工业园发展中心 | 50000 | 35000 | 项目占地42亩，建筑面积约50000平方米，计划总投资5亿元，2024年计划投资3亿元。计划一期建设约30000平方米，预计投资3亿元；二期投资厂房建设约20000平方米，预计投资2亿元，项目建成后，年产蛋糕、面包5000吨。 | 主体封顶，完成总工程量的70%。 | 新开工 | 7粮油食品 | 社会投资 | 202404 | 202506
101 | ★先进冶金机电产业园德感园项目 | 中冶赛迪装备有限公司 | 德感工业园发展中心 | 100000 | 29000 | 项目选址于德感工业园，项目占地面积约159.2亩，建筑面积约63000平方米，建设周期约30个月。 | 厂房主体施工完成，完成工程总量的50%。 | 新开工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202409 | 202612
102 | 钢结构装备式建筑及桥梁结构件生产基地项目 | 重庆宝锡钢结构有限公司 | 德感工业园发展中心 | 45000 | 35000 | 项目占地40亩，总投资约3亿元，2024年计划投资2亿元，建设钢结构装备式建筑及桥梁结构件生产制造厂房、检验检测用房及研发中心，总建筑面积40000平方米。项目建成后事项年产值3亿元以上。 | 完成项目建设并投用。 | 竣工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202309 | 202412
103 | 汽车发动机汽缸盖生产基地项目 | 重庆恒创众鑫精密工业有限公司 | 德感工业园发展中心 | 30000 | 30000 | 项目占地40亩，建筑面积约1.7万平方米，项目总投资3亿元，2024年计划投资2亿元。项目建成后，主要生产汽车发动机汽缸盖，年产值预计可达3亿元。 | 建成投产 | 竣工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202309 | 202412
104 | ★重庆宏欣汽车零部件制造基地项目 | 重庆宏欣科技有限公司 | 德感工业园发展中心 | 30000 | 20000 | 项目占地50亩，建筑面积约25000平方米，计划总投资3亿元，2024年计划投资2亿元。项目主要是运用液压、冲压型号等设备约10台，建设年产150万套期末配件。项目建成后，年产值约4亿元。 | 主体封顶，完成总工程量的70%。 | 新开工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202405 | 202508
105 | ★●REPS（齿条式电动助力转向器）生产基地项目 | 重庆耐世特转向系统有限公司 | 德感工业园发展中心 | 20000 | 20000 | 项目选址德感工业园，项目租赁厂房6000平方米，建设REPS（齿条式电动助力转向器）生产线。总投资约人民币2亿元，年度投资1.5亿元。项目建成达产后，可实现年销售收入人民币10亿元以上，年经济贡献人民币3000万元以上。 | 建成投用。 | 新开工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202401 | 202505
106 | ●重庆南侨淡奶油生产加工基地项目 | 重庆南侨食品有限公司 | 德感工业园发展中心 | 33800 | 28000 | 项目选址于重庆市江津区德感工业园江电路，占地100亩，总建筑面积48000平方米，其中行政配套面积约6000平方米，生产厂房及物流仓储约33560平方米，生产配套设施约8440平方米，配套建设管网、消防、弱电等相关设施。项目主要购置油罐及油脂接卸、油脂中和及交换、油脂脱色及脱臭、淡奶油制造及包装等设备。自购植物油,奶油,乳粉,巴士杀菌奶等原材料,通过中和酯交换→脱色脱臭→乳化→油水相调配→前均质→超高温灭菌→后均质→无菌老化结晶→无菌灌装等工序生产淡奶油,生产能力约为27000吨/年。 | 2024年底完成设备安装及调试工作。 | 续建 | 7粮油食品 | 社会投资 | 202308 | 202506
107 | ★●无纺布制品及医卫耗材基地项目 | 重庆荣洁医疗用品有限公司 | 德感工业园发展中心 | 30000 | 30000 | 项目占地30亩，总投资约3亿元，2024年计划投资21000亿元，建设无纺布制品及医卫耗材研发生产车间，共计建筑面积28600平方。项目建成后事项年销售收入2亿元以上，年入库税金600万元以上。 | 建成投产 | 竣工 | 9生物医药 | 社会投资 | 202401 | 202412
108 | ★金科机械厂房改扩建项目 | 重庆市江津区金科机械制造有限公司 | 德感工业园发展中心 | 10000 | 10000 | 项目选址于重庆市江津区德感工业园，项目占地37.6亩，项目改扩建厂房12500平方米，建设风电、船舶等配套铸件生产线，建成后年产能3万件，年产值2亿元。 | 项目建成投产。 | 竣工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202401 | 202412
109 | ★●重庆鑫星宏预制菜生产基地项目 | 重庆鑫星宏实业有限公司 | 德感工业园发展中心 | 50000 | 40000 | 该项目选址于德感工业园区，项目占地约47.1亩，建筑面积约42806.6平方米，计划总投资5亿元，建设火锅底料、预制菜定制等生产线10条，建成后年生产能力3万吨，年产值约5亿元，年入库税收1000万元。 | 厂房及附属办公楼等主体完工，完成工程总量的70%。 | 新开工 | 7粮油食品 | 社会投资 | 202401 | 202412
110 | ★汽车冲焊零部件设计开发、生产制造基地项目 | 重庆施宜工贸有限公司 | 德感工业园发展中心 | 5000 | 5000 | 项目选址于重庆市江津区德感工业园区，占地19838.55平方米，建筑面积15681.99平方米，配套建设管网、消防、弱电等相关设施。项目主要购置设备40台，采用汽车专用冷轧板通过产品三维图开发模具进行原材料拉伸、切边或落料、成型、冲孔、焊接螺帽或焊接总成的工艺流程生产汽车车身钣金件产品，年生产能力为10万台（套）。 | 开工建设并竣工投产 | 竣工 | 1汽摩及零部件 | 社会投资 | 202408 | 202412
111 | 年产10万吨液体砂糖和年产30万吨淀粉糖系列产品生产线项目 | 广州双桥（重庆）有限公司 | 德感工业园发展中心 | 18000 | 12000 | 项目选址于重庆市江津区德感街道鲁花路8号，利用现有厂房进行年产10万吨液体砂糖和年产30万吨淀粉糖系列产品生产线项目扩建，主要采用东北区域玉米淀粉、进口液体砂糖、大米为原材料，采用双酶法工艺、回糖精制工艺,计划购置机器设备35台套,项目建成后将增加10万吨液体砂糖和30万吨淀粉糖。通过原料多元化，对市场的风险的管控能力将大大增强，同时提高市场的竟争力。 | 建成投产 | 竣工 | 7粮油食品 | 社会投资 | 202310 | 202410
112 | ★精炼牛油火锅底料生产基地项目 | 重庆市帅克食品有限公司 | 德感工业园发展中心 | 50000 | 20000 | 项目选址于江津区德感工业园区，拟占地约41亩,计划投资5亿元。建设厂房及库房3万平方米（预计3幢，钢混结构）、相关配套设施3000平方米，建设年产3万吨精炼火锅油、火锅底料生产线5条。设备购置情况:火锅底料自动生产线5条，底料冷冻库2个，储油罐20个，全自动给袋式包装机（油料分离）3个，装箱机器人2台，板链线2条。 | 进行主体施工 | 新开工 | 7粮油食品 | 社会投资 | 202409 | 202510
113 | ★坤煌实业产业综合体六期 | 重庆坤煌中锐实业有限公司 | 德感工业园发展中心 | 15000 | 15000 | 项目选址于江津区德感工业园A5-04-1/01地块、A5-07-1/01地块，占地面积约27300平方米建筑面积约26000平方米。 | 建成投产 | 竣工 | 2装备制造、机械制造 | 社会投资 | 202404 | 202411
（五） | 白沙工业园发展中心 |  | 13个 | 1638327.25 | 200254
114 | 年产8GW太阳能光伏电池组件及配套年产50万吨光能材料项目 | 和友重庆光能有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 325000 | 30000 | 建设一条1000吨/天光伏封装材料面板生产线，一条900吨/天光伏封装材料背板生产线，年产8GW光伏组件生产线以及配套烟气处理系统、公用工程系统等。 | 二号厂房主体完工，第二条玻璃生产线点火投产，组件厂房主体工程完成50%。 | 续建 | 11其他 | 社会投资 | 202108 | 202604
115 | ●年产8GW光伏封装材料及制品项目 | 武骏重庆光能有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 295000 | 30000 | 建设一条1000吨/天光伏封装材料面板生产线，一条900吨/天光伏封装材料背板生产线，年产8GW光伏组件生产线以及配套烟气处理系统、公用工程系统等。 | 1#组件厂房主体完工并全部投产。 | 续建 | 11其他 | 社会投资 | 202108 | 202507
116 | 年产8GW光伏封装材料及制品项目配套辅助用房 | 武骏重庆光能有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 33709.97 | 15000 | 本项目规划地块占地面积约为44797.36平米（约67.16亩），基地规划内容包括由两栋员工活动中心、六栋员工宿舍、大门等功能组成。 | 2024年度预计完成两栋员工活动中心、六栋员工宿舍封顶，并投入使用。 | 竣工 | 11其他 | 社会投资 | 202307 | 202412
117 | 江津区白沙片区城乡融合发展建设项目 | 重庆白沙建设有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 70527.26 | 2000 | 项目共19个子项目：武骏周边道路、长江大桥西引道、滩盘物流道路、铁路下穿、110kV变电站等13个项目已完工；石塔市政道路1个项目在建；拟建停车附属工程、配套服务中心一标段和二标段、红绿灯及抓拍系统工程、污水处理厂三期等5个项目 | 完成石塔片区市政道路建设任务；完成园区配套服务中心建设工程（一标段）总工程量的50%。 | 续建 | 市政基础设施 | 区属国有公司投资 | 202108 | 202512
118 | 白沙工业园区基础设施提档升级项目 | 重庆白沙建设有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 120163.56 | 3000 | 项目共19个子项目：新能源充电服务区、慈白路、道路配电部分等8个项目已完工；配套综合服务设施建设工程（蓝领公寓）、C12道路等2个项目在建，拟建高屋片区道路、标准厂房、影视文化体验园、摄影棚、慈白路绿化、交通智能化、污水智能监控等9个项目 | 续建园区配套综合服务设施建设工程（土建部分），完成基础及主体工程，完成总工程量的70%；完成白沙体育公园一期总工程量的50%；完成C12道路建设任务；完成高屋商业片区道路总工程量的50%。 | 续建 | 园区基础设施 | 区属国有公司投资 | 202201 | 202501
119 | 江津区白沙食品产业园项目（一期） | 重庆白沙建设有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 117476.46 | 2000 | 项目共18个子项目：G3市政道路、生态修复工程等6个项目已完工；华彬伟企业连接线、配套工程一期等2个项目在建；拟建国道G353白沙高屋段、南北路等沥青面层、黄墩溪大桥、截污主干管、主干道一二期、配套工程二期、三期支路一二期等10个项目 | 国道G353白沙高屋段绕镇公路改建工程、南北路等沥青面层、黄墩溪大桥、主干道一期、三期支路一期完成50% | 续建 | 市政基础设施 | 区属国有公司投资 | 202206 | 202506
120 | 子山美墅项目 | 重庆国琨置业有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 50000 | 8000 | 该项目占地面积31468平方米，总建筑面积104996.34平方米，主要建设11栋住宅，2栋商业以及配套车库等基础设施。 | 4栋住宅封顶，车库完成工程量达40%。 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202309 | 202512
121 | 全澳·学府雅苑项目 | 重庆全澳建设有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 56000 | 50000 | 该项目占地面积3.99万平方米，总建筑面积约15.3万平方米。其中地上建筑面积约12.1万平方米，地下建筑面积约3.2万平方米;住宅面积约11.2万平方米，非住宅面积约4.1万平方米。 | 5栋住宅封顶。 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 202308 | 202605
122 | 溪畔华苑工程项目 | 重庆市安瑞房地产开发有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 21200 | 21200 | 该项目占地面积15193.12平方米,总建筑面积约57609.07平方米，住宅面积约44977.29平方米,非住宅面积约12631.78平方米。建筑容积率3,建筑高度78.8米，建筑密度13.13% ,绿地率37.26% ,住房套数504套 | 3栋住宅内装完成，并交付使用；车库主体、内装完成并交付使用。 | 竣工 | 14房地产 | 社会投资 | 202308 | 202412
123 | ●年产60万吨超白石英砂提纯项目 | 重庆渝津硅新材料有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 35000 | 13000 | 占地面积40347.2787平米，原料包括：原料石英砂、氢氟酸、石灰、草酸等。购置料斗、给料机、真空过滤机、水分分级机、反应罐等机械设备，建设超白石英砂提纯生产线，通过入料酸洗、脱酸回用、排砂清洗等工艺，年产60万吨超白石英砂。 | 一号厂房主体完工，且部分投产。 | 续建 | 11其他 | 社会投资 | 202308 | 202506
124 | ★●年产3GW钙钛矿太阳能电池组件西南基地项目 | 重庆众能光储科技有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 500000 | 20000 | 该项目总占地面积约260亩，其中一期建设占地面积168亩，规划为1.2GW。一期项目采用分期建设，一期一阶段项目占地面积11万平米，建设一条年产500MW的钙钛矿组件生产线。 | 一期一号厂房建成投用。 | 新开工 | 5能源 | 社会投资 | 202405 | 202712
125 | ★重庆市江津区白沙城区排水设施改建工程 | 重庆津沙企业经营管理有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 7500 | 3804 | 1、 改造约23.5公里雨水管网和雨污混流的雨水管网； 2、 改造约200个雨水检查井和雨水箅及配套排水防涝设施等。 | 完成30%. | 新开工 | 市政基础设施 | 区属国有公司投资 | 202409 | 202512
126 | ★江津区白沙慈云片区城中村改造小区外配套基 础设施项目 | 重庆市渝庆现代农业投资有限公司 | 白沙工业园发展中心 | 6750 | 2250 | 建设与江津区白沙-慈云片区城中村改造项目新建安置房工程一期相配套的基础设施，主要包括： 1.在小区外建设该小区与城市主干网衔接的配套道路2.7km；排水管网约 6.5km；供水管网约 3.3km；通信管网约 3.3km；供电线路约 3.3km 等城镇基础设施。 | 竣工验收 | 新开工 | 市政基础设施 | 区属国有公司投资 | 202408 | 202504
（六） | 四面山管委会 |  | 8个 | 504278 | 40000
127 | 祥瑞·万水千山 | 重庆江瑞置业有限公司 | 四面山管委会 | 70000 | 4000 | 建设用地约200亩，建筑面积196000平方米。包括住宅、商业及相关配套等。 | 完成万水千山公寓41、42号楼，建筑面积约5100平方米。调整为完成万水千山商用住宅22、23号楼，公寓41、42号楼主体封顶，建筑面积约1万平方米。 | 续建 | 14房地产 | 社会投资 | 201412 | 202507
128 | 融创四面山文化旅游休闲项目 | 重庆融创津湳房地产经纪有限公司 | 四面山管委会 | 73351 | 4000 | 建设用地约171.66亩，总建筑面积约126027.3平方米。包括住宅、绿化及相关配套设施等。 | 完成5-8号楼、32-38号楼的交付。 | 竣工 | 14房地产 | 社会投资 | 202008 | 202412
129 | 四面山旅游度假区市政基础设施建设工程项目（一期） | 重庆市四面山旅游投资有限公司 | 四面山管委会 | 3600 | 2000 | 新建斑竹林水库环湖步道及栈道约1.32公里，新建包括二横线长约1.2公里的强弱电通道及市政消防管道约2公里，新建二台水厂至四面山政府段强弱电管网约 1.5公里及相关附属设施。 | 完成强弱电通道及市政消防管道建设。调整为完成环湖步道、二横线强弱电及市政消防管道建设。 | 续建 | 市政基础设施 | 区属国有公司投资 | 202309 | 202506
130 | 江津区四面山文化旅游服务基础设施项目（一期） | 重庆市四面山旅游投资有限公司 | 四面山管委会 | 69327 | 12000 | 建设内容包括：一是游客服务中心部分，总建筑面积17.19万平方米并包含配套通道长约500米；二是生态博物馆部分，主要对景区内6栋建筑进行改造；三是大地艺术中心部分，项目用地约300亩，其中园林绿化及铺装面积约10万平方米，配套公园服务建筑面积约0.3万平方米。 | AB区完成整体施工。 | 续建 | 文化旅游 | 区属国有公司投资 | 202111 | 202508
131 | 江津区四面山旅游特色小镇文旅片区项目（二期） | 重庆市四面山旅游投资有限公司 | 四面山管委会 | 230000 | 3000 | 建设内容包括旅游特色小镇文旅片区玄武大道附属工程及三角堰还房二期。 | 完成三角堰还房二期C区水电工程。 | 竣工 | 城镇基础设施 | 区属国有公司投资 | 201808 | 202412
132 | 四面山·天空星城 | 重庆颖阔康养旅游有限公司 | 四面山管委会 | 22000 | 3000 | 建设用地面积约178.9亩，总建筑面积147709.50平方米。包括康养会所、康养医疗中心、度假中心及住宅等。 | 完成室内装饰、环境绿化工程以及相关附属设施。 | 竣工 | 14房地产 | 社会投资 | 202103 | 202412
133 | ★绅亚·会青山（二期）A地块 | 重庆州驰房地产开发有限公司 | 四面山管委会 | 25000 | 6000 | 项目位于江津区四屏镇四面组团B-5-09号-01地块，由合院、洋房住宅以及附属配套设施组成。项目建设用地约26678㎡（约40亩），建设总面积约32000㎡。 | 完成售楼部建设，5栋住宅主体结构封顶。 | 新开工 | 14房地产 | 社会投资 | 202401 | 202506
134 | 绅亚·会青山（一期） | 重庆州驰房地产开发有限公司 | 四面山管委会 | 11000 | 6000 | 项目位于江津区四屏镇四面组团B-2-07号地块，由多层住宅以及附属配套设施组成。项目建设用地约11600㎡（约17亩），建设总面积约13000㎡。 | 完成交房。 | 竣工 | 14房地产 | 社会投资 | 202305 | 202406
（七） | 区发展改革委 |  | 5个 | 13466.08 | 11656.08
135 | ★江津区德感街道上街、下街片区老旧小区配套基础设施建设工程 | 重庆市江津区德感街道办事处 | 区发展改革委 | 2803.06 | 2803.06 | 改建消防管网及配套设施包括（室外消火栓、室内消防栓、闸阀等）约10218米；更新改造老化燃气管道涉及约2900余户，改造排水管网等设施约11250米；地面改造约12820㎡，休息廊架门厅1处；老旧楼院的给水管网及电力管网统一规整约75000 | 竣工验收 | 竣工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202401 | 202412
136 | ★江津区鼎山街道骑龙山庄、凤凰路等片区老旧小区改造配套基础设施项目 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 区发展改革委 | 2112.02 | 2112.02 | 道路改造约10000平方米，污水管网改造约1200米，雨水管网改造约1000米，消防管网改造约500米，绿化改造约8000平方米，硬质铺装改造约2000平方米及路灯、监控安装，新建排水沟，停车位施划，增设充电桩雨棚等。 | 竣工验收 | 竣工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202401 | 202412
137 | ★几江街道相府路、三通街及北固门片区老旧小区改造配套基础设施项目 | 重庆市江津区几江街道办事处 | 区发展改革委 | 2269 | 2269 | 地面及绿化改造、休闲桌椅，栏杆改造约60米、公厕提升改造6个，口袋公园改造，改造排水管网，燃气更新改造，改造门卫物业用房1个，充电设施，围墙改造、围墙墙面及文化墙改造、化粪池整治、健身设施等 | 竣工验收 | 竣工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202401 | 202412
138 | ★几江街道南门路、大西门片区老旧小区改造配套基础设施项目 | 重庆市江津区几江街道办事处 | 区发展改革委 | 1757 | 1757 | 地面及绿化改造、安装休闲桌椅，栏杆改造约200米、公厕提升改造，路灯安装，改造门岗亭，休息亭，改造充电设施，增设智能停车收费道闸、改造供水和排水管网、燃气更新改造、化粪池整治、监控、停车棚等 | 竣工验收 | 竣工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202401 | 202412
139 | ★几江街道三九、西门路、麻纱市、荣华等4个片区老旧小区改造 | 重庆市江津区几江街道办事处 | 区发展改革委 | 4525 | 2715 | 该项目建设地点位于江津区儿江街道三五三九社区、得胜社区、大西门社区和西关社区辖区内，地面及绿化改造约万平方米，排水管网改造约2000米，安装室外路灯84盏、围墙墙面3394平方米、室外栏杆261米、增加健身休闲设方27处、化粪池清换137个、停车棚改造570平方米、增加监控摄像头40个、文化堵改造686平方米、安装阻车栏杆智能门禁系统13套、增加垃圾中转收运设施50个、增加充电12处、体育休闲设施、停车场2处、增加便民服务设施等。 | 完成总工程量5%。 | 新开工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202410 | 202510
（八） | 区教委 |  | 2个 | 12600 | 8400
140 | 重庆工商学校智能制造工业机器人应用公共实训基地建设项目（2023-2024） | 重庆工商学校 | 区教委 | 7100 | 4300 | 新建实训楼一栋，建筑面积约20000平方米，包括土建、装饰、水电安装及配套附属工程；部分专业设备设施等。 | 该项目于2024年6月完成工程建设施工合同约定内容。 | 竣工 | 教育 | 政府投资 | 202304 | 202406
141 | 江津区树人街停车库工程 | 重庆市江津中学校 | 区教委 | 5500 | 4100 | 拆除室外篮球场下挖，新建三层停车库及配套设备用房，总建筑面积约9210平方米，其中车库建筑面积约8183平方米，设备用房建筑面积约1027平方米，停车位约218个，其中普通停车位145个，充电桩停车位67个，无障碍停车位6个。 | 该项目于2024年7月完成工程建设施工合同约定内容，并经验收合格投入使用。 | 竣工 | 教育 | 政府投资 | 202307 | 202407
（九） | 区经济信息委 |  | 1个 | 3498.93 | 2099
142 | ★2023年江津区城市燃气管道等老化更新改造工程 | 重庆市江津区经济和信息化委员会 | 区经济信息委 | 3498.93 | 2099 | 项目选址于江津区几江街道、鼎山街道，对辖区内老化燃气管道等进行更新改造。主要建设内容包括居民庭院管道、户内立管及配套设施设备，加装安全装置等内容。其中，燃气管道更新改造35422户，庭院管道更新改造9800米，立管更新改造21000公里。 | 对几江街道、鼎山街道辖区内老化燃气管道等进行更新改造 | 竣工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202401 | 202409
（十） | 区公安局 |  | 1个 | 4069.91 | 3200
143 | 江津区公安局执法办案管理中心 | 重庆市江津区公安局 | 区公安局 | 4069.91 | 3200 | 项目可研批复建设用地面积约 3688 平方米，总建筑面积约 4030 平方米，其中地上建筑面积约 3150 平方米，地下建筑面积约 880 平方米，设地下停车位 22 个。建设内容根据重庆市公安局出台的建设标准，执法办案管理中心实行“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行，规划分为“7 区+4 功能”，建成七个区域，即接待登记区、执法办案区、电子取证区、涉案财物区、案情研判区、联动保障区、综合管理区，集成监督管理、合成作战、智能支撑、实战培训功能四大功能，购置智能化设施设备以及配套电气工程、消防、防排烟及通风空调工程、给排水及道路、绿化、围墙、大门等基础设施工程。 | 项目建成，完成竣工验收。 | 竣工 | 政法基础设施 | 政府投资 | 202311 | 202412
（十一） | 区人力社保局 |  | 1个 | 8298.3 | 1300
144 | 重庆市江津区公共实训基地建设项目 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 区人力社保局 | 8298.3 | 1300 | 项目用地4690平方米，建设规模为总建筑面积14024.2平方米。项目建设内容包括建筑工程、设备购置及安装工程、道路工程、综合管网工程等。 | 主体修建完成，装修完成。 | 竣工 | 社会事业 | 政府投资 | 202210 | 202410
（十二 ） | 区住房城乡建委 |  | 11个 | 1610677.41 | 415202.76
145 | 际华三五三九文创园城市更新项目 | 际华三五三九制鞋有限公司 | 区住房城乡建委 | 5300 | 1300 | 通过对3539厂闲置厂房的有机更新和创新利用，实现低效产业空间盘活。 | 完工 | 竣工 | 15其他 | 社会投资 | 202306 | 202401
146 | 江津区水环境综合治理工程（一期）PPP项目 | 重庆江津三峡水环境综合治理有限责任公司 | 区住房城乡建委 | 399741 | 4000 | 全区排水管网检测及修复（完成排水管网普查约2255.8km，QV检测约1197.7km，CCTV检测工作约305.7km；管网修复约22km）、污水管网完善及雨污分流改造（约300km）、净水厂站建设（新建及改造64座，规模27720m³/d）、自来水厂建设（新建3座，规模1.7万t/d）、河库水环境综合治理（16个河库水环境治理工程）、生态廊道建设（滨雅路、白杨路二期生态廊道建设工程）、生态防护整治等。 | 完成年度投资4000万元。 | 竣工 | 生态环保基础设施 | 政府投资 | 202012 | 202409
147 | ●市郊铁路跳磴至江津线（圣泉寺至鼎山段）工程 | 重庆市江津区江跳线二期建设运营有限公司 | 区住房城乡建委 | 381800 | 50000 | 起于圣泉寺站，新设几江站（地面侧式站）和鼎山站（地下侧式站）2座车站，线路全长4.51公里，其中地下段2.7公里，高架段1.77公里，地面及过渡段长约0.04公里。 | 土建工程：北岸高架桥完成50%，北岸隧道完成，跨江大桥完成30%，南岸高架桥完成25%，南岸隧道完成40%、几江站完成30%、鼎山站完成15%。 | 续建 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202212 | 202712
148 | ★村镇建设打捆项目 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 区住房城乡建委 | 6250 | 5250 | 1.江津区白沙镇宝珠村东海沱、吴滩镇邢家村、四面山镇双凤村、塘河镇石龙门村、塘河镇硐寨村、中山镇鱼塆村和中山镇常乐村等传统村落保护利用项目；2.巴渝传统村落数字博物馆——江津区四面山镇双凤村馆项目；3.中山镇美丽宜居示范乡镇建设项目。 | 完成白沙镇、吴滩镇、塘河镇、中山镇及四面山镇等传统村落保护利用建设80%；完成数字博物馆项目建设；完成中山镇2023年美丽宜居示范乡镇建设项目，申报中山镇2024年美丽宜居示范乡镇建设项目。 | 新开工 | 文化旅游 | 政府投资 | 202402 | 202512
149 | 重庆市江津区元帅大道中段城市更新改造项目 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 区住房城乡建委 | 20000 | 13520 | 打通元帅大道中段长风路至江州大道交通循环通道，提档升级市政景观设施，建设地下停车场和商业综合体。总建筑面积约1.7万平方米，其中公建0.8万平方米，车库及设备用房0.9万平方米，停车位约280个。 | 2024年全部完成主体工程并交付使用 | 竣工 | 13商贸 | 社会投资 | 202305 | 202408
150 | ★●江津区白沙-慈云片区城中村改造项目 | 重庆市渝庆现代农业投资有限公司 | 区住房城乡建委 | 144712.53 | 63470.41 | 项目改造范围总占地面积3739.00亩（249.27公顷），全为集体土地，涉及拆迁安置户数735户，安置人数1798人，拆迁房屋建筑面积92880平方米。异地新建安置房774套，安置房总建筑面积约102168平方米，新建安置房配套道路1千米 | 2024年启动征收拆迁工作，涉及户数316户，涉及人数1101人。与拟征收土地的所有权人和多数使用权人就补偿安置等达成协议，并对已征收建筑的拆除工作，为后续土地整治及土地出让做好准备；启动安置房建设工作，新开工安置房320套。 | 新开工 | 保障性住房 | 区属国有公司投资 | 202402 | 202612
151 | ★●江津区圣泉片区城中村改造项目 | 重庆市江津区致远房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委 | 118688.39 | 40404.56 | 项目改造范围总占地面积1460.82亩（97.39公顷），全为集体土地，涉及拆迁安置户数793户，安置人数1440人，拆迁房屋建筑面积56099平方米。原址新建安置房1190套，安置房总建筑面积约67318.8平方米。 | 完成40%。 | 新开工 | 保障性住房 | 区属国有公司投资 | 202406 | 202612
152 | ★●江津区德感坝片区城中村改造项目 | 重庆市江津区致远房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委 | 121050.49 | 40350.16 | 项目改造范围总占地面积1195.01亩，其中集体土地1151.81亩，国有土地43.2亩，涉及拆迁安置户数922户，安置人数2181人，拆迁房屋建筑面积98800平方米。原址新建安置房1383套，安置房总建筑面积约113620平方米。 | 完成40%. | 新开工 | 保障性住房 | 区属国有公司投资 | 202406 | 202612
153 | ★●江津区享堂片区城中村改造项目 | 重庆团结湖数字经济技术产业发展有限公司 | 区住房城乡建委 | 177000 | 70000 | 涉及改造农村居民户数555户，农村居民数（人）数2220人，总建筑面积约140924平方米；征拆范围内涉及农村居民及农户房屋的拟采取实物安置方式，在拆迁范围内实施安置房建设，新建安置房794套，总建筑面积128657㎡。 | 计划安置房开工套数603套，建筑面积约97700平方米 | 新开工 | 园区基础设施 | 区属国有公司投资 | 202403 | 202612
154 | ★●江津区长岭片区城中村改造项目 | 重庆团结湖数字经济技术产业发展有限公司 | 区住房城乡建委 | 234609 | 126133.63 | 改造范围总占地面积4400.00亩，涉及拆迁安置户数524户，安置人数2096人，拆迁房屋建筑面积83840平方米。原址新建安置房786套，安置房占地面积47.03亩，总建筑面积约100608.00 平方米；新建安置房配套道路1.50km。 | 启动征收拆迁工作，涉及户数305户，涉及人数1220人。启动已征收建筑的拆除工作，为后续土地整治及土地出让做好准备。启动安置房建设工作，新开工安置房536套。 | 新开工 | 保障性住房 | 区属国有公司投资 | 202404 | 202612
155 | ★排水防涝装备工程 | 区住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 1526 | 774 | 购置大型移动泵车4台； 大流量潜水泵35台； 高扬程潜水泵37台（15米以上） ； 小型潜水泵49台；挡水板650块； 高功率液压式动力站4台； 密封门35套； 雨量计22个； 液位计30个。 | 采购招投标完成。 | 新开工 | 市政基础设施 | 政府投资 | 202410 | 202503
（十三） | 区交通局 |  | 11个 | 1485740.8 | 182803
156 | 渝昆高铁江津段 | 京昆高速铁路西昆有限公司 | 区交通局 | 130000 | 12000 | 由重庆北站引出，途经沙坪坝、江津、永川，进入四川，至宜宾站与成贵高铁内自宜城际相连，经盐津县再到彝良县，到昭通、会泽等地接入昆明南枢纽站。线路若走北线，将经滨江新城而过。建设高铁全线长699.325公里，江津境内10.09公里。 | 川渝段通车。 | 竣工 | 交通基础设施 | 跨区投资 | 201909 | 202412
157 | 江津长江公路大桥防船舶碰撞工程 | 区桥隧所 | 区交通局 | 3299 | 3299 | 江津长江公路大桥桥梁设置被动防撞设施，提升桥梁防撞能力。 | 全面完工。 | 竣工 | 交通基础设施 | 政府投资 | 202310 | 202412
158 | 重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程 | 重庆港股份有限公司 | 区交通局 | 25013.8 | 10804 | 将江津公司原大件泊位及散货泊位改建为5000吨级通用泊位2个（以粮食、粮油为主，兼顾件杂货），设计年通过能力360万吨。 | 完工投运。 | 竣工 | 交通基础设施 | 社会投资 | 202209 | 202412
159 | 渝赤叙高速江津段 | 重庆渝赤叙高速公路有限公司 | 区交通局 | 946028 | 102000 | 渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）起于巴南区百节，顺接待建的五纵线渝南大道D段，跨越绕城高速、铁路东环线，经珞璜工业园南、杜市镇西，在贾嗣与三环高速交叉，之后跨越綦江河，沿箭河河谷布线，经骆来山东、紫荆村，穿越紫荆山，再经嘉平镇、蔡家镇，在蔡家与江习高速交叉，之后沿茶坝河谷布线，止于中山镇西侧渝川省界处，与渝赤叙四川段相接。路线全长65.8公里，江津段长约57.25公里，设计速度：100km/h。 | 截至2024年底，开累路基完成30%，桥梁完成25%，涵洞完成40%，隧道完成17%。 | 续建 | 交通基础设施 | 跨区投资 | 202106 | 202610
160 | 滩盘至石门公路改建工程 | 重庆市江津区津通有限责任公司 | 区交通局 | 12000 | 6000 | 全长15.67km，拟按三级公路技术标准改扩建，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。 | 主体完工。 | 竣工 | 交通基础设施 | 政府投资 | 202309 | 202412
161 | 江津区省道S549线双宝至合璧津高速龙华下道口段改建工程 | 重庆市江津区津通有限责任公司 | 区交通局 | 92200 | 6200 | 改建一级公路10.646公里，路基宽度20米，行车道宽度14米，双向四车道，沥青混凝土路面。 | 完工通车。 | 竣工 | 交通基础设施 | 政府投资 | 202204 | 202404
162 | ★县道X004贾百路四方井至百节段修复性养护工程 | 重庆市江津区津通有限责任公司 | 区交通局 | 1500 | 1500 | 拟对县道贾百路四方井至巴南百节段进行修复性养护，全长7.1公里。 | 完工通车。 | 竣工 | 交通基础设施 | 政府投资 | 202405 | 202411
163 | 成渝铁路重庆站至江津站段改造工程 | 重庆铁路投资集团 | 区交通局 | 70000 | 10000 | 项目起于江津（德感）站，沿既有线增建二线，经江津、九龙坡、大渡口至渝中区菜园坝，全长60.869公里，我区境内8.884公里。设置车站13个（在我区设圣泉、江津两个站，其中圣泉站位于中渡长江大桥北岸左侧，德滨路靠江外侧；江津站为既有车站改造），速度目标值80公里/小时，直达菜园坝站54分钟，站站停61.4分钟，全线总投资约110亿元。 | 主体工程施工。 | 续建 | 交通基础设施 | 跨区投资 | 201911 | 202612
164 | 三环高速公路陈食至油溪段（永津高速） | 重庆永璧永津高速公路有限公司 | 区交通局 | 199700 | 25000 | 项目起于九永高速永川环线，通过改造既有陈食互通为四路交叉枢纽互通，对接永川规划城市快速路，路线向东布线，设隧道穿云雾山后经吴滩镇西侧通过，终于油溪镇。路线全长15.9公里，江津段9.6公里。设桥梁7座，隧道1座，互通式立交3座。全线采用高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。 | 全部完工。 | 续建 | 交通基础设施 | 跨区投资 | 202109 | 202506
165 | ★江津区2024年农村公路建设工程 | 相关镇街 | 区交通局 | 4200 | 4200 | 新改扩建农村公路76公里。 | 完工通车。 | 竣工 | 交通基础设施 | 政府投资 | 202406 | 202412
166 | ★江津区2024年农村公路安全隐患整治工程 | 重庆市江津区公路养护段 | 区交通局 | 1800 | 1800 | 新建农村公路安全防护工程90公里 | 完工通车。 | 竣工 | 交通基础设施 | 政府投资 | 202408 | 202412
（十四） | 区水利局 |  | 4个 | 1210244 | 71120
167 | ★江津区长江干流珞璜段库岸环境综合治理工程 | 重庆市江津区珞璜镇人民政府 | 区水利局 | 19977 | 10000 | 护岸工程长2041.86m、生态环境提升工程15645m2，居民点环境整治工程房屋外立面改造108912m2、道路环境提升6558m等 | 完成项目招投标并开工建设 | 新开工 | 水利 | 政府投资 | 202407 | 202512
168 | ●鹅公中型水库 | 重庆市寿源水务工程建设有限公司 | 区水利局 | 81825 | 1120 | 工程为Ⅲ等中型工程。主要建筑物大坝、溢洪道及取水建筑为3级建筑物，洪水标准采用50年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核，消能防冲建筑物采用30年一遇设计。干渠、永兴支渠为4级建筑物，洪水标准采用20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核；其余分干渠及支渠为5级建筑物，采用10年一遇洪水设计，30年一遇洪水校核。挡水建筑物为沥青混凝土心墙石渣坝，坝顶高程384.5m，最大坝高65.5m，坝顶轴线长420.76m。溢洪道布置于大坝左岸，为开敞式有闸控制溢洪道，全长525.35m，其中溢流净宽14m；取水塔设在大坝右岸上游，分7层取水，后接取水隧洞；放空管结合导流洞布置，末端设置检修阀和工作阀。放空管检修阀前设置生态放水支管。 | 6月底沥青心墙石渣坝基本完成；8月底数字孪生工程基本完成；12月底渠系工程基本完成 | 竣工 | 水利 | 政府投资 | 201912 | 202412
169 | ★●重庆市福寿岩水库工程 | 重庆市寿源水务工程有限公司 | 区水利局 | 680000 | 30000 | 福寿岩水库工程属Ⅱ等大（2）型工程，主要包括水库工程和输水工程两部分，本工程的开发任务为供水、防洪、灌溉为主，兼顾发电，并为区域乡村振兴创造条件，水库总库容11171万m³。 | 获得可研报告批复。 力争开工建设。 | 新开工 | 水利 | 政府投资 | 202409 | 202812
170 | 重庆市渝西水资源配置工程 | 重庆市西部水资源开发有限公司 | 区水利局 | 428442 | 30000 | 东干线从圣中水库取水后，自流向东北方向以隧洞形式穿越牛背山，之后沿长江左岸途经江津金刚镇、油溪镇并穿越青峰山南侧后至德感加压站，经加压后向东至九龙坡西彭水厂，输水线路全长 35.565km。建设项目包括油溪水厂、江津德感水厂两条支线，西彭水厂连通线和德感加压站。江津油溪水厂支线在油溪镇附近自流分水（分水点桩号 SXK8+353）至油溪水厂（输水线路全长 2.351km），德感水厂支线从德感加压站加压分水至德感水厂。西彭水厂连通线从已建的缙云山隧洞进口沿着 G93 成渝环线高速公路敷设管道至西彭水厂，输水线路长 18.144km。德感加压站位于油德隧洞出口德感水厂内。 | 金刚沱泵站主体基本完工，圣中水库基本完工并完成下闸蓄水验收。 | 续建 | 水利 | 跨区投资 | 202012 | 202506
（十五） | 区农业农村委 |  | 7个 | 128363.69 | 76531.69
171 | 蛋鸡养殖现代产业园 | 益海晨科（重庆）农业有限公司 | 区农业农村委 | 50000 | 25000 | 项目用地约 670 亩，建设270万羽蛋鸡、50万羽育雏等养殖设施，预计年产鸡蛋5万吨；建设有机肥项目，预计年生产有机肥3.5万吨；建设年加工万吨鸡蛋项目和饲料加工项目。 | 完成基础设施、养殖厂房、仓储、冷链设施、检验检疫室，配套设施等建设，雏鸡场、蛋鸡场全面完成投产。 | 续建 | 现代农业与城乡统筹 | 社会投资 | 202303 | 202512
172 | ★100万羽蛋鸡标准化养殖场 | 重庆绿派蛋鸡养殖有限公司 | 区农业农村委 | 20000 | 5000 | 项目规划用地100亩，建设鸡蛋场建筑工程总面积约5万平方米；蛋库、饲料库、兽医化验室、包装品洗涤消毒室、淋浴消毒室、焚烧室等辅助生产设施约I600平方米;办公用房及生活服务设施约1200平方米;建2000立方米蓄水池一个，配套有机肥加工车间 | 完成鸡蛋场、蛋库、饲料库、消毒、焚烧室等辅助生产设施、办公管理用房等建设 | 新开工 | 农业 | 社会投资 | 202404 | 202512
173 | 江津区2023年朱杨镇和石门镇等7个镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 区农业农村委 | 25440 | 25440 | 项目实施高标准农田改造（施工+运营）总计53814亩，其中：朱杨镇和石门镇10727亩，西湖镇4999亩，龙华镇5103亩、吴滩镇10244亩、永兴镇6927亩、白沙镇15814亩。 | 项目完工，投入运营 | 竣工 | 农业 | 政府投资 | 202311 | 202407
174 | 2023年度江津区中央预算内投资高标准农田建设项目江津区2023年油溪镇三圣片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市江津区电力建筑安装工程有限责任公司 | 区农业农村委 | 4288 | 4288 | 项目主要建设内容：田块整治工程：条田整治2414亩，梯田改造2442亩，缓坡整治92亩，梯台整治615亩，恢复地类整治（水田）69亩，恢复地类整治（旱地）61亩，稻鱼（鲫鱼）养殖246亩。农田地力提升工程：2361亩。完善灌溉与排水工程 | 完成全部建设内容 | 竣工 | 农业 | 政府投资 | 202310 | 202407
175 | ★欣时达西部食谷仿生养育冬虫夏草产业化项目 | 重庆欣时达生物技术有限公司 | 区农业农村委 | 11000 | 6000 | 项目总投资11000万元，在西部食谷建设冬虫夏草仿生养育生产基地1.6万平方米，年繁育800万条冬虫夏草商品草，干品重量2500公斤，预计年产值1.5亿元。 | 完成1.6万平方米冬虫夏草仿生养育生产基地的建设，并产出100万条冬虫夏草商品草，干品重量350公斤，实现2000万元产值。 | 新开工 | 农业 | 社会投资 | 202401 | 202512
176 | ★江津区2024年永兴镇和石蟆镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市江津区农业农村委员会 | 区农业农村委 | 8803.69 | 8803.69 | 实施高标准农田改造3.42万亩。 | 实施高标准农田改造3.42万亩。 | 竣工 | 农业 | 政府投资 | 202406 | 202412
177 | ★重庆市江津区国家农村产业融合发展示范园建设项目 | 重庆市江津区多种经营技术推广中心 | 区农业农村委 | 8832 | 2000 | 新建3处农产品仓储保鲜钢构厂房、5800平方米养殖基地库房、2000平方米冷链库房等，配套完善相关基础设施等。 | 土建施工及设备购置等 | 新开工 | 农业 | 政府投资 | 202410 | 202505
（十六） | 区卫生健康委 |  | 1个 | 28500 | 9000
178 | 重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 区卫生健康委 | 28500 | 9000 | 总建筑面积约36559.64㎡，其中地上26588.36㎡，地下9971.28㎡。包含业务主楼/科研教学7840.52㎡，应急中心/体检中心7795.17㎡，微生物检验实验楼5459.24㎡，理化检验实验楼5454.83㎡，门卫38.6㎡。 | 完成室内装饰，外墙装饰，屋面景观及绿化，安装工程及设备，室外管网及道路，室外景观及绿化，室外附属工程等。 | 续建 | 医疗卫生 | 政府投资 | 202302 | 202504
（十七） | 白沙镇 |  | 1个 | 8500 | 400
179 | ★江津区白沙驴溪河流域水环境综合治理工程 | 重庆市江津区白沙镇农业服务中心 | 重庆市江津区水利局 | 8500 | 400 | 改造污水管网约12.6公里； 新建人工湿地约12万平方米；新建生态隔离带约28万平方米；改造生态护岸约9.5公里；河道垃圾清理约1.5万吨；河湖污染底泥清理约1.6万立方米；新建生态步道约8.5公里；新建生态沟渠约14.3公里；新建安全防护设施约8.5公里。 | 主体工程开工 | 新开工 | 水利 | 政府投资 | 202410 | 202509
（十八） | 油溪镇 |  | 1个 | 70500 | 1000
180 | ★油溪镇高坎片区城市更新项目（第一期棚户区改造） | 重庆先成地产（集团）有限公司 | 油溪镇 | 70500 | 1000 | 根据江津区油溪镇高坎片区控制性详细规划，总用地面积约97亩，总建筑规模约15万平方米，预计总投资7亿元人民币；主要建设内容为商住地产、四星级酒店、文化商业广场以及棚改安置房、市政干道等基础设施。 | 完成保障性住房及相关配套基础设施建设，约占总工程量的10%。 | 新开工 | 14房地产 | 社会投资 | 202409 | 203012
（十九） | 先锋镇 |  | 1个 | 36000 | 36000
181 | ★●江津先锋独立储能电站项目 | 重庆云能科技有限公司 | 先锋镇 | 36000 | 36000 | 建设用地面积31亩，建设220kv升压站一座，240mwh储能电站一座、配套生产生活用房。 | 2024年完成项目。 | 竣工 | 5能源 | 社会投资 | 202403 | 202407
（二十） | 石门镇 |  | 1个 | 500000 | 150000
182 | ★大京农光互补示范项目 | 大京新能源集团有限公司 | 石门镇 | 500000 | 150000 | 项目总投资50亿元人民币，在江津区石门、白沙、先锋等地（包括但不限于）符合用地条件的区域建设三个及以上农光互补示范项目基地，项目单个基地租赁用地约8000亩，建设用地约25亩，光伏发电装机容量不超300MW，总装机容量约1GW。 | 项目首期启动石门镇300MW农光互补示范项目，预计投资15亿元，建成后年发电量3.4亿KWh，预计年营收1.4亿元，年税收约1500万元。后期项目待甲乙双方另行商议确定。 | 新开工 | 5能源 | 社会投资 | 202405 | 202705
（二十一） | 永兴镇 |  | 1个 | 12000 | 12000
183 | 黄庄村太空舱星空民宿酒店建设项目 | 重庆巴津文化旅游发展有限公司 | 永兴镇 | 12000 | 12000 | 建设项目基地总占地面积约500亩，折合为333335.0平方米，项目选址于重庆市江津区永兴镇黄庄村4组附近，紧邻江小白金色黄庄，主要用于修建基础设施、环境打造、放置成品太空舱民宿移动设备安装200台左右，另有民宿约200间（套）。 | 2024年放置成品太空舱移动设备安装200台左右 | 竣工 | 12旅游 | 社会投资 | 202310 | 202403
（二十二） | 夏坝镇 |  | 1个 | 13577 | 500
184 | 市公安局警犬基地迁建项目一期工程 | 重庆市公安局 | 夏坝镇 | 13577 | 500 | 项目占地308亩，总建筑面积9849.27平方米，计划总投资13577万元，包含犬舍、犬区功能用房、警犬医院、室内训练馆、综合业务用房、附属设备用房以及绿化、综合官网等配套工程。 | 项目完工 | 竣工 | 政法基础设施 | 政府投资 | 202112 | 202412
（二十三） | 华信（集团）公司 |  | 13个 | 1295940.1 | 84412.75
185 | ★江津区餐厨垃圾处理设施扩容改造及厨余垃圾资源化协同处理建设项目 | 江苏欧亚华都环境工程有限公司 | 先锋食品特色产业园开发办 | 25000 | 2000 | 项目规划用地约30亩，总建筑面积约3万平方米，建设内容包括厨余垃圾预处理线、餐厨垃圾预处理线、厌氧发酵和沼气发电；提取废弃油脂预处理生产线及对油脂资源化利用形成产品，建设综合楼、锅炉房、配电房、仓库和储罐区等。 | 完成工程量的5%。 | 新开工 | 10生态环保 | 社会投资 | 202410 | 202612
186 | ★新加坡坤煌食品包装及机械制造产业园 | 新加坡铠沃盛国际有限公司 | 华信（集团）公司 | 108000 | 4000 | 建设以食品包装、专用设备制造和智能制造为核心的构筑专属产业园区，包括厂房生产区、交易展示区、综合服务区等 | 完成建设总工程量15％ | 新开工 | 11其他 | 社会投资 | 202408 | 202708
187 | 重庆市江津区先锋花椒产业城 | 重庆宝科实业有限公司 | 华信（集团）公司 | 98000 | 4000 | 项目规划用地面积约300亩，总建筑面积约36万平方米，分2期建设，搭建江津花椒产业链发展平台，建成立足江津、带动重庆的“花椒产销地市场”，打造辐射西南、面向全国的最大最全花椒产业集散地，形成花椒、海椒为主的调味品批发市场。 | 完成建设工程量面积2万平方米 | 续建 | 13商贸 | 社会投资 | 202306 | 202512
188 | ★近贤先锋食品产业园 | 重庆有牛食品有限公司 | 华信（集团）公司 | 130000 | 5000 | 建设内容现代化肉牛屠宰场、深加工标准化厂房及肉牛冷链物流配送基地、商业体验区三个板块 | 完成总工程量15% | 新开工 | 11其他 | 社会投资 | 202406 | 202606
189 | 坤煌先锋食品产业园 | 重庆坤煌实业发展集团有限公司 | 先锋食品特色产业园开发办 | 60000 | 15000 | 项目规划用地约258亩，建筑面积约18万平方米，建设厂房生产区、交易展示区、综合服务中心、生活配套服务设施、工业旅游体验区。 | 完成约10万平方米，实现6家企业投产。 | 续建 | 11其他 | 社会投资 | 202107 | 202512
190 | 江津区先锋食品特色产业园建设项目（一期） | 重庆市江津区华信资产（集团）有限公司 | 先锋食品特色产业园开发办 | 37618 | 20229 | 1）产业园大道，市政道路3740米， 路幅宽度44（34）米，双向六车道，时速设计每小时60公里，建设内容包括土石方工程、道路工程、城市综合管网工程、路面排水工程、箱涵工程、照明工程、绿化景观工程等工程 | 完成路基、路面施工 | 续建 | 园区基础设施 | 区属国有公司投资 | 202311 | 202507
191 | ★先锋食品特色产业园先锋大道D段 | 重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司 | 华信（集团）公司 | 15300 | 2000 | 项目起于香江大道津城车辆检测站，止于先锋大道A段与先锋大道B段交汇处，道路全长约1415m。包括土石方工程、道路工程、综合管网工程、路面排水工程、箱涵工程、照明工程、景观绿化工程、道路交通安全工程等。 | 完成路基施工调整为完成工程量10% | 新开工 | 园区基础设施 | 区属国有公司投资 | 202410 | 202610
192 | 江津区长江经济带发展暨城乡融合建设项目 | 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司 | 华信（集团）公司 | 788605 | 20000 | 该项目涉及全区流域综合整治、乡村人居环境改善、“四好”农村路、各平台公司道路环保标准厂房等基础设施、江鼎公司自营项目。 | 基本建成 | 竣工 | 城镇基础设施 | 政府投资 | 201905 | 202412
193 | 泸永江融合发展示范区津西综合服务中心 | 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司 | 华信（集团）公司 | 8000 | 3000 | 项目选址位于江津区石蟆镇，该项目占地13.5亩，建设面积约1.6万平方米，配套建设管网、消防、绿地等相关设施，拟建为框架结构。 | 完成主体施工 | 续建 | 城镇基础设施 | 区属国有公司投资 | 202308 | 202506
194 | ★驴子溪永兴镇新桥社区段河道综合整治工程 | 重庆市江津区振信实业发展集团有限公司 | 华信（集团）公司 | 3303.36 | 1326 | 驴子溪永兴镇新桥社区段治理河段总长7.05km，涉及新桥社区、旸岩村，上游起于派出所人行桥，下游止于螺蛳滩人行桥，防洪标准20年一遇。建设护岸护坡、植物护坡及河道清淤等。 | 完成工程量40% | 新开工 | 水利 | 政府投资 | 202404 | 202510
195 | ★綦江河流域江津区支坪段综合治理工程 | 重庆市江津区振信实业发展集团有限公司 | 华信（集团）公司 | 12300 | 4000 | 护岸治理及和生态修复工程两部分。其中，护岸治理起于江津区支坪街道中兴社区通江沱，止于花铺社区纸厂沟，总长5186m。工程措施治理段长4686m,维持现状段长约500m，维持现状段长主要由基岩段及桥梁段组成。左岸新建护岸顶步道等。 | 完成工程量40% | 新开工 | 水利 | 政府投资 | 202401 | 202601
196 | ★笋溪河夹滩社区、复兴村段河道治理工程 | 重庆市江津区振信实业发展集团有限公司 | 华信（集团）公司 | 5766 | 2324.92 | 笋溪河夹滩社区、复兴村、洪洞村段河道治理工程治理河段总长11.78km。 | 完成工程量40% | 新开工 | 水利 | 政府投资 | 202404 | 202510
197 | ★江津区笋溪河中山场镇拓展区段河道治理工程 | 重庆市江津区振信实业发展集团有限公司 | 华信（集团）公司 | 4047.74 | 1532.83 | 项目选址于中山镇笋溪河境内，起点为中山场镇上游跳蹬人行桥处，终点为中山镇政府办公楼下游180米处。整治河道右岸2716米，建设生态护坡、生态湿地建设及河道清淤。 | 完成工程量40%。 | 新开工 | 水利 | 政府投资 | 202404 | 202510
（二十四） | 国网江津区供电分公司 |  | 1个 | 3699.68 | 739.94
198 | ★农网巩固提升工程 | 国网江津区供电分公司 | 国网江津区供电分公司 | 3699.68 | 739.94 | 新建10kV架空线路17.391km,新建0.4kV架空线路25.342km，新建配变29台，容量2740千伏安。改造10kV架空线路37.988km,改造0.4kV架空线路94.415km，改造配变15台，容量3000千伏安。 | 完成主体施工。 | 新开工 | 能源 | 政府投资 | 202410 | 202503