## 询价书
重庆成渝高速公路有限公司 运行保障中心询价书
序号 | 项目 |  | 内 容
1 | 标题 |  | 重庆成渝高速公路有限公司老中梁山隧道紧急电话系统改造项目（第二次）
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司计划实施《重庆成渝高速公路有限公司老中梁山隧道紧急电话系统改造项目（第二次）》，现就“重庆成渝高速公路有限公司老中梁山隧道紧急电话系统改造”进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 主要内容 | 项目概况 | 老中梁山隧道原有紧急电话系统已使用20余年由于线缆多处短路现已无法修复。此次改造项目将废弃原来系统新建光纤传输的紧急电话系统，包含主机、光缆、布线开槽等工作内容；光缆沿桥架铺设到了对应的紧急电话箱在往下开槽敷设到紧急电话设备箱内
|  | 施工要求 | 1、隧道内电话组成光纤环网，交工验收后提供组网路由图。 2、提供1套电话软件，可以实时监控电话状态（电话好坏、是否摘机等），带录音等功能，详见报价函。 3、电话系统接入首讯监控软件内，可以实现摘机报警并且切换附近的摄像机图像到监控站电视墙上。 4、紧急电话安装严格安装附件图示中的安装方式安装，不得擅自更改。
|  | 施工时间要求 | 本项目只能在每天夜间（23:00-次日6:00）隧道封闭期间施工（当封闭新中梁山隧道时不能施工），施工时留下的材料等必须在当天施工结束后清理干净不能影响隧道正常运行。
|  | 安装示意图 | 详见附件3
|  | 工期要求 | 合同签订后30自然天内完成
4 | 报价要求 | 资质要求 | 消防及机电施工相关资质
|  | 业绩要求 | 近三年有紧急报警电话系统销售、安装或维保业绩
|  | 人员要求 | 有隧道施工经验，具有电工作业资质
|  | 报价内容 | 报价必须包含为完成询价单位要求所需的人力、设备、材料、运输、保管、安装调试、缺陷消除、质保，食宿等全部环节的所有费用，同时也包含根据重庆市行政主管部门要求布置必须安全措施所需的高速公路施工安全措施费。
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于30天
|  | 缺陷责任期 | 36个月
|  | 限价 | 59.64万元
5 | 验收要求 | 验收标准 | 满足合同及项目相关的国家规范、技术要求、标准。
6 | 支付方式 | 预付款 | 合同签订后，在7个工作日支付工程总价30%的预付款。
|  | 进度款 | 设备安装调试完毕，通过一个月试运行，性能指标达到合同要求并验收合格后，7个工作日内支付至结算总价95%的工程款（包含已支付的30%预付款）。
|  | 质保金 | 质保期满后，若无质量问题，支付结算总价5%的质保金。
7 | 安全责任 | 履约保证金 | 中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
|  | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），监理服务中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
|  | 施工安全 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），监理服务中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
报价单位未按照法律法规、相关规定、双方约定的，每次应向询价单位缴纳违约金500元至1000元，如未主动缴纳，由询价单位按违约金额双倍扣除履约保证金；
发生安全事故或人身损害、财产损失的，报价单位负主责以上责任时，由询价单位扣除全部风险抵押金；报价单位负同等以下责任时，根据担责程度由询价单位扣除20%—50%风险抵押金。
报价方应遵守高速公路施工理规定及询价方现场安全指导及监督，全权负责作业施工安全。 报价方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，报价方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
发生上述情况，询价单位有权终止合同。
8 | 其他条款 | 询价书领取时间 | 2020年11月19日重庆高速集团官网
|  | 询价书领取地点 | 重庆高速集团官网 http://www.cegc.com.cn/gw
|  | 现场答疑 | 报价单位如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价单位可组织集体答疑。
|  | 投标保证金 | 递交报价书前，报价单位需缴纳投标保证金20000元（贰万元整），并将交款回单（凭证）放于报价函内，如未缴纳投标保证金将视为无效报价。未中标单位在开标后凭缴款收据，询价单位在15个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
参加报价的单位请于报价前，即11月25日17：00（北京时间）前汇入我司账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同签订及工程实施，投标保证金将全额扣除。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前签章密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件概不接受。
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 报价截止时间 | 2020年11月26日14点00分（北京时间）
|  | 开标时间 | 2020年11月26日15点00分（北京时间）
|  | 评标方法 | 经评审的最低评标价法
|  | 联系人 | 技术部分：曾心 联系电话：15086664515（手机） 商务部分：龚杰 联系电话：13132356916（手机）
9 | 附件 | 报价函 | 见附件1：报价函
|  | 确认书 | 见附件2：确认书
|  | 安装示意图 | 见附件3：安装示意图

## 附件1报价函
附件1：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《重庆成渝高速公路有限公司老中梁山隧道紧急电话系统改造项目》第二次询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注
1 | 隧道紧急电话（小） | 源谷 | 定制： 长245*宽300*高150 | IP65，不锈钢箱体，工作电压220V，工作温度0-65度，固定安装在现有设备箱内，外置电源箱和光终端盒。 | 套 | 55 |  |  | 安装在老中梁山隧道，出城方向28套，入城方向27套。
2 | 隧道紧急电话（大） | 源谷 | 定制： 长350*宽160*高480 | IP65，不锈钢箱体，工作电压220V，工作温度0-65度，明装在隧道侧壁上，内置电源箱和光终端盒。 | 套 | 6 |  |  | 安装在宋家沟二号隧道，出城方向3套，入城方向3套。
3 | 工业交换机4光10电 | 光网视 | ONV-Leopard7000-4GF-10GE-XN | 支持POE单模单芯 | 台 | 1
4 | 紧急电话主机 | 源谷 | GFS-PX100 | 含管理软件，支持管理100台终端设备，对讲，广播，录音等功能。 | 套 | 1
5 | IP对讲主机 | 源谷 | GFS-M3600 | 非可视 | 套 | 2 |  |  | 安装在监控中心。
6 | 电源箱 | 德力西 | 定制 | 16A，含防水箱体、漏电保护装置、防雷浪涌等。 | 套 | 55
7 | 光缆 | 科曼 | 单模 | 室外轻铠，12芯，延隧道桥架敷设，扎带绑扎。 | 米 | 8390
8 | 光终端盒1 | 国标 | FC口8口 |  | 套 | 55
9 | 光终端盒1 | 国标 | FC口24口 |  | 套 | 0
10 | 尾缆 | 一舟 |  |  | 根 | 126
11 | 主干电源线 | 鸽牌、渝丰 | YJV-ZR-3x4 |  | 米 | 1600
12 | 分支电源线 | 鸽牌、渝丰 | YJV-NH-3x1.5 |  | 米 | 1465
13 | 护线管 | 国标 | DN40 | PVC管，安装在隧道侧壁内 | 米 | 2390
14 | 辅材 | 国标 |  |  | 项 | 1
15 | 人工混凝土开槽 |  |  | 隧道混凝土侧壁开槽，恢复 | 米 | 280
16 | 开槽立面喷涂环保型防火涂料 |  |  |  | 项 | 0 |  |  | 表面涂装恢复由甲方负责。
17 | 人工敷设光缆 |  |  | 桥架敷设 | 米 | 8390
18 | 人工敷设主干电源线 |  |  | 桥架或穿管敷设 | 米 | 1600
19 | 人工敷设分支电源线 |  |  | 隧道侧壁开槽穿管敷设 | 米 | 1465
20 | 嵌入式电话箱安装 |  |  |  | 套 | 55
21 | 明装电话箱安装 |  |  |  | 套 | 6
22 | 光纤交换机安装及熔纤 |  |  |  | 根 | 252
23 | 紧急电话控主机安装 |  |  |  | 套 | 1
24 | IP对讲主机安装 |  |  |  | 套 | 2
25 | 设备运行调试 |  |  |  | 项 | 1
26 | 活动脚手架搭、拆 |  |  |  | 项 | 1
27 | 软件接入费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 接入首讯监控软件
28 | 小计
29 | 管理费 | 5% | [6 empty] | 含：安全文明施工费
30 | 合计 | 小计+管理费
31 | 税金 | 11% | [6 empty] | 工程专用增值税发票
| 总计 | 合计+税金

## 附件2确认书
附件2
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件3安装示意图
附件3
序号 | 安装位置 | 示意图 | 备注
1 | 中梁山隧道内
2 | 宋家沟2号隧道内