## 询价书
重庆成渝高速公路有限公司 运行保障中心询价书
序号 | 项目 |  | 内 容
1 | 标题 |  | 成渝高速公路有限公司沿线空调换装项目
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司计划实施《成渝高速公路有限公司沿线空调换装项目》，现就“成渝高速公路有限公司沿线空调换装”进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 主要内容 | 项目概况 | 根据询价方需要提供产品报价（详见附件1：报价函），中标后按相应地址进行更换安装，安装地点我司沿线各站点及金马收费站管理站房（详见附件3：换装地点）。
|  | 工期要求 | 签订购销协议后20天内完成。
4 | 报价要求 | 资质要求 | 制冷设备销售、安装、维修及售后服务
|  | 报价内容 | 报价必须包含且不限于为完成询价单位要求所需的人力、设备、材料、运输、保管、安装调试、缺陷消除、质保，食宿等全部环节的所有费用。如有必要，同时也应包含根据重庆市行政主管部门要求布置必须安全措施所需的高速公路施工安全措施费。
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于30天
|  | 限价 | 13.66万元
5 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 满足合同及项目相关的国家规范、技术要求、标准。
|  | 售后服务 | 报价单位对所售、所安装的产品需对询价单位提供咨询及维修
|  | 质保期 | 生产厂家原厂质保或在合同中约定
|  | 质保要求 | 当质保期内设备发生故障，报价单位在得到询价单位通知2小时内响应，24小时内完成故障处置。
6 | 支付方式 | 预付款 | 合同签订后7个工作日支付合同金额的30%。
|  | 进度款 | 验收合格后15个工作日支付合同金额的65%，
|  | 质保金 | 质保期满后，若无质量问题，支付合同总价5%的质保金。
7 | 安全责任 | 履约保证金 | 中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
|  | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），监理服务中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
|  | 施工安全 | 报价单位未按照法律法规、相关规定、双方约定监理服务的，每次应向询价单位缴纳违约金500元至1000元，如未主动缴纳，由询价单位按违约金额双倍扣除履约保证金；
发生安全事故或人身损害、财产损失的，报价单位负主责以上责任时，由询价单位扣除全部风险抵押金；报价单位负同等以下责任时，根据担责程度由询价单位扣除20%—50%履约保证金。
报价方应遵守高速公路施工理规定及询价方现场安全指导及监督，全权负责作业施工安全。 报价方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，报价方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
发生上述情况，询价单位有权终止合同。
8 | 其他条款 | 询价书领取时间 | 2020年10月16日18点00分以前（北京时间）
|  | 询价书领取地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室
|  | 现场答疑 | 报价单位如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价单位可组织集体答疑。
|  | 投标保证金 | 递交报价书前，报价单位需缴纳投标保证金4000元（肆仟元整），并将交款回单（凭证）放于报价函内，如未缴纳投标保证金将视为无效报价。未中标单位在开标后凭缴款收据，询价单位在15个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
参加报价的单位请于报价前，即10月19日17：00（北京时间）前汇入我司账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同签订及工程实施，投标保证金将全额扣除。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前签章密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件概不接受。
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 报价截止时间 | 2020年10月20日12点00分（北京时间）
|  | 开标时间 | 2020年10月20日14点00分（北京时间）
|  | 评标方法 | 经评审的最低评标价法
|  | 联系人 | 技术部分： 联系电话：马骥 13908390858（手机） 商务部分： 联系电话：龚杰 88675393 （座机）
|  | 关于报价 | 如接到询价书不按要求报价或超过最高限价报价将视为无效报价。
9 | 附件 | 报价函 | 见附件1：报价函
|  | 确认书 | 见附件2：确认书
|  | 换装地点 | 见附件3：换装地点

## 附件1报价函
附件1：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《成渝高速公路有限公司沿线空调换装项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
序号 |  | 名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 1 | 格力1.5P挂机 | KFR-35GW/(35563)FNhAe-B3JY01 | 台 | 23
2 | 2 | 格力3P柜机 | KFR-72LW/(72536)FNhAa-B3JY01 | 台 | 12
3 | 3 | 格力5P柜机 | RF12WQ/NhA-N3JY01 | 台 | 1
4 |  | 合计
报价单位（盖章）：
报价时间：
联系人：
联系电话：

## 附件2确认书
附件2
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件3换装地点
附件3：
空调换装地点
序号 | 名称 | 更换/安装位置 | 数量 | 备注
1 | 格力1.5P挂机 | 公司二郎监控站休息室 | 1
2 | 格力1.5P挂机 | 丁家收费站休息室1 | 1
3 | 格力1.5P挂机 | 丁家收费站休息室6 | 1
4 | 格力1.5P挂机 | 丁家收费站休息室8 | 1
5 | 格力1.5P挂机 | 荣昌西收费站B出口1 | 1
6 | 格力1.5P挂机 | 荣昌西收费站B出口2 | 1
7 | 格力1.5P挂机 | 荣昌西收费站B入口1 | 1
8 | 格力1.5P挂机 | 荣昌收费站出口1 | 1
9 | 格力1.5P挂机 | 荣昌收费站出口2 | 1
10 | 格力1.5P挂机 | 荣昌收费站出口3 | 1
11 | 格力1.5P挂机 | 荣昌收费站入口1 | 1
12 | 格力1.5P挂机 | 荣昌收费站入口2 | 1
13 | 格力1.5P挂机 | 荣昌东收费站出口1 | 1
14 | 格力1.5P挂机 | 荣昌东收费站入口3 | 1
15 | 格力3P柜机 | 公司二郎监控站机房 | 1
16 | 格力3P柜机 | 公司二郎监控站休息室 | 1
17 | 格力3P柜机 | 丁家收费站机房 | 1
18 | 格力3P柜机 | 丁家收费站监控室 | 1
19 | 格力3P柜机 | 荣昌收费站机房 | 1
20 | 格力5P柜机 | 永川收费站机房 | 1
21 | 格力1.5P挂机 | 新增 荣昌东办公楼ETC安装点 | 1
22 | 格力3P柜机 | 新增 荣昌东办公楼ETC安装点 | 1
23 | 格力1.5P挂机 | 新增 金马收费站管理站房 | 8 | 具体房间根据收费站需要现场确定
24 | 格力3P柜机 | 新增 金马收费站管理站房 | 6 | 具体房间根据收费站需要现场确定
| 合计 |  | 36