附件1

合同协议书格式

甲方：重庆高速公路集团有限公司

乙方：

甲方为了重庆高速巫云开建设有限公司办公区改造工程的需要，经竞争性询价，委托乙方按国家有关法规和技术规范要求进行办公区改造工程，乙方同意接受这一委托。

现根据我国合同法的有关规定，甲乙双方就项目公司办公区改造工程事宜，经友好协商，达成合同条款如下：

1 工程概况

1.1 工程名称：重庆高速巫云开建设有限公司办公区改造工程

1.2 工程地点：重庆高速集团3楼、4楼裙楼

1.3 工程内容：办公区改造

1.4 承包范围：施工图纸范围内的全部施工内容，包括但不限于土建改造工程、装饰装修工程、电气工程、及原有室内设备的拆除更换安装等相关事宜。

1.5 承包方式：本合同为固定单价合同，实际结算按清单计价和最终验收工程量为准。

1.6 工程结构：框架结构

1.7 装饰装修建筑面积：835㎡。

2 工程质量

2.1 本工程质量应达到国家、重庆市或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

2.2施工质量验收标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)；建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范，GB50242-2002；给水排水管道工程施工及验收规范，GB50268-97以及相配套的相关工程质量验收规范、标准。

2.3室内空气质量验收标准：检测结果应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》对室内空气质量的相关标准要求。

3 工程保修期：1 年

甲方验收合格，且乙方交付甲方使用之日起 1 年。

4 工期

4.1 总工期：30日（为日历工期，包括法定节假日）。

4.2 开工日期：2020年5月1日。

4.3 竣工日期：2020年5月30日。

4.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方接到通知书后2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期以甲方将另行通知为准。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，并相应顺延工期。

4.5 暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。由于乙方原因造成暂停施工的，由此造成的损失由乙方全额承担；若因乙方原因造成停工时间累计超过24小时的，甲方可解除本合同，乙方无条件按照甲方要求退场，并完成垃圾清理工作，同时，乙方已投入的资金、材料、人工等（包括但不限于以上内容）所有损失由乙方自行承担。。

4.6 工期顺延

4.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。

（2）由甲方提出的工程量增加、由甲方提出的设计变更的。

（3）接到乙方验收通知后，甲方未按时验收隐蔽工程的。

（4）由于非乙方原因停水停电累计48小时以上不能施工的。

（5）甲方未按时支付工程款的。

（6）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

（7）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

4.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

4.7 工期提前

4.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。如果甲方要求提前竣工，双方应签订提前竣工协议，且甲方应在2日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

4.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：

（1）提前的时间。

（2）乙方采取的技术措施。

（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。

（4）实行新技术措施增加的费用及费用承担。

5 设计：乙方按甲方提供的设计图纸、工程量清单及技术要求施工。

6 工程价款

6.1 本工程价款：￥     元。

6.2 本工程价款总计：人民币（大写）        整，￥   元。

6.3 本工程价款可在出现下列情况时调整：

（1）甲方确认的工程量增减。

（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。

（3）双方约定的其他增减或调整。

6.4 工程价款支付

6.4.1本工程预付款为合同总额的30%，金额为 ￥   元，金额大写：        。合同签订后且乙方开始进场施工之日起可以办理支付。

6.4.2 本工程无工程进度款。在竣工交付且办完资料移交后可办理工程款支付至95%，余下的5%工程款做工程质量保证金一年内付清，不计利息。

6.4.3 待项目公司成立后，配合甲方完成相关合同移交工作。

7 材料设备供应

7.1本工程由乙方采购的材料、设备、成品、半成品，应按照施工图纸、材料清单和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、合格证明，并对所购材料设备质量负责。若对工程量清单中的参考品牌需更换的，应不得低于原品牌相应品质、价格，并需征得甲方同意。

7.2乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收，经验收合格后，方可使用。并由乙方负责保管，因保管不善造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

7.3 本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

7.4 双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

8 双方派驻本工程项目的代表

8.1 甲方派驻本工程项目的代表为             。

8.2 乙方派驻本工程的项目经理为            ，是乙方在本工程项目中的代表。

8.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

8.4 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。

9 双方权利

9.1 甲方权利

9.1.1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表，但应提前3日书面通知乙方。撤换后代表的权责不变。

9.1.2 有权监督乙方履行各项合同义务。

9.1.3 有权审批乙方编制的施工进度计划。

9.1.4 有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收。

9.2 乙方权利

9.2.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前3日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。

9.2.2 有权监督甲方履行各项合同义务。

9.2.3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

10 双方义务

10.1 甲方义务

10.1.1 按约定向乙方支付工程款。

10.1.2 协助乙方办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。

10.1.3 组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

10.1.4 提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。

10.1.5 提供项目主体结构，和甲方供应的水、电、暖风机电设备等相关技术资料。

10.1.6 提供施工所需水、电接入点。

10.1.7 协调施工场地乙方承包范围以外进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保障工程有序进行。

10.1.8 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

10.2 乙方义务

10.2.1 制定并组织落实施工进度计划。

10.2.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，若出现违反有关规定被行政处罚或造成第三方损失，由乙方承担全部责任。

10.2.3 施工中发现有任何影响履行本合同的情形和事项以及其他隐患时，应及时书面通知甲方，以便甲方及时做出处理，未履行该义务的，承担由此造成的责任和损失。

10.2.4安全施工

10.2.4.1 乙方应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由乙方承担赔偿责任，乙方有权向相应责任人追偿。

10.2.4.2 乙方必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。

10.2.4.3 乙方应按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由乙方承担。

10.2.4.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，乙方应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由乙方承担相应费用。

10.2.5已竣工工程在未正式交付甲方之前，乙方负责工程成品保护工作。

10.2.6乙方负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

10.2.7 乙方负责本装修工程中的空调改造工程交付后的维修、保养。

11 工程验收

11.1 隐蔽工程验收:乙方应在自检合格后24小时内以书面形式通知甲方代表验收，验收合格并经甲方代表在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

11.2 竣工验收

11.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供、竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后3日内组织验收，并在验收后2日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用及工程延期所造成的甲方损失。

11.2.2乙方应负责确保改造工程符合国家相关部门制定的有关规定。

11.2.3 甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

11.2.4 竣工日期为乙方送交竣工验收报告，并经甲方确认验收合格的日期，竣工日期也视为保修起始日期。

11.2.5 在双方约定的交工日期前，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用；如甲方强行使用,则视为竣工验收合格,由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。

11.2.6 因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。

11.2.7 室内空气质量验收和治理：完工后，由甲方组织室内空气质量检测，检测结果若符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》对室内空气质量的相关标准要求的，检测费用由甲方按照清单支付；若不符合相关标准要求的，由乙方负责委托单位治理至空气质量达标，并承担检测及治理费用。

11.2.8竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起14个工作日内进行审核确认，按合同6.4.2条约定向乙方支付工程结算款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。

12 违约责任

12.1 甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

12.2 由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方应向甲方支付合同金额3‰的违约金，按逾期天数累计；乙方逾期天数超过10日的甲方有权解除本合同，由此造成的所有损失由乙方承担。

12.3 由于乙方责任导致工程质量不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，由于该原因造成工程延期交付的视同延误工期。

12.4 如发现乙方所使用材料品牌或质量不符合甲方要求以及《国家建材验收规范》，乙方有义务进行更换，并向甲方按合同总价10%支付赔偿金，情节严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方在接到解除合同通知书之日起三日内退出施工现场。

12.5 工程竣工后不能达到国家备案制验收要求的合同标准的，则由乙方向甲方按合同总价的10%支付赔偿金并赔偿甲方损失。

12.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（含罚款），由乙方负责并承担损失。

12.7 未经甲方同意，乙方擅自将本工程转包、分包的，乙方须向甲方承担叁万元违约金，同时甲方有权解除本合同。

12.8 违约方承担违约责任后，除符合以下情况而终止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：

（1）合同已无法履行。

（2）甲、乙方协议停止施工。

（3）调解要求停止施工。

（4）仲裁要求停止施工。

（5）法院要求停止施工。

（6）根据合同约定可以解除本合同的情形；

13 保修约定:

13.1 本合同约定保修范围不仅限于维修工程及工程中所涉及的设备设施。如国家、地方政府、行业相关法律法规规定保修期长于1年的，按照国家、地方政府、行业相关规定执行。

13.2 在保修期内，如遇质量问题，乙方在接到通知后24小时内必须到现场处理问题，并在甲方要求的时间内解决相关问题，否则甲方有权要求乙方双倍赔偿所以费用；对于乙方不响应或者不能按甲方要求及时处理的质量问题，甲方可以另行聘请其他施工单位进行维修，乙方无条件对维修费用予以认同并从质保金中扣除；

质保期满后，消防改造工程经消防部门抽检不合格，则乙方仍应按照前款约定进行保修，整改费用由乙方自行承担。

14 补充约定：

14.1 本工程的承包方式为固定单价承包，因乙方对设计图纸理解错误、对工程量计算错误、图纸上有体现的项目但没有报价，乙方有义务按照图纸完成，工程价款不做调整。

15 其他：有关保险、担保等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。

16 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

17 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，可按照合同法中有关仲裁条款处理。

18 合同的生效：本合同正本一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，经甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：                     乙方:（签章）

地址：                            地址：

代表人：                          代 表 人：

联系电话：                        联系电话：

账户名称：                        账户名称：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

签订时间：  年  月  日            签订时间： 年  月  日