## 询价书
重庆成渝高速公路有限公司 运行保障中心询价书
序号 | 项目 |  | 内 容
1 | 标题 |  | 2020年收费站配电设备改造
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司计划实施《2020年收费站配电设备改造》，现就“2020年收费站配电设备改造”进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 主要内容 | 项目概况 | 1、走马、璧山南、丁家、大安、邮亭、荣昌东收费站更换UPS配电柜6面； 新柜与现有接地体连接,其进、出线电缆利旧。 2、璧山南、荣昌东收费站更换0.4KV双电源转换配电柜2面；新柜与现有接地体连接；其进、出线电缆利旧。
|  | 服务目标 | 满足安全用电要求，提高供电保障能力。
|  | 工作要求 | 1、满足功能及询价方要求，提供完备的所安装设备产品合格证书、实验报告等。 2、施工过程中保障收费站正常用电要求。
|  | 安全要求 | 在项目实施过程中，报价单位单独承担全部安全责任，报价单位的报价已充分考虑履行安全责任所需费用
|  | 工期要求 | 合同签订后50自然日内完成
4 | 报价要求 | 资质要求 | 电力行业承装四级
|  | 业绩要求 | 提交近两年，配电线路改造安装或检修工程业绩。
|  | 人员要求 | 施工人员须具备行业从业资格证书。
|  | 报价内容 | 报价必须包含为完成询价单位要求所需的人力、设备、材料、运输、保管、安装调试、缺陷消除、质保，食宿等全部环节的所有费用，同时也包含根据重庆市行政主管部门要求布置必须安全措施所需的高速公路施工安全措施费。
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于30天
|  | 最高限价 | 13.98万元
5 | 验收要求 | 验收标准 | 满足合同及项目相关的国家规范、技术要求、标准。
6 | 支付方式 | 预付款 | 合同签订后，在7个工作日支付工程总价30%的预付款。
|  | 进度款 | 现场施工完毕，验收合格后，7个工作日内支付工程总价65%的工程款。
|  | 质保金 | 质保期满后，若无质量问题，7个工作日内支付合同总价5%的质保金。
7 | 安全责任 | 履约保证金 | 中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
|  | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），施工中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
|  | 施工安全 | 1、施工作业必须严格遵照电力行业安全作业规程和相关安全操作规程；施工中发生安全事故由乙方承担全部责任； 2、准备阶段乙方应提交行之有效的施工组织计划；施工阶段乙方应提前3天提交配合停电计划表及协调工作需求； 3、本工程施工期间，应有效保障收费站正常供电，采取切换作业，每次切换停电时间需在10分钟以内。任何因野蛮施工造成工期延误和停电事故情况的发生，由乙方承担全部责任；
报价方应遵守高速公路施工理规定及询价方现场安全指导及监督，全权负责作业施工安全。 报价方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，报价方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
中标单位未按照法律法规、相关规定、双方约定施工作业的，每次应向询价单位缴纳违约金500元至1000元，如未主动缴纳，由询价单位按违约金额双倍扣除履约保证金；
发生安全事故或人身损害、财产损失的，报价单位负主责以上责任时，由询价单位扣除全部风险抵押金；报价单位负同等以下责任时，根据担责程度由询价单位扣除20%—50%投标保证金。
发生上述情况，询价单位有权终止合同。
8 | 其他条款 | 询价书领取时间 | 2020年8月28日以前（北京时间）
|  | 询价书领取地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室
|  | 现场答疑 | 报价单位如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价单位可组织集体答疑。
|  | 投标保证金 | 递交报价书前，报价单位需缴纳投标保证金5000元（伍仟元整），并将交款回单（凭证）放于报价函内，如未缴纳投标保证金将视为无效报价。未中标单位在开标后凭缴款收据，询价单位在15个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
参加报价的单位请于报价前，即9月1日17：00（北京时间）前汇入我司账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同签订及工程实施，投标保证金将全额扣除。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前签章密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件概不接受。
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 报价截止时间 | 2020年9月2日14点00分（北京时间）
|  | 开标时间 | 2020年9月2日15点00分（北京时间）
|  | 评标方法 | 经评审的最低评标价法
|  | 联系人 | 技术部分：夏昌远 联系电话：13452815620 商务部分：龚 杰 联系电话：88675393
|  | 关于报价 | 如未按询价书要求报价或超过最高限价报价将视为无效报价。
9 | 附件 | 确认书 | 见附件1：报价函
|  | 报价函 | 见附件2：确认书
|  | 材料表 | 见附件3：配置表

## 附件1报价函
附件1：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《2020年收费站配电设备改造工程》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
费用报价表
序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 双电源配电箱 | XM | 套 | 2
2 | UPS配电箱 | XM | 套 | 6
3 | 安装费用 | 沿线六个收费站 | 项 | 1
4 | 辅料 |  | 项 | 1
5 | 保电措施费 | 临时电源箱、搭接、装换 | 项 | 1
6 | 运输费 |  | 项 | 1
7 | 安全生产费 |  | 项 | 1
合计：
人民币大写：
所报内容已包括人工、交通、安全措施、保险、管理、税金、利润以及的善后服务等为本项目实施而产生的各项费用。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：

## 附件2确认书
附件2
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件3配置表
附件3
配置表
设备名称 |  | 璧山南、荣昌东收费站双电源配电箱 | 数量（套） |  | 2
设备型号 |  |  | 设备编号
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 塑壳断路器 | NSX250N TMD 250 4P4D | 只 | 2 | 施耐德 | 此为一套材料
2 | 双电源 | WATSNA-250 4P PC级 R/NSX-NA | 只 | 1 | 施耐德万高
3 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD 80 3P3D F | 只 | 1 | 施耐德
4 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD 63 3P3D F | 只 | 1 | 施耐德
5 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD 125 4P4D F | 只 | 1 | 施耐德
6 | 微断 | iC65N-C20A/2P | 只 | 4 | 施耐德
7 | 数显电流表 | SY72-3AI | 只 | 1
8 | 数显电压表 | SY48-3AI | 只 | 2
9 | 互感器 | BH0.66-200/5 | 只 | 3
10 | 指示灯 | AD11-22 | 只 | 8
11 | 照明灯 |  | 套 | 1
12 | 铜排 | TMY-20*3 | 米 | 2 | 鸽牌
13 | 其他材料 | 线耳、端子、导线、行线槽、标件、标示件、扎带等
14 | 壳 体 | 400*700*1800(柜体材料厚度2mm，喷塑)
配置表
设备名称 |  | 走马、璧山南、丁家、大安、邮亭、荣昌东收费站UPS配电箱 | 数量（套） |  | 6
设备型号 |  | XM | 设备编号
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注
1 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD 160 3P3D F | 只 | 1 | 施耐德 | 此为一套材料
2 | 刀熔开关 | ISFT160/3P 1.5-50平方毫米裸电缆连接器 | 只 | 1 | 施耐德
3 | 塑壳断路器 | EZD100E 63A | 只 | 3 | 施耐德
4 | 微断 | iC65N-C32A/2P | 只 | 14 | 施耐德
5 | 微断 | iC65N-C63A/3P | 只 | 3 | 施耐德
6 | 微断 | iC65N-C32A/3P | 只 | 5 | 施耐德
7 | 微断 | iC65N-D63A/2P | 只 | 2 | 施耐德
8 | 浪涌 | V20-C 2P UPS机2路进线 | 只 | 2 | OBO
9 | 浪涌 | V25-B 4P 进线 | 只 | 1 | OBO
10 | 互感器 | BH0.66-100/5 | 只 | 3
11 | 数显电流表 | SY72-3AI | 只 | 1
12 | 数显电压表 | SY48-3AI | 只 | 1
13 | 指示灯 | AD11-22 | 只 | 10
14 | 照明灯 |  | 套 | 1
15 | 铜排 | TMY-20*3 | 米 | 2 | 鸽牌
16 | 其他材料 | 线耳、端子、导线、行线槽、标件、标示件、扎带等
17 | 壳 体 | 400*700*1800(柜体材料厚度2mm，喷塑)