发电机安装及其附属设施施工工程

竞争性比选文件

重庆高速工程检测有限公司

2023年10月

发电机安装及其附属设施施工工程竞争性比选公告

本项目发电机安装及其附属设施施工工程准备组织实施，重庆高速工程检测有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆高速工程检测有限公司因试验检测工作需要，需安装现有柴油发电机1台（尺寸：长3100*宽1900*高3000mm，东风牌高速柴油机，型号6135AZD-1，功率155kW，出厂日期2005.5，中国上海柴油机股份有限公司制造；该发电机能正常启动，其外观及保养维修由比选方负责），并新建完善相关基础、机房等附属设施，接入公司500kVA箱变中作为公司备用电源，特邀请各单位参加竞争性比选。

### 1.1工程范围：本项目为发电机安装其附属设施施工工程1批，工程质保期为12个月（自竣工验收证书签署日期之次日起计算），采用综合单价包干。

1.2工程地点：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号（重庆绕城高速公路广阳收费站旁）。

1.3工    期：乙方收到甲方中标通知书之次日起20日内（具体以甲方要求为准）完成竣工验收、移交通电等工作，交付甲方使用。

如因甲方原因延迟供货时间的，以甲方提前5天书面通知为准，相应安装调试、培训验收等时间顺延。

1.4主要工程数量：

### 货币单位：人民币  元

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 暂估量 | 单价限价 |  | 金额限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源自动切换开关柜 | [项目特征] 1.名称:双电源自动切换开关柜 2.规格:500A（宽800*高1800*厚650mm） 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 [工作内容] 1.本体安装；2.基础型钢制作、安装； 3.端子板安装；4.焊、压接线端子； 5.盘柜配线、端子接线； 6.补刷(喷)油漆；7.接地；8.调试 | 台 | 1 | 25048.92 |  | 25048.92 |  |
| 2 | C20混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20；5500*4000*300（mm） 2.钢筋规格:φ8mm [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；3.圈梁和机组地坪钢筋制安；4.地面挖方、填方平整约8m³；5.开挖房屋地基、浇筑房屋四周圈梁240*400 | m3 | 12 | 841.81 |  | 10101.72 |  |
| 3 | 砌砖电缆沟400*400（mm） | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400（mm） [工作内容] 1.土方挖、填；2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护； 3.砌砖；4.刮缝、抹灰； 5.材料运输；6.盖板安装 | m | 4 | 243.39 |  | 973.56 |  |
| 4 | 砌砖排水沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400（mm） [工作内容] 1.土方挖、填 2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；3.砌砖；4.刮缝、抹灰； 5.材料运输；6.盖板安装 | m | 11 | 243.39 |  | 2677.29 |  |
| 5 | 墙体开孔 | [项目特征] 1.名称:墙体开孔 2.规格:混凝土墙体开孔：方孔尺寸300*300 [工作内容] 1.定位、画线、固定设备、钻孔、检查、整理、封堵、清场、恢复 | 个 | 1 | 82.67 |  | 82.67 |  |
| 6 | 电力电缆：YJV-3*120+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*120+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1 [工作内容]1.电缆运输、敷设 | m | 69.7 | 325.43 |  | 22682.471 |  |
| 7 | 电力电缆终端头：YJV-3*120+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV-3*120+1*70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.电力电缆头制作；2.电力电缆头安装；3.接地 | 个 | 10 | 150 |  | 1500 |  |
| 8 | 顶棚 | [项目特征] 1.型材品种、规格:彩钢雨棚，长宽6.5*2.6，2块组合成人字形顶棚约38㎡； 2.矩形钢厚度1.5mm、100*50*6500（12根），厚度1.2mm、60*30*2600（28根） [工作内容] 1.屋面型材安装；2.接缝、嵌缝 | m2 | 33.8 | 227.76 |  | 7698.288 |  |
| 9 | 梯坎 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石 2.面层厚度:200mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实；2.铺设垫层； 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 10 | 354.61 |  | 3546.1 |  |
| 10 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准红砖，18墙；墙体规格6500*3500、4000*3500； 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输；2.砌砖；3.刮缝； 4.砖压顶砌筑；5.材料运输；6.脚手架装卸 | m2 | 51.5 | 159.34 |  | 8206.01 |  |
| 11 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理；2.砂浆制作、运输；3.底层抹灰；4.抹面层；5.抹装饰面；6.勾分格缝 | m2 | 51.5 | 25 |  | 1287.5 |  |
| 12 | 满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:两遍 [工作内容]1.基层清理；2.刮腻子 | m2 | 51.5 | 9.21 |  | 474.315 |  |
| 13 | 铝合金卷帘门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:3m*2.5m 2.门材质:铝合金 3.启动装置品种、规格:电动装置 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 7.5 | 508.04 |  | 3810.3 |  |
| 14 | 墙面贴面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:面砖 [工作内容] 1.基层清理；2.砂浆制作、运输； 3.粘结层铺贴；4.面层安装； 5.嵌缝；6.刷防护材料； 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 51.5 | 154.43 |  | 7953.145 |  |
| 15 | 柴油发电机系统安装调试 | [项目特征] 1.名称:柴油发电机系统安装调试 2.尺寸：长3100*宽1900*高3000mm，功率155kW，出厂日期2005.5，中国上海柴油机股份有限公司制造； [工作内容]发电机吊装就位、安装接线调试1.免维护电池120AH/12V 2只；2.500L外置油箱1个；3、市电24V浮充电器1套、4、排烟管、消声器、吊架、排风导风罩1套；5.120铜鼻子30个、70铜鼻子6个、及热缩套；6.500公斤弹簧外置减震器4套；7、声光报警装置1套 | 项 | 1 | 13461.85 |  | 13461.85 |  |
| 16 | 柴油发电机保护装置调试 | [项目特征] 1.名称:特殊保护装置调试 2.类型:柴油发电机 [工作内容]1.保护装置调试 | 套 | 1 | 2592.01 |  | 2592.01 |  |
| 17 | 接地装置调试接地网 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 [工作内容]1.接地电阻测试 | 系统 | 1 | 1465.024 |  | 1465.024 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | 113561.17 |  |

二、比选申请人资格要求：

- （1）资质要求：须具备独立法人资格，具备有效的营业执照、安全生产许可证，具有供电设备施工安装资质的企业。

- （2）本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

- 以上材料均只需提供复印件（加盖公章）即可，原件备查。

三、比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）报价费用组成说明：本项目采用综合单价包干，已包含本项目相关用电申请（含申请审查及批复）、所有供电设备及器具材料、施工安装、竣工验收、供电局及辖属部门全过程协调、质保期内维修、增值税专用发票、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，税率9% 。

- （2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

- （3）本项目最高总限价为：113561.17元（大写：壹拾壹万叁仟伍佰陆拾壹元壹角柒分），具体详见“已标价报价清单”。（单价限价则详见清单）

- 注：比选申请人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（比选申请人所报的单价均不得超过单价限价）。

2、采购质量要求：

2.1技术要求：只允许优于或等于表中所列要求，否则视同无法满足本比选文件要求。

2.2质量要求：详见合同格式中“二、质量要求、技术标准”。

- 3、安全要求：供货方全部承担仪器交货验收前（包含运输、安装调试等）和质保期内售后维修、因非比选方原因的仪器故障导致导致的安全事故等所有安全工作和责任。

4、报价方式：投标人按照招标人发布的采购量清单进行填报单价与总价，报价保留两位小数。

5、本次比选申请文件的组成：

按比选文件格式编制。

（注：以上所有文件须加盖单位公章）。

6、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低价法）：本项目采用经评审的最低价法，在满足比选文件要求的前提下，评标小组按报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 人员资格 | 有特种设备要求的需要提供相关证书 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，比选申请人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同比选申请人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、履约担保：本项目不设置。

六、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等多种方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3，签订合同之前提交。

中标人完成合同约定的所有事项，发电机调试完成试用期3个月满，无基础附属设施、供电线路主要部件出现质量问题，甲方将在双方完成相关手续后在1个月内无息退还缴纳低价风险担保金的50% ，否则甲方将全额扣除乙方支付的低价风险担保金。

合同执行完毕（质保期满设备使用正常、无重大质量缺陷）后退还剩余50%，不计息。否则甲方将全额扣除余下的低价风险担保金。

中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成合同约定内容的，应当依法承担相应的担保责任。

七、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

（四）竞标文件递交截止时间：2023年 10 月  13  日上午 10 时 30 分。

（五）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次及以后不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

发电机安装及其附属设施施工工程竞标文件

在 2023 年 10 月 13 日上午10 时30 分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆高速工程检测有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373      喻老师     电话：17779105056

合同格式：

重庆高速工程检测有限公司

发电机安装及其附属设施施工工程合同

甲方（需方）：重庆高速工程检测有限公司

联系地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

乙方（供方）：

联系地址：

甲方因公司工作需要，现将发电机安装及其附属设施施工工程委托乙方。双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则基础上，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同。

一、工程概况

### 1.1工程范围：本项目为发电机安装其附属设施施工工程1批，安装现有柴油发电机1台（尺寸：长3100*宽1900*高3000mm，东风牌高速柴油机，型号6135AZD-1，功率155kW，出厂日期2005.5，中国上海柴油机股份有限公司制造；该发电机能正常启动，其外观及保养维修由比选方负责），并新建完善相关基础、机房等附属设施，接入公司500kVA箱变中作为公司备用电源。

1.2工程地点：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号（重庆绕城高速公路广阳收费站旁广阳养护工区）。

1.3主要工程量

货币单位：人民币   元

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 暂估量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源自动切换开关柜 | [项目特征] 1.名称:双电源自动切换开关柜 2.规格:500A（宽800*高1800*厚650mm） 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 [工作内容] 1.本体安装；2.基础型钢制作、安装； 3.端子板安装；4.焊、压接线端子； 5.盘柜配线、端子接线； 6.补刷(喷)油漆；7.接地；8.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | C20混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20；5500*4000*300（mm） 2.钢筋规格:φ8mm [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；3.圈梁和机组地坪钢筋制安；4.地面挖方、填方平整约8m³；5.开挖房屋地基、浇筑房屋四周圈梁240*400 | m3 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 砌砖电缆沟400*400（mm） | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400（mm） [工作内容] 1.土方挖、填；2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护； 3.砌砖；4.刮缝、抹灰； 5.材料运输；6.盖板安装 | m | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 砌砖排水沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400（mm） [工作内容] 1.土方挖、填 2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；3.砌砖；4.刮缝、抹灰； 5.材料运输；6.盖板安装 | m | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 墙体开孔 | [项目特征] 1.名称:墙体开孔 2.规格:混凝土墙体开孔：方孔尺寸300*300 [工作内容] 1.定位、画线、固定设备、钻孔、检查、整理、封堵、清场、恢复 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆：YJV-3*120+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*120+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1 [工作内容]1.电缆运输、敷设 | m | 69.7 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆终端头：YJV-3*120+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV-3*120+1*70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.电力电缆头制作；2.电力电缆头安装；3.接地 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 顶棚 | [项目特征] 1.型材品种、规格:彩钢雨棚，长宽6.5*2.6，2块组合成人字形顶棚约38㎡； 2.矩形钢厚度1.5mm、100*50*6500（12根），厚度1.2mm、60*30*2600（28根） [工作内容] 1.屋面型材安装；2.接缝、嵌缝 | m2 | 33.8 |  |  |  |  |
| 9 | 梯坎 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石 2.面层厚度:200mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实；2.铺设垫层； 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准红砖，18墙；墙体规格6500*3500、4000*3500； 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输；2.砌砖；3.刮缝； 4.砖压顶砌筑；5.材料运输；6.脚手架装卸 | m2 | 51.5 |  |  |  |  |
| 11 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理；2.砂浆制作、运输；3.底层抹灰；4.抹面层；5.抹装饰面；6.勾分格缝 | m2 | 51.5 |  |  |  |  |
| 12 | 满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:两遍 [工作内容]1.基层清理；2.刮腻子 | m2 | 51.5 |  |  |  |  |
| 13 | 铝合金卷帘门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:3m*2.5m 2.门材质:铝合金 3.启动装置品种、规格:电动装置 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 7.5 |  |  |  |  |
| 14 | 墙面贴面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:面砖 [工作内容] 1.基层清理；2.砂浆制作、运输； 3.粘结层铺贴；4.面层安装； 5.嵌缝；6.刷防护材料； 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 51.5 |  |  |  |  |
| 15 | 柴油发电机系统安装调试 | [项目特征] 1.名称:柴油发电机系统安装调试 2.尺寸：长3100*宽1900*高3000mm，功率155kW，出厂日期2005.5，中国上海柴油机股份有限公司制造； [工作内容]发电机吊装就位、安装接线调试1.免维护电池120AH/12V 2只；2.500L外置油箱1个；3、市电24V浮充电器1套、4、排烟管、消声器、吊架、排风导风罩1套；5.120铜鼻子30个、70铜鼻子6个、及热缩套；6.500公斤弹簧外置减震器4套；7、声光报警装置1套 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 柴油发电机保护装置调试 | [项目特征] 1.名称:特殊保护装置调试 2.类型:柴油发电机 [工作内容]1.保护装置调试 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 接地装置调试接地网 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 [工作内容]1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总价大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、工程内容

上述工作内容中的全部工作。乙方负责代甲方完成本工程相关用电申请。

乙方按照甲方要求独立完成乙方承担工程内容范围内全部审批资料、质量检验评定资料、计量支付基础资料、竣工资料等的编制和整理并提交甲方审核。

三、工期及质保期

计划工期：乙方收到甲方中标通知书之次日起20日内，乙方必须完成竣工验收、移交通电等工作。具体工期按甲方实际要求为准。

质保期：自竣工验收证书签署日期之次日起算12个自然月。

四、工程质量、验收标准

1、乙方必须严格按现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定以及甲方要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

2、乙方使用的所有供电设备、器具设备、材料等必须全新（如发现有返修的，除无条件退换货外，并将按设备及器具采购金额的3倍予以违约处罚），必须满足相关规范和设计要求，应有材质证明和合格证，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

3、质量验收标准：合格。

五、结算方式及期限

1、本项目无预付款，采用综合单价包干，暂定合同总金额（含增值税）（大写）：         (¥：              ）。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为9 %。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

2、合同第一次支付（验收款）：

- 项目竣工验收合格并通电运行后，乙方开具的项目工程量结算总价100％金额的增值税专用发票（抵扣税率9%）；经审核无误后10个工作日内，向乙方支付合同已总金额的95％验收款，为人民币大写：                  元整（￥：          元）。（甲方单位财务关账期间每月26日至次月5日除外，甲乙双方友好协商的除外）。

3、合同第二次支付：剩余 5％留作质量保证金，质保期为12个月（自竣工验收证书签署日期之次日起计算）。质保期满，供电设施设备使用正常、无重大质量缺陷，甲方在收到乙方提交的甲方签署的质量保证期届满证书、已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后10个工作日内，甲方支付剩余尾款人民币大写：        元整（￥：         元）。（甲方单位财务关账期间每月26日至次月5日除外，甲乙双方友好协商的除外）。

4、低价风险担保（如有）

4.1低价风险担保金的支付

中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%时，须缴纳低价风险担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85% -中标价）×3；签订合同之前提交。

4.2低价风险担保金的退还

4.2.1中标人完成合同约定的所有事项，发电机调试完成试用期3个月满，无基础附属设施、供电线路主要部件出现质量问题，甲方将在双方完成相关手续后在1个月内无息退还缴纳低价风险担保金的50% ，否则甲方将全额扣除乙方支付的低价风险担保金。

4.2.2合同执行完毕（质保期满设备使用正常、无重大质量缺陷）后退还剩余50%，不计息。否则甲方将全额扣除余下的低价风险担保金。

- 4.3中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成合同约定内容的，应当依法承担相应的担保责任。

六、双方的责任、权利和义务

（一）甲方:

1、甲方负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。

2、在工程完工验收合格后，按计量支付条款向乙方按时支付工程费用。

3、按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（二）乙方:

1、乙方指派专人为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作。

2、乙方应严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

3、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则。严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。严格按照相关规定的要求组织施工，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

4、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6、乙方及其施工人员必须服从业主、监理及甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

7、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

9、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

10、负责提供施工过程中的所有审批资料及工程资料，并按照甲方的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。

12、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

七、保险管理

1、乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种，并自行承担相应的保费。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

3、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

4、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

八、安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

3、乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格按照《建设工程安全生产管理条例》、《安全操作规程》、《施工现场安全管理制度》、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定执行。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

6、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

7、事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，造成的一切损失由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

九、违约和争议

（一）违约

1、甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

A、人员违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，须提供足够的施工人员，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担1000元/人•次的违约责任。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担2000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担2000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C、资料违约：

完工验收合格后，乙方应在30个工作日内向甲方递交工程竣工资料、结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

（二）争议

1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十、合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）乙方迟延交付超过 1个月；

（2）合同设备由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且甲乙双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）甲方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

十一、不可抗力

1、如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

2、受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

3、双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

十二、合同争议解决方式

因履行本合同发生的争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成的，向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十三、其它约定事项

1、本合同单价已包含已包含本项目相关用电申请（含申请审查及批复）、所有供电设备及器具材料、施工安装、竣工验收、供电局及辖属部门全过程协调、质保期内维修、增值税专用发票、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、甲方所发发电机安装及其附属设施施工工程竞争性比选文件、乙方的投标文件作为本合同不可分割的附件，与本合同具有同等法律效力，如有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

### 十四、签约地点：重庆高速工程检测有限公司。

十五、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效，结清财务手续后自动失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

重庆高速工程检测有限公司

发电机安装及其附属设施施工工程合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆高速工程检测有限公司（以下称甲方）与                      （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条   甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《发电机安装及其附属设施施工工程合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。

第六条  本合同作为《发电机安装及其附属设施施工工程合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；具有同等法律效力；自双方签字盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

重庆高速工程检测有限公司

发电机安装及其附属设施施工工程合同之安全生产合同

为创造安全、高效的合作环境，切实做好安全管理工作， 重庆高速工程检测有限公司（以下称甲方）与                 （以下称乙方），特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行《发电机安装及其附属设施施工工程合同》中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时实施，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产协调会，及时传达有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责，以及甲方根据国家有关规定而制定的有关安全生产规定，认真执行《发电机安装及其附属设施施工工程合同》中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员按期安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。在管理上应做到纵向到底，一环不漏；横向到边，人人有责。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。乙方作业人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事设备操作、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，应经过专业培训，并持证上岗。

5、设备单价中已包含安全责任保险费用，由乙方自行保险；乙方如在工作中发生非因甲方人员责任造成的作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

6、质保期内，乙方所供设备非甲方原因出现故障导致发出安全事故、质量事故等，均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

三、 本合同作为《发电机安装及其附属设施施工工程合同》的附件，具有同等的法律效力，经协议双方签署立即生效。

四、协议签约地：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号。

五、本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方签署与加盖公章后生效，协议到期后失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

竞标文件格式

（以下内容为示例）

发电机安装及其附属设施施工工程

比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 一、报价书

致：重庆高速工程检测有限公司

1．我方已仔细研究了  发电机安装及其附属设施施工工程   竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价（大写）                 （¥                  ），工期：       ，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  发电机安装及其附属设施施工工程   报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照、安全生产许可证、供电设备施工安装资质

（一）营业执照

### （二）安全生产许可证

### （三）供电设备施工安装资质

- 四、比选申请单位自行承诺部分

重庆高速工程检测有限公司：

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 五、已标价报价清单

货币单位：人民币  元

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 暂估量 | 单价 限价 | 金额 限价 | 报价 单价 | 报价 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源自动切换开关柜 | [项目特征] 1.名称:双电源自动切换开关柜 2.规格:500A（宽800*高1800*厚650mm） 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 [工作内容] 1.本体安装；2.基础型钢制作、安装； 3.端子板安装；4.焊、压接线端子； 5.盘柜配线、端子接线； 6.补刷(喷)油漆；7.接地；8.调试 | 台 | 1 | 25048.92 | 25048.92 |  |  |
| 2 | C20混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20；5500*4000*300（mm） 2.钢筋规格:φ8mm [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；3.圈梁和机组地坪钢筋制安；4.地面挖方、填方平整约8m³；5.开挖房屋地基、浇筑房屋四周圈梁240*400 | m3 | 12 | 841.81 | 10101.72 |  |  |
| 3 | 砌砖电缆沟400*400（mm） | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400（mm） [工作内容] 1.土方挖、填；2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护； 3.砌砖；4.刮缝、抹灰； 5.材料运输；6.盖板安装 | m | 4 | 243.39 | 973.56 |  |  |
| 4 | 砌砖排水沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400（mm） [工作内容] 1.土方挖、填 2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；3.砌砖；4.刮缝、抹灰； 5.材料运输；6.盖板安装 | m | 11 | 243.39 | 2677.29 |  |  |
| 5 | 墙体开孔 | [项目特征] 1.名称:墙体开孔 2.规格:混凝土墙体开孔：方孔尺寸300*300 [工作内容] 1.定位、画线、固定设备、钻孔、检查、整理、封堵、清场、恢复 | 个 | 1 | 82.67 | 82.67 |  |  |
| 6 | 电力电缆：YJV-3*120+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*120+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1 [工作内容]1.电缆运输、敷设 | m | 69.7 | 325.43 | 22682.471 |  |  |
| 7 | 电力电缆终端头：YJV-3*120+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV-3*120+1*70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.电力电缆头制作；2.电力电缆头安装；3.接地 | 个 | 10 | 150 | 1500 |  |  |
| 8 | 顶棚 | [项目特征] 1.型材品种、规格:彩钢雨棚，长宽6.5*2.6，2块组合成人字形顶棚约38㎡； 2.矩形钢厚度1.5mm、100*50*6500（12根），厚度1.2mm、60*30*2600（28根） [工作内容] 1.屋面型材安装；2.接缝、嵌缝 | m2 | 33.8 | 227.76 | 7698.288 |  |  |
| 9 | 梯坎 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石 2.面层厚度:200mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实；2.铺设垫层； 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 10 | 354.61 | 3546.1 |  |  |
| 10 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准红砖，18墙；墙体规格6500*3500、4000*3500； 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输；2.砌砖；3.刮缝； 4.砖压顶砌筑；5.材料运输；6.脚手架装卸 | m2 | 51.5 | 159.34 | 8206.01 |  |  |
| 11 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理；2.砂浆制作、运输；3.底层抹灰；4.抹面层；5.抹装饰面；6.勾分格缝 | m2 | 51.5 | 25 | 1287.5 |  |  |
| 12 | 满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:两遍 [工作内容]1.基层清理；2.刮腻子 | m2 | 51.5 | 9.21 | 474.315 |  |  |
| 13 | 铝合金卷帘门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:3m*2.5m 2.门材质:铝合金 3.启动装置品种、规格:电动装置 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 7.5 | 508.04 | 3810.3 |  |  |
| 14 | 墙面贴面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:面砖 [工作内容] 1.基层清理；2.砂浆制作、运输； 3.粘结层铺贴；4.面层安装； 5.嵌缝；6.刷防护材料； 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 51.5 | 154.43 | 7953.145 |  |  |
| 15 | 柴油发电机系统安装调试 | [项目特征] 1.名称:柴油发电机系统安装调试 2.尺寸：长3100*宽1900*高3000mm，功率155kW，出厂日期2005.5，中国上海柴油机股份有限公司制造； [工作内容]发电机吊装就位、安装接线调试1.免维护电池120AH/12V 2只；2.500L外置油箱1个；3、市电24V浮充电器1套、4、排烟管、消声器、吊架、排风导风罩1套；5.120铜鼻子30个、70铜鼻子6个、及热缩套；6.500公斤弹簧外置减震器4套；7、声光报警装置1套 | 项 | 1 | 13461.85 | 13461.85 |  |  |
| 16 | 柴油发电机保护装置调试 | [项目特征] 1.名称:特殊保护装置调试 2.类型:柴油发电机 [工作内容]1.保护装置调试 | 套 | 1 | 2592.01 | 2592.01 |  |  |
| 17 | 接地装置调试接地网 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 [工作内容]1.接地电阻测试 | 系统 | 1 | 1465.024 | 1465.024 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | / | 113561.17 |  |  |

注：1、本合同为综合单价合同，乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为  9  %。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

2、暂估量仅作为评标的依据与基础，各规格型号材料实际采购数量以比选人最终验收数量为准。

比选申请人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：____     _______

联系电话：

日期：   年    月    日

- 六、其他资料（如有）