重庆中渝高速公路有限公司

2023年中期预算调整新增声屏障工程

竞争性比选

邀

请

函

2023年10月

重庆中渝高速公路有限公司

2023年中期预算调整新增声屏障工程竞争性比选

致                       公司：

重庆中渝高速公路有限公司所管养的2023年中期预算调整新增声屏障工程已列入我公司2023年年度专项计划，资金已落实，为规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特邀请贵公司对本项目进行竞争性报价。

一、工程项目介绍

重庆绕城高速K182+750、K9+670及K76+500处于2023年陆续接到多次投诉件，经现场核实，以上几处均为农村建房，建房时间早于高速公路同期，现场确实存在噪音污染情况，影响居民正常生活，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》需尽快在此段高速公路设置声屏障，以降低噪声分贝。经重庆高速公路集团有限公司批准，资金已落实。项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，本项目上限价为1125401.98元（大写：壹佰壹拾贰万伍仟肆佰零壹元玖角捌分）。

- 工程地点、工作内容及相关要求

- 1、工程地点：重庆绕城高速，详见附件2《工程量清单》。

- 2、工作内容及相关要求：声屏障制作安装按《施工图设计》要求进行施工，工期暂定为2023年11月10日至2023年12月20日，共计 40  天。

- 3、工程要求：

- 1）质量满足公路交安设施技术规范。

- 2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

- 3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

- 4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019）以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等在内的有关文件执行。

- 4、对施工单位的要求：

- 1）施工单位中标后，须立即完成施工组织方案、交通组织方案的编写，并报相应路段的执法部门报批（招标人可协助办理相关手续），在得到执法部门同意报批的施工手续后24小时内组织相关设备及人员进场施工。进场后严格按照执法部门报批的交通组织方案、施工组织方案和询价方的要求组织实施，确保质量和进度，并在规定工期内完成本合同约定的工程任务。在得到执法部门同意报批的施工组织方案手续后24小时内未组织相关设备及人员进场施工的，施工单位将承担伍仟元/天的拖期损失赔偿金。

- 2）因施工单位原因导致工程无法按期交工，超过1个工作日中标施工方将承担伍仟元/天的拖期损失赔偿金，赔偿额限为本项目全部工程款；询价方保留终止合同的权利；

- 3）全部工程完工后，施工单位应在20个工作日内向询价方递交结算资料和发票，逾期按伍仟元/天向询价方缴纳违约金；

- 4）安全管理工作由施工单位自行负责，中标施工单位在施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工单位负责, 施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工单位承担全部责任。

三、投标人要求

1、投标人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、具有独立法人资格，入选重庆高速公路集团有限公司招投标平台合格供方库名录“钢结构施工类”的单位。

3、投标人所有投标必须按比选邀请函中要求的投标文件格式进行投标。

4、投标人不得提出与比选邀请函中不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

四、比选邀请函的获取

比选邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

五、投标文件的递交及相关事宜

1、开标方式：

电子投标 ：将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台，平台投标时间为2023年10月19日9:30至2023年10月19日10：00（北京时间）。

现场开标地点：重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）。

投标文件报送截止时间：2023年10月19日10:00（北京时间），同时本次比选要求的“加盖单位鲜章”均是加盖投标人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

开标时间：投标人携带纸质版投标文件于2023年10月19日9：30前到达会议室等候。待电子投标确认报价完毕后，2023年10月19日10:00（北京时间）现场开标。

2、投标文件报价表中的投标价应包括完成本次竞争性比选全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，招标人明示或暗示的一切费用。

3、投标文件必须含投标人法人合法授权书（授权代表投标人进行投标、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

4、投标文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。投标文件应逐页加盖单位公章，并密封装于文件袋内否则招标人将不予签收。

5、在签订合同前招标人有权接受和拒绝任何投标、宣布投标无效或进行重新比选,并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任。

六、投标文件要求

1、封面（投标文件格式附后）；

2、投标报价函；

3、报价汇总清单；

4、法定代表人身份证明或授权委托书；

5、承诺函；

6、营业执照及资质证书复印件；

以上投标文件内容均需逐页加盖投标单位鲜章，投标人需持单位介绍信原件及身份证。

- 七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

1、本次比选在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次比选采用“最低评标价法”，即所有有效投标报价最低的单位为中标候选人。如出现两家及以上报价相同的中标候选人，评标委员会将采用票选的方式确定一家作为中标候选人。本次竞争性比选推荐中标候选人一名；

3、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标；

4、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至询价人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后20个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

（5）低价风险担保退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

（6）履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

1、本次竞争性比选为重庆中渝高速公路有限公司2023年中期预算调整新增声屏障工程。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后20个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）在20个工作日内按结算金额的97%支付给乙方，3%作为质保金（不计息）。

3、质保金支付：质保期1年；自结算之日起，一年内没有发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，质保期满后的20个工作日内，招标人一次性支付给中标实施单位余款3%（不计息）。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1、投标文件未按“第六条投标文件要求”进行投标的。

2、更改报价表的“工程费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

3、投标报价超“上限单价”、“上限总价”。

4、不满足比选邀请函中规定的资质和业绩要求。

十一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标；

（4）中标候选人不按规定缴纳低价风险担保金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人：重庆中渝高速公路有限公司

地    址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编：400428

联 系 人：王小雅

电    话：18580571821

附件：投标文件格式

- 投标文件格式：（封面）

重庆中渝高速公路有限公司

2023年中期预算调整新增声屏障工程

竞争性比选

投

标

文

件

投标人：

日  期：

一、投标报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司2023年中期预算调整新增声屏障工程竞争性比选邀请函的全部内容，我方投报的总价为￥              元，大写                       （只能报0元至1125401.98元间的数字，报价小于0元或者报价大于1125401.98元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的检查工作。以优质的服务在询价方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受询价方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：          （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

附件1：

重庆中渝高速公路有限公司

2023年中期预算调整新增声屏障工程报价汇总清单

单位：人民币（元）

| 序号 | 工程费用名称 | 单位 | 工程量 | 上限单价 | 上限总价 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 22067.12 | 22067.12 |  |  |
| 2 | 交通组织费 | 项 | 1 | 83232.4 | 83232.4 |  |  |
| 3 | 路基段声屏障k9+720 | M² | 245 | 652.83 | 159943.84 |  |  |
| 4 | 路基段声屏障k75+500 | M² | 385 | 597.05 | 229865.17 |  |  |
| 5 | 路基段声屏障k182+705 | M² | 927.5 | 592.97 | 549977.45 |  |  |
| 6 | 桥梁段声屏障k9+660 | M² | 150 | 535.44 | 80316 |  |  |
| 7 | 合 计 |  |  |  | 1125401.98 |  |  |

附件2：

2023年中期预算调整新增声屏障工程量清单

| 桩号位置 | 长度（M） | 高度（M） | 面积（M2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕城高速K9+720 （路基） | 70 | 3.5 | 245 |
| 绕城高速K9+660 （桥梁） | 60 | 2.5 | 150 |
| 绕城高速K182+705 （路基） | 265 | 3.5 | 927.5 |
| 绕城高速K76+500 （路基） | 110 | 3.5 | 385 |
| 合计 |  |  | 1707.5 |

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

三、承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

- 与该项目业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

- 近3年未有违法违规不良记录；

- 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

## 四、营业执照及资质证书

- 备注：提供公司的营业执照（需盖投标人鲜章），提供资质证书（需盖投标人鲜章）。