《科技之光》丛书编写全过程咨询服务

竞争性比选文件

重庆高速巫云开建设有限公司

2023年10月

目  录

一、竞争性比选函

- （一）项目概况

- （二）工作内容

- （三）竞价人资格要求

- （四）最高限价及报价方式

- （五）竞价文件要求

- （六）评审办法

- （七）竞价文件的递交

- （八）发布媒介

- （九）联系方式

二、合同条款及格式

三、竞价文件格式（双信封）

第一信封：

- 竞价文件（商务部分）格式

第二信封：

竞价文件（报价部分）格式

- 竞争性比选函

《科技之光》丛书编写全过程咨询服务

为全面展示高速集团十三五以来，在项目建设、营运管理、科技创新、党的建设等方面的成就，进一步激励调动全体干部职工对标标杆、学习榜样、追赶先进，不断擦亮具有高速特色的企业文化品牌，拟制作一套系列丛书及两部项目专题纪实片，其中《科技之光》是系列丛书之一。重庆高速巫云开建设有限公司（以下简称“比选人”）属重庆高速公路集团有限公司的全资子公司，负责组织《科技之光》（以下简称“本项目”）丛书的编写、审查，为更好的编撰好《科技之光》丛书，需委托丛书咨询服务单位提供丛书编写全过程咨询服务，现对该服务进行竞争性比选。竞争性比选相关事项如下：

一、项目概况

《科技之光》丛书编写全过程服务拟分3个部分（由序+正文+附件构成），其中正文部分6篇，分别从建设、运营等方面的科技试点示范、标准规范、数字科技等方面开展编写，辅以重大工程荣誉奖项的重点介绍和图文并茂的生动解说。

二、工作内容

（一）比选范围：《科技之光》丛书编写全过程咨询服务。

（二）合同段划分：本次比选为一个合同段。

（三）工作内容

工作内容包括但不限于收集整理资料、丛书各篇章编撰、根据评审意见修改完善、提交编撰成果交给出版社进行出版等。

（四）服务周期：2023年底前完成整个编写工作并提交出版社。

（五）服务要求

为保障2023年底前能完成《科技之光》丛书的顺利出版，竞价人在合同签订后需按照以下要求开展编撰工作：

1.开始准备阶段

编制工作大纲，整理资料清单，搜集基础资料。

2.资料整理阶段

对收集到的基础资料进行分类整理，查漏补缺，根据需要再补充搜集或开展现场调研工作。

3.丛书撰写阶段

编制工作方案，分篇章安排专人开展撰写编辑工作；

根据需要寻求专家智力支持，以此完善初稿。

4.成果评审阶段

组织专家评审，根据专家意见，修改完善，提交编撰成果给出版社。

三、竞价人资格要求

（一）竞价人须具有独立法人资格，持有有效企业营业执照。

注：提供有效的营业执照。

（二）项目负责人要求：须具有高级及以上职称。

注：提供项目负责人身份证、职称证。

（三）编写团队其他人员要求

1.编写团队其他人员不少于5人；

2.编写团队其他人员须具有中级及以上职称。

注：提供编写团队人员身份证、职称证。

（四）本次比选不接受联合体。

不满足以上资格条件的将否决其竞价文件。

四、最高限价及报价方式

报价的最高限价：217350元，报价不得超过最高限价，否则，报价文件将被否决。

竞价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

五、竞价文件要求

竞价文件采用双信封形式，包括以下内容：

5.1竞价文件的组成

5.1.1第一信封（商务部分）

（1）竞价文件封面

（2）竞价文件目录

（3）竞价函

（4）法定代表人身份证明

（5）授权委托书（若有）

（6）资格审查资料

a、竞价人营业执照

b、项目负责人身份证、职称证书

c、编写团队其他人员身份证、职称证书

5.1.2第二信封（报价部分）

（1）报价函

5.2竞价文件要求

### 5.2.1第一个信封（商务部分）要求

- 竞价文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

### 竞价文件上法定代表人或其委托代理人的签名、竞价人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定。

- 竞价人法定代表人授权委托代理人签署竞价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。

### 竞价人法定代表人亲自签署竞价文件的，应提供法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。

### （5）竞价文件（商务部分）中未出现有关报价的内容。

- （6）竞价文件对比选文件的实质性要求和条件作出响应。

（7）竞价人对所提供的所有竞价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，比选人将取消其竞价及成交资格；若在合同实施期间发现成交人提供了虚假资料，比选人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

### （8）竞价文件正、副本各一份。

### 5.2.2第二个信封（报价部分）要求

- 竞价文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

- 报价不得超过比选文件设定的最高限价。

- （3）竞价文件的报价必须唯一。

- （4）竞价文件正、副本各一份。

5.3竞价文件的装订及密封

（1）竞价文件应装订成册，不得采用活页装订。

（2）采用双信封形式密封。竞价文件第一个信封（商务部分）、第二个信封（报价部分）分别单独密封包装。商务部分的正本与副本应统一密封在一个封套中，报价部分的正本与副本应统一密封在另一个封套中。

（3）未按照要求密封的竞价文件将予以拒收。

5.4竞价文件（商务部分）不满足比选文件要求的，不予开启竞价文件（报价部分）并现场退还。

六、评审办法

采用经评审的最低价法。

在满足竞价人资格要求和报价要求前提下，评审小组推荐一名报价最低的竞价人为成交候选人。当出现最低报价相同时，按竞价人单个业绩合同金额大的优先。

七、竞价文件的递交

（一）竞价文件递交的截止时间为2023年10月11日14:00(北京时间)；

（二）递交地点：重庆高速公路集团有限公司裙楼4楼重庆高速巫云开建设有限公司会议室，逾期送达的或者未送达至指定地点的竞价文件，比选人将拒收其竞价文件。

八、发布媒介

本竞争性比选文件将在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/#/web/home）发布。

九、联系方式

比选人：重庆高速巫云开建设有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）裙楼3楼

邮  编：401121

联系人：康先生

联系电话：023-89136374

2023年10月7日

二、合同条款及格式

《科技之光》丛书编写全过程咨询服务

咨询服务合同

委托人（甲方)：重庆高速巫云开建设有限公司

受托人（乙方)：

年  月

合同协议书

委托人（甲方）：重庆高速巫云开建设有限公司

受托人（乙方）：

甲方因《科技之光》丛书编写全过程咨询服务事宜，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和重庆市有关规定，经与受托人协商一致，达成如下条款，以资共同遵守。

第一条 委托事项

- （一）服务范围：《科技之光》丛书编写全过程咨询服务。

（二）合同要求：满足出版发行要求的标准、规范。

（三）服务周期：2023年底前完成整个编写工作并提交出版社。

（四）服务要求

为保障2023年底前能完成《科技之光》丛书的顺利出版，竞价人在合同签订后需按照以下要求开展编撰工作：

1.开始准备阶段

编制工作大纲，整理资料清单，搜集基础资料。

2.资料整理阶段

对收集到的基础资料进行分类整理，查漏补缺，根据需要再补充搜集或开展现场调研工作。

3.丛书撰写阶段

编制工作方案，分篇章安排专人开展撰写编辑工作；

根据需要寻求专家智力支持，以此完善初稿。

4.成果评审阶段

组织专家评审，根据专家意见，修改完善，提交编撰成果给出版社。第二条 甲方与乙方的责任、权利、义务

（一）甲方的责任、义务

1.甲方向乙方提供丛书编写的技术要求及相关资料；甲方提供资料前，乙方应向甲方提供详细的资料清单，包括应提供材料的名称及要求，甲方对清单有疑问的，乙方应及时回答。因乙方提供资料清单有纰漏或回复疑问不及时导致提供资料迟延，进而导致工作迟延的违约责任，由乙方承担。

2.对编写有特殊要求或变更时，应以书面形式通知乙方。

（二）甲方的权利

1.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容；

2.甲方有权阐述对具体问题的意见和建议、有权对乙方出具的编写成果进行审查；

3.当甲方认为乙方人员不按合同履行其职责的，甲方有权要求乙方在7日内更换人员，乙方更换后的人员仍不能满足尽职履责的要求的，甲方有权要求终止合同，并追究乙方违约责任，乙方应退还委托人已支付费用；

4.甲方有权对乙方出具的编写成果提出修改意见。要求乙方对成果进行修改的次数不受限制，修改报告所产生的费用由乙方承担；

5.乙方的工作进度没有达到乙方响应文件中承诺的进度计划时，甲方有权提出要求增加人员，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（三）乙方的责任、义务

1.乙方严格按国家及地方相关的技术规范、标准及委托方的有关规定进行丛书编写。

2.乙方应按时完成各项编写工作，确保编写工作数据、图表的准确、可靠。3.出具真实、合格的编写成果资料，并对编写成果的质量负相关责任。

4.乙方在编写中出现差错，按合同比例承担差错部分给甲方所造成的相关经济损失。

5.在编写过程中乙方必须接受甲方不定期的中间成果汇报要求。

6.对甲方提供的图纸和技术资料有义务保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。

7.乙方为实施本合同，应参加相关保险，以使本合同顺利进行。乙方应将全部保险费计入合同报价中，甲方将不另行支付；

8.乙方应当严格遵照甲方的时间要求出具编写成果及其它成果资料，定期向甲方报告工作进展情况；

9.乙方应对出具的编写成果及其它成果资料的准确性、合理性和合法性承担一切责任。因乙方的原因导致编写成果及其它成果资料存在瑕疵的或者违法的，乙方应当赔偿甲方的一切损失（包括但不限于咨询费用、差旅费、律师费及其他损失）；

（四）乙方的权利

甲方在委托的业务范围内，授予乙方以下权利：

1.乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时，乙方可向甲方提出书面报告；

2.乙方在编写过程中，有权对甲方提出与本编写成果有关的问题进行核对或查问。

第三条 合同费用及支付方式

（一）合同费用

根据乙方的报价，本合同费用为固定总价，含税价为人民币         （大写：              ）。合同价包括为完成本项目中规定编写以及相应的劳务、材料、设备、数据传输、保险、安装、服务、利润和税金等所需的全部费用，含人员、方案及成果验收评审费等一切相关费用。在编写服务合同内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、工作量增减、工期延迟等均不增减合同费用。

（二）支付方式

- 合同生效后，按成交合同费用分两次付款：

- 1.乙方提交《科技之光》初稿并验收合格后支付合同费用的60%；

- 3.乙方完成《科技之光》终审、出版后支付合同费用的40%。

乙方应在甲方向其支付合同费用的同时提供等额的增值税发票，否则甲方有权拒付并不承担违约责任。

第四条 合同生效、变更与终止

1.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效至履行完本合同内容时终止；

2.当事人一方单方要求变更或解除合同时，则应当在7日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿；

3.变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

第五条 争议及其解决方式

双方应严格履行合同的各项条款，甲方和乙方履行合同时发生争议，应采用协商解决的方式，协商未果的情况下可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

第六条 其他

1.本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，必要时签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力；

2.如乙方为完成本合同的服务内容需外聘专家协助，其费用由乙方承担；

3.《科技之光》丛书编写全过程咨询服务须接受高速集团科技信息部监管，编撰成果须通过高速集团科技信息部评审。

4.未经甲方的书面同意，乙方不得将本合同约定的权利和义务转让给任何第三人。编写成果（含电子文档）的知识产权归甲方所有；

5.乙方不得参与可能与本合同约定的与甲方利益相冲突的任何活动；

6.本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

| 委托人（甲方）：重庆高速巫云开建设有限公司（盖单位章） | 受托人（乙方）： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或 其委托代理人： （签字） | 法定代表人 或 其委托代理人： （签字） |
| 经办人： | 经办人： |
| 联系电话： | 联系电话： 开户银行： 帐号： |
| 日期： 年 月 日 |  |

三、竞价文件格式

正本（或副本）

《科技之光》丛书编写全过程咨询服务

竞价文件

商务部分

竞价人：             （盖单位章）

年     月     日

目  录

一、竞价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（若有）

四、资格审查资料

（一）竞价人营业执照

（二）项目负责人身份证、职称证书

（三）编写团队其他人员身份证、职称证书

（一）竞价函

致重庆高速巫云开建设有限公司：

1.经研究《科技之光》丛书编写全过程咨询服务竞争性比选文件的全部内容后，我方愿就上述项目进行竞价，其中报价详见报价函。

2. 如果我方成为成交候选人，我方保证在比选结果公示无异议后与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的时间内完成比选文件要求的工作内容。

3. 项目负责人姓名：          性别：        年龄：    现任职务：    职称：          。

4. 我方承诺在本竞价文件有效期内，本竞价函对我方具有约束力，并随时接受成为成交候选人。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本竞价函将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签名）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

二、法定代表人身份证明

竞价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：       性别：          年龄：        职务：

系                              （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签名）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

注：竞价人需附法定代表人身份证复印件。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （竞价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改《科技之光》丛书编写全过程咨询服务相关竞价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目竞价有效期内。

代理人无转委托权。

附：被授权人的身份证复印件

竞价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                 （签名）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签名）

身份证号码：

年       月       日

注：1.竞价人需附被授权人的身份证复印件；

2.如果由竞价人的法定代表人签署所有竞价文件，则不需提交授权委托书。

四、资格审查资料

（一）竞价人营业执照

注：1.竞价人应提供有效的企业营业执照、资质证书。

2.资料要求为清晰可辨的复印件或扫描件并加盖竞价人公章。

- （二）项目负责人身份证、职称证书

- 注：1.竞价人需提供项目负责人的身份证、职称证的复印件；

- 2.资料要求加盖竞价人公章。

- （三）编写团队其他人员身份证、职称证书

| - 序号 | - 姓名 | - 性别 | - 年龄 | - 身份证号码 | - 职称等级 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.竞价人需提供编写团队其他人员的身份证、职称证的复印件；

- 2.资料要求加盖竞价人公章。

正本（或副本）

《科技之光》丛书编写全过程咨询服务

竞价文件

报价部分

竞价人：             （盖单位章）

年     月     日

报 价 函

致重庆高速巫云开建设有限公司：

1、我方仔细研究了《科技之光》丛书编写全过程咨询服务竞争性比选文件的全部内容后，愿意以总报价人民币（大写）            元（¥               ）完成比选文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方成为成交候选人，我方承诺在比选结果公示无异议后与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于报价有效期内），本报价函将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

竞价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签名）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日