东南公司2024年机电专项工程

设

计

询

价

函

询价单位：重庆高速公路集团有限公司东南

营运分公司

编制日期：2023年12月1日

目      录

第一部分  询价邀请函   	1

第二部分  报价人须知	4

第三部分  附    件	11

- 第一部分  询价邀请函

询价邀请函

各设计单位：

我公司在2024年将组织实施一批机电专项工程。为保证工程进度，现邀请符合资质要求的设计单位参加此工程设计投标。

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2023年12月1日

- 第二部分  报价人须知

一、工程名称：东南公司2024年机电专项工程（包含机电零星工程）设计

二、工程概况

1、工程地点：东南营运分公司辖区高速公路沿线。

2、工程内容：2024年机电专项工程（暂定项目明细如下表），具体项目及项目预算以重庆高速集团下发实际下发为准。

询价函表-1

| 序号 | 计划事项 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务区车辆检测系统 | 700,000.00 |
| 2 | 洪安服务区线井改造及预埋电缆 | 350,000.00 |
| 3 | 路段全程视频监控 | 6,000,000.00 |
| 4 | 收费服务岗建设 | 2,000,000.00 |
| 合计 |  | 9,050,000.00 |

3、设计服务内容：

2024年机电专项工程（包含机电零星工程）的施工图设计（含现场踏勘工作）、施工图预算编制、配合主管部门审查、提供技术交底、施工及调试配合、后续服务等工作。

三、设计时间

（1）合同签订后35日内，提交2024年机电专项工程的施工图文件及预算等相关资料；评审结束后7日内，出具正式的施工图文件及预算等相关资料。

（2）在项目施工期间，施工图设计变更图纸资料及预算资料应在接到通知后7日内内提交正式的变更文件。

（3）零星机电工程设计任务应在接到设计通知后5日内完成。

四、报价依据

1、所有工程均只进行一阶段施工图设计。

2、工程设计收费基准价按国家发展计划委员会、建设部 2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算； 其中各项系数取值如下：

专业调整系数取0.9；依据《工程勘察设计收费标准》第九章附表二规定，公路、城市道路工程取0.9。

工程复杂度调整系数取1.15；依据《工程勘察设计收费标准》1.0.9条及6.3.1条规定高速公路为三级，复杂度调整系数为1.15。

附加调整系数取1.1；依据《工程勘察设计收费标准》1.0.12条规定浮动范围为1.1～1.4；根据高速公路机电工程设计复杂情况，附加调整系数确定为1.1。

工作量系数取0.65；依据《工程勘察设计收费标准》6.2条规定公路工程设计工作量占比，参照往年设计工作量系数，取0.65。

工程设计收费基价采用设计单位出具的施工图预算中建安费与设备购置费之和（不包含交通组织费用、安全措施费），编制施工图预算的费用根据《工程勘察设计收费标准》按照基本设计收费的10%计算。

工程设计收费基价不因设计单位服务周期的延长而增加。

3、机电零星工程不单独计费，与机电专项工程打包进行设计费计算。

4、对工程设计收费上限价的折扣率进行报价。折扣率限值为0~0.8（含）；超出此范围的报价视为无效报价。

5、 报价人在报价书中只允许有一个折扣率，不接受选择报价，也不接受调价函。

6、设计费包含但不限于为达成工作要求所需要的所有材料费、人工费、通行费、车辆使用费、保险费、规费、税金等一切明示或暗示的费用。在合同实施期间，我公司不接受任何理由产生的调价、调折扣率，报价方在报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

五、资格要求

1、询价函发送对象为重庆高速集团招投标平台合格供方库中设计单位。

2、投标人须具备工程设计公路行业(交通工程)专业甲级或工程设计公路行业甲级或工程设计综合甲级资质，持有工商管理部门核发的有效营业执照。

3、投标人在近五年（指2018年12月1日至2023年12月1日）业绩应满足：至少独立完成两项新建或改扩建高速公路项目机电工程设计业绩。

4、拟投入主要人员

（1）设计项目负责人：机电工程相关专业高级工程师及以上技术职称；近5年内（指2018年12月1日至2023年12月1日）至少担任过1个新建或改扩建高速公路项目机电工程设计项目项目负责人。

（2）项目设计师：机电工程相关专业中级工程师及以上技术职称；近5年内（指2018年12月1日至2023年12月1日）至少担任过至少1个新建或改扩建高速公路项目机电工程设计项目的设计工作。

（3）不允许设计项目负责人和项目设计师为同一人。

6、不接受联合体报价。

7、与询价人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加询价。

8、在投标文件中明确的本项目设计负责人、项目设计师，在项目执行过程中，如无特殊原因，不得更换；如确须更换，须提交签章版书面说明并得到我司书面认可后，方可更换。否则，我司可视情况终止合同并索赔。

六、投标保证金

1、投标保证金金额：7000元整（大写：柒仟元整）。

2、报价人须在距离报价文件递交截止时间前（若投标文件递交截止时间顺延，投标保证金递交截止时间相应顺延），由报价单位一次性汇入指定账户。报价人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

3、投标人必须将投标保证金划付至指定账户中才有效，投标保证金指定账户如下：

账户名：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

开户行：中国工商银行较场口支行

账号：3100021519200109657

4、报价人必须在付款凭证备注栏中注明是“东南公司2024年机电专项设计投标保证金”。

5、投标保证金有效期与投标有效期一致。

6、报价人须提供缴纳了足额保证金并已到账的证明。

7、 非中标候选人在项目竞争性比选工作结束后的10个工作日内退还保证金，中标候选人在合同签订后退还投标保证金。

七、评标原则

1、不满足本询价函第五项资格要求中任一项要求的报价人无投标资格；如投递投标文件，该文件直接作废。

2、本次询价采用最低投标价法。报价单位根据要求填报折扣率；在满足完成机电设计工作必要的资质、设计人员等前提下，折扣率最低者中标。

2、报价人需将报价折扣率精确至小数点后第二位，如果有报价人报价一致的情况，则通过现场抽签的方式确定中标人。

3、我司有权在任何情况下拒绝所有报价人。

4、我司不与未成交的报价人解释未成交的原因且不退换报价相关文件。

八、合同要点

1、合同价格

（1）合同暂定价

2024年机电专项工程总预算（见询价函表-1）下浮5%作为暂定设计收费基价；按照本询价函第八项第二款所列方法计算出的暂定结算费用作为合同暂定金额。

（2）合同结算价

合同结算价=设计费上限价×中标折扣率

设计费上限价=设计费指导价

设计费指导价=设计费收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×工作量系数

其中，各项系数取值为：专业调整系数取0.9，工程复杂度调整系数取1.15，附加调整系数取1.1，工作量系数取0.65；设计收费基价以设计单位出具的施工图预算中建安费和设备购置费之和（不包含交通组织费用、安全措施费）为准，编制施工图预算的费用按照基本设计收费的10%计算。

2、乙方义务

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）应按国家现行技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其完整性、正确性、安全性及时限负责。

（2）乙方设计文件应根据甲方的实际需求进行设计，不得超过路网公司批准预算时的技术等级、技术标准及技术要求；应针对各点位分别进行说明和绘图，相关设计资料（施工图设计、技术规范、审价资料等）须满足询价要求并能直接指导施工；乙方的施工图预算价格不得超过重庆高速集团有限公司下发给甲方的预算。

（3）乙方在开展设计前，应对设计现场进行踏勘。甲方无法提供图纸的项目，乙方应自行进行现场踏勘、查找补充设计初始资料。

（4）对现场设计调查、施工技术交底和解决施工中与设计有关的技术问题及参加工程交工验收的人员发生的安全事故自行负全责。

（5）在项目施工的准备和实施阶段，全面负责向甲方及施工单位进行设计交底，解决施工中有关的技术问题及参加工程竣工验收。

（6）按照甲方的要求，按时提供有关设计资料，配合作好方案讨论、修改、定稿等工作，并与甲方及时配合与协调。

（7）乙方应提供正式的施工图设计、施工图预算各6份。

3、设计文件要求

3.1.设计说明

应包含工程概况，设计引用的施工、验收技术标准或规范， 设计编制依据，系统方案、功能描述和主要设备材料的技术指标， 施工组织方案，施工流程、方法、主要工艺，并明确以下内容：

- 确定管理体制和管理机构；

- 确定系统功能与技术性能；

- 确定工程量清单，为提高“量”的准确性，要求工程 量清单不得有重复或遗漏，设备台套数准确率 100%，管线、基 础等需按实际计量的误差不得超过实际收方的 5%；

- 确定设备、主材的规格、关键技术参数与性能指标 等，为提高“参数”的准确性，在明确以上内容的基础上，要求关 键性设备提供 1 至 3 个主流、可靠、稳定的品牌以供参考，主要 设备提供 3 至 5 个主流、可靠、稳定的品牌以供参考；

- 确定设备安装位置、尺寸、管线路由和连接方式；

- 确定施工流程、施工方法和施工工艺（包括设备安装、 线缆施工、防雷接地等），专业说明所采用的工序、工艺与注意 事项等，当采用特殊工具、设备及对施工人员技能有特殊要求时， 应予以说明；

- 确定施工图预算，为提高“价”的准确性，要求有定额的严格按《公路基本建设工程概算、预算编制办法》和《公路 工程预算定额》及其他相关规定合理、据实取费，没有定额的须 明确价格组成、来源与定价依据。

3.2.设计图表

（1）不得采用示意图或原理框图等带有不确定因素的 图表，须提供准确、能指导施工的细节图表；

（2）图表中的设备和所有材料须与工程量清单吻合，即 图纸与实物一一对应；

（3）设备基础的施工图中须注明外形尺寸、水泥标号、 钢筋配筋图、表；有预埋件的须列出预埋件的规格、数量；关键 性施工项目须详细描述施工方法、流程和工艺；

（4）非标准设备的机械加工制作图须按照制图规则注明 加工尺寸，并列出所有材料品种和数量；

（5）光电缆敷设图须标注管道或线槽的路由、接续与分 支的操作要求和施工工艺、接头盒的规格型号及防雷接地措施等。

4、违约责任

乙方未能按设计时间提交正式的设计文件（我司书面同意延长期限除外），每延长1日，我司收取违约金2000元，最高收取合同结算价的5%。延期超过30日时，我司有权终止合同并保留索赔权力。

乙方的设计图纸与现场施工条件不符时，乙方应无条件补充踏勘，并应于接到甲方要求7日内提交正式的设计变更图纸；每延长1天，我司收取损失费1000元，最高收取合同结算价的5%。

乙方应按要求参加甲方组织召开的工地例会，工地协调会等各种会议，参会人员原则上为项目负责人。项目负责人确因客观原因不能参会，须提供书面请假条（须项目负责人上级领导签字确认），并安排该项目其他设计人员按时参会。甲方如未接到乙方书面请假条，则视为乙方故意不参加会议；每次罚款500元，最高收取合同结算价的5%。

5、支付方式

（1）我司如因客观原因取消某项目设计，如乙方尚未出具正式签章版的施工图文件，则不支付任何费用；如已出具正式签章版的施工图文件，且3日内可以将正式的施工图文件及预算提供给我司，则取消的项目支付相应项目设计金额的40%（该项目的设计收费基价为经评审的该项目施工图预算中建安费和设备购置费之和，并按照本询价函第七条给出的合同结算价公式计算设计金额）。

（2）按时出具正式的施工图设计文件后30个工作日内，支付至合同结算费用的95%。

（3）如乙方未有任何违约行为，甲方于2024年12月底一次性支付合同结算价的剩余5%；如有违约行为，按违约责任条款扣除相应金额后，支付剩余费用。

九、询价响应文件

1、询价响应文件的组成部分

（1）复函（格式见附件1）

（2）询价响应声明书（格式见附件2）

（3）报价函（格式见附件3）

（4）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式见附件4及附件5）

（5）企业营业执照

（6）企业资质证书

（6）企业业绩证明资料（格式见附件6）

（7）拟投入设计人员的相关资料(身份证复印件、主要学习经历、工作经历、工作业绩、任职资格)

（8）本询价文件其它条款要求提供的文件以及询价响应单位认为需要提供的其他相关文件

2、以上资料每页须加盖公章（鲜章），装订成册加盖骑缝章（鲜章）后用文件袋密封并于密封条处加盖公章（鲜章），一式两份（正本一份，副本一份）。

注：不按“询价响应文件的组成部分”编制的询价响应文件作废。

十、询价函的解释

报价人如对询价函有疑问，必须以书面的形式在2023年12月20日截止前向我方要求澄清，我司可视具体情况做出处理或答复，如报价人未提出疑问，视为完全理解并同意本询价函所有内容。一经进入评标程序，即视为报价人已经详细阅读全部文件资料，完全理解询价函所有条款内容，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

十一、递交时间、地点及要求

1、询价信息通过重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台进行发布，凡有意参加报价者，请于2023年12月10日16:00前在平台进行响应。

2、询价响应文件应于2023年12月11日下午14:30前递交我公司机电信息部（重庆市渝北区银杉路66号重庆市高速公路集团有限公司16楼1611会议室），逾期我司将拒收。询价响应文件必须密封良好，未按要求密封的询价响应文件将被拒收；同时，我司对过早启封概不负责。

十二、开标时间及地点

开标时间为2023年12月11日下午14:30，开标地点为重庆市渝北区银杉路66号重庆市高速公路集团有限公司16楼1611会议室。

联系人：王朝亮 13364099000

（以下无正文）

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2023年12月1日

- 第三部分  附    件

附件1

复     函

重庆高速集团有限公司东南营运分公司：

东南公司2024年机电专项工程设计询价函已经收悉，我单位经研究决定（参加/不参加）该项目的报价。

专此复函

单位（公章）：

法人代表（或法人委托代理人）：

日期：

电话：

联系人：

附件2

询价响应声明书

致：重庆高速集团东南营运分公司

根据贵司2024年东南公司机电专项工程项目设计询价的邀请，委托代理人 （全名、职务）经正式授权并代表 （询价响应单位名称、地址） 提供询价响应文件正本、副本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下条款：

1、我方将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方同意提供贵司可能要求的与询价响应文件有关的一切数据或资料，完全理解贵司不一定要接受最低报价的询价响应或收到的任何投标。

4、与本询价响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

询价响应单位法人委托代理人：

询价响应单位（加盖公章）：

日期：     年      月      日

附件3

东南公司2024年机电专项工程（包含机电零星工程）

设计报价函

重庆高速集团东南营运分公司：

根据已收到的贵方询价函，我方详细审核了询价函的全部内容

及有关附件后，愿以：（填写折扣率，并于此处加盖单位公章）的设计收费上限价折扣率，按照贵方询价文件的要求，承担东南公司2024年机电专项工程（包含零星工程）的设计工作。我方承诺如下：

1、如果我方成交，我方保证按询价函中规定的工期内完成设计工作。

2、除非另外达成协议并生效，贵方的询价函和本询价响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

3、如果我方成交，我方将按询价响应文件配备设计人员。如未经贵方同意更换设计人员，贵方有权取消我方的成交资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

注：

1、报价函必须为加盖单位鲜章的原件，复印件无效。

2、折扣率范围为0~0.8（含）,超出此范围的报价为无效报价。

3、报价人下折扣率精确至小数点后第二位。

单位：（填写询价响应单位全称并盖公章）

法人代表（或委托代理人）：

日期：     年      月     日

附件4

法定代表人身份证明书

兹证明（法定代表人手写签名），身份证号： （填写身份证号码） ，年龄：（填写年龄）  系（询价响应单位全称）的法定代表人，职务：XX。

特此证明！

附：法定代表人身份证正、反面复印件（加盖询价响应单位公章）

单位：（填写询价响应单位全称并盖公章）

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

日期：      年    月    日

附件5

法定代表人授权委托书

本人作为 （询价响应单位全称）  的法定代表人，在此授权我公司的（全名、职务） ，其身份证号码：（填写身份证号码） ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并全权代表全权代表本公司处理东南公司2024年机电专项工程（包含零星工程）设计询价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。

本授权书期限自授权委托书签订之日起至询价有效期满。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人全部予以认可并承担相应的法律责任。

附：被授权人身份证正反面复印件（加盖询价响应单位公章）

授权方

询价响应单位（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年    月    日

被授权方

委托代理人（签字）：

日期：   年    月    日

注：1、委托代理人只能是一个人，且不能再授予其他人，否则我司将认为其授权无效。

本委托书的授权方和被授权方均须在委托书上签字，不得使用签名章代替。

附件6

企业业绩证明表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的勘察设计工作 |  |
| 勘察设计服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人填写该表后，提供以下证明材料作为附件对业绩进行证明

1、合同协议书；

2、发包人出具的已完工证明材料或支付发票复印件。

以上2项证明材料（彩色复印件或扫描件）缺一不可；如近年来投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则该业绩不予认定。