重庆通渝科技有限公司

关于ETC十周年宣传视频摄制项目

竞

争

性

比

选

函

重庆通渝科技有限公司

2022年9月

竞争性比选函

各报价单位：

我司以竞争性比选方式开展关于重庆高速ETC十周年宣传视频摄制项目（简称本项目）单位的选择，请有意向参与此次竞争性比选的单位于2022年9月19日上午10：00前将报价文件纸质密封件交到重庆市渝北区银杉路66号503办公室。现将有关事项说明如下：

一、项目背景

在重庆高速ETC成立10周年之际，为更好地服务ETC用户，塑造公司品牌形象，进一步扩大社会影响力，为ETC未来发展营造良好的舆论氛围，我司将组织开展系列宣传活动，特开展ETC十周年视频摄制。

二、招标内容

| 序号 | 宣传 主题 | 视频 时长 | 用途及 受众 | 视频内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装ETC，畅行高速路 | 120s以内 | 主要用于线上播放，受众为用户。 | 侧重对用户展现ETC的方便快捷等功能。 | 具体要求： 预计9月底完成视频摄制工作，10月初成片。 时间要求：投标人需满足如下时间进度，若投标人未按要求推进则视为违约，招标人可解除双方合作。 ①提交脚本时间：招标人提交拍摄视频主题及需求后，投标人需在5个工作日内提交拍摄剧本。 ②脚本审核时间：招标人需3个工作日内向投标人提出修改意见；投标人需在2个工作日内向招标人提交修改完毕的拍摄剧本。 ③经招标人确定拍摄剧本后的3个工作日内进行视频拍摄和制作工作，并向招标人提交视频样片，招标人及时提出修改意见，投标人需第一时间响应并在2个工作日内修改完毕，招标人进行验收，验收合格前的修改不得增加费用。 |
| 2 | 打造智慧出行，享受多元服务 | 300s以内 | 主要用于座谈会，受众为集团内部。 | 侧重展现ETC未来发展方向及多元服务。 |  |

- 备注：

①拍摄视频内容招标人可根据实际情况对视频主题及内容进行调整；

②投标人负责文案、脚本内容的撰写、拍摄、剪辑、调色、合成工作；

③投标人自行承担交通、餐饮、道具费、演员。

三、投标要求

（一）资质要求

1.投标人须具备有效的营业执照；

2.具备重庆市文化委员会颁发的广播电视节目制作经营许可证（提供证书并加盖公章）；

（二）业绩要求

自2019年1月1日至投标截止日，服务高速公路行业相关内容至少1个视频制作案例。

注：需提供合作协议或含有视频制作内容的支付发票并加盖投标人公章。

（三）信誉要求

投标人不得存在下列情形之一：

1.被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

2.被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

3.被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

4.被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

5.进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

6.国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

7.投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为的。

（四）拍摄时间及质量要求

- 1.时间要求：投标人需在9月底完成视频摄制工作，10月初成片。若投标人未按要求完成，可视为投标人违约，招标人可解除双方合作。

- （1）提交脚本时间：招标人提交拍摄视频主题及需求后，投标人需在5个工作日内提交拍摄脚本。

- （2）脚本审核时间：招标人需3个工作日内向投标人提出修改意见；投标人需在2个工作日内向招标人提交修改完毕的拍摄脚本。

- （3）经招标人确定拍摄后的3个工作日内进行视频拍摄和制作工作，并向招标人提交视频样片，招标人及时提出修改意见，投标人需第一时间响应并在2个工作日内修改完毕，招标人进行验收，验收合格前的修改不得增加费用。

- 2.质量要求：投标人需满足招标人的要求，投标人确保摄制的视频质量（包含画面清晰度及流畅度、配音等效果）不应低于重庆高速ETC已发布视频的质量。若摄制视频不合格，需重新修改，直到招标人满意为止。

（五）投标文件

投标文件包括报价文件正副本（各一份）：

1.封面；

2.目录；

3.报价函；

4.法定代表人身份证明或授权委托书；

5.单位营业执照和资质证书复印件；

6.技术团队负责人及成员资质证书复印件；

7.获奖文件、证书复印件或其他特殊证明材料；

8.业绩证明；

9.信誉声明；

10.投标人自行承诺部分。

（六）投标报价

1.投标报价包括为实施和完成本合同所需的劳务、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及该项任务明示或暗示的所有责任、义务和风险。

2.项目比选经济标限价为人民币93950元，投标人报价不得高于限价，否则其报价作废。

（七）开标时间及地点

1.开标时间：2022年9月19日上午10：00（北京时间）。各投标人需提前候场。

2.地点：渝北区银杉路66号508室。

（八）评审办法

- 1.采用综合评估法。

- 本项目评标采用综合评标法，对通过初步评审的投标人按照投标人的综合得分由高到低的顺序排序，综合得分排序第一的为第一中标候选人。

- 比选分值设置：总分100分，其中价格部分70分，商务部分30分。

- 2.价格部分的评分标准：

- 通过初步评审的投标总报价为有效报价，将有效报价计算算术平均值A1为评标基准价。本项最高得分70分，最低得分为0分。

- 评标基准价以元为单位，四舍五入保留两位小数。确认后的评标基准价在本次整个招投标期间保持不变，不随后续评审的投标人数量发生变化。如果投标人的投标价＞评标基准价，则评标价得分＝70-偏差率×100×E1；如果投标人的投标价≤评标基准价,则评标价得分＝70-偏差率×100×E2。

- 其中，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；本项目设置E1=1，E2=0.6。

- 注：偏差率=（投标人的投标价-评标基准价）/评标基准价的绝对值。

- 确定3名中标候选人，综合得分排序第一的为第一中标候选人。若得分相同，按以下原则确定第一中标候选人：先按照报价由低至高排序；若报价相同，按照商务部分得分由高至低排序；若商务部分得分相同，则请得分相同的单位再次报价，按照报价由低至高排序。若报价单位少于3家且都满足投标人资格要求，招标人可邀请报价较低的单位进行谈判，确定项目承担单位。

- 3.商务部分的评分标准：

- （1）技术团队负责人及成员具备一级或中高级摄影摄像、影像制作、剪辑、编剧、设计相关等级专业技术职称，每人加2分，具备二级或或初级摄影摄像、影像制作、剪辑、编剧、设计相关等级专业技术职称，每人加1分，本项最多加5分。同一人只记最高得分，不累加。

- （2）每额外提供1项高速行业视频案例，加2分，本项最多加10分。

（3）投标人获得国家级奖项的视频作品，每1部加5分，获得省市级奖项的视频作品，每部加3分，本项最多加15分。同一作品只记最高得分，不累加。

- 备注：

- ①第一项中需提供技术团队成员名单及专业技术职称复印件并加盖投标人公章；

- ②第二项中需提供合同协议或含有视频制作内容的支付发票复印件并加盖投标人公章；

- ③第三项中需提供相关证书复印件并加盖投标人公章。

（九）支付方式

- 所有摄制工作执行完毕并经招标人验收通过后，投标人按要求开具等额的增值税专用发票，招标人收到发票后30个工作日内向投标人全额支付合同价款。

- （十）廉政约定

1.为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将招标人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。举报电话：（023）89138591。

2.公司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（十一）纪律和监督

1.对投标人的纪律要求：不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。不得相互串通投标，不得向评审小组成员行贿谋取中标，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

2.投诉：投标人认为此次竞争比选活动不符合规定的，可以自知道之日起3日内向我司纪检监察部门书面投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

（十二）联系方式

重庆通渝科技有限公司

地址：渝北区银杉路66号503办公室

邮编：401121

联系人：张老师

电话：023-89138592

注:要求投标人在开标前一天上午10:00点前联系招标人准备入场手续，并提前准备24小时核酸阴性报告。若投标人未按照要求办理导致无法按时进入开标地点，投标人自行承担后果，招标人概不负责。

重庆通渝科技有限公司

关于重庆高速ETC十周年宣传视频摄制作项目

竞争性比选响应文件

报价人：                              （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

- 报价函...........................................9

- 法定代表人身份证明或授权委托书...................10

- 单位营业执照和资质证书...........................12

- 技术团队负责人及成员资质证书.....................13

- 获奖文件、证书复印件或其他特殊证明材料...........14

- 业绩证明.....................................15

- 信誉声明.........................................16

- 投标人自行承诺...................................17

- 报价函

致：重庆通渝科技有限公司

- 我方已仔细研究了重庆通渝科技有限公司“重庆高速ETC十周年宣传视频摄制”项目竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以竞标报价            （大写） （¥        元）。

2．制作周期：按照招标人要求完成。

3.我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

4．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年       月      日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：          	（盖单位公章）

年      月      日

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：			               	（盖单位公章）

法定代表人：			                （签字 ）

身份证号码：

委托代理人：			                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

## 三、单位营业执照和资质证书

- 四、技术团队负责人及成员资质证书

注：投标人应根据投标人资质要求附相关证明复印件并加盖投标人公章。

- 五、获奖文件、证书复印件或其他特殊证明材料

- 六、业绩证明

注：投标人将相关案例合同复印件加盖公章。

七、信誉声明

致：        （招标人）

我单位参加              （项目名称）的投标，对以下内容作出承诺：

1、未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

2、未被交通运输部或重庆市交通局（原重庆市交通委员会）取消投标资格且正处于处罚期内。

3、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单；

4、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（黑名单）；

我单位如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格，扣除投标保证金；已签订合同的，招标人有权解除合同、扣除履约保证金并追究违约责任的后果。

投标人:                   （全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人:       （签字）

八、投标人自行承诺

竞争性比选文件中要求投标人自行承诺的，由投标人作出承诺，格式自拟。