G85银昆高速（重庆段）2021年ETC门架防撞设施

改造工程询价函

为加强对全线ETC门架立柱的防护，防止ETC门架在交通事故中被撞击造成损坏，按照成渝公司2021年养护计划，对全线ETC门架周围两波形梁钢护栏进行升级改造。按照相关规定，就本项目进行公开询价。

一、工程概况

1、施工地点：全线ETC门架立柱周围，其中中央分隔带侧40处、路肩侧24处共计64处；具体工程量见附件。

2、工期要求：预计工期为90天，具体进场时间以询价单位通知的为准。

3、施工内容及其他：

（1）施工内容

原两波波形护栏立柱及护栏板拆除、路肩钻孔，路肩侧、中分带侧SB级三波波形护栏立柱打入，路肩侧、中分带侧SB级三波波形护栏板安装等施工内容。（详见施工设计图）

（2））现场施工要求

根据现场实际情况及相关规范要求，编制交通组织和施工方案，报重庆市公安交通管理机构审批后实施。

二、施工规范要求

按《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》(JTGD80-2006)、《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81-2017)、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/TD81-2017)、《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T18226-2015)、《波形梁钢护栏》（GBT31439-2015）、《轮廓标》（GB/T24970-2010、《道路交通反光膜》(GB/T1883-2012)、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017、《G85银昆高速（重庆段）2021年ETC门架周围波形护栏升级改造施工图设计》以及相关施工规范和标准进行施工。

三、报价人资格要求

具有独立法人资格、有效的安全生产许可证、公路工程施工总承包企业三级及以上资质。

四、报价要求

1、报价要求：本项目（含安全生产费）设定上限价为￥3890000，报价人不得等于或高于本上限价，否则按废标处理。

2、报价函包括：

（1）报价清单（格式详见附件一）

（2）营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件

（3）为满足本询价函所需的拟投入的人员、设备情况表

以上内容均需加盖报价人鲜章。

3、报价说明：

（1）询价人提供的施工清单为所有报价人报价的基础，报价人不得擅自更改。报价人需对清单中的各项填报综合单价，没有填报单价的项目其价格视为已含在其他项目中。综合单价应包括完成本询价函所涉及的施工费、材料费、检测费、交工评审费、交通费、交通组织措施费、高速公路通行通行费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、管理费、利润及税金等一切费用，以及询价人明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合费用。

（2）中标人须加强环保意识，施工时做到安全文明作业。在施工过程中，中标人应严格遵守作业安全操作规范，必须给作业的所有人员办理足够的工伤保险或商业保险，若发生安全责任事故，由此造成人员的伤、残、亡，均由中标人自行负责并支付全部费用，其费用应含入相应单价或总价中，按国家有关规定纳税，其费用应含入报价内。

（3）安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取并在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。要求不低于工程造价的1.5%，中标人包干使用。

（4）项目变更原则：施工内容与工程量清单有相同子项或类似子项，按合同单价执行；施工内容与工程量清单如有不同子项，由中标人上报，按询价人委托审价单位审定的符合市场的合理价格执行。

#### （5）本施工合同为综合单价合同，工程数量为暂定数量，在合同实施期间如上级部门或主管单位对安装方案有调整，按调整后的最终安装方案实施，并按最终施工数量进行计量，报价清单中的单价将不予调整，报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

（6）拆除的旧立柱、护栏板、防阻块等由中标人回购处置，报价人的单价或总价应包括回购处治费用，相应单价应为新装立柱、护栏板、防阻块等与旧立柱、护栏板、防阻块等回购处治的差价，招标人不再另外增加费用。

4、投标保证金：

递交报价文件前，报价人需缴纳投标保证金50000元（伍万元整），并将交款回单（凭证）放于报价文件中，如未缴纳投标保证金将视为无效报价。未中标人在开标后凭缴款收据，询价人在15个工作日内无息退还，中标人（以下简称乙方）的投标保证金自动转为履约保证金，交款信息（户名：重庆成渝高速公路有限公司开户行：招行重庆杨家坪支行账号：999004552210505），完成全部施工工作和现场交竣工验收，并向询价人（以下简称甲方）提供经审核通过后的正式施工资料后，15个工作日后无息退还。

五、合同价款及支付方式

1、该报价为综合单价（详见后附报价清单），并至少已包含以下各项费用：

（1）包括了为完成本项工程所需的建安费、材料费、交通费、交通组织措施费、高速公路通行通行费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、管理费、利润及税金等一切费用。

（2））本项目采用清单报价的方式确定合同价款，根据完成工程数量进行结算。

2、该项目无预付款。

3、支付方式

分期支付，共分三期支付。

第一期：在施工完成总工程量50%，经监理和业主代表确认后，甲方向乙方支付到合同总金额的30%。

第二期：在施工完成总工程量70%，经监理和业主代表确认后，甲方向乙方支付到合同总金额的60%。

- 第三期：工程完工后由甲方组织对本项目安全、质量进行考核，在交（竣）工验收合格后，乙方应于20个工作日内向甲方提交经项目代表、监理工程师签字认可的工程计量结算资料，在7个工作日内向乙方一次性支付至结算总额的97％。

3、本项目余3％作为质保金，一年缺陷责任期满，经甲方确认无质量问题后，在10个工作日无息支付给乙方。

4、每次办理支付时，乙方向甲方提供相应支付金额的等额发票。

5、乙方不得提出其他计量、计价方式；若有不清楚及不明确的问题，请在报价前书面或电话向我方咨询。

六、安全责任和安全保证措施

1、安全责任：

（1）安全管理工作由乙方自行负责，必须严格按照国标JTG H-30---2015《公路养护安全作业规程》和GB 5768.4--2017《道路交通标志和标线》4 作业区等相关规定进行制作和设置，乙方应严格按国家及重庆市所规定的要求进行现场施工作业及安全管理，为作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中若因乙方原因发生安全方面的责任事故，由乙方承担全部责任。

（2）乙方的施工作业人员和车辆在施工时，必须遵守上述各项施工作业管理规定，乙方必须按国家规定为现场作业的人员和车辆购买相关保险，必须落实各项安全防护措施，包括完善其作业人员的安全防护措施和保证收费站过往车辆及收费人员的安全的防护措施等，并自行承担由此所需的一切费用和责任。

2、安全保证措施：

施工作业中所需要的安全告示、安全标志、安全人员和安全维护必须符合相关规定，费用由乙方负责。

七、违约责任

1、甲方违约承担国家责任认定部门认定的责任。

2、乙方须在签订本合同当日同意将投标保证金自动转为履约保证金交于甲方，项目完工验收合格后，如无违约行为及安全生产违规、违章、安全事故发生等，经甲方确认后无息退还。

3、乙方因违反国家有关安全生产法律法规或重庆市关于企业安全生产的地方性法规、规章，或违反本合同之约定而造成事故、人员伤亡、财产损失和对甲方造成损失的，一切责任由乙方承担。

八、报价函的密闭及递送截止时间

1、报价函及相关资料应密封在一个封套内，封套上须写明：G85银昆高速（重庆段）2021年ETC门架防撞设施改造工程报价函，密封处须加盖鲜章。

2、2021年8月3日14时为报价截止时间，报价函必须在此时间之前递交到重庆成渝高速公路有限公司一楼信访接待室，如在规定时间内未按规定递交相关资料，则视为放弃。逾期送达的报价函将不予受理。

九、报价开启及中标

1、报价函的开启、评审工作由询价人组织实施，报价人须到场参与当面开标。询价人不对未中标原因做出解释，同时不退还报价文件，本询价函将作为合同的

附件，与合同具有同等法律效力。

2、中标人的选择：在满足本询价函要求的基础上，按照经评审的最低投标法选为中标人。不满足本询价函要求的报价文件，按废标处理。

联系人：杨钢    联系电话：（13608345457）

询价人：重庆成渝高速公路有限公司

2021年7月21日

附件一

G85银昆高速（重庆段）2021年ETC门架防撞设施

- 改造工程报价清单

货币单位：人民币  元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原两波波形护栏立柱拆除 | 根 | 1317 |  |  |  |
| 2 | 原两波波形护栏板拆除 | 块 | 1317 |  |  |  |
| 3 | 混凝土硬路肩钻孔 （含水泥砂浆回填） | 个 | 806 |  |  |  |
| 4 | SB级三波形梁护栏□130mm×130mm立柱施工 | 根 | 2378 |  |  |  |
| 5 | SB级三波形梁护栏板安装 | 块 | 1189 |  |  | 含防阻块等部件，单价包含原护栏板、立柱等回购处治费用 |
| 6 | 过渡板φ140mm立柱施工 | 根 | 508 |  |  |  |
| 7 | 两波与三波护栏过渡板安装 | 块 | 124 |  |  |  |
| 8 | 混凝土刚护栏与三波护栏过渡板安装 | 块 | 4 |  |  |  |
| 9 | 轮廓标安装 | 个 | 659 |  |  |  |
| 10 | ETC门架立柱反光膜张贴 | m2 | 224 |  |  |  |
| 11 | 交通组织费 | 项 | 1 |  |  | 包干使用 |
| 12 | 安全生产费 | 项 | 1 |  |  | 包干使用 |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________联系电话：