重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2021年特大桥特种设备检测、维修、保养项目

竞争性比选邀请函

为保障渝湘高速公路武陵山和细沙河特大桥桁车、升降机及其钢部件正常运行且处于安全可控制状态，需每年定期对其进行全面检测、维修和保养，以保障其正常运行并延长使用寿命。现特邀请贵单位就其进行报价，我司将本着公平、公正的原则，按照“合理低价法”原则评定中标单位实施本项目。

一、工程名称：2021年特大桥特种设备检测、维修、保养项目

二、工程主要内容

1、工程地点：G65渝湘高速公路武陵山特大桥和细沙河特大桥

2、工作内容：

对G65渝湘高速公路武陵山特大桥和细沙河特大桥的附属设施进行维护保养（详见附件）。

3、本项目竞争性比选上限价：466536.26元。

4、工期：90天（暂定2021.06.15—2021.9.15），其他正常保养频率根据天气情况确定。

三、报价人资格及业绩要求

1、资质要求：在重庆高速集团合格供方库内，供方库类型为施工方向中的“桥检系统和除湿机系统维修维护类”单位；

2、人员要求：项目负责人1名，技术负责人1名，施工员2名，安全员3名；

3、报价人按报价清单表中的项目内容填报单价并将填好的清单打印盖章、签字（法人或委托代理人）装入信封后密闭；

4、本工程业主上限控制价为466536.26元（肆拾陆万陆仟伍佰叁拾陆元贰角陆分）。报价人所报工程量清单的单价不得高于上限价清单中的单价，安全生产费按所报工程造价的1.5%进行报价（上限价清单见附件一和附件二）；

5、报价人在报价清单中只允许有一个单价报价，单价报价不接受选择报价，也不接受调价函；

6、报价人根据询价方提供的相关资料进行综合报价，所报的综合单价包括完成本项目所需的一切人工费、设备使用费、管理费、通行费（施工中高速公路过路费自付）、车辆使用费、保险费、税金等一切明示或暗示的费用；

7、本次招标不接受联合体投标；

8、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9、竞价方的报价不应超过竞争性比选方的限价，超出限价的，做废标处理。

四、评标

1、本次竞争性比选采用合理低价法，报价人对总价进行报价，评标总分为100分；

2、竞价人得分计算精确至小数点后第三位，如果有竞价人得分一致的情况，则通过现场抽签的形式确定中标人；

3、评标人得分计算办法采用合理低价法进行评标，详细得分计算办法如下：

（1）评标价的确定：

评标价＝投标函报价

（2）评标基准价的确定：

除开标现场被宣布为废标的投标报价外，将投标报价直接平均作为评标基准价；

（3）投标报价的偏差率计算

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

（4）投标报价评分标准100分

如果投标人的报价＞评标基准价，则评标价得分＝100-偏差率×100×E1；

如果投标人的报价≤评标基准价，则评标价得分＝100＋偏差率×100×E2。

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=1.5，E2=1。

五、竞价文件的组成部分

1、报价书：报价方根据竞争性比选方提供的相关资料进行综合报价，本工程上限价为466536.26元（肆拾陆万陆仟伍佰叁拾陆元贰角陆分）超过上限价为废标；

2、公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证及资质证书；

3、所有资料装袋密封，在封口处加盖报价人单位公章，委托书及人员管理清单（须盖单位公章（复印件无效），提供的证明材料（如营业执照、资质证书等）复印件需加盖报价人公章。

六、履约担保

该项目要求中标人提交履约保证金，具体如下：

1、履约保证金的形式：现金、支票形式；

2、履约保证金的金额：签约合同价的10%；

3、提交期限为:在中标后十五个工作日内和签订合同前向发包人提交。

七、支付方式

1、第一次支付：全部工程完工后，并验收合格，办理工程决算并提交合格的竣工验收资料后，支付至95%的工程款；

2、第二次支付：在交竣工验收合格后，3个月后甲方未接到关于乙方拖欠农民工工资行为的投诉，方可支付2%的农民工工资保证金，否则不予支付该笔费用；

3、第三次支付：1年缺陷责任期满后，经验收合格，经甲方确认无质量问题后在 10 个工作日将剩余3%质保金支付给乙方。

八、违约责任

报价方若存在以下任何一项违约行为并经整改无效还拒绝整改时，报价方除赔偿竞争性比选方一切经济损失（包括但不限于由此产生的公证费用、律师费用等）外，竞争性比选方有权对报价方的工程量进行调整或解除合同，并有权要求报价方按合同约定支付违约金：

1、报价方施工人员数量及素质和施工设备在竞争性比选方发出书面整改通知一个月内满足不了正常的工程进度要求，视为违约；

2、报价方投入本合同工程的管理人员、施工队伍和施工设备不得随意调出或更换，若确实需要，应报请竞争性比选方同意。否则，视为违约；

3、经竞争性比选方签认合格进场的材料，报价方不得有任何更换或转移至竞争性比选方指定施工作业范围外的其它任何地方，否则视为违约。报价方擅自使用未经竞争性比选方认可材料的，视为违约；

4、未经竞争性比选方同意，报价方不得将本合同工程的整体或部分进行分包、转包或与第三方联营；

5、若在本合同履行期间，若报价方出现未按时支付民工工资等引发群体性上访薪事件等情况的，视为报价方违约；

6、因报价方工程质量、安全、文明施工等原因而造成竞争性比选方工程被业主、监理停工的，视为报价方违约；

7、由于报价方原因，擅自停工或退场的，视为报价方违约。

九、工程要求

1、质量满足公路栏杆防腐技术规范；

2、本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件；

3、工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行，并参照HGJ229-91工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规；

4、安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、营运高速公路施工管理规范（DB50_T959-2019）；

5、标准参照GB8923-88涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级标准，GB50221-95钢结构工程质量检验评定标准GB-6514涂装作业工艺安全规程；

6、根据我司2020迎接国检要求，国检期间，若我司根据检查组需要启动桁车，中标单位将派遣有操作资质的人员及时赶到现场进行桁车设备操作，相关费用包含在本合同当中，不再单独支付费用。

十、竞争性比选函的获取

凡有意参加报价者，请于2021年4月23日10：00前在重庆高速集团招投标管理平台系统内进行报名确认，未确认报名的单位视为弃权，不得参加报价。各报价人应随时关注投标管理平台发布的竞争性比选文件的答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜，本次竞争性比选不发放纸质询价函。

十一、递交时间

竞价文件应于2021 年4月23日上午10：00前递交至我司养护技术部，且提交后不得更改。比选开标时间：2021 年4月23日上午10：00（即投标截止时间）。比选开标地点：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速公路集团有限公司1611室。投标人应做好疫情防控工作，参加投标当日应全程佩戴口罩。

养护技术部联系人：沈开18623353924

竞价文件须密封完好，加盖密封章。

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2021年4月13日

附件一：2021年武陵山和细沙河特大桥特种设备检测、维修、保养工程量清单

| 序号 | 工程细目 | 单位 | 工程量 | 维保频次 | 单次维保综合上限价 | 上限价合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 武陵山特大桥 |  |  |  |  |  | 按检修车、轨道、滑触线统一考虑，以检修车套数计算 |
| 1 | 检修车（检测） | 套 | 3 | 2 | 5775.00 | 34650 |  |
| 2 | 检修车轨道（检测） | m | 1340 | 2 | 5.78 | 15490.4 |  |
| 3 | 滑触线供电系统（检测） | m | 2680 | 2 | 7.35 | 39396 |  |
| 4 | 检修车车体除锈油漆（保养） | m2 | 760 |  | 67.20 | 51072 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 5 | 检修车轨道除锈油漆（保养） | m2 | 402 |  | 67.20 | 27014.4 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 二 | 细沙河特大桥 |  |  |  |  |  | 按检修车、轨道、滑触线统一考虑，以检修车套数计算 |
| 1 | 检修车（检测） | 套 | 1 | 2 | 5775.00 | 11550 |  |
| 2 | 检修车轨道（检测） | m | 792 | 2 | 5.78 | 9155.52 |  |
| 3 | 滑触线供电系统（检测） | m | 1584 | 2 | 7.35 | 23284.8 |  |
| 4 | 检修车车体除锈油漆（保养） | m2 | 240 |  | 67.20 | 16128 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 5 | 检修车轨道除锈油漆（保养） | m2 | 238 |  | 67.20 | 15993.6 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 三 | 配件更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轨道连接螺栓（维修） | 套 | 360 |  | 36.75 | 13230 | 武陵山、细沙河；10.9级 |
| 2 | 轨道限位挡块（维修） | 套 | 68 |  | 60.90 | 4141.2 | 1、原挡块拆除；2、内场下料16mm*120mm*140钢板；3、机床机械加工铣30mm*50mm公母扣；4、现场焊接安装；5、除锈油漆。每套挡块重量4.3kg。 |
| 3 | 滑触线集电器（维修） | 套 | 3 |  | 1260.00 | 3780 | 1、细沙河大桥滑触线集电器磨损严重与线槽接触不良，小车运行不畅需更换；2、成套设备规格型号32A；3、原集电器拆除；4、新装集电器；5、调试集电器；6、超高空作业。 |
| 4 | 滑触线支架（维修） | 个 | 80 |  | 97.65 | 7812 | 1、细沙河大桥支架锈蚀严重，部分角钢支架锈穿，需要更换；2、50*5角钢内场下料；3、角钢钻孔；4、角钢焊接；5、现场植筋Φ16螺栓；6、原支架拆除；7、安装新支架；8、滑触线平直度调整。支架重量6.29kg；9、超高空作业。 |
| 5 | 滑触线连接套（维修） | 套 | 120 |  | 90.30 | 10836 | 1、细沙河大桥滑触线连接套老化裸露，存在严重的安全隐患，需要更换；2、成套设备规格型号32A；3、原连接套拆除；4、新装连接套；5、通电调试；6、超高空作业。 |
| 6 | 相序保护器（维修） | 个 | 12 |  | 378.00 | 4536 | 1、成套部件规格型号（XJ-5）；2、原保护器拆除；3、新装保护器；4、调试。 |
| 7 | 热继电器（维修） | 套 | 4 |  | 168.00 | 672 | 1、成套部件规格型号（3UA5240）；2、原继电器拆除；3、新装继电器；4、调试。 |
| 8 | 接触器（维修） | 台 | 12 |  | 252.00 | 3024 | 1、成套部件规格型号（3TF4722 220V）；2、原接触器拆除；3、新装接触器；4、调试。 |
| 9 | 锥形电机刹车毂（维修） | 套 | 12 |  | 954.45 | 11453.4 | 武陵山特大桥 |
| 四 | 维保费合计 |  |  |  |  | 303219.32 |  |
| 五 | 交通组织措施费 | 总额 | 1 |  |  | 21000 |  |
| 六 | 安全文明施工费1.5% | 总额 | 1 |  |  | 4548.29 |  |
| 七 | 合计 |  |  |  |  | 328767.61 |  |

附件二：2021年武陵山大桥4台升降机检测、维修、保养工程量清单

| 细目号 | 工程细目 | 单位 | 工程量 | 维保频次 | 单次维保综合上限价 | 上限价合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 武陵山大桥升降机维修保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动机构（检测+保养） | 台 | 4 | 2 | 2940 | 23520 | 齿轮箱、标准节、传动轮清洁卫生，运行检查、维修保养 |
| 2 | 电气（检测+保养） | 套 | 4 | 2 | 2100 | 16800 | 电机、电气箱、线路清洁卫生、运行检查、维修保养 |
| 3 | 起重机定期检验报告(代办) | 台 | 4 |  | 1680 | 6720 |  |
| 4 | 吊笼体除锈油漆（保养） | m2 | 384 |  | 67.2 | 25804.8 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 二 | 配件更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 导轨架连接螺栓（维修） | 套 | 240 |  | 36.75 | 8820 | 10.9级 |
| 2 | 极限限位器（维修） | 套 | 4 |  | 1680 | 6720 | 1、成套设备规格型号JK16-100；2、原极限限位器拆除；3、新装限位器；4、调试。 |
| 3 | 变频器（维修） | 套 | 4 |  | 3360 | 13440 | 1、成套设备规格型号CAN300-4T30GB；2、原变频器拆除；3、新装变频器；4、变频器设置参数；5、调试。 |
| 4 | 错缺相保护器（维修） | 套 | 4 |  | 378 | 1512 | 1、成套部件规格型号HC-600；2、原保护器拆除；3、新装保护器；4、通电调试。 |
| 5 | 主令控制器（维修） | 米 | 4 |  | 1344 | 5376 | 1、成套设备规格型号HBK7-10/1；2、原主令控制器拆除；3、新装主令控制器；4、参数设置；5、调试 |
| 6 | 电机轴承（维修） | 套 | 16 |  | 378 | 6048 | 1、成套部件规格型号6314ZE；2、电机拆除；3、轴承拆除；4、轴承安装；5、电机安装。 |
| 7 | 制动块（维修） | 套 | 16 |  | 231 | 3696 | 1、成套部件规格型号B2C型；2、电机拆除；3、原制动块拆除；4、新装制动块；5、电机安装；6、调试。 |
| 8 | 持证陪同特检费 | 套 | 4 |  | 2100 | 8400 |  |
| 三 | 维保费小计 |  |  |  |  | 126856.8 |  |
| 四 | 交通组织措施费 | 台 | 4 |  | 2252.25 | 9009 |  |
| 五 | 安全文明施工费1.5% | 总额 | 1 |  |  | 1902.85 |  |
|  | 合计： |  |  |  |  | 137768.65 |  |

附件三：维保工程内容

| 细目号 | 工程细目 | 单位 | 工程量 | 维保工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 武陵山大桥桁车 |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 3 | 检修车行走机构运行检查、各安全装置的检查与维护 |
|  |  | 套 | 3 | 重要焊缝的检查 |
|  |  | 套 | 3 | 行走机构齿轮油的检查及添加 |
|  |  | 套 | 3 | 行走机构电机制动系统检查、调整 |
|  |  | 套 | 3 | 各钢结构部件螺栓连接部位的检查与紧固 |
|  |  | 套 | 3 | 清洁卫生 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 1340 | 轨道与支架连接螺栓的检查与紧固 |
|  |  | m | 1340 | 轨道支架的焊缝检查 |
|  |  | m | 1340 | 预埋板的锚固检查 |
|  |  | m | 1340 | 轨道的清洁卫生 |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 2680 | 滑触线线槽的清洁卫生 |
|  |  | m | 2680 | 滑触线固定支架的检查 |
|  |  | m | 2680 | 滑触线集电器的校正 |
| 二 | 细沙河大桥桁车 |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 1 | 检修车行走机构运行检查、各安全装置的检查与维护 |
|  |  | 套 | 1 | 重要焊缝的检查 |
|  |  | 套 | 1 | 行走机构齿轮油的检查及添加 |
|  |  | 套 | 1 | 行走机构电机制动系统检查、调整 |
|  |  | 套 | 1 | 各钢结构部件螺栓连接部位的检查与紧固 |
|  |  | 套 | 1 | 清洁卫生 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 792 | 轨道与支架连接螺栓的检查与紧固 |
|  |  | m | 792 | 轨道支架的焊缝检查 |
|  |  | m | 792 | 预埋板的锚固检查 |
|  |  | m | 792 | 轨道的清洁卫生 |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 1584 | 滑触线线槽的清洁卫生 |
|  |  | m | 1584 | 滑触线固定支架的检查 |
|  |  | m | 1584 | 滑触线集电器的校正 |
| 三 | 武陵山大桥升降机 |  |  |  |
| 1 | 防坠安全器年检 | 台 | 4 | 原安全器拆除，年检标定、安装调试等 |
| 2 | 驱动机构检修 | 套 | 4 | 齿轮箱、标准节、传动轮清洁卫生，运行检查、维修保养 |
| 3 | 电气检修 | 套 | 4 | 电机、电气箱、线路清洁卫生、运行检查、维修保养 |
| 4 | 整机保养 | 台 | 4 | 吊笼体、导轨架附墙装置卫生清洁、运行检查、维修保养 |

附件四：法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名（签字）：        性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

年     月      日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年      月      日

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |

附件五：履约担保格式

履 约 担 保

(发包人名称)：

鉴予            (发包人名称，以下简称“发包人”)接受       (承包人名称)(以下称“承包人”)子      年     月     日参加           (项目名称)      标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包入履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．但保金额人民币(大写)          元(￥       )。

2．但保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3．在本担保有效期内．因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时。我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地  址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

年      月      日