## 工作量及报价
No. | 项目 | 描述 | 工期（人/天） | 单价（元） | 合价（元）
基本功能
A | 前置准备
A1 | 数据资源目录清理 | 针对收费、监控、运行巡查、机电、财务、办公、资产、服务区 、养护、建设系统数据库进行摸底和业务理解 | 90
B | 主数据实施
B1 | 主数据标准制定 | 制定集团主数据标准 | 20
B2 | 主数据管理办法编制 | 编制集团主数据管理办法 | 20
B3 | 主数据清理 | 收费、监控、运行巡查、机电、财务、办公、资产、服务区 、养护、建设系统主数据清理 | 200
B4 | 主数据管理 | 收费、监控、运行巡查、机电、财务、办公、资产、服务区 、养护、建设系统主数据管理 | 100
B5 | 主数据实施 | 收费、监控、运行巡查、机电、财务、办公、资产、服务区 、养护、建设系统主数据实施 | 40
C | ESB实施
C1 | 数据共享ESB接口开发 | 大数据数据共享接口ESB开发 | 150
C2 | 数据接入ESB开发 | 收费、监控、运行巡查、机电、财务、办公、资产、服务区 、养护、建设系统数据接入ESB开发 | 200
C3 | 试运行 | / | 30
合计价格（元）：