重庆成渝高速公路有限公司

2021年沿线收费站广场水泥混泥土路面维修工程询价函

致：

根据公司2021年养护工作计划，拟对沿线部分收费广场水泥混泥土路面进行维修。根据公司相关规定，现就本项目施工进行询价。

一、工程概况：

为消除部分收费站广场水泥混泥土破损严重情况，公司研究决定拟对沿线收费站广场水泥混泥土路面进行维修。询价范围主要包括破碎原路面面层和基层，并进行人工清打边角、基底，浇筑20cm厚C20砼基层和25cm厚C30砼面层，并将弃渣外运等作业内容。

1、工程地点：成渝高速（重庆段）走马收费站、丁家收费站、大安收费站、邮亭收费站。

2、工期要求：

计划开工时间为2021年11月10日，总工期为31天。具体进场时间以询价人通知的为准。

3、工程内容：

(1)、根据现场条件要求，编制交通组织和施工组织方案。

(2)、施工内容主要包括破碎原路面面层和基层、人工清打边角、基底、浇筑20cm厚C20砼基层和25cm厚C30砼面层等作业内容。

(3)、施工工艺及施工流程严格按相关技术规范、行业标准进行实施。

二、承包范围：包工包料施工全承包。

（工程报价函详见附件一）

三、报价人资格要求

1、报价人必须具有独立法人资格；

2、报价人具备建设主管部门颁发的公路路面工程专业承包叁级及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

（报价时需提供企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件资料）

- 提供一个及以上水泥混泥土路面维修业绩（业绩时间2019年1月1日-2021年9月30）。

（以上内容均需加盖报价人鲜章）

四、施工要求

严格按照国家行业标准和本合同约定进行施工，各项指标应达到规范所规定的标准和要求进行施工。

五、验收标准

验收标准：满足现行国家行业标准及规定要求。按照《公路水泥混凝土路面养护技术规范》进行验收，各项指标应达到规范所规定的标准和要求，并确保达到合格标准。

1、各种材料、设备进场时需提供产品合格证书或检验报告，经业主确认后方可使用。

2、工程的各道工序完工后，施工单位应对各道工序进行验收并做好图像资料、收方记录、隐蔽验收记录等，施工单位须按照业主计量支付规定申报计量。工程整体完工后施工单位需及时向业主提出申请验收，准备好工程验收文件、质检资料等；按照业主要求完成交工资料和结算工作。

3、施工单位需严格按照国家现行规范及标准规定要求进行施工，如未达到要求，施工单位应无条件进行返工，直到满足规范要求为止。如因原材料或设备质量不符合要求，或施工质量不合格的，施工单位在业主规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准。返工后仍达不到的，由施工单位承担违约责任，业主将不予计量，一切责任和损失，由施工单位自行负责。

六、报价要求

1、报价要求：本项目（含安全生产费）设定上限价为29.77万元（贰拾玖万柒仟柒佰元整），报价人不得等于或高于本上限价，否则按废标处理。

2、报价函包括：

（1）报价清单（详见附件二）

（2）营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件

（3）业绩证明材料

（4）为满足本询价函所需的拟投入的人员、设备情况表

以上报价函均需加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

3、报价说明：

（1）业主提供的工程量清单为所有报价人报价的基础，报价人不得擅自更改。报价人需对清单中的各项填报综合单价，没有填报单价的项目其价格视为已含在其他项目中。综合单价应包括完成本询价函所涉及的驻地建设费、进出场费、转场费、资料费、人工费、材料费、机械设备费、车辆运输及通行费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、施工交通组织及交通维护费、安全措施费、管理费、利润及税金等费用，以及业主明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（2）报价人须加强环保意识，做到文明作业、安全施工。 在生产过程中，报价人应严格遵守作业安全操作规范，必须给作业的所有人员办理足够的工伤保险或商业保险，若发生安全责任事故，由此造成人员的伤、残、亡，均由报价人自行负责并支付全部费用，其费用应含入相应单价中。

（3）报价人自行承担作业人员的生活费及其相关费用, 按国家有关规定纳税，其费用应含入单价内。

（4）安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取并在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。要求不低于工程造价的1.5%，报价人包干使用。

（5）工程量清单中专项费用：安全生产费、施工环保费、施工车辆通行费按总额包干使用，不作为竞争性报价。

（5）项目变更原则：工程内容与工程量清单有相同子项或类似子项，按合同单价执行；工程内容与工程量清单如有不同子项，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、重庆市系列工程计价定额（2008）以及相关配套文件执行；人工价格按施工时《重庆工程造价信息》执行；材料价格按施工时《重庆工程造价信息》执行，如《重庆工程造价信息》未涉及的材料，可参照广材网公布的同期市场价格执行，若《重庆工程造价信息》及广材网都未涉及的材料，由业主委托的第三方审计单位市场询价确定。

（6）本工程合同为综合单价合同，在合同实施期间，工程量清单中的单价将不予调整。报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

（7）在签定合同前我公司有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或拒绝所有报价，并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

七、投标报价保证金

1、报价人需在提交报价函前以现金形式提交到重庆成渝高速公路有限公司财务（公司办公楼五楼），也可以转账的方式打入询价人账户，投标保证金伍仟元整（￥5000.00元）,并将转账凭证放入报价函内，否则做废标处理。

账户：重庆成渝高速公路有限公司

开户银行：招商银行杨家坪支行账号

账号：999004552210505

2、未提交投标报价保证金的单位的报价函将不被开启，按废标处理。

3、业主与中标人签订施工合同协议书后10个工作日内向未中标报价人退还投标保证金，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

4、出现下列情况之一者，投标报价保证金将不予退还：

（1）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按本询价函规定提交履约担保。

（2）报价人不接受依据本询价函的规定对其报价文件中细微偏差进行澄清和补正。

（3）报价人以他人名义投标报价、与他人串通投标报价、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。

九、合同价款及支付方式

1、本项目采用清单报价的方式确定合同价款，根据实际完成工程数量进行结算。

2、本项目在无工程预付款，工程完工后，经业主或监理验收合格的实际工程量办理结算，按结算金额的97％以　银行转账　方式支付给承包方，余3％留作质保金，质保金于工程交工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清（质保金不计息）。

3、报价人不得提出其他计量、计价方式；若有不清楚及不明确的问题，请在报价前书面向我方提出。

十、结算原则：

本工程无开工预付款，根据实际完成工程量乘以综合单价得出最终结算金额进行结算，工程完毕验收合格，在中标人提供增正规发票，并提交经审核通过的工程竣工档案资料后，支付工程款。

十、安全责任和安全保证措施

1、安全责任：

（1）、安全管理工作由施工单位自行负责，施工单位应严格按国家及重庆市所规定的要求进行现场作业及安全管理，为作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中若因施工单位原因发生安全方面的责任事故，由施工单位承担全部责任。

（2）、施工单位应严格按相关管理规定进行现场的施工安全管理工作，并接受业主及相关行业管理部门的监督检查。业主负责组织对施工现场安全生产检查；就发现各种安全隐患监督承包人及时处理、整改，并根据其违约情况向施工单位收取相应的违约金；追究施工单位未按规定施工作业、发生安全事故或人身损害、财产损失的违约责任并扣除相应的履约保证金。施工结束，由业主根据检查监督情况确认退还全部或部分履约保证金。

（3）、施工单位的施工作业人员和车辆在施工时，必须遵守上述各项施工作业管理规定，施工单位必须按国家规定为现场作业的人员和车辆购买相关保险，并自行承担由此所需的一切费用和责任。

（4）、施工单位必须落实各项安全防护措施，包括完善其作业人员的安全防护措施和保证收费站过往车辆及收费人员的安全的防护措施等。并自行承担由此所需的一切费用和责任。

（5）、加强各种材料的管理及施工过程管理，做好防火、防腐蚀、防止人员中毒、防止环境污染等工作。并自行承担由此所需的一切费用和责任。

2、安全保证措施：

（1）、施工中所需要的安全告示、安全标志、安全人员和安全维护必须符合相关规定，费用由施工单位负责。

（2）、如中标人违约造成安全事故，将依法追究责任。中标人未按照法律法规、相关规定、双方约定施工作业的，每次应向业主缴纳违约金500元至5000元，如未主动缴纳，由业主按违约金额双倍扣除履约保证金；发生安全责任事故造成人身损害、财产损失的，除承担国家法律、法规相关刑事、行政、民事、经济等责任外，乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十一、违约责任

1、违约责任及违约责任处理

在履行合同过程中发生的下列情况属中标人违约，并按相应的违约处理：

（1）中标人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。

违约处理：立即解除合同。

（2）中标人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。

违约处理：立即解除合同。

（3）中标人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。

违约处理：立即解除合同金。

（4）中标人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

违约处理：中标人将承担1000元/天的拖延工期损失赔偿金。

（5）中标人在缺陷责任期内，未能对业主所指出的缺陷内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按业主指示再进行修补。

违约处理：业主将扣留工程款项，用于另外安排单位维修修复。

（6）中标人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

违约处理：业主将扣留已实施的工程款项，用于另外安排单位继续实施，待弥补完业主损失后，将结算的已实施的工程款项减去业主损失金额后的余额支付给中标人。

（7）安全违约责任见本询价函第八条相关安全责任条款。

（8）中标人不按合同约定履行义务的其他情况。

违约处理：视情况，解除合同。

（9）中标人发生以上违约情况时，被业主解除合同的，业主将取消该单位在我司的投标报价资格，并将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

十二、报价函的密封与递送截止时间

1、报价函及相关资料应密封在一个封套内，在封套上应写明：重庆成渝高速公路2021年沿线收费站广场水泥混泥土路面维修工程询价函。

2、2021年11月8日14：00时为报价截止时间，报价函必须在此时间之前送达重庆成渝高速公路有限公司（511）室，逾期送达的报价函将不予受理。

十三、其他约定

1、报价书的开启、评审工作由业主方纪检办组织实施，报价书开标现场须报价人到场参与。业主不对未中标原因做出解释，同时不退还报价文件，本询价函将作为合同的附件之一，与合同具有同等法律效力。

2、中标人的选择：在满足本询价函要求的基础上，按照经评审的最低投标价法选为中标人。不满足本询价函要求的报价文件，按废标处理。

3、如果贵单位不准备参与竞价，请以书面方式回函，谢谢合作。

联系人：蒋志军  龚杰

电话：89063831  89063817；传真：89063801

重庆成渝高速公路有限公司

2021年10月27日

附件一：

重庆成渝高速公路有限公司

2021年沿线收费站广场水泥混泥土路面维修工程报价函

致：重庆成渝高速公路有限公司

在仔细阅读了贵公司关于重庆成渝高速公路有限公司重庆成渝高速公路2021年沿线收费站广场水泥混泥土路面维修工程询价函后，我公司现对其内容作如下承诺：

一、完全响应询价函中所列工程内容的全部要求。

二、由本公司自行解决弃渣问题，满足环保相关要求。

三、报价清单详见附件二（以上包括完成全部工作内容所涉及的驻地建设费、进出场费、转场费、资料费、人工费、材料费、机械设备费、车辆运输及通行费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、施工交通组织及交通维护费、安全措施费、管理费、利润及税金等费用，以及业主明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。）

报价人（盖章）

2021年  月   日

附件二：

| 2021年沿线收费站广场水泥混泥土路面维修工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程类别 | 材料 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 成渝收费站广场路面损坏修复 | 25cmC30水泥混凝土 | m2 | 341.6 |  |  |  |
| 2 |  | 20cmC20水泥混凝土 | m2 | 58.00 |  |  |  |
| 3 | 水泥路面破碎 | 风镐破碎 | m3 | 68.32 |  |  |  |
| 4 | 弃方 |  | m3 | 68.32 |  |  | 20km运距 |
| 5 | 交通组织费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安全生产费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计（大写） |  |  |  | 小写 |  |  |