## 询价书
成渝公司运行保障中心询价书
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 重庆成渝高速公路有限公司 2021年银海方舟小区车库消防系统整改工程项目询价书
2 | 前言 |  | 现就“重庆成渝高速公路有限公司2021年银海方舟小区车库消防系统整改工程项目”进行公开询价，欢迎有相应资质的企业，就该项目以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 工程/项目概况 | 主要内容 | 1、施工图设计；恢复安装消防栓、喷淋、气体灭火、防火门及防火卷帘、消防水泵、应急照明及疏散指示、火灾自动报警、防排烟等各系统设备及运行、控制功能； 2、按施工图设计提交工程量清单，经评审后满足要求方可实施，费用包干使用。
4 | 技术要求 | 功能需求 | 1、实地调查小区（车库）现有消防系统设备情况后，设计施工图，与小区共用接口部分应做细部说明；提供工程量清单；按获批后的设计图及工程量清单进行消防系统整改工作； 2、整改恢复银海方舟小区车库消防各系统至可靠运行转态，整改中系统及设备涉及共用的，应按照设计要求恢复车库区域消防各系统的运行、控制功能，提供整改区域外系统或设备的接口通道。因整改范围外设备不能有效使用的，应采取有效隔离措施以保证整改部分的可靠运行； 3、提供两年质量保证期内的四次（半年/次）巡检服务，并出具巡检报告； 4、提供工程竣工图四套（纸质版和电子版）。
|  | 工期要求 | 总体工期30天。
5 | 报价要求 | 资质要求 | 报价人应具备消防设施工程专业承包叁级及以上资质，设计单位应具备房建消防专业设计资质（允许联合报价）。
|  | 业绩要求 | 具备近三年相同系统、类别消防设施安装工程业绩。
|  | 最高限价 | 56.36万元
|  | 报价内容 | 所报单价或总价应包括人工、材料、交通运输、机具设备、安全措施、管理费、利润、税金等为本工程实施而产生的明示或暗示的一切费用，其中税金单列，包干使用。
|  | 投标保证金 | 保证金为1.5万元，报价截止日期前对公转账（网银）至成渝高速公路有限公司账户，如中标单位中标后无合理理由放弃中标、中止合同签订及项目实施，投标保证金将全额扣除不予退还。
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、工程完工后系统功能及所提供安装/更换材料均应满足国家相关消防设施设备规范要求，满足合同和询价要求，验收合格； 2、经业主聘请相应资质的第三方评估单位评估合格； 3、满足监理及询价单位现场验收工作要求。
|  | 售后服务 | 在缺陷责任期内，属于正常使用中出现的质量问题，供方应在接到故障电话后24小时内进行维修或设备更换，以供需方正常使用。
|  | 质保期 | 报价人提供不低于2年的缺陷责任期。
|  | 质保要求 | 1、合同签订后，报价单位未按询价单位工期要求按时完工的，每超过1天，将罚款2000.00元（贰仟元整），以此类推； 2、在质保期内，未及时处理缺陷的，每发生一次，将从质保金中扣除2000.00元（贰仟元整）作为违约金，以此类推，直至扣除全部质保金。
7 | 支付条款 | 预付款 | 无
|  | 进度款 | 工程完工，验收合格后，7个工作日内支付合同总价80%的工程款。
|  | 质保金 | 剩余20%作为质保金，工程质保期间，无质量问题，每年支付合同总价的10%。
|  | 履约保证金 | 1、合同签订时须缴纳履约保证金，金额为合同总价3%，合同结束后15个工作日后根据履约情况无息退还； 2、在实施过程中，报价方如不服从询价方的各项管理制度、安全规范，询价方有权扣除履约保证金，每发生一次扣500元，以此类推； 3、如中标单位中标后无合理原因放弃中标、中止合同或项目实施，履约保证金将全额扣除。
8 | 安全责任 | 保险 | 报价单位应按有关法律法规办理相关保险（含工程一切险和第三方责任险、施工人员工伤保险、人身保险、施工机具设备保险等），所有保险均由报价单位自行投保（需向询价单位提供保险单据复印件存档备查）。
|  | 施工安全 | 报价单位应遵守施工安全管理规定及询价单位现场安全指导及监督，全权负责现场作业施工安全。
随合同签订工程安全协议，报价单位应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，报价单位应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 施工中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
因小区车库处于运营使用中，车辆及人员进出频繁，工程实施过程中，施工单位应合理安排施工计划，主动沟通协调，避免发生因此而造成的阻工和延期，同时，施工单位还应做好现场设备保护和安全警示、隔档工作，避免发生设备、车辆及人员安全事故，否则，由此产生的安全事故由施工单位承担全部责任。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 若有需要联系技术负责人。
|  | 答疑 | 报价方如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价方予以答疑。
|  | 账户 | 户名：重庆成渝高速公路有限公司 开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2021年10月14日10:00
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间即为开标时间，报价地点为成渝公司办公大楼103室，报价方如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法
|  | 联系人 | 技术部分：覃 杰 联系电话：13896122901 商务部分：罗 斌 联系电话：13608306933
10 | 附件 | 工程量清单 | 由投标单位按设计图和现场实际情况提交
|  | 报价函 | 见附件1
|  | 确认书 | 见附件2

## 附件1报价函
附件1：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《成渝公司2021年银海方舟小区车库消防系统整改工程项目询价书》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
序号 | 分类 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 最高限价 | 备注
1 | 消防系统整改工程 | 工程费用 | 见询价书 | 项 | 1 |  |  | 53.36万元 | 包括人工、材料、交通运输、机具设备、安全措施、管理费、利润、税金等为本工程实施而产生的明示或暗示的一切费用，其中税金单列，包干使用。
2 |  | 其中税费 |  | 项
3 | 勘察设计 | 设计费 |  | 项 |  |  |  | 3万元
4 |  | 其中税费 |  | 项
不含税合计（元）
税费合计（元）
总计（元）
总计大写（币）：
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：

## 附件2确认书
附件2:
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况均已了解清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日