重庆南川至两江新区高速公路支线

（南川西环线）建设项目 1：500地形图测绘、

放线定桩及土地勘测定界服务

竞争性比选文件

重庆南川环线高速公路有限公司

二〇二一年七月

目  录

一、竞争性比选函

1、项目概况

2、招标内容

3、投标人资质要求

4、最高限价及投标方式

5、评审办法

6、投标文件要求

7、投标文件的递交

8、联系方式

二、合同条款及格式

三、投标文件格式

1、投标文件封面

2、投标文件目录（需加盖投标人单位公章）

3、投标函

4、报价表

5、法定代表人身份证明

6、授权委托书（若有）

7、资格审查表

（表1）投标人基本情况表

（表2）拟委任的主要人员资历表

（表3）投标人近年完成的类似项目汇总表

8、其他资料（若有）（需加盖投标人单位公章）

一、竞争性比选函

重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目

1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界服务

竞争性比选函

重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目经重庆市发展和改革委员会批复核准（核准文号：渝发改交通[2020]1101号），重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设实施，由重庆高速公路集团有限公司牵头，联合中铁六局集团有限公司、重庆巨能建设（集团）有限公司等6家单位共同出资组建项目公司管理该项目。重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界工作开展现已具备招标条件，为加快推进相关工作，由重庆南川环线高速公路有限公司（以下简称“招标人”）对本项目1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界工作进行招标，敬请参与投标。招标相关事项如下。

一、项目概况

重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目，位于南川西部，本项目线路总里程约为11.115km。项目起于西城街道沿塘场，止于兴隆镇永福村接G65包茂高速。采用设计速度80km/h、路基宽度25.5m，双向四车道高速公路标准，投资估算约18.48亿元。

二、招标内容

1、重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目工程建设正线用地、补征地及临时用地进行1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界。具体工作包括：

| 工作类别 | 工作内容 | 具体内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1：500地形图测绘 | 实测1：500 | 主线按照设计图纸提供的线路走向，以道路中心线为基准，左右各测出125米的范围，补征地及临时用地根据实际用地地块进行地形图测绘，为后续项目勘测定界、土地清理及分户丈量等工作提供工作底图。 | 按照国家下发的技术标准，实地进行1:500地形图测绘。 - 《全球定位系统（GPS）测量技术规范》(GB/T18314-2009)； - 《工程测量规范》(GB50026-2007)； - 《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》 (GB/T 20257.1-2007)； 4、《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009) |
| 放线定桩 | 坐标定位 | 按设计图提供的控制成果，对正线征地逐桩坐标现场放样到实地位置，达到明确征地桩点、确定征地边线的目的，考虑立交服务区，放线长度按主线长度的1.2倍计算约13.34公里。包含坐标放样的设备、人工等费用。 | 按规范放线；误差不得超过（±10）公分；桩点不得低于20米/个（曲线段应适当加密以满足用地要求）；达到精度要求和业主进度要求。 |
|  | 界桩制安 | 界桩预制：10*10*10cm宽、60cm长的三角形含筋水泥界桩，外观有公路标识符。包括界桩制作的材料、人工等费用。 界桩运输：包含界桩的搬运费、租车费用。 界桩埋设：要求桩点放样完毕后，进行界桩的埋设。包含镇、村、社、民工等各方面的协调、误工、误餐等费用。 | 界桩必须含钢筋预制；外观平整；采用C20砼预制；埋设深度不小于30cm，需专人负责衔接有关人员。 |
|  | 界桩连接 | 用挖沟筑埂或铁丝网连接桩点，确定用地范围线，以便为后续的土地清理提供边界。 | 需专人负责衔接有关人员。 |
| 勘测定界 | 权属调查 | 镇、村、社现场指界并签字盖章，包括现场工作开展费、误工费等。 | 权属必须准确、达到报件条件 |
|  | 勘界报告 | 分类面积表、界址点坐标册、报告说明、勘测定界表。 | 权属必须准确、达到报件条件 |
|  | 用地红线图 | 结合图、用地红线图。 | 权属必须准确、达到报件条件 |
|  | 宗地图 | 以村、社为权属单位，出具分宗地的用地图。 | 权属必须准确、达到报件条件 |
|  | 持续服务 | 勘测定界工作贯穿项目建设的全过程、至项目竣工验收结束。 | 满足业主和现场的需求，服务周期不得低于两年。 |

三、投标人资质要求

3.1 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资质和业绩要求：

（1）资质要求：投标人须具有有效的省级以上测绘主管部门颁布的乙级及以上测绘资质，专业范围应包含乙级及以上工程测量：地形测量、不动产测绘（含地籍测绘）（注：重庆市外企业，应当在市规划自然资源主管部门办理测绘资质登记手续，且在登记有效期范围内。）

（2）业绩要求：

①近5年（2016年1月1日至投标截止日止）至少独立完成1项单个合同金额不少于50万人民币的交通基础设施项目用地勘测定界及地形图测绘业绩，并取得自然资源部或政府用地批文；

②近5年（2016年1月1日至投标截止日止）至少独立完成1项单个合同金额不少于20万人民币的交通基础设施项目放线定桩业绩；

③单个补征地合同、临时用地合同不计入业绩。

3.2 人员要求：

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | （1）取得测绘专业高级工程师职称资格证书或注册测绘师执业资格证; （2）近5年（2016年1月1日至今）内至少担任过1项交通基础设施项目用地勘测定界或地形图测绘项目负责人或技术负责人（单个补征地合同不计入业绩）； （3）年龄不超过60周岁。 |
| 测绘工程师 | 2 | （1）取得测绘专业工程师职称资格证书; （2）近5年（2016年1月1日至今）内至少担任过1项交通基础设施项目用地勘测定界或地形图测绘项目的测绘工程师； （3）年龄不超过55周岁。 |

3.3 具有独立法人资格的单位。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加招标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的招标，否则，相关投标均无效。

3.6 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.7 凡不满足以上资质要求的投标文件均被否决。

3.8 如不符合投标人资格要求，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对投标人的一切损失不负任何责任。

根据上述资质要求，投标人应提供有效的企业营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）、相应资质证书、业绩的合同文件及业绩的批文资料。资料要求均为清晰可辨的复印件。

四、最高限价及投标方式

投标的最高限价为68.75万元人民币，投标金额不得等于或大于68.75万元人民币，否则，投标文件将被否决。

投标人所报总价包括但不限于为完成本次招标的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性比选文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

五、评审办法

评审采用合理低价法。

| 报价 | 100分 | （1）报价的确定：报价＝投标函文字报价； （2）评价基准价的计算:满足比选函“三、投标人资质要求”且小于最高限价的报价中的算术平均值即为评标基准价（保留2位小数）。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （3）报价得分计算（最低为0分，保留2位小数）： 报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（报价－评标基准价）/评标基准价； 如果投标人的报价大于等于评标基准价，则报价得分＝100－偏差率×100×E1； 如果投标人的报价小于评标基准价，则报价得分＝100＋偏差率×100×E2。 其中：E1是报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=3，E2=1。 |

评标委员会按照报价得分由高到低的顺序推荐一名成交候选人。报价得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人：

（1）单个业绩合同金额高的优先；

（2）评标委员会投票确定。

六、投标文件要求

1、投标文件包含内容如下：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录（需加盖投标人单位公章）

（3）投标函

（4）报价表

（5）法定代表人身份证明

（6）授权委托书（若有）

（7）资格审查表

（表1）投标人基本情况表

（表2）拟委任的主要人员资历表

（表3）投标人近年完成的类似项目汇总表

（8）其他资料（若有）（需加盖投标人单位公章）

2、投标文件的封装

（1）投标文件提供正副本各一份。

（2）投标文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

（3）投标文件应密封在封套中，未密封的投标文件将不予签收。

（4）投标文件应使用不褪色的墨水书写或打印，投标文件应按竞争性比选文件的要求签章完善，禁止使用印章或签名章。如果投标文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按竞争性比选文件规定的格式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。

（5）投标文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的投标文件签署人在修改处签署姓名并加盖投标人单位公章。

（6）投标人对所提供的所有投标资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，招标人将取消其投标及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，招标人有权单方面解除合同。

七、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为2021年7月21日10:00（北京时间），投标文件必须于2021年7月21日10:00（北京时间）前递交至重庆高速公路集团有限公司（重庆市渝北区银杉路66号）1702会议室。

八、联系方式

招标人：重庆南川环线高速公路有限公司

地  址：重庆高速公路集团4楼（重庆市渝北区银杉路66号）

邮  编：401121

联系人：吴老师 （15723005127）

二〇二一年七月十五日

二、合同条款及格式

重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）建设项目

1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界服务合同

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目全长约11.115公里，工程建设用地约2094亩(含正线用地、补征地及临时用地)。为保证征地报件、征迁补偿、土地分类统计等工作需要，须对工程建设用地进行1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界，依据招标结果，甲方决定委托乙方开展1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同：

- 工作内容和要求

甲方委托乙方开展的具体工作事项、内容和要求见下表：

| 工作类别 | 工作内容 | 具体内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1：500地形图测绘 | 实测1：500 | 按照设计图纸提供的线路走向，以道路中心线为基准，左右各测出125米的范围，补征地及临时用地根据地块进行地形图测绘，为后续项目勘测定界、土地清理及分户丈量等工作提供工作底图。 | 按照国家下发的技术标准，实地进行1:500地形图测绘。 1、《全球定位系统（GPS）测量技术规范》(GB/T18314-2009)； 2、《工程测量规范》(GB50026-2007)； 3、《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》 (GB/T 20257.1-2007)； 4、《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009) |
| 放线 定桩 | 坐标定位 | 按设计图提供的控制成果，对正线征地逐桩坐标现场放样到实地位置，达到明确征地桩点、确定征地边线的目的，考虑立交服务区，放线长度按主线长度的1.2倍计算约13.34公里。包含坐标放样的设备、人工等费用。 | 按规范放线；误差不得超过（±10）公分；桩点不得低于20米/个（曲线段应适当加密以满足用地要求）；达到精度要求和业主进度要求。 |
|  | 界桩制安 | 界桩预制：10*10*10cm宽、60cm长的三角形含筋水泥界桩，外观有公路标识符。包括界桩制作的材料、人工等费用。 界桩运输：包含界桩的搬运费、租车费用。 界桩埋设：要求桩点放样完毕后，进行界桩的埋设。包含镇、村、社、民工等各方面的协调、误工、误餐等费用。 | 界桩必须含钢筋预制；外观平整；采用C20砼预制；埋设深度不小于30cm，需专人负责衔接有关人员。 |
|  | 界桩连接 | 用挖沟筑埂或铁丝网连接桩点，确定用地范围线，以便为后续的土地清理提供边界。 | 需专人负责衔接有关人员。 |
| 勘测 定界 | 权属调查 | 镇、村、社现场指界并签字盖章，包括现场工作开展费、误工费等。 | 权属必须准确、达到报件条件 |
|  | 勘界报告 | 分类面积表、界址点坐标册、报告说明、勘测定界表。 | 权属必须准确、达到报件条件 |
|  | 用地红线图 | 结合图、用地红线图。 | 权属必须准确、达到报件条件 |
|  | 宗地图 | 以村、社为权属单位，出具分宗地的用地图。 | 权属必须准确、达到报件条件 |
|  | 持续服务 | 勘测定界工作贯穿项目建设的全过程、至项目竣工验收结束。 | 满足业主和现场的需求，服务周期不得低于两年。 |

二、技术要求

（1）符合1993年国家土地管理局《城镇地籍调查规程》的规定；

（2）符合国土资源部国土资发[2001]255号文的规定；

（3）符合2007年国土资源部印发的《土地勘测定界规程》的规定；

（4）符合重庆市地籍调查补充规定;

（5）符合政府相关部门最新下发的有关文件要求;

（6）执行技术标准见下表。

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市测量规范 | CJJ8-99 | 部标 |
| 2 | 1：500 、1：1000 、1：2000地形图图式 | GB/ T 20257.1-2007 | 国标 |
| 3 | 《土地勘测定界规程》2007年国土资源部印发 | TD/T1008-2007 | 部标 |

三、工作服务期

（一）1：500地形图测绘及放线定桩：

以委托人的书面通知进场日期起，受托方15日内完成重庆南川至两江新区高速公路正线1：500地形图测绘及征地放线工作。如野外作业期间遇恶劣天气无法进行测绘工作时，经委托人书面同意，时间方可顺延。补征地、临时用地及零星用地1：500地形图测绘，根据甲方要求，乙方接到甲方通知后5日内完成外业内业作业并提交成果资料。

（二）勘测定界：

1、总服务期不少于两年；

2、主线勘测定界：外业工作与地形图测绘同步进行，在甲方提供用地红线图后15日内完成，内业工作在外业完成后5日内完成并提交成果资料；

3、补征地、临时用地及零星用地勘测定界：根据甲方要求，乙方接到甲方工作通知后5日内完成外业内业作业并提交成果资料；

4、勘测定界的后期持续服务工作贯穿项目建设全过程，乙方应满足甲方对勘界工作的需要。

四、提交成果资料

乙方向甲方按期、保质、保量提供以下成果资料：

- 主线土地勘测定界技术报告、界址点平面坐标册及用地红线图等成果资料拾贰

份；

2、补征地、零星用地及临时用地土地勘测定界技术报告、界址点平面坐标册及用地

红线图等成果资料捌份；

3、勘界成果资料光盘贰张；

4、1:500地形图捌份；

5、1:500地形图成果资料光盘贰份。

五、工作（工程）费用

1、1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界费用组成见下表：

| 工作分项 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:500地形图测绘 | 平方公里 | 2.8 |  |  | 1：500地形图测绘范围为道路中线一边各测125米，测图宽度共计为250米，补征地及临时用地根据地块进行地形图测绘，项目共需测图面积预计为2.8Km2。 |
| 坐标定位 | 公里 | 13.34 |  |  | 按设计图提供的控制成果，对正线征地逐桩坐标现场定样到实地位置，达到明确征地桩点、确定征地边线的目的，考虑立交服务区，放线长度按主线长度的1.2倍计算约13.34公里。包括坐标放样的设备、人工等费用。 |
| 界桩预制 | 个 | 1334 |  |  | 预制10*10*10cm宽、60cm长的三角形含钢筋水泥界桩，外观有管理标识符。包括界桩支座的材料、人工等费用。放线长度13.34km，按照平均20米一个桩，曲线段加密满足用地要求，左右两边测算。 |
| 界桩埋设 | 米 | 26680 |  |  | 要求桩点放样完毕后，立即进行界桩的埋设。包括界桩埋设的搬运、埋设人工等费用。包含指挥部、镇、村、社等各方面的协调、误工、误餐等费用。 |
| 权属调查 | 平方米 | 1396000 |  |  | 镇村社现场指界并签字盖章。包括现场工作开展费、误工费 |
| 勘界报告 |  |  |  |  | 分类面积表、界址点坐标册、报告说明、勘测定界表 |
| 用地红线图 |  |  |  |  | 结合图、用地红线图 |
| 宗地图 |  |  |  |  | 以村、社为权属单位，出具分宗地的用地图 |
| 持续服务 | 年 | 2 |  |  | 勘测定界工作贯穿项目建设的全过程、至项目竣工验收结束。 |
| ￥(大写： 元整 ) |  |  |  |  |  |

表中单价为综合含税单价，单价中已包含但不限于乙方人员开展现场外业工作交通住宿费用、取得相关部门批准的评审费等。本合同单价包括全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。工程数量为暂定数量，实际按甲方规划及指令进行测绘，经甲方验收合格的乙方实际工作数量作为结算数量。

3、工作费用暂定总额为           元（大写：                  元整）,最终以甲方验收后按实际工作数量与相应合同单价进行结算，由双方签订结算书，以结算书确定的工作费总额为本合同执行总额。

六、付款方式

1、甲乙双方在签订正式合同后，甲方收到乙方正式发票（增值税专用发票）15个工作日内，支付乙方15万元（大写：拾伍万元整）用于开展正线1：500地形图测绘、放线定桩及勘测定界工作；完成正线1：500地形图测绘、放线定桩及勘测定界工作，采用乙方所编制的勘界报告成果获得用地批复后，提交成果资料经甲方验收合格后，甲方应在15个工作日内支付到乙方正线结算金额的95%工作费，剩余的5%正线结算金额作为服务保证金，甲方在合同到期后15个工作日内支付乙方。

2、乙方完成补征地、临时用地勘测定界，提交成果资料并获得用地批复，在甲乙双方分期签订补征地及临时用地结算书后，甲方分期向乙方支付工作经费。每期工作经费累计达3万元后，乙方可向甲方申请支付工作经费，甲方应在接到申请书15个工作日内支付乙方工作费。

3、乙方应在甲方付款前开具等额有效的发票，否则甲方有权拒付。

4、持续服务期完成后，乙方可申请办理结算，持续服务费在办理结算时支付。

5、税费由乙方承担。

七、双方的责任、权利和义务

1、甲方责权义

1.1．及时向乙方提供测绘起始范围的工作图件或资料。

1.2．保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作。

1.3．甲方保证工作费用按时到位，以保证工程的顺利进行。

1.4．允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

1.5．监督和要求乙方按甲方的计划开展工作。

2、乙方责权义

2.1．自合同签订后、应认真进行资料分析，组织测绘队伍进场作业。

2.2．乙方应当按技术标准要求确保测绘项目和实施方案如期完成。

2.3．乙方需安排项目具体负责人，并不得随意进行更换，更换项目负责人应提前书面通知甲方并取得甲方同意。

2.4．允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

2.5．服从甲方的安排，在工程建设期间全程开展好相关工作，按甲方的计划和要求按时保质保量完成工作。

八、违约责任

1、乙方应严格按照本合同约定完成勘界工作，每逾期一日，应向甲方每日支付3000.00元违约金；若逾期30日，乙方仍未完成相应工作，甲方有权单方解除本合同并有权要求乙方退还甲方已支付的所有价款。

2、乙方应按照合同技术标准并负责与相关区（县）规划与自然资源局数据库核实后提供合格、准确、完整的勘测定界成果。否则，乙方需无条件进行整改，并在整改期内向甲方每日支付5000.00元违约金；若逾期10日，乙方仍未完成整改工作，甲方有权单方解除本合同并有权要求乙方退还甲方已支付的所有价款。

九、其他约定

1、合同双方均应接受和配合项目审计工作，执行审计决定。

2、乙方指定为项目负责人，乙方更换项目负责人时应经甲方同意后方可更换。

3、因甲方原因或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续，乙方应保持详细原始记录，甲乙双方协商后应相应地延长乙方的工作期限和增付工作费用。

4、未尽事宜双方协商解决。

5、本协议履行过程中，若双方发生争议，应协商解决，协商不成时向重庆市仲裁委员会申请仲裁。

6、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具同等效力。

| 甲方 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签字） | 委托代理人 | （签字） |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 住所 （通信地址） |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  | 邮政编码 |  |
|  | 合同签订时间： |  |  |  |
| 乙方 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 | （签字） | 委托代理人 | （签字） |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 住所 （通信地址） |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  | 邮政编码 |  |
|  | 合同签订时间： |  |  |  |

三、投标文件格式

重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）建设项目1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界服务竞争性比选

投 标 文 件

投标人：                   （盖单位章）

年     月     日

目    录

一、投标函

二、报价表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书（若有）

五、资格审查表

（表1）投标人基本情况表

（表2）拟委任的主要人员资历表

（表3）投标人近年完成的类似项目汇总表

六、其他资料（若有）

一、投 标 函

重庆南川环线高速公路有限公司：

1、我方已仔细研究了重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）建设项目1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界服务竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元整（¥           ）的总报价（详见重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）建设项目1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界服务报价表），完成重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）建设项目1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界服务竞争性比选文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本次投标的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于投标有效期内），本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）建设项目

1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界服务报价表

| 工作 类别 | 工作分项 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:500地形图测绘 |  | 平方公里 | 2.8 |  |  | 1：500地形图测绘范围为道路中线一边各测125米，测图宽度共计为250米，补征地及临时用地根据地块进行地形图测绘，项目共需测图面积预计为2.8km2。 |
| 放线 定桩 | 坐标定位 | 公里 | 13.34 |  |  | 按设计图提供的控制成果，将征地逐桩坐标现场放样到实地位置，达到明确征地桩点、确定征地边线的目的，放线长度约为11.115*1.2=13.34公里。包括坐标放样的设备、人工等费用。 |
|  | 界桩预制及埋设 | 个 | 1334 |  |  | 预制10*10*10cm宽、60cm长的三角形含筋水泥界桩，外观有公路标识符。包括界桩制作的材料、人工等费用。放线长度为13.34公里，实际测算此项费用已包含界桩埋设的搬运、埋设人工及指挥部、镇、村、社等各方面的协调、误工、误餐、高温等费用。 |
|  | 界桩连接 | 米 | 26680 |  |  | 为明确征地界线，需对界桩之间用挖沟筑埂将界桩连接以明确界限。挖沟筑埂断面尺寸不低于20cm*20cm，需专人负责衔接有关人员。放线长度为13.34公里。 |
| 勘测 定界 | 权属调查 | 平方米 | 1396000 |  |  | 镇村社现场指界并签字盖章。包括现场工作开展费、误工费 |
|  | 勘界报告 |  |  |  |  | 分类面积表、界址点坐标册、报告说明、勘测定界表 |
|  | 用地红线图 |  |  |  |  | 结合图、用地红线图 |
|  | 宗地图 |  |  |  |  | 以村、社为权属单位，出具分宗地的用地图 |
| 持续服务费 |  | 年 | 2 |  |  | 服务期限暂定2年 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  | 大写： |

注：勘测定界暂定数量为正线用地、补征地及临时用地

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

注：1. 法定代表人的签字必须是亲笔签字，不得使用印章、签名章或者其它电子制版签名代替；

2. 需附上法定代表人身份证复印件；

3. 如果由投标人的法定代表人签署所有投标文件，则不需提交授权委托书。

四、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）建设项目1：500地形图测绘、放线定桩及土地勘测定界服务竞争性比选相关投标资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：授权人和被授权人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

投标申请人还需附上授权人和被授权人的身份证复印件。

五、资格审查表

（表1）投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章），资质证书副本(全本)的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（全本）的复印件（并加盖单位章）、投标人在“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn/)上诚信记录的截图打印件（并加盖单位章）。

（表2）拟委任的主要人员资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事类似项目工作年限 |  |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的与本项目相关主要业绩 （规模、工作内容） |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应填写项目负责人相关情况，须附身份证、职称证或执业资格证、近三个月（2020年4月-2020年6月）社保证明，如合同没明确项目负责人，需发包人出具并加盖发包人公章的证明材料）的复印件或扫描件。项目负责人未经招标人同意不得随意更换。

（表3）投标人近年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 承担的主要工作内容 | 合同金额 （万元） | 所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人提供2016年1月1日至今已完成的类似业绩填入本表中。

2、投标人所附的合同协议书应能反映本文件所要求的各项业绩指标，如不能反映以上业绩指标，则还需附委托人出具的业绩证明材料。且证明材料必须能反映本文件所要求的各项业绩指标。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、以上文件均应加盖投标人公章。

六、其他资料