重庆乌江白马航电枢纽工程一期工程招标公告

- 1.招标条件

本招标项目重庆乌江白马航电枢纽工程已由重庆市发展和改革委员会以渝发改交〔2019〕1112号文、重庆市交通局以渝交港〔2020〕1号文批准建设，招标人为重庆白马航运发展有限公司，资金来自政府补助和企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目一期工程施工进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

重庆乌江白马航电枢纽工程位于乌江下游河段，地处重庆市武隆区白马镇，是乌江干流开发规划的最下一个梯级。开发任务以航运为主，兼顾发电。枢纽工程等别为二等，规模为大(2)型。工程主要建设电站、船闸、泄洪建筑物、挡水建筑物、鱼道、白马乌江大桥等主体工程，库区防护、办公生活用房、319国道改线、场外（内）公路、转运及翻坝码头、锚地、增殖放流站、集运鱼船系统、坝区景观绿化等永久附属设施工程，以及水土保持工程、环境保护工程等。规划航道等级为Ⅳ级，通航建筑物为500t级单级船闸，闸室有效尺寸为190m×23m×4.7m（长×宽×门槛水深），设计代表船型为500t级货船，设计年单向通过能力1060.5万t，建成后可渠化航道里程约45.3km。正常蓄水位184m，死水位180m，校核洪水位201.93m，上游最高通航水位为184m，最低通航水位为180m，下游最高通航水位为174.85m，最低通航水位为151.06m。总库容3.74亿m3，电站装机480MW。工程总投资为109.31亿元。

工程分三期施工：一期计划2021年1月开工，2024年12月完工，主要施工白马大桥、右岸一期边坡工程、右岸道路、导流明渠等工程项目。二期计划2021年2月开工，2029年12月完工，主要施工319国道改线工程、左岸道路、电站、泄水闸、鱼道、码头工程（含坝区工作船码头、库区施工期断航转运码头、大坝上下游翻坝码头（重大件码头））等工程项目。三期计划2027年11月开工，2031年6月完工，主要施工船闸等工程项目。具体以实际实施情况为准。

本次招标项目合同估算金额约12亿元。

2.2招标范围

本次招标范围为重庆乌江白马航电枢纽工程一期工程施工招标。包括但不限于：

1）主体工程：纵向围堰，导流明渠及右岸一期边坡工程，上下游锚地建筑物及下游贴坡式靠船墩工程，右岸交通工程（过坝交通洞、1#公路、3#公路），白马大桥，土地整治、植被恢复及弃渣场维护管理。

2）临时工程：（1）施工导流和水流控制：包含施工导流挡水、度汛、基坑排水等工程项目和工作内容；（2）施工临时设施：含施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、混凝土生产系统、机械修配厂、机械停放场、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施，以及施工标准化和品质工程建设等；（3）BIM+智慧工地建设；（4）施工安全与文明施工措施。

3）施工期环境保护和水土保持：（1）施工期环境保护：对本标段施工期产生的废气、废水、大气污染、固体废弃物等进行的环境保护措施或发包人指定范围内的环境保护。（2）施工期水土保持：本标段施工期水土保持工程措施。

4）施工期临时监测。

5）其他相关施工配合：（1）永久监测施工配合；（2）物探检测及配合；（3）其他需要配合的工作。

具体内容详见招标文件中的工程量清单、图纸及技术标准和要求。

2.3工期要求:

计划工期47个月。计划开工日期：2021年1月31日（具体开工日期以总监理工程师签发的开工令为准），计划完工日期：2024年12月31日。

2.4本次招标共1个标段。

3.投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足以下资格要求：

（1）投标人应具有独立法人资格。

（2）投标人资质：同时具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质和公路工程施工总承包一级及以上资质。

（3）投标人应同时具有以下①、②项业绩：

①投标人近10年[2011年1月1日至今，以交工验收或枢纽工程专项验收合格日期为准]有1个合同金额不低于9亿元且工程规模为大型的航电（或水电或电航或航运）工程施工业绩；

②投标人近10年[2011年1月1日至今，以交工验收或枢纽工程专项验收合格日期为准]有1个100米及以上的高边坡施工业绩。

若采用联合体投标的，业绩须由牵头单位提供。

投标人还须在其他方面具有承担本项目施工的能力，资格条件的具体要求见投标人须知前附表1.4.1。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体所有成员数量（含牵头单位）不超过3家，联合体牵头单位应具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质，联合体成员单位应具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质或公路工程施工总承包一级及以上资质。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

违反前两款规定的，相关投标均无效。

.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果给予经济补偿。 给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：

- 4.招标文件的获取

4.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网、中国采购与招标网、重庆高速公路集团有限公司官网、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网、中国采购与招标网、重庆高速公路集团有限公司官网、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台完成市场主体信息登记以及CA数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网、中国采购与招标网、重庆高速公路集团有限公司官网、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”、“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和CA数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2投标人在重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网、中国采购与招标网、重庆高速公路集团有限公司官网、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台工程招投标招标公告提问区提出疑问，提问时间应从本公告发布至2021-01-04 09:00（北京时间）前，过期不再受理疑问。

4.3招标人于2021-01-05 17:30（北京时间）在重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网、中国采购与招标网、重庆高速公路集团有限公司官网、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台或者/发布答疑。

- 5.投标文件递交的内容

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021-01-20 11:00，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传的投标文件，按无效投标处理。

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021-01-20 11:00,地点为。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网、中国采购与招标网、重庆高速公路集团有限公司官网、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台上发布。

- 7.联系方式

| 招标人: | 重庆白马航运发展有限公司 | 代理机构: | 重庆欣宏达项目管理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址: | 重庆市渝北区高新园星光大道76号天王星商务大厦B座23楼 | 地址: | 重庆市渝北区新南路164号龙湖水晶国际1501室 |
| 联系人: | 吴老师 | 联系人: | 潘老师 |
| 电子邮箱: |  | 电子邮箱: |  |
| 邮编: |  | 邮编: |  |
| 联系电话: | 023-89076673 | 联系电话: | 18523119920 |
| 传真: |  | 传真: | 023-63003122 |
| 开户银行: |  | 开户银行: |  |
| 账号: |  | 账号: |  |
|  |  |  | 2020年12月30日 |

2020