重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022年3月

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工

劳务分包竞争性比选公告

本项目重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包项目。

- 1.1建设地点：重庆市开州区、城口县。

- 1.2建设规模：本工程共钢筋混凝土护栏5829米，各类波形护栏约20千米，各类翼墙及端头149个，隔离栅15千米，各类标牌738余张，各类标线11万余平，轮廓标3.3万余个，防眩板1.1万余张。

- 1.3计划工期：B段即谭家至鸡鸣段交工日期为2022年5月20日；A段即鸡鸣至城口县城段交工日期为2022年9月30日(具体工期以项目业主及甲方要求为准)。

- 1.4比选范围：

- 合同包一：钢筋砼护栏、波形梁护栏、波形梁钢护栏起、终端头、标志标牌、彩色路面、轮廓标及防撞垫等内容的施工劳务（具体详见工程量清单）；

- 合同包二：隔离栅、防落物网、突起路标、各类标线、防眩板等内容的施工劳务（具体详见工程量清单）。

（比选申请人投多个标段的，应分别编制投标文件、分别递交投标文件）

二、比选申请人资格要求：

本次比选要求比选申请人须同时满足以下资格要求：

1、资质要求：

具有独立法人资格、有效的营业执照、安全生产许可证、具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质不分类别及等级（旧版劳务分包（脚手架作业分包和模板作业分包除外）企业资质证书也有效），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（注：须提供营业执照、安全生产许可证、资质证书的复印件或扫描件，并加盖比选申请单位公章。）

2、业绩要求：

具有2019年1月1日至投标截止日（以合同时间或中标时间为准），至少承担过一个及以上的新建高速公路交安工程施工劳务业绩且单个合同金额不低于500万元(合同包一)、200万元（合同包二），并提供相对应的合同与发票复印件。；

（注：须提供能反映该业绩要求的合同复印件或扫描件或中标（成交）通知书扫描件、发票复印件，并加盖比选申请单位公章）。

- 财务要求：

比选申请人2021年度经营情况不亏损。

（注：须对财务要求作出承诺即可，承诺书格式自拟，并加盖比选申请单位公章。）

- 主要人员及设备要求（合同包一、包二均需满足以下条款）：

（1）项目负责人：1人，具有中级及以上职称，具有二级注册建造师资格证书（公路工程）或以上，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）。

（2）技术负责人：1人，具有中级及以上职称。

（3）安全负责人：1人，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类）。

（4）施工员3人、资料员1人、测量员1人（需配备GPS测量仪器）、材料员1人。

（5）设备要求：合同包一至少配备2台钻孔机、2台打桩机、2台混凝土罐车、轮挖2台、标牌安装高架车2台、随车吊2台；合同包二至少配备4套震荡标线设备、2套普通标线设备。

（注：1、须附上述项目负责人、技术负责人、安全负责人的身份证及相应证件，并附社保证明材料（时间为2021年2月至2022年1月），按竞争性比选文件格式中的《拟委任的项目主要管理人员资历表》的格式填写，并加盖比选申请单位公章。2、对上述（4）中要求的人员按竞争性比选文件格式中的承诺书承诺，并加盖比选申请单位公章。3、对上述（5）中要求的设备按竞争性比选文件格式中的承诺书承诺，并加盖比选申请单位公章。）

5、信誉要求：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）无拖欠劳务费的败诉记录；

（3）没有无故弃标的不良记录；

（4）未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态；

（5）比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被失信惩戒对象。

（注：须对上述信誉要求作出承诺即可，并按竞争性比选文件格式中的承诺书承诺，并加盖比选申请单位公章。）

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）报价描述

- 按照比选申请人自行考虑的施工方案、施工计划（AB段分别前述交工日期进行倒排，明确人员、设备及模板的投入数量）等，比选人提供的比选文件、设计图纸、控制价文件等资料进行本项目的报价。比选申请人根据比选人提供的工程量清单进行报价。成交的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并在中标后立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- （2）报价

- 比选申请人须全面、认真阅读本比选文件、施工图纸、控制价文件等并澄清疑问，经认真分析研究，慎重编制比选申请文件（竞标总限价及单价限价以比选人的项目控制价为准），一旦比选申请人被比选人确定为本次合作项目施工任务成交单位，所报单价将直接作为本次合作的结算及变更依据，分部分项的所报单价*对应清单工程量的总金额将直接作为本次合作项目的合同价。

- 报价方式采用清单报价（比选申请人按比选人提供的电子版综合单价清单限价进行填报报价，其中分项报价及总报价均不得超过比选人的上限价，报价采取整体下浮式报价，不得单独对单价进行报价）下浮比例需＞0%。

- （3）其他相关报价事项

- 比选申请人的单价和总价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用，以及明示、暗示的所有责任、义务和一切风险。

- 工程量清单计价模式采用全费用清单单价计价，清单中已单列了安全文明施工费用，安全文明施工费的使用听从按比选人的安排。

- 施工项目的合同价及结算价均以人民币元为单位，相关价格中已包含向比选人提供增值税专用发票的成本费用，实际支付前报价方须向比选方提供3%的增值税专用发票。

- 如因比选申请人原因（包括但不限于进度及质量不满足业主、监理及比选人的要求，路面污染、不服从安排等）导致比选人受到业主、监理、质量监督机构及比选人处罚，该部分罚金由比选申请人负责交相应罚款金额的双倍现金至比选人指定账户，否则将按四倍金额从比选申请人的履约保证金或计量支付款项中扣除。

- 如因比选申请人原因导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足比选人在工地现场设立的项目经理部的相应要求，则处以50000元/次的罚款，该罚款限期十日内以现金的形式交至比选人指定账户，如超期未交则将按双倍金额从比选申请人的履约保证金或计量支付款项中扣除；如因比选申请人原因第二次导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足比选人在工地现场设立的项目经理部的相应要求的则比选人除按上述条款进行处罚外还将另行切割相应工程量另行指定单位实施，其中所发生的额外成本均由比选申请人承担。

- 本项目总限价为： 14427582.00 元（大写：壹仟肆佰肆拾贰万柒仟伍佰捌拾贰元整），其中合同包一最高总限价为： 10679053.00 元（大写：壹仟零陆拾柒万玖仟零伍拾叁元整），合同包二最高总限价为： 3748529.00 元（大写：叁佰柒拾肆万捌仟伍佰贰拾玖元整）。

- 注：比选申请人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价（单价限价及总价限价），否则均为无效竞标。

2、施工要求

（1）施工质量要求：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及比选人的要求；交工验收必须达到国家或专业质量检验评定的 合格 以上等级，竣工验收必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

（2）施工安全要求：比选申请人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；施工期间发生的安全事故均由比选申请人自行负责。

（3）施工进度要求：比选申请人应在比选申请文件中随同报价后附以前述交工日期倒排的施工进度计划、劳动力投入计划、设备投入计划，项目实施过程中将严格按此进行考核。如现场施工进度、劳动力及设备投入不能满足施工进度要求，比选人有权对比选申请人中标工程量进行分割相应额外增加成本由比选申请人承担，以保证项目整体进度可控。比选申请人必须严格服从比选人要求的施工任务要求，在接到施工任务通知后，在约定的时间内及时组织人员、设备进行施工。

（4）其他要求：比选申请人须派驻专业的资料人员常驻现场按照比选人提供的资料表格根据工程进度及时完善工程资料，工程交工验收前提供完整的竣工资料（承包人须严格按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）及业主单位要求，组织完成交（竣）工资料的收集和编制工作。比选申请人应于工程验收合格后 10 个工作日内向发包人递交合格的交（竣）工资料。）。比选申请人须负责本工程所有未甲供的原材料、半成品、型式检验等试验工作，并出具相应的试验报告给比选人，所需的费用由比选申请人自行负担。

（5）因比选申请人施工造成的本项目其他单位已完成产品的污染（包括但不限于路面、标线及其它构造物，以项目业主核定为准）及损坏由比选申请人自行负责组织相应机械设备进行当日完成清洗、清除、修复及赔偿，如因比选申请人的原因未能及时清洗及修复后未恢复而导致比选人设立在施工现场的项目经理部受到项目业主、监理、质量监督及安全监管部门处罚的，该部分罚金由比选申请人负责交相应罚款金额的双倍现金至比选人指定账户，否则将按四倍金额从比选申请人的履约保证金或计量支付款项中扣除。

3、商业保险

人员商业保险：为加强对比选申请人人员保险管理，比选申请人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（工伤）及其他商业险种。比选申请人商业险种应按照比选人要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人，附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。比选申请人雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在比选人推荐保险公司购买。

4、本次竞争性比选申请文件的组成：

（1）报价书；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）比选申请单位营业执照、安全生产许可证、资质证书等相关证明材料；

（4）比选申请单位业绩证明材料；

（5）比选申请单位财务承诺；

（6）比选申请单位主要人员、设备资料及承诺；

（7）比选申请单位信誉承诺；

（8）已标价报价清单；

（9）其他材料（其中必须包含以前述交工日期倒排的施工进度计划、劳动力及设备投入计划，项目实施过程中将严格按此进行考核。如现场施工进度、劳动力及设备投入不能满足施工进度要求，比选人有权对比选申请人中标工程量进行分割相应额外增加成本由比选申请人承担，以保证项目整体进度可控）。

（注：以上所有证明材料的签字及盖章均须按“竞争性比选申请文件格式”中的要求执行）

5、竞争性比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件1份，竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低投标价法）：

本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件要求的前提下，评标委员会报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。比选申请人可对两个合同包同时报价，但每个比选申请人只能中标一个合同包。如同一个比选申请人两个合同包报价均为最低价，可自愿选取一个合同包签订合同；另一个合同由第二名中标，并签订合同。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 人员资格 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，比选申请人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同比选申请人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

- 五、履约担保

履约保证金的缴纳：

中标合同金额的10%；要求成交单位须在收到比选人通知后的 5 个工作日内采用银行转账或履约保函方式缴纳履约保证金，经比选人确认后签订合同。

六、农民工工资保证金及工程质量保修金

- 农民工工资保证金：从每期工程支付金额中扣除2%作为农民工保证金。具体按照比选人《高速公路养护项目农民工工资管理办法（试行）》渝高速通力文〔2020〕104号要求执行。

工程质量保修金：工程质量保修金按照工程完工结算价的3%在最后一期结算中计留。

七、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

八、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）比选申请文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间及开标时间：2022年 3 月 17 日上午 10 时 00 分。

（五）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工

劳务分包公开竞争性比选申请文件（合同包  ）

在2022年3月17日上午10时00分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）分包合同（附后）。

（十）比选人联系方式：

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373   电话：17782362997

合同条款及格式

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务（合同包   ）

分

包

合

同

签约时间：    年   月   日

签约地点：

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务（合同包  ）分包合同

甲方（发包方）：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地          址：重庆市沙坪坝区天梨路

法定代表人（或授权代理人）：代高飞  职 务： 董事长

乙方（承包方）：

地          址：

法定代表人（或授权代理人）：        职  务：

甲方因工作需要，根据重庆高速公路集团关于高速公路养护管理的有关规定，将重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包给乙方实施；为了明确工程内容及双方责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经共同协商，达成一致意见，订立本合同。

- 第1条  工程概况

1.1  工程名称：重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工

1.2  工程地点：重庆市开州区

1.3  工程内容：砼护栏、波形梁护栏及各类端头翼墙、标志标牌、隔离栅及防抛网、轮廓标、反光环等交安工程施工劳务。具体详见施工图、工程量清单等文件及附件资料。

- 第2条　工程承包范围

上述工作内容中的全部工作劳务。工程所需波形梁护栏（含螺栓等配件）、迷你护栏（含螺栓等配件）、中分带开口活动护栏（含螺栓等配件）、标志标牌（含杆件、版面、抱箍、预埋件、螺栓等配件）、隔离栅及防护网（含螺栓）、标线材料、突起路标（含胶）、轮廓标（不含螺栓）、反光膜及底板、隧道反光环（含铝板及反光膜，不含螺栓及角钢）、反光油漆、警示柱（不含螺栓）、防眩板（含支架、螺栓）主要材料均由甲方提供，其余全部混凝土、钢筋（含混凝土挡墙及翼墙内的钢管、翼墙及端头内的钢板）、公路界碑、防撞垫（满足设计要求，并具有合格碰撞报告及生产厂家出具的质保书原件）、非甲供螺栓等其余所有全部材料、机械、设备、人员等由乙方自行组织和提供。甲方只负责甲供材料运输至材料料场，乙方需及时提供设备及人工进行甲供材料下车、转运或使用工作并承担所产生的费用（其中波形梁护栏、中分带开口活动护栏、标志标牌杆件及版面、防眩板支架、隔离栅及其配件等甲供材料均需乙方组织下车及转运并承担该部分费用）。如因乙方未能及时进行材料下车、转运或使用工作，造成材料供应商的索赔或材料损失，由乙方承担。乙方实施过程需使用泵车、吊车、垂直提升机具、高空作业车、水车、罐车、打桩机、钻孔机及标线机等辅助措施进行混凝土浇筑及相应施工，所需设备、人工由乙方自行提供，并承担相应费用。

承包方式： 施工劳务分包

- 第3条 工期要求

B段即谭家至鸡鸣段交工日期为2022年5月20日；A段即鸡鸣至城口县城段交工日期为2022年9月30日。

具体工期按工程建设单位（项目业主）及甲方实际要求为准。

- 第4条  验收标准及质量要求

4.1 乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单、甲方技术交底等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；具体要求详见施工图设计文件，各项指标达到国家和地方规定的标准，交工质量检验评定达到合格以上，竣工质量检验评定达到优良以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的业主（重庆高速公路集团有限公司及重庆高速工程顾问有限公司）罚款、业主主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

4.2 乙方使用的所有材料必须满足相关规范和设计要求。乙方须安排专业的资料人员按照甲方、监理及业主提供的资料表格根据工程进度及时完善工程资料，工程交（竣）工验收前提供完整的竣工资料。乙方须负责乙方自行提供的原材料、半成品、型式检验等试验工作，并出具相应的试验报告给甲方，所需的费用由乙方自行负担。若乙方提供的材料检验不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

4.3 质量验收标准：《公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017》、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGT 3671—2021）、施工图设计文件、国家及重庆市相应规范及要求及甲方要求进行施工，各项指标应达到规范所规定的标准和要求，并确保交工质量达到　合格　标准以上，竣工质量达到优良标准以上 。

4.4 本合同工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责（包括GPS测量设备，并按规定填报测量相关资料），费用由乙方承担。甲方负责提供控制网点，并复核乙方的测量结果。本合同工程所需的所有施工方案均由乙方负责编制及邀请相应专家进行评审，所需费用由乙方自行承担。

4.5 乙方应积极配合甲方、业主或监理工程师对工程质量进行检查。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方应及时配合甲方自检，甲方及时通知监理、业主及相关单位验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字确认后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

4.6 因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

4.7 现场施工场地需与第三方共用，护栏、标线、标志标牌等所有交工工程施工作业时需均占用第三方的已完工工程成品（包括但不限于沥青砼面层、通信管线等），第三方的已完工工程成品由乙方负责保护，临时占用完毕后由乙方负责将损坏的第三方的已完工工程成品修复至原样并移交给第三方，保护及修复的费用由乙方承担。

4.8 乙方必须服从甲方及业主、监理对本工程质量管理的规章制度，因乙方原因造成甲方受到业主或监理的罚款均由乙方承担；因乙方原因造成的甲方项目部受到业主、监理或甲方公司相应部门的罚款均由乙方承担。如因乙方原因（包括但不限于进度、质量、安全、人力与设备投入不满足业主、监理及比选人的要求，路面污染、不服从安排等）导致甲方在工地设立的项目经理部受到业主、监理、质量监督机构处罚，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除；如因乙方原因第二次导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足甲方在工地现场设立的项目经理部的相应要求的则甲方除按上述条款进行处罚外还将另行切割相应工程量另行指定单位实施，其中所发生的额外成本均由乙方承担。

4.9 如因乙方原因导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足比选人在工地现场设立的项目经理部的相应要求，则处以50000元/次的罚款，该罚款限期十日内以现金的形式交至比选人指定账户，如超期未交则将按双倍金额从比选申请人的履约保证金或计量支付款项中扣除；如因乙方原因第二次导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足甲方在工地现场设立的项目经理部的相应要求的则甲方除按上述条款进行处罚外还将另行切割相应工程量另行指定单位实施，其中所发生的额外成本均由乙方承担。

4.10 因乙方施工造成的本项目其他单位已完成产品的污染（包括但不限于路面、标线及其它构造物，以项目业主核定为准）及损坏由乙方自行负责组织相应机械设备进行当日完成清洗、清除、修复及赔偿，如因乙方的原因未能及时清洗及修复后未恢复而导致甲方设立在施工现场的项目经理部受到项目业主、监理、质量监督及安全监管部门处罚的，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至比选人指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

4.11 本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

- 第5条 双方的责任和义务

5.1  甲方的责任和义务

5.1.1  甲方指派张 强作为项目代表，由项目代表负责协调各方关系，办理相关的工程签证等手续；为乙方施工提供便利。

5.1.2  负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并完善有关文件资料。

5.1.3  向乙方提供施工图等有关设计文件，并组织乙方进行施工图技术交底。

5.1.4  按有关规定组织和参加交（竣）工验收及交接工作。

5.1.5  在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按实际完成的工程量办理结算。

5.1.6  向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

5.2  乙方的责任和义务

5.2.1  乙方指派      为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本项目实施管理工作；负责安排施工、生产、人员调配、技术安全质量等工作。 乙方指派      为本工程的标志标牌驻厂代表，需长驻标牌厂并配合协调及安排甲方标牌厂各类标牌生产安排及标牌、杆件的装运起运。

5.2.2  乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。严格按照《公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017》、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGT 3671—2021）、施工图设计文件、国家及重庆市相应规范及要求及甲方要求进行施工，必须接受业主、监理、甲方对程序及质量的监督，对工程质量全面负责；并按合同约定工期完工和交付使用。必须遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。人员及设备要求： 乙方提供的所有人员及设备必须满足甲方关于施工质量、进度和安全文明施工的要求，无条件服从甲方根据施工进度要求乙方增加人员及施工机械的要求；主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好并在七成新及以上；人员男性在60周岁以下，女性在55周岁以下，并由乙方购买雇主责任险。材料运输车要求：车辆数量必须满足工程需要，车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示、且车辆第三责任险不低于50万、车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限超载超速。否则，甲方有权单方终止或解除合同。

5.2.3 乙方对承包项目范围内工作实行自行管理、责任自负，如因质量问题造成返工，其返工损失由乙方负责。

5.2.4  遵守国家及地方有关法律、法规以及高速集团、顾问公司、通力公司制定的各项规章制度，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，并对因其自身原因造成的第三方人身和财产损失负责。

5.2.5  做好施工组织管理，器材堆放整齐，及时排除安全隐患并清理建筑垃圾，保持现场清洁，做到安全文明施工，避免对公众与他人的利益造成损害。承包人在施工前应与同期施工的其他单位先签订安全协议，明确安全职责范围与权利义务。进行合同约定的各项工作时占用或使用他人的施工场地，影响他人作业与生活的，应承担相应责任。

5.2.6  负责提供施工过程中的自检资料（含所有过程资料及由乙方承担的试验检测资料），项目交工验收前向甲方提交完整的交（竣）工资料。

5.2.7  向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程接收证书颁发前，承包人应负责照管及维护工程。

5.2.8乙方承诺具备履行本合同所需全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

5.2.9乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任，足额发放农民工工资。

5.2.10 乙方承诺严格按甲方要求建立民工工资公示牌，决不拖欠。一经发现未按时按量支付民工工资，甲方有权要求乙方在10个工作日内予以全额发放。若逾期仍未发放的，甲方将按未发放工资总额的双倍向乙方收取违约金，该部分违约金从应付乙方工程款中予以直接扣除，并由乙方自行承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

5.2.11 乙方同意如乙方的现场施工进度、劳动力及设备投入不能满足施工进度要求，甲方可对乙方的工程量进行分割，以保证项目整体进度可控，且甲方无须承担任何责任，甲方并将扣除乙方20万元履约保证金。

5.2.12 乙方应当提供人员及设备等配合甲方、监理、第三方检测机构对甲供材料的取样工作，相应费用由乙方承担。

- 第6条  暂停施工

6.1  甲方认为在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后7日内提出书面处理意见。

6.2  乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。

6.3  乙方在接到甲方要求复工的书面通知后，应及时复工。

6.4  非乙方原因引起的停工，由甲方承担经济责任，相应顺延工期；

6.5  停工责任在乙方，由乙方负违约责任，并承担所发生的费用，工期不予顺延。

- 第7条  工期延误

7.1  对以下造成完工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

7.1.1  工程量增加和设计变更；

7.1.2  不可抗力；

7.1.3  非乙方原因；

7.1.4  甲方同意工期相应顺延的其它情况；

- 第8条  质量缺陷保修

8.1 质量缺陷保修内容：全部承包范围。

8.2 质量缺陷保修期限：自交工验收合格之日起两年，具体以竣工验收合格之日止。

8.3 质量缺陷保修费用：工程质量保修金按照工程完工结算价的3%在最后一期结算中计留。在乙方履行了保修职责的前提下，两年保修期满且通过竣工验收后，无息返还。

- 第9条  履约担保

乙方是否提供履约担保：提供。

9.1乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

金额： 签约合同金额的10% ；

担保形式：银行转账或银行保函；

提交时间：在中标人收到中标通知书 5 日内递交。

9.2 履约保证金的退还方式：交工验收合格后，七个工作日内无息退还。

9.3 项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后两日内予以补足，否则按照每日应补足金额的1%向甲方支付迟延违约金。

9.4 其他：

- 第10条 合同费用

10.1  本合同为固定单价合同，单价中未含甲供材的价格，合同单价在合同执行期间无论工程量是否变化均不做调整（除项目业主要求甲方进行价格调整的子目或工程量增加超过15%且甲方认为有必要调价的子目外）。

10.2  合同总价（含增值税）（大写）：          (¥：         元）详见附件投标报价。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为3%。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。合同总价为暂定总价，不作为结算支付的依据，具体以确认的实际完成工程量结算为准。按甲方代表确认的实际工程量×单价（投标报价），包括为完成本工程项目所需的一切费用（甲供材除外），其他非甲供材料由乙方负责并在合同单价中考虑物价上涨等因素，包含但不限于以下各项费用：

（1）人工费、材料费（甲供材除外）、甲供材料下车费、甲供材料二次及多次转运费、机械使用费（包括但不限于为完成合同清单内所有工程量所发生的机械设备费）、工地转移费、以及员工往返车费、临时办公及生活设施费、非甲供材料试验检测费、节假日加班费、赶工费、夜间施工费、甲供材料安装导致的二次及多次收口的费用、外部租赁材料临时仓储的所有费用、保险费、规费、税金（3%）、管理费、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用及其他；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费；包括乙方充分考虑本工程的施工风险费用及因施工进度安排导致的乙方需增加人员及施工机械的费用等；包括完成竞争性比选文件、施工设计图纸、业主、监理、甲方以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容。

- 第11条  工程款的计量与支付方式

- 11.1  工程费用的计量方法

11.1.1  计量原则

（1）甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，乙方须通知甲方，甲方及时通知监理、业主进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证收方后方可计量。

（2）乙方结算工程量应是：按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经甲方确认的工程量才能办理结算。对乙方超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量不予计量，责任由乙方自行承担，且不免除承担因此造成甲方损失的责任（含业主、监理的罚款等）。

11.1.2  甲供材料的确认

甲供材料核算根据材料类别及工程部位按定额消耗及规范允许的损耗量进行核算（定额不适用的子目及相应材料除外，该部分根据现场实际情况据实核销），超出规范及定额允许范围的消耗量，按工程建设期间该材料甲方实际采购的最高价*110%计算，并从乙方的结算款中予以扣款。乙方需仔细计算工程所需的甲供材料并向甲方提请相应材料计划，如超需要提请则工程完工后的甲供材料由乙方负责超额甲供材料运输至甲方指定地点（含上下车及堆放整齐），并承担相应费用。

11.1.3  工程量的确认

（1）按甲方项目经理部验收合格的实际工程量进行计量。

（2）在甲方收到乙方工程量统计报表后，共同复核确认完成量。乙方未按时上报或未配合确认完成量而由甲方独自进行计量或计算的，视为乙方认同甲方的计算成果及办理的相应结算。

（3）工程量经甲方项目部校核、经甲方项目经理批准方作为结算依据。

- 11.2  工程款的支付

11.2.1 支付方式：

本工程无预付款。本合同按 月 办理进度结算支付，本月25日至次月5日办理本月计量，次月6日至24日办理支付，如遇节假日相应顺延。

11.2.2 甲方将按合同暂扣除2%的农民工工资保证金后，剩余工程款作为甲方当期的实付工程款支付给乙方。

11.2.3 为确保农民工资的发放，甲方对其施工作业人员的工资发放进行监管。每次结算乙方应向甲方提交上期“员工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方负责人、员工本人签字确认后交甲方。不提交“员工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付工程款。同时甲方可直接进行对乙方农民工工资发放，乙方必须按甲方要求出具合法的委托支付手续。

11.2.4 为确保施工期项目的安全生产，甲方将不定期进行安全检查，并按规定进行处罚，罚款在安全生产保证金中予以扣除，施工期未收到处罚并未发生任何安全事故，在完工验收后，甲方在30个工作日内一次付清不计息的安全生产保证金。若发生相应的处罚或发生安全生产事故，按照《安全生产合同》中相应规定对安全生产保证金进行部分返还或罚没处理。

11.2.5 在项目实施过程中和项目交工验收后，乙方须按照业主单位、监理单位及甲方要求独立完成乙方承担工程内容范围内全部质量检验评定资料（含所有过程资料及试验检测资料）、计量支付基础资料、竣工资料的编制和整理并提交甲方。

11.2.6 最终结（决）算在交（竣）工验收通过后，在乙方工程资料、质检资料（含所有过程资料及试验检测资料）等资料齐备的条件下由乙方向甲方办理。乙方应于工程验收合格后15个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票，经甲方审核，确认已结清商业保费、违约金、赔偿及其他费用后，甲方10个工作日内按结算金额的95％以银行转账方式支付给乙方。若乙方未按约定提供发票和相关结算资料或未结清商业保费及其他费用和款项的，甲方的付款期限相应顺延。

11.2.7 农民工工资保证金在工程交工验收通过半年后支付。（乙方应在退场前在工地施工现场明显处张贴退场公告，退场公告中应列有农工工资发放公示事宜，公告时间不短于一个月，退还农民工工资保证金时需向甲方提供退场公告的证明材料。如乙方拖欠民工工资，甲方将对民工工资保证金进行扣留，直到民工工资问题解决。在此情况下，甲方有权直接支付民工工资后，从民工工资保证金予以扣除。）

11.2.8 项目结算总金额的3%作为缺陷责任期质保金，待缺陷责任期满（竣工验收合格后）后15工作日内，甲方一次性向乙方无息支付。

缺陷责任期内出现的质量缺陷，由乙方修复，若乙方不愿意修复或乙方未能在甲方要求期限内修复或完成修复的，甲方可自行安排人员或委托第三方进行修复，所花费的费用由乙方承担，甲方可从乙方质保金中扣除，不足部分可向乙方追偿。

11.2.9 甲方每次向乙方进行支付，乙方须向甲方开具合格、有效的增值税专用发票。

11.2.10 根据国家有关规定，工程须接受项目业主单位组织的竣工审计或跟踪审计,若在审计中甲方被扣减的部分属于乙方的工作内容，甲方按被扣减的清单数量乘以乙方的分包单价扣减工程款。

- 11.3  发票的开具

11.3.1 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用，且抵扣税率为 3%，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.3.2 乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.3.3 本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

11.3.4 合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

- 第12条  工程变更及价格调整

12.1 在履行合同的过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示承包人不得擅自变更。

12.2 变更估价原则：1、如果取消某项工作则该项工作的总额价不予支付；2、已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；3、已标价的工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参考类似子目的单价；4、已标价的工程量清单中无适用或类似子目的单价，以甲方审定单价直接办理变更结算。

12.3 在合同履行期间如有项目业主要求甲方进行价格调整的子目或工程量增加超过15%且甲方认为有必要调价的子目，甲方有权对该项清单单价进行调整且按调整后的单价办理完工结算。

12.4 在合同执行期间，若非甲供商品混凝土及钢材价格发生重大变化，按照以下办法进行调价。调价应在施工过程中及时进行，并在计量支付中进行金额的调整。

（1）材料价格的采用

a)调价基价：钢材类基价采用《重庆市交通工程材料价格信息》（2022年第二期）万州区材料价格HRB400 4251元/吨；商品混凝土基价采用《重庆市交通工程材料价格信息》（2022年第二期）城口县材料价格C30 560元/m3。

b)工程实施月的材料信息价采用重庆市交通局造价部门发布的重庆市交通工程材料价格信息中的价格。

c)工程实施月的信息价以工程现场实施实际日期对应的当月信息价为准（需乙方提供相应带时间戳记、工程桩号的照片及施工日志作为调价附件），作为调价信息价。

（2）调价方式：

a)非甲供钢材及商品混凝土：价格波动幅度在 ±5%（含±5%）以内的不做调整，价格涨幅大于5%的，超过5%部分由甲方全部承担价差金额，跌幅大于5%的，超过5%部分由甲方全额扣回价差金额。

（3）调价材料品种说明

a)非甲供钢材及商品混凝土调价范围为合同清单中的钢筋混凝土护栏、各类翼墙及标牌基础。

（4）调价材料数量计算说明

a)非甲供钢材及商品混凝土数量以每次计量支付报表中细目清单中对应的施工设计图设计工程量为准，不包括材料的损耗。

- 第13条  保险管理

13.1 为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

13.2 若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

13.3 乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

13.4 项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

13.5 乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

13.6 如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

- 第14条　安全生产与文明施工

14.1 甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并签订《安全生产合同》，见附件。

14.2 乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员1名，加强施工作业的安全管理。

14.3 乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

14.4 乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

14.5 甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

14.6 乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，上述用品由甲方提供。

14.7 乙方应严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)、《重庆市高速公路施工标准化指南》等有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

14.8 乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费及保险，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

14.9 乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

14.10 乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

14.11 事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万），超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

14.12 乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

14.13 非甲方原因导致乙方遭受到财产和人员（包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员）生命、健康损失的，由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责；由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

- 第15条  职业健康与环境保护

15.1 职业健康

（1）乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

（2）乙方应为雇用人员配置合格的劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。相关费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。

（3）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

15.2 环境保护

（1）在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

（2）乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。

（3）乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行有效存放,专人负责，有效控制。

（4）乙方对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。

（5）乙方在工程项目设计要求范围内进行施工,不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。

（6）乙方对工作生活场所大气污染环境因素（源）进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。

（7）乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 标准。

（8）乙方应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。

（9）乙方负责教育本单位现场工作人员，不断提高环境意识。

（10）乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。

（11）乙方应遵守甲方环境管理规定，适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。

（12）其他要求：乙方生产废水、废浆必须设沉淀池，经沉淀后方可排放，同时定期清理沉淀物，运往主合同技术条款指定的渣场。若乙方不按要求设置沉淀池进行定时清理造成的影响，产生的费用乙方承担。

15.3 责任划分

乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方和当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。

- 第16条  违约、索赔和争议

16.1 违约

16.1.1 甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

16.1.2 乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

A、人员违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员不得少于甲方现场实际要求数量，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产或不按甲方要求及时增加相应人员，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目负责人、技术负责人及安全负责人未驻守现场（要求每月驻守现场不少于22天由甲方成立的项目部负责考勤），一经发现，乙方将承担5000元/次/天的违约责任。乙方管理人员不服从甲方管理的或甲方认为其不能胜任工作的，甲方有权要求乙方对其清退出场，并承担10000元/次的违约责任。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担3000元/人•次的违约责任。

⑤乙方投标时的项目经理及技术负责人必须常驻施工现场，若乙方因特殊原因需更换时，须书面通知甲方，经甲方同意后方可更换且不免除乙方将承担50000元/人•次的违约责任。甲方提出需要乙方增加相应施工人员及施工机械时，乙方2日内不按甲方要求增加相应作业人员及施工机械设备的，乙方将承担50000元/日的违约责任。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。严禁擅自切割护栏立柱，一经发现乙方将承担100000元/次的违约金。

②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担50000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担50000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C、资料违约：

交工验收前，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，交工验收合格后，乙方应在20个工作日内向甲方最终完善的竣工资料纸质版，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《协作（分包）单位安全生产考核办法》及《协作（分包）单位安全生产考核标准》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

16.2 争议

16.1.1 甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

16.1.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

- 第17条  其他约定或补充条款

17.1 本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

17.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

17.3 价格调整：除非甲供钢筋及混凝土外的其余不因物价波动进行价格调整

17.4  甲方将按合同规定暂扣除2%的农民工工资保证金，农民工工资保证金在工程完工半年后甲方核实农民工工资已结清后支付。

17.5  对甲供材料损耗根据材料类别及工程部位按定额消耗及规范允许范围损耗量进行核算，超出规范及定额允许范围的消耗量，按工程建设期间该材料甲方实际采购的最高价*110%计算并从乙方的结算款中予以扣款。

- 第18条 合同订立地点、份数及时效

18.1 合同订立地点：本合同签订于重庆市渝北区新南路52号。

18.2本合同一式  捌  份，甲方执   肆  份，乙方执   肆   份；各文本均具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，甲乙双方履行完合同全部义务、结算价款支付完毕后本合同即告终止。

甲方：    （盖章）                                  乙   方：（盖章）

法定代表人：                                        法定代表人：

或其授权的代理人                                    或其授权的代理人

部门负责人：

项目经办人：                                        项目经办人：

日期：                                              日期：

- 附件一：廉政合同

廉政合同

（本格式编排在比选文件中，供比选申请人参考，投标时不需填写）

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与             （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条本合同作为《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：                                             乙方：

法定代表人                                         法定代表人

或授权代理人：                                     或授权代理人：

经办人：                                           经办人：

日 期:                                             日 期：

- 附件二：安全生产合同

安全生产合同

（本格式编排在比选文件中，供比选申请人参考，投标时不需填写）

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同之安全管理合同

为在重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好安全管理工作，本项目发包人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14、乙方指定项目现场安全责任人：       。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市渝北区新南路52号。

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方（委托方）：                               乙方（受托方）：

法定代表人                                    法定代表人

或授权代理人：                                或授权代理人：

部门负责人：

经办人：                                      经办人：

日 期：                                       日  期：

- 协作（分包）单位安全生产考核办法

- 为规范通力高速公路养护工程有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平,制定本考核办法。

- 一、适用范围

- 本考核办法适用于通力高速公路养护工程有限公司有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作，从本考核办法实行之日起，《项目施工现场安全文明施工管理办法（试行）》（通力高司[2010]13 号）文件进行废止,按本考核办法执行。

- 二、 考核依据

- （一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

- （二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

- （三）地方性管理条例、办法；

- （四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

- 三、考核责任部门

- 通力公司各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程 合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

- 四、考核对象

- 各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考 核对象。

- 五、考核工作程序

- （一）开展安全检查

- 1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆通力高速公路养护工程有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

- 2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

- 3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

- （二）发布考核通知

- 对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

- （三）考核结果反馈

- 1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

- 2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

- 六、考核工作要求

- （一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

- （二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

- 协作（分包）单位安全生产考核标准

- 一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

- 二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

- 三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

- 四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

- 五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

- 六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

- 七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

- 八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知

- 业主公司监控站，每次处罚 500 元；

- 九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

- 十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯,必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

- 十一、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500 元；

- 十二、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

- 十三、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

- 十四、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000元；

- 十五、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

- 十六、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

- 十七、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

- 十八、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

- 十九、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

- 二十、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

- 二十一、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500元。

- 二十二、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元。

- 二十三、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外通力公司将依法追偿。

- 附件三：环境保护合同

环境保护合同

（本格式编排在比选文件中，供比选申请人参考，投标时不需填写）

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同之环境保护合同

为在《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同》实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，本项目发包人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“甲方”）与                      （以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务

1.1严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通建设项目环境保护管理办法》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市交通运输环境保护管理办法（试行）》等，认真执行工程承包合同中的有关环境保护要求。

1.2 环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利

2.1有权要求乙方按照甲方制定环保措施方案执行，并落实。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务

3.1乙方根据甲方的环保措施方案进行落实。

3.2加强施工过程中的扬尘与噪声管控，推行公路施工、养护作业机械尾气处理，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域施工，应高度重视并加强环境保护措施，降低施工对环境的影响。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，做好泥浆护壁挖孔桩的泥浆处理，严禁随意砍伐树木、挖掘土壤、植被，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料、渣土“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

3.5施工机械在路面切割、破除混凝土等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，边坡锚杆（索）钻孔和隧道边墙锁脚锚杆（管）等钻孔作业应采用湿钻，或采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

3.6施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

3.7施工工地离居民区较近，对超过噪声标准作业，应采取有效的噪声污染防治措施（如：夜间禁止作业、设置临时隔音墙等），并提前告知相关监管部门。

3.8 集中做好施工过程中产生的建筑垃圾处置，按弃渣规定对渣场进行分级卸载、修建渣脚挡墙、设置防排水等防护设施，并在渣场设立乙方管理标牌。

3.9 按《建筑施工安全检查标准》规定设置文明施工和环境保护牌，搅拌站料场应分区并用彩条布等遮盖，对施工便道等进行硬化，对现场临时堆放的材料、垃圾等应分类做好遮盖处理，切实做好文明施工。

第4条  违约责任

4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定向甲方支付合同结算金额5%的违约金。

4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

第5条  其它约定

5.1本合同作为《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司        乙方：

（盖章）                                     （盖章）

法定代表人                                法定代表人

或授权代理人：                            或授权代理人：

经办人：                                  经办人：

签约时间:     年    月     日

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包（合同包   ）竞争性比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选申请单位营业执照、安全生产许可证、资质证书等相关证明材料

四、比选申请单位业绩证明材料

五、比选申请单位财务承诺

六、比选申请单位主要人员材料及承诺

七、比选申请单位信誉承诺

八、已标价报价清单

九、其他证明材料

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包（合同包   ） 竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以人民币：     元，大写       作为本项目的竞标总报价，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （亲笔签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：    （法人手签） 性别：        年龄：      职务：      系            （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人     （姓名）系    （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包（合同包   ）报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人：                                （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

- 三、比选申请单位营业执照、安全生产许可证、资质证书等相关证明材料

- 四、比选申请单位业绩证明材料

- 五、比选申请单位财务承诺

注：根据比选文件作出承诺，承诺书格式自拟。

- 六、比选申请单位主要人员资历表及人员设备承诺

拟委任的主要管理人员资历表

| - 姓 名 |  | - 年 龄 |  | - 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术职称 |  | - 学历 |  | - 拟在本标段工程任职 |  |
| - 毕业学校 | - 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |
| - 经历 |  |  |  |  |  |
| - 时间 | - 参加过的工程项目名称 |  |  | - 担任何职 | - 发包人及联系电话 |
| - 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| - 说明在岗情况 | - □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 - □目前虽然在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |

注： 1.需本表后附相关证明材料。

- 其他主要人员、设备承诺书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

我方已仔细研究了重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段交通安全设施施工劳务分包竞争性比选文件的全部内容，根据竞争性比选文件的要求我方向贵司承诺如下：

- 我方对本项目所拟派的其他持证主要人员：（1）施工员3人。（2）资料员1人。（3）测量员1人。（4）材料员1人。

- 我方对本项目拟投入的主要设备不低于竞争性比选文件中的要求。

3、若我方中标，将在7日内向比选人提供参与本项目主要人员名单，并附相应人员的身份证、社保缴费证明及相关证书证件等证明材料作为竞争性比选申请文件附件并作为合同文件的组成部分。如果我方在合同谈判结束后7日内，不能向比选人提供上述材料（除不可抗力因素），视为我方放弃成交候选人资格。

比选申请人：         （盖单位公章）

年    月    日

- 七、比选申请单位信誉承诺

信誉承诺书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

我司参加            的投标，现对以下内容作出真实性承诺：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）无拖欠劳务费的败诉记录；

（3）没有无故弃标的不良记录；

（4）未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态；

（5）比选申请人在“信用中国”网站（http://www.ABreditABhina.gov.ABn/）中未被列入失信被失信惩戒对象。

我单位如提供虚假材料及作出虚假承诺，比选人有权取消其竞标资格或成交资格；已签订合同的，比选人有权解除合同、扣除履约保证金并追究违约责任的后果。

比选申请人：            （盖单位公章）

年   月   日

注：须附在“信用中国”网站（http://www.ABreditABhina.gov.ABn/）中被列入失信被失信惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

- 八、已标价报价清单

根据比选人提供的工程量清单填报。

九、其他材料

注：由比选申请人自行提供，但必须包含以AB段交工日期倒排的施工进度计划、劳动力投入计划、机械设备投入计划，其中施工进度计划需以进度横道图的形式体现，劳动力投入计划及机械设备投入计划需以附表的形式体现。