重庆中渝高速公路有限公司

2023年养护工程项目勘察设计服务

竞争性比选

邀

请

函

重庆中渝高速公路有限公司

2023年养护工程项目勘察设计服务竞争性比选

邀请函

：

重庆中渝高速公路有限公司所管辖的高速公路养护工程项目已列入我公司2023年年度计划，资金已落实，为确保高速公路运行安全，规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特邀请你司对重庆中渝高速公路有限公司所管辖高速公路养护工程项目勘察设计服务进行竞争性报价。

一、工程项目概况

重庆中渝高速公路有限公司管辖武合路、江合路、绕城路，为对以上路段在营运过程中发现的高速公路病害或应急抢险项目能得到及时有效的解决，防止病害继续发展，保障通行安全，现将交安、绿化、路面、路基、房建、边坡、桥梁（部分）、隧道（部分）、服务区、应急抢险等涉及养护工程项目的勘察设计服务整体打包进行竞争性比选。本次竞争性比选按2023年计划实施项目预估金额约1500万元进行报价。

二、服务期限

本次比选的工程勘察设计服务期限为合同签订之日至2023年12月31日。

三、勘察设计服务工作内容及要求

1、设计范围：

武合路、江合路、绕城路的交安、绿化、路面、路基、房建、服务区、边坡、桥梁（部分）、隧道（部分）、附属设施及应急抢险等养护工程项目的设计。

2、对设计单位的要求：

1、设计单位接到业主下达的设计通知书（传真或扫描件电子档时间）两周内编制完成施工图设计（含施工图预算）送审稿；在比选方组织专家评审后，一周内向业主提交按专家意见修改完善后的施工图设计。

2、设计单位在设计时应详细查阅竣工资料（如有）、检查报告（如有），确保每个项目设计单项工程量与实际结算工程量变更不超过10%，结算工程量如超出原设计工程量的10%扣除该项目设计费10%，特殊情况（如单项项目取消、业主原因调整等）除外。

3、在接到业主电话通知后两小时内设计人员能够到达抢险项目现场开始动态设计，指导抢险，并编制设计施工图（含施工图预算）；施工前对施工单位进行设计技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加交工验收，负责包括在缺陷责任期内的设计后期服务。

4、设计单位在设计工作开始前应详细查阅竣工资料（如有）、检查报告（如有），并深入现场勘察病害发展程度、类型及数量，必须做到施工设计图与现场实际情况相吻合，应急抢险项目实行动态设计。

5、案设计费用估算及施工图设计预算必须按重庆市交通局2018年11月1日启用的《公路养护工程预算定额》及《公路养护工程预算编制办法》进行编制，如养护定额缺项时可参照交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)及《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01—2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02—2007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03—2007)、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》 (交公便字(2008)42号)，和最新一期《重庆建设工程造价信息》进行编制。如有更新的定额及编制办法出台后业主可函告采用新定额及编制办法。

6、施工图设计及预算文件应有能用于招标及收方计量的工程量清单及清单说明。

7、工程造价较大、较复杂或结构物加固补强等项目设计文件须包含有两个以上比选方案可供选择。

四、报价人要求

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、报价人需在集团合格供方库“设计咨询”名录内，具有独立法人资格，资质要求为“具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质”；

3、报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

五、比选邀请函的获取

比选邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

六、报价文件的递交及相关事宜

1、开标方式：

电子投标

将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台，平台报价时间为2023年1月17日9:30至2023年1月17日10：00（北京时间），投标完成后，签字确认。

现场开标

开标地点：重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）。

投标文件报送截止时间：2023年1月17日9：30（北京时间），同时本比选要求的“加盖单位鲜章”均是加盖报价人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，比选人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

开标时间：投标人携带纸质版投标文件于2023年1月17日9：30前到达会议室等候。待电子标确认报价完毕后，2023年1月17日10：00（北京时间）现场开标。

2、报价文件含报价书，报价应包括完成本次竞争性比选文件全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，比选人明示或暗示的一切费用。

3、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

4、报价文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并密封装于文件袋内否则比选方将不予签收。

5、在签订合同前比选人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新比选,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

七、报价说明

1、本次比选为询取费系数。报价表中的项目为我司初步计划实施项目，项目金额为预估；在项目实施过程中，业主方可以根据实际需要新增或减少委托项目，并以书面形式下达中标实施单位，业主方新增的设计项目类型在本次中标实施单位的资质范围内，中标实施单位不得拒绝。

2、设计取费原则：

设计类：根据《工程勘察设计收费标准2002年修订本》（计价格[2002]10号）中的“工程设计收费标准”进行计算：基本设计收费 =  工程设计收费基价×专业调整系数(0.90)×工程复杂程度调整系数(1.15)×附加调整系数(1.0)，本次拟采用基本设计费的80%作为最高上限取费系数，单项委托设计方案服务费用按2000元/项计取；

勘察类：根据《工程勘察设计收费标准2002年修订本》（计价格[2002]10号）中的“工程勘察收费标准”进行计算，拟采用工程勘察基本设计收费的80%作为最高上限取费系数；

八、报价函要求

1、报价清单（投标文件格式附后）

2、营业执照及资质证书复印件

3、为满足本邀请函所需的拟投入的人员情况表（格式自理）

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

九、报价、定标评标价原则

- 1、本次比选在原则上满足比选人要求前提下，报价人在预估项目和限价范围内进行报价，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标。

2、本次比选采用“合理低价法”，即所有有效投标报价得分最高的报价人作为本次比选的中标候选人。如出现两家及以上报价得分相同的中标候选人，评标委员会将采用讨论的方式确定一家作为中标候选人。本次比选仅推荐中标候选人一名。中标人在合同履约过程中达不到上列“设计咨询服务工作内容及要求”或者合同履约过程中不合格时，业主方可终止合同重新招标另行确定实施单位。

（1）评标价为投标人的有效报价，所有有效报价中去掉一个最高价和一个最低价（不足六家则不去掉）后，取有效投标报价的算术平均值；

（2）偏差率＝100％×（评标价-算术平均值）/算术平均值；

如果投标人的评标价＞算术平均值，则评标价得分＝100-偏差率×100×E1；

如果投标人的评标价≤算术平均值，则评标价得分＝100+偏差率×100×E2。

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=1，E2=0.5。（报价评分最后得分保留2位小数，按四舍五入原则进行）

十、合同签订及费用支付

1、中标单位在中标通知书发出30日内与招标人签订合同。

2、各单项工程完成全面设计任务并且实施的，工程结算价为工程设计收费基价，按照《工程设计收费标准2002年修订本》（计价格[2002]10号）中的“工程设计收费标准”进行计算，基本设计费用=工程设计收费基价×专业调整系数(0.90)×工程复杂程度调整系数(1.15)×附加调整系数(1.0) *中标取费系数进行结算；

3、已出初步设计方案和施工图预算并通过了专家评审，但不需要进一步设计---不需出详细施工图设计的项目，只支付方案设计费，设计方案服务费用按2000元/项计取，不做调整；

4、设计过程中如需要进行地质勘察，地质勘察费用=《工程勘察设计收费标准2002年修订本》（计价格[2002]10号）中的“工程勘察收费标准”相对应的收费比例*中标取费系数进行结算；

5、费用支付：

（1）本项目无预付款；

（2）进度款支付：单项工程施工图设计和施工图预算通过设计评审后，按施工图预算建安费为工程设计收费基价，支付该项设计费的50%（扣除3%质保金）。

（3）结算支付：以实际委托单项工程项目的工程结算价进行结算和支付；中标人应在结算完成后10个工作日内向甲方递交委托项目的正式纸质报告书及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）按结算金额的97%以银行转账方式支付给乙方，3%作为质保金（不计息）。

（4）质保金支付：质保期1年；自结算之日起，一年内未发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，质保期满后的10个工作日内，比选方一次性支付给中标实施单位剩余3%（不计息）工程款项。

十一、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十二、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1、报价文件未按“第八条报价函要求”进行报价的。

2、更改比选文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”“上限取费系数”。

3、报价超“上限单价”、“上限取费系数”“上限总价”。

4、不满足比选文件的资质和业绩要求。

十三、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）中标候选人不按规定缴纳低价风险担保金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十四、联系方式

招 标 人：重庆中渝高速公路有限公司

地    址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编：400428

联 系 人：王小雅

电    话：18580571821

附件1：2023年度养护工程项目勘察设计服务竞争性比选报价清单

重庆中渝高速公路有限公司

2023年1月11日

- 投标文件格式

## 1、法定代表人身份证明或授权委托书

- 法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

## 2、营业执照及资质证书

- 提供公司的营业执照（需盖投标人鲜章），提供资质证书（需盖投标人鲜章）。

- 3、拟投入的人员

- 拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附所有拟投入人员的身份证、职称证书、执业资格证书扫描件。