重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

餐饮顾问服务询价比选文件

因我司冷水自驾营地当前提档升级需要，为提升冷水风谷休闲自驾营地（以下简称：营地）餐饮服务和管理水平，现我司计划以询价比选方式确定营地顾问单位，具体情况如下。

- 比选内容详见下文

（一）工作任务

前期调研分析：市场、环境、现状、石柱县特色菜品、食品原材料类特产、用餐风俗挖掘分析、餐饮项目过往财务数据分析、餐饮项目过往经营管理分析、服务区现有餐饮项目分析、项目整体SWOT分析、服务区特色中餐厅、快餐、小吃、小面和营地早餐、森林书吧、酒吧及户外餐食的项目定位、品类规划、产品设计、结构调整、定价定量、编制营地业态及服务区餐饮项目VI应用要求、菜品设计要求、灯箱设计要求，设计审核、营地及服务区现场引流营销活动方案、书吧空间、平面图纸餐饮功能审核、服务期间专业餐饮营运经理现场持续落地指导

应营地项目公司要求参加与餐饮经营管理有关的会议并提出建议意见。

具体工作内容要求

| 序号 | 完成时间 | 内容详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一个月 | 前期调研分析：市场、环境、现状 |
| 2 |  | 石柱县特色菜品、食品原材料类特产、用餐风俗挖掘分析 |
| 3 |  | 餐饮项目过往财务数据分析 |
| 4 |  | 餐饮项目过往经营管理分析 |
| 5 |  | 服务区现有餐饮项目分析 |
| 6 |  | 项目整体SWOT分析 |
| 7 |  | 服务区快餐、小吃、小面项目定位、品类规划、产品设计、结构调整、定价定量 |
| 8 |  | 编制服务区餐饮项目VI应用要求、菜单设计要求、灯箱设计要求，设计审核 |
| 9 |  | 服务区现场引流营销活动方案 |
| 10 |  | 自驾营地住宿配套早餐产品定位、产品结构、产品呈现设计、定价定量 |
| 11 |  | 厨房基本安全管理制度编制： 食品安全、操作安全、消防安全、设备安全 |
| 12 |  | 厨房安全隐患排查，危险项整改计划编制 |
| 13 |  | 服务区中餐厅产品定位、特色菜设计、产品结构设计、价格体系搭建 |
| 14 |  | 自驾营地烧烤区产品定位、销售方式设计、产品结构设计、价格体系搭建 |
| 15 |  | 书吧空间、平面图纸餐饮功能审核 |
| 16 |  | 专业餐饮营运经理现场落地指导 |
| 17 | 第二个月 | 中餐厅品牌名创意、店招设计要求、VI应用要求、员工服装创意 |
| 18 |  | 编制中餐厅菜单设计要求，菜单审核 |
| 19 |  | 中餐厅服务流程、服务话术、营运管理表单编制、员工培训 |
| 20 |  | 服务区外场员工服务意识、礼仪礼貌培训 |
| 21 |  | 书吧品牌名创意、店招设计要求、VI应用要求、员工服装创意 |
| 22 |  | 书吧产品定位、产品结构设计、价格体系搭建 |
| 23 |  | 书吧服务流程、服务话术、营运管理表单编制 |
| 24 |  | 专业餐饮营运经理现场落地指导 |
| 25 | 第三个月 | 酒吧品牌名创意、店招设计要求、VI应用要求、员工服装创意 |
| 26 |  | 酒吧产品定位、产品结构设计、价格体系搭建 |
| 27 |  | 酒吧空间、平面图纸餐饮功能审核 |
| 28 |  | 酒吧服务流程、服务话术编制 |
| 29 |  | 烧烤品牌名创意、店招设计要求、VI应用要求 |
| 30 |  | 烧烤服务流程、服务话术、营运管理表单编制 |
| 31 |  | 专业餐饮营运经理现场落地指导 |

（二）工作要求

顾问服务要求：顾问组长有餐饮从业10年以上经验，熟悉中餐、小吃、饮品、西式简餐等餐饮业态开发，在1000人以上大型餐饮企业担任过产品总监以上业务管理职务，主导过3个以上餐饮项目的实际开发及运营管理并取得明显的经济和社会效益。顾问组成员有餐饮从业经验，参与过餐饮项目开发、运营或后台管理，成效显著。组成不少于3人的顾问团队，不少于1人长期进驻营地开展顾问服务工作，包括：

1、按时完成工作任务中确定的具体方案编制；

2、方案实施过程中的员工培训、菜品加工、后台管理等落地指导；

顾问团队顾问成员资历

| ### 序号 | ### 餐饮行业工作单位 | ### 担任职务 | ### 开始时间 | ### 结束时间 | ### 工作年限 | ### 运营管理餐饮项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 重庆*** | ### 总经理 | ### 2001.5 | ### 2008.4 | ### 8年 | ### ***** |
| ### 2 | ### 重庆*** | ### 总经理 | ### 2001.5 | ### 2008.4 | ### 8年 | ### ***** |
| ### 3 |  |  |  |  |  |  |

备注：竞标单位需保证提供的顾问团队顾问成员业绩全部真实，并加盖竞标单位鲜公章

（三）工作成果

1、按照本次招标要求交付工作内容中的所有相关文件、设计及制度文本；

2、开发的新菜品需确保教授发包方的厨师团队能够实操落地；

3、顾问工作结束后两个月内，发包方营地、服务区餐饮评价在大众点评团APP上美食评分达到8.5分以上为合格（因服务或非餐食原因导致的差评不计算在内），发包方在合同约定时间内支付全部尾款（合同总金额的20%）；大众点评团APP上美食评分低于8.5分时，每低0.1分扣除尾款金额的20%，低于8分时，扣除全部尾款；大众点评团APP上美食评分高于9分时，每高0.1分，发包方应在支付尾款时额外奖励合同总金额的2%，最高不超过合同金额的10%。

二、竞标人资格要求

具有独立法人资格、有效的营业执照、有餐饮项目开发、管理或企业管理咨询等相关资格，企业征信良好。

三、顾问要求及最高限价

顾问服务要求：顾问组长有餐饮从业10年以上经验，熟悉中餐、小吃、饮品、西式简餐等餐饮业态开发，在1000人以上大型餐饮企业担任过产品总监以上业务管理职务，主导过3个以上餐饮项目的实际开发及运营管理并取得明显的经济和社会效益。顾问组成员有餐饮从业经验，参与过餐饮项目开发、运营或后台管理，成效显著。

本项目上限总价为200000元，竞标人的竞标报价文件中单价和总价均不得超过上限价，否则为无效竞标。竞标人根据比选方提供的相关资料进行全费用综合报价，所报的全费用总价包含但不限于为达成工作要求所需要的所有材料费、人工费、车辆使用费、保险费、税金等一切明示或暗示的费用。在合同履行期间，清单中的单价将不予调整，竞标人在报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

四、本次比选申请文件的组成

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证；

④比选申请单位信誉承诺；

⑤已标价报价清单。

（注：以上所有文件均须竞标单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

五、比选申请文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按比选文件中规定格式排版。

六、评标办法

本项目采用经评审的综合评分投标价法，评标委员会按综合得分由低到高的顺序进行评审。综合得分相同，则进行第二轮报价。

| A | 竞标报价 | 70分 | 竞标价的确定：竞标价＝报价函文字报价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A、最高限价为：20万元 。 B、竞标价得分的计算程序： （1）有效竞标价的确定：不大于最高投标限价A的竞标报价，高于最高投标限价的竞标报价按否决处理，不予进一步评审，并不参与评标基准价的计算。 （2）投标基准价的计算： C、有效竞标价大于5家时：所有被宣读竞标价（应为经修正后的）在有效竞标价范围内的投标人竞标价，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为投标基准价； D、有效竞标价小于或等于5家时：所有被宣读竞标价在有效竞标价范围内的投标人竞标价的算术平均值即为投标基准价； （3）当投标人竞标价等于D时得满分（70分），每高于D一个百分点扣2分，每低于D一个百分点扣1分，中间值按比例内插。 竞标价得分用公式表示如下： 式中：F1=竞标价得分； F=70； D1=投标人的竞标价； D=评标基准价。 若D1D，则E=2；若D1<D，则E=1。 |
| B | 商务部分 | 30分 | 竞标公司商务部分得分条件：在满足资格条件的基础上，具备餐饮项目整体策划能力（具有餐饮项目完整策划案例支撑），每个案例（需有合同证明）得1分，最高得10分；具有文旅项目餐饮部分整体策划经验和落地案例，每个得10分，最高得10分；顾问团队成员有人具备1000人以上品牌连锁餐饮公司总经理3年以上任职经验，每个人得5分，最高得5分；顾问团队成员有人在国内品牌连锁餐饮公司担任过3年以上运营管理负责人职务，每个人得5分，最高得5分。 |
| 中标候选人最终得分 |  | 投标人评标得分＝综合得分（竞标价得分+商务得分） |  |

- 结算支付

1、款项支付：

第一次，签约之日起10日内支付总额的30%；

第二次，完成第一个月成果（成果确认根据具体成果的双方确认单）后5天内支付总额的30%；

第三次，完成第二个月成果（成果确认根据具体成果的双方确认单）后5天内支付总额的20%；

第四次，完成第三个月成果（成果确认根据具体成果的双方确认单）后，营地公司根据工作成果要求的大众点评APP营地相关得分为评估标准，按得分比例支付剩余尾款（以总额的20%为测评基数）。

2、在办理合同支付前，中标人应提供增值税专用发票及相关支付资料。

八、交货地点

石柱土家族自治县冷水镇莼乡路201号，冷水营地库房或营区内指定位置。

九、竞争性比选须知

1、竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从2020年9月7日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

2、竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上发布。

3、竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆市石柱土家族自治县冷水镇莼乡路201号

4、竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年9月14日上午10时30分。

5、各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

十、竞争性比选人联系方式

竞争性比选人：重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

地址：重庆市石柱土家族自治县冷水镇莼乡路201号

联系人：陈晓菊      电话：15213364764

比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

餐饮顾问服务询价比选文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

# 目  录

# 一、报价书

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

# 三、比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

# 四、比选申请单位信誉承诺

# 五、已标价报价清单

### 一、报价书

致：重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

1．我方已仔细研究了重庆高速冷水自驾营地管理有限公司餐饮顾问服务询价比选文件竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价（大写）（¥）竞标，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：   （法人手签）性别：年龄：职务：

系（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：（盖单位章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件。

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

### （二）授权委托书

本人	（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速冷水自驾营地管理有限公司餐饮顾问服务询价比选文件报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：	（盖单位公章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

# 三、比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

# 四、比选申请单位信誉承诺

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司：

我司承诺在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，并将按照竞争性比选文件的要求供货。

比选申请人：（盖单位章）

年月日

五、已标价报价清单

一、工作任务

前期调研分析：市场、环境、现状、石柱县特色菜品、食品原材料类特产、用餐风俗挖掘分析、餐饮项目过往财务数据分析、餐饮项目过往经营管理分析、服务区现有餐饮项目分析、项目整体SWOT分析、服务区特色中餐厅、快餐、小吃、小面和营地早餐、森林书吧、酒吧及户外餐食的项目定位、品类规划、产品设计、结构调整、定价定量、编制营地业态及服务区餐饮项目VI应用要求、菜品设计要求、灯箱设计要求，设计审核、营地及服务区现场引流营销活动方案、书吧空间、平面图纸餐饮功能审核、服务期间专业餐饮营运经理现场持续落地指导

应营地项目公司要求参加与餐饮经营管理有关的会议并提出建议意见。

具体工作内容要求

| 序号 | 完成时间 | 内容详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一个月 | 前期调研分析：市场、环境、现状 |
| 2 |  | 石柱县特色菜品、食品原材料类特产、用餐风俗挖掘分析 |
| 3 |  | 餐饮项目过往财务数据分析 |
| 4 |  | 餐饮项目过往经营管理分析 |
| 5 |  | 服务区现有餐饮项目分析 |
| 6 |  | 项目整体SWOT分析 |
| 7 |  | 服务区快餐、小吃、小面项目定位、品类规划、产品设计、结构调整、定价定量 |
| 8 |  | 编制服务区餐饮项目VI应用要求、菜单设计要求、灯箱设计要求，设计审核 |
| 9 |  | 服务区现场引流营销活动方案 |
| 10 |  | 自驾营地住宿配套早餐产品定位、产品结构、产品呈现设计、定价定量 |
| 11 |  | 厨房基本安全管理制度编制： 食品安全、操作安全、消防安全、设备安全 |
| 12 |  | 厨房安全隐患排查，危险项整改计划编制 |
| 13 |  | 服务区中餐厅产品定位、特色菜设计、产品结构设计、价格体系搭建 |
| 14 |  | 自驾营地烧烤区产品定位、销售方式设计、产品结构设计、价格体系搭建 |
| 15 |  | 书吧空间、平面图纸餐饮功能审核 |
| 16 |  | 专业餐饮营运经理现场落地指导 |
| 17 | 第二个月 | 中餐厅品牌名创意、店招设计要求、VI应用要求、员工服装创意 |
| 18 |  | 编制中餐厅菜单设计要求，菜单审核 |
| 19 |  | 中餐厅服务流程、服务话术、营运管理表单编制、员工培训 |
| 20 |  | 服务区外场员工服务意识、礼仪礼貌培训 |
| 21 |  | 书吧品牌名创意、店招设计要求、VI应用要求、员工服装创意 |
| 22 |  | 书吧产品定位、产品结构设计、价格体系搭建 |
| 23 |  | 书吧服务流程、服务话术、营运管理表单编制 |
| 24 |  | 专业餐饮营运经理现场落地指导 |
| 25 | 第三个月 | 酒吧品牌名创意、店招设计要求、VI应用要求、员工服装创意 |
| 26 |  | 酒吧产品定位、产品结构设计、价格体系搭建 |
| 27 |  | 酒吧空间、平面图纸餐饮功能审核 |
| 28 |  | 酒吧服务流程、服务话术编制 |
| 29 |  | 烧烤品牌名创意、店招设计要求、VI应用要求 |
| 30 |  | 烧烤服务流程、服务话术、营运管理表单编制 |
| 31 |  | 专业餐饮营运经理现场落地指导 |

二、工作要求

顾问服务要求：顾问组长有餐饮从业10年以上经验，熟悉中餐、小吃、饮品、西式简餐等餐饮业态开发，在1000人以上大型餐饮企业担任过产品总监以上业务管理职务，主导过3个以上餐饮项目的实际开发及运营管理并取得明显的经济和社会效益。顾问组成员有餐饮从业经验，参与过餐饮项目开发、运营或后台管理，成效显著。组成不少于3人的顾问团队，不少于1人长期进驻营地开展顾问服务工作，包括：

1、按时完成工作任务中确定的具体方案编制；

2、方案实施过程中的员工培训、菜品加工、后台管理等落地指导；

顾问团队顾问成员资历

| ### 序号 | ### 餐饮行业工作单位 | ### 担任职务 | ### 开始时间 | ### 结束时间 | ### 工作年限 | ### 运营管理餐饮项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 重庆*** | ### 总经理 | ### 2001.5 | ### 2008.4 | ### 8年 | ### ***** |
| ### 2 | ### 重庆*** | ### 总经理 | ### 2001.5 | ### 2008.4 | ### 8年 | ### ***** |
| ### 3 |  |  |  |  |  |  |

备注：竞标单位需保证提供的顾问团队顾问成员业绩全部真实，并加盖竞标单位鲜公章

备注：包含人工费、交通费、风险费、利润和税金等全部费用。

比选投标人：　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

地址：

2020年  月  日