## 询价书
重庆成渝高速公路有限公司 运行保障中心询价书
序号 | 项目 |  | 内 容
1 | 标题 |  | 2021年成渝公司新增路段监控采购安装项目
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司拟实施《2021年成渝公司新增路段监控采购安装项目》，现就“2021年成渝公司新增路段监控采购安装项目”进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 主要内容 | 项目内容 | 在成渝高速邮亭至荣昌西收费站之间路段新建5处路段监控点，采用新型枪球一体机（带事件检测功能），含设备安装，线缆敷设。
|  | 技术要求 | 1、安装点位详见附件3。 2、设备参数见报价函。 3、监控立杆基础图见附件:设计图，立杆上摄像机安装部分需根据摄像机安装方式和实际情况调整
|  | 工作要求 | 需接入成渝公司已有的海康视频监控平台内，满足附件3技术参数要求
|  | 工期要求 | 合同签订后30天内设备到货，60天内安装完毕。
4 | 报价要求 | 资质要求 | 监控设备相关安防资质。
|  | 业绩要求 | 1、所报设备三年内重庆高速公路采购安装业绩。 2、三年内重庆高速路段监控采购安装业绩。
|  | 人员要求 | 具有电工作业资质。
|  | 限价 | 52.55万元
|  | 投标保证金 | 1.5万元，报价截止日期前对公转账（网银）至成渝高速公路有限公司账户
|  | 报价内容 | 报价必须包含为完成询价单位要求所需的人力、设备、材料、运输、保管、安装调试、缺陷消除、质保，食宿等全部环节的所有费用，同时也包含根据重庆市行政主管部门要求布置必须安全措施所需的高速公路施工安全措施费。
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于90天。
5 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、满足相关的国家规范、技术要求、标准。 2、满足本询价书技术要求。
|  | 试运行期 | 30天
|  | 缺陷责任期 | 36个月
6 | 支付方式 | 预付款 | 支付合同总价30%的。
|  | 进度款 | 设备安装调试完毕，通过一个月试运行，性能指标达到合同要求并验收合格后，7个工作日内支付供货总价65%的工程款。
|  | 质保金 | 质保期满后，若无质量问题，支付供货总价5%的质保金。
|  | 履约保证金 | 1、合同签订时须缴纳履约保证金，金额为合同总价3%，合同结束后15个工作日后根据履约情况无息退还； 2、在实施过程中，报价方如不服从询价方的各项管理制度、安全规范，询价方有权扣除履约保证金，每发生一次扣500元，以此类推； 3、如中标单位中标后无合理原因放弃中标、中止合同或项目实施，履约保证金将全额扣除。
7 | 安全责任 | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），监理服务中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
|  | 施工安全 | 1、报价单位未按照法律法规、相关规定、双方约定的，每次应向询价单位缴纳违约金500元，如未主动缴纳，由询价单位按违约金额双倍扣除履约保证金； 2、发生安全事故或人身损害、财产损失的，报价单位负主责以上责任时，由询价单位扣除全部履约保证金；报价单位负同等以下责任时，根据担责程度由询价单位扣除20%—50%履约保证金。 3、发生上述情况，询价单位有权终止合同。
8 | 其他条款 | 现场考察 | 若有需要联系技术负责人。
|  | 答疑 | 报价方如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价方可组织集体答疑。
|  | 账户 | 户名：重庆成渝高速公路有限公司 开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2021年9月1日10时整
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间既开标时间，报价地点既开标地点，报价方如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法
|  | 联系人 | 技术部分：曾 心 联系电话：15086664515 商务部分：罗 斌 联系电话：13608306933
9 | 附件 | 确认书 | 见附件1：确认书
|  | 报价函 | 见附件2：报价函
|  | 主要设备技术参数 | 见附件3：技术参数
|  | 安装点位 | 见附件4：安装点位
|  | 立杆基础图 | 见附件5：12米高路灯监控摄像机（含基础）

## 附件1确认书
附件1
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件2报价函
附件2：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《2021年成渝公司新建路段监控采购安装项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 枪球一体机 | DS-2VT422-D840 | 大于400万像素，星光级红外夜视，带事件检测功能 | 5 | 套
2 | 终端服务器 | TP50 |  | 2 | 台
3 | 立杆基础 |  | 见附件设计图 | 5 | 套 |  |  | 含接地
4 | 硬盘录像机 | DS-9616-I8 | 16路视频输入，8盘位 | 1 | 台
5 | 光纤收发器 |  | 2网口 100M 单模单纤 | 5 | 对
6 | 交换机 |  | 5口千兆 | 5 | 台
7 | 光缆 |  | 4芯、铠装 | 6000 | 米 |  |  | 据实计量，含沟槽开挖及恢复（开挖深度≥30cm_)
8 | 电力电缆 |  | YJV22-2×6mm2 | 1000 | 米 |  |  | 据实计量，含沟槽开挖及恢复（开挖深度≥30cm_)
9 | 架空电缆 |  | YJV-2×6mm2 | 1000 | 米 |  |  | 据实计量
10 | 水泥电线杆 |  |  | 12 | 根 |  |  | 据实计量
11 | 二合一避雷器 |  | 避雷器（信号、电源） | 5 | 套 |  |  | 农户取电点位及新增监控立柱需增加防雷措施
12 | 镀锌钢管 |  | φ57×3.5mm2 | 1000 | 米 |  |  | 据实计量，含挡墙路段包封、桥梁及涵洞路段的安装支架，据实计量
13 | 电源线 |  | RVV2*1.5mm2 | 300 | 米 |  |  | 监控杆内部，据实计量
14 | 网线 |  | 超五类屏蔽双绞线 | 600 | 米 |  |  | 据实计量
15 | 外场设备箱 |  | 400mm*400mm*300mm不锈钢 | 5 | 台
16 | 电度表 |  | 10A | 4 | 台
17 | 辅材 |  | 空开、插线板、胶布、PVC管（波纹管）等 | 1 | 项
18 | 安全措施 |  | 摆放施工标志标牌等 | 1 | 项
19 | 合计 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 税费 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | 总价 | 0 |  |  |  |  | 0
所报内容已包括人工、交通、安全措施、保险、管理、税金、利润以及现场必要的善后服务等为本项目实施而产生的各项费用。

## 附件3技术参数
附件3：技术参数
枪机、球机的靶面尺寸都不小于1/1.8英寸；
枪机内置镜头，支持4倍光学变倍，焦距范围13-52mm。球机支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；
枪球一体机内置不少于2个GPU芯片，可输出不少于两路视频图像；
最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；
枪机可转动范围为0-90°，球机可转动范围为0-360°；
视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒；
当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵现象被触发时，样机可分别发出不同的语音提示；
支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG；
网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR；
网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据；
7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出；
支持智能雨刷；
IP67；

## 附件4安装点位
附件4 | 安装点位
序号 | 安装位置 | 方向 | 传输方式 | 供电方式 | 数据计入点 | 光缆距离（千米） | 备注
1 | K1295+900 | 出城 | K1295+200监控取光 | 农户100米 | 邮亭收费站（就近） | 0.7
2 | K1298+300 | 入城 | K1299+770监控取光 | 农户200米 | 邮亭收费站（就近） | 1.5
3 | K1310+400 | 进城 | K1309+400监控取光 | 路段监控K1309+400 | 荣昌东收费站（就近） | 1
4 | K1312+250 | 入城 | K1313+250监控取光 | 农户150米 | 荣昌西收费站（就近） | 1
5 | K1316+580 | 入城 | K1315+850监控取光 | 农户200米 | 荣昌西收费站（就近） | 0.73