项目名称：酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）

招标编号：

招  标  文  件

招   标   人：重庆酉永高速公路有限公司（盖单位章）

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖单位章）

2023年2月

说   明

- 一、依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》等法律法规，按照《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令 2015 年第 24 号）、《重庆市人民政府办公厅印发关于深化公共资源交易监督管理改革的意见（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕114 号），结合重庆市电子招投标要求，以及本项目施工监理的具体特点和管理需要，编制本招标文件，其中，第二章“投标人须知”和第三章“评标办法”参照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程监理标准招标文件（全流程电子招标）》编制，第四章“合同条款及格式”，根据中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）编制。

二、在“投标人须知前附表”中对“投标人须知”正文进行了补充或细化；在“评标办法前附表”中对“评标办法”正文进行了修改、补充或细化，在“合同专用条款”中对“合同通用条款”正文进行了补充。

三、以上资料由投标人自行购买或自备。

四、本招标文件中所提到的货币单位除有特别说明外，均为人民币。

五、本招标文件中所提到的时间除有特别说明外，均为北京时间。

目   录

第 一 卷	4

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

第三章 评标办法（综合评估法）	48

评标办法前附表	48

第四章 合同条款及格式	61

第二卷	123

第五章 招标人要求	124

第六章 图纸和资料	125

第三卷	126

第七章 投标文件格式	127

- 第 一 卷

- 第一章 招标公告

第一篇 招标公告

酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程已由重庆市发展和改革委员会以“渝发改交通〔2022〕749号”批准建设，初步设计已由重庆市交通局以“渝交路〔2022〕49号”批准，建设资金已落实。项目业主为重庆酉永高速公路有限公司，建设资金来自酉阳县政府财政补助及业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为重庆酉永高速公路有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市酉阳县

2.2 项目概况与建设规模：酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目路线起于花田乡附近，设花田隧道穿越天山堡，终点在龙池村北侧与 G65包茂高速公路相接。主要控制点有花田乡、龙池村；主要控制性工程有龙池枢纽互通、花田隧道等。主线采用沥青混凝土的路面结构形式，项目主线全长7.326公里，设计速度80km/h，双向四车道，路基宽度25.5米。全线桥梁总计968米/3座，隧道5577米/1座，桥隧占比约87%；枢纽互通立交1座。同步建设花田连接线2.69公里，其中二级公路长0.9公里，三级路长1.79公里。项目（主线+连接线）总投资约21.73亿元，建安费约16.11亿元。

2.3 酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程总投资：约21.73亿元

本次招标项目合同估算金额：约1980万元。

2.4 招标范围：

（1）监理：标段范围内所有工程施工期及缺陷责任期的监理。包含但不限于临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程（含钢结构）、隧道工程、交叉工程、房建工程、环水保工程、绿化工程、交通安全设施及机电工程等。

（2）中心试验室：标段范围内所有工程施工期至交工验收的临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程（含钢结构）、隧道工程、交叉工程、房建工程、环水保工程、绿化工程、交通安全设施及机电工程等专项工程及附属工程内容的试验检测工作。

2.5 标段划分：本招标项目划分为1个标段

本项目设置一级监理机构，中标人负责组建项目总监办以及中心试验室。

2.6 服务周期：监理服务周期从监理下达开工令开始计算，施工期48个月+缺陷责任期24个月。

2.7预计开工时间：2023年5月（以开工令下达时间为准）。

2.8质量控制目标：交工验收合格，竣工验收优良。年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）不低于97%。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：同时满足以下资质（1）-（4）要求：

（1）是独立法人，或者是由独立法人组成的联合体。

（2）具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级监理企业资质。

（3）具备交通运输主管部门颁发的公路工程机电专项监理企业资质。

（4）具有交通运输部门核发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书，并具备省级及以上市场监督管理部门颁发的资质认定（CMA）证书。

3.1.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：

2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准）应同时满足以下业绩要求：

（1）完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路全过程监理业绩（全过程监理是指监理合同内容至少包含隧道工程、桥梁工程、路面工程、路基工程四项和交叉工程、房建工程、交安工程三项中的任意两项及以上。）；

（2）完成过1个单洞大于3km的国内新建高速公路特长隧道工程监理业绩；

（3）完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路机电监理业绩（至少包含通讯、监控、收费三大系统）或完成过1个单洞长度大于3km的国内新建高速公路隧道机电工程；

（4）完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路中心试验室业绩。

3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标接受联合体投标。若为联合体，联合体成员数量不超过3人（含牵头单位）。联合体牵头单位应至少承担施工监理工作，其他成员单位应至少承担机电工程专项监理或中心试验室两项工作中的一项，并具有相应的资质（资质要求详见投标人须知前附表1.4.1）。

3.3 以联合体形式参与本项目投标的单位，不能再独立投标，也不能参与其他联合体投标，否则相关投标将被否决。

3.4 投标回避的其他情形（以下单位及其关联企业均需要回避）：

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标；与本项目对应的总承包单位、施工单位、施工图勘察设计单位有隶属关系（隶属关系指全资或控股关系）的单位不得参加本项目投标；单位负责人为同一或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

本项目对应的总承包单位、施工单位、施工图勘察设计单位如下：

| 总承包部施工单位 | 施工图勘察设计单位 |
| --- | --- |
| 重庆中环建设有限公司、重庆通力高速公路养护工程有限公司、重庆首讯科技股份有限公司 | 中交综合规划设计院有限公司 |

## 4. 招标文件的获取

4.1 本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

4.3 招标人应在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清或修改。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2 未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网（ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆酉永高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：刘先生

电  话：13996572966

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：谭先生

电话：023-67590752

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

投标人须知与投标人须知前附表不一致时，以投标人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆酉永高速公路有限公司 地 址：重庆市渝北区银杉路66号 联系人：刘先生 电 话：13996572966 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司 地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座 联系人：谭先生 电话：023-67590752 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室） |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 重庆市酉阳县 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 招标项目施工预计开工日期和建设周期 | 详见招标公告 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政补助及业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量控制目标：交工验收合格，竣工验收优良。年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）不低于97%。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 不发生安全责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 本次招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1、营业执照及资格条件 （1）是独立法人，或者是由独立法人组成的联合体； 提供：有效的营业执照和按照第七章投标文件格式填报的《投标人基本情况表》、《投标人企业组织机构框图》。联合体投标的，所有成员均须提供营业执照和上述图表，还需提供联合体协议书。 （2）具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级监理企业资质。 提供：有效的资质证书。联合体投标的，由牵头单位提供。 （3）具备交通运输主管部门颁发的公路工程机电专项监理企业资质。 提供：有效的资质证书。联合体投标的，由联合体成员按照分工提供。 （4）具有交通运输部门核发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书，并具备省级及以上市场监督管理部门颁发的资质认定（CMA）证书。 提供：有效的资质证书。联合体投标的，由联合体成员按照分工提供。 2、业绩要求 2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），应同时满足以下业绩要求： （1）完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路全过程监理业绩（全过程监理是指监理合同内容至少包含隧道工程、桥梁工程、路面工程、路基工程四项和交叉工程、房建工程、交安工程三项中的任意两项及以上）； （2）完成过1个单洞大于3km的国内新建高速公路特长隧道工程监理业绩； （3）完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路机电监理业绩（至少包含通讯、监控、收费三大系统）； （4）完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路中心试验室业绩。 提供：①业绩在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或省级“公路建设市场信用信息管理系统”或重庆市“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的相关项目网页截图。提供的网页截图能够完全反映业绩要求对应的业绩信息的，无须再提供其他业绩证明材料；若网页截图不能完全反映评审信息的，还应当提供合同协议书、工程交工验收合格的证明材料。 ②按照第七章投标文件格式填报的《近年完成的类似项目情况表》。 注：①一个项目业绩同时满足多个要求的，视为同时满足多个要求。 ②联合体投标的，（1）-（2）项业绩由牵头单位提供，第（3）-（4）项业绩可由联合体任一成员单位提供。 ③以联合体形式完成的业绩，以投标单位独立承担的部分为准。 3、投标截止日投标资格情况 投标人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； （6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （9）投标人或其法定代表人、拟委任的项目总监理工程师在近两年内有行贿犯罪行为的。 提供：投标人出具的承诺书，格式详见第七章投标文件格式。联合体投标的，所有成员单位均需满足上述要求，由牵头单位代表联合体统一承诺。 上述第（2）、（3）款信用情况在开标现场进行查询，查询结果交由评标委员会评审，若投标人针对上述第（2）、（3）款的承诺内容与查询结果不符，由评标委员会作否决投标处理。 注：投标人是否因有不良行为记分、进入重点关注名单或黑名单而被限制投标的，以开标环节信用状况查询结果为准。 4、主要人员要求 （1）拟派总监理工程师1名，同时满足以下条件： ①为投标单位人员，高级及以上职称，55周岁（截止投标截止日止）以下，持有交通运输部颁发的监理工程师证书且在投标单位注册，持有安全、环保监理培训考试合格证书； ②2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），至少担任过1个合同里程不小于5km的国内新建高速公路全过程监理（全过程监理是指监理合同内容至少包含隧道工程、桥梁工程、路面工程、路基工程四项和交叉工程、房建工程、交安工程、机电工程四项中的任意两项及以上）项目的总监理工程师或副总监理工程师或驻地监理工程师或驻地高级监理工程师。 ③2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），至少担任过1个单洞大于3km的国内新建高速公路特长隧道工程监理项目的总监理工程师或副总监理工程师或驻地监理工程师（驻地高级监理工程师）。 ④投标人须为拟派的总监理工程师做出到岗履职的承诺（自行承诺拟派总监理工程师中标后只能在本项目任职，中标后不得随意更换，签订合同时拟派的总监理工程师必须与投标文件中的人员一致。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任）和未被禁止参与投标的承诺（自行承诺拟派总监理工程师未被重庆市行政主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任）。 提供：按照第七章投标文件格式填报的《拟委任的总监理工程师资历表》、拟派总监理工程师有效的职称证、监理工程师证书、安全环保监理培训考试合格证书、养老保险证明材料、投标人出具的到岗履职和未被禁止参与投标的承诺（格式见第七章投标文件格式）、拟派总监理工程师业绩在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或省级“公路建设市场信用信息管理系统”或重庆市“公路建设市场信用信息管理系统”查询到相关项目网页截图（提供的网页截图能够完全反映评审信息的，无须再提供其他业绩证明材料；若网页截图不能完全反映评审信息的，还应提供合同协议书、工程交工验收合格的证明材料。联合体投标的，由牵头单位提供。 注：①一个项目业绩同时满足多个要求的，视为同时满足多个要求。 ②所有项目人员必须按照施工进度需要陆续到场，招标人将对监理的到岗情况进行随机抽查，按照专用合同条款的规定进行管理。 （2）中心试验室主任1名，同时满足以下条件： ①为投标单位人员，高级及以上职称，持有交通运输部颁发的试验检测工程师资格证书（或公路水运工程试验检测师证书）且在投标单位注册； ②2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），至少担任过1个国内新建高速公路项目中心试验室主任（或负责人）。 提供：拟派中心试验室主任有效的职称证、试验检测师资格证书（或公路水运工程试验检测师证书）、养老保险证明材料、业绩在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或省级“公路建设市场信用信息管理系统”或重庆市“公路建设市场信用信息管理系统”查询到相关项目网页截图（提供的网页截图能够完全反映评审信息的，无须再提供其他业绩证明材料；若网页截图不能完全反映评审信息的，可以补充提供合同协议书、工程交工验收合格的证明材料。联合体投标的，由承担中心实验室工作的成员单位提供。 5、其他人员最低要求 试验检测工程师（道路工程专业）/试验检测师（材料专业或公路专业）; 1; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部试验检测工程师证书（或公路水运工程试验检测师证书）（道路工程专业）/试验检测师（材料专业或公路专业）证书；具有3年的相关工程试验检测的工作经历。. 试验检测工程师师（桥隧工程专业）/试验检测师（桥梁或隧道专业）; 1; 工程师及其以上技术职称；持有交通运输部试验检测工程师证书（或公路水运工程试验检测师证书）（桥隧工程专业）/试验检测师（桥梁或隧道专业）证书；具有 3 年的相关工程试验检测的工作经历。. 试验检测工程师师（交通工程专业）/试验检测师（交通工程专业）; 1; 工程师及其以上技术职称，持有试验检测工程师师证书（或公路水运工程试验检测师证书）（交通工程专业）/试验检测师证书（或公路水运工程试验检测师证书）（交通工程专业）；具有3年的相关工程试验检测的工作经历。. 路基工程师; 1; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部核发的道路与桥梁专业监理工程师或以上资格证书，具有2年以上监理经验。. 路面工程师; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部核发的道路与桥梁专业监理工程师或以上资格证书，具有3年以上监理经验。. 桥梁工程师; 1; 高级工程师及其以上技术职称，持有交通运输部（原交通部）核发的道路与桥梁专业监理工程师及以上资格证书，具有3年以上监理经验。. 隧道工程师; 2; 高级工程师及其以上技术职称，持有交通运输部（原交通部）核发的隧道专业监理工程师及以上资格证书，具有3年以上隧道工程监理经验。至少1人具备地质相关从业经验。. 测量工程师; 1; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部（原交通部）核发的专业监理工程师及以上资格证书，具有3年以上监理经验。. 房建工程师; 1; 工程师及以上技术职称，持有建设主管部门颁发的注册监理工程师资格证书，具有3年以上监理经验。. 机电工程师; 1; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部（原交通部）颁发的机电专业监理工程师及以上资格证书，具有3年以上监理经验。. 安全、环水保工程师; 1; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部（原交通部）颁发的专业监理工程师及以上资格证书，或具有注册安全工程师资格证书，持有安全、环保监理培训考试合格证书，从事安全生产工作3年以上监理经历。. 合同工程师; 1; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部（原交通部）核发的专业监理工程师以上证书，具有3年以上监理经验。. 监理员; 7; 持有监理业务培训考试合格证书,具有3年及以上高速公路监理工作经验。其中桥梁监理员3人，隧道监理员3人，路基监理员1人. 试验员; 3; 具有省级交通主管部门颁发的助理试验检测工程师或试验检测员资格证书及以上资格证书. 安全员; 1; 相关专业大专以上学历，持有相关部门安全培训资格证书。. 档案管理员（农民工工资管理员）; 1; 相关专业大专以上学历、具有相关从业经历。. 小计（人）; 24; /. 提供：投标人按照第七章投标文件格式出具承诺函。联合体投标的，由牵头人代表联合体统一承诺。 注：①本表所列人员在本次投标中无须提供相关证明材料，只需要承诺即可，进场后报名单。 ②投标人应根据项目的工作内容、满足项目需要以及满足国家最新政策的相关规定要求适时增加专业人员的类别和人数。同时今后招标人可根据现场项目的需要，要求中标人随时增加专业人员的类别和人数，承包人不得拒绝；且不得据此提出增加服务费，相关费用由投标人在报价中综合考虑。 ③监理工程师的监理专业应与本工程从事的工作相关。 ④所有项目人员必须按照施工进度需要陆续到场，招标人将对监理的到岗情况进行随机抽查，按照专用合同条款的规定进行管理。 6、办公、生活设施最低要求 序号; 设备与设施名称; 单位; 数量; 备注. 一、办公、生活设施设备. 1; 电脑; 台; 20; 以满足办公需求为准. 2; A3激光打印机; 台; 1. 3; A4激光打印机; 台; 5. 4; 扫描仪; 台; 1. 5; 数码摄像机; 台; 1. 6; 单反相机; 台; 1. 7; 电话机（带传真）; 台; 1. 8; 无人机; 台; 1. 9; 投影仪; 台; 1. 10; 柜式空调; 台; 4. 11; 分体空调; 台; 20. 12; 网络设施及网费; 月; 48. 13; 办公桌椅等设施; 套; 30. 14; 会议室桌椅、设备; 套; 1. 15; 网络; 带宽不低于500M. 二、交通设施设备. 1; 交通车辆（四驱越野车）; 辆; 3. 2; 皮卡; 辆; 1. 三、办公及生活用房. 1; 办公场所面积; m2; 300; 不低于职能部门的相关规定、标准化要求. 2; 生活场所; m2; 300. 3; 试验室功能室; m²; 300. 4; 联合办公及生活场所; 5间宿舍，办公室40m2；驾休室配套；家具、家电及其他生活设施齐全；桌椅5套，电脑3台，打印机1台（带A3、A4纸盒）。. 提供：投标人按照第七章投标文件格式中提供的格式出具承诺函。联合体投标的，由牵头人代表联合体统一承诺。 注：①本表所列在本次投标中无须提供相关证明材料，只需要承诺即可，进场后详表报发包人。 ②本表设施设备为本合同最低设施设备要求，同时须满足《重庆市高速公路施工标准化指南》中关于监理驻地设置要求。在合同执行过程中，根据工程实际情况，招标人有权要求中标人增加必要的设施设备，中标人不得拒绝，费用已包含在合同价中，不再增加。在合同履约情况检查中，发包人将对设施设备的到位情况进行检查，如发现设施设备有缺项或数量不满足要求，将按有关规定进行处罚。 7. 试验检测设备配置要求 1; 土：颗粒级配，界限含水率，最大干密度，最佳含水率，CBR,比重，天然稠度，回弹模量，粗粒土最大干密度，烧失量. 2; 集料：颗粒级配，针片状颗粒含量，压碎值，磨耗值，细集料含泥量，砂当量，吸水率，密度，软弱颗粒含量，细集料棱角性，含水率，泥块含量，亚甲篮值MBV，矿粉亲水系数、塑性指数、加热安定性. 3; 岩石：单轴抗压强度，含水率，密度，毛体积密度，吸水率. 4; 水泥（粉煤灰、石灰）：密度，比表面积，标准稠度用水 量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，烧失量，三氧化硫. 5; 水泥混凝土、砂浆：抗压强度，抗折强度，抗压弹性模量*，配合比设计，坍落度，含气量，混凝土凝结时间，抗渗性，表观密度，泌水率，劈裂抗拉强度，抗折弹性模量，砂浆稠度，保水率. 6; 水：pH值，氯离子含量，不溶物含量，可溶物含量，硫酸根（SO42+）含量. 7; 外加剂：pH值，氯离子含量，减水率，泌水率比，抗压强度比，收缩率比，凝结时间差，含气量，经时变化量（坍落度、含气量）. 8; 无机结合料稳定材料：最大干密度，最佳含水量，无侧限抗压强度，水泥或石灰剂量，石灰有效钙镁含量，粉煤灰细度，粉煤灰烧失量，粉煤灰比表面积，含水率. 9; 沥青：密度，针入度，针入度指数，延度，软化点，旋转薄膜加热试验，与粗集料的黏附性，乳化沥青蒸发残留物含量，乳化沥青筛上残留物含量，乳化沥青微粒粒子电荷，乳化沥青储存稳定性, 乳化沥青破乳速度，与水泥拌和试验，与矿料拌和试验，. 10; 沥青混合料：配合比设计（验证），密度，马歇尔稳定度，空隙率，矿料间隙率，饱和度，最大理论密度，动稳定度，沥青用量，矿料级配，渗水系数. 11; 钢筋（与连接接头）：抗拉强度，屈服强度，伸长率，弯曲性能，反向弯曲，重量偏差，尺寸偏差，. 12; 路基路面：厚度、平整度、压实度，回弹模量*，弯沉，构造深度，渗水系数，基层芯样完整性、几何尺寸、透层油渗透深度. 13; 隧道：锚杆拔力，衬砌（支护）背后的空洞，衬砌（支护）厚度、墙面平整度，钢支撑间距，钢筋网格尺寸，衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距），防水层施工质量（缝宽、搭接宽度、固定点间距、气密性）. 14; 交通安全设施 (标志，标线，护栏，隔 栅等）：金属构件防腐层厚度，基底金属厚度，结构（外形）尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深. 15; 混凝土结构：混凝土强度，碳化深度测定仪，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝（长度、宽度、深度等）. 16; 基坑、地基与基桩：地基承载力，基桩完整性，成孔质量（孔径、孔深、垂直度）. 提供：投标人按照第七章投标文件格式中提供的格式出具承诺函。联合体投标的，由牵头人代表联合体统一承诺。。 注：①表中所列设备功能、精度均应符合所检测参数现行规范的要求。 ②机电试验检测项目可外委，投标人可自行斟酌是否配备相应检测仪器设备，也可委托母体单位或其他单位检测，外委试验需满足(渝交质监[2018]158 号)文件要求，费用已包含在投标报价中。 ③本表所列检测项目、仪器设备为招标人对投标人的基本要求，根据工程特点及实际需要，最终试验检测项目和相应仪器设备可能会发生增减。投标人应根据项目特点、工程内容、试验检测规范及招标人要求，开展合同范围内所有试验检测工作。投标人投标报价时应充分考虑，招标人不因此增加支付任何费用。 ④本项目中心试验室资质范围以外的试验检测项目可委托有相应资质的单位实施（中心试验室需对试验结果负责，不能免除相关义务和责任），但需经招标人同意，费用已包含在投标报价中。 8、委托代理人： 委托代理人必须为投标单位人员。 提供：投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。联合体投标的，由联合体牵头单位提供。 9.投标文件真实性： 投标文件中的所有内容必须真实有效。 提供：投标人出具的承诺，格式见第七章投标文件格式。联合体投标的，由联合体牵头单位提供。 特别说明： （1）上述所须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），内容必须清晰可辨。上述1-8项要求有一条不满足则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假或承诺无法兑现的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②人员的养老保险证明期限为2022年9月至2022年11月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 联合体投标相关要求 | 本次招标接受联合体投标。若为联合体，联合体成员数量不超过3人（含牵头单位）。 联合体牵头单位应至少承担施工监理工作，其他成员单位应至少承担机电工程专项监理或中心试验室两项工作中的一项，并具有相应的资质（资质要求详见投标人须知前附表1.4.1）。 以联合体形式参与本项目投标的单位，不能再独立投标，也不能参与其他联合体投标，否则相关投标将被否决。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 详见招标公告。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 补遗通知（如有）、答疑通知（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前在本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清。 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告规定的投标截止时间。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人将在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对招标文件的内容进行修改，由各投标人登录交易平台自行下载。 修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 不确认 |
| 2.4 | 招标文件的异议 | 投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1、增值税税金按一般计税方法计算。增值税税金包含在本项目投标报价之中，招标人不再另行支付。 2、报价范围和内容 （1）本项目不接受调价函。 （2）服务费包括派驻人员服务费用、办公设施费、交通设施费（含燃料消耗等费用）、生活设施费、检测设备费、企业管理费、通讯费、利润和税金、加班费、后期服务费等合同明示或暗示的所有费用在内。 （3）派驻现场的人员及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标报价中，招标人不单独支付。 （4）投标人因完成本项目服务需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在投标报价中，发包人不单独支付。中标后，在过程支付中投标人应向招标人出具合法有效增值税专用发票。 （5）投标人应充分考虑施工工艺具有连续性（双班或三班）的工作，所产生的加班费用，应在投标报价中考虑，发包人不单独支付。投标人不得以任何理由向第三方索取加班费。 （6）培训费、技术咨询费、软件费（专项暂定金）按给定的 30 万元填报，不得修改。 3、最高限价 投标人总报价不得超出最高投标限价，否则视为重大偏差，按否决投标处理。 本项目最高限价为1980.2591万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的交纳方式：投标人可选择以下三种方式之一。 方式一 一、以电子投标保函形式交纳投标保证金 1. 电子投标保函交纳形式及要求：投标人在投标截止时间前通过重庆市公共资源交易金融服务平台电子投标保函系统（https://jrfw.cqggzy.com/，下同）向金融机构申请开具电子投标保函，电子投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目招标人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。 若投标截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。 不满足上述要求的电子投标保函视为无效。 2. 以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额：30万元整（人民币），重庆市工程建设领域招标投标守信激励对象名单（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn/xyxx/moreinfo_blackList.html，以下简称红名单）中的投标人投标保证金金额为应缴纳金额的50%；联合体投标的，须联合体牵头人在红名单中。投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。 3. 电子投标保函 以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的电子投标保函交纳情况为准。 4. 若投标人为联合体，则由联合体牵头人提供电子投标保函。 二、电子投标保函的注销 招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和电子投标保函退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到电子投标保函退还通知后2个工作日内，将保函注销信息推送给重庆市公共资源交易金融服务平台，由保函出具机构注销除中标人和中标候选人以外的投标人电子投标保函。 招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和电子投标保函退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到电子投标保函退还通知后2个工作日内，将保函注销信息推送给重庆市公共资源交易金融服务平台，由保函出具机构注销中标人和中标候选人的电子投标保函。 方式二 一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金 1.投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金视为无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2.以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：30万元整（人民币），红名单中的投标人投标保证金金额为应缴纳金额的50%；联合体投标的，须联合体牵头人在红名单中。投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。 3.投标保证金账户及账号（任选其一）： 详见重庆市公共资源交易网对应本项目招标公告信息栏中的保证金信息。 投标保证金以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的保证金交纳情况为准。投标人须在资格审查部分 “其他资料”中提供企业基本账户开户证明文件。 4.投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）投标保证金”。项目名称可简写成：酉永监理。 5.投标保证金有效期与投标有效期一致。 6.根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，投标人在开标前需在重庆市公共资源交易网办理市场主体信息登记手续。因故未能提前办理市场主体信息登记或更新的，评标过程中由评标委员会根据投标人在投标文件中提供的企业基本账户开户证明文件核实其投标保证金是否由基本账户转入，未从基本账户转入的，由评标委员会作否决投标处理。 7.若投标人为联合体，则由联合体牵头人提交投标保证金。 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中标人和中标候选人以外的投标人，退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 投标保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心指定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63626436。 方式三 一、以纸质投标保函形式交纳投标保证金 1. 纸质投标保函交纳形式及要求： （1）缴纳形式：纸质投标保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第六章投标文件格式。投标人提交的纸质投标保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：纸质投标保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。投标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质投标保函。投标人对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。 投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提供纸质投标保函扫描件，纸质投标保函原件应当于投标截止时间前在开标现场递交招标人保管。 若投标截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和投标截止时间保持一致。 不满足上述要求的纸质投标保函无效。 2. 以纸质投标保函形式担保的投标保证金的金额：30万元整（人民币），红名单中的投标人投标保证金金额为应缴纳金额的50%；联合体投标的，须联合体牵头人在红名单中。投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。 3. 投标人须在纸质投标保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质投标保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。 4. 投标人在开标现场递交的纸质投标保函原件应与投标文件中提供的纸质投标保函扫描件一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 5. 在发出中标通知书前，招标人应当对投标人（至少中标候选人或中标人）递交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质投标保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为投标人未提交纸质投标保函，对已取得中标候选人资格或中标资格的投标人，按相关规定取消中标候选人资格或中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任。投标人提交的纸质投标保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。 6. 若投标人为联合体，则由联合体牵头人提供纸质投标保函。 二、纸质投标保函的退还、注销 招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时向除中标候选人以外的其他投标人退还纸质投标保函并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。 招标人应在法定时间内和中标人签订合同，并同时书面通知相关金融机构向中标人和其他中标候选人注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 按重庆市公共资源交易中心规定办理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在本次招标活动中被认定为有围标串标行为的。 （2）投标人在本次招标活动中被认定为提供了虚假材料。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件应使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制而成。投标文件格式文件要求盖单位法人章或签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章或电子签名（联合体协议书除外，联合体协议书签字盖章满足投标人须知前附表1.4.2中要求即可）。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 本工程采用全流程电子招标投标，投标人提供的投标文件为：加密电子投标文件（网上递交）一份。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | （1）电子投标文件由投标人使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”制作生成。 （2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。 （3）第七章投标文件格式文件要求盖单位法人章或签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章或电子签名。 （4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为. CQTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为. nCQTF）。 （5）投标人将不加密的电子投标文件复制到一张光盘中，光盘表面粘贴标签贴加盖单位法人章，并将招标项目名称、投标人名称等信息填写在标签贴上。（如需递交不加密的电子投标文件光盘需前往开标现场递交） （6）电子投标文件制作的具体方法详见“新点投标文件制作软件（重庆版）”中的帮助文档。 具体要求： 1.封面 应按照第七章规定格式排版。 2.目录 应按照第七章规定格式排版。 3.投标函及投标函附录 应按照第七章规定格式排版。 4.开标一览表 应按照第七章规定格式排版。 5.法定代表人身份证明 应按照第七章规定格式排版。 6.授权委托书 应按照第七章规定格式排版。 7.联合体协议书 应按照第七章规定格式排版。 8.投标保证金 应按照第七章规定格式排版。 9.监理报酬清单 应按照第七章规定格式排版。 10.资格审查资料 应按照第七章规定格式排版。 11.监理大纲 应按照第七章规定格式排版。 监理大纲的装订要求 电子投标文件技术暗标不设封面，整个《监理大纲》均不得出现白页和倒页；不得显示与投标人企业有关的任何信息；《监理大纲》文字部分采用四号仿宋字体；图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。 违反上述任何一项，其投标文件《监理大纲》部分为零分。 监理大纲总页原则上不超过100页。 12.其他资料 应按照第七章规定格式排版。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 电子投标文件的加密 加密的电子投标文件应按照本章第3.7.5项要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传的投标文件，按无效投标处理。 投标人如需递交不加密电子投标文件（光盘备份），应用“投标文件”袋单独封装，并在封口处加盖投标人单位法人章，同时“投标文件”袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。“投标文件”袋未按要求密封的，招标人或代理机构应该拒收。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 应在“投标文件”封套上写明如下内容： 投标人： 招标人： 招标人地址： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封 |
| 4.2.2 | 递交投标 文件地点 | 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“重庆市电子招投标系统”，将加密的电子投标文件上传。 特别注意：投标人如需现场递交不加密电子投标文件（光盘备份）等备用资料，递交地点为重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市公共资源交易中心开标室（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。 特别注意：1、解密投标文件需使用加密电子投标文件的CA数字证书。投标人代表可携带该CA数字证书到开标现场完成投标文件解密工作，或通过互联网使用该CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，采用远程解密的方式在投标须知前附表规定的时间内完成投标文件解密工作。 2、本项目开标将试用“重庆市工程建设项目不见面开标系统”（以下简称：不见面开标系统）。不出席现场开标的投标人也可登录不见面开标系统参与全过程开标活动。开标活动信息以开标现场或不见面开标系统收到并展示的信息为准。 |
|  | 解密时间 | 投标截止时间后 30 分钟内 特别注意：因非投标人原因（说法不同）影响解密时间的，招标人可根据现场实际情况延长解密时间；因投标人原因未完成解密工作的，视为撤销其投标文件，其投标保证金不予退还。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 开标时间（应与投标截止时间一致），交易系统自动提取所有在投标截止时间前成功投递的投标文件。经招标人或代理机构确认开标开始后，系统进入开标环节，公布投标人名单。 2. 投标文件提取完成，经招标人或代理机构确认开始解密环节，系统提示投标人在招标文件规定的时间内自行解密其经加密的电子投标文件。 在规定的时间内未成功解密的投标文件处理方式：①对电子招投标系统等非投标人原因造成的未解密情况，采取导入由相应投标人提供的不加密的电子投标文件（光盘备份）作为补救措施；②对因未提供不加密的电子投标文件（光盘备份）等投标人自身原因造成的未解密情况，视为投标人撤销投标文件。 3. 解密全部完成或招标文件规定的解密时间截止后，经招标人或代理机构确认，进入唱标环节。交易系统展示最终解密结果，公布成功解密投标人名单，并备注投标文件未成功解密的原因（若有）。 4.汇总投标保证金缴纳情况 4.1 展示以电子投标保函方式递交投标保证金的保证金交纳情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保函提交时间等。电子投标保函应在投标截止时间前提交至指定系统，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。 4.2 展示以电子转账方式递交投标保证金的保证金交纳情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。保证金来款账户非基本账户的，交由评标委员会作否决投标处理。 4.3 展示以纸质投标保函方式递交投标保证金的保证金交纳情况，并记录在“纸质投标保函递交情况一览表”中，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录。纸质投标保函原件与纸质投标保函递交情况一览表、开标记录表一并交由评标委员会评审。 4.4打印所有投标人的投标保证金交纳情況，并由招标人代表、监标人、记录人签字确认。 5.公布最高限价。 6.公布投标人名称、投标报价、质量目标、服务周期限及其他内容。 7. 在重庆市工程建设领域招标投标信用平台上查询、公布所有投标人信用情况，汇总并打印所有投标人的信用查询结果，并由主持人、招标人代表、监标人、记录人签字确认 8.投标人对开标有异议的，应当场或在线（不见面开标适用）提出，由招标人或代理机构当场或在线（不见面开标适用）答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。9.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 10.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.1.2 | 评标委员会的回避情形 | 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避： （1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员，或招标项目的主管部门的工作人员，或对该项目有监督职责的行政监督部门的工作人员； （2）招标人或招标代理机构主要负责人的近亲属，或与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系； （3）为投标人的工作人员或退休人员； （4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性； （5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚； （6）招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员； （7）近3年在招标人、投标人或招标代理机构工作过的人员。 （8）招标人下属单位的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与评标。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1至3名 根据综合得分由高至低排序，推荐总得分排名前三（按得分由高到低排序）的投标人为中标候选人，不足三名按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 为深化信息公开，接受社会监督，本项目将按照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发改委令第10号）的要求，招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆市公共资源交易监督网（ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）进行公示，公示期为3个工作日。公示内容包括中标候选人名称、排序、投标报价、质量、服务周期；中标候选人资质、投标业绩，中标候选人总监理工程师姓名及其相关证书名称和编号、投标业绩；否决投标情况及理由；提出异议、投诉的渠道和方式。 |
| 7.3 | 履约能力审查 | 招标人将在发出中标通知书前，查询国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、“信用中国（重庆）”网站和重庆市公路建设市场信用信息管理系统，对拟中标人承诺的信用记录情况进行核实，若发现存在本须知1.4.1所列禁止情形的（已明确以开标现场查询为准的除外），招标人将取消其中标资格。 注：在重庆市公路建设市场信用信息管理系统处于不可查询状态的投标人，根据《重庆市交通局关于夯实公路建设市场信用信息基础加强对市场主体服务和监管的通知》（渝交路〔2020〕98号），视为被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 书面形式 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约保证金：提供。 R联合体投标的，由联合体牵头人或按照联合体协议的约定提交履约保证金。 2、中标人提供履约保证金的形式、金额及期限： （1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。中标人若采用现金提交履约担保的，允许使用符合《关于在全市工程建设领域全面推行工程保函工作的通知》（渝公管发〔2022〕25号）、《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》（渝公管发〔2022〕26号）要求的履约保函置换； （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，中标人应提供该纸质保函在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约保证金的金额：中标合同金额的10%，红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的80%；联合体中标的，须联合体牵头人在红名单中。中标人是否属于红名单R方式一：以开标环节信用状况查询结果为准。 （4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。 （5）履约保证金的期限：见专用合同条款。 （6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | 依法必须进行招标的项目，中标候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中标人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中标项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 |
| 8.5.1 | 异议及投诉 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签字或者异议人（或投诉人）本人签字，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。 3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4. 异议受理单位：重庆酉永高速公路有限公司 联系电话：023-89138357 投诉受理部门：重庆市公共资源交易监督管理局 联系电话：023-67575878 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳代理服务费，本次项目招标代理服务费为8万元。联合体投标的由联合体牵头单位缴纳。 |
| 10.2 | 交易服务费 | 招标人与中标人遵照《重庆市物价局关于调整重庆市公共资源交易中心交易服务费试行收费标准的通知》（渝价[2018]54号）的文件精神，由中标人全部承担文件中要求缴纳的招标投标交易服务费。该项费用已含入监理费用之中，招标人不再单独支付。联合体投标的由联合体牵头单位缴纳。 |
| 10.3 | 特别提醒 | 1. 本次投标采用全流程电子开评标模式，第一次参与投标的单位务必在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，并且下载新点投标文件制作软件（重庆版）制作投标文件。 2. 制作投标文件需要使用CA 数字证书加密，并且加盖电子印章，CA 数字证书购买及办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA数字证书办理”。 3.投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传，未按规定加密将无法上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。 4.开标活动由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人未在开标现场提出异议，或者不见面开标系统未收到投标人异议的（采用不见面开标方式时适用），视为投标人默认开标结果。 5.投标人应按时解密，在评标结束前应在线或在现场关注项目进展情况，确保通讯联系正常。如评标委员会要求投标人澄清的，投标人应确保及时回复，否则视为拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正。 6.电子投标文件编制要求 （1）电子投标文件由投标人使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”制作生成。 （2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。 （3）按本章前附表第3.7.3项签名盖章要求进行投标文件的签署。 （4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为. CQTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为. nCQTF）。 （5）投标人如需递交不加密电子投标文件的，应将不加密的电子投标文件复制到一张光盘中（光盘备份），光盘表面粘贴标签贴加盖单位法人章，并将招标项目名称、投标人名称等信息填写在标签贴上。 （6）电子投标文件制作的具体方法详见“新点投标文件制作软件（重庆版）”中的帮助文档。 |
| 10.4 | 重新招标的情形 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人； （4）电子投标文件解密成功的和非投标人原因解密失败采用备份光盘的投标人之和少于3个的； （5）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形； （6）法律法规规定的其他情形。 注：本款只适用于首次招标。 |
| 10.5 | 二次招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 10.6 | 其他 | 1、开标一览表为投标文件的组成部分，如开标一览表中的内容与投标文件（除开标一览表外）中的内容不一致时，以开标一览表中的内容为准。请投标人制作电子投标文件开标一览表时自行核对投标文件内容。 2、合同签订前，将对拟投入本合同段的总监进行任职能力答辩，时间以招标人发出的通知为准。若投标文件中填报的总监经答辩不满足项目管理的需求，须另行选派满足招标文件要求的人员重新进行答辩，直至满足项目管理的需求为止。 |

# 1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招项目已具备招标条件，现对本标段施工监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 招标项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算投资额：见投标人须知前附表。

# 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、监理服务期限、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工监理的资质条件、能力和信誉。

见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信惩戒对象的投标人；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

# 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

不组织

- 1.10 投标预备会

不召开。

# 1.11 分包

本项目严禁分包。

# 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

（2）监理大纲不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）图纸和资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在重庆市公共资源交易中心（https://www.cqggzy.com/）上指定位置在规定质疑期内匿名质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在重庆市公共资源交易中心（https://www.cqggzy.com/）答疑补遗区发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3招标人对招标文件的，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，在重庆市公共资源交易中心（https://www.cqggzy.com/）答疑补遗区发布。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

# 2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 3. 投标文件

# 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、监理报酬清单

二、资格审查资料

三、监理大纲

# 3.2 投标报价

详见投标人须知前附表

# 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

# 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 3.5 资格审查资料

3.5.1详见投标人须知前附表1.4.1款要求。

# 3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人的备选投标方案。

# 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件的签字盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标人网上提交加密投标文件一份。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6  电子投标文件制作

（1）电子投标文件由投标人使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”制作生成。

（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）第七章投标文件格式文件要求盖单位法人章或签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。

（4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.CQTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.nCQTF）。

（5）投标人将不加密的电子投标文件复制到一张光盘中，光盘表面粘贴标签贴，并将招标项目名称、投标人名称等信息填写在标签贴上。

（6）电子投标文件制作的具体方法详见“新点投标文件制作软件（重庆版）”中的帮助文档。

# 4. 投标

# 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容：见投标人须知前附表。

4.1.3  电子投标文件的加密

加密的电子投标文件应按照本章第3.7.6项要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传的投标文件，按无效投标处理。

4.1.4  不加密电子投标文件的密封

投标人如需递交不加密电子投标文件（光盘备份）应单独封装，并在封套的封口处加盖投标人单位法人章。

# 4.2	 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4  投标人对加密的电子投标文件进行撤回的，在“重庆市电子招投标系统”直接进行撤回操作；任何情况下，投标人都有义务保证其递交的加密的电子投标文件和不加密电子投标文件（光盘备份）的内容保持一致，否则造成的后果由投标人自行承担。

# 5. 开标

# 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

# 5.2 开标程序

详见投标人须知前附表。

# 5.3 开标异议

# 投标人对开标有异议的，应在开标现场或在线（不见面开标适用）提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签名确认。

# 6. 评标

# 6.1	 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员回避情形详见投标人须知前附表。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7. 合同授予

# 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介、公示内容公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

# 7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

# 7.4 定标

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

# 7.6 中标结果公告

/

# 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

# 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

# 8. 纪律和监督

# 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

# 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

# 9. 是否采用电子招标投标

采用。

# 10. 需要补充的其他内容

10.1重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）如因第一中标候选人出现放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形，招标人将重新招标。

（5）法律法规规定的其他情形。

10.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）开标记录表

开标时间：	年	月	日   时	分

| 序号 | 投标人 | 投标保证金递交情况 | 总监理工程师 | 监理工程师证书号 | 质量要求 | 安全目标 | 监理服务期 | 投标总报价（元） | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：          监督：         记录人：

### 注：1.本表按开标顺序填写；

### 2.“密封情况”一栏应填写“符合”或“不符合”；

3.“投标保证金递交情况”一栏应填写“递交”或“未递交”；

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：）

（投标人名称）：

酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）施工监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于年月日时分前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  年  月  日  时  分前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖单位章）

年  月   日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：）

酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）施工监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：元。

监理服务期限：个月。

质量要求：。

安全目标：。

总监理工程师：（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

招标代理机构：（盖单位章）

年  月  日

- 附件五：主要结构物一览表

| 序号 | 标段 | 中心桩号 | 结构物名称 | 长度（米） | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | DK0+362 | L1D连接线桥 | 186 | 预应力混凝土现浇箱梁 |
| 2 |  | K44+055/ ZK44+055 | 曹家坝大桥 | 329.5/327 | 预制T梁 |
| 3 |  | K44+471.5/ ZK44+496.8 | 龙洞湾大桥 | 287/296 | 预制T梁 |
| 4 |  | K47+523/ ZK47+538 | 花田隧道 | 5654/5624 |  |
| 5 |  | K50+772.5/ ZK50+765 | 龙池互通主线1号桥 | 56/56 | 预应力混凝土现浇箱梁 |
|  |  | BK0+403.086 | 龙池互通B匝道桥 | 160 | (50+40+24+30)m 预应力混凝土现浇箱梁/ 钢箱梁 |
|  |  | G65K18+077/ G65ZK8+069 | G65包茂高速主线桥 | 56/62 | 预应力混凝土现浇箱梁 |

### 第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

- （评标办法正文与评标办法前附表不一致时，以评标办法前附表为准。）

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。 评标得分相等时，以投标报价低的投标人优先；若投标报价相同，以“投标人在红名单中优先”的原则排序，投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准；投标人均在红名单中或均不在红名单中的，以技术得分较高的投标人优先；若技术得分也相等，由评标委员会投票决定。 |  |
| 2.1.1 | 资资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质等级 | 投标人的资质等级符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 投标人的类似项目业绩符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 投标人投标截止日投标资格情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 主要人员资格 | 投标人的主要人员资格情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 其他人员承诺情况 | 投标人的其他人员承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 办公、生活设施承诺情况 | 投标人的办公、生活设施承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 试验检测设备承诺情况 | 投标人的试验检测设备承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 其他 | 投标人不存在第二章“投标人须知前附表”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.2 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、服务周期、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。联合体相关要求符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 投标人按照招标文件“投标人须知前附表”第3.4.1项规定提交了投标保证金。否则按否决投标处理。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第七章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 若投标单位为联合体，则联合体协议书各联合体成员单位签字（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。 第七章 投标文件格式要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。 若投标单位为联合体，则联合体协议书中要求各联合体成员盖单位法人章的，各联合体成员盖章须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中要求投标人加盖单位法人章的，均由联合体牵头人使用 CA 数字证书加盖其单位电子印章。 |
|  |  | 投标总报价 | 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价；投标报价的大写金额能够确定具体数值。如果出现大小写不一致的情况，以大写为准。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 |
|  |  | 报价唯一 | 同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4款规定 |
|  |  | 服务期限 | 投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
|  |  | 招标人要求 | 满足第五章招标人要求（由投标人提供承诺） |
|  |  | 权利义务 | 权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |

| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 技术部分（监理大纲）： 20分 商务部分：30分 报价部分：50分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |
|  | 评分因素 |  | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |
| 2.2.4(1) | 技术部分（监理大纲） （20分） |  | 1．监理大纲初步评审 监理大纲的编制，依照“投标人须知前附表”第3.7.5款中规定被按0分处理的，以0分计；监理大纲中出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、标识的，以0分计。 ### 评标委员会成员为5人及以上时，所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该投标人技术部分（监理大纲）得分。技术部分（监理大纲）得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。得分一般不得低于其权重分值的 60%。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。 |  |  |
|  |  |  | 监理大纲和措施（10分） | 1、根据投标人的监理工作方法、流程是否可行，能否充分满足本项目工程质量、进度、安全、施工环境保护、费用控制的要求进行评定。 2、根据工程质量监理、安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其它事项管理、文件资料管理、协调各方关系等各项措施的合理可行性和有效性进行评定。 好得8-10分，一般得6-8分，差得0-6分。缺项的得0分 | 10分 |
|  |  |  | 对本工程重点、难点分析（6分） | 1、对本工程重点、难点问题的把握程度。 2、投标人针对本项目应着重解决的重点、难点问题所提出的处理措施可行性程度。 好得6-5分，一般得3.6-5分，差得0-3.6分。缺项的得0分。 | 6分 |
|  |  |  | 对本工程的建议（4分） | 对投标人所提建议的合理性、可实施性、项目针对性进行评分。 好得3-4分，一般得2.4-3分，差得0-2.4分。缺项的得0分。 | 4 分 |
| 2.2.4(2) | 商务部分 |  | 业绩30分 | 一、投标人业绩（15分） （1）2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路全过程监理业绩（全过程监理任务是指监理合同内容至少包含隧道工程、桥梁工程、路面工程、路基工程四项和交叉工程、房建工程、交安工程三项中的任意二项及以上）业绩得3分，每增加1个上述业绩加2分，最多加2分； 此项最多得5分。 （2）2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），完成过1个单洞大于3km的国内新建高速公路特长隧道工程监理业绩得2分，每增加1个上述业绩加2分，最多加2分；此项最多得4分。 （3）2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路机电监理业绩（至少包含通讯、监控、收费三大系统）或独立完成过1个单洞长度大于3km的国内新建高速公路隧道机电工程业绩得2分，每增加1个上述业绩加2分，最多加2分；此项最多得4分。 （4）2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），完成过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路中心试验室业绩得2分；此项最多得2分。 提供的证明材料详见第二章投标人须知前附表 1.4.1 中的业绩要求。 二、总监理工程师业绩（10分） （1）为投标人本单位人员，高级工程师及以上技术职称，55周岁（截止投标截止日止）以下，持有交通运输部颁发的监理工程师证书且在投标单位进行岗位注册登记，持有安全、环保监理培训考试合格证书的得2分；此项最多得2分。 （2）2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），担任过1个单个合同里程不小于5km的国内新建高速公路全过程监理（全过程监理是指监理合同内容至少包含隧道工程、桥梁工程、路面工程、路基工程四项和交叉工程、房建工程、交安工程、机电工程四项中的任意两项及以上）项目的总监理工程师或副总监理工程师或驻地监理工程师或驻地高级监理工程师业绩得2分，每增加1个上述业绩得2分，此项最多得4分。 （3）2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），担任过1个单洞大于3km的国内新建高速公路特长隧道工程监理项目的总监理工程师或副总监理工程师或驻地监理工程师或驻地高级监理工程师）加2分，每增加1个上述业绩加2分，最多加2分；此项最多得4分。 提供的证明材料详见第二章投标人须知前附表 1.4.1 中的总监理工程师业绩要求。 三、中心试验室主任（5分） （1）为投标人本单位人员，高级工程师及以上职称，持有交通运输部颁发的试验检测工程师资格证书（或公路水运工程试验检测师证书）且在投标单位进行岗位注册登记的得1分；此项最多得1分。 （2）2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准），至少担任过1个国内新建高速公路项目中心试验室主任（或负责人）的得2分，每增加1个上述业绩加2分，最多加2分；此项最多得4分。 提供的证明材料详见第二章投标人须知前附表 1.4.1 中的中心试验室主任业绩要求。 注：1、联合体投标的，单位业绩中的第（1）-（2）项由牵头单位提供，单位业绩中的第（3）-（4）项由任一成员单位提供；总监理工程师由牵头单位提供；中心试验室主任由承担中心实验室工作的成员单位提供。 2、一个项目业绩同时满足多个要求的，视为同时满足多个要求。资格审查部分提供的业绩参与评分。 3、以联合体形式完成的业绩，以投标单位独立承担的部分为准。 |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目投标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |  |  |
| 2.2.3 | 投标总报价的偏差率计算公式 |  | 投标总报价与评标准基价相比偏差的计算公式=100%×（投标人投标总报价-评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 2.2.4(3) | 报价部分 |  | 50分 | 一、投标报价评分（满分50分）。 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价得本附表规定分值的满分50分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.6分，每减少1%扣0.3分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标总报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
| 3 | 评标程序 |  | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。 2.按本章评标办法前附表第2.2.1项及第2.2.4（1）目的规定对初步评审合格的投标人的技术部分进行暗标评审，评标委员会成员对技术部分的各因素评分。 3.对初步评审合格的投标人按照本附表第2.2.4（2）目规定的评分方法对商务部分进行评分。 4.对初步评审合格的投标人按照本章第2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表第2.2.4（3）目规定的评分方法对投标总报价进行评分。 5.对监理大纲、商务部分、报价部分得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 6.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 |  |  |
| 1.综合得分 各投标人的投标得分等于技术评分、商务评分与报价评分之和。 2.推荐中标候选人 根据综合得分由高至低排序，推荐1至3名中标候选人。 |  |  |  |  |  |

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）监理大纲：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标总报价的偏差率计算

投标总报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）报价部分评分标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本招标文件约定的其他情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标文件作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）“投标报价”和按服务取费比例计算出的结果应一致，若结果不一致，以服务取费比例为准。

（4）填报的取费比例和投标报价均保留到小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

3.2.2 投标人的技术、商务、报价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标文件作否决投标处理。

3.3串通投标与虚假投标

3.3.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

- 3.4 投标文件的澄清和说明

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

- 3.5 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

- 3.6 评标结果

3.6.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

附件A：否决投标条件

综合评估法否决投标情况一览表

本表所列内容为本项目的所有否决投标情况，除此之外的任何情型均不得作为重大偏差并不作为否决投标的情形。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的资质条件、营业执照满足符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2投标人的类似项目业绩符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-4投标人的主要人员资格情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5投标人的其他人员承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6投标人的办公、生活设施承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7投标人的试验检测设备承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8投标人的其他要求须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-9投标人名称与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、服务周期、工程质量要求及安全目标；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11联合体参与投标的应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。联合体相关要求符合招标文件规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13投标人按照招标文件“投标人须知前附表”第3.4.1项规定提交了投标保证金。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14第七章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。否则由评标委员会作否决投标处理。 若投标单位为联合体，则联合体协议书各联合体成员单位签字（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。否则由评标委员会作否决投标处理。 第七章 投标文件格式要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。否则由评标委员会作否决投标处理。 若投标单位为联合体，则联合体协议书中要求各联合体成员盖单位法人章的，各联合体成员盖章须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中要求投标人加盖单位法人章的，均由联合体牵头人使用 CA 数字证书加盖其单位电子印章。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价；投标报价的大写金额能够确定具体数值。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-18投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19投标人按照招标文件“投标人须知前附表”第3.4.1项规定提交了投标保证金。否则按否决投标处理。 |
|  |  | A-20投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-210投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22满足第五章招标人要求（由投标人提供承诺），否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23权利义务符合招标文件规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 其他 | 评标办法 | A-24投标报价超过项目最高限价，评标委员会应否决其投标。 |
|  |  | A-25投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人拒绝确认算术性修正后的报价或修正后的最终投标报价超过相应的项目最高限价和最高总限价，评标委员会应否决其投标。 |
|  |  | A-26评标委员会按评标办法第3.2.4条认定该投标人以低于成本报价竞标的，应否决其投标。 |
|  |  | A-27评标委员会按评标办法第3.3条认定投标人串通投标或虚假投标的，应否决其投标。 |
|  |  | A-28评标委员会按评标办法第3.4.1条认定投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 |
| 其他 | 无。 |  |

- 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、甲方要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指甲方和乙方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由乙方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由乙方填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 甲方要求：指合同文件中名为“甲方要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指乙方在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指乙方投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2 甲方：指与乙方签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 乙方：指与甲方签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 甲方代表：指由甲方任命，并在授权范围和期限内代表甲方行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由乙方任命，代表乙方行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与甲方签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 监理服务：指乙方接受甲方的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是甲方按合同约定向乙方提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指乙方按合同约定向甲方提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指甲方按第6.1款通知乙方开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指甲方按第6.1款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指乙方在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第6.2款约定所做的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第1.1.4.3目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指乙方按合同约定完成了全部监理工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）甲方要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

乙方按中标通知书规定的时间与甲方签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，乙方应在合理的期限内按照合同约定的数量向甲方提供监理文件。合同约定监理文件应经甲方批复的，甲方应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 甲方提供的文件

按专用合同条款约定由甲方提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。由于甲方未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4 文件的照管

乙方应在现场保留一份合同文件、监理文件、甲方要求中的所列文件以及其他根据合同收发的往来信函，以备甲方和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，乙方完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归甲方享有。

1.10.2 乙方从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方自行承担。因甲方提供的监理资料导致侵权的，由甲方承担责任。

1.10.3 乙方在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 甲方要求

1.12.1 乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。无论是否存在错误，甲方均有权修改甲方要求，并在修改后3天内通知乙方。除专用合同条款另有约定外，由此导致乙方费用增加和（或）周期延误的，甲方应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2 如果甲方要求违反法律规定，乙方应在发现后及时书面通知甲方，要求其改正。甲方收到通知书后不予改正或不予答复的，乙方有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的乙方的全部损失由甲方承担。

1.12.3 甲方要求采用国外规范和标准进行监理时，应由甲方负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 甲方义务

2.1 遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

甲方应按第6.1款的约定向乙方发出开始监理通知。

2.3 提供设备、设施

除专用合同条款另有约定外，甲方应为乙方的现场人员，在监理期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由甲方负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，甲方应当按时办理，乙方应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由乙方负责办理的监理所需的证件和批件，甲方应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

2.6 提供监理资料

甲方应按第1.6.2项的约定向乙方提供监理资料。

2.7 其他义务

甲方应履行合同约定的其他义务。

3. 甲方管理

3.1 甲方代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，甲方应在合同签订后14天内，将甲方代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知乙方，由甲方代表在其授权范围和授权期限内，代表甲方行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。

3.1.2 甲方代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，乙方有权通知甲方更换甲方代表。甲方收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知乙方。

3.1.3 甲方更换甲方代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知乙方。甲方代表超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知乙方。

3.2 甲方的指示

3.2.1 甲方应按合同约定向乙方发出指示，甲方的指示应盖有甲方单位章，并由甲方代表签字确认。

3.2.2 乙方收到甲方作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第8条执行。

3.2.3 在紧急情况下，甲方代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，乙方应遵照执行。甲方代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为甲方的正式指示。

3.2.4 由于甲方未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致乙方费用增加和（或）周期延误的，甲方应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 甲方在法律允许的范围内有权对乙方的监理工作和（或）监理文件作出处理决定，乙方应按照甲方的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第8条的约定处理。

3.3.2 甲方应在专用合同条款约定的时间之内，对乙方书面提出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得甲方的批准。

4. 乙方义务

4.1 乙方的一般义务

4.1.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作

乙方应按合同约定以及甲方要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4 其他义务

乙方应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在甲方签发竣工验收证书之日起28天后失效。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与甲方签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经甲方确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人负责与甲方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1 乙方应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。乙方更换总监理工程师应事先征得甲方同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交甲方。总监理工程师2天内不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及甲方要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与甲方取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告。

4.4.3 乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章或由乙方授权的项目机构章，并由乙方的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知甲方和承包人。

4.5 乙方员的管理

4.5.1 乙方应在接到开始监理通知之日起7天内，向甲方提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要乙方员和其他人员的名单及资格条件。主要乙方员应相对稳定，更换主要乙方员的，应取得甲方的同意，并向甲方提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第4.4.1项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要乙方员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 乙方应保证其主要乙方员在合同期限内的任何时候，都能按时参加甲方组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，甲方有权随时检查。甲方认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

乙方应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，乙方应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 乙方应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 乙方应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款，应专用于合同监理工作。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（4）本工程监理的委托合同及补充合同；

（5）甲方签订的勘察、设计和施工承包合同；

（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（7）其他监理依据。

5.3 监理内容

除专用合同条款另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

（15）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和甲方要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足甲方的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容和提交时间等，在专用合同条款中约定。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，甲方应提前7天向乙方发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因甲方原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始监理通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。甲方应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误且属于非乙方责任的，甲方应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因甲方原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理报酬；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理

6.3.1 乙方应当根据法律、规范标准、合同约定和甲方要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 缺陷修复监理指缺陷责任期间，乙方对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由乙方负责。

6.3.3 甲方应当及时接收乙方提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为甲方已经接收监理文件。接收监理文件时，甲方应向乙方出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.4 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和U盘分别贮存。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 乙方应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当按照有关规定在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，乙方应根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非乙方的原因引起的周期延误；

（3）非乙方的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非乙方的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，乙方可对甲方要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交甲方，被甲方采纳并构成变更的，执行第8.1款约定。

8.2.2 乙方提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，甲方应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 甲方要求乙方进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由甲方另行支付。

9.2 预付款

9.2.1预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2 甲方应在收到预付款支付申请后28天内，将预付款支付给乙方；乙方应当提供等额的增值税发票。

9.3 中期支付

9.3.1 乙方应按甲方批准或专用合同条款约定的格式及份数，向甲方提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 甲方应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给乙方；乙方应当提供等额的增值税发票。甲方未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为甲方同意中期支付申请。甲方不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

9.4 费用结算

9.4.1 合同工作完成后，乙方可按专用合同条款约定的份数和期限，向甲方提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 甲方应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给乙方；乙方应当提供等额的增值税发票。甲方未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为甲方同意费用结算申请。甲方不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 甲方对费用结算申请内容有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，由乙方重新提交。乙方对此有异议的，按第12条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第9.3.3项的约定执行。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

11. 违约

11.1 乙方违约

11.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属乙方违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）乙方转让监理工作；

（3）乙方未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）乙方无法履行或停止履行合同；

（5）乙方不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 乙方发生违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，甲方有权解除合同并向乙方发出解除合同通知。乙方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和甲方损失等。

11.2 甲方违约

11.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属甲方违约：

（1）甲方未按合同约定支付监理报酬；

（2）甲方原因造成监理停止；

（3）甲方无法履行或停止履行合同；

（4）甲方不履行合同约定的其他义务。

11.2.2甲方发生违约情况时，乙方可向甲方发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，乙方有权解除合同并向甲方发出解除合同通知。甲方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和乙方损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12. 争议的解决

甲方和乙方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

第1.1.1.1目细化为：

合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、项目专用合同条款、公路工程专用合同条款、通用合同条款、甲方要求、监理服务费用清单、乙方有关人员和试验检测设备投入的承诺，以及其他构成合同组成部分的文件。

第1.1.1.5目不适用。

第1.1.1.8目细化为：

监理服务费用清单：指乙方投标文件中的监理服务费用清单。

1.1.2 合同当事人和人员

本项补充第1.1.2.7目至第1.1.2.9目：

1.1.2.7 监理机构：指由乙方在项目现场设立的履行监理职责的组织，包括总监理工程师办公室（简称总监办）及驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。

1.1.2.8 行政管理部门：指交通运输主管部门或对本工程依法享有行政监督权限的其他政府部门。

1.1.2.9 第三方：指除甲方、乙方之外，与本工程建设有关的其他当事人（包括承包人）。

1.1.3 工程和监理

第1.1.3.1目细化为：

工程：指为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向甲方提供的物资和设备），具体情况在项目专用合同条款中指明。

第1.1.3.2目细化为：

监理服务：指乙方接受甲方的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对公路工程施工准备、施工、验收与缺陷责任期等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.4 合同文件的优先顺序

本款细化为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）甲方要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）乙方有关人员、试验检测设备的投入的承诺；

（10）其他合同文件。

合同双方针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

本项细化为：

乙方应在合理的期限内按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，《公路工程施工监理规范》及施工承包合同约定向甲方提供监理文件。合同约定监理文件应经甲方批复的，甲方应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 甲方提供的文件

本项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，甲方应在监理合同生效且取得相关文件、资料后7天内，向乙方免费提供下述文件、资料：

（1）甲方与承包人签订的施工承包合同1份。

（2）甲方与承包人共同确认的已标价的工程量清单及其说明1份。

（3）合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。

（4）合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。

（5）其他相关资料。

由于甲方未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.8 转让和分包

本款细化为：

1.8.1 除项目专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.8.2 乙方不得将监理服务的任何部分分包。乙方因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

1.10 知识产权

本款补充第1.10.4项：

1.10.4 除项目专用合同条款另有约定外，乙方有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经甲方同意，上述出版物中不得涉及甲方的专利、专有技术以及经济情报。

本条补充第1.13款：

1.13 避免利益冲突

未经甲方书面同意，乙方不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的甲方利益相冲突的任何活动。

2. 甲方义务

本条补充第2.7款至第2.10款：

2.7 协助

甲方在工程所在地向乙方提供进驻现场的相关条件，解决非乙方原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免乙方根据监理合同提供监理服务而导致的第三方收费（不含税金）。

2.8 授权通知

甲方必须将履行监理服务的乙方及甲方授予乙方的权力，及时用书面形式通知第三方。

2.9 甲方指令的下达

甲方在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过乙方向承包人提出。

2.10 保障

在乙方不违反有关法律、法规的前提下，甲方应保障乙方免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

3. 甲方管理

3.3 决定或答复

第3.3.2项细化为：

甲方对乙方关于本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题提出的请示应及时作出书面答复。除项目专用合同条款另有约定外，对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7天，重大问题不得超过28天。逾期没有作出答复的，视为已获得甲方的批准。

4. 乙方义务

4.2 履约保证金

本款细化为：

4.2.1 履约保证金自合同生效之日起生效。在签发合同工程交工证书后，乙方应按甲方要求的格式，以项目专用合同条款规定的额度向甲方提交缺陷责任期保函。甲方在收到乙方提交的缺陷责任期保函后7天内向乙方返还履约保证金。在签发工程缺陷责任终止证书后14天内，甲方向乙方返还缺陷责任期保函。

4.2.2 如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的履约保证金或缺陷责任期保函，但不影响乙方根据监理合同应当得到的其他款项的支付。

4.3 联合体

第4.3.3项细化为：

联合体牵头人负责与甲方联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。甲方就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

补充第4.3.4项：

4.3.4 未经甲方同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

4.4 总监理工程师

第4.4.1项细化为：

乙方应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。乙方更换总监理工程师应事先征得甲方同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交甲方，拟更换的总监理工程师资历应不低于原总监理工程师。总监理工程师2天内不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派代表代行其职责。

4.5 乙方员的管理

第4.5.1项、第4.5.2项细化为：

4.5.1 乙方应在接到开始监理通知之日起7天内，向甲方提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要乙方员和其他人员的名单及资格条件。主要乙方员应常驻现场并相对稳定。更换主要乙方员的，应取得甲方的同意，并向甲方提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原乙方员。总监理工程师的更换，应按照本章第4.4.1项规定执行。

4.5.2除项目专用合同条款另有约定外，主要乙方员包括总监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、试验员、资料员等。

本条补充第4.9款：

4.9 党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或乙方为国有控股或参股企业的，乙方应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，乙方应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

乙方在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5. 监理要求

5.1 监理范围

第5.1.3项细化为：

阶段范围指公路工程建设程序中的施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在项目专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程前期有关文件；

（4）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（5）本工程监理的委托合同及补充合同；

（6）甲方签订的施工承包合同；

（7）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（8）其他监理依据。

5.3 监理内容

本款细化为：

乙方应按照《公路工程施工监理规范》及相关法律、法规开展监理服务。甲方须依据《公路工程施工监理规范》要求对监理机构的设置方式进行选择，并在项目专用合同条款中予以约定。各阶段监理服务包括但不限于以下内容，甲方可根据工程实际情况在项目专用合同条款中对其进行调整。

5.3.1 在工程同时设置总监办和驻地办时，总监办的监理服务内容为：

（1）总监办工地试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；

（4）审批各驻地办主持编制的监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（8）签发开工预付款支付证书；

（9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

（11）主持召开监理交底会；

（12）主持召开第一次工地会议；

（13）签发合同工程开工令；

（14）审批重要工程材料及混合料配合比；

（15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

（17）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（18）组织编写监理月报；

（19）根据工程需要主持召开专题工地会议；

（20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；

（21）协助甲方审查交工验收申请，评定工程质量；

（22）参加甲方组织的合同工程交工验收；

（23）编写监理工作报告，并提交甲方；

（24）签认交工结账证书；

（25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（28）签认最后支付证书；

（29）参加工程竣工验收；

（30）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.3.2 在工程同时设置总监办和驻地办时，驻地办的监理服务内容为：

（1）按项目专用合同条款的约定建立（或不建立）工地试验室，如需驻地办建立工地试验室，应配备现场抽查常用的试验检测设备，并在项目专用合同条款中明确检查项目和频率的要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

（4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）按规定程序初审本驻地监理标段承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）初审本驻地监理标段承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（9）验收承包人测定的地面线；

（10）确认承包人提交的场地占用计划；

（11）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

（13）审批施工测量放线；

（14）审批一般工程原材料和混合料配合比；

（15）审查施工组织及人员配备；

（16）审查承包人进场的施工机械设备；

（17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

（20）验收构配件或设备；

（21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（22）对关键工序进行签认；

（23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于乙方权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（27）编写本驻地监理标段的监理月报；

（28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

（29）编制标段监理竣工文件；

（30）编写本驻地监理标段的监理工作报告；

（31）参加本驻地监理标段合同工程的交工验收；

（32）初审交工结账证书；

（33）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.3.3 在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办工地试验室，配备常规的试验检测设备，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于乙方权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助甲方审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加甲方组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交甲方；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收；

（47）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.4 监理文件要求

第5.4.3项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足《公路工程施工监理规范》的规定。

本条补充第5.5款至第5.7款：

5.5 监理服务形式

乙方应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。甲方对乙方的机构设置要求在项目专用合同条款中约定。

5.6 监理服务目标

5.6.1 监理服务履约目标：除项目专用合同条款另有约定外，乙方提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

5.6.2 对承包人履约管理的服务目标：在项目专用合同条款中约定。

5.7 甲方对乙方的授权

5.7.1 乙方根据监理合同提供监理服务时，在甲方授权权限范围内开展工作。授权权限在项目专用合同条款中约定。

5.7.2 如果乙方在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于甲方和第三方签订的工程合同文件，该合同文件应成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。乙方应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件提供监理服务；

（2）根据职责范围，在甲方和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经甲方的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

第6.1.1项细化为：

符合项目专用合同条款约定的开始监理条件的，甲方应提前7天向乙方发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期及乙方首批人员实际进场日期起算，以时间在后者为准。

乙方应按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，根据本项目工程的进展情况和甲方批准的人员进场计划，安排乙方员及时进场。

本条补充第6.4款：

6.4 监理工作的暂停与监理合同的解除

6.4.1 出现根据本监理合同的约定不应由乙方负责的情况，且该情况已使乙方不能继续履行全部或部分监理服务时，乙方应立即书面通知甲方，并视情况采取相应措施：

（1）不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此增加的监理服务工作量或延长的服务期限，甲方应按合同条款约定进行调整。

（2）全部监理服务已无法继续履行时，乙方在书面通知甲方28天之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，甲方应按合同条款约定进行调整，同时应及时向乙方返还全部或剩余部分的履约保证金。

（3）因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，应按照本合同第10条规定的程序暂停监理服务或解除监理合同。

6.4.2 甲方要求乙方全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在28天之前发出书面通知。乙方在接到通知后，应立即安排停止全部或部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，甲方应按合同条款约定进行调整，同时及时向乙方返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.3 乙方无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，甲方可书面要求乙方予以解释。若乙方在28天内未能根据本监理合同给予合理的答复，甲方可在进一步发出书面通知14天后，单方面解除本监理合同，并视情况对乙方的全部或部分履约保证金不予退还。

6.4.4 甲方拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28天，或根据本合同第6.4.1项（1）目或第6.4.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，乙方可书面要求甲方予以解释。若甲方在28天内未能根据本监理合同给予合理的答复，乙方可在进一步发出书面通知14天后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，甲方应按合同条款约定进行调整，同时应及时向乙方返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.5 监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权利和利益。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

第7.1.2项、第7.1.3项细化为：

7.1.2 乙方应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。

本工程施行质量责任终身制。乙方应当书面明确相应的总监理工程师和质量负责人。乙方的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

7.1.3 乙方对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。

本工程交工验收前，乙方应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编制工程质量评定或者评估报告，并提交甲方。

本款补充第7.1.4项：

7.1.4 乙方应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。

乙方应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

本条补充第7.3款：

7.3 人员和设备保险

乙方应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

8. 合同变更

8.1 变更情形

第8.1.1项细化为：

合同履行中发生下述情形时，合同双方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在项目专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非乙方的原因引起的周期延误；

（3）非乙方的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非乙方的原因，对工程暂停监理及恢复监理；

（5）监理服务的形式与内容发生变化；

（6）因甲方或第三方的责任，阻碍或延误了乙方履行监理服务；

（7）甲方提出高于监理合同约定的服务目标，乙方为完成此目标导致投入增加。

9. 合同价格与支付

本项目所有费用均在酉阳县有补助资金到位后开始支付。

9.1 合同价格

第9.1.1项细化为：

本合同的报价方式在项目专用合同条款中约定。合同价格是乙方按照合同约定完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段监理服务所需的全部费用，应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。

监理服务费用包括以下组成部分：

（1）乙方员服务费；

（2）监理办公设施费；

（3）监理交通设施费；

（4）监理试验设施费；

（5）监理生活设施费；

（6）利润。

除利润外，以上各项费用应分别按施工期（涵盖施工准备阶段和施工阶段）和缺陷责任期两个阶段填报，其中乙方员服务费应填报各级乙方员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人月数量。各类乙方员的人月单价应包括乙方员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，甲方将不考虑另行支付乙方员的加班费用。

乙方因完成本项目施工监理服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均由乙方承担，并包含在所报的各项监理服务费用之内，甲方不单独支付。

除本合同第8条约定的变更情形和项目专用合同条款约定的其他情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

除项目专用合同条款另有约定外，因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在乙方已履行本合同规定义务的情况下，甲方不能以乙方提前完成监理为由而减少监理报酬。

9.2 预付款

本款细化为：

为使监理服务能够及时开展，甲方应在监理合同签订后7天内按监理服务费总额的10%向乙方支付预付款，项目专用合同条款另有约定的除外。

预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到签约合同价的30%时开始抵扣，全部预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到签约合同价的80%时扣完。

预付款应专用于本工程的监理。乙方无须向甲方提交预付款保函，但乙方提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

9.3 中期支付

本款细化为：

9.3.1 乙方应在各月末向甲方提交由总监理工程师签署的按甲方批准格式填写的监理服务费付款申请单一式三份，该付款申请单包括以下栏目，乙方应逐项填写清楚：

（1）本月应向乙方支付的（结算的）监理服务费用；

（2）本月应支付的监理服务变更费用；

（3）本月应支付的预付款；

（4）根据合同规定，本月应结算的其他款项；

（5）本月应扣回的预付款；

（6）根据合同规定，本月应扣除的其他款项。

9.3.2 甲方将在收到乙方提交的监理服务费付款申请单后28天内进行核实并予以支付。除项目专用合同条款另有约定外，支付原则如下：

（1）施工期间的乙方员服务费根据各级乙方员的人月单价及本月实际完成的监理服务时间计算并支付（各岗位乙方员的人月数以乙方记录并经甲方签字确认的乙方员出勤情况为依据）。本项目各月累计支付的乙方员服务费总额不得超过乙方在监理服务费报价清单中填报的施工期乙方员服务费合计金额，超过部分甲方将不再予以支付。

（2）施工期间的监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费由乙方包干使用，上述四项设施费的报价总额按月度等额支付给乙方。乙方必须保证实际投入本项目的办公设施、交通设施、试验设施及生活设施能满足本招标文件的要求和实际工作的需要，且不低于乙方投标文件中所列设施，否则甲方将根据本合同第11.1.2项的规定从其报价总额中扣除违约赔偿金。

（3）缺陷责任期内的乙方员服务费、监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费将在本项目的缺陷责任期开始后，分两次等额支付给乙方。

（4）监理服务变更费用经双方协商确认后，在监理服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付。

（5）根据合同条款第8.2.2项约定对乙方的奖励，甲方应于对乙方的当期支付费用中一次性支付；

（6）根据合同条款第11.1款确定的乙方对甲方的违约赔偿金，由甲方从对乙方的当期监理服务费计量支付报表中予以核减；当期监理服务费不足以抵扣违约赔偿金时，则从后续监理服务费计量支付报表或履约保证金中扣回；

（7）根据通用合同条款第11.2款确定的甲方对乙方的赔偿金，应由甲方与乙方协商确定后在对乙方当期支付费用中一次性支付。

9.3.3 甲方在收到乙方提交的书面支付申请且乙方提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。甲方未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为甲方同意中期支付申请。甲方未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

9.3.4 甲方对乙方要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到乙方提交的书面支付申请7天内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对乙方其他应得款项的支付。

9.3.5 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和项目专用合同条款的约定执行。

9.4 费用结算

本款细化为：

9.4.1 在施工阶段监理服务工作结束后7天内，乙方应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减预付款和乙方赔偿金后余额的支付申请上报至甲方，甲方应在收到该支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向乙方支付费用。乙方在提交支付申请的同时，应按合同条款第4.2.1项的约定向甲方提交缺陷责任期保函，甲方在收到乙方提交的缺陷责任期保函后7天内向乙方返还履约保证金。

9.4.2 在签发工程缺陷责任终止证书后7天内，乙方应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由甲方向乙方支付的剩余款项，扣减其他应由甲方从乙方扣回款项的支付申请上报至甲方，甲方应在收到该支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向乙方支付费用，同时甲方向乙方返还缺陷责任期保函。

9.4.3 甲方在收到乙方提交的书面支付申请且乙方提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。甲方未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为甲方同意费用结算申请。甲方未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

9.4.4 甲方对费用结算申请内容有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，由乙方重新提交。乙方对此有异议的，按第12条的约定执行。

9.4.5 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第9.3.5项的约定执行。

本条补充第9.5款、第9.6款：

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额在项目专用合同条款中约定。暂列金额应按甲方的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。暂列金额主要用于支付监理服务的变更费用。

9.6 货币

除项目专用合同条款另有约定外，甲方采用人民币支付监理服务费用。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在项目专用合同条款中约定。

11. 违约

11.1 乙方违约

本款细化为：

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属乙方违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）乙方转让或分包监理工作；

（3）乙方未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）乙方向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害甲方利益，给甲方造成损失；

（5）乙方未按《公路工程施工监理规范》的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检；

（6）乙方未能按照投标文件的承诺或合同文件的约定配备满足监理服务需求的人员或设备；

（7）乙方无法履行或停止履行合同；

（8）乙方不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 乙方发生违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，甲方有权解除合同并向乙方发出解除合同通知。发生第11.1.1项（2）目或（4）目情形时，甲方可直接发出解除合同通知。

乙方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和甲方损失等。甲方有权向乙方处以项目专用合同条款中约定的违约金，并由甲方将其违约行为上报重庆市交通局，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

11.1.3 乙方对甲方损失的赔偿责任

乙方违反监理合同的约定并造成甲方的经济损失，应向甲方赔偿，除项目专用合同条款另有约定外，赔偿金应按下式计算：

赔偿金=甲方直接经济损失所对应的监理费×乙方应承担责任的比例

乙方对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果乙方与甲方或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。乙方的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第11.5款的约定办理。

11.1.4 乙方对甲方未授权的监理服务范围不承担监理责任。

11.2 甲方违约

本款细化为：

11.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属甲方违约：

（1）甲方未按合同约定支付监理报酬；

（2）甲方原因造成监理停止；

（3）甲方无法履行或停止履行合同；

（4）甲方无正当理由不按时返还履约保证金或缺陷责任期保函；

（5）甲方不履行合同约定的其他义务。

11.2.2甲方发生违约情况时，乙方可向甲方发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，乙方有权解除合同并向甲方发出解除合同通知。甲方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和乙方损失等。乙方有权向甲方课以项目专用合同条款中约定的违约金。

11.2.3 甲方对乙方损失的赔偿责任

甲方违反监理合同的约定并造成乙方的经济损失，除项目专用合同条款另有约定外，甲方应据实赔偿乙方的直接经济损失。

本条补充第11.4款、第11.5款：

11.4 赔偿责任的期限

甲方或乙方任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的28天之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7天之内提出索赔意向，并每隔7天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28天之内提出正式的索赔文件。无论是甲方还是乙方，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔权利。

11.5 赔偿的限额

除项目专用合同条款另有约定外，合同一方当事人向对方当事人依据本合同条款第11.1款和第11.2款支付赔偿的最高限额为：

（1）乙方的累计赔偿限额为监理服务费总额的30%，当达到此限额时，甲方有权单方面终止监理合同，同时乙方的履约保证金不予退还。

（2）甲方赔偿乙方的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

合同双方同意放弃超过上述限额的剩余赔偿要求，但本合同其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

12. 争议的解决

本条补充：

采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对甲方和乙方双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

B. 项目专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 委托人：重庆酉永高速公路有限公司。

1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）。

工程地点：重庆市酉阳县；

工程概况：路线起于花田乡附近，设花田隧道穿越天山堡，终点在龙池村北侧与 G65包茂高速公路相接。主要控制点有花田乡、龙池村；主要控制性工程有龙池枢纽互通、花田隧道等。项目主线全长7.326公里，设计速度80km/h，双向四车道，路基宽度25.5米。全线桥梁总计669米/3座（含互通主线桥），其中大桥669米3座；隧道1座，总长5624.5米。桥隧占比约86%；互通式立交1处，为枢纽互通；连接线全长3.385km，连接线接花田乡场镇，连接线L1B、L1D L1K0+000~L1K0+700按二级公路标准，L1K0+700~L1K2+717.883线按三级路采用三级公路标准。项目（主线+连接线）概算总金额约21.73亿元（含花田场镇段0.21亿元），建安费约16.11亿元（含花田场镇段0.15亿元）。

第1.1.4.3目细化为：

1.1.4.3监理服务期限：施工期48月+缺陷责任期24月。

1.12 委托人要求

1.12.3 委托人提供国外规范和标准的时间：     /     ，提供数量：     /   。自委托人书面通知进场之日起至缺陷责任期终止证书颁发之日止（包含施工准备期监理、施工期监理和缺陷责任期监理）。

新增第1.12.4项

1.12.4在合同签订前，委托人将对拟投入本合同段的总监理工程师及中心试验室主任进行管理能力答辩。若投标文件中填报的总监理工程师及中心试验室主任经答辩不满足项目管理的需求，需另行选派满足招标文件要求的人员重新进行答辩，另行选派的人员资格条件须与投标文件中对应人员达到同样的加分分值及以上且答辩满足项目管理需求，由此产生的人员更换不纳入《酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程监理单位履约管理及违约处理规则（试行）》中履约及违约处理范畴。

新增第1.12.5项

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件以及合同执行期间，发包人为有利于项目建设管理下发的相关管理制度、办法、实施细则等，均构成合同文件组成部分且承包人应予以执行

4.监理人义务

4.2 履约保证金

第4.2款细化为：

4.2.1施工期履约保证金额：签约合同价的10%(保函)。

5.监理要求

5.1 监理范围

5.1.3阶段范围包括：包含施工准备期监理、施工期监理和缺陷责任期监理。

5.1.4工作范围包括：本工程施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段全过程的监理。包括：“三控三管一协调”，即：质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、职业健康安全与环境管理、现场组织协调以及标准化建设、信息化建设、农民工工资管理、因本工程建设引起的相关联的工程及相关联标段协调的总监办监理工作等。

第5.1.5项补充为：

5.1.5按照《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求对各类材料和构件进行抽样并送中心试验室检测，配备相关设备对工程实体质量进行抽检（中心试验室检测项目外的项目）。监督试验检测单位独立、客观、公正完成检测工作，并对检测试验数据进行复核。中心试验室和总监办的工作面界定、相互配合关系及检测结果处理程序等按《酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程监理单位履约管理及违约处理规则（试行）》执行。

5.3监理内容

5.3.1工程只设置总监理工程师办公室：总监理工程师办公室设立中心试验室，中心试验室相应的检查项目和抽检频率：中心试验室在委托人和行业主管部门的监督和管理下负责合同范围内的验证试验、工艺试验、标准试验、抽样试验（以《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）要求为准）及验收试验，以确保工程质量完全处于受控状态，并负有检查、监督、帮助和指导承包人工地试验室工作的义务。并根据承包人的施工计划及工地进展情况及时进行现场抽检。同时中心试验室应当按照合同要求和委托人的授权范围完成全部合同工程范围的其他试验检测服务工作内容。监理人组建的中心试验室，按照《重庆市高速公路施工标准化指南（试行）》和《重庆市公路水运工程工地试验室管理实施细则》的要求完成试验室的建设工作，达到重庆市交委质监局【2012】153号文件要求的工作条件并完成验收合格后方可开展试验检测工作。否则将按第11.1款视为监理人违约。监理人所提供的试验检测仪器应满足招标文件对中心试验室、试验检测设备最低配置要求表中提出的最低限度要求。相应上述费用纳入各相关投标报价。

中心试验室对监理服务要求的全部试验检测工作以及委托人、交通主管部门要求的有关试验检测工作负责。试验室应及时、准确地为监理工程师提供试验报告和分析意见，为监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。

5.3.3项细化为：

5.3.3 在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

在总监理工程师的领导下，负责监理段的监理业务管理工作，有权授予副总监、专业监理工程师分管相应的监理工作，并具体领导各专业监理工程师开展监理工作；按照《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求对各类材料和构件进行抽样并送中心试验室检测，配备相关设备对工程实体质量进行抽检（中心试验室检测项目外的项目）。监督试验检测单位独立、客观、公正完成检测工作，并对检测试验数据进行复核。中心试验室和总监办的工作面界定、相互配合关系及检测结果处理程序等按《酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程监理单位履约管理及违约处理规则（试行）》执行；

5.3.3.1熟悉合同文件，调查施工环境条件；

5.3.3.2在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则，报委托人审批；

5.3.3.3在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案、施工环境保护措施和主要工艺工法）；

5.3.3.4参加设计交底；

5.3.3.5审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；审核施工单位提交的总体进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，核批施工单位的修正计划；签发合同工程开工令，发布停工令；

5.3.3.6检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；负责监理段的施工安全监理、环保监理；

5.3.3.7审核承包人的工地试验室，审核验证试验、工艺试验、标准试验、抽样试验和验收试验；

5.3.3.8对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

5.3.3.9验收承包人测定的地面线；

5.3.3.10审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

5.3.3.11按照相关规范和委托人的相关要求组织审批施工单位的临建方案（包含但不限于两区三厂、施工便道便桥、临时用电和拆除方案，场地占用计划），审批后的临建方案须向委托人报备，并监督临建工程的建设、验收、运营维护和拆除；

5.3.3.12独立复核施工单位的工程量清单，并核算施工单位对工程量清单的复核结果，配合委托人完成0＃台账的审核；

5.3.3.13签发开工预付款支付证书；

5.3.3.14主持召开监理交底会；主持召开第一次工地会议；

5.3.3.15签发合同工程开工令；

5.3.3.16按合同约定对工程分包计划和协议和分包人的资质进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

5.3.3.17审批施工测量放线；

5.3.3.18审批工程原材料及混合料配合比，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

5.3.3.19审查施工组织及人员的素质、数量配备，有不适应工程需要的，有权要求施工单位更换或增加；

5.3.3.20按照施工标准化相关规定及委托人的相关要求，审查承包人拟进场的施工设备的品质，不允许不满足要求的设备进场；审核施工单位的机械设备、测量试验仪器配备，对主要机械设备、测量试验仪器类型、性能和数量有不适应工程需要的，有权要求施工单位更换或增加；

5.3.3.21按照施工标准化相关规定及委托人的相关要求，审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

5.3.3.22审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

5.3.3.23审批分项（分部）工程的开工申请；

5.3.3.24验收构配件或设备；

5.3.3.25按有关规定要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量，监理单位人员应对隧道和路基工程中的重要隐蔽工序（包含但不限于：隧道仰拱、隧道初支、挡墙基础、抗滑桩、碎石桩、软基处理等）进行旁站；

5.3.3.26对关键工序进行签认；

5.3.3.27对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

5.3.3.28签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

5.3.3.29对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

5.3.3.30对已完工程按合同约定的方法进行计量，建立计量台账并及时更新；

5.3.3.31审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

5.3.3.32按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

5.3.3.33受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项，经委托人批准后实施；并在仲裁过程中作证；

5.3.3.34组织编制监理工作月报、季报和年报及有关工程监理的各种汇报及请示报告；

5.3.3.35主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议，发出有关指令和指示，并督促限期整改落实；

5.3.3.36协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

5.3.3.37参加委托人组织的合同工程交工验收；

5.3.3.38编写监理工作报告，并提交委托人；

5.3.3.39签认交工结账证书；

5.3.3.40组织编制工程监理竣工文件，并督促、检查施工单位按规范和委托人的要求编制竣工文件；

5.3.3.41在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；监督施工单位认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

5.3.3.42缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

5.3.3.43签认最后支付证书；

5.3.3.44参加工程竣工验收，全力配合竣工验收和工程移交工作；

5.3.3.45将审查结果报委托人审批或将审批结果报委托人备案，并根据委托人的指示，积极组织实施；按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

补充第5.3.4项如下：

5.3.4监理人全力配合委托人完成本项目“绿色公路”、“品质工程”、“施工标准化”、“平安工地”、“建设管理信息化”、“科技创新”、“交通强国”等系列目标任务，制定相对应的配合机制和管控措施。

5.4监理文件要求

第 5.4.3 项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足《公路工程施工监理规范》的规定。

5.5监理服务形式

监理服务机构设置：设置一级监理机构，设置总监理工程师办公室，总监理工程师办公室设立中心试验室，总监理工程师办公室内部按照施工单位标段划分设置若干监理组。

5.6监理服务目标

第5.6.1项细化为：

5.6.1监理人履约管理的服务目标：

5.6.1.1质量控制目标：交工验收合格，竣工验收优良。年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）不低于97%。

5.6.1.2安全控制目标：不发生较大及以上安全责任事故；

5.6.1.3环保、水保管理目标：符合国家及重庆市相关要求，严格按照项目批复文件和环评、水保方案实施，确保工程建设不污染环境、不造成生态破坏，打造以人为本、生态和谐、资源节约的绿色、环保、智能高速公路。

5.6.1.4投资控制目标：控制在委托人确定的本工程建安费用范围内。

5.6.1.5进度控制目标：批复施工工期内。

5.6.1.6文明施工控制目标：争创重庆市文明施工工地、省部级示范工程。

5.6.1.7合同管理目标：及时准确的收集、整理和保管施工阶段的信息资料，保证重要环节的真实性和可追溯性，正确处理项目相关的合同索赔和合同纠纷。

5.6.1.8 标准化建设目标：按照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》、《“两区三厂”建设安全标准化指南》、《重庆市高速公路施工标准化指南》等相关规范和技术指南要求对本项目施工标准化进行管理。

5.6.1.9信息化建设目标：全过程推进管理信息化。

5.7委托人对监理人的授权

第5.7.1项细化为：

5.7.1 委托人对监理人的授权权限：

在工程质量监理上，委托人授予监理人总监理工程师《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力。委托人在遵循技术规范的前提下，保留质量问题的一票否决权。

在工程进度监理上，委托人授予监理人总监理工程师《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力。委托人提出处理意见，保留要求监理人和总监理工程师因工程进度滞后而采取进一步措施的权力。

在工程费用监理上，委托人授予监理人总监理工程师现场核实计量合同规定的任何已完工程的数量和金额的权力，审核施工单位每期计量支付证书的权力，对不符合合同文件要求的工程项目的施工活动，有拒绝支付并通报（报告）委托人的权力。但委托人保留计量支付的终审权。

在合同管理上，委托人授予监理人总监理工程师对工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的初审权，由委托人确定处理意见，保留工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的最终审定权。除上述权力外，经委托人批准，委托人还授予监理人总监理工程师有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的其它的合同管理职权。

在安全、环境保护、文明施工监理上，委托人除授予监理人总监理工程师有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力外，还授予总监理工程师监督施工单位完成施工合同中规定事项的权力。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产安全需立即采取行动的，监理人有权在未征得委托人批准的情况下向施工单位发布处理紧急情况所必需的指令。但监理人随后应及时向委托人报告情况，并与委托人协商应进一步采取的措施。

6.开始监理和完成监理

本条补充：

根据本项目特点，设置施工准备期，施工准备期监理工作如下：

熟悉合同文件并根据合同文件编制补充技术规范；调查施工环境；建立健全监理机构岗位职责及相关管理制度；编制监理计划及监理细则；参加设计交底；审批施工组织设计，审批施工单位编制的专项施工方案并监督交底；检查施工单位质量、安全、环保、进度保证体系；全力配合委托人完成本项目“绿色公路”、“品质工程”、“施工标准化”、“平安工地”、“建设管理信息化”、“科技创新”、“交通强国”等系列目标任务，制定相对应的配合机制和管控措施；审批复测结果；验收地面线；审批工程划分；编制试验台账；确认场地占用计划；核算工程量清单及0#台账；针对工程特点结合委托人招标文件对质量、进度、安全的相关规定，组织合同交底和培训，确保参建人员熟悉合同及相关制度，组织对施工单位专业技术人员及项目主要管理人员的考核；签发开工预付款支付证书；召开监理交底会；召开第一次工地会议；签发合同开工令等。

6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，委托人应向监理人发出开始监理通知：具备开工条件。

第6.2款细化为：

6.2 监理周期延误

由于非监理人（含委托人或第三方责任）的原因造成：

6.2.1工程延期6个月以内（含6个月）委托人不增加监理服务费，工程延期超过6个月以上时，委托人将按照投标文件中《监理人员服务费报价表》增加工程延误监理服务费。

6.2.2除此之外，无论其他何种原因导致监理服务期延误或提前，不调整监理服务费。

因合同6.2款增加的监理服务费按以下原则进行计算：

6.2.1监理人员服务费、交通设施费、生活设施费=（增加的服务月数-6个月）×监理人员、交通设施费、生活设施费月平均单价

6.2.2增加的监理服务费不超过9.5.2 项规定的不可预见费。

8.合同变更

第8.1款细化为：

8.1 在合同实施期间，监理人填写的单价和总额价不因受到国家政策变化、物价变动或监理的工程施工工程量的变更等各种因素的影响而予以调整。

第8.2款细化为：

8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：不予考虑。

9.合同价格与支付

本项目所有费用均在酉阳县有补助资金到位后开始支付。

9.1 合同价格

第9.1.1项细化为：

9.1.1 本合同的报价方式：总价。

监理服务费用为施工准备阶段和施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。

本项目监理服务费用包括（但不限于）以下组成部分：

9.1.1.1监理人员服务费；

9.1.1.2监理办公设施费；

9.1.1.3监理交通设施费；

9.1.1.4监理检测服务费；

9.1.1.5监理生活设施费；

9.1.1.6其他费用；

在合同实施过程中由监理人按照不超过投标报价的原则按实际施工需求合理使用。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。

委托人可对总监、副总监等主要监理人员工资的发放进行监管，如支付不到位，且相关人员资质、业绩和工作能力不满足合同要求，委托人将扣减相关费用并将进行违约处罚。

委托人将对监理人投入本项目的车辆进行监管，车辆的质量和数量必须达到承诺要求。若未达到承诺要求的质量或数量，委托人将扣减相关费用并将进行违约处罚。

监理人因完成本项目施工监理服务需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所报的各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。

9.2 预付款

本款预付款支付约定为：

9.2.1 预付款总额为监理服务费报价扣除暂列金额后的10%

9.2.1.1 甲乙双方签订合同后支付预付款总额的50%；

9.2.1.2 监理人完成监理工程师办公室、驻地办、中心试验室的设置，经过委托人相关验收且开工令下发后支付预付款剩下的50%。。

9.2.2 预付款从监理服务期开始后的第三次计量支付起扣，分4次等额扣回。

9.3 中期支付

第9.3.5项细化为：

9.3.5 中期支付规定如下：

9.3.5.1  支付方式与内容：

A、监理人应在各季度末向委托人提交由监理工程师签署的按委托人批准格式填写的进度结帐单一式三份，该结帐单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚：

（1）本次应向监理人支付的(结算的)监理服务费用；

（2）根据合同规定，本次支付应结算的其他款项；

（3）根据合同规定，本次支付应扣除的其他款项。

B、委托人将在收到监理人提交的中期支付申请后28天内进行核实、考核后予以支付。支付原则如下：

（1）根据考核办法对监理人的监理工作情况定期进行考核，施工阶段每季度支付一次监理服务费，监理服务费的支付标准如下：

施工期每季监理费支付金额（不含暂列金额）=施工期每季监理费应支付金额（不含暂列金额）×95%-每季违约金+综合考核评比奖惩金额。

施工期每季监理费应支付金额按监理人员、设备投入情况进行计算，委托人将扣除未到场人员和设备的当期服务费用，并扣除每季度违约金。

施工期累计支付金额不超过监理人施工期监理费（不含暂列金额）的95%，施工期监理费（不含暂列金额）分2次支付：交工验收后28天内累计支付至97%；竣工验收后28天累计支付至100%。

（2）若监理单位有拖欠监理人人员或相关服务人员工资时，委托人有权将监理费优先用于监理人人员或相关服务人员被拖欠工资的支付。

（3）依据项目专用合同条款第11.1款约定对监理人的违约金扣款，委托人应从当期对监理人的支付费用中一次性扣回。

（4）依据合同通用条款第11.2.2项约定委托人对监理人的违约金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。

（5）每次支付前，监理人需向委托人提供合法有效增值税发票，由于监理人未及时提供增值税发票造成的费用支付延迟，委托人不承担违约责任。

C、缺陷责任期监理服务费在竣工验收通过后办理支付，由监理人向委托人提出书面申请，委托人批复后28天内无息支付给监理人。

D、监理人报送的付款申请经委托人审核批复后28日内向监理人支付审核确认的监理服务费。

9.3.5.2支付担保：委托人不提供支付担保。

9.5 暂列金额

本款补充第9.5.1项、第9.5.2项和第9.5.3项为：

9.5.1 本合同的暂列金分为不可预见费和专项暂定金。

9.5.2 不可预见费为监理服务费用报价汇总表1-5项费用总和的5%，未经委托人同意不予支付。

9.5.3 专项暂定金包括专家咨询费、会务费、培训费及软件费，未经委托人同意不予支付。

11违约

第11.1款细化为:

11.1 监理人违约：

11.1.1监理人的违约责任按《酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程监理单位履约管理及违约处理规则（试行）》执行。关于人员履约、考勤及年度考核等约定如下：

（1）人员履约要求

①乙方更换投标文件中承诺的总监理工程师或履约过程中乙方提出更换总监理工程师的, 经甲方同意，处乙方违约金人民币10万元；总监理工程师的工作不能令甲方满意而被要求更换的，处违约金人民币20万元。

②乙方更换投标文件中承诺的中心试验室主任、桥梁工程师和隧道工程师或履约过程中乙方提出更换中心试验室主任、桥梁工程师和隧道工程师的,经甲方同意，处乙方违约金人民币5万元；副总监理工程师、桥梁工程师和隧道工程师的工作不能令甲方满意而被要求更换的，处违约金人民币10万元。

③乙方更换投标文件中承诺的专业监理工程师或履约过程中乙方提出更换专业监理工程师的, 经甲方同意，处乙方违约金人民币3万元；专业监理工程师的工作不能令甲方满意而被要求更换的，处违约金人民币6万元。

（2）对乙方人员实行考勤制度，必须保证乙方人员每月至少有22天在现场。总监理工程师、副总监理工程师和中心试验室主任没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，一经查实对乙方处以违约金5000元/（人·天）。专业监理工程师没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，一经查实对监理单位处以违约金4000元/（人·天），直至缺员进场为止。其他乙方员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，一经查实对监理单位处以违约金2000元/（人·天），直至缺员进场为止。连续 3 天以上的缺岗，按上述标准的双倍处以违约金。

（3）年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）不低于97%。每年考核一次，如低于97%但不低于95%时，每低1%对乙方处以人民币10万元的违约金；低于95%时，每低1%对乙方处以20万元的违约金。

（4）本项目的施工质量目标为过程抽检和竣工验收优良，乙方应精心组织监理工作，确保本工程施工完成后达到优良。如果本工程在交工验收时未达到上述质量目标，乙方应无条件组织承包人采取措施补救，直至工程达到优良为止，同时甲方有权从监理服务费用中扣除 5％作为乙方的违约金。

（5）如发生一般安全责任事故，对乙方处以人民币10万元/次的违约金；发生较大安全责任事故，对乙方处以人民币20万元/次的违约金；发生重大安全责任事故，对乙方处以人民币50万元/次的违约金；发生特别重大安全责任事故，对乙方处以人民币100万元/次的违约金。

（6）乙方设立总监办的人员应合理分工、责任明确、加强管理，如因管理不善，造成内部管理混乱、质量监理工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对乙方处以限期整改、撤换总监理工程师甚至取消监理协议的处理，同时暂停支付监理费用，直到符合甲方要求。

（7）乙方员应坚持重要工序旁站、一般工序巡回检查的监理制度，对工程的每个部位每道工序进行现场旁站或检验。若检查发现乙方员未进行旁站或检查，甲方处以监理单位人民币1000元/（人.次）的违约金。

（8）乙方接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验或指令试验检测单位进行现场检验。若在24小时内不给施工单位回复影响施工或影响工程质量的，处以乙方人民币2000元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求乙方在三日之内撤换当事人。

（9）乙方的人员责任心不强或素质不高，对施工单位不按合同条款、施工技术规范、设计图纸等要求施工，乙方人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保和工程投资得不到有效控制，对乙方处以人民币10000元/次的违约金，并进行整改直至合格。

（10）当施工单位出现违约行为时，乙方未事先发出书面指令制止的，对乙方处以人民币5000元/次的违约金；未督促施工单位整改到位，整改反馈未附真实有效照片的，对乙方处以人民币3000元/次的违约金，并进行整改直至合格。

（11）乙方应重视并规范监理工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表等）。若出现内业混乱、资料不全、内容不符合要求、未能反映工序报检、旁站及巡查发现的质量安全问题、整改落实情况等内容偏少的，除限期整改外，对乙方处以人民币2000元/次的违约金，逾期仍未改正，则暂停支付监理费用，直到符合要求。

（12）甲方将对乙方员实行考勤制度，必须保证乙方员每月至少有22天在现场。总监理工程师或专业监理工程师没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，甲方将按人民币2000元/天的标准处以违约金。其他乙方员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，甲方将按人民币1000元/天的标准处以违约金，直至缺员进场为止。连续 3 天以上的缺岗，按上述标准的双倍处以违约金。

（13）本项目所有施工工序检查和报检都必须留存影像资料，以后备查，若因乙方现场管控不力，造成无影像资料，甲方视为乙方违约，乙方按人民币2000元/处承担违约金。

（14）在工程计量支付工作中，若发现乙方有配合施工单位弄虚作假行为的，一经查实，乙方按人民币5000元/次承担违约金，并将监理单位和相关人纳入信用评价。

11.1.2监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

11.1.3监理人违反监理合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，赔偿金应按下式计算：

赔偿金=委托人直接经济损失×监理人应承担责任的比例。

11.1.4监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第9.1.1监理服务费总额的30%，当达到此限额时，委托人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。监理人赔偿委托人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

11.1.5监理人的其他违约责任：按委托人制定的相关管理办法执行。

12争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。双方友好协商解决不成的，可用下列方式解决：

（1）向重庆市仲裁委员会申请仲裁；

补充第13条：

13、补充约定

13.1 各级监理人人员的职责

13.1.1 总监理工程师的职责

13.1.1.1在委托人的领导下，主持总监理工程师办公室的一切监理业务工作。对所负责监理合同段的工程质量负全责。

13.1.1.2全面熟悉合同条款、技术规范及设计图纸等文件。纠正图纸中的明显错误，在合同执行过程中发生的问题及时采取措施处理，需要时报委托人。

13.1.1.3在委托人授权范围内，签署或签发各种指令、证书和报告。

13.1.1.4审查施工单位施工组织设计和总体进度计划；审核施工单位试验室的建立。审核施工单位测量基准点、原地面线及施工放线成果；核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；审批用于工程的原材料和一般混合料配比，机械装备，施工方案；审批分项和分部工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复工令；受理分项和分部工程交工验收申请，组织验收和质量评定，审查处理施工单位的报告、报表和函件，需要时报委托人。

13.1.1.5主持或参与施工单位的工地会议，研究和解决施工中的各种问题。

13.1.1.6检查施工单位质量保证体系在工作中实效性，严格审查施工单位的履约及分包条件。

13.1.1.7负责所辖合同段的计量支付、施工进度和工程质量的控制，编写监理月报。

13.1.1.8执行委托人发出的一切监理业务指示。

13.1.2 专业监理工程师的职责

专业监理工程师是指分管部分工程（如道路、桥梁、隧道、路面、交通工程等）和从事专项业务（如测量、安全、合同管理、环保监理等）的监理工程师，其职责根据工地情况和监理工作需要加以规定，由总监理工程师明确授权，并通知施工单位。

13.1.2.1 专业监理工程师在总监理工程师的授权下负责分管的监理工作。

13.1.2.2 专业监理工程师有权在其分管的工作范围内，根据合同条款、技术规范和相应的试验数据，制止施工单位使用不符合要求规格的材料、半成品；制止施工单位用未经监理确认的施工机械、施工方案或施工工艺进行施工；制止施工单位在不符合施工技术规范或操作规程要求的情况下进行施工；在未及时进行检测、试验的情况下，监理认为不能保证质量时，有权要求施工单位暂停施工，并立即安排检测或试验，然后再决定是否继续施工；同样，专业监理工程师有权根据施工合同条款和技术规范等条文，发出准许（或不准许）使用某些经测试合格（或不合格）的材料或施工工艺的指令。

13.1.2.3 专业监理工程师会同总监理工程师负责组织对分管的工程进行质量认证、验收和计量工作。

13.1.2.4 专业监理工程师负责分管工程的施工工艺试验和认定工作，必要时经总监理工程师审批。

13.1.2.5 专业监理工程师有权对分管工程的施工安排加以确认，或提出意见或发布指令。

13.1.2.6 合同工程师主要对合同执行或变更的事项进行管理和控制，对施工单位的施工设备、人员配备、分包及其进场计划、施工计划的制订和执行、工期的保证、工程变更（含数量、性质、单价的变更）、索赔以及工程费支付等进行全面检查、控制；在授权范围内，就上述各方面进行检查处理，或上报委托人核批执行；组织工程计量，编报支付证书；组织并参与各阶段的验收工作；合同工程师有权对不胜任的施工管理人员或分包人提出处理意见，报上级审定。

13.1.2.7 测量工程师配合各专业监理工程师，严格按照技术规范要求，对工程平、纵线形、标高、构造物设置位置等进行控制，有权对施工放线进行检查，经检测不合格者不准开工；在施工过程中审核督促施工单位进行测量控制，有权抽查任何部分的线形、标高，发现不合格者，有权要求施工单位改正或暂停施工；协助合同工程师和专业监理工程师做好计量工作。

13.1.2.8 安全监理工程师负责本工程的施工安全监理工作：审查施工单位的安全保证体系是否健全有效；审查施工单位的安全技术措施、施工现场临时用电方案及工程项目应急救援抢险方案是否符合要求；审查施工单位的施工安全应急预案是否合理可行；监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，对施工单位违反安全法律、法规和强制性标准施工的作业和行为，应及时予以制止；督促施工单位进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，对施工现场进行安全生产检查；发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改并及时报告委托人；及时审核批复每月安全生产费用计划和安全生产费用台帐，如对现场安全问题不整改或整改不及时，委托人将按照《酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程监理单位履约管理及违约处理规则（试行）》进行处罚。

13.1.2.9 环保监理工程师负责本工程的环保监理工作：审查施工单位的环水保保证体系是否健全有效；审查施工单位的环水保应急预案是否合理可行；随时检查施工过程中施工单位制订的环水保措施的落实情况，如发现施工单位存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保水保措施的情况，应立即书面指令施工单位整改并及时报告委托人。同时还应配合完成项目环评验收。

13.1.2.10试验工程师的职责

13.1.2.10.1 监督对应中心试验室的试验检测工作体系及运行情况，按照规定的频率进行抽样、送检，发现问题及时向业主报告。

13.1.2.10.2 会同中心试验室对施工单位工地试验室的试验检测工作体系及运行情况进行监督检查，并对检测试验数据进行复核。

13.1.2.10.3 参加第一次工地会议和有关重要工地例会与会议，汇报中心试验室及施工单位试验检测工作体系运行情况。

13.1.3 监理员的职责

监理员的职责可根据工地情况和需要加以规定，由总监理工程师明确授权，并通知施工单位。

13.1.3.1 在总监理工程师领导下，负责指定范围内工程项目的监理工作，对所监理的工程项目或单位工程负相应责任。

13.1.3.2 熟悉有关合同条款、规范及设计文件，在施工过程中对质量进行全面控制，对施工中出现的一般性问题及时提出处理意见，必要时上报总监理工程师；对明显违反技术规范、操作规程的，有权要求施工人员暂停施工，等候处理。

13.1.3.3 初审施工单位的分项工程施工方案和计划，检查施工单位的人员、材料进场情况和计划执行情况。

13.1.3.4 检查校核所用的水准点、固定点等，对施工单位的测量结果进行检查和验收；检查施工单位的每道工序质量；监督检查施工单位自检体系工作质量；检查施工单位的施工日记和原始记录；进行现场旁站，填写监理日记、旁站记录及其它记录、报表。

13.1.3.5 按规定的频率对分项工程和建筑材料要求工地试验室进行抽样检测，汇总统计抽检数量；及时进行分项工程质量评定。

13.1.3.6 绘制工程进度图表，做好中间计量，核实审查施工单位提交的工程计量单及支付证书。

13.1.4 试验员，配合试验工程师做好抽检送样，监督管理工作。

13.1.5 安全员，配合安全工程师做好施工现场安全管理工作。

13.1.6 建设管理配合人员，专职配合委托人做好建设管理工作。

13.1.7 信息管理员，专职配合委托人做好工程信息化建设工作，指导施工单位建立信息化管理体系。

13.2 其他方面

13.2.1 监理人的人员不能与施工单位同吃同住。不能与施工单位和材料、设备供应商有任何经济来往。

13.2.2 监理人为本项目先期施工工程提供及时的监理服务工作，其服务费用已包含在合同总价中，不再单独支付费用。

13.2.3 服务期自委托人书面要求监理人进场之日起算，至缺陷责任期终止证书颁发之日终止，与所监理的承包合同最晚终止时间保持一致。

13.2.4 监理人承诺将派驻的主要监理人人员的证件（包括监理工程师证书）原件上交委托人核查。所有监理人人员的资质须满足招标文件要求。缺陷责任期的人员配备必须满足现场需要，同时不得低于招标文件的相关要求。

13.2.5 委托人将对监理资金进行监管，监理人应严格遵守委托人的资金管理规定，必须在委托人指定的银行开设本项目监理服务费专用账户，委托人向监理人支付的监理服务费用只能转入该专用账户；监理人必须保证专款专用，不得挪作它用。

13.2.6 监理人驻地除了要有便利的交通条件、通电、通水、通讯畅通外，还应满足信息化办公管理要求。监理人驻地硬件设施不能低于《重庆市高速公路施工标准化指南》和委托人相关文件要求的标准，委托人将对监理人驻地建设进行验收，若未达到以上标准，验收将不予通过，并限期整改。

13.2.7 监理人邀请国内外专家团队对本项目的重难点工程进行方案论证，并提出合理化建议，指导工程施工，其专家咨询费已包含在监理合同总额中，委托人不再另行支付。

13.2.8 监理人不得对监理工作进行转包和分包，否则，委托人有权解除合同。

13.2.9监理人递交的投标文件填报了总监、副总监、专业监理工程师、监理员等人员的工资薪酬标准。委托人可对监理人人员工资的发放进行监管，如监理人人员工资发放不到位，委托人将按投标文件填报的工资薪酬标准直接给监理人人员支付并从监理费中抵扣。

13.2.10 监理人应积极履行合同中未明示的国家、交通运输部、重庆市交通局和相关政府部门下发与本项目有关政策文件中的监理职责，相关费用已包含在合同价款中，委托人不另行支付。

13.3 后续管理办法

建设期间，监理人应执行委托人针对本项目制定的质量、安全、进度、计量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。在工程实施过程中，如果有新的规程、办法、规范颁布实施，本项目将按行业或交通行政主管部门的决定执行。

- 第三节 合同附件格式

- 附件一 合同协议书

合 同 协 议 书

（委托人名称，以下简称“甲方”）为实施（项目名称），已接受（监理人名称，以下简称“乙方”）对该项目施工监理的投标。甲乙双方共同达成如下协议。

1. 本项目路线全长    公里，公路等级为    ，设计速度为    ，路面    ，有立交处    ；特大桥座    ，计长     m；大中桥    座，计长     m；隧道    座，计长     m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人员名单；

（10）监理人有关人员和设备的承诺；

（11）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）________元（¥________）。

4.总监理工程师：          。

5.监理工作质量符合的标准和要求          ；安全目标：        。

6.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：    ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：    日历天，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理    日历天，缺陷责任期阶段监理    日历天。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：（盖单位章）                       乙方：（盖单位章）

法定代表人                               法定代表人

或其委托代理人：（签字）                 或其委托代理人：（签字）

年  月  日                                          年  月  日

- 附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目的施工监理人（施工监理人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1. 甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）施工监理合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3. 乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为（项目名称）施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由甲方和乙方各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份。

甲方：（盖单位章）                          乙方：（盖单位章）

法定代表人                                  法定代表人

或其委托代理人：（签字）                    或其委托代理人：（签字）

年  月  日                                   年  月  日

- 附件三 其他主要监理人员

- 附件四  办公、生活设施最低要求

附件五 检测设备最低要求

附件六 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于（委托人名称，以下简称“委托人”）接受（监理人名称）（以下称“监理人”）于年月日参加（项目名称）施工监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）			元（¥			）。

2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发交工验收证书且监理人按照合同约定提交缺陷责任期保函之日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 委托人和监理人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年	   月	日

- 第二卷

- 第五章 招标人要求

- 一、监理要求

1. 项目概况

详见设计图纸。

2. 监理范围及内容

详见专用合同条款。

3. 监理依据

详见通用合同条款。

4. 监理人员

详见投标人须知附录。

- 二、适用规范标准

1．监 理 规 范

执行《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016），该规范是中华人民共和国行业标准，由人民交通出版社出版。此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分。

2．技 术 规 范

所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

- 三、成果文件要求

按照通用合同条款、专用合同条款及招标人的相关要求编制成果文件。

- 四、委托人财产清单

（一）招标人提供的设备、设施

招标人不提供设备、设施。

（二）招标人提供的资料

详见专用合同条款。

- 五、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 监理人自备的设备、工具

7. 监理人自备的试验用房、样品用房

- 第六章 图纸和资料

在重庆市公共资源交易中心网站下载（如有）。

- 第三卷

- 第七章 投标文件格式

电子招投标系统投标文件格式包含以下内容：

1.封面

2.目录

3.投标函及投标函附录

4.开标一览表

5.法定代表人身份证明

6.授权委托书

7.联合体协议书

8.投标保证金

9.监理报酬清单

10.资格审查资料

11.监理大纲

12.其他资料

### 封面

封面以电子招投标系统生成的投标文件封面为准

目  录

一、投标函及投标函附录

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、联合体协议书

六、投标保证金

七、监理报酬清单

八、资格审查资料

九、监理大纲

十、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）招标文件的全部内容（含答疑补遗文件），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写             元（¥               ）的投标总报价，按合同约定完成施工监理工作。

其中： 施工阶段监理服务费：               元；

缺陷责任期阶段监理服务费：               元。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．总监理工程师姓名：         ，年龄：          ，职称：         ，监理工程师证书号：            。

4.质量要求：交工验收合格，竣工验收优良。年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）不低于97%；安全目标：不发生较大及以上安全责任事故，服务周期：施工期   个月+缺陷责任期   个月 。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要监理人员，经你方审批后作为派驻本项目的主要监理人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8．（其他补充说明）。

投标人：（全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 姓名： |  |
| 2 | 服务周期 |  |  |

- 二、开标一览表

开标一览表格式以电子招投标系统生成的开标一览表为准。

开标一览表为投标文件的组成部分，如开标一览表中的内容与投标文件（除开标一览表外）中的内容不一致时，以开标一览表中的内容为准。请投标人制作电子投标文件开标一览表时自行核对投标文件内容。

- 三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- 四、授权委托书

授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（双面）

年      月      日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

五、联合体协议书

以电子招投标系统中的格式为准

- 六、投标保证金

以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料：

（1）企业基本账户开户证明文件。

以纸质投标保函形式交纳投标保证金的提供以下资料：

（1）纸质保函正本；

（2）纸质投标保函的核验地点、方式和联系人。

- 七、监理报酬清单

- 一、报价清单说明监理服务费报价表

1. 本报价表中各表项目和数量由投标人根据工程需要填写，除此之外，还应在每张报价表后附报价计算说明。如折旧费计算说明中应指出每种监理设施折旧寿命、折旧期、年折旧费等，使用、维修、管理费等计算说明中应指出每年各项费用情况、计算公式等。

2. 监理人员配备数量应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往监理工作经验填报。

3. 投标人必须配备施工监理所需的监理办公设施(含通信设施)、交通设施、生活设施等。监理办公设施(含通信设施)、交通设施、生活设施等应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往监理工作经验配置。

4. 监理工程师的驻地设施及配备的设备，如交通、通信工具及燃料消耗、维护等均由投标人按规定列入投标报价中。

5.投标人在填报监理服务费用时应综合考虑下列因素：

（1）监理人所提供的各级监理人员、仪器设备、车辆均应满足委托人在招标文件中提出的最低限度要求。

（2）除合同条款第8条约定的变更情形和项目专用合同条款第9.1.1项约定的其他情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

6.投标人因完成本项目施工监理服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在所报的单价或总额价内，委托人不单独支付。

7.投标人应认真填写报价清单中所列的监理服务费用各细目的单价和总额价。投标人没有填入单价或总额价的工程细目委托人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在报价清单其他细目的单价或总额价中。

8.在表2“监理人员服务费报价表”和表4“监理工程师交通设施费报价表”后应附相应项目的单价分析表。

9.投标人在表2中填报的各类监理人员的人月单价应包括监理人员的工资、加班费、生活伙食费、奖金及各种补贴等一切费用在内。若监理人员因履行正常监理服务而加班，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。投标报价中应考虑加班费。

10.对于同一设施或物品，投标人不能重复填报监理服务费用，一经发现，委托人将有权从投标价中扣除多报的费用，投标人对此应予确认，否则，委托人有权取消其中标资格。

- 二、监理服务费报价表

表1  监理服务费用报价汇总表

表2  监理人员服务费报价表

表3  监理办公设施费报价表

表4  监理交通设施费报价表

表5  监理检测设备费报价表

表6  试验室检验设施、设备费报价表

表7  监理生活设施费报价表

表8  业主驻地费报价表

表9  监理服务费用支付估算表

附件1 监理人员工作计划安排表

附件2 监理设施进出场时间表

表1  监理服务费用报价汇总表

|  |  |  |  | 单位：人民币 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 施工期期 | 缺陷责任期 | 小计金额 |
| 1 | 监理人员服务费 |  |  |  |
| 2 | 监理办公设施费 |  | / |  |
| 3 | 监理交通设施费 (含燃料消耗等费用) |  |  |  |
| 4 | 监理检测设备费 |  | / |  |
| 5 | 监理生活设施费 |  | / |  |
| 6 | 业主驻地费 |  | / |  |
| 7 | 试验室检验设施、设备费 |  | / |  |
| 8 | 管理费、利润（序号1至序号7之和×3%） |  |  |  |
| 9 | 税金（序号1至序号8之和×6%） |  |  |  |
| 10 | 小计（序号1至序号9之和） |  |  |  |
| 11 | 专家咨询费、会务费、培训费及软件费专项暂定金 |  |  | 300,000 |
| 12 | 不可预见费（12=10×5%） |  |  |  |
| 13 | 合计（13=10+11+12） |  |  |  |

备注：本表第11项按给定的金额填报，不作为竞争性报价。

- 表2  监理人员服务费报价表

| 序号 | 人员 | 施工期 |  |  |  | 缺陷责任期 |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 服务期 （月） | 单价 [元/(人月)] | 金额(元) | 数量 | 单价 [元/(人月)] | 金额(元) | 金额(元) |
| 1 | 总监理工程师 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 中心试验室主任 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 路基、路面工程师 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 桥梁工程师 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 隧道工程师 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 测量工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 试验检测工程师（道路工程专业）/试验检测师（材料专业或公路专业） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 试验检测工程师（桥隧工程专业）/试验检测师（桥梁或隧道专业） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 试验检测工程师（交通工程专业）/试验检测师（交通工程专业） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 房建工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 机电工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安全、环水保工程师工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 合同工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 监理员（桥梁） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 监理员（隧道） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 监理员（路基） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 试验员 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 安全员 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 档案管理员（农民工工资管理员） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 厨师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 司机 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3  监理办公设施费报价表

| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 | 购置单价(元) | 购置合价(元) | 折旧费(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | A3激光打印复印一体机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | A4激光打印机 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 扫描仪 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 数码摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 单反相机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电话机 （带传真） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 无人机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 投影仪 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 柜式空调 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 分体式空调 | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 办公桌椅等设施 | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 13 | 会议室桌椅、设备 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 办公费 （含水电、办公、网络设施及网费等） | 月 | 48 |  |  |  |  |
| 15 | 房租 | m²/年 | 600 |  |  |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4  监理交通设施费报价表

| 序号 | 施工期 |  |  |  |  |  |  | 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称及型号 | 数量(辆) | 单价(元) | 合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) | 名称及型号 | 数量(辆) | 单价(元) | 合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) |
| 1 | 越野车 | 3 |  |  |  |  |  | 越野车 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 皮卡试验检测车 | 1 |  |  |  |  |  | 皮卡试验检测车 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合计 (元) |  |  |  |  |  |  |  | 合计 (元) |  |  |  |  |  |  |

注：本表中施工期费用，应包含施工准备期的相关费用。

- 表5  监理检测设备费用报价表

| 序号 | 名称及型号 | 数量 | 型号 | ### 单价 | 购置合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表6  试验室检验设施、设备费报价表

| 序号 | 名称\规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 购置单价（元） | 购置合价(元) | 折旧费 (元) | 小计 折旧及使用费(元) | 使用期（月） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 97 | 试验设施使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 外委试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 合 计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表7  监理生活设施费报价表

| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 | 购置单价(元) | 购置合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床及床上用品 | 套 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2 | 洗衣机 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电冰箱、冰柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 消毒柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热水器 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | 厨房用品 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 用餐桌椅等设施 | 套 | 34 |  |  |  |  |  |
| 8 | 生活设施使用费 | 月 | 48 |  |  |  |  |  |
| 9 | 房租 | m²/年 | 350 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表8 业主驻地费报价表

| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 | 购置单价（元） | 购置合价（元） | 折旧费（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | A3、A4激光打印复印一体机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 办公桌椅等设施 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 办公费 | 月 | 48 |  |  |  |  |
| 5 | 房租 | m²/年 | 40 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表9 监理服务费用支付估算表

| 时间 项目 | 年季度 |  |  |  | 年季度 |  |  |  | 缺陷责任期 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 监理人员服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理办公设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理交通设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理检测设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理生活设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主驻地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验室检验设施、设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表应按附件1和附件2监理人员和监理设施进场时间及数量安排计算相应的费用。

2. 本表各项合计费用应与监理服务费用报价汇总表相一致。

3. 本表将作为监理合同履行过程中委托人支付监理费用的参考依据。

- 附件1   监理人员工作计划安排表

| 序号 | 人员 | 驻场 时间 （月） | 监理人员投入安排（共个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … |  |  |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月应在工地的 监理人员合计（人数） |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:按照投标人须知前附表1.4.1人员最低要求和拟投入本工程现场监理人员的计划在岗安排据实填报。在岗时间为:进场时间为当月第一日；在岗表示为“—”。

- 附件2   监理设施进出场时间表

| 时段 | 监理设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通设施 | 办公设施 | 生活设施 | 试验、检测仪器 | 其他 |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |

- 八、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

- （二）投标人企业组织机构框图

- （三）近年完成的类似项目情况表

- （四）承诺

- （五）拟委任的总监理工程师资历表

- （六）投标单位公示信息表（1.4.1没要求过的表这里也不能要）

- （七）主要监理人员投入承诺函

- （八）办公、生活、交通设施投入承诺函

- （九）试验检测设备投入承诺函

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按投标人须知前附表1.4.1项要求提供资料

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 监理服务费 |  |
| 监理服务周期 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：按投标人须知前附表1.4.1项要求提供资料。

（四）承诺

承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（9）投标人或其法定代表人、拟委任的项目总监理工程师在近两年内有行贿犯罪行为的。

2、拟派的总监理工程师到岗履职，承诺拟派总监理工程师中标后只能在本项目任职，中标后不得随意更换，签订合同时拟派的总监理工程师与投标文件中的人员一致。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，依法承担违约赔偿责任。承诺拟派总监理工程师未被重庆市行政主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，依法承担违约赔偿责任。

3、本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假或承诺无法兑现的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件。

5、我公司的投标文件符合第五章 招标人要求（如有）。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（五）拟委任的总监理工程师资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本项目 工程任何职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按投标人须知前附表1.4.1项要求提供相关资料。

（六） 主要监理人员投入承诺函

承诺函

（招标人名称）   ：

如果我方成为酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）招标的第一中标候选人，将在合同谈判结束后7日内按照招标文件的要求，向招标人提供满足资格要求的参与本项目工作的人员名单，并附相应人员的身份证、职称证书、监理工程师证书和安全环保培训合格证书、岗位登记情况、劳动合同等证明材料作为投标书及合同附件。如果我方在合同谈判结束后7日内，不能向招标人提供上述材料（除不可抗力因素），视为我方放弃第一中标候选人资格。

投标人:            （全称）（公章）

法定代表人或其授权的代理人:  （签字）

日期:  年  月  日

（七）办公、生活、交通设施投入承诺函

承诺函

（招标人名称）   ：

如果我方成为酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）招标的第一中标候选人，我方承诺在项目服务期所投入的办公、生活、交通设施等设施设备，满足本招标文件的最低配置要求。若在服务期内所投入的办公、生活、交通设施等设施设备，未满足上述，我方愿承担所带来的一切后果（除不可抗力因素）。

我方在此郑重承诺，若现有办公、生活及检测、交通设施等设施设备不能满足需求，我方无条件调整、增加或外委，费用已包含在合同价内。

投标人:            （全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人:  （签字）

日期:   年  月  日

（八）试验检测设备投入承诺函

（招标人名称）   ：

如果我方成为酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段工程施工监理（含中心试验室）   招标的第一中标候选人，我方承诺在项目服务期所投入的检测等设施设备，满足本招标文件的最低配置要求。若在服务期内所投入的检测等设施设备，未满足上述，我方愿承担所带来的一切后果（除不可抗力因素）。

我方在此郑重承诺，若现有检测等设施设备不能满足需求，我方无条件调整、增加或外委，费用已包含在合同价内。

投标人:            （全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人:  （签字）

日期:  年  月  日

- 九、监理大纲

监理大纲

1. 工程概述：主要对拟投监理项目的工程总体概况进行简单描述。

2. 监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理项目的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

3. 现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理项目的组织机构设置。

4. 监理仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投监理项目的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。

5. 监理大纲（或监理方案）和措施。

应包含工程质量、进度、安全、施工环境保护、费用控制的监理工作方法和流程；包含工程质量监理、安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其它事项管理、文件资料管理、协调各方关系等各项措施的合理可行性和有效性；以及对本工程重点、难点问题的把握；针对本项目应着重解决的重点、难点问题提出处理措施；对本项目提出合理性的建议。

十、其他资料

（一）用于第三章评标办法商务部分中单位业绩加分项证明材料；

（二）用于第三章评标办法商务部分中总监理工程师业绩加分项证明材料；

（三）投标人认为应附的其他资料

（一）用于第三章评标办法商务部分中单位业绩加分项证明材料；

- 近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 监理服务费 |  |
| 监理服务周期 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：按第三章评标办法商务部分中单位业绩要求提供证明材料。

（二）用于第三章评标办法商务部分中总监理工程师业绩加分项证明材料；

拟委任的总监理工程师资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本项目 工程任何职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按第三章评标办法商务部分中总监理工程师业绩要求提供证明材料。

（三）投标人认为应附的其他资料