## 询价书
重庆成渝高速公路有限公司 运行保障中心询价书
序号 | 项目 |  | 内 容
1 | 标题 |  | 2020年成渝公司收费门架监控采购安装项目
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司拟实施《2020年成渝公司门架监控采购安装项目》，现就“2020年成渝公司收费门架监控采购安装项目”进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 主要内容 | 项目概况 | 1、在成渝高速路段收费门架上安装监控22套，立杆安装到超车道侧。 2、门架旁边有设备亭的将线缆放至设备亭内，无设备亭的门架线缆放至门架上设备箱内。 3、省界收费门架三个门架旁边安装监控杆，在监控杆上安装1个球机、1个枪机，线缆穿镀锌钢管放至附近的门架停内。 4、安装点位见附件4，报价人需提供摄像机杆相关设计图纸。
|  | 工作要求 | 需接入成渝公司已有的海康视频监控平台内，满足附件3技术参数要求
|  | 技术要求 | 1、安装点位详见附件4。 2、报价人需提供摄像机杆相关设计图纸 3、设备参数见报价函。
|  | 工期要求 | 合同签订后30天内设备到货，45天内安装完毕
4 | 报价要求 | 资质要求 | 监控设备相关安防资质。
|  | 业绩要求 | 1、所报设备三年内重庆高速公路采购安装业绩。 2、三年内重庆高速路段监控采购安装业绩。
|  | 人员要求 | 具有电工作业资质
|  | 报价内容 | 报价必须包含为完成询价单位要求所需的人力、设备、材料、运输、保管、安装调试、缺陷消除、质保，食宿等全部环节的所有费用，同时也包含根据重庆市行政主管部门要求布置必须安全措施所需的高速公路施工安全措施费。
|  | 试运行期 | 30天
|  | 缺陷责任期 | 36个月
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于90天
|  | 最高限价 | 43.57万元
5 | 验收要求 | 验收标准 | 满足合同及项目相关的国家规范、技术要求、标准。
6 | 支付方式 | 预付款 | 合同签订后，在7个工作日支付工程总价30%的预付款。
|  | 进度款 | 设备安装调试完毕，通过一个月试运行，性能指标达到合同要求并验收合格后，7个工作日内支付至结算总价95%的工程款（包含已支付的30%预付款）。
|  | 质保金 | 质保期满后，若无质量问题，支付结算总价5%的质保金。
7 | 安全责任 | 履约保证金 | 中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
|  | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），监理服务中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
|  | 施工安全 | 报价单位未按照法律法规、相关规定、双方约定的，每次应向询价单位缴纳违约金500元至1000元，如未主动缴纳，由询价单位按违约金额双倍扣除履约保证金；
发生安全事故或人身损害、财产损失的，报价单位负主责以上责任时，由询价单位扣除全部风险抵押金；报价单位负同等以下责任时，根据担责程度由询价单位扣除20%—50%风险抵押金。
报价方应遵守高速公路施工理规定及询价方现场安全指导及监督，全权负责作业施工安全。 报价方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，报价方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
发生上述情况，询价单位有权终止合同。
8 | 其他条款 | 询价书领取时间 | 2020年10月15日重庆高速集团官网
|  | 询价书领取地点 | 重庆高速集团网站下载，网址：http://www.cegc.com.cn/gw
|  | 现场答疑 | 报价单位如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价单位可组织集体答疑。
|  | 投标保证金 | 递交报价书前，报价单位需缴纳投标保证金20000元（贰万元整），并将交款回单（凭证）放于报价函内，如未缴纳投标保证金将视为无效报价。未中标单位在开标后凭缴款收据，询价单位在15个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
参加报价的单位请于报价前，即10月18日17：00（北京时间）前汇入我司账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同签订及工程实施，投标保证金将全额扣除。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前签章密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件概不接受。
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 报价截止时间 | 2020年10月20日12点00分（北京时间）
|  | 开标时间 | 2020年10月20日14点00分（北京时间）
|  | 评标方法 | 经评审的最低评标价法
|  | 联系人 | 技术部分：曾心 联系电话：15086664515（手机） 商务部分：龚杰 联系电话：13132356916（手机）
|  | 关于报价 | 如未按询价书要求报价或超过最高限价报价将视为无效报价。
9 | 附件 | 确认书 | 见附件1：报价函
|  | 报价函 | 见附件2：确认书
|  | 安装点位 | 见附件4：安装点位

## 附件1报价函
附件1：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《成渝公司2020年路段收费门架监控采购安装项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
| 产品名称 | 品牌型号 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 高清球机 | iDS-2DF8432IX-A/JM/T3 | 大于400万像素，星光级夜视 | 28 | 套 |  |  | 含安装支架
2 | 监控枪机 | DS-2CD5A52F-IZH | 大于400万像素，星光级夜视 | 3 | 套 |  |  | 含安装支架
3 | 监控杆 |  | 长度3米 直径90mm 热镀锌 | 22 | 个 |  |  | 用抱箍扁铁安装
4 | 镀锌扁铁 |  | 30mm*3mm（宽度、厚度） | 70 | 块
5 | 电源线 |  | RVV2*1.5mm2 | 850 | 米 |  |  | 据实计量
6 | 网线 |  | 六类屏蔽网线 | 850 | 米 |  |  | 据实计量
7 | PVC管 |  | 外径32mm，壁厚2mm | 450 | 米 |  |  | 含接头
8 | 立杆基础 |  | 立杆热镀锌12米高、带1.5米横杆支撑,基础尺寸长宽高：1.5m*1.5m*1.5m | 3 | 套 |  |  | 含接地
9 | 防雷器 |  | 防雷器（包含电源和网络） | 3 | 套
10 | 镀锌钢管 |  | φ57×2.5mm2 | 170 | 米 |  |  | 据实计量
11 | 外场设备箱 |  | 400mm*400mm*300mm不锈钢 | 3 | 台
12 | 调试设备 |  | 内存不低于16G，CPU不低于intel第10代i7处理器，SSD存储不低于512G，英伟达MX350独显，整机重量不高于1.5kg | 2 | 台 |  |  | 用于调试门架监控，抓拍摄像机
13 | 辅材 |  | 空开、插线板、胶布、波纹管、抱箍等 | 1 | 项
14 | 施工调试 |  |  | 12 | 项 |  |  | 每一对门架算一项，省界门架算一项
15 | 车辆使用费 |  |  | 1 | 项
16 | 安全措施费 |  | 摆放施工标志标牌等 | 1 | 项 |  |  | 有3个安装点需要占主车道应急道施工吊装监控杆
17 | 合计 | 0
18 | 税费 | 0
19 | 总价 | 0
所报内容已包括人工、交通、保险、管理、利润以及现场必要的善后服务等为本项目实施而产生的各项费用。

## 附件2确认书
附件2
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件3技术参数
附件3：技术参数
球机：【400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机】
具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式；
支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
支持GB35114安全加密
传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR
焦距: 6.0-192mm，32倍光学变倍
水平范围: 360°
垂直范围: -20°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s
主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
Smart图像增强: 120dB超宽动态，透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR
网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
网络接口: 自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G
报警输入: 7路报警输入
报警输出: 2路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
具有RS485接口
红外照射距离: 250m
防补光过曝: 支持
电源接口类型: AC24V±25%
工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于95%
尺寸: Φ266.6×410mm
重量: 8Kg
功耗: 60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）
防护: IP67
枪机参数：
摄像机 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 快门 1/3秒至1/100,000秒 自动光圈 DC 驱动 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 数字宽动态 背光补偿 支持，可选择区域 数字降噪 3D 数字降噪 慢快门 支持 压缩标准 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~16Mbps 音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 图像 最大图像尺寸 2592×1944 帧率 50Hz: 25fps (2592 × 1944,2560 × 1920,2048 × 1536, 1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (2592 × 1944,2560 × 1920,2048 × 1536, 1280 × 960,1280 × 720) 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持： 50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080) 图像设置 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 走廊模式 支持 背光补偿 支持,可选择区域 电子防抖 支持 透雾 支持 图片叠加 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 日夜转换方式 自动,定时,报警触发 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 SMART 功能 枪机参数：Smart侦测 越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,动态分析,车辆检测,支持过线计数功能 Smart录像 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 Smart图像增强 支持透雾、Smart IR防红外过曝技术 Smart编码 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 Smart报警 支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 网络功能 存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP地址过滤 接口及功能 通讯接口 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 音频 环境噪声过滤 支持 音频输入输出 支持双声道、立体声 音频采样率 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz 一般规范 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； -H:-40℃~60℃ 电源供应 DC12V 2A/ PoE(802.3at) 功耗 14W MAX 防护等级 IP67 尺寸（mm） 206.5×103.9×100 重量 1700g 备注 *“-S”表示具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个RS-485接口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) *建议配置两线式电源 红外照射距离 20~50米

## 附件4安装点位
附件4：
序号 | 门架起站 | 门架止站 | 方向 | 编号 | 桩号
1 | 走马 | 璧山南 | 普通上行路段门架 | A | K1233+700
2 | 璧山南 | 走马 | 普通下行路段门架 | B | K1233+800
3 | 璧山南 | 丁家 | 普通上行路段门架 | A | K1239+344
4 | 丁家 | 璧山南 | 普通下行路段门架 | B | K1239+412
5 | 丁家 | 小坎立交 | 普通上行路段门架 | A | K1249+984
6 | 小坎立交 | 丁家 | 普通下行路段门架 | B | K1250+140
7 | 小坎立交 | 大安 | 普通上行路段门架 | A | K1262+728
8 | 大安 | 小坎立交 | 普通下行路段门架 | B | K1262+780
9 | 大安 | 永川 | 普通上行路段门架 | A | K1265+910
10 | 永川 | 大安 | 普通下行路段门架 | B | K1265+950
11 | 永川 | 双石立交 | 普通上行路段门架 | A | K1272+480
12 | 双石立交 | 永川 | 普通下行路段门架 | B | K1272+524
13 | 双石立交 | 邮亭 | 普通上行路段门架 | A | K1291+680
14 | 邮亭 | 双石立交 | 普通下行路段门架 | B | K1291+840
15 | 邮亭 | 荣昌东 | 普通上行路段门架 | A | K1303+250
16 | 荣昌东 | 邮亭 | 普通下行路段门架 | B | K1303+275
17 | 荣昌东 | 荣昌 | 普通上行路段门架 | A | K1306+100
18 | 荣昌 | 荣昌东 | 普通下行路段门架 | B | K1306+240
19 | 荣昌 | 开元立交 | 普通上行路段门架 | A | K1309+220
20 | 开元立交 | 荣昌 | 普通下行路段门架 | B | K1309+280
21 | 开元立交 | 荣昌西 | 普通上行路段门架 | A | K1320+330
22 | 荣昌西 | 开元立交 | 普通下行路段门架 | B | K1320+370
23 | 荣昌西 | 渝荣 | 省界上行门架1 | A | K1322+700
24 | 荣昌西 | 渝荣 | 省界上行门架2 | A | K1323+380
25 | 渝荣 | 荣昌西 | 省界下行门架1 | B | K1323+715
26 | 渝荣 | 荣昌西 | 省界下行门架2 | B | k1324+500