重庆中渝高速公路有限公司

2022年江合路K471边坡处治工程竞争性询价

邀

请

函

2022年4月

重庆中渝高速公路有限公司

2022年江合路K471边坡处治工程竞争性询价

至：                公司

重庆中渝高速公路有限公司（以下简称“中渝公司”）管养的江合高速出城方向K471+850边坡风化严重，近期发生落石滚入行车道，影响行车安全，急需进行处治。项目已列入我公司2022年年度计划，资金已落实，为规范公司养护管理工作程序，满足我司工作要求，特邀请贵公司对重庆中渝高速公路有限公司2022年江合路K471边坡处治工程进行竞争性报价。

一、项目名称

重庆中渝高速公路有限公司2022年江合路K471边坡处治工程

二、工作范围、内容和要求

1、施工范围及内容：G93成渝环线江合高速公路出城方向K471+850边坡。对边坡风化落实进行处治（详见清单及施工图）。

2、预计工期：2022年5月11日—2022年7月10日，共计60日历天，开工时间以合同签订时间为准，工期结束时间不调整。

3、项目要求：

1）工程质量须满足国家和行业有关施工质量验收要求，并达到合格要求。

2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》《绿化养护规范及标准》有关文件规定执行。

4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行。

5）本项目缺陷责任期为一年。自项目竣工验收合格之日起。

4、对施工单位的要求：

安全管理工作由施工方自行负责，中标施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工方负责, 施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，中标施工方应承担相应责任。

三、报价人资格要求

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、入选重庆高速公路集团有限公司养护合格供方库名录“路基处治类”类的单位。

3、如在施工时发现需要处理或维护等问题，必须及时通知相关管理中心人员到现场确认并提出经济合理的解决方案供甲方决策。

4、报价人所有报价必须按询价文件报价表表样报价。

5、报价人不得提出与询价问价不同的合同签订和计量支付方式。

6、施工交通组织及施工手续由报价方自行负责，所产生的费用包含在综合报价中。

7、本次招标不接受联合体投标。

四、报价、定标评标价原则

1、在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限单价及上限总价进行报价，否则视为废标；

2、本次询价采用经评审的最低投标价法。即所有有效报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，询价方将采用现场抽签的方式确定一家作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名。

五、低价风险担保：

1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标。

2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至询价人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后10个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保的退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

4、履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

六、询价邀请函的获取

将通过重庆高速集团招投标管理平台进行发布。

七、报价文件的递交及相关事宜

1、本询价要求的“加盖单位鲜章”均是加盖报价人单位鲜章。投标文件报送截止时间：2022年4月26日10：00（北京时间）前，将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台（平台报价时间预计为2022年4月25日9:00至2022年4月26日10：00，同时于2022年4月26日10：00将纸质版投标文件送达至重庆中渝高速公路有限公司224办公室（绕城高速双福南收费站旁），4月26日10：00（北京时间）前现场有工作人员负责接收投标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。最终依据纸质版投标文件进行评审。开标方式：现场开标，开标时间：2022年4月26日10：00（北京时间）；

2、报价文件含报价书，报价应包括完成本询价函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，询价人明示或暗示的一切费用；

3、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）；

4、报价文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并封装于文件袋内；

5、在签订合同前询价人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

八、报价函要求

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照、资质证书复印件及安全生产许可证

（3）为满足本询价函所需的拟投入的人员情况表（格式自理）

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

九、施工费用与支付

1、本次询价为重庆中渝高速公路有限公司2022年江合路K471边坡处治工程项目。

2、费用支付：本项目无预付款；合同签订后中标人履行合同，工程完工后，按甲方验收合格的实际工程量结算，乙方于工程验收合格后10个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经甲方审核并确认已结清民工工资后，甲方在10个工作日内按结算金额的97％以银行转账方式支付给乙方，3%作为质保金，质保期一年，质保期满后的10个工作日内，如无缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，甲方一次性支付给乙方余款3%（不计息）；

3、质保金支付：自结算之日起，一年内没有发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，询价方一次性支付给中标实施单位余款3%（不计息）。

4、新增项单价：根据甲方审定的价格，按投标人中标价与最高限价的差异百分比同比例下浮后确定。

6、报价方不得提出其他计量、计价方式；若有不清楚及不明确的问题，请在报价前书面向我方提出。

十、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十一、废标

出现以下情况，均做废标处理。

- 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。

- 更改询价文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

- 报价超“上限单价”、“上限总价”。

十二、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十三、联系方式

招 标 人：重庆中渝高速公路有限公司

地    址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编：400428

联 系 人：王玉龙

电    话：18883372101

重庆中渝高速公路有限公司

2022年4月21日

附件1：                   工程量清单说明

1、本工程量清单中所列工程数量均为预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。

2、合同将以固定单价的形式进行签订。报价人的投标报价需包括为实施和完成合同人工费、国家法定节假日加班费、遣散人员补偿费、机械、材料费、质检（自检）、安装、车辆通行费、安全文明施工费、交通组织费、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、竣工文件编制和交竣工验收等费用，以及施工协议明示或暗示的所有责任、义务和一般风险、安全生产费等。

3、工程量清单中的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或总额价中，中标人必须按询价方代表的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

4、新增项目单价，根据甲方审定的价格，按投标人中标价与最高限价的差异百分比同比例下浮。

5、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除中标人按规定的标准进行检测的责任。

6、中标人用于本项目的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

7、询价方不提供取弃土、渣场，所有弃土、弃渣须运出高速公路以外，由中标人自行选择取弃土、渣场，费用自理。

| 重庆中渝高速公路有限公司2022年江合路K471边坡处治工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计量单位 | 预估工程量 | 最高上限单价（元） | 上限合价（元） | 投标价（元） | 投标合价（元） | 投标总价（元） |
| 1 | 挖方 | m3 | 352 | 27.784 | 9779.97 |  |  |  |
| 2 | 弃方 | m3 | 917 | 39.5968 | 36326.10 |  |  |  |
| 3 | 窗孔式护面墙（植生袋+浆砌片石护坡） | m | 80 | 1881.5012 | 150520.10 |  |  |  |
| 4 | 满砌护面墙（浆砌片石护坡+排水管+土工布） | m | 70 | 1257.6768 | 88037.38 |  |  |  |
| 5 | 平台截水沟 | m | 130 | 51.3268 | 6672.48 |  |  |  |
| 6 | 边坡排水沟 | m | 50 | 1522.0112 | 76100.56 |  |  |  |
| 7 | 交通组织费 | 天处 | 60 | 604.3204 | 36259.22 |  |  |  |
| 8 | 安全生产费(取费系数2%) | 项 | 1 | 0.02 | 8073.92 |  |  |  |
| 合计 |  | 411769.73 |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：

- 投标文件格式

一、报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司2022年江合路K471边坡处治工程竞争性比选文件的全部内容，我方投报的总价为              元（只能报0元至411769.73 元之间的数字，报价小于0元或者报价大于411769.73元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的检查工作。以优质的服务在询价方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受询价方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：          （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       各标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

三、承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。
2、与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；
3、近3年未有违法违规不良记录；
4、中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

- 3、拟投入的人员

- 拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附所有拟投入人员的身份证、职称证书、执业资格证书扫描件。