重庆中渝高速公路有限公司

2022年中期预算调整项目新增声屏障工程

竞争性询价（第二次）

邀

请

函

2022年10月

重庆中渝高速公路有限公司

2022年中期预算调整项目新增声屏障工程       （第二次）竞争性询价邀请函

- 致                                  公司 ：

重庆中渝高速公路有限公司所管养的2022年中期预算调整项目新增声屏障工程已列入我公司2022年年度专项计划，资金已落实，为规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特邀请贵公司对本项目进行竞争性报价。

一、工程项目介绍

重庆绕城高速公路部分路段，多次收到当地居民投诉噪音污染偏大，影响正常生活，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》需尽快在此段高速公路设置声屏障，以降低噪声分贝，经重庆高速公路集团有限公司批准，资金已落实。项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，本项目上限价为1243600.92元。

- 工程地点、工作内容及相关要求

- 1、工程地点：重庆绕城高速，详见附件2和附件3《工程量清单》。

- 2、工作内容及相关要求：声屏障制作安装及维修按《施工图设计》要求进行施工，工期暂定为2022年11月1日至2022年12月20日，共计 50  天。

- 3、工程要求：

- 1）质量满足公路交安设施技术规范。

- 2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

- 3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

- 4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行。

- 4、对施工单位的要求：

- 1）施工方中标后，须立即完成施工组织方案、交通组织方案的编写，并报相应路段的执法部门报批（询价方可协助办理相关手续），在得到执法部门同意报批的施工手续后24小时内组织相关设备及人员进场施工。进场后严格按照执法部门报批的交通组织方案、施工组织方案和询价方的要求组织实施，确保质量和进度，并在规定工期内完成本合同约定的工程任务。在得到执法部门同意报批的施工组织方案手续后24小时内未组织相关设备及人员进场施工的，中标施工方将承担伍仟元/天的拖期损失赔偿金。

- 2）如中标因施工方原因导致工程无法按期交工，超过1个工作日中标施工方将承担伍仟元/天的拖期损失赔偿金，赔偿额限为本项目全部工程款；询价方保留终止合同的权利；

- 3）全部工程完工后，报价方应在10个工作日内向询价方递交结算资料和发票，逾期按伍仟元/天向询价方缴纳违约金；

- 4）安全管理工作由施工方自行负责，中标单位施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工方负责, 施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工方承担全部责任。

三、报价人要求

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、具有独立法人资格，入选重庆高速公路集团有限公司招投标平台合格供方库名录“钢结构施工类”的单位。

3、报价人所有报价必须按询价文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与询价文件不同的合同签订和计量支付方式。

四、询价邀请函的获取

询价邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

五、报价文件的递交及相关事宜

1、开标方式：现场开标；开标时间：2022年10月20日10：00（北京时间）；开标地点：重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室。

2、本询价要求的“加盖单位鲜章”均是加盖报价人单位鲜章。投标文件报送截止时间：2022年10月20日10：00（北京时间）前，将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台（平台报价时间预计为2022年10月19日9:00至2022年10月20日9：30，同时于2022年10月13日10：00前将纸质版投标文件送达至重庆中渝高速公路有限公司224办公室（绕城高速双福南收费站旁），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

3、报价文件含报价书，报价应包括完成本次竞争性询价邀请函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，询价人明示或暗示的一切费用。

4、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

5、报价文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并密封装于文件袋内，否则询价方将不予签收。

6、在签订合同前询价人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

- 六、报价函要求

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照及资质证书复印件

（3）为满足本邀请函所需的拟投入的人员情况表（格式自理）

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

- 七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

1、本次询价在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次询价采用“最低评标价法”，即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用票选的方式确定一家作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名；

3、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标；

4、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至询价人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后10个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

5、低价风险担保的退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

6、履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

1、本次竞争性询价为重庆中渝高速公路有限公司2022年中期预算调整项目新增声屏障工程。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后10个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）在10个工作日内按结算金额的97%以银行转账方式支付给乙方，3%作为质保金（不计息）。

3、质保金支付：质保期1年；自结算之日起，一年内没有发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，质保期满后的10个工作日内，询价方一次性支付给中标实施单位余款3%（不计息）。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

- 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。

- 更改询价文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

- 报价超“上限单价”、“上限总价”。

- 不满足询价文件的资质和业绩要求。

十一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人： 重庆中渝高速公路有限公司

地    址： 重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编： 400428

联 系 人： 王小雅

电    话： 18580571821

投标文件格式：

一、报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司2022年中期预算调整项目新增声屏障工程（第二次）竞争性询价文件的全部内容，我方投报的总价为              元（只能报0元至1243600.92元间的数字，报价小于0元或者报价大于1243600.92元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的检查工作。以优质的服务在询价方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受询价方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：          （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       各标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

三、承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

- 与该项目业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

- 近3年未有违法违规不良记录；

- 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

附件1：

重庆中渝高速公路有限公司

2022年中期预算调整项目新增声屏障工程

（第二次）报价汇总清单

单位：人民币（元）

| 序号 | 工程费用名称 | 单位 | 数量 | 上限单价 | 上限总额 | 投标单价 | 投标总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 24384.33 | 24384.33 |  |  |
| 2 | 路基段声屏障 | m | 390 | 2445.82 | 953869.8 |  |  |
| 3 | 交通组织费 | 项 | 1 | 49070.04 | 49070.04 |  |  |
| 4 | 声屏障维修 | m | 112.5 | 1922.46 | 216276.75 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 1243600.92 |  |  |

附件2：

2022年中期预算调整项目新增声屏障

工程量清单

| 桩号位置 | 长度（M） | 高度（M） | 面积（M2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕城高速 K53+322~K53+648 | 150 | 3.5 | 525 |
| 绕城高速K177+040~K177+090 | 120 | 3.5 | 420 |
| 绕城高速K177+680~K177+800 | 120 | 3.5 | 420 |
| 合计 | 390 |  | 1365 |

| 声屏障维修工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桩位 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绕城高速k127+900内线路基声屏障 | 1、原声屏障拆除；2、基础灌浆补强；3、M20*400螺栓植筋；4、新安装300*400*20连接法兰盘；5、安装H100*3500型立柱；6、新安装声屏障。 | m | 7.5 | 高度3.5m |
| 2 | 绕城高速k136+100--800内线路基声屏障 | 1、原声屏障拆除；2、基础灌浆补强；3、M20*400螺栓植筋；4、新安装300*400*20连接法兰盘；5、安装H100*3500型立柱；6、新安装声屏障。 | m | 12.5 | 高度3.5m |
| 3 | 绕城高速k136+900外线路基声屏障 | 1、原声屏障拆除；2、基础灌浆补强；3、M20*400螺栓植筋；4、新安装300*400*20连接法兰盘；5、安装H100*3500型立柱；6、新安装声屏障。 | m | 5 | 高度3.5m |
| 4 | 绕城高速k162+300内线路基声屏障 | 1、原声屏障拆除；2、基础灌浆补强；3、M20*400螺栓植筋；4、新安装300*400*20连接法兰盘；5、安装H100*3500型立柱；6、新安装声屏障。 | m | 72.5 | 高度3.5m |
| 5 | 绕城高速K1+500内线桥基声屏障 | 1、原声屏障拆除；2、基础灌浆补强；3、M20*600螺栓植筋；4、新安装H100*2500型立柱；5、新安装声屏障。 | m | 2.5 | 高度2.5m |
| 6 | 绕城高速k185+420外线路基声屏障 | 1、原声屏障拆除；2、基础灌浆补强；3、M20*300螺栓植筋；4、安装300*400*20连接法兰盘；5、安装H100型立柱；6、安装声屏障。 | m | 2.5 | 高度3.5m |
| 7 | 绕城高速k175+900外线路基声屏障 | 1、原声屏障拆除；2、基础灌浆补强；3、M20*400螺栓植筋；4、新安装300*400*20连接法兰盘；5、安装H100*3500型立柱；6、新安装声屏障。 | m | 7.5 | 高度3.5m |
| 8 | 绕城高速k141+900外线路基声屏障 | 1、原声屏障拆除；2、基础灌浆补强；3、M20*400螺栓植筋；4、新安装300*400*20连接法兰盘；5、安装H100*3500型立柱；6、新安装声屏障。 | m | 2.5 | 高度2.5m |
|  | 合计 |  | m | 112.5 |  |
|  | 备注：1、拆除工程包含屏体及立柱 |  |  |  |  |
|  | 2、基础灌浆补强材料为环氧树脂砂浆，需要用加压泵灌注，工程量每个基础0.2m3,每2.5m一个基础。 |  |  |  |  |
|  | 3、钻孔深度300mm；每个立柱钻6个孔 |  |  |  |  |
|  | 4、法兰盘材质Q235-B,具体尺寸为-20*300*400，没有加强筋。 |  |  |  |  |

附件3：