重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程项目

竞争性比选询价函

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年4月

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程项目

竞争性比选询价函

为保障G65包茂高速公路黄草至酉阳段共和乌江大桥、郁江1#大桥、干溪沟大桥、瓦窑堡大桥、阿蓬江大桥5座大桥的健康运行状态，依据2021年度桥梁定期检查报告以及2022年度桥梁经常性检查结果对该5座桥梁进行病害综合处治。根据本项目工作需要，现邀请各潜在投标单位参加本项目的竞争性比选询价工作，具体要求如下：

- 询价人：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

二、询价内容

1. 项目名称：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程项目

2. 项目地点：G65包茂高速公路黄草至酉阳段共和乌江大桥、郁江1#大桥、干溪沟大桥、瓦窑堡大桥、阿蓬江大桥桥址

3. 项目内容及范围：依据施工图设计图纸对G65包茂高速公路黄草至酉阳段共和乌江大桥、郁江1#大桥、干溪沟大桥、瓦窑堡大桥、阿蓬江大桥进行病害综合处治，并对干溪沟大桥、阿蓬江大桥进行桥梁护栏修补涂装处治（工程量详见附件）。

三、投标人资格要求

1. 须为重庆高速集团合格供方库“集团全资企业库-养护工程（桥梁）”库中的单位，但投标人不得存在上下级关联管理关系；

2. 具备独立法人资格和有效的营业执照、安全生产许可证；

3. 具有公路工程施工总承包壹级及以上施工资质或桥梁甲级及以上养护工程资质。

四、项目人员要求

项目负责人必须具备公路工程二级建造师及以上执业资格、交安B或建安B证安全从业资格，现场专职安全员必须具备交安C或建安C证安全从业资格。

五、投标人报价原则

1.报价方的报价，应以询价方提供的询价内容为依据，自行前往施工现场查看现场条件，并以国家相关技术和经济规范及行业标准，结合市场行情自主合理报价；

2.报价方的报价应包括完成本项目全部工程内容所涉及的办公、生活、交通所需全部人工、材料、设备、项目管理、临时设施、高速公路车辆通行、评审、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

3.报价方的单价、总价报价均不得超出询价人拟定的上限价金额；

4.投标文件设分项报价清单，投标人应对附件中工程量限价清单的单价进行分项报价，且单价报价、总价报价均不得超出招标人清单限价。

5.本项目施工合同为固定单价合同，单价以合同工程量清单所列为准，工程完工后依据甲方审核的工程量结算。投标人在报价中应充分考虑可能发生的工程量变动因素。

6.本次询价不接受联合体投标。

7.本工程不允许转包、分包。

8.投标人中标后，涉及本项目职工、财产的一切健康、安全、保险工作及费用，均由中标人自行承担，并已包含在合同单价中。如中标人未履行上述义务造成人身伤害或财产损失，由中标人人承担一切法律责任及经济责任。

六、投标报价上限价：

1.本项目投标报价上限总价为人民币1656838元（大写:壹佰陆拾伍万陆仟捌佰叁拾捌元整）。报价人对项目单价、总价同时进行报价，且所报工程量清单的单价和总价均不得高于上限价清单中的单价和总价，安全生产费按所报工程造价的2%进行报价。

2.本项目为固定单价合同，在合同实施期间中标单价不应调整，投标人需考虑市场物价波动等价格影响因素。

### 七、评标办法：

本项目采用经评审的最低价法。

八、质量要求

1、本项目5座桥梁的病害处治工作须依据施工图设计进行。

### 2、施工质量应满足《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）中间质量检验及竣工验收质量检验评定合格标准。

九、工期要求

中标人自中标之次日起，15个日历天（法定节假日除外）内完成交工验收工作。

十、结算原则

本询价函所列工程数量及工程价款为暂定数量，最终结算金额以中标人现场实际完成并经甲方收方认定数量据实结算。

十一、支付方式

中标单位完成交工验收，经甲方确认后向乙方支付至结算总价的95％，剩余5%作为农民工工资支付保障金（2%）及缺陷责任期质量保证金支付（3%）。

十二、询价函的澄清或修改

1、投标人对询价文件如有疑点要求澄清，须在2022年4月24日10时之前以书面形式传送招标询价方。招标人在2022年4月24日10时之前，可以补遗书形式修改招标（询价）文件或作答。

2、在投标报价截止日期 1 天以前，无论出于何种原因，招标人可对询价文件用补遗书的方式进行修改。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标人都具有约束力。补遗书与询价文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准，若询价文件与合同内容冲突以合同为准。

十三、开标与评标

1. 开标时间： 2022年 4 月25 日10时，投标报价文件未按时送达的视为该投标人自动弃标。

2. 开标地点：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速公路集团有限公司1611会议室。

3. 评标办法：在满足招标人招标要求的前提下，投标人的投标报价书经招标人评审小组复查、评审，评审小组最终通过最低价评标法确定中标人。若投标人投标报价书中内容被发现有欺诈行为或不响应询价函要求的将按废标处理。

- 十四、报价函的组成、密封与递交截止时间

1. 报价函（加盖公章）；

2.符合资格要求的相关证明资料扫描件（加盖公章）；

3. 报价函及相关资料应密封在一个封套内，在封套上应写明：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程项目报价函；在2022年4月25日10时前不得开启。

4. 2022年4月25日上午10时为报价截止时间，报价函必须在规定时间之前面交至询价方指定位置，逾期送达的报价资函将不予受理。

5. 报价函接受地址：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速公路集团有限公司1611会议室

联 系 人（报价函接受人）：沈老师    18623353924

十五、其他约定

1. 对本询价函若有不详或未尽事宜，可在 2022年4月24日10时前来函或来电询问，招标人将会立即做出解答和澄清。

2. 报价书的开启、评审工作由重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司下属养护技术部组织实施，招标人将在投标文件送抵截止时间当日内进行评审并确定中标单位。

3. 本询价函和投标人的报价书将作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

十六、廉政约定

为杜绝违法违纪现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将招标人相关工作人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话（传真）： 023-89138820

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

招标人（盖章）：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年4月20日

附件：工程量限价清单及清单说明

附件：

工程量限价清单

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 合价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402-8-2 | 环氧砂浆 | m3 | 3.395 | 26228.05 | 89044 |  |
| 406-4 | 裂缝封闭 | m | 957.06 | 43.60 | 41727 |  |
| 406-5 | 裂缝压力灌注胶 | m | 193.8 | 159.10 | 30834 |  |
| 409-1-1 | 支座更换（GYZ 450x60） | 个 | 10 | 2685.28 | 26853 |  |
| 409-1-2 | 支座更换（GYZ 475x75） | 个 | 10 | 3739.84 | 37398 |  |
| 409-3-1 | T梁顶升 | 跨 | 4 | 12114.14 | 48457 |  |
| 409-4-1 | 模数式伸缩装置（160型） | m | 36.8 | 3544.69 | 130445 |  |
| 412-1 | LED照明灯50W | 个 | 440 | 169.27 | 74479 |  |
| 412-2 | 阻燃φ20mmPVC管 | m | 6900 | 4.41 | 30418 |  |
| 412-3 | RVV-300/500V 3*2.5mm² | m | 6900 | 9.97 | 68810 |  |
| 413-1 | 人工清扫 | m2 | 25609.4 | 1.17 | 30074 |  |
| 414-1 | 钢爬梯 | m | 200 | 134.84 | 26968 |  |
| 415-1 | 桥检车 | 台班 | 30.000 | 6655.63 | 199669 |  |
| 602-1-1 | 高强度聚合物水泥砂浆（露筋修补） | m2 | 1080 | 170.62 | 184271 |  |
| 602-1-2 | 涂装刷漆 | m2 | 6682 | 55.99 | 374156 |  |
| 102-3 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 6790.55 | 6791 | 包干使用 |
| 102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 总额 | 1 | 100821.90 | 100822 | 包干使用 |
| 104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 41940.00 | 41940 | 包干使用 |
| 105-1 | 施工措施费 | 总额 | 1 | 67615.67 | 67616 | 包干使用 |
| 109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 13582.04 | 13582 | 包干使用 |
| 102-2 | 安全生产费（2%） | 总额 | 1 | 32487.02 | 32487 |  |
| 合计 |  | / | / | / | 1656838 |  |

注：安全生产费投标报价时不作为竞争性报价，按项目最高投标限价的2%报，投标人须按此金额填报。在施工面安全措施和安全生产条件达到要求，经监理、业主验收确认后可以办理计量，结算时按2%费率结算。安全作业交通维护费、安全生产费需提供安全费用使用清单。

工程量清单说明

| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 计量规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-2 | 安全生产费（2%） | 总额 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含安全生产费本身）乘以安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出。 |
| 102-3 | 施工环保费 | 总额 | 以总额计量 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业 |
| 102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 总额 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以总额计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的准备、运输、摆放、移动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员 |
| 104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 以总额计量 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还 |
| 105-1 | 施工措施费 | 总额 | 以总额计量 | 为确保工程在正常施工条件下，采取非工程实体项目的各种费用，如：箱内支架安拆、脚手架搭设、伸缩单面梯等发生的费用。 |
| 109-1 | 通行费 | 总额 | 以总额计量 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。 |
| 402 | 桥梁上部结构维修和修补 |  |  |  |
| 402-8 | 砂浆修补 |  |  |  |
| 402-8-2 | 环氧砂浆 | m³ | 依据图纸所示，按修补砂浆体积以立方米为单位计量 | 1.安拆支架、模板； 2.表面凿毛、清理； 3.表面的风化、细微裂缝、灰缝脱落的进行处理； 4.环氧砂浆修补缺陷； 5.养生； 6.场地清理 |
| 406 | 结构裂缝的处理 |  |  |  |
| 406-4 | 裂缝封闭 | m | 依据图纸所示，按不同裂缝材料处理裂缝长度以米为单位计量 | 1.选择裂缝修补方法、材料、顺序； 2.裂缝封口表面处理； 3.检查 |
| 406-5 | 裂缝压力灌注胶 | m | 依据图纸所示，按不同裂缝材料处理裂缝长度以米为单位计量 | 1.选择裂缝修补方法、材料、顺序； 2.裂缝封口表面处理； 3.检查 |
| 409 | 桥梁支座及伸缩装置更换 |  |  |  |
| 409-1 | 支座更换 |  |  |  |
| 409-1-1 | 支座更换（GYZ 450x60） | 个 | 依据图纸所示，按照支座的不同型号规格、材料，以个为单位计量 | 1.设临时支架； 2.拆除旧支座； 3.清除破损支座垫片、垫石、梁底钢板、钢板除锈； 4.主梁端部及墩台顶部缺陷处理或补、强； 5.安设新支座； 6.拆除临时支架； 7.废料清理、装卸、运输、定点堆放； 8.场地清理 |
| 409-1-2 | 支座更换（GYZ 475x75） | 个 | 依据图纸所示，按照支座的不同型号规格、材料，以个为单位计量 | 1.设临时支架； 2.拆除旧支座； 3.清除破损支座垫片、垫石、梁底钢板、钢板除锈； 4.主梁端部及墩台顶部缺陷处理或补、强； 5.安设新支座； 6.拆除临时支架； 7.废料清理、装卸、运输、定点堆放； 8.场地清理 |
| 409-3 | 桥梁顶升 |  |  |  |
| 409-3-1 | T梁顶升 | 跨 | 依据图纸所示，以跨为单位计量 | 1.设顶升梁装置； 2.设临时支架； 3.顶升梁体和落梁； 4.拆除临时支架 |
| 409-4 | 伸缩装置更换 |  |  |  |
| 409-4-1 | 模数式伸缩装置（160型） | m | 依据图纸所示，按更换伸缩装置长度以米为单位计量 | 1.拆除已破损的伸缩装置； 2.购置、运输匹配的伸缩装置； 3.修补破损桥面，补植锚固筋、型钢焊接； 4.核对预留槽口尺寸，调整开口量，安装伸缩装置； 5.浇筑槽口混凝土； 6.清理渗入或落入位移控制箱的异物； 7.废料清理、装卸、运输、定点堆放； 8.场地清理 |
| 412 | 箱内照明 |  |  |  |
| 412-1 | LED照明灯50W | 个 | 依据图纸所示，以个为单位计量 | 1.灯线安装、连线； 2.检查； 3.试亮 |
| 412-2 | 阻燃φ20mmPVC管 | m | 依据图纸所示，按照安装管道的长度以米为单位计量 | 1.测位、划线、打眼； 2.下管、连接管件； 3.配管、装管卡 |
| 412-3 | RVV-300/500V 3*2.5mm² | m | 依据图纸所示，按照敷设线缆的长度以米为单位计量 | 1.穿管敷设； 2.排列、整理； 3.收盘、封头 |
| 413 | 箱内清洁 |  |  |  |
| 413-1 | 人工清扫 | m² | 依据图纸所示，按照清扫的面积以平方米为单位计量 | 1.清理杂物； 2.人工清洗； 3.清理现场 |
| 414 | 检修梯 |  |  |  |
| 414-1 | 钢爬梯 | m | 依据图纸所示，按照安装爬梯的长度以米为单位计量 | 1.钢梯制作； 2.钢梯安装 |
| 415 | 移动施工平台 |  |  |  |
| 415-1 | 桥检车 | 台班 | 1.按实际签证工作时长，以台班为单位计量（1台班为8小时）； 2.不足4小时按4小时以0.5工日计量，如：签证工作时长为8h＜工作时间≤12h按1.5工日计，12h＜工作时长≤16h按2工日计 | 1.机械运输、安装、使用、维护 |
| 602 | 护栏 |  |  |  |
| 602-1 | 混凝土及钢筋混凝土护栏 |  |  |  |
| 602-1-1 | 高强度聚合物水泥砂浆（露筋修补） | m² | 依据图纸所示，按处治面积以平方米为单位计量 | 1.安拆支架； 2.制备聚合物水泥砂浆； 3.避免振动，修补缺陷； 4.避免受雨水、风及阳光直射，及时养护； 5.取样检测； 6.场地清理 |
| 602-1-2 | 涂装刷漆 | m² | 依据图纸所示，按涂装油漆的面积，以平方米为单位计量 | 1.表面处理； 2.涂刷保护涂料； 3.涂刷底漆、中间漆、面漆； 3.场地清理 |

投标文件格式

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程项目

竞争性比选询价函

# 投标文件

投标人： 	（盖单位章）

年     月     日

# 目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证（扫描件）、项目人员执业资格或从业资格证书

四、报价清单

一、投标函

致：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

1.我司已全面阅读和研究了贵司2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程项目询价文件，澄清疑问，充分理解并掌握了本询价文件的全部有关情况。现经我司认真分析研究，同意接受询价文件的全部内容和条件，并按此确定本询价文件的要约内容，以本投标报价书向贵司2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程项目的全部内容进行投标报价。以人民币总价：    元（大写：   元）作为我司报价。项目负责人为             （身份证号码：                    ）。

2.我司将严格按照有关工程招标投标法规及询价文件规定参加投标报价，并理解贵司按最低价评标法确定中标单位的评审原则及最终费用结算支付原则，对定标结果也没有解释的义务。

3.我司承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我司中标，我司承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同；

（2）在签订合同时不向贵司提出任何附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部责任和义务；

5.我司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵司的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或

其授权代表（签字）：

日期：

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名（签字）：        性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

年     月     日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程项目文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年       月       日

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |

# 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目人员执业资格或从业资格证书（扫描件）

- 四、报价清单

- 2022年共和乌江大桥等5座桥梁病害处治工程报价表

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 合价限价 | 单价报价 | 合价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402-8-2 | 环氧砂浆 | m3 | 3.395 | 26228.05 | 89044 |  |  |
| 406-4 | 裂缝封闭 | m | 957.06 | 43.60 | 41727 |  |  |
| 406-5 | 裂缝压力灌注胶 | m | 193.8 | 159.10 | 30834 |  |  |
| 409-1-1 | 支座更换（GYZ 450x60） | 个 | 10 | 2685.28 | 26853 |  |  |
| 409-1-2 | 支座更换（GYZ 475x75） | 个 | 10 | 3739.84 | 37398 |  |  |
| 409-3-1 | T梁顶升 | 跨 | 4 | 12114.14 | 48457 |  |  |
| 409-4-1 | 模数式伸缩装置（160型） | m | 36.8 | 3544.69 | 130445 |  |  |
| 412-1 | LED照明灯50W | 个 | 440 | 169.27 | 74479 |  |  |
| 412-2 | 阻燃φ20mmPVC管 | m | 6900 | 4.41 | 30418 |  |  |
| 412-3 | RVV-300/500V 3*2.5mm² | m | 6900 | 9.97 | 68810 |  |  |
| 413-1 | 人工清扫 | m2 | 25609.4 | 1.17 | 30074 |  |  |
| 414-1 | 钢爬梯 | m | 200 | 134.84 | 26968 |  |  |
| 415-1 | 桥检车 | 台班 | 30.000 | 6655.63 | 199669 |  |  |
| 602-1-1 | 高强度聚合物水泥砂浆（露筋修补） | m2 | 1080 | 170.62 | 184271 |  |  |
| 602-1-2 | 涂装刷漆 | m2 | 6682 | 55.99 | 374156 |  |  |
| 102-3 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 6790.55 | 6791 |  |  |
| 102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 总额 | 1 | 100821.90 | 100822 |  |  |
| 104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 41940.00 | 41940 |  |  |
| 105-1 | 施工措施费 | 总额 | 1 | 67615.67 | 67616 |  |  |
| 109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 13582.04 | 13582 |  |  |
| 102-2 | 安全生产费（2%） | 总额 | 1 | 32487.02 | 32487 | 32487 | 32487 |
| 合计 |  | / | / | / | 1656838 | / |  |

注：安全生产费投标报价时不作为竞争性报价，按项目最高投标限价的2%报，投标人须按此金额填报。在施工面安全措施和安全生产条件达到要求，经监理、业主验收确认后可以办理计量，结算时按2%费率结算。安全作业交通维护费、安全生产费需提供安全费用使用清单。