重庆高速铁建万开达高速公路有限公司

关于恩广高速万州至开江段项目拟使用林地可行性报告及林木采伐作业设计编制

竞争性询价文件

重庆高速铁建万开达高速公路有限公司

2021年11月

为保障恩广高速万州至开江段（以下简称“万达直连”）建设项目用地，现拟开展林地可研报告和采伐作业设计编制工作。现邀请贵单位就我司万达直连项目拟使用林地可行性报告及林木采伐作业设计编制进行竞争性报价。

- 一、项目概况

万达直连项目是国家高速公路网G5012的一段，是重庆市规划的“三环十八射多联线”高速公路网中的第三十二联线，起于万州鹿山附近，顺接在建的G5012线重庆新田至高峰段，并设置鹿山枢纽互通式立交与既有G42线万州至梁平段相交，路线向北经万州李河镇、高粱镇，穿过铁峰山，再经开州南门镇，穿过南山，经铁桥镇，止于开州南雅镇附近，并设置南雅枢纽互通式立交与既有G5012线重庆南雅至四川开江段相接。路线全长约50公里。全线共设置桥梁25座（含互通主线桥），隧道6座，互通式立体交叉7座，枢纽互通5座（平顶枢纽预留），一般互通2座，服务区1座。

二、询价内容

1. 完成万达直连高速公路建设拟永久使用林地可行性报告编制并取得行业主管部门批复。长度51公里，估计用地面积约5000亩。

2. 完成万达直连高速公路建设拟临时使用林地可行性报告编制并取得行业主管部门批复。估计临时用地面积约2800亩。

3. 完成永久和临时性拟使用林地林木采伐作业设计报告并取得行业主管部门审查下发的采伐证 (施工前办理林木采伐时用，作业设计报告有效期为6个月)。

4. 提交项目建设征、占用林地行业主管部门审批所有过程资料。

具体工作包括但不限于永久和临时使用林地的外业调查、拟使用林地成果编制(包括图、文、表、照片等)、植被恢复费测算、手续办理所需资料整理、成果装订等。首先完成永久征地部分，在项目实施过程中再根据需要编制临时使用林地。

三、进度要求

1. 永久性拟使用林地：中标签订合同且取得红线图(国家大地CGCS2000坐标系，比例尺为1:2000或1:500)、初步设计批复等相关要求后，5日内进场，50日内完成外业调查工作，外业完成后30日内完成可研成果编制，20—40日内完成可研成果审查、评审，审查、评审后20日内向行业主管部门报送相关成果资料，并负责取得行业主管部门审批。

2. 临时性拟使用林地：在签订合同的基础上，获得拟临时使用林地地块红线图后，3日内进场，10—20日内完成外业调查，外业完成后10—20日内完成可研成果编制，如果存在评审，则在15—20日内完成审查、评审，审查、评审后5—10日内向行业主管部门报送相关成果资料，并负责取得行业主管部门审批。

四、验收标准和方式

取得行业主管部门对项目征、占用林地的批准，包括但不限于符合国家林业局及市林业局相关要求、国家林业局2015年颁布的《建设项目使用林地审核审批管理办法》(35号令)、《建设项目使用林地审核审批管理规范》(林资发[2015]122号文件) 、《使用林地可行性报告编写规范》(林资发[2002]237号)、《森林采伐作业规程(LY/T 1646-2005)》、《重庆市森林资源二类调查操作细则》(2010年)。

五、报价人资格要求

1. 报价人应具有独立法人资格的企事业单位。

提供：有效的营业执照或者事业单位法人证书。

2. 具有省级及以上行业主管部门颁发的林业调查规划设计乙级及其以上资质证书。

提供：有效的资质证书。

3. 2016年7月1日至报价截止日止（以合同签订时间为准）独立完成1个及以上高速公路（或铁路）项目正线工程使用林地可行性报告编制并获批业绩。

提供：能完整反映出业绩要求的合同文件和批文。

4. 项目负责人必须具备林业行业副高级及以上职称， 2016年7月1日至今（以合同签订时间为准）作为项目负责人独立完成1个及以上高速公路（或铁路）项目正线工程使用林地可行性报告编制并获批业绩。

提供：有效的职称证书和能完整反映出业绩要求的合同文件和批文。如所附的合同文件不能体现项目负责人名字的，报价人须提供业主证明材料。

5. 未被“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn/)中列入失信被执行人名单。

6. 本次询价不接受联合体。

提供：承诺函（格式自拟）。

注：凡不满足以上资质要求的报价文件均被否决。如不符合报价人资格要求，询价人可以随时取消其报价或中标资格，询价人对报价人的一切损失不负任何责任。

- 六、最高限价

报价的最高限价：

| 工作类别 | 暂定数量（亩） | 单价限价（元/亩） | 合计限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟使用林地可行性报告编制、采伐作业设计 | 7800 | 100 | 780000 | 按要求编制拟使用林地可行性报告，并在要求的时间内取得使用同意书，办理采伐许可证。此费用包含现场踏勘、技术报告编制及协调费用所有等。最终根据实际工作量按中标单价据实结算。 |
| 最高总限价 |  |  | 780000元(大写：柒拾捌万元整) |  |

报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。报价人所报价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。单项报价和总报价不得超过对应限价，如大小写不一致的情况下以大写为准。否则，报价文件将被否决。

七、报价文件要求

1.报价文件应采用双信封形式，包括以下内容：

第一个信封（商务部分）

①商务部分封面（需加盖报价人单位公章）

②商务部分目录（需加盖报价人单位公章）

③报价函

④法定代表人身份证明

⑤授权委托书（如有）

⑥资格审查资料

第二个信封（报价部分）

第二个信封包含内容如下：

（1）报价部分

①报价部分封面（需加盖报价人单位公章）

②报价函

③报价清单

2.报价文件的封装

（1）报价文件应采用双信封形式密封。报价文件第一个信封（商务部分）以及第二个信封（报价部分）应单独密封包装。商务部分的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价部分的正本与副本应统一密封在另一个封套中。然后将第一个信封（商务部分）和第二个信封（报价部分）一起装入一个外层封套包装（大口袋或包装箱）中。密封并在（大口袋或包装箱）上加盖报价人单位公章或密封章封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

未密封的报价文件将不予签收。

（2）报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，报价文件应按竞争性询价文件的要求签章完善，禁止使用印章或签名章。如果报价文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按竞争性询价文件规定的格式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。

（3）报价文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的报价文件签署人在修改处签署姓名并加盖报价人单位公章。

- （4）报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现编制单位提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

八、评审方法

本次询价采用综合评估法确定中标单位，评审委员会由5人组成。评审因素和标准见下表。

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审 | （1）询价响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）询价响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章齐全，符合询价文件规定； （3）竞标人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）在报价函上填写了竞标总价（包括大写金额和小写金额，如不一致，以大写金额为准），竞标总价低于询价人公布的最高竞标限价，且报价唯一； （5）竞标人没有围标串标行为。 |
| 详细评审 | 评审因素 评分值 (1)商务部分（满分30分） a.报价人与本项目相关的具体业绩 30分 (2)报价（满分70分） b.报价 70分 总分：100分。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 |  | 分值 |  |  |
| a | 商务部分（30分） | 报价人业绩 （20分） |  | 12分 | 满足业绩最低资格审查条件的得12分。 |  |
|  |  |  |  | 8分 | 在满足业绩最低资格审查条件的基础上，2016年7月1日至今（以合同签订时间为准）每增加一个高速公路（或铁路）项目正线工程拟使用林地可研报告或林业采伐作业设计业绩，加2分。每个合同只加一次分，本项最多加8分。 | 须提供能反映业绩的合同协议书的复印件或扫描件并加盖报价人鲜章。 |
|  |  | 人员资质 （10分） |  | 6分 | 报价人满足人员最低资格审查条件的得6分。 |  |
|  |  |  |  | 4分 | 项目负责人具备林业行业正高级及以上职称的加2分，本项最多加2分。满足人员最低资格审查条件的基础上，2016年7月1日至今（以合同签订时间为准）每增加一个高速公路（或铁路）项目正线工程使用林地可行性报告编制业绩，加1分。每个合同只加一次分，本项最多加2分。 | 须提供相应的资质证书的复印件或扫描件和能反映业绩的合同协议书的复印件或扫描件和批文，如所附的合同文件不能体现项目负责人名字的，报价人须提供业主证明材料。并加盖报价人鲜章。 |
| b | 评标价 | 70 分 | (1)报价的确定：报价＝报价函文字报价 (2)基准价的计算： 所有通过第一信封（商务部分）评审的报价人的报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）家数的最高价和相同家数的最低价后的算术平均值评标基准价。 (3)报价得分计算（最低为0分）： 报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（报价-基准价）/基准价 如果报价人的报价大于等于评标基准价，则报价得分＝100-偏差率×100×E1； 如果报价人的报价小于基准价，则报价得分＝100＋偏差率×100×E2。 其中：E1是报价每高于基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.4，E2=0.2。 |  |  |  |
|  | 评标结果 | 本项目采用综合评估法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照综合得分（商务得分+报价得分）由高到低排序，推荐1名为中标候选人。 |  |  |  |  |

本次询价采用综合评估法，报价人最终得分为商务部分和报价之和。评审委员会按照综合得分推荐1名候选人。1、根据得分排名，得分高者为第一中标候选人；2、得分相同，报价低者优先；3、若报价也相同采取抽签决定。

- 九、竞争性询价文件的发送

询价人通过重庆高速公路集团有限公司官网公开发布电子版比选文件。

报价文件（密封）应于2021年11月22日下午2:00（北京时间）前递交到重庆高速集团裙4楼重庆高速巫云开建设有限公司会议室。（注：疫情期间，递交报价文件的人员应准备渝康码和行程码，如14日有市外行程，需提供7日内的核酸证明方可进入集团。）

十、联系方式

询价人：重庆高速铁建万开达高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）裙楼4楼

邮  编：401121

联系人： 李先生

联系电话：023-89136374

重庆高速铁建万开达高速公路有限公司

2021年 11月10日

重庆高速铁建万开达高速公路有限公司

关于恩广高速万州至开江段项目拟使用林地可行性报告及林木采伐作业设计编制

报 价 文 件

（商务部分）

报价人：                   （盖单位章）

年     月     日

目  录

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、资格审查资料

（一）有效的营业执照或者事业单位法人证书。

（二）有效的资质证书。

（三）报价人业绩证明材料

（四） 项目负责人职称和业绩证明材料

（五）承诺书（未被“信用中国”网站(http//www.creditchina.gov.cn/)中列入失信被执行人名单）（格式自拟）

五、报价函

- 一、报价函

重庆高速铁建万开达高速公路有限公司：

1.经研究关于恩广高速万州至开江段项目拟使用林地可行性报告及林木采伐作业设计编制竞争性询价文件的全部内容后，我方愿就上述项目进行报价，其中报价详见报价函。

2. 如果我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的时间内完成通知要求的技术咨询任务。

3. 项目负责人姓名：     性别：   年龄：    。

4. 我方承诺在本报价文件有效期内，本报价函对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

- 二、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位公章）

年       月       日

注：1. 法定代表人的签字可以是亲笔签字或使用印章、签名章或者其它电子制版签名代替；

2. 需附上法定代表人身份证复印件；

3. 如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改关于恩广高速万州至开江段项目拟使用林地可行性报告及林木采伐作业设计编制咨询相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1、法定代表人的签字可以是亲笔签字或使用印章、签名章或者其它电子制版签名代替；2、报价申请人还需附上授权人和被授权人的身份证复印件。

四、资格审查资料

（一）有效的营业执照或者事业单位法人证书

（二）有效的资质证书

（三）报价人业绩证明材料

- 业绩汇总表及证明材料

| 业绩名称 | 合同金额 | 工作内容 | 证明材料（在报价文件所在页码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、报价人提供2016年7月1日至报价截止日止已完成的业绩填入本表中。须附有效的批文。

2、报价人所附的合同协议书应能反映本文件所要求的各项业绩指标（如工作内容等）。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、以上文件均应加盖报价人公章。

（四） 人员业绩职称及业绩证明材料

- A、拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 专业 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称或专业技术执业资格 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各报价人依据本项目的难易程度，自行考虑。

- B、项目负责人资历表

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 职称 |  |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  | 为报价人服务时间(年) |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.职称与专业技术执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的与本项目相关主要业绩（规模、工作内容） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 |

- 注：1、本表人员应与“A、拟委任的主要人员汇总表”中所列人员相一致，

- 2、报价人需提供相应人员的工作经历，身份证、职称证、造价师注册证书的彩色复印件，并提供委托人出具的项目负责人合同协议书和批文。如所附的合同协议书不能体现项目负责人名字的，报价人须提供业主证明材料。

3、以上文件均应加盖报价人公章。

（五）承诺书（未被“信用中国”网站(http//www.creditchina.gov.cn/)中列入失信被执行人名单）（格式自拟）

关于恩广高速万州至开江段项目拟使用林地可行性报告及林木采伐作业设计编制

报 价 文 件

（报价部分）

报价人：                   （盖单位章）

年     月     日

- 五、报 价 函

重庆高速铁建万开达高速公路有限公司：

1、我方已仔细研究了关于恩广高速万州至开江段项目拟使用林地可行性报告及林木采伐作业设计编制的全部内容后，愿意以人民币（大写）         元（¥         元）的报价，完成关于恩广高速万州至开江段项目拟使用林地可行性报告及林木采伐作业设计编制约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于报价有效期内），本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

报价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

注：法定代表人的签字可以是亲笔签字或使用印章、签名章或者其它电子制版签名代替；

- 报价清单

单位：人民币元

| 工作类别 | 暂定数量（亩） | 单价限价（元/亩） | 合计限价（元） | 单价报价（元/亩） | 合计报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟使用林地可行性报告编制、采伐作业设计 | 7800 | 100 | 780000 |  |  | 按要求编制拟使用林地可行性报告，并在要求的时间内取得使用同意书，办理采伐许可证。此费用包含现场踏勘、技术报告编制及协调费用所有等。最终根据实际工作量按中标单价据实结算。 |
| 最高总限价 |  | 780000元(大写：柒拾捌万元整) |  |  |  |  |
| 报价总报价 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价人总报价及分项单价报价不得超过招标人公布的相应限价，否则作否决报价处理。

2、报价清单中工程数量仅作为本次报价的依据，不作为合同结算依据；

3、招标人将根据报价人填报的单价据实结算。