## 汇总表 (hidden)
项目成本测算汇总表
项目名称:桂柳项目土建4标(K24+525.5-K36+000) | [8 empty] | 单位：元
成测表01
序号 | 成本科目 |  | 成本测算金额 （上报） | 成本测算金额（初审） | 成本测算金额 （二次调整） | 成本测算比例（上报） | 成本测算比例（初审） | 成本测算比例（二次调整） | 备注
一 | 直接费 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 直接工程费 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 人工费 | 劳务费 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 计日工 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 机械、设备费 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 材料费 | 路基 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 桥涵 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 474628431.4053 | #REF!
|  | 隧道 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 其他工程费 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 其他直接费 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 临时设施费 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
二 | 间接费 |  | 49979344 | 49389920 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
三 | 增值税及附加 |  | -1754340 | 19849966 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 进项抵扣后的增值税及附加，详见税负测算表 | #REF!
成 本 合 计 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
预 算 报 价 |  |  | 1109163665 | 1109163665 | 1109163665 |  |  |  | 按概算金额下浮25%列 | 1478884886.5247
利 润 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
利 润 率 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## 清单表1-分界梁
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（分界梁）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 90 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
300 | 路面
303 | 沥青混凝土路面养护
303-1 | 沥青混凝土路面常见病害维修
303-1-3 | 局部开槽处理
303-1-3-1 | 开槽（废料运距1km以下） | m3 | 80 | 按实际开槽体积以立方米为单位计量 | 1.放线、开槽； 2.废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-1-3-2 | C45防腐细石混凝土回填 | m3 | 80 | 依据图纸所示，按不同强度等级、不同种类混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.核对槽口尺寸，调整开口量； 2.支架、模板制作安装及拆除； 3.浇筑槽口混凝土； 4.初期养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土。
303-1-3-3 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 80 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2 | 沥青混凝土路面翻修
303-2-2 | 沥青混凝土路面
303-2-2-2 | 普通中粒式沥青混凝土
303-2-2-2-2 | 厚60mm AC-20C | m2 | 4383.333 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2-7 | 改性沥青混凝土面层
303-2-7-1 | 改性细粒式改性沥青混凝土(普通碎石)
303-2-7-1-2 | 厚40mm SBS改性AC-13C（阻燃） | m2 | 4375 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4 | 透层、粘层、封层
303-4-2 | 粘层 | m2 | 4375 | 依据图纸所示，按不同沥青品种、规格、喷油量的洒布面积，以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4-5 | 封层
303-4-5-3 | 稀浆封层 | m2 | 4383 | 依据图纸所示，按不同沥青种类、洒布量的洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.试洒； 3.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 4.铺撒矿料； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
500 | 隧道
503 | 病害处治
503-1 | 地表、围岩病害处治
503-1-2 | 围岩压浆
503-1-2-1 | Φ48袖阀管 | m | 15975 | 依据图纸所示，按不同规格钻孔长度以米为单位计量 | 1.安、拆、移钻机； 2.布眼、钻孔、清孔； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-1-2-3 | 压浆
503-1-2-3-3 | M30抗硫酸盐水泥砂浆 | m3 | 3675 | 依据图纸所示，按不同强度等级浆液体积，以立方米为单位计量 | 1.安、拆、移注浆机； 2.顶进注浆钢管； 3.配、拌、运浆液； 4.压浆、堵孔、养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-1 | 原有结构凿除
503-2-1-2 | 凿除钢筋混凝土（废料运距1km以下） | m3 | 39 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-3 | 凿除边沟、电缆沟（废料运距1km以下） | m3 | 565 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 604 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2 | 钢筋及型钢
503-2-2-1 | 衬砌钢筋 | kg | 4402.5 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-2-5 | Φ28普通砂浆锚杆 | kg | 45643.5 | 1.依据图纸所示，按不同材质、不同规格锚杆质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.布眼、钻孔； 4.锚杆设置及注浆； 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-6 | 粘贴钢板/带加固
503-2-2-6-1 | 厚6mm钢带 | m2 | 261 | 依据图纸所示，按不同厚度钢板面积以平方米为单位计量 | 1.放样划线，混凝土粘贴面凿刮、整平、打磨、缺陷修补、吹尘、清洗、干燥； 2.钢筋定位探测、钻孔、清孔、柱植筋胶、植筋； 3.钢板切割、钻孔、打磨、清污、涂粘贴基液，涂抹粘接胶，挂装、粘贴、紧固螺栓或挂装、紧固螺栓、密封胶封边，压住粘胶； 4.饱满性检测、清污、除锈、表面防腐涂装； 5.脚手架搭设、维护、保养、拆除 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-7 | 厚8mm边墙加固钢板 | kg | 101359.2 | 依据图纸所示，按不同规格钢板质量，以千克为单位计量 | 1. 放样划线，混凝土面整平、打磨、缺陷修补、吹尘、清洗、干燥； 2.金属材料的保护、储存及除锈； 3.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 4.金属材料安设、支承及固定 5、脚手架搭设、维护、保养、拆除 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-8 | 临时支护工字钢 | kg | 5028 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 5、材料回收 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-9 | 植筋（φ22植入深度30cm） | 根 | 600 | 按植筋数量，以根为单位计量 | 1.放样、钻孔； 2.钢筋制作、安装； 3.锚固、养护； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-3 | 结构混凝土
503-2-3-1 | C45防腐细石混凝土 | m3 | 39 | 依据图纸所示，按不同强度等级、浇筑方式的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面处理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-2-4 | 衬砌裂缝处治
503-2-4-3 | 改性聚氨酯类胶液斜缝注浆 | m | 72.5 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.注浆嘴压贴，压气（水）检查，压力注浆，养生，封闭 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-3 | 仰拱病害处治
503-3-2 | C25防腐蚀混凝土 | m3 | 2191 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.基底检查； 2.接触面处理； 3.模板制作、安装、拆除； 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-1 | 土工合成材料
503-4-1-1 | 无纺布 | m2 | 99 | 1.依据图纸所示，按照铺设的不同规格土工布面积以平方米为单位计量； 2.土工布包裹合成塑料排水管的土工布作为附属工作，不单独计量； 3.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.基面处理； 2.下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-2 | 隧道专用防水板 | m2 | 99 | 依据图纸所示，按铺设的净面积（不计入按规范要求的搭接卷边部分）以平方米为单位计量 | 1.敷设面处理； 2.敷设防水卷材及土工布； 3.搭接、固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15 | 排水沟、电缆沟
503-4-15-1 | C30混凝土盖板 | m3 | 59.4 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.盖板预制、运输、安装； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-2 | C30现浇混凝土沟槽身 | m3 | 546.44 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面清理； 2.地基平整夯实，排水设施断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装、养生； 7.回填夯实 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-3 | 沟槽钢筋 | kg | 52488 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-4-15-4 | 型钢 | kg | 995 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-5 | 铁篦子 | kg | 3108 | 依据图纸所示，按不同规格铁篦子质量，以千克为单位计量 | 1.安设、支承及固定 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6 | 路面及其他设施维修
503-6-1 | 洞内路面
503-6-1-1 | 洞内路面混凝土
-a | 24cm厚C40抗硫酸混凝土基层 | m2 | 4383.333 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
-b | 20cm厚C35防腐蚀混凝土面板 | m2 | 180 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-6-1-2 | 路面钢筋 | kg | 92783 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋）以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-6-1-3 | 挖除旧路面（废料运距1km以下） | m3 | 1526 | 按实际挖除旧路面体积以立方米为单位计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-4 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 3717 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-5 | 挖除松散体（废料运距1km以下） | m3 | 2191 | 1.按实际挖除松散体体积以立方米为单位计量； 2. 废料超运费用纳入503-6-1-4中计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
600 | 安全设施及预埋管线
605 | 道路交通标线维护
605-1 | 路面标线
605-1-11 | 热熔型标线 | m2 | 230.25 | 依据图纸所示，按标线（包括文字、箭头、图形）的净面积，以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠，初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表2-凤凰梁
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（凤凰梁 ）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 45 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
300 | 路面
303 | 沥青混凝土路面养护
303-2 | 沥青混凝土路面翻修
303-2-2 | 沥青混凝土路面
303-2-2-2 | 普通中粒式沥青混凝土
303-2-2-2-2 | 厚60mm AC-20C | m2 | 316.667 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2-7 | 改性沥青混凝土面层
303-2-7-1 | 改性细粒式改性沥青混凝土(普通碎石)
303-2-7-1-2 | 厚40mm SBS改性AC-13C（阻燃） | m2 | 575 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4 | 透层、粘层、封层
303-4-2 | 粘层 | m2 | 4225 | 依据图纸所示，按不同沥青品种、规格、喷油量的洒布面积，以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4-5 | 封层
303-4-5-3 | 稀浆封层 | m2 | 4213 | 依据图纸所示，按不同沥青种类、洒布量的洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.试洒； 3.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 4.铺撒矿料； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
500 | 隧道
503 | 病害处治
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-1 | 原有结构凿除
503-2-1-2 | 凿除钢筋混凝土（废料运距1km以下） | m3 | 221 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-3 | 凿除边沟、电缆沟（废料运距1km以下） | m3 | 55 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 276 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2 | 钢筋及型钢
503-2-2-5 | Φ28普通砂浆锚杆 | kg | 3912.3 | 1.依据图纸所示，按不同材质、不同规格锚杆质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.布眼、钻孔； 4.锚杆设置及注浆； 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-7 | 厚8mm边墙加固钢板 | kg | 9043.2 | 依据图纸所示，按不同规格钢板质量，以千克为单位计量 | 1. 放样划线，混凝土面整平、打磨、缺陷修补、吹尘、清洗、干燥； 2.金属材料的保护、储存及除锈； 3.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 4.金属材料安设、支承及固定 5、脚手架搭设、维护、保养、拆除 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-3 | 仰拱病害处治
503-3-2 | C45防腐蚀混凝土 | m3 | 221 | 依据图纸所示，按不同强度等级、浇筑方式的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面处理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-15 | 排水沟、电缆沟
503-4-15-1 | C30混凝土盖板 | m3 | 8.4 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.盖板预制、运输、安装； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-2 | C30现浇混凝土沟槽身 | m3 | 16.6 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面清理； 2.地基平整夯实，排水设施断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装、养生； 7.回填夯实 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-3 | 钢筋 | kg | 4419 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-4-15-4 | 型钢 | kg | 166 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-5 | 铁篦子 | kg | 518 | 依据图纸所示，按不同规格铁篦子质量，以千克为单位计量 | 1.安设、支承及固定 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6 | 路面及其他设施维修
503-6-1 | 洞内路面
503-6-1-1 | 洞内路面混凝土
-a | 24cm厚C40抗硫酸混凝土基层 | m2 | 383.333 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-6-1-2 | 路面钢筋 | kg | 7855 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋）以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-6-1-3 | 挖除旧路面（废料运距1km以下） | m3 | 130 | 按实际挖除旧路面体积以立方米为单位计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-4 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 130 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
600 | 安全设施及预埋管线
605 | 道路交通标线维护
605-1 | 路面标线
605-1-11 | 热熔型标线 | m2 | 24 | 依据图纸所示，按标线（包括文字、箭头、图形）的净面积，以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠，初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表3-马垭口
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（马垭口）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 60 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
300 | 路面
303 | 沥青混凝土路面养护
303-1 | 沥青混凝土路面常见病害维修
303-1-1 | 沥青路面灌缝
303-1-1-1 | 灌缝（裂缝宽度5mm 以下，含5mm） | m | 690 | 按实际灌缝长度以米为单位计量 | 1.切缝； 2.清除缝中杂物； 3.灌填缝料 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-1-3 | 局部开槽处理
303-1-3-1 | 开槽（废料运距1km以下） | m3 | 72 | 按实际开槽体积以立方米为单位计量 | 1.放线、开槽； 2.废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-1-3-2 | C45防腐细石混凝土回填 | m3 | 72 | 依据图纸所示，按不同强度等级、不同种类混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.核对槽口尺寸，调整开口量； 2. 支架、模板制作安装及拆除； 3.浇筑槽口混凝土； 4.初期养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
303-1-3-3 | C20现浇混凝土 | m3 | 13 | 依据图纸所示，按不同强度等级、不同种类混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.核对槽口尺寸，调整开口量； 2. 支架、模板制作安装及拆除； 3.浇筑槽口混凝土； 4.初期养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
303-1-3-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 72 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2 | 沥青混凝土路面翻修
303-2-2 | 沥青混凝土路面
303-2-2-2 | 普通中粒式沥青混凝土
303-2-2-2-2 | 厚60mm AC-20C | m2 | 2233.333 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2-7 | 改性沥青混凝土面层
303-2-7-1 | 改性细粒式改性沥青混凝土(普通碎石)
303-2-7-1-2 | 厚40mm SBS改性AC-13C（阻燃） | m2 | 2225 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4 | 透层、粘层、封层
303-4-2 | 粘层 | m2 | 3350 | 依据图纸所示，按不同沥青品种、规格、喷油量的洒布面积，以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4-5 | 封层
303-4-5-3 | 稀浆封层 | m2 | 2237 | 依据图纸所示，按不同沥青种类、洒布量的洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.试洒； 3.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 4.铺撒矿料； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
500 | 隧道
503 | 病害处治
503-1 | 地表、围岩病害处治
503-1-2 | 围岩压浆
503-1-2-1 | Φ48袖阀管 | m | 7517 | 依据图纸所示，按不同规格钻孔长度以米为单位计量 | 1.安、拆、移钻机； 2.布眼、钻孔、清孔； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-1-2-3 | 压浆
503-1-2-3-3 | M30抗硫酸盐水泥砂浆 | m3 | 1730 | 依据图纸所示，按不同强度等级浆液体积，以立方米为单位计量 | 1.安、拆、移注浆机； 2.顶进注浆钢管； 3.配、拌、运浆液； 4.压浆、堵孔、养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-1 | 原有结构凿除
503-2-1-3 | 凿除边沟、电缆沟（废料运距1km以下） | m3 | 282 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 282 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2 | 钢筋及型钢
503-2-2-5 | Φ28普通砂浆锚杆 | kg | 22343.58 | 1.依据图纸所示，按不同材质、不同规格锚杆质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.布眼、钻孔； 4.锚杆设置及注浆； 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-7 | 厚8mm边墙加固钢板 | kg | 51646.72 | 依据图纸所示，按不同规格钢板质量，以千克为单位计量 | 1. 放样划线，混凝土面整平、打磨、缺陷修补、吹尘、清洗、干燥； 2.金属材料的保护、储存及除锈； 3.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 4.金属材料安设、支承及固定 5、脚手架搭设、维护、保养、拆除 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-3 | 仰拱病害处治
503-3-2 | C25防腐蚀混凝土 | m3 | 1092 | 依据图纸所示，按不同强度等级、浇筑方式的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面处理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-15 | 排水沟、电缆沟
503-4-15-1 | C30混凝土盖板 | m3 | 41.105 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.盖板预制、运输、安装； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-2 | C30现浇混凝土沟槽身 | m3 | 42.9 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面清理； 2.地基平整夯实，排水设施断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装、养生； 7.回填夯实 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-3 | 沟槽钢筋 | kg | 16399 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-4-15-4 | 型钢 | kg | 497 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-5 | 铁篦子 | kg | 1554 | 依据图纸所示，按不同规格铁篦子质量，以千克为单位计量 | 1.安设、支承及固定 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6 | 路面及其他设施维修
503-6-1 | 洞内路面
503-6-1-1 | 洞内路面混凝土
-a | 24cm厚C40抗硫酸混凝土基层 | m2 | 2266.667 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
-b | 20cm厚C35防腐蚀混凝土面板 | m2 | 40 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-6-1-2 | 路面钢筋 | kg | 45468 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋）以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-6-1-3 | 挖除旧路面（废料运距1km以下） | m3 | 745 | 按实际挖除旧路面体积以立方米为单位计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-4 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 1837 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-5 | 挖除松散体（废料运距1km以下） | m3 | 1092 | 1.按实际挖除松散体体积以立方米为单位计量； 2. 废料超运费用纳入503-6-1-4中计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
600 | 安全设施及预埋管线
605 | 道路交通标线维护
605-1 | 路面标线
605-1-11 | 热熔型标线 | m2 | 115.65 | 依据图纸所示，按标线（包括文字、箭头、图形）的净面积，以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠，初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表4-红岩
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（红岩）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 60 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
300 | 路面
303 | 沥青混凝土路面养护
303-1 | 沥青混凝土路面常见病害维修
303-1-3 | 局部开槽处理
303-1-3-1 | 开槽（废料运距1km以下） | m3 | 20 | 按实际开槽体积以立方米为单位计量 | 1.放线、开槽； 2.废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-1-3-2 | C45防腐细石混凝土回填 | m3 | 20 | 依据图纸所示，按不同强度等级、不同种类混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.核对槽口尺寸，调整开口量； 2. 支架、模板制作安装及拆除； 3.浇筑槽口混凝土； 4.初期养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
303-1-3-3 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 20 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2 | 沥青混凝土路面翻修
303-2-2 | 沥青混凝土路面
303-2-2-2 | 普通中粒式沥青混凝土
303-2-2-2-2 | 厚60mm AC-20C | m2 | 2933.333 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2-7 | 改性沥青混凝土面层
303-2-7-1 | 改性细粒式改性沥青混凝土(普通碎石)
303-2-7-1-2 | 厚40mm SBS改性AC-13C（阻燃） | m2 | 2925 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4 | 透层、粘层、封层
303-4-2 | 粘层 | m2 | 2925 | 依据图纸所示，按不同沥青品种、规格、喷油量的洒布面积，以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4-5 | 封层
303-4-5-3 | 稀浆封层 | m2 | 2933 | 依据图纸所示，按不同沥青种类、洒布量的洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.试洒； 3.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 4.铺撒矿料； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
500 | 隧道
503 | 病害处治
503-1 | 地表、围岩病害处治
503-1-1 | 衬砌背面注浆
503-1-1-1 | Φ44*2注浆小导管 | m | 313 | 依据图纸所示，按不同规格钻孔长度以米为单位计量 | 1.安、拆、移钻机； 2.布眼、钻孔、清孔； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-1-1-2 | 注浆
503-1-1-2-2 | M30抗硫酸盐水泥砂浆 | m3 | 72 | 依据图纸所示，按不同强度等级浆液体积，以立方米为单位计量 | 1.安、拆、移注浆机； 2.顶进注浆钢管； 3.配、拌、运浆液； 4.压浆、堵孔、养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-1-2 | 围岩压浆
503-1-2-1 | Φ48袖阀管 | m | 10091 | 依据图纸所示，按不同规格钻孔长度以米为单位计量 | 1.安、拆、移钻机； 2.布眼、钻孔、清孔； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-1-2-3 | 压浆
503-1-2-3-3 | M30抗硫酸盐水泥砂浆 | m3 | 2322 | 依据图纸所示，按不同强度等级浆液体积，以立方米为单位计量 | 1.安、拆、移注浆机； 2.顶进注浆钢管； 3.配、拌、运浆液； 4.压浆、堵孔、养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-1 | 原有结构凿除
503-2-1-2 | 凿除钢筋混凝土（废料运距1km以下） | m3 | 88 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-3 | 凿除边沟、电缆沟（废料运距1km以下） | m3 | 392 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 480 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2 | 钢筋及型钢
503-2-2-1 | 衬砌钢筋 | kg | 16565 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-2-5 | Φ28普通砂浆锚杆 | kg | 31713.78 | 1.依据图纸所示，按不同材质、不同规格锚杆质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.布眼、钻孔； 4.锚杆设置及注浆； 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-7 | 厚8mm边墙加固钢板 | kg | 69331.2 | 依据图纸所示，按不同规格钢板质量，以千克为单位计量 | 1. 放样划线，混凝土面整平、打磨、缺陷修补、吹尘、清洗、干燥； 2.金属材料的保护、储存及除锈； 3.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 4.金属材料安设、支承及固定 5、脚手架搭设、维护、保养、拆除 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-8 | 临时支护工字钢 | kg | 4153 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 5、材料回收 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-9 | 植筋（φ16植入深度25cm） | 根 | 252 | 按植筋数量，以根为单位计量 | 1.放样、钻孔； 2.钢筋制作、安装； 3.锚固、养护； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-3 | 结构混凝土
503-2-3-1 | C45防腐混凝土 | m3 | 137 | 依据图纸所示，按不同强度等级、浇筑方式的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面处理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-3 | 仰拱病害处治
503-3-2 | C25防腐蚀混凝土 | m3 | 1466 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.基底检查； 2.接触面处理； 3.模板制作、安装、拆除； 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-1 | 土工合成材料
503-4-1-1 | 无纺布 | m2 | 209 | 1.依据图纸所示，按照铺设的不同规格土工布面积以平方米为单位计量； 2.土工布包裹合成塑料排水管的土工布作为附属工作，不单独计量； 3.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.基面处理； 2.下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-2 | 隧道专用防水板 | m2 | 174 | 依据图纸所示，按铺设的净面积（不计入按规范要求的搭接卷边部分）以平方米为单位计量 | 1.敷设面处理； 2.敷设防水卷材及土工布； 3.搭接、固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15 | 排水沟、电缆沟
503-4-15-1 | C25混凝土盖板 | m3 | 72.891 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.盖板预制、运输、安装； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-2 | C25现浇混凝土沟槽身 | m3 | 323.12 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面清理； 2.地基平整夯实，排水设施断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装、养生； 7.回填夯实 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-3 | 沟槽钢筋 | kg | 34265 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-4-15-4 | 型钢 | kg | 608 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-5 | 铁篦子 | kg | 1899 | 依据图纸所示，按不同规格铁篦子质量，以千克为单位计量 | 1.安设、支承及固定 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6 | 路面及其他设施维修
503-6-1 | 洞内路面
503-6-1-1 | 洞内路面混凝土
-a | 24cm厚C40抗硫酸混凝土基层 | m2 | 2933.333 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-6-1-2 | 路面钢筋 | kg | 60234 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋）以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-6-1-3 | 挖除旧路面（废料运距1km以下） | m3 | 997 | 按实际挖除旧路面体积以立方米为单位计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-4 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 2463 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-5 | 挖除松散体（废料运距1km以下） | m3 | 1466 | 1.按实际挖除松散体体积以立方米为单位计量； 2. 废料超运费用纳入503-6-1-4中计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
600 | 安全设施及预埋管线
605 | 道路交通标线维护
605-1 | 路面标线
605-1-11 | 热熔型标线 | m2 | 160.2 | 依据图纸所示，按标线（包括文字、箭头、图形）的净面积，以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠，初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表5-王家坪
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（王家坪）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 60 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
300 | 路面
303 | 沥青混凝土路面养护
303-1 | 沥青混凝土路面常见病害维修
303-1-3 | 局部开槽处理
303-1-3-1 | 开槽（废料运距1km以下） | m3 | 20 | 按实际开槽体积以立方米为单位计量 | 1.放线、开槽； 2.废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-1-3-2 | C45防腐细石混凝土回填 | m3 | 20 | 依据图纸所示，按不同强度等级、不同种类混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.核对槽口尺寸，调整开口量； 2. 支架、模板制作安装及拆除； 3.浇筑槽口混凝土； 4.初期养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
303-1-3-3 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 20 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2 | 沥青混凝土路面翻修
303-2-2 | 沥青混凝土路面
303-2-2-2 | 普通中粒式沥青混凝土
303-2-2-2-2 | 厚60mm AC-20C | m2 | 683.333 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2-7 | 改性沥青混凝土面层
303-2-7-1 | 改性细粒式改性沥青混凝土(普通碎石)
303-2-7-1-2 | 厚40mm SBS改性AC-13C（阻燃） | m2 | 675 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4 | 透层、粘层、封层
303-4-2 | 粘层 | m2 | 675 | 依据图纸所示，按不同沥青品种、规格、喷油量的洒布面积，以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4-5 | 封层
303-4-5-3 | 稀浆封层 | m2 | 680 | 依据图纸所示，按不同沥青种类、洒布量的洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.试洒； 3.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 4.铺撒矿料； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
500 | 隧道
503 | 病害处治
503-1 | 地表、围岩病害处治
503-1-2 | 围岩压浆
503-1-2-1 | Φ48袖阀管 | m | 2520 | 依据图纸所示，按不同规格钻孔长度以米为单位计量 | 1.安、拆、移钻机； 2.布眼、钻孔、清孔； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-1-2-3 | 压浆
503-1-2-3-3 | M30抗硫酸盐水泥砂浆 | m3 | 580 | 依据图纸所示，按不同强度等级浆液体积，以立方米为单位计量 | 1.安、拆、移注浆机； 2.顶进注浆钢管； 3.配、拌、运浆液； 4.压浆、堵孔、养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-1 | 原有结构凿除
503-2-1-2 | 凿除钢筋混凝土（废料运距1km以下） | m3 | 39 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-3 | 凿除边沟、电缆沟（废料运距1km以下） | m3 | 108 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 147 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2 | 钢筋及型钢
503-2-2-1 | 衬砌钢筋 | kg | 35232 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-2-5 | Φ28普通砂浆锚杆 | kg | 8259.3 | 1.依据图纸所示，按不同材质、不同规格锚杆质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.布眼、钻孔； 4.锚杆设置及注浆； 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-7 | 厚8mm边墙加固钢板 | kg | 17960.8 | 依据图纸所示，按不同规格钢板质量，以千克为单位计量 | 1. 放样划线，混凝土面整平、打磨、缺陷修补、吹尘、清洗、干燥； 2.金属材料的保护、储存及除锈； 3.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 4.金属材料安设、支承及固定 5、脚手架搭设、维护、保养、拆除 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-8 | 临时支护工字钢 | kg | 5028 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 5、材料回收 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-9 | 植筋（φ22植入深度30cm） | 根 | 180 | 按植筋数量，以根为单位计量 | 1.放样、钻孔； 2.钢筋制作、安装； 3.锚固、养护； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-3 | 结构混凝土
503-2-3-1 | C45防腐细石混凝土 | m3 | 39 | 依据图纸所示，按不同强度等级、浇筑方式的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面处理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-3 | 仰拱病害处治
503-3-2 | C25防腐蚀混凝土 | m3 | 340 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.基底检查； 2.接触面处理； 3.模板制作、安装、拆除； 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-1 | 土工合成材料
503-4-1-1 | 无纺布 | m2 | 99 | 1.依据图纸所示，按照铺设的不同规格土工布面积以平方米为单位计量； 2.土工布包裹合成塑料排水管的土工布作为附属工作，不单独计量； 3.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.基面处理； 2.下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-2 | 隧道专用防水板 | m2 | 99 | 依据图纸所示，按铺设的净面积（不计入按规范要求的搭接卷边部分）以平方米为单位计量 | 1.敷设面处理； 2.敷设防水卷材及土工布； 3.搭接、固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15 | 排水沟、电缆沟
503-4-15-1 | C25混凝土盖板 | m3 | 22.645 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.盖板预制、运输、安装； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-2 | C25现浇混凝土沟槽身 | m3 | 100.3 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面清理； 2.地基平整夯实，排水设施断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装、养生； 7.回填夯实 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-3 | 沟槽钢筋 | kg | 10588 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-4-15-4 | 型钢 | kg | 276 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-5 | 铁篦子 | kg | 863 | 依据图纸所示，按不同规格铁篦子质量，以千克为单位计量 | 1.安设、支承及固定 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6 | 路面及其他设施维修
503-6-1 | 洞内路面
503-6-1-1 | 洞内路面混凝土
-a | 24cm厚C40抗硫酸混凝土基层 | m2 | 679.167 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-6-1-2 | 路面钢筋 | kg | 13967 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋）以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-6-1-3 | 挖除旧路面（废料运距1km以下） | m3 | 231 | 按实际挖除旧路面体积以立方米为单位计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-4 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 571 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-5 | 挖除松散体（废料运距1km以下） | m3 | 340 | 1.按实际挖除松散体体积以立方米为单位计量； 2. 废料超运费用纳入503-6-1-4中计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
600 | 安全设施及预埋管线
605 | 道路交通标线维护
605-1 | 路面标线
605-1-11 | 热熔型标线 | m2 | 36 | 依据图纸所示，按标线（包括文字、箭头、图形）的净面积，以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠，初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表6-闵家
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（闵家）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 75 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
300 | 路面
303 | 沥青混凝土路面养护
303-1 | 沥青混凝土路面常见病害维修
303-1-3 | 局部开槽处理
303-1-3-1 | 开槽（废料运距1km以下） | m3 | 20 | 按实际开槽体积以立方米为单位计量 | 1.放线、开槽； 2.废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-1-3-2 | C45防腐细石混凝土回填 | m3 | 20 | 依据图纸所示，按不同强度等级、不同种类混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.核对槽口尺寸，调整开口量； 2. 支架、模板制作安装及拆除； 3.浇筑槽口混凝土； 4.初期养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
303-1-3-3 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 20 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2 | 沥青混凝土路面翻修
303-2-2 | 沥青混凝土路面
303-2-2-2 | 普通中粒式沥青混凝土
303-2-2-2-2 | 厚60mm AC-20C | m2 | 1016.667 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2-7 | 改性沥青混凝土面层
303-2-7-1 | 改性细粒式改性沥青混凝土(普通碎石)
303-2-7-1-2 | 厚40mm SBS改性AC-13C（阻燃） | m2 | 1000 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4 | 透层、粘层、封层
303-4-2 | 粘层 | m2 | 1525 | 依据图纸所示，按不同沥青品种、规格、喷油量的洒布面积，以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4-5 | 封层
303-4-5-3 | 稀浆封层 | m2 | 1012 | 依据图纸所示，按不同沥青种类、洒布量的洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.试洒； 3.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 4.铺撒矿料； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
500 | 隧道
503 | 病害处治
503-1 | 地表、围岩病害处治
503-1-2 | 围岩压浆
503-1-2-1 | Φ48袖阀管 | m | 3749 | 依据图纸所示，按不同规格钻孔长度以米为单位计量 | 1.安、拆、移钻机； 2.布眼、钻孔、清孔； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-1-2-3 | 压浆
503-1-2-3-3 | M30抗硫酸盐水泥砂浆 | m3 | 863 | 依据图纸所示，按不同强度等级浆液体积，以立方米为单位计量 | 1.安、拆、移注浆机； 2.顶进注浆钢管； 3.配、拌、运浆液； 4.压浆、堵孔、养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-1 | 原有结构凿除
503-2-1-2 | 凿除钢筋混凝土（废料运距1km以下） | m3 | 39 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-3 | 凿除边沟、电缆沟（废料运距1km以下） | m3 | 182 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 221 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2 | 钢筋及型钢
503-2-2-1 | 衬砌钢筋 | kg | 35232 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-2-5 | Φ28普通砂浆锚杆 | kg | 14190.54 | 1.依据图纸所示，按不同材质、不同规格锚杆质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.布眼、钻孔； 4.锚杆设置及注浆； 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-6 | 粘贴钢板/带加固
503-2-2-6-1 | 厚6mm钢带 | m2 | 116 | 依据图纸所示，按不同厚度钢板面积以平方米为单位计量 | 1.放样划线，混凝土粘贴面凿刮、整平、打磨、缺陷修补、吹尘、清洗、干燥； 2.钢筋定位探测、钻孔、清孔、柱植筋胶、植筋； 3.钢板切割、钻孔、打磨、清污、涂粘贴基液，涂抹粘接胶，挂装、粘贴、紧固螺栓或挂装、紧固螺栓、密封胶封边，压住粘胶； 4.饱满性检测、清污、除锈、表面防腐涂装； 5.脚手架搭设、维护、保养、拆除 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-7 | 厚8mm边墙加固钢板 | kg | 23914.24 | 依据图纸所示，按不同规格钢板质量，以千克为单位计量 | 1. 放样划线，混凝土面整平、打磨、缺陷修补、吹尘、清洗、干燥； 2.金属材料的保护、储存及除锈； 3.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 4.金属材料安设、支承及固定 5、脚手架搭设、维护、保养、拆除 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-9 | 植筋（φ22植入深度22cm） | 根 | 893 | 按植筋数量，以根为单位计量 | 1.放样、钻孔； 2.钢筋制作、安装； 3.锚固、养护； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-3 | 结构混凝土
503-2-3-1 | C45防腐混凝土 | m3 | 242 | 依据图纸所示，按不同强度等级、浇筑方式的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面处理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-2-4 | 衬砌裂缝处治
503-2-4-3 | 改性聚氨酯类胶液斜缝注浆 | m | 100 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.注浆嘴压贴，压气（水）检查，压力注浆，养生，封闭 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-3 | 仰拱病害处治
503-3-2 | C25防腐蚀混凝土 | m3 | 506 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.基底检查； 2.接触面处理； 3.模板制作、安装、拆除； 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-15 | 排水沟、电缆沟
503-4-15-1 | C30混凝土盖板 | m3 | 32.396 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.盖板预制、运输、安装； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-2 | C30现浇混凝土沟槽身 | m3 | 143.6 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面清理； 2.地基平整夯实，排水设施断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装、养生； 7.回填夯实 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-3 | 钢筋 | kg | 15208 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-4-15-4 | 型钢 | kg | 387 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-5 | 铁篦子 | kg | 1209 | 依据图纸所示，按不同规格铁篦子质量，以千克为单位计量 | 1.安设、支承及固定 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6 | 路面及其他设施维修
503-6-1 | 洞内路面
503-6-1-1 | 洞内路面混凝土
-a | 24cm厚C40抗硫酸混凝土基层 | m2 | 1012.5 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-6-1-2 | 路面钢筋 | kg | 20776 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋）以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-6-1-3 | 挖除旧路面（废料运距1km以下） | m3 | 344 | 按实际挖除旧路面体积以立方米为单位计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-4 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 850 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-5 | 挖除松散体（废料运距1km以下） | m3 | 506 | 1.按实际挖除松散体体积以立方米为单位计量； 2. 废料超运费用纳入503-6-1-4中计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
600 | 安全设施及预埋管线
605 | 道路交通标线维护
605-1 | 路面标线
605-1-11 | 热熔型标线 | m2 | 65.25 | 依据图纸所示，按标线（包括文字、箭头、图形）的净面积，以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠，初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表7-营盘包
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（营盘包）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天次 | 90 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
500 | 隧道
503 | 病害处治
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-1 | 原有结构凿除
503-2-1-2 | 凿除钢筋混凝土（废料运距1km以下） | m3 | 32 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-3 | 凿除边沟、电缆沟（废料运距1km以下） | m3 | 60 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 92 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2 | 钢筋及型钢
503-2-2-1 | 衬砌钢筋 | kg | 42855 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-2-5 | Φ28普通砂浆锚杆 | kg | 7101.146 | 1.依据图纸所示，按不同材质、不同规格锚杆质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.布眼、钻孔； 4.锚杆设置及注浆； 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2-9 | 植筋（φ16植入深度25cm） | 根 | 1237 | 按植筋数量，以根为单位计量 | 1.放样、钻孔； 2.钢筋制作、安装； 3.锚固、养护； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-3 | 结构混凝土
503-2-3-1 | C45防腐混凝土 | m3 | 274 | 依据图纸所示，按不同强度等级、浇筑方式的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面处理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-15 | 排水沟、电缆沟
503-4-15-1 | C30混凝土盖板 | m3 | 11.078 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.盖板预制、运输、安装； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-2 | C30现浇混凝土沟槽身 | m3 | 48.9 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面清理； 2.地基平整夯实，排水设施断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装、养生； 7.回填夯实 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-3 | 沟槽钢筋 | kg | 5217 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-4-15-4 | 型钢 | kg | 332 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-5 | 铁篦子 | kg | 1036 | 依据图纸所示，按不同规格铁篦子质量，以千克为单位计量 | 1.安设、支承及固定 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
600 | 安全设施及预埋管线
605 | 道路交通标线维护
605-1 | 路面标线
605-1-11 | 热熔型标线 | m2 | 24.3 | 依据图纸所示，按标线（包括文字、箭头、图形）的净面积，以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠，初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表8-孙家崖
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（孙家崖）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 60 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
300 | 路面
303 | 沥青混凝土路面养护
303-2 | 沥青混凝土路面翻修
303-2-2 | 沥青混凝土路面
303-2-2-2 | 普通中粒式沥青混凝土
303-2-2-2-2 | 厚60mm AC-20C | m2 | 133.333 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-2-7 | 改性沥青混凝土面层
303-2-7-1 | 改性细粒式改性沥青混凝土(普通碎石)
303-2-7-1-2 | 厚40mm SBS改性AC-13C（阻燃） | m2 | 125 | 依据图纸所示，按不同级配类型、铺筑压实厚度、外掺材料品种等加铺相应厚度顶面面积，以平方米为单位计量 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4 | 透层、粘层、封层
303-4-2 | 粘层 | m2 | 125 | 依据图纸所示，按不同沥青品种、规格、喷油量的洒布面积，以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
303-4-5 | 封层
303-4-5-3 | 稀浆封层 | m2 | 128 | 依据图纸所示，按不同沥青种类、洒布量的洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清扫下承层； 2.试洒； 3.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 4.铺撒矿料； 5.初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
500 | 隧道
503 | 病害处治
503-1 | 地表、围岩病害处治
503-1-1 | 注浆
503-1-1-1 | Φ42*4注浆小导管 | m | 788 | 依据图纸所示，按不同规格钻孔长度以米为单位计量 | 1.安、拆、移钻机； 2.布眼、钻孔、清孔； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-1-1-2 | 注浆
503-1-1-2-2 | M30抗硫酸盐水泥砂浆 | m3 | 77 | 依据图纸所示，按不同强度等级浆液体积，以立方米为单位计量 | 1.安、拆、移注浆机； 2.顶进注浆钢管； 3.配、拌、运浆液； 4.压浆、堵孔、养护； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-1 | 原有结构凿除
503-2-1-2 | 凿除钢筋混凝土（废料运距1km以下） | m3 | 272 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-3 | 凿除边沟、电缆沟（废料运距1km以下） | m3 | 26 | 按实际凿除体积以立方米为单位计量 | 1.凿除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-1-4 | 废料超运（暂定29km) | m3 | 298 | .废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-2 | 钢筋及型钢
503-2-2-1 | 衬砌钢筋 | kg | 18588 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-2-2-8 | 临时支护工字钢 | kg | 4153 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 5、材料回收 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-2-3 | 结构混凝土
503-2-3-1 | C30混凝土 | m3 | 200 | 依据图纸所示，按不同强度等级、浇筑方式的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面处理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-2-4 | 衬砌裂缝处治
503-2-4-3 | 改性聚氨酯类胶液斜缝注浆 | m | 100 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.注浆嘴压贴，压气（水）检查，压力注浆，养生，封闭 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-3 | 仰拱病害处治
503-3-3 | C15防腐蚀混凝土 | m3 | 72 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.基底检查； 2.接触面处理； 3.模板制作、安装、拆除； 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养生； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-1 | 土工合成材料 | m2
503-4-1-1 | 无纺布 | m2 | 366 | 1.依据图纸所示，按照铺设的不同规格土工布面积以平方米为单位计量； 2.土工布包裹合成塑料排水管的土工布作为附属工作，不单独计量； 3.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.基面处理； 2.下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-1-2 | 土工布 | m2 | 18 | 1.依据图纸所示，按照铺设的不同规格土工布面积以平方米为单位计量； 2.土工布包裹合成塑料排水管的土工布作为附属工作，不单独计量； 3.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.基面处理； 2.下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-2 | 隧道专用防水板 | m2 | 348 | 依据图纸所示，按铺设的净面积（不计入按规范要求的搭接卷边部分）以平方米为单位计量 | 1.敷设面处理； 2.敷设防水卷材及土工布； 3.搭接、固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-3 | 排水管
503-4-3-2 | Φ100弹簧软式透水管 | m | 72 | 依据图纸所示，按不同管径排水管的长度以米为单位计量 | 1.水管布设、连接； 2.水管定位锚固； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-3-3 | Φ100HDPE双壁单侧打孔波纹管 | m | 30 | 依据图纸所示，按不同管径排水管的长度以米为单位计量 | 1.水管布设、连接； 2.水管定位锚固； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-3-4 | Φ100HDPE 波纹管 | m | 32 | 依据图纸所示，按不同管径排水管的长度以米为单位计量 | 1.水管布设、连接； 2.水管定位锚固； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-4 | 止水带 | m | 128 | 依据图纸所示，按不同类型止水带长度以米为单位计量 | 1.缝隙设置； 2.固定架安装； 3.止水带安装、拉紧、固定； 4.接头粘结； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-5 | 止水条
503-4-5-1 | ER2型变形缝 | m | 210 | 依据图纸所示，按不同类型止水带长度以米为单位计量 | 1.缝隙设置； 2.固定架安装； 3.止水带安装、拉紧、固定； 4.接头粘结； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-13 | 橡胶类材料挤压填充 | m3 | 14 | 依据图纸所示，按不同类型止水带长度以米为单位计量 | 1.缝隙设置； 2.固定架安装； 3.止水带安装、拉紧、固定； 4.接头粘结； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-14 | 切缝 | m | 309 | 依据图纸所示，按实际切缝长度以米为单位计量 | 1.放线； 2.固定架安装； 3.切缝； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15 | 排水沟、电缆沟
503-4-15-1 | C30混凝土盖板 | m3 | 5.208 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.盖板预制、运输、安装； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-2 | C30现浇混凝土沟槽身 | m3 | 20.9 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.接触面清理； 2.地基平整夯实，排水设施断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装、养生； 7.回填夯实 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-4-15-3 | 沟槽钢筋 | kg | 1838 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-4-15-4 | 型钢 | kg | 414 | 依据图纸所示，按不同规格钢拱架质量，以千克为单位计量 | 1.金属材料的保护、储存及除锈； 2.材料加工、金属材料整直、截断、弯曲； 3.金属材料接头； 4.金属材料安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-5 | 铁篦子 | kg | 1295 | 依据图纸所示，按不同规格铁篦子质量，以千克为单位计量 | 1.安设、支承及固定 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-4-15-6 | 碎石回填 | m3 | 5 | 依据图纸所示，按回填碎石体积以立方米为单位计量 | 1.回填、夯实； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6 | 路面及其他设施维修
503-6-1 | 洞内路面
503-6-1-1 | 洞内路面混凝土
-a | 24cm厚C40抗硫酸混凝土基层 | m2 | 129.167 | 依据图纸所示，按不同厚度、不同强度等级混凝土面积，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层、湿润； 2.拌和、运输； 3.摊铺、抹平； 4.压（刻）纹； 5.胀缝制作安装； 6.切缝、灌缝； 7.养生； 8.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供混凝土
503-6-1-2 | 路面钢筋 | kg | 2619 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋）以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定； 5.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供钢筋
503-6-1-3 | 挖除旧路面（废料运距1km以下） | m3 | 150 | 按实际挖除旧路面体积以立方米为单位计量 | 1.凿打、挖除，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503-6-1-4 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 150 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
600 | 安全设施及预埋管线
605 | 道路交通标线维护
605-1 | 路面标线
605-1-11 | 热熔型标线 | m2 | 22.5 | 依据图纸所示，按标线（包括文字、箭头、图形）的净面积，以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠，初期养护 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表9-奉云路
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（奉云路）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 168 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
110 | 计日工
110-6 | 脚手架 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1. 脚手架进出场； 2. 脚手架搭设、拆除、堆码； 3.安设防护设施； 4.场地清理
500 | 隧道
502 | 保养维修
502-2 | 洞内保养维修
502-2-1 | 排水沟、电缆沟
502-2-1-3 | 混凝土盖板更换 | m3 | 4.73 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.拆除旧盖板，废料清理、装卸、运输、定点堆放； 2.模板制作、安装、拆除； 3 新盖板的预制、运输、装卸、安装养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-1-7 | 钢筋 | kg | 572.945 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-1-10 | 排水沟中央井盖、检查井盖更换 | 套 | 48 | 依据图纸所示，按不同规格盖板数量以套为单位计量 | 1.拆除旧井盖，废料清理、装卸、运输、定点堆放； 2.模板制作、安装、拆除； 3 新盖板的预制、运输、装卸、安装养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2 | 引排渗漏水
502-2-2-7 | 半剖Φ100聚氯乙烯管 | m | 340 | 依据图纸所示，按排水管的长度以米为单位计量 | 1.凿槽，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 2.埋设 PVC 排水管，引水； 3.场地清理 4.涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2-8 | 钻孔排水（Φ100透水软管） | m | 97.5 | 依据图纸所示，按钻孔长度以米为单位计量 | 1. 布眼、钻孔、清孔； 2. 埋设透水软管； 3.场地清理； 4.涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2-9 | 不锈钢接水盒 | m | 40 | 依据图纸所示，按不锈钢接水盒长度以米为单位计量 | 1.基面处理； 2.安装不锈钢接水盒； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4 | 洞身修补
502-2-4-1 | 混凝土起层、破损处治 | m3 | 2.357 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.凿槽、废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.接触面处理； 3.混凝土拌和、运输、修补、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4-4 | 衬砌裂纹、剥离、剥落处理
502-2-4-4-15 | 修补衬砌混凝土表面（露筋剥落） | m2 | 13.17 | 依据图纸所示，按修补面积以平方米为单位计量 | 1.凿槽、废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.基面清理； 3.清理表面； 4.钢筋网制安，细石混凝土运输、浇筑； 5.修补料处置； 6.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4-19 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 9.07 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503 | 病害处治
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-4 | 衬砌裂缝处治
503-2-4-4 | 环氧树脂灌缝胶灌缝（0.3mm≤W＜0.6mm） | m | 11717.97 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.注浆嘴压贴，压气（水）检查，压力注浆，养生，封闭 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-2-4-5 | 骑缝钻孔注改性聚氨酯胶液（0.6mm≤W＜1.0mm） | m | 2612.16 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.钻孔，注浆管安装，压气（水）检查，压力注浆，养生，封孔 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-2-4-6 | 斜缝钻孔注改性聚氨酯胶液（W≥1.0mm） | m | 2146.8 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.钻孔，注浆管安装，压气（水）检查，压力注浆，养生，封孔 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-8 | 涂刷水泥基渗透结晶型材料 | m2 | 170.26 | 依据图纸所示，按处治面积以平方米为单位计量 | 凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂刷、养生 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表10-巫奉路
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（巫奉路）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 154 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
110 | 计日工
110-6 | 脚手架 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1. 脚手架进出场； 2. 脚手架搭设、拆除、堆码； 3.安设防护设施； 4.场地清理
500 | 隧道
502 | 保养维修
502-2 | 洞内保养维修
502-2-1 | 排水沟、电缆沟
502-2-1-3 | 混凝土盖板更换 | m3 | 4.79 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.拆除旧盖板，废料清理、装卸、运输、定点堆放； 2.模板制作、安装、拆除； 3 新盖板的预制、运输、装卸、安装养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-1-7 | 钢筋 | kg | 579.975 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-1-10 | 排水沟中央井盖、检查井盖更换 | 套 | 94 | 依据图纸所示，按不同规格盖板数量以套为单位计量 | 1.拆除旧井盖，废料清理、装卸、运输、定点堆放； 2.模板制作、安装、拆除； 3 新盖板的预制、运输、装卸、安装养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2 | 引排渗漏水
502-2-2-7 | 半剖Φ100聚氯乙烯管 | m | 350 | 依据图纸所示，按排水管的长度以米为单位计量 | 1.凿槽，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 2.埋设 PVC 排水管，引水； 3.场地清理 4.涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2-8 | 钻孔排水（Φ100透水软管） | m | 72 | 依据图纸所示，按钻孔长度以米为单位计量 | 1. 布眼、钻孔、清孔； 2. 埋设透水软管； 3.场地清理； 4.涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2-9 | 不锈钢接水盒 | m | 380 | 依据图纸所示，按不锈钢接水盒长度以米为单位计量 | 1.基面处理； 2.安装不锈钢接水盒； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4 | 洞身修补
502-2-4-1 | 混凝土起层、破损处治 | m3 | 1.115 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.凿槽、废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.接触面处理； 3.混凝土拌和、运输、修补、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4-4 | 衬砌裂纹、剥离、剥落处理
502-2-4-4-15 | 修补衬砌混凝土表面（露筋剥落） | m2 | 14.11 | 依据图纸所示，按修补面积以平方米为单位计量 | 1.凿槽、废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.基面清理； 3.清理表面； 4.钢筋网制安，细石混凝土运输、浇筑； 5.修补料处置； 6.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4-19 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 7.65 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503 | 病害处治
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-4 | 衬砌裂缝处治
503-2-4-4 | 环氧树脂灌缝胶灌缝（0.3mm≤W＜0.6mm） | m | 3410.16 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.注浆嘴压贴，压气（水）检查，压力注浆，养生，封闭 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-2-4-5 | 骑缝钻孔注改性聚氨酯胶液（0.6mm≤W＜1.0mm） | m | 141.96 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.钻孔，注浆管安装，压气（水）检查，压力注浆，养生，封孔 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-2-4-6 | 斜缝钻孔注改性聚氨酯胶液（W≥1.0mm） | m | 294.52 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.钻孔，注浆管安装，压气（水）检查，压力注浆，养生，封孔 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-8 | 涂刷水泥基渗透结晶型材料 | m2 | 195.78 | 依据图纸所示，按处治面积以平方米为单位计量 | 凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂刷、养生 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 清单表11-奉溪路
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目劳务分包合同包一 工程量清单
项目名称:重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司隧道病害处治施工项目（奉溪路）
清单 第100-900章 | [5 empty] | 货币单位: 人民币 元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 备注
100 | 总则
101 | 工程保险费
101-1 | 工程一切险 | 总额 | 1
101-2 | 第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.施工现场按环保部门要求所需要设置的各种治理、控制设施； 2.施工现场的扬尘采取洒水措施治理； 3.施工噪音控制措施； 4.施工现场排污治理措施； 5.合理排污等一切与施工环保有关的作业
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1.按工程量各章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以1.5%安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出
102-4 | 保通费
102-4-4 | 安全作业交通维护费 | 天·次 | 252 | 采取措施保证道路交通安全和正常通行，以天·次计量 | 1.编制交通组织方案，媒体发布公告及宣传； 2.交通安全设施的购买、准备、运输、摆放、移 动、维护、拆除或撤回； 3.工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等； 4.保护原有交通设施； 5.配合交通管制方案实施的协管人员
104 | 承包人驻地建设
104-2 | 驻地建设（租赁驻地） | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.驻地建设的租赁、管理与维护； 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地建设恢复原貌、交还
109 | 通行费
109-1 | 通行费 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1.养护作业车辆从养护驻地到养护现场往返经过收费公路所产生的通行费用； 2.不包括外购的材料、构件、商品混合料运输车辆（应计入材料单价中）进出本养护路段所缴纳的通行费用，也不包括工地转移费中通过其他收费路段所缴纳的通行费。实行全路段封闭施工的路段及不需要缴纳通行费的项目不计取该项费用。
110 | 计日工
110-6 | 脚手架 | 总额 | 1 | 以总额计量，总价包干使用 | 1. 脚手架进出场； 2. 脚手架搭设、拆除、堆码； 3.安设防护设施； 4.场地清理
500 | 隧道
502 | 保养维修
502-2 | 洞内保养维修
502-2-1 | 排水沟、电缆沟
502-2-1-3 | 混凝土盖板更换 | m3 | 12.557 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.拆除旧盖板，废料清理、装卸、运输、定点堆放； 2.模板制作、安装、拆除； 3 新盖板的预制、运输、装卸、安装养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-1-7 | 钢筋 | kg | 1522 | 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量（不包括定位和固定钢筋），以千克为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-1-10 | 排水沟中央井盖、检查井盖更换 | 套 | 196 | 依据图纸所示，按不同规格盖板数量以套为单位计量 | 1.拆除旧井盖，废料清理、装卸、运输、定点堆放； 2.模板制作、安装、拆除； 3 新盖板的预制、运输、装卸、安装养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2 | 引排渗漏水
502-2-2-7 | 半剖Φ100聚氯乙烯管 | m | 810 | 依据图纸所示，按排水管的长度以米为单位计量 | 1.凿槽，废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.场地清理 2.埋设 PVC 排水管，引水； 3.场地清理 4.涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2-8 | 钻孔排水（Φ100透水软管） | m | 142.5 | 依据图纸所示，按钻孔长度以米为单位计量 | 1. 布眼、钻孔、清孔； 2. 埋设透水软管； 3.场地清理； 4.涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-2-9 | 不锈钢接水盒 | m | 530 | 依据图纸所示，按不锈钢接水盒长度以米为单位计量 | 1.基面处理； 2.安装不锈钢接水盒； 3.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4 | 洞身修补
502-2-4-1 | 混凝土起层、破损处治 | m3 | 3.262 | 依据图纸所示，按不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.凿槽、废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.接触面处理； 3.混凝土拌和、运输、修补、养生； 4.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4-4 | 衬砌裂纹、剥离、剥落处理
502-2-4-4-15 | 修补衬砌混凝土表面（露筋剥落） | m2 | 34.8 | 依据图纸所示，按修补面积以平方米为单位计量 | 1.凿槽、废料清理、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.基面清理； 3.清理表面； 4.钢筋网制安，细石混凝土运输、浇筑； 5.修补料处置； 6.场地清理 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
502-2-4-19 | 废料超运（暂定29km） | m3 | 18.7 | 1.废料运距大于1km时，计算超运运量，以立方米为单位计量； 2.实际废料超运运距不为29km时，实际弃方超运单价=实际超运运距×(投标单价÷29) | 超运距运输 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
503 | 病害处治
503-2 | 洞身衬砌病害处治
503-2-4 | 衬砌裂缝处治
503-2-4-4 | 环氧树脂灌缝胶灌缝（0.3mm≤W＜0.6mm） | m | 1445.53 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.注浆嘴压贴，压气（水）检查，压力注浆，养生，封闭 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-2-4-5 | 骑缝钻孔注改性聚氨酯胶液（0.6mm≤W＜1.0mm） | m | 228.28 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.钻孔，注浆管安装，压气（水）检查，压力注浆，养生，封孔 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-2-4-6 | 斜缝钻孔注改性聚氨酯胶液（W≥1.0mm） | m | 271.38 | 依据图纸所示，按处治裂缝长度以米为单位计量 | 1.定位划线、缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清； 2.钻孔，注浆管安装，压气（水）检查，压力注浆，养生，封孔 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。 2.甲供胶类材料（不含底座、注胶器辅材）
503-4 | 渗漏水病害处治
503-4-8 | 涂刷水泥基渗透结晶型材料 | m2 | 1543.4 | 依据图纸所示，按处治面积以平方米为单位计量 | 凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂刷、养生 其它： 1.为完成合格工程的其他内容费用（包括但不限于人工费、设备费、材料费、管理费、甲供材的二次转运及装卸费、税金、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工等风险费用、钢材（含钢筋）上下车费及其他）。
合计

## 配合比 (hidden)
砼配合比统计表
序号 | 标号 | 使用 部位 | 1m3砼中各种材料用量(kg) | [7 empty] | 成本 (元)
|  |  | 水泥 |  |  | 砂 | 碎石 | 外加剂 | 水 | 拌合运输费
|  |  | 32.5 | P.O 42.5 | P.O 52.5 | [6 empty] | 材料单价(含增值税)
1 | M7.5 |  | 266 |  |  | 1733 |  |  |  |  | 183.3 | 原材料 | 规格 | 单位 | 单价(元)
2 | C15 |  |  | 260 |  | 862 | 1054 | 2.86 | 172 | 50 | 252.83 | 中砂 | 预制梁用 | m3 | 154.62
3 | C20 |  |  | 320 |  | 801 | 1106 | 3.2 | 170 | 50 | 277.64
4 | C25 |  |  | 345 |  | 758 | 1137 | 4.14 | 155 | 50 | 290.29 | 中砂 |  | m3 | 72.31
5 | C30 |  |  | 365 |  | 769 | 1106 | 4.745 | 155 | 50 | 299.65 | 碎石 |  | m3 | 67.81
6 | C30水下 |  |  | 365 |  | 750 | 1125 | 4.38 | 155 | 50 | 298.31 | 水泥 | P.s32.5袋 | t | 375
7 | C35 |  |  | 405 |  | 747 | 1085 | 5.19 | 161 | 50 | 315.41 | 水泥 | P.042.5散 | t | 405
8 | C40 |  |  | 431 |  | 833 | 1018 | 6 | 168 | 50 | 329.95 | 水泥 | P.052.5散 | t | 445
9 | C50 |  |  |  | 488 | 667 | 1088 | 4.88 | 152 | 50 | 400.35 | 外加剂（减水剂） |  | kg | 3.45
10 | C20喷射 |  |  | 400 |  | 760 | 856 | 20 | 160 | 50 | 318.09 | 水 |  | t | 2
11 | C25喷射 |  |  | 495 |  | 687 | 775 | 29.7 | 213 | 50 | 365.02
12 | M20 |  |  | 702 |  | 1060 |  |  | 360 | 50 | 385.41 | 外加剂（速凝剂） |  | kg | 1.6
砼材料目标用量统计表 | [11 empty] | 砂石比重
使用 部位 | 标号 | 目标数量 （m3） | 水泥(t) |  |  | 砂 (m3) | 碎石 (m3) | 外加剂 (t) | 水 (t) |  |  | 中粗砂比重 |  | t/m³ | 1.5
|  |  | 32.5 | P.O 42.5 | P.O 52.5 | [6 empty] | 碎石比重 |  | t/m³ | 1.55
路基 工程 | M7.5 |  | 0 |  |  | 0
| C15 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C20 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C25 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C30 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桥涵 工程 | C15砼 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| C20砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C25砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C30砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C30水下 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C35砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C40砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C50砼 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
隧道工程 | C15砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C20砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C25砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C30砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C35砼 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| C40砼 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C50砼 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C20、C25喷射 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| M20水泥浆 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| 合计 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
总计 |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
|  | 名称 | 标号及单位 | 数量 | 单价 | 金额
|  | 水泥 | 32.5 | 0 | 345 | 0
|  |  | 42.5 | #REF! | 375 | #REF!
|  |  | 52.5 | #REF! | 415 | #REF!
|  | 砂 | m3 | #REF! | 135 | #REF!
|  | 中砂（梁板） | m3 | #REF! | 145 | #REF!
|  | 碎石 | m3 | #REF! | 104 | #REF!
|  | 外加剂（减水剂） | t | #REF! | 3450 | #REF!
|  | 外加剂（速凝剂） | t | #REF! | 1600 | #REF!
#REF!

## 材料价格表 (hidden)
梧州养护3标材料单价表
单位：元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 不含税 | 含税 | 税率 | 备注
原材料 | 中砂预制梁用（河砂） | m3 | 150.12 | 154.62 | 3% | 碎石场加工自供
| 中砂（机制砂） | m3 | 70.2 | 72.31 | 3%
| 碎石 | m3 | 65.83 | 67.81 | 3%
| 水泥P.s32.5袋 | t | 323.28 | 375 | 16%
| 水泥P.042.5散 | t | 349.14 | 405 | 16%
| 水泥P.052.5散 | t | 383.62 | 445 | 16%
外加剂（减水剂） |  | kg | 2.97 | 3.45 | 16%
速凝剂 |  | kg | 1.38 | 1.6 | 16%
水 |  | t |  | 2
光圆钢筋（HPB300) |  | kg | 3.99 | 4.63 | 16%
带肋钢筋（HRB400) |  | kg | 3.85 | 4.47 | 16%
型钢 |  | kg | 4.3 | 4.99 | 16%
钢板 |  | kg | 4.13 | 4.79 | 16%
钢筋焊网 |  | kg | 4.16 | 4.83 | 16%
其他钢材 |  | kg | 4.24 | 4.92 | 16%
冷轧带肋钢筋网 |  | kg | 4.21 | 4.88 | 16%
预应力钢绞线锚具 |  | kg | 5.21 | 6.04 | 16%
冷轧带肋钢筋网 |  | kg | 4.21 | 4.88 | 16%
声测管 | Ф57*3检测管 | kg | 2.37 | 2.75 | 16%
| Ф70*6套管 | kg | 2 | 2.32 | 16%
土工布 |  | ㎡ | 4.48 | 5.2 | 16%
EVA防水板 |  | ㎡ | 18.97 | 22 | 16%
锚杆螺母 |  | 套 | 2.59 | 3 | 16%
钢管( Φ108×6mm) |  | kg | 4.96 | 5.75 | 16%
水玻璃 |  | t | 1293.1 | 1500 | 16%
φ133×4孔口管 |  | kg | 4.87 | 5.65 | 16%
碎石 |  | m3 | 53.45 | 62 | 16%
φ110mm半边打孔PE管 |  | m | 10.34 | 12 | 16%
φ100mm半圆管 |  | m | 8.62 | 10 | 16%
止水带 |  | m | 58.62 | 68 | 16%
超前小导管（Φ42×4mm） |  | m | 19.4 | 22.5 | 16%
Φ25中空注浆锚杆 |  | m | 12.5 | 14.5 | 16%
锚杆垫板 |  | kg | 4.13 | 4.79 | 16%
Φ22砂浆锚杆 |  | kg | 4.31 | 5 | 16%
C15混凝土 |  | m3 |  | 252.83 |  | 套用配合比
C20混凝土 |  | m3 |  | 277.64
C25混凝土 |  | m3 |  | 290.29
C30混凝土 |  | m3 |  | 299.65
C30水下混凝土 |  | m3 |  | 298.31
C35混凝土 |  | m3 |  | 315.41
C40混凝土 |  | m3 |  | 329.95
C50混凝土 |  | m3 |  | 400.35
C20喷射混凝土 |  | m3 |  | 318.09
C25喷射混凝土 |  | m3 |  | 365.02
后张法预应力钢绞线 |  | kg | 5.52 | 6.4 | 16%
支座 | GYZ300×63mm(NR) | dm³ | 40.28 | 46.73 | 16% |  | 型号 | dm3/套 | 单价（元/dm3） | 单价（元/套） | 橡胶支座单价
| GYZ450×99mm(NR) | dm³ | 40.26 | 46.7 | 16% |  | GYZ300×63mm(NR) | 4.45 | 46.74 | 208 | 187 | 42.0225
| GYZ500×110mm | dm³ | 40.26 | 46.7 | 16% |  | GYZ450×99mm(NR) | 15.74 | 46.7 | 735 | 661 | 41.9949
| GYZF4275×65mm(NR) | dm³ | 138.85 | 161.07 | 16% |  | GYZ500×110mm | 21.59 | 46.7 | 1008.17 | 906 | 41.9639
| GYZF4450×86mm(NR) | dm³ | 138.85 | 161.07 | 16% |  | GYZF4275×65mm(NR) | 3.86 | 161.08 | 621.78 | 246 | 63.7306
| GYZF4500×92mm | dm³ | 138.85 | 161.07 | 16% |  | GYZF4450×86mm(NR) | 13.67 | 161.08 | 2202 | 800 | 58.5223
伸缩缝 | D80 | m | 1258.62 | 1460 | 16% |  | GYZF4500×92mm | 18.06 | 161.08 | 2909.15 | 1046 | 57.9181
| D160 | m | 1965.52 | 2280 | 16%
波纹管 | SBG-50Y高密度聚乙烯波纹管 | m | 6.21 | 7.2 | 16%
| SBG-60Y高密度聚乙烯波纹管 | m | 6.72 | 7.8 | 16%
| SBG-70Y高密度聚乙烯波纹管 | m | 5.86 | 6.8 | 16%
| SBG-75Y高密度聚乙烯波纹管 | m | 3.88 | 4.5 | 16%
| SBG-90B高密度聚乙烯波纹管 | m | 6.21 | 7.2 | 16%
锚具 | BM15-4型锚具 | 套 | 136.21 | 158 | 16%
| M15-11型锚具 | 套 | 113.79 | 132 | 16%
| M15-10型锚具 | 套 | 103.45 | 120 | 16%
| M15-9型锚具 | 套 | 81.47 | 94.51 | 16%
| M15-8型锚具 | 套 | 72.41 | 84 | 16%
| M15-6型锚具 | 套 | 65.52 | 76 | 16%
| M15-5型锚具 | 套 | 51.72 | 60 | 16%
| M15-4型锚具 | 套 | 44.83 | 52 | 16%
铸铁泄水管 |  | 套 | 64.66 | 75 | 16%
Note on E5: 含税出场价45元，利润5元，综合运费12元，共计62元/m³

## 间接费 (hidden)
工程间接费测算
成本名称 | 金额 |  | 计算依据
工程施工-间接费 | * |  | *
1、管理人员工资薪金 | 23560000 | 23560000 | 由人力资源部按照编制人数测定
2、福利费 | 3949564
-过节费 | 136000 | 136000 | 春节、中秋节，500元/人*68人*4年=136000
-大事福利 | 40000 | 40000 | 按照丧、婚、育平均每年次5人*2000*4=40000
-伙食费 | 2030664 | 1920440 | 外部人员就餐10人/每月*12个月*4年，编制68人，外租车5人，按照16元/天计算，71人*15元/天*30天*12个月*4年，元旦、中秋、端午加餐费50元/人*71人*4年，春节留守人员5人*2000元/人*4年
-探亲费用 | 716000 | 716000 | 南方探亲费500元/人（10人）；北方探亲费3000元/人（58人）
-电话费补助 | 489600 | 489600 | 按照人员68人进行计算，每人每月150元；150元/人/月*12个月*68人*4年
-其他 | 537300 | 537300 | 聚餐费2000元/月，厨房用品2000元/月（两个厨房），误餐费2000元/月，生活（办公室）用品2000元/月；购买生活用品（床上用品、床、桶、四件套）73人*1500元/人；购买电热毯600元/人*73人
3、职工教育经费 | 48000 | 48000 | 二建考试每人每年2000元*4年次*3人；安全员培训每年2次，每次3人，费用1000元/人/次
4、保险费用 | 800000 | 800000 | 团体意外险，按照赔付上限40万，限额人数300人计算
5、员工社会保险费及住房公积 | 3480000 | 3248000 | 58人购买社保，每人每年14000元计算
6、办公费 | 623040
-办公耗材 | 292400 | 292400 | A4纸600元/月，A5纸400元/月，B5纸400元/月，彩色打印及红头文件600元/月，半年刊、年刊1500元，书报费用100元/月，墨粉600元/月，墨盒200元/月，合同装订350元/月，打印机维修费300元/月；购办公用低值易耗品（打印机、办公桌、办公椅等）50000元
-固话、网络费用 | 298000 | 388000 | 项目初期拉网线一次性费用50000元*2个驻地，后期每月3000元*12个月*4年*2个驻地
-其他 | 32640 | 32640 | 桶装水40桶*12元/桶/月，工地矿泉水10件*20元/月
7、车辆费用 | 3405120
-保险费 | 16000 | 16000 | 项目部自有车辆1台*4000元/年*4年
-保养、维修费用 | 120000 | 120000 | 项目部自有车辆1台*30000元/年*4年
-油料费 | 1048320 | 1048320 | 6辆车，按照每辆车4000/km/月，平均油耗13L/百公里，4000km*13L/100km*6辆*7元/L
-停车、过路、洗车费 | 40800 | 40800 | 按照每月车辆600元计算路桥费用，洗车费200元/月/辆，停车费50元/月/辆
-租车费 | 2160000 | 2080000 | 外租车5辆，每辆每月8500元，每季度预测超行补助500元/辆
-其他 | 20000 | 16000 | 临时租用车辆1000元/季度
8、差旅交通费 | 500000 | 500000 | 项目负责人南宁开会；安全员安全培训；信息化兰州培训；异地签计量差旅费
9、固定资产使用费 | 887400
-折旧费 | 361000 | 331000 | 购进固定资产电脑45台*4000元/台，宿舍空调30台*2000元/台，办公室空调13台*2000元/台，2匹以上空调5台*7000元/台；打印机10台*3000元/台；厨房用品固定资产若干；
-固定资产修理费 | 446400 | 223200 | 空调48台，电脑45台，按照平均每月50元/台维修费用
-其他 | 80000 | 80000 | 其他临时性增加的资产费用20000元/年
10、低值易耗品摊销费用 | 120000 | 120000 | 厨房工具、桌椅更换等其他工具用具费用30000元/年。
12、劳动保护费 | 116000 | 116000 | 每月购买口罩、水鞋、雨伞、反光衣等劳动保护用品2000元/月；夏季发放防暑保护用品5000元/年
14、办公水电暧费用 | 504000 | 504000 | 平均按照10000元/月进行测算，垃圾处理费500元/月
15、业务招待费 | 7282220.11 | 7282220.11 | 按照合同总价的0.5%计算
17、无形资产摊销 | 420000 | 420000 | 购买计量360000元，财务软件10000元；实验联网软件50000元
19、房屋租赁费 | 1500000 | 1500000 | 项目驻地房租费300000元/年；驻地装修费用300000元 已计入临时设施
20、广告宣传费 | 144000 | 144000 | 宣传册、半年刊、年刊等费用1000元/月，办公驻地外的标志费用2000元/月
21、办公、生活用临时设施摊销 | 2400000 | 2400000 | 工地临建费用，施工人员工地住宿场地，共四个，按照600000元/处计算
22、其他费用 | 240000 | 240000 | 其他不可遇见性费用；例如春节留守鞭炮、烟花、贴字等
合计 | 49979344.11 | 49389920.11
本项目编制人员68人，工期按照4年工期进行计算
-589424

## 成测表2-6 (hidden)
其他直接费
项目名称:梧州养护3标 | [6 empty] | 成测表2-6
序号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价（或取费系数） | 合价 | 审核意见 | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 46324165 | 0.6% | 277945 |  | 安全文明施工及环保费用综合按1%总控
2 | 文明施工费 | 元 | 46324165 | 0.3% | 138972
3 | 施工环保费 | 元 | 46324165 | 0.1% | 46324
4 | 检验试验费 | 元 | 46324165 | 0.9% | 416917 |  | 按西中大工程[2017]144号文件取费标准取费
5 | 竣工文件 | 项 | 1 | 80000 | 80000 |  | 参考梧州环城取费
合计 |  |  |  |  | 0

## 成测表3间接费 (hidden)
工程间接费测算
成测表3
成本名称 | 集团财务和人资核定费用 | 计算依据 | 审核意见 | 备注
工程施工-间接费 |  | *
1、管理人员工资薪金 | 15856000 | 2018年1月-3月按实际金额合计，2018年4月-12月按45人预估，2019-2020年按照50人编制人数预估；2021-2022年后期管理预留11人，预估每人月工资6000元/月；530000+350000*9+424000*12*2+11*6000*12*2=15440000，另外加入2017年8月-12月实际发生的工资416000元 | 已按人资部审核意见修改
2、福利费 |  |  | 已按人资部审核意见修改
-过节费 | 232100 | 春节500元/人、中秋节500元/人，端午节100元/人，1100元/人*63人*3年；后期预留10人，预留两年1100元/人*11人*2年 | 已按人资部审核意见修改
-大事福利 |  |  | 已按人资部审核意见修改
-伙食费 | 1637360 | 外部人员就餐10人/每月*12个月*3年，编制63人，外租车5人，按照16元/天计算，78人*16元/天*30天*12个月*3年=1347840元， 团队建设费，每季度1次，50元/人，编制63人，4季度*50元/人*63人*3年=37800元； 春节留守人员15人（合计3处留守，每处5人），15人*1000元/人*3年=45000元； 后期预留11人，预留2年，11人*16元/天*30天*12个月*2年=115200 另外加入截止2017年12月实际发生的伙食费80000元 | 已按人资部审核意见修改
-探亲费用 | 599000 | 南方探亲费500元/人（5人）；北方探亲费2000元/人（45人）；后期预留10人，预留2年，每人每年可以报销2次往返路费； | 已按人资部审核意见修改
-电话费补助 |  |  | 已按人资部审核意见修改
-其他 | 307100 | 聚餐费2000元/月，厨房用品2000元/月（两个厨房），误餐费2000元/月，生活（办公室）用品2000元/月；购买生活用品（床上用品、床、桶、四件套）50人*1000元/人；购买电热毯100元/人*50人；共计271000元； 后期预留10人，预留2年，厨房用品500元/月（1个厨房），生活（办公室）用品500元/月；购买生活用品（床上用品、床、桶、四件套）10人*1000元/人；购买电热毯100元/人*11人；共计 | 已按人资部审核意见修改
3、职工教育经费 | 48000 | 二建考试每人每年2000元*3年次*5人；安全员培训每年2次，每次3人，费用1000元/人/次 | 已按人资部审核意见修改
4、保险费用 | 800000 | 团体意外险，按照赔付上限40万，限额人数300人计算 | 已按人资部审核意见修改
5、员工社会保险费及住房公积 | 2304000 | 50人编制，2018年预估41人购买社保，每人每年14000元计算，2019-2020年按50人预估，另外加入截止2017年12月实际发生的社保费22000元，共计1996000元；后期预留11人，预留2年，每人每年14000元计算 | 已按人资部审核意见修改
6、办公费 |  |  | 同意
-办公耗材 | 231800 | A4纸600元/月，A5纸400元/月，B5纸400元/月，彩色打印及红头文件600元/月，半年刊、年刊1500元，书报费用100元/月，墨粉600元/月，墨盒200元/月，合同装订350元/月，打印机维修费300元/月；购办公用低值易耗品（打印机、办公桌、办公椅等）50000元。因获取专票的几率比较低，所以预算价为含税价 | 同意
-固话、网络费用 | 550000 | 网络建设费：大坪进口、福岭出口5000元/处；大坪出口、福岭进口需拉设12公里的专线（光纤）约30万； 月租网费5000元/月，36个月 后期预留一个地点的网络费用，使用2年，每月2500元/月 | 同意
-其他 | 109056 | 桶装水40桶*12元/桶/月，工地矿泉水10件*20元/月，其他零星费用预计2000元/月；后期预留人员，11人，预留2年，桶装水2桶*12元/桶/月，其他零星费用预计500元/月 | 同意
7、车辆费用 |  |  | 同意
-保险费 | 33600 | 项目部自有车辆2台*5600元/年*3年 | 同意
-保养、维修费用 | 342600 | 计划投入自有车辆2台，参考别的项目同一类别的费用实际发生数预测维修费4000元/季度/台，另外考虑1年1次大修8000元/台，预计可获取进项税率为3%的专票，不含税正常保养费用≈4000元*2/1.03≈7767元，不含税大修费用≈8000元*2/1.03≈15534元， | 保养费：自有车2部按每1.5月保养一次,每年保养8次，一次1200元，3年保养费=57600元； 维修费：自有车2部每年维修6次，每次5000元，3年维修费共计180000元； 更换轮胎：自有车2部每半年需更换一次轮胎，每次2500元/次，3年共计30000元； 自有车991维修费：每年25000元/年，3年3年共计75000元
-油料费 | 1044640 | 7辆车，按照每辆车4000/km/月，平均油耗13L/百公里，4000km*13L/100km*6辆*7元/L，另外加入截止2017年12月实际发生的油料费40000元； 后期预留1辆外租车，使用2年，按照每辆车4000/km/月，平均油耗13L/百公里，4000km*13L/100km*1辆*7元/L， | 集团财务会同集团行政部审核同意
-停车、过路、洗车费 | 112440 | 参考上年实际发生数预测停车费350元/月/台*7台，洗车费60元/月/台*7台， 后期预留1辆外租车，使用2年 | 集团财务会同集团行政部审核同意
-租车费 | 1879000 | 外租车5辆，每辆每月8500元，每季度预测超行补助500元/辆，另外加入截止2017年12月实际发生的租车费103000元；添加后期预留外租车辆1台，租用2年 | 集团财务会同集团行政部审核同意
-其他 | 54000 | 计划投入自有车辆2台，参考别的项目同一类别的费用上年实际发生数预测，年审费3000元/台/次、车饰费等费用1500元/台/季度 | 集团财务会同集团行政部审核同意
8、差旅交通费 | 500000 | 项目负责人南宁开会；安全员安全培训；信息化兰州培训；异地签计量差旅费 | 集团财务审核同意，参考梧州、柳武等项目开累差费占产值的比例
9、固定资产使用费
-折旧费 | 413316 | 以2018年2月份财务账面实际计提的折旧费为预算基础，在不考虑期间新增数量或减少数量对计提折旧的影响因素下，预算如下：现有电脑14台，其中调入3台，购入11台，平均月折旧71元/台，预计新增电脑26台；现有空调74台，其中购入25台，调入49台（已计提完折旧），平均月折旧69元/台；打印机2台，平均月折旧73元/台，预计新增1台，平均月折旧314元/台；测量仪器6台，月平均折旧884元/台；其他办公、厨房资产12个，平均月折旧96元/台。预算价格为不含税价。
-固定资产修理费 | 173400 | 现有空调74台，其中49台不再计提折旧，预计年维修费用600元/台；现有电脑14台，预计新增26台，平均年维修费用200元/台；小打印机6台，预计年维修费用2400元/台，大打印机1台，预计年维修费用6000元/台
-其他 | 60000 | 其他临时性增加的资产费用20000元/年 | 集团财务审核同意
10、低值易耗品摊销费用 | 520000 | 从2017年9月-2018年2月低值易耗品财务账面实际发生额约16万元，最终审核=已发生额160000元+200元/人/月*50人*36个月=520000元 | 集团财务审核同意
12、劳动保护费 | 87000 | 每月购买口罩、水鞋、雨伞、反光衣等劳动保护用品2000元/月；夏季发放防暑保护用品5000元/年。因该费用获取的专票几率低，所以价格为含税价 | 集团财务审核同意
14、办公水电暧费用 | 918000 | 项目驻地平均按照25000元/月进行测算，垃圾处理费500元/月 | 集团财务审核同意
15、业务招待费 | 3024991.81 | 集团公司规定此费用最高限额为不含税收入的0.4%，考虑到业主是集团公司实际控制的全资子公司，但同时考虑到其他相关职能单位检查次数多、力度大，综合考虑此费用按不含税收入的0.3%测算 | 暂按不含税收入的4‰测算。考虑到业主是集团实际控制的全资子公司，业务沟通费应在此基础再调减。
17、无形资产摊销 | 407766.99 | 购买计量360000元，财务软件10000元；实验联网软件50000元，预算价为不含税价 | 集团财务审核同意
19、房屋租赁费 | 481644.96 | 截止2018年2月，房屋租赁、装修费财务账面实际发生额481644.96元 | 集团财务审核同意
20、广告宣传费 | 108000 | 宣传册、半年刊、年刊等费用1000元/月，办公驻地外的标志费用2000元/月 | 宣传册等费用大多是公司承担，此费用减半测算。
21、办公、生活用临时设施摊销 | 6759594 | 办公生活临时设施费总额6759593.99元，按36个月分摊 | 成本部审核数据属实，按实计列
22、其他费用 | 240000 | 其他不可遇见性费用；例如春节留守鞭炮、烟花、贴字等 | 集团财务审核同意
23、印花税、水利建设基金 | 1331995.64 | 印花税按含税收入的万分之三计提；水利建设基金按不含税金额的千分之一计提
合计
本项目编制人员45人，工期按照3年工期进行计算，预留人员11人预估，预留期2年进行计算
Note on A36: 重新核实业务招待费

## 税费 (hidden)
税金待抵扣明细表
序号 | 抵扣项目 | 税率 | 工程预算金额 | 抵扣金额
1 | 钢材 | 17% | 270949800.74 | 39368774.47
2 | 水泥 | 17% | 141621627.49 | 20577501.43
3 | 外加剂 | 6% | 34320399.08 | 1942664.1
4 | 柴油 | 17% | 23286941.07 | 3383572.63
5 | 碎石 | 6% | 31480968.39 | 1781941.61
6 | 河沙 | 6% | 77457243.62 | 4384372.28
7 | 土工材料 | 17% | 35243045.43 | 5120784.38
8 | 钢绞线 | 17% | 1525767.41 | 221692.7
9 | 沥青 | 17% | 3872092.49 | 562611.73
10 | 自购设备 | 17% | 14391960 | 2091139.49
11 | 劳务分包 | 11% | 299530099.61 | 29683163.02
12 | 机械租赁 | 11% | 9870000 | 978108.11
13 | 安全费用 | 17% | 20162116.34 | 2929538.27
14 | 临时设施 （除征地外） | 11% | 46395311.2 | 4597733.54
15 | 橡胶支座 | 17% | 591184 | 85898.53
16 | 炸药 | 17% | 29516743.24 | 4288757.56
17 | 检验试验费 | 17% | 17891851.79 | 2599670.77
18 | 竣工文件 | 6% | 186260.93 | 10543.07
19 | 监控量测 | 6% | 2140175.13 | 121141.99
20 | 水电费（直接） | 11% | 19200000 | 1902702.7
抵扣合计 |  |  | 1079633587.96 | 126632312.38
合同缴纳金额 |  |  | 1260132271 | 124877972.8
抵扣余额 |  |  | -1754339.58
53890284.11
|  |  | 66748901.07 | 53890284.11
141621627.49
295248187.44
590496.37
295838683.81
1136492.68
38758563.07
610466173.01
650361228.76
35243045.43

## 税 费（项目部） (hidden)
待抵扣明细表
序号 | 抵扣项目 | 税率 | 工程预算金额 | 抵扣金额
1 | 钢材 | 17% | 270949800.74 | 39368774.47
2 | 水泥 | 17% | 141621627.49 | 20577501.43
3 | 外加剂 | 6% | 34320399.08 | 1942664.1
4 | 柴油 | 17% | 23286941.07 | 3383572.63
5 | 碎石 | 6% | 31480968.39 | 1781941.61
6 | 河沙 | 6% | 77457243.62 | 4384372.28
7 | 土工材料 | 17% | 35243045.43 | 5120784.38
8 | 钢绞线 | 17% | 1525767.41 | 221692.7
9 | 沥青 | 17% | 3872092.49 | 562611.73
10 | 自购设备 | 17% | 14391960 | 2091139.49
11 | 劳务分包 | 11% | 299530099.61 | 29683163.02
12 | 机械租赁 | 11% | 9870000 | 978108.11
13 | 安全费用 | 17% | 20162116.34 | 2929538.27
14 | 临时设施 （除征地外） | 11% | 46395311.2 | 4597733.54
15 | 橡胶支座 | 17% | 591184 | 85898.53
16 | 炸药 | 17% | 29516743.24 | 4288757.56
17 | 检验试验费 | 17% | 17891851.79 | 2599670.77
18 | 竣工文件 | 6% | 186260.93 | 10543.07
19 | 监控量测 | 6% | 2140175.13 | 121141.99
20 | 水电费（直接） | 11% | 19200000 | 1902702.7
抵扣合计 |  |  | 1079633587.96 | 126632312.38
合同缴纳金额 |  |  | 1260132271 | 124877972.8
抵扣余额 |  |  | -1754339.58
53890284.11
|  |  | 66748901.07 | 53890284.11
141621627.49
295248187.44
590496.37
295838683.81
1136492.68
38758563.07
610466173.01
650361228.76
35243045.43

## 税负测算(初次审核) (hidden)
桂柳四标税负测算表
单位:万元
序号 | 项 目 |  | 含税金额 | 不含税金额 | 销项税税率 | 销项税额 | 进项税率 | 进项税额 | 实际税额 | 实际税率 | 备注
1 | 合同价 |  | 含税金额: 1109163665; 不含税金额: 999246545; 销项税税率: 11%; 销项税额: 109917120
2 | 成本项目 | 水泥、钢材、土工布等外购甲供材料 | 含税金额: 292435432; 不含税金额: 249944814; 进项税率: 17%; 进项税额: 42490618
3 |  | 砂石材料 | 含税金额: 87475015; 不含税金额: 84927199; 进项税率: 3%; 进项税额: 2547816
4 |  | 劳务费 | 含税金额: 270223389; 不含税金额: 243444495; 进项税率: 11%; 进项税额: 26778894
5 |  | 机械租赁费 | 含税金额: 5862000; 不含税金额: 5691262; 进项税率: 3%; 进项税额: 170738
6 |  | 临时设施建设 | 含税金额: 28165222; 不含税金额: 25374074; 进项税率: 11%; 进项税额: 2791148
7 |  | 试验检测费、竣工文件费用 | 含税金额: 14467626; 不含税金额: 13648704; 进项税率: 6%; 进项税额: 818922
8 |  | 安全生产及文明施工费用 | 含税金额: 20162116; 不含税金额: 18169495; 进项税率: 3%/17%; 进项税额: 1992621; 单位:万元 备注: 60%部分增值税率17%，40%增值税率3%
9 |  | 工程管理系统费用和监控设备 | 含税金额: 360000; 不含税金额: 339623; 进项税率: 6%; 进项税额: 20377
10 |  | 钢模板 | 含税金额: 591360; 不含税金额: 505436; 进项税率: 17%; 进项税额: 85924
11 |  | 生产用电电费 | 含税金额: 18240000; 不含税金额: 15589744; 进项税率: 17%; 进项税额: 2650256
12 |  | 施工便道修建与维护 | 含税金额: 21848594; 不含税金额: 19683418; 进项税率: 11%; 进项税额: 2165176
13 |  | 工程一切险、第三方责任险及团体意外险 | 含税金额: 3780397; 不含税金额: 3566412; 进项税率: 6%; 进项税额: 213985
14 |  | 劳务派遣人员费用 | 含税金额: 4192000; 不含税金额: 3776577; 进项税率: 11%; 进项税额: 415423
15 |  | 自购设备 | 含税金额: 9653460; 不含税金额: 8250821; 进项税率: 17%; 进项税额: 1402639
16 |  | 临时用电 | 含税金额: 10011685; 不含税金额: 9720083; 进项税率: 3%; 进项税额: 291602
17 |  | 砼拌合运输费用 | 含税金额: 15680633; 不含税金额: 13638002; 进项税率: 3%/17%; 进项税额: 2042631; 单位:万元 备注: 拌和站、装载机按17%计税，运输及其他按11%计税
18 |  | 间接费（车辆使用费和办公费用等） | 含税金额: 34363080; 不含税金额: 29370154; 进项税率: 17%; 进项税额: 4992926; 单位:万元 备注: 间接费中的办公费用、车辆使用费、固定资产费用和房屋租赁等费用的增值税税率按17计算，其他不计增值税
19 | 销项税合计 |  | 销项税额: 109917120
20 | 进项税合计 |  | 进项税额: 91871696
21 | 实际税额 |  | 实际税额: 18045424; 实际税率: 1.63%
19849966.4

## 200章 (hidden)
工程量清单
项目名称:桂柳项目土建4标(K24+540-K36+000)
清单 第200章 路基 |  |  |  |  | 单位：元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202-1 | 清理与掘除
202-1-a | 清理现场与掘除（含清理表土、砍树、挖根、清理孤石等） | m2 | 118298 | 3.38 | 399847
202-2 | 挖除旧路面 |  | 0 | 0 | 0
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 0 | 0 | 0
202-2-b | 沥青混凝土路面 | m3 | 0 | 0 | 0
202-2-c | 碎石路面 | m3 | 0 | 0 | 0
202-3 | 拆除结构物 |  | 0 | 0 | 0
202-3-a | 拆除结构物、构筑物、沿线设施等 | 总额 | 0 | 0 | 0
203-1 | 路基挖方 |  | 0 | 0 | 0
203-1-a | 挖土方(综合运距) | m3 | 1015.6 | 11.32 | 11497
203-1-b | 挖石方(综合运距) | m3 | 7864.3 | 33.62 | 264398
203-1-c | 挖除非适用材料（包括淤泥）(综合运距) | m3 | 6209 | 14.01 | 86988
203-1-d | 光面爆破 | m2 | 0 |  | 0
203-1-e | 耕作层土壤剥离 | m3 | 0 | 0 | 0
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  | 0 | 0 | 0
203-2-a | 挖土方(综合运距) | m3 | 13271 | 6.81 | 90376
203-2-b | 挖石方(综合运距) | m3 | 0 |  | 0
204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  | 0 | 0 | 0
204-1-a | 换填土(路床) | m3 | 0 | 0 | 0
204-1-a1 | 换填碎石土(路床) | m3 | 99032 | 42.59 | 4217773
204-1-b | 利用土方 | m3 | 899.4 | 6.47 | 5819
204-1-c | 利用石方 | m3 | 6779.1 | 11.52 | 78095
204-1-c1 | 边坡码砌石方 | m3 | 46626 | 112.72 | 5255683
204-1-d | 利用隧道洞渣填方(含运费) | m3 | 297276.1 | 11.52 | 3424621
204-1-e | 借土石填方(含5Km以内运距) | m3 | 129633 | 35.56 | 4609749
204-1-e1 | 土石方超运(5km以上借方) | m3•级 | 0 | 0 | 0
204-1-g | 特别填筑区土石(结构物台背回填) | m3 | 49332 | 46.47 | 2292458
204-1-g1 | 回填级配碎石（结构物台背回填） | m3 | 7266.8 | 100.65 | 731403
204-1-g2 | 夯实粘土（结构物台背回填） | m3 | 404.9 | 21.57 | 8734
204-1-h | 锥坡及台前溜坡填土石 | m3 | 8253 | 18.9 | 155982
204-1-i | 耕作层土壤利用 | m3 | 0 | 0 | 0
204-2 | 改河、改渠、改路、取弃土场 |  | 0 | 0 | 0
204-2-a | 利用土方 | m3 | 1097.8 | 4.85 | 5324
204-2-b | 利用石方 | m3 | 0 |  | 0
204-2-c | 借土石填筑(综合运距) | m3 | 0 | 0 | 0
204-2-d | 土石方超运(5km以上借方) | m3•级 | 0 | 0 | 0
204-2-e | 利用隧道洞渣填方(含运费) | m3 | 0 | 0 | 0
204-2-f | M7.5浆砌片石 | m3 | 11871.5 | 328.69 | 3902043
204-2-g | C15/C20混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0
204-2-h | C15/C20片石混凝土 | m3 | 3877.2 | 366.41 | 1420645
204-2-i | 1-Φ0.5圆管涵 | m | 0 | 0 | 0
204-2-j | 1-Φ0.75圆管涵 | m | 0 |  | 0
204-3 | 高填路堤、半填半挖、填挖交界处治 |  | 0 | 0 | 0
204-3-a | 土工格栅 | m2 | 0 |  | 0
204-3-b | 路床冲击增强补压（20遍） | m2 | 0 |  | 0
204-3-c | 路基冲击增强补压（10遍） | m2 | 0 |  | 0
204-3-d | 路基强夯增强补压 | m2 | 0 |  | 0
205-1 | 软土地基处理 |  | 0 | 0 | 0
205-1-d | 预压与超载预压 | m3 | 0 | 0 | 0
205-1-l | 土工布 | m2 | 121457.4 | 19.31 | 2345342
205-1-m | 强夯 | m2 | 133428 | 25.57 | 3411754
205-1-o | 冲击碾压 | m2 | 0 | 0 | 0
205-1-p | 填透水性材料 | m3 | 0 |  | 0
205-2 | 滑坡处理 |  | 0 |  | 0
205-2-a | 清理滑坍土石方 | m3 | 0 |  | 0
205-2-b | 灌注水泥浆 | m3 | 0 |  | 0
205-3 | 岩溶洞回填 |  | 0 |  | 0
205-3-a | 填片石 | m3 | 0 |  | 0
205-3-b | C25/C30盖板混凝土 | m3 | 0 |  | 0
205-3-c | HPB300 | kg | 0 |  | 0
205-3-d | HRB400 | kg | 0 |  | 0
205-3-e | M7.5浆砌片石 | m3 | 0 |  | 0
205-3-f | 1-Φ1.0圆管排水涵 | m | 0 | 0 | 0
205-3-g | 1-Φ1.25圆管排水涵 | m | 0 | 0 | 0
205-3-h | 1-Φ1.5圆管排水涵 | m | 0 |  | 0
207-1 | 路堑边沟 |  | 0 | 0 | 0
207-1-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 99.64 | 327.84 | 32666
207-1-b | C15片石混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0
207-1-c | C25混凝土 | m3 | 24.54 | 494 | 12123
207-1-d | C30混凝土 | m3 | 9.73 | 494 | 4807
207-1-e | HPB300 | kg | 370.88 | 5.71 | 2118
207-1-f | HRB400 | kg | 1254 | 5.71 | 7160
207-2 | 排水沟（含路堤边沟、引水沟） |  | 0 | 0 | 0
207-2-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 4130.1 | 329.83 | 1362231
207-2-b | C15/C20混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0
207-3 | 截水沟（包括平台排水沟） |  | 0 | 0 | 0
207-3-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 0 |  | 0
207-4 | 急流槽 |  | 0 | 0 | 0
207-4-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 172.7 | 327.92 | 56632
207-4-b | C15混凝土 | m3 | 195.64 | 476.87 | 93295
207-4-c | C25混凝土 | m3 | 0 |  | 0
207-4-d | C20混凝土预制块 | m3 | 255.2 | 459.09 | 117160
207-4-e | HPB300 | kg | 0 |  | 0
207-4-f | HRB400 | kg | 0 |  | 0
207-5 | 路基盲沟、路基渗沟 |  | 0 | 0 | 0
207-5-a | 碎、砾石渗沟(500mm×500mm) | m | 94 | 124.47 | 11700
207-5-b | 碎、砾石渗沟(600mm×800mm) | m | 0 |  | 0
207-5-c | 片石盲沟（400mm×400mm) | m | 135.2 | 51.1 | 6909
207-5-d | 片石盲沟（600mm×800mm) | m | 0 | 0 | 0
207-5-e | 片石盲沟（1500mm×2000mm) | m | 1085 | 102.38 | 111082
207-6 | 路基纵向排水涵 |  | 0 | 0 | 0
207-6-a | φ50cm钢筋混凝土排水涵 | m | 230 | 161.97 | 37253
208-1 | 植物护坡 |  | 0 | 0 | 0
208-1-a | 喷播植草/草灌 | m2 | 206682.74 | 5.93 | 1225629
208-1-b | 挂三维植被网喷播植草/草灌 | m2 | 0 | 0 | 0
208-1-c | 客土喷播植草/草灌护坡 | m2 | 0 | 0 | 0
208-1-d | 挂镀锌铁丝植被网喷播植草/草灌 | m2 | 0 |  | 0
208-3 | 浆砌片石护坡及骨架 |  | 0 | 0 | 0
208-3-a | M7.5浆砌片石护坡 | m3 | 299.6 | 323.3 | 96861
208-3-b | M7.5浆砌片石骨架 | m3 | 0 | 0 | 0
208-4 | 现浇、预制混凝土块护坡及骨架（含检修踏步） |  | 0 | 0 | 0
208-4-a | C15水泥混凝土 | m3 | 2932.81 | 452.62 | 1327448
208-4-b | C20水泥混凝土预制块(含空心砖、六棱砖、红砖) | m3 | 778.59 | 459.09 | 357443
209-1 | 浆砌片石挡土墙 |  | 0 | 0 | 0
209-1-a | M7.5级浆砌片石 | m3 | 24 | 323.3 | 7759
209-1-d | 砂砾垫层 | m3 | 0 |  | 0
209-3 | 混凝土挡土墙 |  | 0 | 0 | 0
209-3-a | C20混凝土 | m3 | 0 |  | 0
209-3-a1 | C20片石混凝土 | m3 | 1140.4 | 366.41 | 417854
209-3-a2 | C30混凝土 | m3 | 28 | 458.01 | 12824
209-3-a3 | C30混凝土（护栏） | m3 | 24.8 | 617.29 | 15309
209-3-b | HPB300 | kg | 2048 | 5.71 | 11694
209-3-b1 | HRB400 | kg | 6832 | 5.71 | 39011
209-3-c | 砂砾垫层 | m3 | 403.6 | 105.61 | 42624
209-3-d | 碎石垫层 | m3 | 1383.9 | 105.61 | 146154
212-2 | 挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面） |  | 0 | 0 | 0
212-2-e | 锚杆 | m | 0 | 0 | 0
215-1 | 浆砌片石河床铺砌/河岸防护 |  | 0 | 0 | 0
215-1-a | 浆砌片石河床铺砌/河岸防护（M7.5） | m3 | 0 | 0 | 0
216-1 | 锚杆格梁（框架）、锚索框架 |  | 0 | 0 | 0
216-1-a | C25混凝土 | m3 | 0 |  | 0
216-1-b | C30混凝土 | m3 | 0 |  | 0
216-1-c | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 0 |  | 0
216-1-d | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 0 |  | 0
216-1-e | 锚杆（Ф25） | kg | 0 |  | 0
216-1-f | 锚杆（Ф28） | kg | 0 |  | 0
216-1-g | 锚杆（Ф32） | kg | 0 |  | 0
217-1 | 挂柔性网防护边坡 |  | 0 |  | 0
217-1-a | 挂主动柔性网（钢丝绳网）防护边坡 | m2 | 0 |  | 0
217-1-b | 挂被动柔性网（拦石网） | m2 | 0 |  | 0
218-1 | 坡体排水 |  | 0 | 0 | 0
218-1-a | Φ130mm深层导水孔 | m | 0 | 0 | 0
第200章合计 人民币 |  |  |  |  | 38274277
949156790

## 400章 (hidden)
工程量清单
项目名称:桂柳项目土建4标(K24+540-K36+000)
清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  | 单位：元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
401-1 | 桥梁荷载试验
401-1-a | 桥梁荷载试验 | 总额 | 0
401-3 | 永久性观测点 |  | 0
401-3-a | 永久性观测点 | 总额 | 0
403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、桩顶系梁、承台、沉桩、沉井等） |  | 0
403-1-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 79051 | 7.22 | 570748
403-1-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 837221 | 7.33 | 6136830
403-1-c | 基础钢筋焊网 | kg | 7454.2 | 7.33 | 54639
403-2 | 下部结构钢筋 |  | 0 | 0 | 0
403-2-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 23660.2 | 7.22 | 170827
403-2-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 782561.4 | 7.33 | 5736175
403-2-c | 下构钢筋焊网 | kg | 27676.8 | 7.33 | 202871
403-3 | 上部结构钢筋 |  | 0 | 0 | 0
403-3-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 0 | 7.33 | 0
403-3-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 2132579.6 | 7.44 | 15866392
403-3-c | 钢筋焊网 | kg | 268310.5 | 7.54 | 2023061
403-3-d | 其他钢材 | kg | 0 | 0 | 0
403-4 | 附属结构钢筋(护栏、搭板、挡块、垫石等) |  | 0 | 0 | 0
403-4-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 33561.8 | 7.33 | 246008
403-4-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 202102.5 | 7.46 | 1507685
403-4-c | 防落网 | m2 | 0 | 0 | 0
403-4-d | 钢管栏杆 | kg | 0 | 0 | 0
403-4-e | 其它钢材（墩台检查托架、护栏座等） | kg | 4599.7 | 7.46 | 34314
404-1 | 挖土石方 |  | 0 | 0 | 0
404-1-a | 挖土石方 | m3 | 1048.4 | 19.72 | 20674
405-1 | 钻孔灌注桩(陆地桩） |  | 0 | 0 | 0
405-1-a | 桩径D110cm | m | 0 | 0 | 0
405-1-b | 桩径D120cm | m | 1658 | 2791.17 | 4627760
405-1-c | 桩径D130cm | m | 0 | 0 | 0
405-1-d | 桩径D150cm | m | 364 | 3551.35 | 1292691
405-1-e | 桩径D180cm | m | 1367 | 5054.27 | 6909187
405-1-f | 桩径D200cm | m | 0 | 0 | 0
405-1-g | 桩径D220cm | m | 508.6 | 5473.49 | 2783817
405-2 | 钻孔灌注桩(水中桩） |  | 0 | 0 | 0
405-2-a | 桩径D150cm | m | 0 | 0 | 0
405-2-b | 桩径D180cm | m | 0 | 0 | 0
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩顶系梁、桩基承台，但不包括桩基） |  | 0 | 0 | 0
410-1-a | C25混凝土桥台扩大基础 | m3 | 0 | 0 | 0
410-1-b | C30混凝土桥台扩大基础 | m3 | 0 | 0 | 0
410-1-c | C30桩系梁混凝土 | m3 | 458.3615 | 637.29 | 292109
410-1-d | C30承台混凝土 | m3 | 1916.8 | 637.29 | 1221557
410-2 | 混凝土下部结构 |  | 0 | 0 | 0
410-2-a | C25混凝土U型桥台 | m3 | 0 | 0 | 0
410-2-b | C30混凝土墩柱 | m3 | 0 | 0 | 0
410-2-c | C30混凝土肋板 | m3 | 0 | 0 | 0
410-2-d | C30混凝土U型桥台 | m3 | 1955.9 | 771.48 | 1508938
410-2-e | C30混凝土盖梁 | m3 | 0 | 0 | 0
410-2-f | C30混凝土台帽 | m3 | 0 | 0 | 0
410-2-g | C30混凝土柱系梁 | m3 | 0 | 0 | 0
410-2-h | C30混凝土耳背墙 | m3 | 0 | 0 | 0
410-2-i | C35混凝土墩柱 | m3 | 1957.8 | 880.46 | 1723765
410-2-j | C35混凝土肋板 | m3 | 106.1 | 880.46 | 93417
410-2-k | C35混凝土U型桥台 | m3 | 36 | 880.46 | 31697
410-2-l | C35混凝土盖梁 | m3 | 1233.6 | 880.46 | 1086135
410-2-m | C35混凝土台帽 | m3 | 876.2 | 880.46 | 771459
410-2-n | C35混凝土柱系梁 | m3 | 100.1 | 880.46 | 88134
410-2-o | C35耳背墙混凝土 | m3 | 293.8 | 880.46 | 258679
410-2-p | C40实心墩混凝土 | m3 | 1437.9 | 653.41 | 939538
410-2-q | C40盖梁混凝土 | m3 | 185.1 | 653.41 | 120946
410-3 | 现浇混凝土上部结构(非预应力) |  | 0 | 0 | 0
410-3-a | 现浇C30混凝土实心板 | m3 | 0 | 0 | 0
410-3-b | 现浇C40混凝土箱梁 | m3 | 0 | 0 | 0
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土(墩顶连续段、铰缝、湿接缝、横隔板等，不含桥面整体化层) |  | 0 | 0 | 0
410-5-a | C40混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0
410-5-b | C50混凝土 | m3 | 1329.92 | 1028.42 | 1367716
410-6 | 现浇混凝土附属结构(护栏、搭板、枕梁、挡块、垫石等) |  | 0 | 0 | 0
410-6-a | C30混凝土防撞护栏 | m3 | 792.2 | 566.42 | 448718
410-6-b | C30混凝土搭板（含枕梁） | m3 | 556.8 | 566.42 | 315383
410-6-c | C30/C35/C40挡块混凝土 | m3 | 40.22 | 566.42 | 22781
410-6-d | C40小石子混凝土垫石 | m3 | 39.1 | 566.42 | 22147
410-7 | 预制混凝土附属结构 |  | 0 | 0 | 0
410-7-a | 预制混凝土附属结构 | m3 | 0 | 0 | 0
411-5 | 后张法预应力钢绞线 |  | 0 | 0 | 0
411-5-a | 后张法预应力钢绞线φs15.2 | kg | 429826.8 | 13.33 | 5729591
411-6 | 后张法预应力钢筋 |  | 0 | 0 | 0
411-6-a | 精轧螺纹钢 | kg | 0 | 0 | 0
411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构 |  | 0 | 0 | 0
411-7-a | C50混凝土箱梁 | m3 | 0 |  | 0
411-7-b | C50悬浇混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 |  | 0 | 0 | 0
411-8-a | C50混凝土空心板 | m3 | 0 | 0 | 0
411-8-b | C50混凝土小箱梁 | m3 | 1068.6 | 1250.64 | 1336434
411-8-c | C50混凝土T梁 | m3 | 9094.52 | 1250.64 | 11373970
413-1 | 砌石工程 |  | 0 | 0 | 0
413-1-a | M7.5级浆砌片石 | m3 | 213.5 | 339.47 | 72477
413-1-b | 砼预制块 | m3 | 204.1 | 459.09 | 93700
415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |  | 0 | 0 | 0
415-1-a | 4cm SMA改性沥青混凝土上层面 | m2 | 16352.9 | 74.36 | 1216002
415-1-b | 6cm AC-20C改性沥青混凝土下层面 | m2 | 16352.9 | 101.3 | 1656549
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 |  | 0 | 0 | 0
415-2-a | C50防水混凝土桥面铺装 | m3 | 1647.5 | 840.58 | 1384856
415-3 | 防水层 |  | 0 | 0 | 0
415-3-a | 桥面防水层 | m2 | 0 | 0 | 0
416-1 | 矩形板式橡胶支座 |  | 0 | 0 | 0
416-1-a | GJZ150×180×35 | 个 | 0 | 0 | 0
416-2 | 圆形板式橡胶支座 |  | 0 | 0 | 0
416-2-a | GYZ300×63mm(NR) | 个 | 192 | 315.62 | 60599
416-2-b | GYZ450×99(NR) | 个 | 40 | 1115.94 | 44638
416-2-c | GYZ500×110mm | 个 | 216 | 1530.78 | 330648
416-2-d | GYZF4275×65mm(NR) | 个 | 32 | 310.64 | 9940
416-2-e | GYZF4450×86mm(NR) | 个 | 0 | 0 | 0
416-2-f | GYZF4500×92mm | 个 | 96 | 1453.46 | 139532
417-2 | 模数式伸缩装置 |  | 0 | 0 | 0
417-2-a | D80 | m | 144.7 | 953.74 | 138006
417-2-b | D160 | m | 72.4 | 2101.46 | 152146
418-1 | 桥梁排水管 |  | 0 | 0 | 0
418-1-a | 桥梁集水引排φ100mmPVC排水管 | m | 0 | 0 | 0
418-1-b | 桥梁集水引排φ150mmPVC排水管 | m | 0 |  | 0
418-1-c | 桥梁集水引排φ200mmPVC排水管 | m | 0 |  | 0
418-1-d | 铸铁泄水管 | 套 | 327 | 37.72 | 12334
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  | 0 | 0 | 0
419-1-a | 1-Φ0.5 | m | 0 | 0 | 0
419-1-b | 1-Φ1.0 | m | 0 |  | 0
419-1-c | 1-Φ1.25 | m | 0 |  | 0
419-1-d | 1-Φ1.5 | m | 0 |  | 0
420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  | 0 | 0 | 0
420-1-b | 1-2.0×2.0 | m | 122 | 9741.81 | 1188501
420-1-h | 1-6.0×5.0 | m | 45.873 | 26447.1 | 1213208
420-3 | 钢筋混凝土盖板通道涵 |  | 0 | 0 | 0
420-3-h | 1-6.0×4.5 | m | 96.873 | 26447.1 | 2562010
420-5 | 钢筋混凝土盖板明函搭板、涵顶铺装 |  | 0 | 0 | 0
420-5-a | C30砼搭板 | m3 | 0 | 0 | 0
420-5-b | C40防水砼 | m3 | 0 | 0 | 0
420-5-c | HPB300级钢筋 | kg | 0 | 0 | 0
420-5-d | HRB400级钢筋 | kg | 0 | 0 | 0
420-5-e | D10带肋钢筋网 | kg | 0 | 0 | 0
420-6 | 基底处理（通道涵、盖板涵、箱涵） |  | 0 | 0 | 0
420-6-a | 换填片石 | m3 | 0 | 0 | 0
420-6-b | 换填碎石(砂砾） | m3 | 0 | 0 | 0
420-6-c | 换填浆砌片石 | m3 | 0 | 0 | 0
420-7 | 通道内路面 |  | 0 | 0 | 0
420-7-a | C25混凝土水沟盖板 | m3 | 2.19 | 494 | 1082
420-7-b | C30混凝土路面 | m3 | 6.6 | 517.28 | 3414
420-7-c | 水泥稳定碎石基层 | m3 | 0 |  | 0
420-7-d | 砂砾垫层 | m3 | 0 |  | 0
420-7-e | HPB300级钢筋 | kg | 54 | 7.22 | 390
420-7-f | HRB400级钢筋 | kg | 210 | 7.33 | 1539
第400章合计 人民币 |  |  |  |  | 87218364

## 500章 (hidden)
工程量清单
项目名称:土建4标(K24+540-K36+000)
清单 第500章 隧 道
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
502-1 | 洞口、明洞开挖
502-1-a | 土方 | m3 | 3333 | 10.24 | 34130
502-1-b | 石方 | m3 | 17514 | 38.15 | 668159
502-2 | 洞口防水与排水 |  | 0 | 0 | 0
502-2-c | C20混凝土洞顶水沟 | m3 | 217 | 870.23 | 188840
502-2-d | C20混凝土截水天沟 | m3 | 221 | 918.06 | 202891
502-2-f | φ50cmPVC排水管 | m | 0 | 0 | 0
502-2-g | 碎石反滤层 | m | 0 | 0 | 0
502-2-h | M10水泥砂浆保护层 | m3 | 0 | 0 | 0
502-2-i | 砂砾盲沟 | m3 | 0 | 0 | 0
502-3 | 洞口坡面防护 |  | 0 | 0 | 0
502-3-b | C25喷射混凝土 | m3 | 303 | 770.53 | 233471
502-3-c | 种草,铺草皮 | m2 | 0 | 0 | 0
502-3-c1 | 挂三维网植草 | m2 | 1033 | 23.71 | 24492
502-3-d | Φ22砂浆锚杆 | kg | 22489 | 14.02 | 315296
502-3-e | 钢筋网 | kg | 10939 | 7.64 | 83574
502-3-f | 主动网 | m2 | 1070 | 133.63 | 142984
502-3-g | 注浆小导管（Φ42×3.5mm） | m | 0 |  | 0 | 633176
502-3-h | 拱形骨架植草护坡 | m3 | 761 | 327.61 | 249311
502-3-i | C25砼挡墙 | m3 | 62 | 458.01 | 28397
502-3-j | C30砼挡墙/耳墙 | m3 | 317 | 617.29 | 195681
502-4 | 洞门建筑 |  | 0 | 0 | 0
502-4-a | C25混凝土 | m3 | 1991 | 577.63 | 1150061
502-4-a1 | C30混凝土 | m3 | 290 | 661.71 | 191896
502-4-b | M7.5/M10浆砌粗料石（块石） | m3 | 12 | 323.3 | 3880
502-4-c | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 7730 | 6.9 | 53337
502-4-c1 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 47532 | 7 | 332724
502-4-d | Φ22定位锚杆 | m | 3669 | 24.41 | 89560
502-4-e | 花岗岩饰面(2cm厚） | m2 | 1230 | 59.38 | 73037
502-4-f | 乳胶漆饰面 | m2 | 0 | 0 | 0
502-5 | 明洞衬砌 |  | 0 | 0 | 0
502-5-a | C30拱墙混凝土 | m3 | 382 | 716.65 | 273760
502-5-b | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 5342 | 6.9 | 36860
502-5-c | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 44256 | 7 | 309792
502-5-d | C30仰拱混凝土 | m3 | 280 | 543.15 | 152082
502-5-e | C15仰拱回填混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0
502-7 | 洞顶回填 |  | 0 | 0 | 0
502-7-a | 回填土石方 | m3 | 3363 | 17.24 | 57978
502-7-b | 隔水层粘土 | m3 | 338 | 23.17 | 7831
502-7-c | 回填种植土 | m3 | 338 | 29.94 | 10120
502-7-d | 回填M10级浆砌片石 | m3 | 521 | 335.16 | 174618
503-1 | 洞身开挖 |  | 0 | 0 | 0
503-1-a | 土方 | m3 | 0 | 0 | 0
503-1-b | 石方 | m3 | 1727153 | 127.17 | 219642047
503-1-b1 | 石方超运(洞口3km以上石方利用) | m3•km | 0 | 0 | 0
503-2 | 超前支护 |  | 0 | 0 | 0
503-2-a | Φ22超前锚杆 | m | 437478 | 41.87 | 18317204
503-2-b | 小钢管Φ42×4 | m | 0 | 0 | 0
503-2-c | 管棚 钢管（Φ108×6mm） | m | 5250 | 95.27 | 500168
503-2-d | 注浆小导管（Φ42×3.5mm） | m | 244564 | 39.33 | 9618702
503-2-e | 型钢（综合型号） | kg | 17051 | 7 | 119357
503-2-f | Φ22纵向连接钢筋 | kg | 1731 | 7 | 12117
503-2-g | C25套拱混凝土 | m3 | 170 | 607.81 | 103328
503-3 | 初期支护 |  | 0 | 0 | 0
503-3-b | C25喷射混凝土 | m3 | 90219 | 879.38 | 79336784
503-3-c | Φ25中空注浆锚杆 | m | 231001 | 30.82 | 7119451
503-3-d | Φ22砂浆锚杆 | m | 680433 | 41.87 | 28489730
503-3-e | 钢筋网 | kg | 893829 | 7.11 | 6355124
503-3-f | 型钢（综合型号） | kg | 6846998 | 7 | 47928986
503-3-g | 格栅光圆钢筋（HPB300） | kg | 0 | 0 | 0
503-3-h | 格栅带肋钢筋（HRB400） | kg | 639510 | 7 | 4476570
503-3-i | Φ22纵向连接钢筋 | kg | 2258822 | 7 | 15811754
503-3-j | 锁脚钢花管（Φ42×3.5mm） | m | 370914 | 45.59 | 16909969
503-5 | 临时支护 |  | 0 | 0 | 0
503-5-a | C20喷射混凝土 | m3 | 1790 | 0 | 0
503-5-b | 锁脚钢花管（Φ42×3.5mm） | m | 14152 | 0 | 0
503-5-c | 型钢（综合型号） | kg | 216054 | 0 | 0
503-5-d | Φ22纵向连接钢筋 | kg | 15794 | 0 | 0
504-1 | 洞身衬砌 |  | 0 | 0 | 0
504-1-a | C30拱墙混凝土 | m3 | 165878 | 716.65 | 118876469
504-1-a1 | C30门洞过梁混凝土 | m3 | 28 | 716.65 | 20066
504-1-c1 | C20混凝土轻型砌块 | m3 | 37 | 459.09 | 16986
504-1-d | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 432004 | 6.9 | 2980828
504-1-e | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 4662342 | 7 | 32636394
504-1-f | M20砂浆 | m3 | 3855 | 523.75 | 2019056
504-1-g | 拱顶预埋Φ42×4注浆管 | m | 3546 | 45.59 | 161662
504-2 | 仰拱、铺底混凝土 |  | 0 | 0 | 0
504-2-a | C30仰拱混凝土 | m3 | 55252 | 455.85 | 25186624
504-2-b | C15仰拱回填混凝土 | m3 | 73459 | 404.13 | 29686986
504-3 | 边沟、电缆沟、排水沟 |  | 0 | 0 | 0
504-3-a1 | 预制、安装C30路缘边沟混凝土 | m3 | 3754 | 607.81 | 2281719
504-3-a2 | 预制、安装C30混凝土盖板混凝土 | m3 | 3478 | 607.81 | 2113963
504-3-b | 现浇C25沟槽混凝土 | m3 | 0 | 684.32 | 0
504-3-b1 | 现浇C30沟槽混凝土 | m3 | 33650 | 684.32 | 23027368
504-3-c | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 841745 | 6.9 | 5808041
504-3-d | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 623821 | 7 | 4366747
504-3-e | 其他钢材 | kg | 0 | 0 | 0
504-4 | 洞室门 |  | 0 | 0 | 0
504-4-a | 隔热甲级防火门（250×200cm) | 副 | 42 | 0 | 0 | 12809
504-4-b | 防火甲级自动卷闸门（540×500cm) | 副 | 23 | 0 | 0
504-4-c | 平推防火门 | 副 | 0 | 0 | 0
504-5 | 洞内路面 |  | 0 | 0 | 0
504-5-a | C30混凝土面层（厚250mm） | m2 | 3318 | 146.56 | 486286
504-5-a1 | C40混凝土面层（厚280㎜） | m2 | 139794 | 171.65 | 23995640
504-5-b | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 7104 | 6.9 | 49018
504-5-c | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 83922 | 7 | 587454
504-5-d | C15混凝土调平层（15cm） | m2 | 56375 | 36.1 | 2035138
504-5-e | C20混凝土基层（20cm） | m2 | 136308 | 68.11 | 9283938
504-5-f | SMA-13改性沥青混凝土表面层厚40mm | m2 | 137408 | 75.87 | 10425145
504-5-g | AC-20C改性沥青混凝土中面层厚60mm | m2 | 137408 | 78.24 | 10750802
504-5-h | 改性沥青粘结防水层 | m2 | 137408 | 3.34 | 458943
505-1 | 洞身防水与排水 |  | 0 | 0 | 0
505-1-a | 防水板（EVA1.5mm厚） | m2 | 430815 | 52.59 | 22656561
505-1-b | 无纺布 | m2 | 509867 | 18.54 | 9452934
505-1-c | 中埋式橡胶止水带 | m | 9090 | 59.92 | 544673
505-1-c1 | 背贴式止水带 | m | 53535 | 51.73 | 2769366
505-1-d | 膨胀止水条 | m | 50077 | 43.75 | 2190869
505-1-i | φ100HDPE双壁打孔纵向波纹管 | m | 34599 | 17.78 | 615170
505-1-j | φ100PE双壁横向波纹管 | m | 28789 | 17.78 | 511868
505-1-k | φ110半圆排水管（环向） | m | 227724 | 19.4 | 4417846
505-1-l | 扁形6*5排水盲沟 | m | 90899 | 31.94 | 2903314
505-1-m | 横向盲沟 | m | 0 | 0 | 0
505-1-n | 排水沟检查井 | 座 | 0 | 0 | 0
505-1-o | 沉砂井 | 座 | 0 | 0 | 0
505-1-p | 手孔井 | 座 | 16 | 0 | 0
506-1 | 洞内防火涂料 |  | 0 | 0 | 0
506-1-a | 喷涂防火涂料 | m2 | 342069 | 30.17 | 10320222
506-2 | 洞内装饰工程 |  | 0 | 0 | 0
506-2-a | 镶贴瓷砖 | m2 | 0 | 0 | 0
506-2-b | 喷涂混凝土专用漆 | m2 | 0 | 0 | 0
508-1 | 监控量测 |  | 0 | 0 | 0
508-1-a | 必测项目（洞内外观察、周边位移、地表下沉） | 总额 | 0 | 0 | 0
508-1-b | 选测项目（围岩内部变形量、围岩压力、初期支护喷射混凝土应变、钢架内力及所受荷载、锚杆轴力） | 总额 | 0 | 0 | 0
509-1 | 地质预报 |  | 0 | 0 | 0
509-1-a | TSP超前地质预报 | 次 | 80 | 0 | 0
509-1-b | 地质雷达 | 次 | 548 | 0 | 0
509-1-c | 超前地质钻孔 | m | 400 | 0 | 0
509-2 | 隧道地表预加固 |  | 0 | 0 | 0
509-2-a | φ89*6mm注浆钢花管 | m | 0 | 0 | 0
509-2-b | 1:1水泥浆 | m3 | 0 | 0 | 0
509-3 | 隧道岩溶处理 |  | 0 | 0 | 0
509-3-a | C20混凝土回填 | m3 | 2120 | 0 | 0
509-3-b | 吹砂缓冲层 | m3 | 640 | 0 | 0
509-3-c | M10浆砌片石回填 | m3 | 3400 | 0 | 0
509-3-d | I20工字钢架 | kg | 9250 | 0 | 0
509-3-e | Φ76×7mm花钢管 | m | 1680 | 0 | 0
509-3-f | 1:1水泥浆 | m3 | 0 | 0 | 0
509-3-g | Φ22砂浆锚杆 | m | 13164 | 0 | 0
509-4 | 不良地质局部超前注浆 |  | 0 | 0 | 0
509-4-a | 压浆钻孔 | m | 30768 | 0 | 0
509-4-b | 注水泥浆液 | m3 | 10460 | 0 | 0
509-4-c | 注水玻璃浆液 | m3 | 524 | 0 | 0
509-6 | 不良地质全断面注浆 |  | 0 | 0 | 0
509-6-a | 压浆钻孔 | m | 110400 | 0 | 0
509-6-b | 注水泥浆液 | m3 | 37432 | 0 | 0
509-6-c | 注水玻璃浆液 | m3 | 1872 | 0 | 0
509-6-d | C25喷射混凝土止浆盘 | m3 | 1688 | 0 | 0
509-7 | 逃生预案 |  | 0 | 0 | 0
509-7-a | 逃生管道（热轧无缝钢管Φ800mm壁厚6mm） | m | 640 | 0 | 0
510-1 | 预埋件 |  | 0 | 0 | 0
510-1-a | 通风设施预埋件 | kg | 0 | 0 | 0
510-1-b | 通信设施预埋件 | kg | 0 | 0 | 0
510-1-c | 照明设施预埋件 | kg | 0 | 0 | 0
510-1-d | 监控设施预埋件 | kg | 0 | 0 | 0
510-1-e | 供配电设施预埋件 | kg | 0 | 0 | 0
510-2 | 消防设施 |  | 0 | 0 | 0
510-2-a | 供水钢管（铸铁管）（φ...mm) | m | 0 | 0 | 0
510-2-b | 消防洞室防火门 | 套 | 0 | 0 | 0
510-2-c | 集水池 | 套 | 0 | 0 | 0
510-2-d | 蓄水池 | 套 | 0 | 0 | 0
510-2-e | 泵房 | 套 | 0 | 0 | 0
511-1 | 其他 |  | 0 | 0 | 0
511-1-a | 农村饮水用水源改造 | 项 | 0 | 0 | 0
第500章合计 人民币 |  |  |  |  | 823664149