重庆中渝高速公路有限公司

G5001重庆绕城高速空港立交临时设施拆除工程竞争性比选

邀

请

函

2023年4月

重庆中渝高速公路有限公司

G5001重庆绕城高速空港立交临时设施拆除工程竞争性比选文件

重庆中渝高速公路有限公司所管辖的G5001重庆绕城高速空港立交地块临时设施拆除工程已列入2023年年度计划，资金已落实，为规范该次拆除管理工作程序，满足此次拆除要求，现对该项目进行竞争性比选选择合作单位。

一、工程项目介绍

为了遏制违章建筑蔓延势头，坚决打击违法乱搭建行为，维护高速公路路容路貌、保护高速公路路产路权，根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，中渝高速公路有限公司联合渝北区整违办、双凤桥街道决定开展拆除绕城高速公路空港立交地块违反相关规定的临时设施治理专项行动。需对空港收费站后和空港立交匝道桥下地块内的所有违反相关规定的临时设施进行拆除。包括临时机具设施、设备、材料堆放场、临时库房、活动板房、围墙等，拆除面积预计2.5万余平方米（按每1平方米产生拆除废弃物约1立方米计算，预计需外运废弃物近2.5万立方米）。本项目上限价为2912288.73元。

- 工程地点、工作内容及相关要求

- 1、工程地点：G5001重庆绕城高速空港立交。

- 2、工作内容及相关要求：空港收费站后和空港立交匝道桥下地块内的所有违反相关规定的临时设施。包括临时机具设施、设备、材料堆放场、临时库房、活动板房、围墙等。拆除面积预计2.5万余平方米（按每1平方米产生拆除废弃物约1立方米计算，预计需外运废弃物近2.5万立方米），工期30日历天，工期暂定为2023年5月20日至2023年6月18日（开工时间以合同签订时间为准，施工总工期不调整）。

- 3、所有施工工作均执行现有相关规范、制度、办法和细则，并履行合同协议书的全部责任和义务。

- 4、工程质量须满足国家和行业现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格要求。

- 5、安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行；项目实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的安全标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

- 7、本项目不允许违法、违规再次转包。

三、报价人要求

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力。

2、报价人为重庆高速集团所属全资企业。具有独立法人资格，且具备特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

3、报价人所有报价必须按询价文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与询价文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、施工交通组织及施工手续由报价方自行负责，所产生的费用包含在综合报价中。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、询价信息的获取

将通过重庆高速集团招投标管理平台进行发布。

五、报价文件的递交及相关事宜

- 1、本询价要求的“加盖单位鲜章”均是加盖报价人单位鲜章。投标文件报送截止时间：2023年4月21日10：30（北京时间）前，将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台（平台报价时间预计为2023年4月19日9:00至2023年4月21日10：30，同时于2023年4月21日10：30将纸质版投标文件送达至重庆中渝高速公路有限公司运行巡查部办公室（绕城高速双福南收费站旁），4月21日10：30（北京时间）前现场有工作人员负责接收投标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。最终依据纸质版投标文件进行评审。开标方式：现场开标，开标时间：2023年4月21日10：30（北京时间）。

2、报价文件含报价书，报价应包括完成本询价函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、施工交通组织及交通维护费、环保费、利润及税金等与本项目有关的，询价人明示或暗示的一切费用。

3、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

4、报价文件内应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、设备和拟投入人员的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并封装于文件袋内。

5、在签订合同前询价人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

- 六、报价函要求

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照及资质证书复印件

（3）为满足本邀请函所需的拟投入的人员情况表（格式自理）

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

七、定标评价原则

1、本次询价在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标。

2、本次询价采用“最低评标价法”，即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用票选的方式确定一家作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名。

八、合同签订及费用支付

1、本次竞争性比选为重庆中渝高速公路有限公司G5001重庆绕城高速空港立交地块违反相关规定的临时设施拆除工程。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后10个工作日内向招标人（甲方）递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）在10个工作日内按结算金额的97％以银行转账方式支付给乙方，剩余3%作为质保金（质保金不计息），缺陷责任期半年。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

- 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。

- 更改比选文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

- 报价超“上限单价”、“上限总价”。

- 不满足询价文件的资质和业绩要求。

十一、重新招标

- 有下列情形之一的，招标人将重新招标。

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的。

- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

- （4）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形。

- （5）法律法规规定的其他情形。

- 此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人： 重庆中渝高速公路有限公司

地    址： 重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编：  402248

联 系 人： 陈健

电    话： 13677677877

投标文件格式：

一、报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司G5001重庆绕城高速空港立交地块违反相关规定的临时设施拆除工程竞争性比选文件的全部内容，我方投报的总价为              元（只能报¥0元至¥2912288.73元间的数字，报价小于¥0元或者报价大于¥2912288.73元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的检查工作。以优质的服务在询价方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受询价方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：          （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

G5001重庆绕城高速空港立交地块违反相关规定的临时设施拆除工程工程量报价清单

见附件1：G5001重庆绕城高速空港立交地块违反相关规定的临时设施拆除工程工程量报价清单。投标人应在投标文件中进行报价并填写工程量报价清单；投标人按照招标人提供的工程量报价清单填写各工程子目的单价，合价和总价自动生成。

工程量清单及限价表

| 序号 | 细目名称 | 单位 | 工程量 | 上限单价（元） | 上限合价（元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用技工 | 工日 | 30 | 154.98 | 4649.40 |  |  |  |
| 2 | B2型标准施工围挡增加费 | 平米 | 2500 | 93.84 | 234600 |  |  |  |
| 3 | 8000L内洒水汽车 | 台班 | 45 | 1084.86 | 48818.7 |  |  |  |
| 4 | 26米长臂挖掘机 | 台班 | 30 | 2300 | 69000 |  |  |  |
| 5 | 25T吊车（轮胎式） | 台班 | 45 | 1661.69 | 74776.05 |  |  |  |
| 6 | 20m以内高空作业车 | 台班 | 45 | 1235.34 | 55590.30 |  |  |  |
| 7 | 交流电焊机（30KW） | 台班 | 45 | 173.11 | 7789.95 |  |  |  |
| 8 | 发电机（30KW） | 台班 | 45 | 547.15 | 24621.75 |  |  |  |
| 9 | 0.9m3轮式挖掘机 | 台班 | 45 | 684.38 | 30797.10 |  |  |  |
| 10 | 设备待班 | 台班 | 100 | 460.00 | 46000.00 |  |  |  |
| 11 | 平板拖车30T以内 | 台班 | 18 | 1405.96 | 25307.28 |  |  |  |
| 12 | 29座客车 | 台班 | 30 | 1104.00 | 33120.00 |  |  |  |
| 13 | 临时用普工 | 工日 | 525 | 154.98 | 81364.50 |  |  |  |
| 14 | 装载机装车 | m3 | 25000 | 2.27 | 56750.00 |  |  |  |
| 15 | 弃方外运-起运1KM | m3 | 25000 | 8.15 | 203750.00 |  |  |  |
| 16 | 弃方外运-增运1KM | m3 | 725000 | 1.77 | 1283250.00 |  |  |  |
| 17 | 渣场处置费 | m3 | 25000 | 23.00 | 575000.00 |  |  |  |
| 18 | 安全生产费 | 项 | 1 | 57103.70 | 57103.70 |  |  | 按建安费2%计算 |
| 19 | 合计 |  |  |  | 2912288.73 |  |  |  |

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       各标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

三、承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

- 2、与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

- 3、近3年未有违法违规不良记录；

- 4、中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。