# 酉阳至永顺（重庆境）高速公路

# 小坝至花田段项目永久用地报批

# 相关技术服务

竞争性比选文件

比选人：重庆酉永高速公路有限公司

2023年6月

目  录

一、竞争性比选函

1、项目概况

2、比选内容及合同段划分

3、报价人资质要求

4、最高限价及报价方式

5、评审办法

6、报价文件要求

7、报价文件的递交

8、联系方式

二、合同条款及格式

三、报价文件格式

1、报价文件封面

2、报价文件目录（需加盖报价人单位公章）

3、报价函

4、报价表

5、法定代表人身份证明

6、授权委托书（若有）

7、资格审查资料

（1）报价人基本情况表

（2）资格审查业绩

8、商务部分资料

9、技术部分资料

10、其他资料（若有）（需加盖报价人单位公章）

- 一、竞争性比选函

酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段

项目永久用地报批相关技术服务竞争性比选函

酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目，经重庆市发展和改革委员会批复核准（核准文号：渝发改交通﹝2022﹞749号）。重庆酉永高速公路有限公司成立于2022年10月10日，隶属重庆高速集团全资子公司，注册资金1000万元，负责酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目建设。为保障本项目建设任务顺利实施，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关法律法规、文件规定，需要由具备相关资质的单位完成项目土地利用规划修改、节约集约专章、用地预审、社会稳定风险评估等用地组件报批技术服务工作，并通过相关行政部门审批取得批复。为加快推进相关工作，现由重庆酉永高速公路有限公司（以下简称“比选人”）对本项目永久用地报批相关技术服务进行竞争性比选，敬请参与报价。竞争性比选相关事项如下。

- 一、项目概况

酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段初步设计起于酉阳县花田乡，设连接线下地，向东经花田隧道穿越天山堡，终点在龙池村北侧设枢纽互通与G65包茂高速高速公路相接，主线全长7.324公里，连接线全长2.965公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80KM/h，整体式路基宽25.5m，分离式路基12.75m。全线设置大中桥3座，特长隧道1座，涵洞兼通道4道，天桥一座，分离式交叉2座，枢纽互通式立交1座，匝道收费站1处，隧道管理站1处。工程可行性研究报告批复项目估算总投资20.36亿元，建设工期4年。

- 二、比选内容

根据《关于明确用地预审工作要点规范报部初审报告格式的通知》（自然资用途管制函[2022]45号）、《重庆市规划和自然资源局关于进一步规范集体土地征收程序的通知》（渝规资[2021]721号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于规范建设用地报批材料和有关文本格式的通知》（渝规资办[2022]120号）等文件要求，按照项目工作计划时间要求，对酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段建设项目提供永久用地相关技术服务。具体工作包括：

- 土地利用规划修改：根据行业主管部门要求，编制土地利用规划修改相关资料，对接主管部门出具正式文件并完善相关手续；

- 节约集约专章：根据行业主管部门要求，编制节约集约用地论证分析专章，并通过行业主管部门审核；

- 用地预审：根据相关要求完善用地预审相关报批事项，包括收集预审所需相关要件、对接县局出具预审初审意见，报市局审查、修改、追踪审查进度直至取得用地预审批复；

- 社会稳定风险评估：根据县信访办要求，对本项目实施征地的态度、意愿等方面进行调查并形成评估报告，报县信访办取得备案手续；

- 用地组件报批技术服务：收集征地报批所需各项要件资料，制定征地报批各项工作时间进度计划、把握关键节点进度情况，负责协调县、市行业主管单位开展申报资料审查、追踪进度等相关事宜，若遇突发情况及时报告并协助处理解决，直至取得市政府征地批文。

- 三、报价人资质要求

1、报价人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照或事业单位法人证书；

2、报价人须具有乙级及以上土地规划机构等级证书；

3、近3年（2020年1月1日至投标截止日，具体以合同签订时间为准），至少独立完成1项单个合同金额不少于40万人民币，长度不少于30公里的高速公路（或铁路）农用地转用和土地征收组件报批技术服务项目业绩（单个补征地合同、临时用地合同不计入资格要求业绩），并提供合同复印件以及省级（直辖市）人民政府或国务院农用地转用和土地征收的批复；

4、拟投入人员资格要求：

拟投入项目负责人、技术负责人、外业负责人，具有测绘类中级及以上技术职称；

提供身份证、职称证明文件、报价人为其缴纳的养老保险证明的复印件或按政策无法提供养老保险证明的事业性质单位，其相关人员可由上级主管部门提供相关证明材料代替养老保险证明复印件。（至少提供社保局出具的开标截止时间前半年连续缴纳的养老保险证明材料）

5.未被“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn/)中列入失信被执行人名单。

6.凡不满足以上资质要求的报价文件均被否决。

7.如不符合报价人资格要求，比选人可以随时取消其报价或中标资格，比选人对报价人的一切损失不负任何责任。

8.本次比选不接受联合体投标。

根据上述资质要求，报价人应提供有效的企业营业执照副本、相应资质证书、业绩的合同文件及业绩的批文资料。资料要求均为清晰可辨的复印件。

- 四、最高限价及报价方式

1、报价的最高限价为48万元人民币，报价金额不得等于或大于48万元人民币，否则，报价文件将被否决。

报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性竞争性比选文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

- 五、评审办法（综合评标法）

本次评标采用经评审的综合评估法。评标委员会对满足资格要求的报件文件按照评标办法表规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐总得分排名前三的报价人为中标候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；若报价也相等的，由比选人自行确定。

| 评标办法表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章、加盖单位公章 |
|  | 报件文件格式 | 符合 “报件文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 |
|  | 报价要求 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。报价应小于比选文件设定的最高限价，否则由评标委员会作否决报价处理。 |
|  | 报件文件的签署 | 报件文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  | 委托代理人 | 报价人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合报价文件规定的格式。 |
| 资格评审标准 |  | 符合资格要求，否则由比选人作否决投标处理。 |
| 评标基准价计算方法 |  | 所有通过初步评审合格的报价人（投标报价高于最高限价的除外）的总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 竞选报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=1OO％×(报价—评标基准价)／评标基准价 |
| 竞选报价 评分标准 （50分） | 竞选报价 | 所有通过初步评审合格报价人的总报价与评标基准价相比，每减少1%在50分的基础上扣0.1分，每增加1%在50分的基础上扣0.2分，最多扣3分。（按插入法计算得分；以上计算取小 数点后两位，第三位四舍五入。） 按插入法计算得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 商务部分 评分标准 （30分） | 业绩（13分） | 满足业绩最低资格审查条件的得3分。 |
|  |  | 此项属在满足业绩最低资格审查条件的基础上的业绩加分项。 1、2020年1月1日至报价截止日（具体以合同签订时间为准），报价人承担过1个高速公路（或铁路工程）且该工程项目具备占用永久基本农田的用地预审业绩，1个加2分，最多加4分，提供合同复印件。 2、2020年1月1日至报价截止日（具体以合同签订时间为准），报价人承担过1个高速公路（或铁路工程）用地组件报批业绩，1个加2分，最多加4分，提供合同复印件。 3、2020年1月1日至报价截止日（具体以合同签订时间为准），报价人承担过1个高速公路（或铁路）项目占用永久基本农田踏勘论证报告编制、土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划方案编制业绩，1个加1分，最多加2分，提供合同复印件。 ①资格审查业绩不计入商务部分加分项，同一业绩或同一合同不累计计分。 ②上述复印件加盖报价人公章。 |
|  |  | 满足人员最低资格审查条件的得3分。 |
|  | 项目人员 （13分） | 此项属在满足人员最低资格审查条件的基础上的业绩加分项。 1、拟投入本项目负责人具有测绘专业高级及以上职称，加2分。 2、拟投入本项目技术负责人具有工程测量专业高级及以上职称，加2分。 3、拟投入本项目外业负责人具有工程测量专业高级及以上职称，加2分。 4、拟投入项目的组成人员具有测绘或规划类高级及以上职称，每提供一个加2分，最多加4分。 【拟投入人员提供身份证、职称证明文件、报价人为其缴纳的养老保险证明的复印件或按政策无法提供养老保险证明的事业性质单位，其相关人员可由上级主管部门提供相关证明材料代替养老保险证明复印件。（至少提供社保局出具的开标截止时间前半年连续缴纳的养老保险证明材料），上述复印件加盖报价人公章】。 注：以上人员不重复记分。 |
|  | 企业荣誉 （4分） | 报价人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，得2分。 报价人具有有效期内的AAA级企业资信证书、AAA级企业信用等级证书，具备1个得1分，累计最多得2分。 |
| 技术部分 评分标准 （20分） | 对项目的理解和认识 （3分） | 对报告编制工作的目的、背景、工作重点的了解和认识程度。优得3-2分，一般得2-1分，差的得1-0分。 |
|  | 实施方案 （10分） | 对比各报价人项目技术方法、工作实施方案，根据方案的合理性、技术响应、科学性进行综合评定。优得15-10分，一般得10-3分，差的得3-0分。 |
|  | 项目进度控制 （4分） | 项目实施阶段进度安排合理，阶段任务明确，时间节点清晰。优得8-5分，一般得5-2分，差的得2-0分。 |
|  | 质量安全保障措施 （3分） | 对比各报价人质量管理依据、质量管理方针和目标、质量验收标准、质量保证措施，项目保密方案、涉密计算机处理等，根据方案的合理、科学性进行综合评定。优得4-3分，一般得3-2分，差的得2-0分。 |
| 1.综合得分 各报件人的投标得分等于技术评分、商务评分与报价评分之和。 2.推荐中标候选人 根据综合得分由高至低排序，推荐1至3名中标候选人。 |  |  |

- 六、报价文件要求

1、报价文件包含内容如下：

（1）报价文件封面

（2）报价文件目录（需加盖报价人单位公章）

（3）报价函

（4）报价表

（5）法定代表人身份证明

（6）授权委托书（若有）

（7）资格审查资料

1）报价人基本情况表

2）资格审查业绩

（8）商务部分资料

（9）技术部分资料

（10）其他资料（若有）（需加盖报价人单位公章）

2、报价文件的封装

（1）报价文件提供正副本各一份。

（2）报价文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，比选人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。报价文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

（3）报价文件应密封在封套中，未密封的报价文件将不予签收。

（4）报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，报价文件应按竞争性比选文件的要求签章完善。如果报价文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按竞争性比选文件规定的格式出具。

（5）报价文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的报价文件签署人在修改处签署姓名并加盖报价人单位公章。

（6）报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，比选人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，比选人有权单方面解除合同，同时没收其履约担保，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

- 七、报价文件的递交

报价文件递交的截止时间为2023年6月30日 (北京时间)，报价文件必须于2023年6月30日10：00(北京时间)前递交至重庆高速公路集团有限公司1702    会议室（重庆市渝北区银杉路66号）。

- 联系方式

比选人：重庆酉永高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）

邮  编：401121

联系人：廖老师

电话：02389136376

二0二三年六月三十日

- 二、合同条款及格式

酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段

项目永久用地相关技术服务合同书

甲方（委托方）：重庆酉永高速公路有限公司

乙方（受托方）：

重庆酉永高速公路有限公司（以下简称“甲方”）委托				（以下简称“乙方”）完成酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目永久用地相关技术服务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》和有关法律法规，经甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上协商一致，达成如下合同内容。

一、项目名称：酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目永久用地相关技术服务。

二、工作内容：依据《关于明确用地预审工作要点规范报部初审报告格式的通知》（自然资用途管制函[2022]45号）、《重庆市规划和自然资源局关于进一步规范集体土地征收程序的通知》（渝规资[2021]721号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于规范建设用地报批材料和有关文本格式的通知》（渝规资办[2022]120号），按甲方提出的工作计划时间要求，对酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段建设项目提供永久用地相关技术服务。具体工作包括：

1、土地利用规划修改：根据行业主管部门要求，编制土地利用规划修改相关资料，对接主管部门出具正式文件并完善相关手续；

2、节约集约专章：根据行业主管部门要求，编制节约集约用地论证分析专章，并通过行业主管部门审核；

3、用地预审：根据相关要求完善用地预审相关报批事项，包括收集预审所需相关要件、对接县局出具预审初审意见，报市局审查、修改、追踪审查进度直至取得用地预审批复；

4、社会稳定风险评估：根据县信访办要求，对本项目实施征地的态度、意愿等方面进行调查并形成评估报告，报县信访办取得备案手续；

5、用地组件报批技术服务：收集征地报批所需各项要件资料，制定征地报批各项工作时间进度计划、把握关键节点进度情况，负责协调县、市行业主管单位开展申报资料审查、追踪进度等相关事宜，若遇突发情况及时报告并协助处理解决，直至取得征地批文。

三、主要技术依据：

1.《中华人民共和国土地管理法》（国家主席第28号令修订，2004年8月28日实施）；

2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第743号，自2021年9月1日起施行）；

3.《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》（自然资发[2022]129号）；

4.《自然资源部等7部门关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发[2022]130号）；

5.《自然资源部关于用地要素保障接续政策的通知（自然资发[2022]160号）》；

6.《关于明确用地预审工作要点规范报部初审报告格式的通知》（自然资用途管制函[2022]45号）；

7.《重庆市规划和自然资源局关于进一步规范集体土地征收程序的通知》（渝规资[2021]721号）；

8.《重庆市规划和自然资源局办公室关于规范建设用地报批材料和有关文本格式的通知》（渝规资办[2022]120号）。

四、服务期限：

开工日期：签订合同之日起，完工日期：乙方完成所有成果资料至取得征地批文。

五、甲方的主要工作及责任：

1、保障乙方的工作人员顺利开展工作，协助乙方到项目所在区县拷贝相关基础资料；

2、甲方应提供给乙方相关基础资料，如：环境影响报告书及批复，水土保持方案及批复，地灾报告及批复，可行性研究报告及批复，用地预审等资料；

4、允许乙方内部使用执行本合同所生产的相关成果，不允许外传；

5、根据重庆市规划和自然资源局保密资料要求，涉及土地利用现状图、永久基本农田数据库、生态保护红线、自然保护地、土地利用总体规划及耕地质量等别数据库由甲方负责协调项目所在地行业主管部门拷贝相关资料，由乙方负责具体沟通对接工作。

六、乙方的主要工作及责任：

1、负责组织专业技术人员成立项目编制组，严格按照自然资源部、重庆市规划和自然资源局等部门相关文件和技术要求，开展土地利用总体规划修改、节约集约专章、用地预审、社会稳定风险评估及用地组件报批等相关技术服务，如乙方提交的咨询成果不符合主管部门的要求，应及时进行修改完善；

2、协助甲方向主管部门申办本合同约定的相关手续；

3、乙方须按甲方要求在指定期限内完成各项工作并提交成果资料；

4、乙方在外业调查中发生的人员伤亡等责任以及对其它单位或个人造成的人身和财产损害赔偿责任由乙方自行承担；

5、甲方或者重庆市规划和自然资源局提供给乙方的涉密成果，乙方应按国家规定保存，做好涉密成果登记管理工作，并切实履行保密义务。

七、乙方咨询服务报酬及甲方支付方式：

1、合同金额

根据中标金额，本项目技术服务费总额为人民币  ** 元（大写:  ** ）。

（此费用为包干费用，包含全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。）

2、付款方式

（1）项目合同签订后21个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为项目启动资金；

（2）项目土地征收相关要件资料组件完成，成功报送重庆市规划和自然资源局通过审查后21个工作日内，由甲方向乙方支付全部工作费用总金额的60%；

（2）项目取得主管部门农转用和土地征收批复后21个工作日内，由甲方向乙方支付全部工作费用尾款10%。

（4）甲方付款前，乙方向甲方提供正规足额的增值税发票。

（5）乙方信息：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

3、在服务过程中，若因甲方原因提出重大更改，造成乙方返工，双方应另行协商，加收咨询服务费用和延长出具成果资料时间。

4、如本合同因甲方无故中止，乙方不退还甲方已支付报酬。

5、如本合同因乙方原因，不能按期提交通过审查的咨询报告等成果资料，不能取得批准手续，甲方有权要求乙方退还甲方已支付报酬并承担相应的违约责任。

八、违约责任：甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应的违约责任。

1．因乙方技术原因导致编制成果未通过技术审查，由乙方承担全部责任，若导致甲方工期延误的，相关费用由乙方承担，并退还本合同约定的费用；

2. 乙方未按照甲方计划按时完成相关工作，从逾期之日起，每日向甲方支付本合同约定费用的1‰的违约金（甲方有权选择从应支付乙方余款费用中扣收），直至乙方完成工作计划为止；

3．若因国家、行政主管部门或当地政策、技术要求的改变导致无法完成双方约定工作内容，应协商解决；

4．若因国家、行政主管部门或当地政策、技术要求的改变导致本合同约定工作内容或工作量增加，甲方应根据增加的工作内容或工作量与乙方另行签订补充合同，向乙方支付补充费用；

5．甲方享有图纸、成果资料使用的权利，乙方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则甲方有权向乙方追究责任；

6．由于不可抗力，使履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

九、其他：

1、本合同经甲乙双方签章后生效，约定事项全部完成后失效。

2、本合同一式陆份，甲方肆份乙方贰份。其他未尽事宜，由双方协商解决，若双方协商不成的，提交项目所在地法院诉讼。变更约定事项，甲、乙双方认可的约定事项变更协议书，具有与本咨询合同同等效力。

甲方：重庆酉永高速公路有限公司

法定代表人：                （或授权人）：

联 系 人：		              联 系 电 话：

签订日期：        年     月      日

乙方：

法定代表人：                （或授权人）：

联  系  人：                 联 系 电 话：

签订日期：        年     月      日

开户银行：        开户名称：          帐    号：

- 三、报价文件格式

酉阳至永顺（重庆境）高速公路

小坝至花田段项目永久用地相关技术服务

竞争性比选

报 价 文 件

报价人：                   （盖单位章）

年     月     日

目    录

一、报 价 函

二、酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目永久用地相关技术服务报价表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查部分

（一）报价人基本情况表

（二）资格审查业绩

六、商务部分

七、技术部分

八、其他资料（若有）

- 一、报 价 函

重庆酉永高速公路有限公司：

1、我方已仔细研究了酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目永久用地相关技术服务竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的总报价（详见酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目永久用地相关技术服务报价表），完成酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目永久用地相关技术服务竞争性比选文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于投标有效期内），本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

报价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目

- 永久用地相关技术服务报价表

| 工作类别 | 工作分项 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 预审、征地报批 | 规划修改承诺 | 根据市局要求，编制区县人民政府承诺文件、项目与“三区三线”位置关系图、国土空间规划用地布局图，承诺方案矢量数据库等，并对接区县相关科室出具正式承诺文件、完善图件盖章等手续 |
|  | 节约集约专章 | 根据市局最新要求，编制节约集约用地论证分析专章，作为用地预审申报附件材料提交 |
|  | 重新预审 | 根据自然资源部最新文件要求，本项目若符合须重新预审情形，须根据市局要求，完善用地预审相关报批事项，包括收集预审所需相关要件、对接区县局出具预审初审意见，报市局审查、修改、追踪审查进度直至取得用地预审批复 |
|  | 社会稳定风险评估报告 | 根据区县信访办要求，收集稳评相关资料，通过走访座谈、调查问卷等形式对当地群众、集体经济组织等对本项目实施征地的态度、意愿等方面进行调查，对风险进行研判，并形成评估报告，报区县信访办取得备案手续 |
|  | 征地报批 | 根据重庆市规划和自然资源局相关规定，收集征地报批所需各项要件资料，制定征地报批各项工作时间进度计划、把握关键节点进度情况，对接区、市局，协助完成相关文件代拟、系统流程处理等相关事宜，若遇突发情况、及时向业主报告并协助处理解决，直至取得市政府征地批文 |
| 报价金额 |  |  |

- 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

注：1.需附上法定代表人身份证复印件；

2. 如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

- 四、授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改酉阳至永顺（重庆境）高速公路小坝至花田段项目永久用地相关技术服务竞争性比选文件相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：需附授权人和被授权人的身份证复印件。

- 五、资格审查部分

- （一）报价人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章），资质证书副本(全本)的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（全本）的复印件（并加盖单位章）、报价人在“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn/)上诚信记录的截图打印件（并加盖单位章）。

- （二）资格审查业绩

- 六、商务部分

- 七、技术部分

- 八、其他资料（若有）