询价比选文件

项目编号：(2023NC-YH06/YH08-FB01）

项目名称：（重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司“2023年东北公司桥梁病害处治工程及2023年边坡及排洪渠处治工程”劳务分包采购）

采购人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

2023年8月

重庆公路养护工程（集团）有限公司

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司“2023年东北公司桥梁病害处治工程及2023年边坡及排洪渠处治工程”劳务分包采购

询价比选文件

- 第一篇 邀请函

- 各报价单位：

- 我公司因重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司“2023年东北公司桥梁病害处治工程及2023年边坡及排洪渠处治工程”项目施工的需要，进行劳务分包采购，现诚邀符合报价条件的供应商参加询价比选采购。

- 项目概况：

“东北营运分公司2023年桥梁病害处治工程及2023年边坡及排洪渠处治工程”中，2023年桥梁病害处治工程对巫奉路6座桥梁及23座涵洞、奉云路5座桥梁、云万路8座桥梁及6座涵洞、奉溪路1座桥梁病害进行处治。2023年边坡及排洪渠处治工程对G42沪蓉高速K1460+000-210段（出城方向）外侧进行病害治理及下侨梨湾大桥下排洪渠进行新建和修复。

主要工作内容为：①桥梁裂缝封闭、伸缩缝更换、止水带更换、支座更换；②桥面铺装修补、墩台防护；③桥涵结构物拆除修补；④设计图纸及工程量清单包含的其他相关内容；⑤其他甲方下达的任务等。2023年边坡及排洪渠处治工程①C25混凝土排洪渠（新建）②C25混凝土排洪渠（修复底板及侧壁）③重力式（半重力式）混凝土挡土墙④喷射混凝土和喷浆边坡防护及预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护⑤其他甲方下达的任务等。

重庆高速公路集团有限公司“东北营运分公司2023年桥梁病害处治工程”劳务分包，计划服务60天（合同签订之日起至项目完工）、“东北营运分公司2023年边坡及排洪渠处治工程”劳务分包，计划服务100天（合同签订之日起至项目完工），现对以上工作内容劳务进行公开竞争性比选选择劳务合作队伍。

- 询价比选内容

- 采购限价

| - 序号 | - 项目名称（主合同） | - 采购内容 | - 最高限价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包1 | - 2023年东北公司桥梁病害处治工程 | - 劳务分包 | - 2130149.68元 | - 详见报价清单 |
|  | - 2023年边坡及排洪渠处治工程 | - 劳务分包 | - 1424022.16元 | - 详见报价清单 |

- 报价人资格要求

- 报价人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，以下简称供应商。

- 合格的供应商应符合下列条件：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 本项目的特定资格条件：具有施工劳务不分等级资质、模板脚手架专业承包不分等级资质。

- 业绩要求：具有近三年重庆市高速公路桥梁维修加固、桥梁病害处治、边坡防护等相关业绩，业绩工程量清单中需包含主要项目，需提供向甲方开具的发票，银行收款回单，复印件加盖鲜章，原件备查。

- 询价有关说明

- 询价比选文件领取方式：

- 本项目在重庆高速集团官网（http://cegc.com.cn/gw）上发布询价比选公告，凡有意参加报价者，从挂网之日起至报价文件递交截止日时间前，自行下载，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓询价比选文件所有实质性要求内容，本项目不需要报名，直接投标。

- 询价比选文件递交截止时间：2023年8月22日9时30分  (北京时间)。

- 询价比选文件递交地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司（重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆公路养护工程（集团）有限公司501室）。

- 开标时间：2023年8月22日10时00分（北京时间）。

- 开标地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司507/512会议室。

- 报价人单位法定代表人需到场开标，提交报价文件时需手持法人证明手续，未手持法人证明手续的或法定代表人未到场的报价文件将被拒收

- 联系方式

- 采购人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 联系人：温老师

- 电话：17782291787

- 地址：重庆市沙坪坝区梨高路4号

- 第二篇 报价人须知

- 询价比选文件

- 询价比选文件由邀请函、报价人须知、其他要求、报价文件格式四部分组成。

- 采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价比选文件不可分割的部分。

- 供应商如对询价比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价比选文件。一经进入开标程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 报价要求

- 供应商应当按照询价比选文件的要求编制报价文件，并对询价比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，报价文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- 报价文件由第四篇“报价格式文件”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“报价格式文件”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

- 报价文件2份（正本、副本各1份），按第四篇“报价格式文件”中的要求进行签字、盖章，封装在1个文件袋内，并加盖投标人公章，封口应加贴密封条并盖公章，未密封的报价文件和逾期送达的以及未送达指定地点的报价文件，将不予签收。

- 在签订合同前我单位有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价，并对此而引起报价人的影响不承担任何责任，报价人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。

- 报价有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起30天。

- 本项目不接受联合体投标。

- 评标办法

- 项目采用最低价法，按本邀请函规定的时间和地点进行，由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

- 资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第四篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇”三、报价人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照邀请函要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

- 实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价邀请函规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价邀请函要求的供应商进行评审。未实质性响应询价邀请函的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第四篇报价文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价邀请函第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求

- 供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供

- 应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

- 评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断

- 响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- 评定成交：询价小组按符合询价比选文件要求的报价人单位列出3名候选供

- 应商，并编写评审报告。如出现报价相同的供应商，则按照报价人注册资本金由高到低排序，如注册资本金也相同再参照公司注册时间先后进行排序，注册时间早的排在前面，晚的排在后面。

- 低价风险保证金。

- .低价风险担保形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

- .低价风险担保的金额：（最高限价X85%-中标价）X3;

- .低价风险担保的提交时间：中标人接到中标通知书后10个工作日之内；

- .中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保，并取消其中标资格；

- .低价风险担保期限：自提交低价风险担保之日起至项目验收合格之日止。

- 投标保证金

- 投标保证金递交方式

- 为保证资金的安全性和简化手续，保证金以银行转账形式提交。

- 银行转账保证金递交账户

- 报价人在递交投标保证金时，须充分考虑同城转账、异地转账、电汇等的时间要求，银行转账（电汇）的时间差风险由报价人自行承担。投标保证金的到账截止时间为开标当天 10 : 00 。

- 银行名称：中信银行重庆北部新区支行

- 银行账户名称：重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 银行账号：8111201013100326107

- 本次投标保证金为：￥50000.00（大写：伍万元整）；参与单位需备注项目名称（2023年东北桥梁病害处治及边坡排洪渠工程劳务分包采购）

- 投标保证金退还方式

- 未中标的供应商，其投标保证金采取银行转账（电汇）方式递交的，由采购人于本项目《中标通知书》发出后5个工作日内，按来款渠道原路退还。

- 在投标过程中如发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

- .报价文件截止后，报价人撤销报价文件的，采购人可以不退还投标保证金；

- .中标人无正当理由不与采购人签订合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格，其保证金不予退还。

- 无效响应

- 供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其报价文件将被拒绝：

- 供应商不符合规定的资格条件的；

- 供应商未通过实质性响应审查的；

- 供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

- 供应商所提交的响应文件未按“第四篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

- 供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

- 供应商不接受询价小组修正后的价格的；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

- 同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

- 供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

- 法律、法规和询价比选文件规定的其他无效情形。

- 终止采购活动

- 出现下列情形之一的，采购人将终止采购，重新开展询价采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合询价比选要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

- 开标程序及中标通知

- 本项目按照询价比选文件规定的时间和地点进行；

- 评标委员会由采购人按公司《采购管理办法》规定组成；

- 评标委员会确认报价文件；

- 资格、符合性审查；

- 商务、技术评审；

- 评标委员会出具评标报告；

- 评标委员会推荐中标候选人；

- 结果公示；

- 发出中标通知书；

- 签订合同。

- 第三篇 其他要求

- 合同签订

- 报价的评审，采用经评审的最低价法，并结合各家供应商单位的综合能力确定中标候选人，本单位将与报价人公司签订采购合同，询价邀请函、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 计量及工程款支付

- 我司接受并选择报价人公司后，询价人重庆公路养护工程（集团）有限公司称为甲方，报价人称为乙方，本次采购项目将按以下条款进行支付：

- 经验收合格后支付至结算金额的95%，剩余5%作为质量保证金，质保金在最后一次支付中扣除，质保期为一年。甲方根据各项目收方计量,在乙方提交了经甲方认可的工程计量结算资料后，甲方根据业主方支付进度向乙方支付进度款。价款支付乙方明确知晓，因本合同为建设工程系列合同，甲方所有应向乙方支付款项均来自工程发包人【重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司】，故乙方同意承担因甲方未收到发包人款项而无法向乙方支付的法律风险；同时，乙方确认：甲方不承担非因甲方原因造成无法向乙方支付款项的违约责任。据此，甲乙双方同意，本合同项下款项先由乙方自行垫付，甲方实际收到【重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司】支付的款项后且收到乙方出具的符合要求的发票之日起【15】日内向乙方予以支付；若甲方未足额收到【重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司】支付的全部款项的，甲方有权按照【80%】比例向乙方予以支付。

- 乙方需提供符合国家规定的正规发票，税率3%（增值税专用发票）。

- 质量验收标准

- 国家现行有关技术标准、规范、规程及法律、法规文件的要求, 达到国家现行有关工程、材料、设备、服务等质量验收规范，并符合设计要求，达到合格标准，且一次性通过验收，如若不能通过验收，其后果由报价人自行承担。

- 安全文明施工及环境保护

- 坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保工程、设备、材料的安全，人员重伤、死亡事故零指标；

- 环境保护目标及承诺：排入外环境的污水、噪音、粉尘等有毒有害废弃物的排放符合相关国家标准。

- 报价清单

| 限价工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：2023年东北公司桥梁病害处治工程（货币单位：人民币 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价 （合价） | 投标报价 （单价） | 投标报价 （合价） | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 | 11500.00 | 11500.00 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取建安工程结算价的2% |
| 102-4-4 | 安全作业交通组织费（包干） | 总额 | 1.000 | 86500.00 | 86500.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 401 | 桥涵结构物拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 401-3 | 凿除混凝土 | m3 | 11.855 | 690.00 | 8179.95 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 402 | 桥梁上部结构维修和修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-8 | 砂浆修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-8-2 | 环氧砂浆 | m2 | 324.800 | 173.00 | 56190.40 |  |  | 甲方提供环氧砂浆。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 402-11 | 桥面铺装病害处治 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 凿除沥青层（桥面沥青混凝土层坑槽） | m3 | 13.400 | 196.00 | 2626.40 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -b | 封缝胶（桥面沥青混凝土层坑槽） | m | 71.000 | 30.00 | 2130.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 桥面三层防水层（桥面沥青混凝土层坑槽） | m2 | 132.700 | 53.00 | 7033.10 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -d | 桥面沥青混凝土层坑槽 | m3 | 13.400 | 1269.00 | 17004.60 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -e | 改性沥青灌封（桥面沥青混凝土层裂缝） | m | 56.300 | 28.00 | 1576.40 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 402-12 | Q235B钢板（支座维修铁件） | kg | 824.300 | 9.70 | 7995.71 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403 | 桥梁下部结构维修和修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-2 | 特殊混凝土修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-2-2 | 自密实混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 更换挡块（含橡胶垫块） | m3 | 0.400 | 1800.00 | 720.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4 | 桥下防护与清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-4-3 | 墩台现浇混凝土防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 墩台现浇C20片石混凝土防护 | m3 | 183.600 | 760.00 | 139536.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -b | 墩台现浇C20混凝土防护 | m3 | 1.300 | 855.00 | 1111.50 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 防护设施破损修补C40自密实微膨胀混凝土 | m3 | 10.130 | 1005.00 | 10180.65 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4-4 | 桥下冲刷区清方 | m3 | 215.400 | 62.00 | 13354.80 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4-5 | 宾格石笼 | m3 | 69.300 | 226.00 | 15661.80 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 404 | 涵洞维修和修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404-3 | 环氧砂浆修补 | m2 | 70.000 | 173.00 | 12110.00 |  |  | 甲方提供环氧砂浆。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 404-4 | 裂缝封闭胶 | m | 145.000 | 24.00 | 3480.00 |  |  | 甲方提供裂缝封闭胶、灌注胶。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 404-5 | 裂缝灌注胶 | m | 350.000 | 91.00 | 31850.00 |  |  |  |
| 406 | 结构裂缝的处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406-6 | 裂缝封闭胶封缝 | m | 10929.800 | 24.00 | 262315.00 |  |  | 甲方提供裂缝封闭胶、灌注胶、桥检车。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 406-7 | 裂缝压力灌胶封缝 | m | 1414.500 | 91.00 | 128719.50 |  |  |  |
| 407 | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 407-1 | 基础钢筋 | kg | 4616.000 | 7.2 | 33235.20 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 407-2 | 上部结构钢筋 | kg | 2127.100 | 11.7 | 24887.07 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 407-7 | 植筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | Φ12 | 根 | 1980.000 | 8.60 | 17028.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 408 | 桥梁上部结构加固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-5 | 桥面、护栏等附属结构修复与加固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-5-2 | 防撞护栏病害处理 | m3 | 5.000 | 945.00 | 4725.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 408-7 | 桥梁涂装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-7-1 | 防锈漆涂装（拱肋、支座钢垫板） | m2 | 26.400 | 99.00 | 2613.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409 | 桥梁支座及伸缩装置更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409-1 | 支座更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 支座更换（GYZ 225*42） | 个 | 64.000 | 370.00 | 23680.00 |  |  | 甲方提供支座。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -b | 支座更换（GYZ 225*55） | 个 | 16.000 | 540.00 | 8640.00 |  |  |  |
| -c | 支座更换（GYZ 400*66） | 个 | 5.000 | 1750.00 | 8750.00 |  |  |  |
| -d | 支座更换（GYZF4 225*44） | 个 | 32.000 | 400.00 | 12800.00 |  |  |  |
| -e | 支座更换（ GJZ 350*450*47） | 个 | 60.000 | 1550.00 | 93000.00 |  |  |  |
| -f | 支座更换（ GJZ 400*500*99） | 个 | 10.000 | 4200.00 | 42000.00 |  |  |  |
| -g | 支座更换（ GJZF4-350*450*81） | 个 | 5.000 | 2995.00 | 14975.00 |  |  |  |
| 409-3 | 桥梁顶升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409-3-1 | T 梁顶升 | 处 | 23.000 | 12000.00 | 276000.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4 | 伸缩装置更换及维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409-4-1-a | 模数式伸缩装置更换A（伸缩缝型钢新购） |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | D80伸缩缝更换 | m | 90.000 | 1600.00 | 144000.00 |  |  | 甲方提供伸缩缝。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -b | D160伸缩缝更换 | m | 56.000 | 1800.00 | 100800.00 |  |  |  |
| -c | D240伸缩缝更换 | m | 34.700 | 4000.00 | 138800.00 |  |  |  |
| -d | D320伸缩缝更换 | m | 10.750 | 5200.00 | 55900.00 |  |  |  |
| 409-4-1-b | 模数式伸缩装置更换B（伸缩缝型钢利旧） |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 伸缩缝病害处理（伸缩缝型钢利旧） | m3 | 5.000 | 4630.00 | 23150.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4-6 | 清理伸张缝 | m | 612.600 | 23.00 | 14089.80 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4-7 | 更换伸缩缝止水条(桥梁专用) | m | 364.500 | 400.00 | 145800.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
|  | 计日工 | 人 | 300.00 | 285.00 | 85500.00 |  |  | 综合单价，暂定工程量，据实结算 |
|  | 合计1 |  |  |  | 2130149.68 |  |  |  |
| 标 段：下侨梨湾大桥下排洪渠（货币单位：人民币 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价 （合价） | 投标报价 （单价） | 投标报价 （合价） | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 | 6600.00 | 6600.00 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取此清单合计2结算价的2% |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 排洪渠清理（运距1KM以下） | m3 | 5850.000 | 7.90 | 46215.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 拆除片石混凝土（运距1KM以下） | m3 | 428.2000 | 143.00 | 61232.60 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 排洪渠挖土石方（运距1KM以下） | m3 | 1965.000 | 16.40 | 32226.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2 | 改河、改渠、改路填筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 排洪渠侧壁回填 | m3 | 2400.000 | 15.00 | 36000.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-7 | 排洪渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-7-1 | C25混凝土排洪渠（新建） | m3 | 1417.000 | 320.00 | 453440.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 207-7-2 | C25混凝土排洪渠（修复底板及侧壁） | m3 | 104.140 | 320.00 | 33324.80 |  |  |  |
| 207-7-3 | 钢筋 | kg | 88547.000 | 1.00 | 88547.00 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209-2 | 重力式（半重力式）混凝土挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 现浇混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | C25混凝土墙（含挖土石方、回填、垫层） | m3 | 15.630 | 320.00 | 5001.60 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
|  | 计日工 | 人 | 100.00 | 285.00 | 28500.00 |  |  | 综合单价，暂定工程量，据实结算 |
|  | 合计2 |  |  |  | 807087.00 |  |  |  |
| 标 段：K1460+000-210段边坡（货币单位：人民币 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价 （合价） | 投标报价 （单价） | 投标报价 （合价） | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 | 3782.00 | 3782.00 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取此清单合计2结算价的2% |
| 102-4 | 保通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-4-4 | 安全作业交通维护费（包干） | 总额 | 1.000 | 25000.00 | 25000.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 清理坡面土石方（运距1KM以内） | m3 | 385.000 | 44.10 | 16978.50 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 清理坡脚堆积碎石土方（运距1KM以内） | m3 | 140.000 | 2.60 | 364.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -d | 截排水沟清方（运距1KM以下） | m3 | 17.000 | 18.20 | 309.40 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -e | 边坡削方土石方（运距1KM以内） | m3 | 75.000 | 43.20 | 3240.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 203 | 路基修复与补强 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 弃方外运 |  |  |  |  |  |  |  |
| -f | 弃方超运（19KM） | m3 | 769.260 | 43.90 | 33770.51 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 新建排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| -d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | C25混凝土排水沟（含开挖） | m3 | 40.960 | 350.00 | 14336.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -4 | C25混凝土修复截水沟（含凿毛） | m3 | 5.000 | 300.00 | 1500.00 |  |  |  |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 挂网钢筋 | kg | 5617.000 | 1.00 | 5617.00 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -e | 喷射混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | C25喷射混凝土防护边坡10cm厚 | m3 | 294.100 | 570.00 | 167637.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -f | 锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 1Φ20砂浆锚杆 | m | 2637.000 | 73.20 | 193028.40 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213-2 | 锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 1-Φ22mm砂浆锚杆 | m | 868.500 | 77.10 | 66961.35 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 213-4 | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 钢筋（HRB400） | kg | 18133.000 | 1.00 | 18133.00 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | C25混凝土格构梁（含土石方开挖） | m3 | 130.160 | 350.00 | 45556.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -d | C25混凝土基础梁（含土石方开挖） | m3 | 25.740 | 300.00 | 7722.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -e | C25混凝土梁底凹腔填充 | m3 | 5.000 | 300.00 | 1500.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
|  | 合计3 |  |  |  | 616935.16 |  |  |  |
| 合计（合计1+合计2+合计3） |  |  |  |  | 3554171.84 |  |  |  |

- 其他方面（暂无）

- 合同草案条款

劳务合同样本

劳务分包合同

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司

联系地址：

联系方式：

乙方：

联系地址：

联系方式：

鉴于：

甲方因重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司“2023年东北公司桥梁病害处治工程及2023年边坡及排洪渠处治工程”需要，乙方作为劳务协作工作实施主体及安全主体；依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

第1条 工程概况

1.1工程名称：重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司“2023年东北公司桥梁病害处治工程及2023年边坡及排洪渠处治工程”。

1.2工程地点： 重庆市云万高速公路、奉云高速公路、巫奉高速公路、奉溪高速公路、沪蓉高速。              。

1.3工程概况： 2023年东北公司桥梁病害处治工程中，对巫奉路6座桥梁及23座涵洞、奉云路5座桥梁、云万路8座桥梁及6座涵洞、奉溪路1座桥梁病害进行处治。主要工作内容为：①桥梁裂缝封闭、伸缩缝更换、止水带更换、支座更换；②桥面铺装修补、墩台防护；③桥涵结构物拆除修补；④设计图纸及工程量清单包含的其他相关内容；2023年边坡及排洪渠处治工程中，对G42沪蓉高速K1460+000-210段（出城方向）外侧进行病害治理及下侨梨湾大桥下排洪渠进行新建和修复。主要工作内容为：①C25混凝土排洪渠（新建）②C25混凝土排洪渠（修复底板及侧壁）③重力式（半重力式）混凝土挡土墙④喷射混凝土和喷浆边坡防护及预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护

- 工作内容

2.1：桥梁裂缝封闭、伸缩缝更换、止水带更换、支座更换；

2.2：桥面铺装修补、墩台防护

2.3：桥涵结构物拆除修补；

2.4：C25混凝土排洪渠（新建）；

2.5：C25混凝土排洪渠（修复底板及侧壁）；

2.6：重力式（半重力式）混凝土挡土墙；

2.7：喷射混凝土和喷浆边坡防护及预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护；

2.8设计图纸及工程量清单包含的其他相关内容等；

2.9：其他甲方下达的任务。

第3条 甲方权利义务

3.1 负责明确乙方分包作业质量标准，制定相应的质量考核。

3.2 依据合同及时支付进度款。

3.3 协调各方工作。

3.4 按有关规定组织和参加现场收方、计量、验收工作。

3.5根据上级有关部门指示或要求，对乙方作业内容计划、标准提出调整要求。

3.6有权要求乙方及时进行本路段范围内的应急、抢险、抢修等工作。

3.7有权要求乙方撤换不能胜任工作的劳务管理人员。

第4条 乙方权利义务

4.1  根据甲方派工单要求按时保质保量完成各项劳务任务。

4.2 乙方的用工必须严格执行国家相关法律规定，并高度重视安全生产，负责对施工作业人员进行安全教育和指导，并做好相应的安全记录。乙方在施工过程中发生的安全质量、人员、财产损失等一切问题，均由乙方全部负责且承担一切法律后果；甲方因此被追究责任的，甲方有权要求乙方承担因此造成的一切费用包括但不限于赔偿费、诉讼法、差旅费、律师费等。

乙方设备和乙方职工的人身意外险，均由乙方自行投保，保险费由乙方承担，并已包含在施工合同总价中，不单独计量。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担全部责任及所发生的费用。乙方未做好安全记录、或未足额全面购买保险、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

4.3必须遵守本工程沿线有关部门对施工现场交通、施工噪音和环境保护等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。乙方有责任做好与施工有关的环境保护工作，妥善处理弃土弃渣等的施工垃圾，如因此引起的全部责任均由乙方自行承担。乙方未进行有效交通噪音和环境管理、未取得相关审批、未做好环保工作、未妥善处理施工垃圾、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

4.4乙方在养护施工作业过程中应正确使用和维护高速公路设施，严禁违章作业，若由于乙方原因造成高速公路及其设施受到损害的，乙方应及时修复并赔偿损失。乙方未进行设施保护、未正确适当使用和维护设施、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

4.5乙方应按照相关规范和要求严格施工，确保工程质量，按施工协议要求时间完工和交付使用。在缺陷责任期内，因乙方原因引起的质量问题由乙方完成缺陷修复，直至工程合格，并由乙方承担修复费用。如乙方拒绝在要求时间内履行缺陷修复责任，或多次整改仍然不合格，则甲方有权委托另外有相应资质的单位完成，修复费用从乙方工程款中支付，且乙方承担相应的违约责任。若因返工造成任何不良影响或经济损失的，由乙方承担违约责任。在施工过程中甲方可随时抽检，一旦发现不符合要求的，乙方应无条件返工并承担由此造成的一切损失。

4.6乙方应加强对施工安全管理，高度重视安全生产，加强对工人的安全培训和指导，并做好相应的安全资料。乙方未做好安全资料、或未做好安全培训、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

4.7对施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线进行保护及承担相应费用。

4.8在工程施工作业过程中，要制订相关的预案，要确保道路畅通。乙方未制定预案、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。

4.9乙方施工完毕后，应及时清理现场，确保道路畅通、安全，否则，将承担由此造成的全部责任。乙方未做现场清理、未及时撤离人员和设备等、或未能履行上述义务、或因乙方原因导致交通堵塞、交通事故的，相关责任由乙方承担，甲方有权要求乙方限期整改。

4.10除不可抗拒的自然灾害外，施工作业在任何情况下应保持高速公路行车安全畅通。

4.11乙方对影响道路行车安全的施工作业项目，应在得到甲方通知24小时内进行维修，若因维修不及时或养护不当而造成的交通安全事故承担一切责任和损失赔偿。乙方未能在上述时限进行维修的，甲方有权委托第三人处理，相关费用全部由乙方承担。

4.12提供与工程项目所匹配的相应设备、车辆、小型工具以及接送项目实施人员的交通客车。

4.13承担甲方提供的施工车辆、养护设备的所有安全责任，并无条件的接受甲方对车辆设备状况的检查和考核。乙方应加强作业人员的安全教育和安全管理，不得违反重庆市交通委员会、重庆高速集团有限公司以及甲方制定的关于高速公路施工安全作业管理相关规定安排驾驶员工作和施工作业，否则一切后果由乙方自行全部承担，乙方对施工作业人员和施工车辆（含甲供车辆）使用期间所发生的一切交通事故或其他事故负全部责任。

4.14乙方应无条件依法为施工人员购买工伤保险、人身意外保险、劳保用品等。

4.15乙方不得违反高速公路交通安全的规定安排驾驶员工作，否则一切后果由乙方自行承担；

4.16乙方承诺具备履行本合同所需全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。因乙方不具备或不再具备相应资质、许可等的，甲方有权立即解除本合同。

4.17乙方接受并配合国家审计机关和其他相关职能部门依职权对合同项目进行的审计等方面的工作，并承诺履行符合国家法律规定的审计决定。

第5条 工程进度及质量要求

5.1 合同工期：2023年东北公司桥梁病害处治工程计划工期2023年8月25日至2023年10月25日 （实际开工日期与约定不一致的，以甲方书面开工令为准）；2023年边坡及排洪渠处治工程计划工期2023年8月25日至2023年12月05日 （实际开工日期与约定不一致的，以甲方书面开工令为准）。

5.2工期延误

对以下造成完工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

5.2.1工程量增加；

5.2.2不可抗力或上级领导要求停工；

5.2.3甲方同意工期相应顺延的其它情况。

5.2.4非上述原因，工程不能按施工协议工期完工，乙方每延期完工一天，甲方按每日500元要求乙方支付违约金。

5.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。

5.4双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5.5其它未尽事宜按工程设计图纸技术标准及规范执行。

第6条 费用及支付原则

6.1  本合同为固定单价合同，单价以工程量清单（详见附件）所列为准。合同总金额暂定：         （￥：    元）。

6.2 合同费用组成：

6.2.1 合同价均已包括了为实施和完成本合同工程所需的人工费、机械、车辆费(劳务所需机械、接送工人车辆)、质检（自检）、缺陷修复、管理、高速公路通行费、税金、利润，以及交通组织维护费用等各项费用。

6.2.2工程量清单中交通组织是乙方在施工期间为保证交通安全、道路畅通而设置的临时安全设施、设备和标志、标牌等费用；在工程量清单中单列，由乙方包干使用。

6.3工程款的支付方式

6.3.1发票的开具

6.3.2在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为3%，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题，导致的一切后果及责任均由乙方承担。

6.3.3乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6.3.4本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

6.4工程款的支付方式

6.4.1 预付款的支付：本合同工程无预付款

6.4.2进度款的支付：甲方根据各项目收方计量,在乙方提交了经甲方认可的工程计量结算资料后，甲方根据业主方支付进度向乙方支付进度款。价款支付乙方明确知晓，因本合同为建设工程系列合同，甲方所有应向乙方支付款项均来自工程发包人【重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司】，故乙方同意承担因甲方未收到发包人款项而无法向乙方支付的法律风险；同时，乙方确认：甲方不承担非因甲方原因造成无法向乙方支付款项的违约责任。据此，甲乙双方同意，本合同项下款项先由乙方自行垫付，甲方实际收到【重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司】支付的款项后且收到乙方出具的符合要求的发票之日起【15】日内向乙方予以支付；若甲方未足额收到【重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司】支付的全部款项的，甲方有权按照【80%】比例向乙方予以支付。

6.4.3完工支付：工程完工经甲方验收合格后，乙方应于10个工作日内向甲方提交经甲方签字认可的工程计量结算资料，甲方应在收到结算资料10个工作日内向乙方支付至结算总金额的【95】%。

6.5 保证金

6.5.1 履约担保金额：合同金额的【0】%；

6.5.2民工工资保证金：合同金额的【0】%；

6.5.3 质量保证金：结算金额的【5】%；

6.5.4 安全保证金：合同金额的【0】%；

6.5.4 退还时间：履约担保金在工程交工验收合格后28天内无息返还至乙方账户,农民工工资保证金在工程交工验收合格后28天内，如无拖欠民工工资的行为，无息返还至乙方账户；质量保证金再工程交工验收合格后【28】天内，无息返还至乙方账户。

第7条 用工管理

7.1乙方必须依法与作业人员订立劳动合同，方可进场作业。

7.2乙方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，提供劳动保护,并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方在雇佣人员受到伤害时，应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.3乙方应依照法律规定为其参与本项目的全部作业人员办理工伤保险。还应为现场全部人员办理意外伤害保险或雇主责任险等商业险。

7.4本项目全面实行员工实名制管理。乙方应按甲方要求建立施工作业人员花名册，如实记录施工现场作业人员身份信息、劳动考勤、工资支付等信息；

7.5乙方必须在施工现场醒目位置设立农民工维权信息告示牌，明示劳动用工相关法律法规、有关权利和义务、当地最低工资标准、工资支付日期等信息；明示参建单位和劳动保障监察部门有关联系方式；明示实施项目施工许可的交通主管部门、项目法人和施工单位防拖欠投诉举报电话和属地劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等信息，实现所有施工场地全覆盖。

7.6乙方须对所承包工程项目的农民工工资支付负直接责任。民工工资必须及时、足额发放，乙方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

7.7甲方在和乙方签订合同时，必须签订农民工工资发放承诺书作为合同附件。

第8条　安全生产与文明施工

8.1 甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并签订《安全生产责任书》，见附件。在施工期间乙方发生安全事故及重大环境事故的，安全保证金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金，用后不足部分乙方应继续补交。工程结束时按相关规定退还。

8.2 乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员1名，加强施工作业的安全管理。

8.3 乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

8.4 乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

8.5 甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

8.6 乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

8.7 乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。

8.8 乙方应严格执行《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959）、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》等有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

8.9 乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

8.10乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

8.11 乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8.12 事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额，超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

8.13 乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

8.14 非甲方原因导致乙方遭受到财产和人员（包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员）人身、财产损失的，由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿，交纳的安全保证金不予退回。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责；由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

第9条 职业健康与环境保护

9.1 职业健康

（1）乙方在岗施工作业人员要求男性年龄55岁以下、女性年龄50岁以下且人员身体健康。

（2）乙方应为雇用人员配置合格的劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。相关费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。

（3）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

9.2 环境保护

（1）在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

（2）乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。

（3）乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行有效存放,专人负责，有效控制。

（4）乙方对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。

（5）乙方在工程项目设计要求范围内进行施工,不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。

（6）乙方对工作生活场所大气污染环境因素（源）进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。

（7）乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 标准。

（8）乙方应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。

（9）乙方负责教育本单位现场工作人员，不断提高环境意识。

（10）乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。

（11）乙方应遵守甲方环境管理规定，适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。

（12）其他要求：乙方生产废水、废浆必须设沉淀池，经沉淀后方可排放，同时定期清理沉淀物，运往主合同技术条款指定的渣场。若乙方不按要求设置沉淀池进行定时清理造成的影响，产生的费用乙方承担。

9.3 责任划分

乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方和当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。

第10条   违约、索赔和争议

10.1违约

10.1.1 甲方违约

当发生下列情况时，甲方应向乙方支付相当于本合同总价款2%的违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应继续补足赔偿。

（1）乙方已经全部满足本合同项下结算条件，且甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

10.1.2 乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，将已完工并验收合格的工程款支付给实际实施方；并按所涉及工程结算价的30%扣除乙方的劳务费用。任何因转包或再次分包而造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员设备违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求安排人员和设备，以满足施工质量和进度的要求，并且未经甲方许可，乙方不得随意更换施工人员和设备，否则甲方可另寻施工队伍，乙方将承担2000元/天的拖期违约金和因另寻施工队伍增加的费用。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担，并处以2000元/次；

③项目负责人未驻守现场，一经发现，乙方将承担1000元/次的违约责任。乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担1000元/人•次的违约责任。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成各项目约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，乙方承担返工费用、由此造成的材料浪费、以及甲方的经济损失，且工期不予顺延。

C、资料违约：

完工验收合格后，乙方应在20个工作日内向甲方递交结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D、安全违约：

乙方应严格本合同第9条安全施工的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将自觉接受甲方按相关条款进行的处罚，罚款以2000元/次。

乙方必须为其施工及管理人员购买合格劳动保护用品、工伤险、意外险，确保安全生产费用投入使用。

10.2 争议

10.2.1 甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

10.2.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第11条  工程变更

本单价合同签订后，工程量在合同约定的工程量以内时，单价以工程量清单的单价为准；工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

11.1 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

11.2 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

11.3 合同中没有适用于变更工程的价格，按项目业主审定的价格执行；

11.4 工程量若存在变更，乙方必须按规定的变更流程报甲方同意后方可计量，若未经甲方同意而乙方自行实施的，甲方不予计量；

11.5 若合同或图纸存在漏项，甲方以任务通知书的形式委托乙方实施。

第12条 质量要求

同时满足施工设计图、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）中间质量检验及竣工验收质量检验评定合格标准。

第13条 保险管理

13.1 为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

13.2 若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

13.3 乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

13.4 项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

13.5 乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

13.6 如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

第14条  其他约定或补充条款

14.1 本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

14.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

14.3 本次甲方委托乙方实施的内容，包含但不限于合同工程量清单。若有新增，甲方以任务委托书的形式委托乙方实施。

第15条  送达地址

15.1 甲、乙双方确认本合同项下文书，包括因本合同履行产生的争议进入民事诉讼程序后的一审程序、二审程序和执行程序的法律文书的送达地址为：

甲方：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆公路养护工程（集团）有限公司5楼

乙方：

15.2 任何一方送达地址发生变更的，应当在变更后七日内以书面方式通知对方；一方送达地址发生后未以书面方式通知对方的，原送达地址仍为有效送达地址。

15.3 一方或司法机关按照约定地址向对方送达法律文书的，视为送达；对方拒绝签收或由他人签收的，不影响送达的效力。

15.4 因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上证明情况之日视为送达之日。

第16条  合同订立地点、份数及时效

16.1 合同订立地点：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆公路养护工程（集团）有限公司5楼

16.2本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份；各文本均具有同等法律效力。由双方负责人或其授权代表签署与加盖公章后生效，甲乙双方履行完合同全部义务、结算价款支付完毕后本合同即告终止。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

分管领导：                             经办人：

工程技术部：

资产管理部：

项目负责人：

签约时间：    年   月   日             签约时间：    年   月   日

| 劳务工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 段：2023年东北公司桥梁病害处治工程 |  |  |  | 货币单位：人民币 元 |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 40000.00 | 40000.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取建安工程结算价的2% |
| 102-4-4 | 安全作业交通组织费（包干） | 总额 | 1.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 401 | 桥涵结构物拆除 |  |  |  |  |  |
| 401-3 | 凿除混凝土 | m3 | 11.855 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 402 | 桥梁上部结构维修和修补 |  |  |  |  |  |
| 402-8 | 砂浆修补 |  |  |  |  |  |
| 402-8-2 | 环氧砂浆 | m2 | 324.800 |  |  | 甲方提供环氧砂浆。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 402-11 | 桥面铺装病害处治 |  |  |  |  |  |
| -a | 凿除沥青层（桥面沥青混凝土层坑槽） | m3 | 13.400 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -b | 封缝胶（桥面沥青混凝土层坑槽） | m | 71.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 桥面三层防水层（桥面沥青混凝土层坑槽） | m2 | 132.700 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -d | 桥面沥青混凝土层坑槽 | m3 | 13.400 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -e | 改性沥青灌封（桥面沥青混凝土层裂缝） | m | 56.300 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 402-12 | Q235B钢板（支座维修铁件） | kg | 824.300 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403 | 桥梁下部结构维修和修补 |  |  |  |  |  |
| 403-2 | 特殊混凝土修补 |  |  |  |  |  |
| 403-2-2 | 自密实混凝土 |  |  |  |  |  |
| -a | 更换挡块（含橡胶垫块） | m3 | 0.400 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4 | 桥下防护与清理 |  |  |  |  |  |
| 403-4-3 | 墩台现浇混凝土防护 |  |  |  |  |  |
| -a | 墩台现浇C20片石混凝土防护 | m3 | 183.600 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -b | 墩台现浇C20混凝土防护 | m3 | 1.300 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 防护设施破损修补C40自密实微膨胀混凝土 | m3 | 10.130 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4-4 | 桥下冲刷区清方 | m3 | 215.400 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4-5 | 宾格石笼 | m3 | 69.300 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 404 | 涵洞维修和修补 |  |  |  |  |  |
| 404-3 | 环氧砂浆修补 | m2 | 70.000 |  |  | 甲方提供环氧砂浆。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 404-4 | 裂缝封闭胶 | m | 145.000 |  |  | 甲方提供裂缝封闭胶、灌注胶。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 404-5 | 裂缝灌注胶 | m | 350.000 |  |  |  |
| 406 | 结构裂缝的处理 |  |  |  |  |  |
| 406-6 | 裂缝封闭胶封缝 | m | 10929.800 |  |  | 甲方提供裂缝封闭胶、灌注胶、桥检车。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 406-7 | 裂缝压力灌胶封缝 | m | 1414.500 |  |  |  |
| 407 | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| 407-1 | 基础钢筋 | kg | 4616.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 407-2 | 上部结构钢筋 | kg | 2127.100 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 407-7 | 植筋 |  |  |  |  |  |
| -a | Φ12 | 根 | 1980.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 408 | 桥梁上部结构加固 |  |  |  |  |  |
| 408-5 | 桥面、护栏等附属结构修复与加固 |  |  |  |  |  |
| 408-5-2 | 防撞护栏病害处理 | m3 | 5.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 408-7 | 桥梁涂装 |  |  |  |  |  |
| 408-7-1 | 防锈漆涂装（拱肋、支座钢垫板） | m2 | 26.400 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409 | 桥梁支座及伸缩装置更换 |  |  |  |  |  |
| 409-1 | 支座更换 |  |  |  |  |  |
| -a | 支座更换（GYZ 225*42） | 个 | 64.000 |  |  | 甲方提供支座。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -b | 支座更换（GYZ 225*55） | 个 | 16.000 |  |  |  |
| -c | 支座更换（GYZ 400*66） | 个 | 5.000 |  |  |  |
| -d | 支座更换（GYZF4 225*44） | 个 | 32.000 |  |  |  |
| -e | 支座更换（ GJZ 350*450*47） | 个 | 60.000 |  |  |  |
| -f | 支座更换（ GJZ 400*500*99） | 个 | 10.000 |  |  |  |
| -g | 支座更换（ GJZF4-350*450*81） | 个 | 5.000 |  |  |  |
| 409-3 | 桥梁顶升 |  |  |  |  |  |
| 409-3-1 | T 梁顶升 | 处 | 23.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4 | 伸缩装置更换及维修 |  |  |  |  |  |
| 409-4-1-a | 模数式伸缩装置更换A（伸缩缝型钢新购） |  |  |  |  |  |
| -a | D80伸缩缝更换 | m | 90.000 |  |  | 甲方提供伸缩缝。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -b | D160伸缩缝更换 | m | 56.000 |  |  |  |
| -c | D240伸缩缝更换 | m | 34.700 |  |  |  |
| -d | D320伸缩缝更换 | m | 10.750 |  |  |  |
| 409-4-1-b | 模数式伸缩装置更换B（伸缩缝型钢利旧） |  |  |  |  |  |
| -a | 伸缩缝病害处理（伸缩缝型钢利旧） | m3 | 5.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4-6 | 清理伸张缝 | m | 612.600 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4-7 | 更换伸缩缝止水条(桥梁专用) | m | 364.500 |  |  | 综合单价，包干价 |
|  | 计日工 | 人 | 300.00 |  |  | 综合单价，暂定工程量，据实结算 |
|  | 合计1 |  |  |  |  |  |
| 标 段：下侨梨湾大桥下排洪渠 |  |  |  | 货币单位：人民币 元 |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 16000.00 | 16000.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取此清单合计2结算价的2% |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |  |
| -b | 排洪渠清理（运距1KM以下） | m3 | 5850.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |
| -c | 拆除片石混凝土（运距1KM以下） | m3 | 428.2000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |  |  |  |  |
| -a | 排洪渠挖土石方（运距1KM以下） | m3 | 1965.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |  |
| 204-2 | 改河、改渠、改路填筑 |  |  |  |  |  |
| -a | 排洪渠侧壁回填 | m3 | 2400.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-7 | 排洪渠 |  |  |  |  |  |
| 207-7-1 | C25混凝土排洪渠（新建） | m3 | 1417.000 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 207-7-2 | C25混凝土排洪渠（修复底板及侧壁） | m3 | 104.140 |  |  |  |
| 207-7-3 | 钢筋 | kg | 88547.000 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |  |
| 209-2 | 重力式（半重力式）混凝土挡土墙 |  |  |  |  |  |
| -b | 现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| -3 | C25混凝土墙（含挖土石方、回填、垫层） | m3 | 15.630 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
|  | 计日工 | 人 | 100.00 |  |  | 综合单价，暂定工程量，据实结算 |
|  | 合计2 |  |  |  |  |  |
| 标 段：K1460+000-210段边坡 |  |  |  | 货币单位：人民币 元 |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 11500.00 | 11500.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取此清单合计2结算价的2% |
| 102-4 | 保通费 |  |  |  |  |  |
| 102-4-4 | 安全作业交通维护费（包干） | 总额 | 1.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |  |
| -b | 清理坡面土石方（运距1KM以内） | m3 | 385.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 清理坡脚堆积碎石土方（运距1KM以内） | m3 | 140.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -d | 截排水沟清方（运距1KM以下） | m3 | 17.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -e | 边坡削方土石方（运距1KM以内） | m3 | 75.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 203 | 路基修复与补强 |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 弃方外运 |  |  |  |  |  |
| -f | 弃方超运（19KM） | m3 | 769.260 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 新建排水沟 |  |  |  |  |  |
| -d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |
| -3 | C25混凝土排水沟（含开挖） | m3 | 40.960 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -4 | C25混凝土修复截水沟（含凿毛） | m3 | 5.000 |  |  |  |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  |  |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  |  |  |  |
| -b | 挂网钢筋 | kg | 5617.000 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -e | 喷射混凝土 |  |  |  |  |  |
| -2 | C25喷射混凝土防护边坡10cm厚 | m3 | 294.100 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -f | 锚杆 |  |  |  |  |  |
| -3 | 1Φ20砂浆锚杆 | m | 2637.000 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  |  |  |  |
| 213-2 | 锚杆 |  |  |  |  |  |
| -c | 1-Φ22mm砂浆锚杆 | m | 868.500 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 213-4 | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| -b | 钢筋（HRB400） | kg | 18133.000 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  |  |  |  |
| -b | C25混凝土格构梁（含土石方开挖） | m3 | 130.160 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -d | C25混凝土基础梁（含土石方开挖） | m3 | 25.740 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -e | C25混凝土梁底凹腔填充 | m3 | 5.000 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
|  | 合计3 |  |  |  |  |  |
| 合计（合计1+合计2+合计3） |  |  |  |  |  |  |

- 第四篇

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

年   月   日

目 录

- 经济部分

- 报价函

- 报价清单（格式）

- 资格条件及其他

- 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书；

- 法定代表人身份证明书（格式）；

- 法定代表人授权委托书（格式）；

- 基本资格条件承诺函（格式）；

- 特定资格条件证书或证明文件。

- 商务、技术部分

- 商务承诺函

- 其它优惠承诺

- 其他应提供的资料

- 其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

- 报价函

报价函

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我方收到____________________________（询价采购项目名称）的询价比选文件，经详细研究，决定参加该询价项目的比选采购。

- 愿意按照询价比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：____________ ；人民币小写：____________元。

- 我方现提交的响应文件为：报价文件，正本1份，副本1份。

- 我方承诺：本次报价的有效期为30天。

- 我方完全理解和接受贵方询价比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

- 在整个询价比选过程中，我方若有违规行为，接受按照有关规定和《询价比选文件》之规定给予惩罚。

- 我方若成为成交供应商，将按照最终中标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

联系人：

年   月   日

- 报价清单

| 标段：2023年东北公司桥梁病害处治工程（货币单位：人民币 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价 （合价） | 投标报价 （单价） | 投标报价 （合价） | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 | 11500.00 | 11500.00 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取建安工程结算价的2% |
| 102-4-4 | 安全作业交通组织费（包干） | 总额 | 1.000 | 86500.00 | 86500.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 401 | 桥涵结构物拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 401-3 | 凿除混凝土 | m3 | 11.855 | 690.00 | 8179.95 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 402 | 桥梁上部结构维修和修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-8 | 砂浆修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-8-2 | 环氧砂浆 | m2 | 324.800 | 173.00 | 56190.40 |  |  | 甲方提供环氧砂浆。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 402-11 | 桥面铺装病害处治 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 凿除沥青层（桥面沥青混凝土层坑槽） | m3 | 13.400 | 196.00 | 2626.40 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -b | 封缝胶（桥面沥青混凝土层坑槽） | m | 71.000 | 30.00 | 2130.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 桥面三层防水层（桥面沥青混凝土层坑槽） | m2 | 132.700 | 53.00 | 7033.10 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -d | 桥面沥青混凝土层坑槽 | m3 | 13.400 | 1269.00 | 17004.60 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -e | 改性沥青灌封（桥面沥青混凝土层裂缝） | m | 56.300 | 28.00 | 1576.40 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 402-12 | Q235B钢板（支座维修铁件） | kg | 824.300 | 9.70 | 7995.71 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403 | 桥梁下部结构维修和修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-2 | 特殊混凝土修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-2-2 | 自密实混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 更换挡块（含橡胶垫块） | m3 | 0.400 | 1800.00 | 720.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4 | 桥下防护与清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-4-3 | 墩台现浇混凝土防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 墩台现浇C20片石混凝土防护 | m3 | 183.600 | 760.00 | 139536.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -b | 墩台现浇C20混凝土防护 | m3 | 1.300 | 855.00 | 1111.50 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 防护设施破损修补C40自密实微膨胀混凝土 | m3 | 10.130 | 1005.00 | 10180.65 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4-4 | 桥下冲刷区清方 | m3 | 215.400 | 62.00 | 13354.80 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 403-4-5 | 宾格石笼 | m3 | 69.300 | 226.00 | 15661.80 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 404 | 涵洞维修和修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404-3 | 环氧砂浆修补 | m2 | 70.000 | 173.00 | 12110.00 |  |  | 甲方提供环氧砂浆。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 404-4 | 裂缝封闭胶 | m | 145.000 | 24.00 | 3480.00 |  |  | 甲方提供裂缝封闭胶、灌注胶。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 404-5 | 裂缝灌注胶 | m | 350.000 | 91.00 | 31850.00 |  |  |  |
| 406 | 结构裂缝的处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406-6 | 裂缝封闭胶封缝 | m | 10929.800 | 24.00 | 262315.00 |  |  | 甲方提供裂缝封闭胶、灌注胶、桥检车。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 406-7 | 裂缝压力灌胶封缝 | m | 1414.500 | 91.00 | 128719.50 |  |  |  |
| 407 | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 407-1 | 基础钢筋 | kg | 4616.000 | 7.2 | 33235.20 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 407-2 | 上部结构钢筋 | kg | 2127.100 | 11.7 | 24887.07 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 407-7 | 植筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | Φ12 | 根 | 1980.000 | 8.60 | 17028.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 408 | 桥梁上部结构加固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-5 | 桥面、护栏等附属结构修复与加固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-5-2 | 防撞护栏病害处理 | m3 | 5.000 | 945.00 | 4725.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 408-7 | 桥梁涂装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-7-1 | 防锈漆涂装（拱肋、支座钢垫板） | m2 | 26.400 | 99.00 | 2613.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409 | 桥梁支座及伸缩装置更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409-1 | 支座更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 支座更换（GYZ 225*42） | 个 | 64.000 | 370.00 | 23680.00 |  |  | 甲方提供支座。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -b | 支座更换（GYZ 225*55） | 个 | 16.000 | 540.00 | 8640.00 |  |  |  |
| -c | 支座更换（GYZ 400*66） | 个 | 5.000 | 1750.00 | 8750.00 |  |  |  |
| -d | 支座更换（GYZF4 225*44） | 个 | 32.000 | 400.00 | 12800.00 |  |  |  |
| -e | 支座更换（ GJZ 350*450*47） | 个 | 60.000 | 1550.00 | 93000.00 |  |  |  |
| -f | 支座更换（ GJZ 400*500*99） | 个 | 10.000 | 4200.00 | 42000.00 |  |  |  |
| -g | 支座更换（ GJZF4-350*450*81） | 个 | 5.000 | 2995.00 | 14975.00 |  |  |  |
| 409-3 | 桥梁顶升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409-3-1 | T 梁顶升 | 处 | 23.000 | 12000.00 | 276000.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4 | 伸缩装置更换及维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409-4-1-a | 模数式伸缩装置更换A（伸缩缝型钢新购） |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | D80伸缩缝更换 | m | 90.000 | 1600.00 | 144000.00 |  |  | 甲方提供伸缩缝。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -b | D160伸缩缝更换 | m | 56.000 | 1800.00 | 100800.00 |  |  |  |
| -c | D240伸缩缝更换 | m | 34.700 | 4000.00 | 138800.00 |  |  |  |
| -d | D320伸缩缝更换 | m | 10.750 | 5200.00 | 55900.00 |  |  |  |
| 409-4-1-b | 模数式伸缩装置更换B（伸缩缝型钢利旧） |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 伸缩缝病害处理（伸缩缝型钢利旧） | m3 | 5.000 | 4630.00 | 23150.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4-6 | 清理伸张缝 | m | 612.600 | 23.00 | 14089.80 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 409-4-7 | 更换伸缩缝止水条(桥梁专用) | m | 364.500 | 400.00 | 145800.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
|  | 计日工 | 人 | 300.00 | 285.00 | 85500.00 |  |  | 综合单价，暂定工程量，据实结算 |
|  | 合计1 |  |  |  | 2130149.68 |  |  |  |
| 标 段：下侨梨湾大桥下排洪渠（货币单位：人民币 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价 （合价） | 投标报价 （单价） | 投标报价 （合价） | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 | 6600.00 | 6600.00 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取此清单合计2结算价的2% |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 排洪渠清理（运距1KM以下） | m3 | 5850.000 | 7.90 | 46215.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 拆除片石混凝土（运距1KM以下） | m3 | 428.2000 | 143.00 | 61232.60 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 排洪渠挖土石方（运距1KM以下） | m3 | 1965.000 | 16.40 | 32226.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2 | 改河、改渠、改路填筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 排洪渠侧壁回填 | m3 | 2400.000 | 15.00 | 36000.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-7 | 排洪渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-7-1 | C25混凝土排洪渠（新建） | m3 | 1417.000 | 320.00 | 453440.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 207-7-2 | C25混凝土排洪渠（修复底板及侧壁） | m3 | 104.140 | 320.00 | 33324.80 |  |  |  |
| 207-7-3 | 钢筋 | kg | 88547.000 | 1.00 | 88547.00 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209-2 | 重力式（半重力式）混凝土挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 现浇混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | C25混凝土墙（含挖土石方、回填、垫层） | m3 | 15.630 | 320.00 | 5001.60 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
|  | 计日工 | 人 | 100.00 | 285.00 | 28500.00 |  |  | 综合单价，暂定工程量，据实结算 |
|  | 合计2 |  |  |  | 807087.00 |  |  |  |
| 标 段：K1460+000-210段边坡（货币单位：人民币 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价 （合价） | 投标报价 （单价） | 投标报价 （合价） | 备注 |
| 102-2 | 施工环保费（包干） | 总额 | 1.000 | 3782.00 | 3782.00 |  |  | 1、施工现场按照环保部门要求设置的各种治理、控制措施。 2、现场周围涉及水源保护区环保措施。 3、施工现场的扬尘采取洒水措施。 4、施工噪音、现场排污治理措施、每日现场清理措施。 5、其他一切与施工环保有关的作业及措施等。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 暂列价格，安全生产费不作为竞争性报价，最终价取此清单合计2结算价的2% |
| 102-4 | 保通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-4-4 | 安全作业交通维护费（包干） | 总额 | 1.000 | 25000.00 | 25000.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 清理坡面土石方（运距1KM以内） | m3 | 385.000 | 44.10 | 16978.50 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -c | 清理坡脚堆积碎石土方（运距1KM以内） | m3 | 140.000 | 2.60 | 364.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -d | 截排水沟清方（运距1KM以下） | m3 | 17.000 | 18.20 | 309.40 |  |  | 综合单价，包干价 |
| -e | 边坡削方土石方（运距1KM以内） | m3 | 75.000 | 43.20 | 3240.00 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 203 | 路基修复与补强 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-1 | 弃方外运 |  |  |  |  |  |  |  |
| -f | 弃方超运（19KM） | m3 | 769.260 | 43.90 | 33770.51 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 207 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-2 | 新建排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| -d | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | C25混凝土排水沟（含开挖） | m3 | 40.960 | 350.00 | 14336.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -4 | C25混凝土修复截水沟（含凿毛） | m3 | 5.000 | 300.00 | 1500.00 |  |  |  |
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-1 | 喷射混凝土和喷浆防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 挂网钢筋 | kg | 5617.000 | 1.00 | 5617.00 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -e | 喷射混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | C25喷射混凝土防护边坡10cm厚 | m3 | 294.100 | 570.00 | 167637.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -f | 锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 1Φ20砂浆锚杆 | m | 2637.000 | 73.20 | 193028.40 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 213 | 预应力锚索（杆）和锚杆框架梁边坡防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213-2 | 锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 1-Φ22mm砂浆锚杆 | m | 868.500 | 77.10 | 66961.35 |  |  | 综合单价，包干价 |
| 213-4 | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 钢筋（HRB400） | kg | 18133.000 | 1.00 | 18133.00 |  |  | 甲方提供钢筋。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| 213-5 | 现浇混凝土框架梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | C25混凝土格构梁（含土石方开挖） | m3 | 130.160 | 350.00 | 45556.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -d | C25混凝土基础梁（含土石方开挖） | m3 | 25.740 | 300.00 | 7722.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
| -e | C25混凝土梁底凹腔填充 | m3 | 5.000 | 300.00 | 1500.00 |  |  | 甲方提供混凝土。 除甲方提供外，所有的人工、材料、机械、措施、税费等费用，均由乙方负责 |
|  | 合计3 |  |  |  | 616935.16 |  |  |  |
| 合计（合计1+合计2+合计3） |  |  |  |  | 3554171.84 |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本报价清单表。

2.本报价清单表可扩展。

供应商名称（公章）      年     月    日

- 二、资格条件及其他

- 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业

- 执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

- 法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                         供应商法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年    月    日

- 基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（供应商名称）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会 保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

- 我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为 记录名单”中。

- 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

- 我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件（如有请注明）

三、商务部分

- 商务承诺函

商务承诺函

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我公司完全响应询价比选文件的全部要求，若我方成交，将严格按照询价比选文件要求的服务要求、付款办法、质量验收标准及合同条款等提供服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年    月   日

- 其他优惠承诺（格式自定）

- 四、其他应提供的资料

- 其他与项目有关的资料（自附）

（结束）